## contratos
Contrato | Objeto | Portal de Compras | Data Assinatura | Início Execução | Término Execução | Situação | Empresa Principal | CNPJ | Órgão/ Entidade Contratante | Setor | Modalidade de Licitação | Regime de Execução | Classificação | Natureza do Contrato | Obras do Contrato | Municípios | Dias Originais | Dias Aditados | Dias Paralisados | Dias Atuais | Valor Inicial do Contrato | Valor em Aditivos | Valor Total do Contrato | Valor Medido Preços Iniciais | Valor Medido Reajuste | Total Medido | Saldo Contratual | Percentual de Execução do Contrato
006/2015 | CONSTRUÇÃO DE CADEIA MASCULINA EM UBÁ. | Não Disponível | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2016-06-01 | Andamento | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | 30018048000198 | SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra/Projeto de Implantação - Construção | Obra 1 - CONSTRUÇÃO DE CADEIA MASCULINA - 388 VAGAS | Obra 1 - Ubá | 360 | 0 | 0 | 360 | 16713686.61 | 0 | 16713686.61 | 0 | 0 | 0 | 16713686.61 | 0%
010/2016 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - UNIDADES I E II | Não Disponível | 2016-03-30 | 2017-07-06 | 2024-06-09 | Extinto | FAGUNDES TECNOLOGIA E ARQUITETURA LTDA - ME | 21851976000148 | ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra/Projeto de Implantação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - UNIDADES I E II, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 570 | 1601 | 2531 | 211892.26 | 23096.1 | 234988.36 | 171461.56 | 36791.86 | 208253.42 | 63526.8 | 72.97%
021/2015 | CONSTRUÇÃO E.E. "ASC" - VESPASIANO - NOVA PAMPULHA | Não Disponível | 2015-09-24 | 2015-11-01 | 2020-03-05 | Execução concluída | E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 42927327000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Construção e Reforma | Obra/Projeto de Implantação - Construção | Obra 1 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL "ASC" NO BAIRRO NOVA PAMPULHA, COM 14 (QUATORZE) SALAS D AULA | Obra 1 - Vespasiano | 360 | 1035 | 192 | 1587 | 4347301.05 | -38959.89 | 4308341.16 | 4308341.16 | 424278.94 | 4732620.1 | 0 | 100%
022/2015 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL "ASC" NO BAIRRO SANTA CRUZ - 14 SALAS DE AULA | Não Disponível | 2015-09-23 | 2015-11-01 | 2020-03-07 | Execução concluída | E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 42927327000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Construção e Reforma | Obra/Projeto de Implantação - Construção | Obra 1 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL "ASC" NO BAIRRO SANTA CRUZ - 14 SALAS DE AULA | Obra 1 - Vespasiano | 360 | 960 | 269 | 1589 | 3609595.9 | -13555.66 | 3596040.24 | 3596040.2 | 513480.29 | 4109520.49 | 0.04 | 100%
032/2015 | EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ROMERO DE CARVALHO - 10 SALAS DE AULA | Não Disponível | 2015-11-12 | 2015-12-09 | 2020-02-12 | Execução concluída | CONSTRUTORA JOSIAS LTDA | 21708847000103 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Construção e Reforma | Obra/Projeto de Implantação - Construção | Obra 1 - EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ROMERO DE CARVALHO - 10 SALAS DE AULA | Obra 1 - Pedro Leopoldo | 408 | 450 | 669 | 1527 | 2570020.4 | 491347.27 | 3061367.67 | 3061367.59 | 216439.97 | 3277807.56 | 0.08 | 100%
037/2015 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS - IEMG | Não Disponível | 2015-12-29 | 2016-02-29 | 2024-10-21 | Execução concluída | BELARQ - ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 02031935000160 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra/Projeto de Implantação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS - IEMG, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 450 | 840 | 1868 | 3158 | 334187.71 | 82415.15 | 416602.86 | 409252.86 | 40860.18 | 450113.04 | 7350 | 98.24%
060-2014 | IMPLANTAÇÃO DAS BACIAS DE DETENÇÃO E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS PARA O EMPREENDIMENTO DA OBRA DE CONTROLE DE CHEIAS NO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS | Não Disponível | 2014-09-11 | 2015-11-20 | 2021-02-04 | Andamento | VIA ENGENHARIA S/A | 00584755000695 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra/Projeto de Implantação - Construção | Obra 1 - IMPLANTAÇÃO DAS BACIAS DE DETENÇÃO E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS PARA O EMPREENDIMENTO DA OBRA DE "CONTROLE DE CHEIAS NO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS". | Obra 1 - Contagem | 900 | 785 | 219 | 1904 | 97327405.2 | 17916333.71 | 115243738.91 | 45572880.04 | 7121592.68 | 52694472.72 | 69670858.87 | 39.54%
09394579/2023 | EXEC.OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DO PSCIP E REFORMAS NA EE.MARILIA DE DIIRCEU EM OURO PRETO | 126199901123 | 2023-10-04 | 2023-11-13 | 2024-12-21 | Execução concluída | CONSTRUTORA AGD LTDA | 10651663000120 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E REFORMAS NA E.E. MARÍLIA DE DIRCEU-OURO PRETO | Obra 1 - Ouro Preto | 360 | 45 | 0 | 405 | 1698610.26 | 293602.26 | 1992212.52 | 1477442.7 | 72718.24 | 1550160.94 | 514769.82 | 74.16%
22.009/17 | RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTADUAL PAULA ROCHA SABARÁ | Não Disponível | 2017-06-22 | 2017-07-14 | 2022-09-10 | Execução concluída | CGP | 41699364000199 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra/Projeto de Implantação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTADUAL PAULA ROCHA SABARÁ | Obra 1 - Sabará | 900 | 654 | 331 | 1885 | 3333135.57 | 1539590.6 | 4872726.17 | 4502122.07 | 984763 | 5486885.07 | 370604.1 | 92.39%
9394445/2023 | REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE REGIONAL DO IPSEMG DE TEÓFILO OTONI | 201129100223 | 2023-09-26 | 2023-11-06 | 2024-09-02 | Execução concluída | AVANT ENGENHARIA LTDA - ME | 21053560000184 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE REGIONAL DO IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOSSERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO | Obra 1 - Teófilo Otoni | 180 | 60 | 62 | 302 | 680077.68 | 99846.81 | 779924.49 | 771603.52 | 27546.21 | 799149.73 | 8320.97 | 98.93%
9394914/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E.DR. LAURO CORREA DO AMARAL DE GUAPE | 126199904/23 | 2023-09-28 | 2023-11-06 | 2026-10-06 | Andamento | G P MORENO | 07623936000118 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA DR. LAURO CORREA DO AMARAL NO MUNICÍPIO DE GUAPÉ | Obra 1 - Guapé | 270 | 670 | 126 | 1066 | 144599.39 | 0 | 144599.39 | 49583.24 | 3956.67 | 53539.91 | 95016.15 | 34.29%
9396596/2023 | EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NO PRÉDIO DO CONSELHO DOS CONTRIBUINTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CCMG, EM BELO HORIZONTE | 119400100223 | 2023-10-24 | 2023-11-10 | 2025-07-16 | Rescindido | ETERA CONSTRUCOES E I LTDA | 04947516000107 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FIINANÇAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NO PRÉDIO DO CONSELHO DOS CONTRIBUINTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CCMG | Obra 1 - Belo Horizonte | 365 | 120 | 130 | 615 | 1567567.27 | 317742.84 | 1885310.11 | 1017786.99 | 51117.6 | 1068904.59 | 867523.12 | 53.99%
9396616/2023 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS E CAMINHOS DE PEDESTRES NA CIDADE ADMINISTRATIVA | 150118400123 | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 2026-01-25 | Paralisado | CONSTRUTORA GUIMARÃES NOVAES EIRELI | 65313595000180 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FIINANÇAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS E CAMINHOS DE PEDESTRES NA CIDADE ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS (CAMG) | Obra 1 - Belo Horizonte | 365 | 259 | 174 | 798 | 8543389.13 | 1651057.63 | 10194446.76 | 9699377.49 | 679108.08 | 10378485.57 | 495069.27 | 95.14%
9399168/2023 | EXEC.OBRAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), PARA ABASTECIMENTO DA PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA DE GV | 145160600523 | 2023-11-16 | 2023-12-06 | 2025-08-16 | Execução concluída | ILCON MONT E FAB PEC FIB VIDRO | 33968122000125 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), PARA ABASTECIMENTO DA PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA | Obra 1 - Governador Valadares | 540 | 30 | 50 | 620 | 3701793.35 | 472554.55 | 4174347.9 | 4147084.2 | 343770.09 | 4490854.29 | 27263.7 | 99.35%
9406117/2023 | EXEC.SERV.INTERVENÇÃO EM ÁREA CONTAMINADA POR MERCÚRIO, COM REMOÇÃO DO SOLO CONTAMINADO EM DESCOBERTO | 20911490123 | 2023-12-22 | 2024-01-15 | 2025-10-02 | Execução concluída | ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA | 23559934000163 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Descontaminação de Área | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO EM ÁREA CONTAMINADA POR MERCÚRIO, LOCALIZADA EM SERRA DA GRAMA, NO MUNICÍPIO DE DESCOBERTO | Obra 1 - Descoberto | 540 | 0 | 87 | 627 | 4865327.2 | -472.43 | 4864854.77 | 4674191.08 | -36359.27 | 4637831.81 | 190663.69 | 96.08%
9406250/2023 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRIMEIRO SUBSOLO DO PRÉDIO DO TJMG PARA AVRIGAR CIA/BH | 145160600823 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2025-01-03 | Execução concluída | ENGEBANC E CONSTRUCOES LTDA | 06911899000180 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRIMEIRO SUBSOLO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG- TJMG PARA ABRIGAR O CENTRO INTEGRADO - CIA/BH | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 0 | 0 | 360 | 981778.4 | 0 | 981778.4 | 972152.78 | 30334.06 | 1002486.84 | 9625.62 | 99.02%
9408625/2024 | ELABPROJ.EXECUT.COMPLEMENT.ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PCIP DA FUNED EM BH | ÑINFORMADO | 2024-01-05 | 2024-02-22 | 2026-06-04 | Andamento | ZTRIX ENGENHARIA LTDA | 07686304000101 | FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE PCIP DO COMPLEXO PERTENCENTE A FUNED, UNIDADE SEDE BH | Obra 1 - Belo Horizonte | 420 | 365 | 49 | 834 | 269217.53 | 0 | 269217.53 | 65329.87 | 4730.06 | 70059.93 | 203887.66 | 24.27%
9408626/2024 | LOTE 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PSCIP DA FAZENDA SÃO JUDAS TADEU, BETIM | ÑINFORMADO | 2024-01-08 | 2024-03-07 | 2026-05-25 | Andamento | FARIA FERNANDES ENGENHARIA LTDA | 19457228000133 | FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - LOTE 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PCIP DA UNIDADE FAZENDA SÃO JUDAS TADEU, BETIM | Obra 1 - Betim | 360 | 450 | 0 | 810 | 75139.77 | 0 | 75139.77 | 50707.36 | 3866.34 | 54573.7 | 24432.41 | 67.48%
9408672/2024 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPAROS NO PRÉDIO DA AGÊNCIA REGIONAL DO IPSEMG DE UBÁ | 201129100323 | 2024-01-12 | 2024-02-19 | 2024-11-14 | Execução concluída | CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP | 18327016000179 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPAROS NO PRÉDIO DA AGÊNCIA REGIONAL DO IPSEMG DE UBÁ | Obra 1 - Ubá | 180 | 90 | 0 | 270 | 402000 | 100423.27 | 502423.27 | 439500.18 | 13480.06 | 452980.24 | 62923.09 | 87.48%
9408738/2024 | 2º ETAPA DA REFORMA E AMPLI.DAS EDIFICAÇÕES DO PARQUE ESTADUAL PICO DO ITAMBÉ E FAZENDA SÃO JOÃO-SANTO ANTONIO DO ITAMBE | 210129300124 | 2024-01-24 | 2024-03-21 | 2025-12-11 | Execução concluída | MÓDULOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 10246424000194 | INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - 2º ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PARQUE ESTADUAL PICO DO ITAMBÉ E FAZENDA SÃO JOÃO, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG | Obra 1 - Santo Antônio do Itambé | 360 | 180 | 91 | 631 | 2219262.99 | 158258.64 | 2377521.63 | 2331571.4 | 174674.94 | 2506246.34 | 45950.23 | 98.07%
9409724/2024 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA BOTELHO EM PITANGUI | Não Disponível | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 2025-02-19 | Execução concluída | FARIA FERNANDES ENGENHARIA LTDA | 19457228000133 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA BOTELHO, NO MUNICÍPIO DE PITANGUI | Obra 1 - Pitangui | 270 | 0 | 55 | 325 | 307516.32 | 0 | 307516.32 | 52014.1 | 2174.16 | 54188.26 | 255502.22 | 16.91%
9409758/2024 | ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA APA ESTADUAL PARQUE FERNÃO DIAS | ÑINFORMADO | 2024-02-06 | 2024-03-04 | 2026-01-15 | Andamento | INVERT ENGENHARIA LTDA | 17576333000166 | INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA APA ESTADUAL PARQUE FERNÃO DIAS | Obra 1 - Contagem | 240 | 300 | 143 | 683 | 297280.08 | -699.04 | 296581.04 | 288709.66 | 12850.83 | 301560.49 | 7871.38 | 97.35%
9410296/2024 | EXEC.SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E SERV.CORRELATOS P/INTERVENÇÕES EM ÁREA DE RISCO/ENCOSTAS - SETOR 20 DE OURO PRETO | 130101702223 | 2024-02-20 | 2024-03-13 | 2024-07-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA AGD LTDA | 10651663000120 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - EXEC.SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E SERV.CORRELATOS P/INTERVENÇÕES EM ÁREA DE RISCO/ENCOSTAS - SETOR 20 DE OURO PRETO | Obra 1 - Ouro Preto | 90 | 30 | 21 | 141 | 626501.26 | 101982.51 | 728483.77 | 715839.04 | 11140.39 | 726979.43 | 12644.73 | 98.26%
9411210/2024 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DOUTOR ARTHUR BERNARDES, EM SETE LAGOAS | 126199901823 | 2024-02-23 | 2024-05-15 | 2026-07-19 | Andamento | BRASCOEMP BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02997091000107 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DOUTOR ARTHUR BERNARDES, SETE LAGOAS/MG | Obra 1 - Sete Lagoas | 720 | 0 | 76 | 796 | 9557051.46 | 442047.95 | 9999099.41 | 2400510.52 | 222813.83 | 2623324.35 | 7598588.89 | 24.01%
9411229/2024 | REFORMA DAS E.E. INDÍGENAS MAXAKALI EM LADAÍNHA, TOPÁZIO (TEÓFILO OTONI), SANTA HELENA DE MINAS E BERTÓPOLIS | 126199902223 | 2024-02-23 | 2024-05-07 | 2026-04-26 | Andamento | E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 42927327000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA DAS E.E. INDÍGENAS MAXAKALI EM LADAÍNHA, TOPÁZIO (TEÓFILO OTONI), SANTA HELENA DE MINAS E BERTÓPOLIS | Obra 1 - Minas Gerais | 720 | 0 | 0 | 720 | 9874915.48 | -1632.97 | 9873282.51 | 3863456.79 | 293909.87 | 4157366.66 | 6009825.72 | 39.13%
9413719/2024 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES,. | 13200430124 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2026-03-01 | Andamento | CONSÓRCIO GUIMARÃES 02 | 54019107000100 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, EXECUÇÃO DO TREVO E DA ROTATÓRIA | Obra 1 - Governador Valadares | 720 | 0 | 0 | 720 | 83925145.89 | 5929392.04 | 89854537.93 | 28502102.34 | 4629030.7 | 33131133.04 | 61352435.59 | 31.72%
9414602/2024 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO II EM OURO PRETO | 126199902623 | 2024-03-18 | 2024-05-02 | 2026-10-18 01:00 | Andamento | CENÁRIO ENGENHARIA LTDA | 29332712000190 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO II, OURO PRETO/MG | Obra 1 - Ouro Preto | 540 | 360 | 0 | 900 | 7929153.03 | 260967.02 | 8190120.05 | 1519436.93 | 115618.91 | 1635055.84 | 6670683.12 | 18.55%
9418879/2024 | SUPERVISÃO, MONITORAMENTO, DAS RODOVIAS CONCEDIDAS LOTE 02 | Não Disponível | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2026-04-15 | Execução concluída | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DAS RODOVIAS CONCEDIDAS DO LOTE 02 | Obra 1 - Pouso Alegre | 365 | 365 | 0 | 730 | 2299897.16 | 545885.11 | 2845782.27 | 2484958.57 | 272054.55 | 2757013.12 | 360823.7 | 87.32%
9418879/2024-A | SUPERVISÃO, MONITORAMENTO, DAS RODOVIAS CONCEDIDAS LOTE 02 | Não Disponível | 2024-04-09 | 2025-04-16 | 2026-04-10 | Andamento | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DAS RODOVIAS CONCEDIDAS DO LOTE 02 | Obra 1 - Pouso Alegre | 360 | 0 | 0 | 360 | 2299897.16 | 545885.11 | 2845782.27 | 886549.39 | 117193.67 | 1003743.06 | 1959232.88 | 31.15%
9422262/2024 | OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DO TERRENO DA E.E. DOM CIRILO DE PAUA EM RAPOSOS | 126199903323 | 2024-04-17 | 2024-07-01 | 2025-08-28 | Execução concluída | SALES CONSTUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 28065090000207 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DO TERRENO DA ESCOLA ESTADUAL DOM CIRILO DE PAULA FREITAS, RAPOSO/MG | Obra 1 - Raposos | 300 | 90 | 34 | 424 | 3436141.11 | 735145.98 | 4171287.09 | 3339278.68 | 159181.62 | 3498460.3 | 832008.41 | 80.05%
9422314/2024 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA GERAL E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MESTRE CANDINHO EM CODISBURGO | Não Disponível | 2024-05-06 | 2024-07-15 | 2025-10-30 | Rescindido | FARIA FERNANDES ENGENHARIA LTDA | 19457228000133 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA GERAL E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MESTRE CANDINHO, NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO | Obra 1 - Cordisburgo | 270 | 0 | 203 | 473 | 302733.11 | 0 | 302733.11 | 48317.07 | 3447.69 | 51764.76 | 254416.04 | 15.96%
9422318/2024 | REFORMA DA ALA B DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - HGIP DO IPSEMG EM BELO HORIZONTE | Não Disponível | 2024-04-18 | 2024-05-13 | 2026-05-12 | Andamento | CONSTRUTORA SINARCO LTDA | 03367118000140 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA DA ALA B DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - HGIP, UNIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (IPSEMG) | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 15507577.51 | 3884717.3 | 19392294.81 | 7087161.07 | 495553.52 | 7582714.59 | 12305133.74 | 36.55%
9423409/2024 | SUPERVISÃO, MONITORAMENTO, DAS RODOVIAS CONCEDIDAS LOTE 01 | 1301609001 | 2024-04-19 | 2024-05-02 | 2025-05-01 | Execução concluída | CONSORCIO SYSTRA - HOUER | 54666131000131 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - SUPERVISÃO, MONITORAMENTO, DAS RODOVIAS CONCEDIDAS LOTE 01 | Obra 1 - Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 3450975.04 | 264525.8 | 3715500.84 | 1915605.8 | 213282.05 | 2128887.85 | 1799895.04 | 51.56%
9423409/2024-A | SUPERVISÃO, MONITORAMENTO, DAS RODOVIAS CONCEDIDAS LOTE 01 | 1301609001 | 2024-04-19 | 2025-05-01 | 2026-04-22 | Andamento | CONSORCIO SYSTRA - HOUER | 54666131000131 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - SUPERVISÃO, MONITORAMENTO, DAS RODOVIAS CONCEDIDAS LOTE 01 | Obra 1 - Uberlândia | 357 | 0 | 0 | 357 | 3450975.04 | 264525.8 | 3715500.84 | 462806.03 | 61711.49 | 524517.52 | 3252694.81 | 12.46%
9428099/2024 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREA URBANA EM ALÉM PARAÍBA | ñinformado | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 2026-02-24 | Andamento | SALES CONSTUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 28065090000207 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS | Obra 1 - Além Paraíba | 420 | 180 | 0 | 600 | 8288886.61 | 0.12 | 8288886.73 | 5490158.18 | 2591338.42 | 8081496.6 | 2798728.55 | 66.24%
9428106/2024 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANAS EM MURIAÉ | Não Disponível | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 2026-06-29 | Andamento | SALES CONSTUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 28065090000207 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, NO ESTADO DE MINAS GERAIS | Obra 1 - Muriaé | 365 | 360 | 0 | 725 | 4987143.76 | 480140.59 | 5467284.35 | 3351429.47 | 1629672.5 | 4981101.97 | 2115854.88 | 61.3%
9428541/2024 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS EM BHTE | 126199903023 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2027-05-28 | Andamento | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE/MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 40219126.86 | 5277441.24 | 45496568.1 | 7841436.76 | 611590.17 | 8453026.93 | 37655131.34 | 17.24%
9439923 | REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, POR REGIÃO | Não Disponível | 2024-10-08 |  |  | A Iniciar | BDT ENGENHARIA LTDA | 40456487000136 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Modernização | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - Reparos preventivos e corretivos, instalações, adaptações, recuperação e modernização de edificações | Obra 1 - Araxá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581404.31 | 0 | 1581404.31 | 0 | 0 | 0 | 1581404.31 | 0%
9440724/2024 | 2º ETAPA DO COMPLEMENTO DAS OBRAS DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS | 130101705823 | 2024-10-24 | 2024-11-04 | 2025-10-29 | Execução concluída | LOCPAV - LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 08055090000120 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | Concorrência - Concorrência eletrônica | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO COMPLEMENTO DAS OBRAS DE DRENAGEM, CONTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DO RIBEIRÃO ARRUDAS | Obra 1 - Contagem | 360 | 0 | 0 | 360 | 7488232.9 | 1869279.54 | 9357512.44 | 8038373.37 | 551846.09 | 8590219.46 | 1319139.07 | 85.9%
9440801/2024 | EXECUÇÃO DE OBRA DO MURO INTERNO DO GINÁSIO JORNALISTA FELIPE DRUMOND (MINEIRINHO) DE BELO HORIZONTE. | 1301017019/2024 | 2024-10-24 | 2024-11-25 | 2025-03-29 | Execução concluída | RPG CONSTRUTORA EIRELI | 31120282000194 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRA DO MURO INTERNO DO GINÁSIO JORNALISTA FELIPE DRUMOND (MINEIRINHO), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | Obra 1 - Belo Horizonte | 125 | 0 | 0 | 125 | 165390.18 | 0 | 165390.18 | 141140.39 | 0 | 141140.39 | 24249.79 | 85.34%
9442805 | SERVIÇOS DE CONTINUIDADE TECNOLÓGICA E EXPANSÃO DO LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG | 2301403992024 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2026-11-27 | Andamento | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | 67393181000134 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | Dispensa de Licitação - Bens, serviços, alienações | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Prestação de Serviços de Informática | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviços de continuidade tecnológica e expansão do licenciamento de uso de software para o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 7278955.82 | 0 | 7278955.82 | 4580524.42 | 0 | 4580524.42 | 2698431.4 | 62.93%
9445605/2024 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DEMAIS INSTALAÇÕES | 130117352024 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2026-12-03 | Andamento | CETUS CONSTRUTORA LTDA | 32227070000173 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | REGISTRO DE PRECOS | NÃO DISPONÍVEL | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DEMAIS INSTALAÇÕES | Obra 1 - Belo Horizonte | 365 | 365 | 0 | 730 | 7150184.18 | 0 | 7150184.18 | 200940.17 | 3596.79 | 204536.96 | 6949244.01 | 2.81%
9445605/2024 OS1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DEMAIS INSTALAÇÕES | 130117352024 | 2024-12-03 | 2025-01-06 | 2025-01-30 | Execução concluída | CETUS CONSTRUTORA LTDA | 32227070000173 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | REGISTRO DE PRECOS | NÃO DISPONÍVEL | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - EXECUÇÃO DO TAPUME DE ISOLAMENTO DO CENTRO COMERCIAL | Obra 1 - Contagem | 15 | 10 | 0 | 25 | 33882.82 | 0 | 33882.82 | 33881.56 | 1772 | 35653.56 | 1.26 | 100%
9445605/2024 OS2 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DEMAIS INSTALAÇÕES | 130117352024 | 2024-12-03 | 2025-01-06 | 2025-02-04 | Execução concluída | CETUS CONSTRUTORA LTDA | 32227070000173 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | REGISTRO DE PRECOS | NÃO DISPONÍVEL | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - EXECUÇÃO DO MURO EM PRE MOLDADO DO LOTE 11 QUADRA 11 | Obra 1 - Contagem | 30 | 0 | 0 | 30 | 43606.36 | 0 | 43606.36 | 34890.9 | 1824.79 | 36715.69 | 8715.46 | 80.01%
9445605/2024 OS3 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA IMPRENSA OFICIAL | 130117352024 | 2024-12-03 | 2025-08-08 | 2026-12-03 | Andamento | CETUS CONSTRUTORA LTDA | 32227070000173 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | REGISTRO DE PRECOS | NÃO DISPONÍVEL | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA IMPRENSA OFICIAL | Obra 1 - Belo Horizonte | 118 | 365 | 0 | 483 | 6871059.81 | 0 | 6871059.81 | 132167.71 | 0 | 132167.71 | 6738892.1 | 1.924%
9445755/2024 | EXEC.OBRAS E SERV.ENG.NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE 48 UNID.HABITACIONAIS DO REASSENTAMENTO SANTA ELIZABETH-CONTAGEM | 130101702524 | 2024-12-17 | 2025-01-06 | 2027-01-05 | Andamento | PETREL ENGENHARIA LTDA | 42986323000146 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - EXEC.OBRAS E SERV.ENG.NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE 48 UNID.HABITACIONAIS DO REASSENTAMENTO SANTA ELIZABETH-CONTAGEM | Obra 1 - Contagem | 730 | 0 | 0 | 730 | 10879685.12 | 2251209.92 | 13130895.04 | 4866727.43 | 566789.29 | 5433516.72 | 8264167.61 | 37.06%
9447043/2024 | SUPERVISÃO, MONITORAMENTO, DAS RODOVIAS CONCEDIDAS - MG-050 | Não Disponível | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2026-01-05 | Andamento | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Supervisão Geral do desempenho da Concessionária, no que tange às obras e serviços de apoio à fiscalização na MG-050 | Obra 1 - Formiga | 365 | 0 | 0 | 365 | 5760127.9 | 0 | 5760127.9 | 4719431.9 | 151399.75 | 4870831.65 | 1040696 | 81.93%
9452385/2025 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, PSCIP E REFORMAS COMPLEMENTARES NA EE. DOM SILVÉRIO, EM CRUCILANDIA/MG | 126199900324 | 2025-03-11 | 2025-04-07 | 2026-04-01 | Andamento | CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA | 43730128000113 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, PSCIP E REFORMAS COMPLEMENTARES NA EE. DOM SILVÉRIO, EM CRUCILANDIA/MG | Obra 1 - Crucilândia | 360 | 0 | 0 | 360 | 1797077.21 | 0 | 1797077.21 | 511512.7 | 36521.98 | 548034.68 | 1285564.51 | 28.46%
9458873/2025 | PRESTAÇÃO DE SERV.DE APOIO TÉCNICO Á FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSP.REGIONAL DE TEÓFILO OTONI | 1320043002/24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2026-02-05 | Andamento | PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA. | 06045864000106 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO Á FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MUNICÍPIO DE TEÓFI | Obra 1 - Teófilo Otoni | 305 | 0 | 0 | 305 | 1173622.34 | 0 | 1173622.34 | 1005145.09 | 22297.81 | 1027442.9 | 168477.25 | 85.64%
9460034/2025 | SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO DIVISÓRIAS, PISO ELEVADO, ELABORAÇÃO PROJETO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS | Não Disponível | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2026-04-15 | Andamento | MARCENARIA SULAR LTDA | 89278519000140 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | REGISTRO DE PRECOS | NÃO DISPONÍVEL | Modernização | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviços de confecção de divisórias, piso elevado, elaboração de projeto, fornecimento, instalação, montagem, desmontagem e manutenção de divisórias | Obra 1 - Teófilo Otoni | 365 | 0 | 0 | 365 | 1534968 | 0 | 1534968 | 0 | 0 | 0 | 1534968 | 0%
9469997/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUBEDIF | 1301017026/24 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2027-05-22 | Andamento | CONSORCIO MCGC | 60978447000161 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUBEDIF | Obra 1 - Belo Horizonte | 720 | 0 | 0 | 720 | 21765965.24 | 0 | 21765965.24 | 5367887.81 | 220083.34 | 5587971.15 | 16398077.43 | 24.66%
9470105/2025 | REFORMA DAS FACHADAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE FAZENDA (SEF) - ANEXO II - E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRELATOS - BELO HORIZONTE/ MG | 1194001001/25 | 2025-06-09 | 2025-07-14 | 2027-03-05 | Andamento | M BORGES ENGENHARIA LTDA | 65364226000117 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA DAS FACHADAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE FAZENDA (SEF) - ANEXO II - E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRELATOS - BELO HORIZONTE/ MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 600 | 0 | 0 | 600 | 8539098.34 | 0 | 8539098.34 | 410692.26 | 30966.16 | 441658.42 | 8128406.08 | 4.81%
9470716/2025 | CONCLUSÃO DAS OBRAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ÁREA 08 DO CORREGO FERRUGEM EM CONTAGEM | Não Disponível | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 2027-08-05 | Andamento | PETREL ENGENHARIA LTDA | 42986323000146 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ÁREA 08 DO CORREGO FERRUGEM EM CONTAGEM | Obra 1 - Contagem | 730 | 0 | 0 | 730 | 17307984.42 | 0 | 17307984.42 | 1240452.84 | 91916.81 | 1332369.65 | 16067531.58 | 7.167%
9471106/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO Á FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | 1320043002/25 | 2025-07-04 | 2025-07-22 | 2026-08-20 | Andamento | CONSORCIO GV MINAS GERAIS | 61473993000103 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO Á FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | Obra 1 - Governador Valadares | 395 | 0 | 0 | 395 | 1124265.48 | 0 | 1124265.48 | 298884.57 | 11289.17 | 310173.74 | 825380.91 | 26.58%
9471997/2025 | CONSTRUÇÃO DE 12 UN.HABITACIONAIS DO EXÉRCITO -VILA MILITAR EDIFÍCIO PNR ST/SGT,DO 4 COMANDO DA REGIÃO DE MONTES CLAROS | 1301017037/24 | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2027-02-04 | Andamento | LAGOTELA LTDA | 20368585000104 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - CONSTRUÇÃO DE 12 UN.HABITACIONAIS DO EXÉRCITO -VILA MILITAR EDIFÍCIO PNR ST/SGT,DO 4 COMANDO DA REGIÃO DE MONTES CLAROS | Obra 1 - Montes Claros | 550 | 0 | 0 | 550 | 8229859.24 | -671.63 | 8229187.61 | 550029.6 | 40757.17 | 590786.77 | 7679158.01 | 6.684%
9472504/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAR ESTUDOS, ANÁLISES E PROJETOS EXECUTIVO | 1301017007/25 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 2026-08-26 | Andamento | CONSORCIO E&P MINAS | 61797748000151 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAR ESTUDOS, ANÁLISES E PROJETOS EXECUTIVO | Obra 1 - Minas Gerais | 360 | 0 | 0 | 360 | 4296601.11 | 0 | 4296601.11 | 296229.65 | 9577.61 | 305807.26 | 4000371.46 | 6.895%
9472504/2025 OS1 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS | 1301017007/25 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 2026-09-07 | Paralisado | CONSORCIO E&P MINAS | 61797748000151 | HEMOMINAS | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS | Obra 1 - Sete Lagoas | 300 | 0 | 72 | 372 | 339709.27 | 0 | 339709.27 | 1746.99 | 0 | 1746.99 | 337962.28 | 0.5143%
9472504/2025 OS2 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA DO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES | 1301017007/25 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 2026-06-27 | Andamento | CONSORCIO E&P MINAS | 61797748000151 | HEMOMINAS | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA DO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES | Obra 1 - Governador Valadares | 300 | 0 | 0 | 300 | 522440.12 | 0 | 522440.12 | 69164.92 | 2496.84 | 71661.76 | 453275.2 | 13.24%
9472504/2025 OS3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HEMONÚCLEO DE DIVINÓPOLIS | 1301017007/25 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 2026-06-27 | Andamento | CONSORCIO E&P MINAS | 61797748000151 | HEMOMINAS | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HEMONÚCLEO DE DIVINÓPOLIS | Obra 1 - Minas Gerais | 300 | 0 | 0 | 300 | 336400.3 | 0 | 336400.3 | 4049.52 | 102.24 | 4151.76 | 332350.78 | 1.204%
9472504/2025 OS4 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA PRÉDIO ANEXO II DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DE MINAS GERAIS -SEF-MG | 1301017007/25 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 2026-08-26 | Andamento | CONSORCIO E&P MINAS | 61797748000151 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA PRÉDIO ANEXO II DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DE MINAS GERAIS -SEF-MG -BH/MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 0 | 0 | 360 | 930110.42 | 0 | 930110.42 | 52015.5 | 1160.22 | 53175.72 | 878094.92 | 5.592%
9472504/2025 OS5 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DESPACHO -RISP/CIAD -MONTES CLAROS | 1301017007/25 | 2025-08-13 | 2025-09-02 | 2026-06-28 | Andamento | CONSORCIO E&P MINAS | 61797748000151 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DESPACHO -RISP/CIAD -MONTES CLAROS | Obra 1 - Montes Claros | 300 | 0 | 0 | 300 | 236961.57 | 0 | 236961.57 | 53792.64 | 1941.91 | 55734.55 | 183168.93 | 22.7%
9472504/2025 OS6 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES (CETRAS) NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA | 1301017007/25 | 2025-08-13 | 2025-09-02 | 2026-08-26 | Andamento | CONSORCIO E&P MINAS | 61797748000151 | INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES (CETRAS) NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA | Obra 1 - Uberlândia | 359 | 0 | 0 | 359 | 526403.28 | 0 | 526403.28 | 36030.74 | 1009.02 | 37039.76 | 490372.54 | 6.845%
9472504/2025 OS7 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORÇO ESTRUTURAL, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ABRE CAMPO, MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO/MG | 1301017007/25 | 2025-08-13 | 2025-10-01 | 2026-08-26 | Andamento | CONSORCIO E&P MINAS | 61797748000151 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORÇO ESTRUTURAL, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ABRE CAMPO, MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO/MG | Obra 1 - Abre Campo | 330 | 0 | 0 | 330 | 550759.72 | 0 | 550759.72 | 44157.76 | 1594.08 | 45751.84 | 506601.96 | 8.018%
9472504/2025 OS8 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL RAUL SOARES NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI | 1301017007/25 | 2025-08-13 | 2025-10-01 | 2026-06-27 | Andamento | CONSORCIO E&P MINAS | 61797748000151 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL RAUL SOARES NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI | Obra 1 - Araguari | 270 | 0 | 0 | 270 | 399014.32 | 0 | 399014.32 | 0 | 0 | 0 | 399014.32 | 0%
9472504/2025 OS9 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO EDMUNDO LINS, SERRO/MG | 1301017007/25 | 2025-08-13 | 2025-10-01 | 2026-08-26 | Andamento | CONSORCIO E&P MINAS | 61797748000151 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO EDMUNDO LINS, SERRO/MG | Obra 1 - Serro | 330 | 0 | 0 | 330 | 454802.11 | 0 | 454802.11 | 35271.58 | 1273.3 | 36544.88 | 419530.53 | 7.755%
9473273/2025 | EXEC.OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO E.E.FARNESE MACIEL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG. | 1261999001/25 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 2027-02-23 | Andamento | ASO ENGENHARIA LTDA - EPP | 26649607000190 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO ESCOLA ESTADUAL FARNESE MACIEL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG | Obra 1 - Presidente Olegário | 540 | 0 | 0 | 540 | 2635064.45 | 0 | 2635064.45 | 595707.85 | 44141.93 | 639849.78 | 2039356.6 | 22.61%
9473408/2025 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE | Não Disponível | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 2027-06-04 | Andamento | EF CONSTRUTORA LTDA | 02387682000162 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E DEMAIS SERVIÇOS CONEXOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO E OPERAÇÃO DO HOSPITAL, Obra 2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE | Obra 1 - Conselheiro Lafaiete, Obra 2 - Conselheiro Lafaiete | 660 | 0 | 0 | 660 | 33023341.85 | 0 | 33023341.85 | 1346912.59 | 256035.08 | 1602947.67 | 31676429.26 | 4.079%
9473911/2024 | SUPERVISÃO GERAL, MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS DE DESEMPENHO, AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS, BR-135 COM 374,95 KM | 13010170043/24 | 2025-08-21 | 2025-09-19 | 2026-09-18 | Andamento | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES E FISCALIZACAO | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária | Obra 1 - Execução de natureza continuada dos serviços de supervisão geral e monitoramento mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 | Obra 1 - Curvelo | 365 | 0 | 0 | 365 | 5206233.96 | 0 | 5206233.96 | 0 | 0 | 0 | 5206233.96 | 0%
9475184/2025 | AQUISIÇÃO INST.DA CABINE CONEXÃO E MEDIÇÃO BLINDADA E INTERLIGAÇÃO COM A CABINE TRANSFORMAÇÃO, INC.OBRA DA UEMG ITUITABA | 2351950001/25 | 2025-08-27 | 2025-09-22 | 2026-05-19 | Andamento | ARE ENGENHARIA LTDA | 04067367000183 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - AQUISIÇÃO INST.DA CABINE CONEXÃO E MEDIÇÃO BLINDADA E INTERLIGAÇÃO COM A CABINE TRANSFORMAÇÃO, INC.OBRA DA UEMG ITUITABA | Obra 1 - Ituiutaba | 240 | 0 | 0 | 240 | 1038722 | 0 | 1038722 | 325307.3 | 16685.64 | 341992.94 | 713414.7 | 31.32%
9476536/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CONCLUSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PTTS - CORREGO FERRUGEM | Não Disponível | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 2028-03-21 | Andamento | NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 09150644000130 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CONCLUSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PTTS - CORREGO FERRUGEM | Obra 1 - Belo Horizonte | 915 | 0 | 0 | 915 | 1935938.33 | 0 | 1935938.33 | 163074.48 | 4008.86 | 167083.34 | 1772863.85 | 8.424%
9479075/2025 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA EM BELO HORIZONTE/MG | 1261999002/25 | 2025-11-04 | 2025-12-15 | 2027-12-04 | Andamento | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA EM BELO HORIZONTE/MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 720 | 0 | 0 | 720 | 5191710.27 | 0 | 5191710.27 | 5301.5 | 337.7 | 5639.2 | 5186408.77 | 0.1021%
9479107/2025 | EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NO PRÉDIO DO CONSELHO DOS CONTRIBUINTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CCMG, EM BELO HORIZONTE | 119400100223 | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 2026-05-03 | Andamento | MÓDULOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 10246424000194 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NO PRÉDIO DO CONSELHO DOS CONTRIBUINTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CCMG, EM BELO HORIZONTE | Obra 1 - Belo Horizonte | 210 | 0 | 0 | 210 | 867523.12 | 0 | 867523.12 | 146503.29 | 20886.61 | 167389.9 | 721019.83 | 16.89%
9479307/2025 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA EM VARGINHA - VARGINHA/MG | 1261999003/25 | 2025-10-16 | 2025-11-03 | 2027-10-23 | Andamento | ARE ENGENHARIA LTDA | 04067367000183 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA EM VARGINHA - VARGINHA/MG | Obra 1 - Varginha | 720 | 0 | 0 | 720 | 8799802.35 | 0 | 8799802.35 | 126347.62 | 0 | 126347.62 | 8673454.73 | 1.436%
9480468/2025 | CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO LOTE 2 PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEGURANÇA HÍDRICA DA RMBH, | 1221200004/25 | 2025-10-14 | 2025-11-03 | 2028-02-20 | Andamento | AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS S/A | 39469291000105 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Modernização | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO LOTE 2 EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEGURANÇA HÍDRICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | Obra 1 - Brumadinho | 840 | 0 | 0 | 840 | 201014122.66 | 0 | 201014122.66 | 0 | 0 | 0 | 201014122.66 | 0%
9482951/2025 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO ESCOLA ESTADUAL WENCESLAU BRAZ, NO MUNICÍPIO DE ITAJUBA/MG | 1261999005/25 | 2025-11-14 | 2025-12-18 | 2027-12-07 | Andamento | ASO ENGENHARIA LTDA - EPP | 26649607000190 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO ESCOLA ESTADUAL WENCESLAU BRAZ, NO MUNICÍPIO DE ITAJUBA/MG | Obra 1 - Itajubá | 720 | 0 | 0 | 720 | 9257879.06 | 0 | 9257879.06 | 1291.94 | 0 | 1291.94 | 9256587.12 | 0.01396%
9482952/2025 | REFORMA DO SETOR DE ENDOSCOPIA DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - BELO HORIZONTE/MG | 2011291003/25 | 2025-11-13 |  |  | A Iniciar | B3M CONSTRUTORA EIRELI | 27343319000176 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA DO SETOR DE ENDOSCOPIA DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - BELO HORIZONTE/MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503210.46 | 0 | 2503210.46 | 0 | 0 | 0 | 2503210.46 | 0%
9484294/2025 | OBRAS DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE VESPASIANO - ESTAÇÃO BRT | 1301017014/25 | 2025-12-02 | 2026-01-05 | 2027-01-04 | Andamento | KTM - ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | 26279935000142 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - OBRAS DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE VESPASIANO - ESTAÇÃO BRT | Obra 1 - Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 12396693.42 | 0 | 12396693.42 | 0 | 0 | 0 | 12396693.42 | 0%
9485383/2025 | REVISÃO DE PROJ. EXEC., ELAB. DE PROJ. EXEC. COMPLEMENTAR E EXEC. DA CONSTRU. DO DA E. E. 13 DE MAIO,MUN. DE UBERLANDIA | 1261999007/25 | 2025-12-04 | 2025-12-22 | 2027-12-21 | Andamento | EVOLUÇÃO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 11892959000103 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO, UBERLÂNDIA/MG | Obra 1 - Uberlândia | 730 | 0 | 0 | 730 | 9153825.51 | 0 | 9153825.51 | 0 | 0 | 0 | 9153825.51 | 0%
9485419/2025 | EXEC. DE OBRAS DE REFORÇO DO MURO DE CONTENÇÃO E NOVO MURO DE DIVISA DA E. E. JULIETA DE OLIVEIRA MACEDO, MUN. MURIAÉ | 1261999008/25 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2026-12-16 | Andamento | MÓDULOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 10246424000194 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORÇO DO MURO DE CONTENÇÃO E NOVO MURO DE DIVISA DA ESCOLA ESTADUAL JULIETA DE OLIVEIRA MACEDO, MURIAÉ, MINAS GERAIS | Obra 1 - Muriaé | 365 | 0 | 0 | 365 | 1076033.27 | 0 | 1076033.27 | 0 | 0 | 0 | 1076033.27 | 0%
AEST-009440673/2024 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE APOIO À COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PORTFÓLIO DO DER | Não Disponível | 2024-10-24 | 2024-12-02 | 2027-12-01 | Andamento | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000307 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE APOIO À COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PORTIFÓLIO DE EMPREENDIMENTOS DO DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 1095 | 0 | 0 | 1095 | 5774752.44 | 0 | 5774752.44 | 1240969.02 | 34962.01 | 1275931.03 | 4533783.42 | 21.49%
AEST-9441233/2024 | SERVIÇOS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AVALIAÇÃO DE RODOVIAS, OTIMIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE SEGURANSEGURANÇA VIÁRIA | Não Disponível | 2024-12-27 | 2025-03-18 | 2027-03-17 | Andamento | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA-FAPEU | 83476911000117 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | Dispensa de Licitação - Contratação de inst. de pe | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de Serviços de desenvolvimento de soluções tecnológicas para a avaliação da conservação de rodovias | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 5947278.86 | 0 | 5947278.86 | 2993959.86 | 122752.33 | 3116712.19 | 2953319 | 50.34%
AEST-9468567/2025 | CONSULTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA NAS RODOVIAS DO DER-MG | 230193100225 | 2025-06-10 | 2025-09-01 | 2027-08-31 | Andamento | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000307 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviços técnicos especializados de consultoria para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 9200787.87 | 0 | 9200787.87 | 475890.2 | 7742.02 | 483632.22 | 8724897.67 | 5.172%
AEST-9468573/2025 | CONSULTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA NAS RODOVIAS DO DER-MG | Não Disponível | 2025-06-12 | 2025-09-01 | 2027-08-31 | Andamento | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - serviços técnicos especializados de consultoria para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias do DE -LOTE 3 | Obra 1 - Montes Claros | 730 | 0 | 0 | 730 | 9218472.49 | 0 | 9218472.49 | 260628.67 | 4866.99 | 265495.66 | 8957843.82 | 2.827%
AEST-9468704/2025 | CONSULTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA NAS RODOVIAS DO DER-MG | Não Disponível | 2025-06-10 | 2025-07-07 | 2027-07-06 | Andamento | PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA. | 10417566000177 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - LOTE 2: Contratação de consultoria técnica para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias do DER-MG | Obra 1 - Patos de Minas | 730 | 0 | 0 | 730 | 9147934.25 | 0 | 9147934.25 | 821863.81 | 7921.57 | 829785.38 | 8326070.44 | 8.984%
AEST-9469794/2025 | CONSULTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA NAS RODOVIAS DO DER-MG | 230193100225 | 2025-06-12 | 2025-08-12 | 2027-08-11 | Andamento | RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 04208867000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - LOTE 4: Contratação de consultoria técnica para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias do DER-MG | Obra 1 - Governador Valadares | 730 | 0 | 0 | 730 | 9284408.86 | 0 | 9284408.86 | 614016.6 | 8274.86 | 622291.46 | 8670392.26 | 6.613%
AEST-9470136/2025 | CONSULTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA NAS RODOVIAS DO DER-MG | Não Disponível | 2025-06-12 | 2025-09-01 | 2027-08-31 | Andamento | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 70073275000130 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviços técnicos especializados de consultoria para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias DER-MG | Obra 1 - Oliveira | 730 | 0 | 0 | 730 | 9410345.89 | 0 | 9410345.89 | 321502.59 | 4599.39 | 326101.98 | 9088843.3 | 3.416%
AMA-9441725/2024 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA COM EIA/RIMA) NA ROD LMG-827 | Não Disponível | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 2026-05-23 | Andamento | DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. | 32963001000128 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA COM EIA/RIMA) NA RODOVIA LMG-827. INCLUSO NO PPAG. | Obra 1 - Bambuí, Medeiros, Pratinha | 365 | 152 | 31 | 548 | 859769.01 | 0 | 859769.01 | 567952.18 | 17761.01 | 585713.19 | 291816.83 | 66.06%
AMA-9445113/2024 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS (LOC COM EIA/RIMA) - RODOVIA MG-010, EM TODA A SUA EXTENSÃO | Não Disponível | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2026-06-02 | Andamento | CONSÓRCIO PORTO ASSUNÇÃO - E+ AMBIENTAL | 58233320000171 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA COM EIA/RIMA) NA RODOVIA MG-010, EM TODA A SUA EXTENSÃO | Obra 1 - Belo Horizonte | 365 | 152 | 31 | 548 | 1484780.82 | 0 | 1484780.82 | 593302.23 | 19896.83 | 613199.06 | 891478.59 | 39.96%
AMA-9447965/2025 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA COM RCA/PCA) NA ROD MG-129 | 230161700424 | 2025-02-12 | 2025-02-27 | 2026-03-29 | Andamento | CONSÓRCIO DIREÇÃO E+ | 59142508000177 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de Projetos de Meio Ambiente - Estudos Ambientais (Licença de Operação Corretiva com RCA/PCA) na Rodovia MG-129, em toda a sua extensão. | Obra 1 - Conselheiro Lafaiete | 212 | 153 | 31 | 396 | 924684.42 | 0 | 924684.42 | 549438.24 | 22526.89 | 571965.13 | 375246.18 | 59.42%
AMA-9458828/2025 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - EIA/RIMA LOC RODOVIA MG-238 | 230161700524 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2026-05-09 | Andamento | CONSÓRCIO DIREÇÃO E+ / MG-238 | 60009158000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de Projetos de Meio Ambiente - Estudos Ambientais (Licença de Operação Corretiva com EIA-RIMA) na Rodovia MG-238 | Obra 1 - Jequitibá | 365 | 0 | 31 | 396 | 803371.39 | 0 | 803371.39 | 210191.43 | 8408.22 | 218599.65 | 593179.96 | 26.16%
AMA-9461425/2025 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESCOMISSIONAMENTO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DA 10ª E 40ª URG | 230161700225 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-09-14 | Execução concluída | E+ ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 34110354000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de projeto de descomissionamento dos postos de abastecimento de combustíveis das unidades regionais do DER-MG (lote 1), Obra 2 - Descomissionamento (OU DESATIVAÇÃO) dos postos de abastecimento de combustíveis 40ªURG DER-MG - Coronel fabriciano (lote 02) | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte | 123 | 0 | 0 | 123 | 70576.85 | 0 | 70576.85 | 70576.85 | 1253.73 | 71830.58 | 0 | 100%
ASG-001/2021 | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE APOIO À COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO À EXECUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE OB | Não Disponível | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 2024-03-31 | Execução concluída | HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA | 22111570000191 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviços comuns de engenharia de apoio à coordenação e apoio técnico à execução dos empreendimentos de obras públicas prioritários | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 239 | 0 | 969 | 5453881.68 | 1075903.69 | 6529785.37 | 6342482.65 | 451085.56 | 6793568.21 | 187302.72 | 97.13%
ASG-002/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, POR INTERMÉDIO DE SEU INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA  IBRE | Não Disponível | 2021-11-16 | 2021-12-02 | 2023-12-01 | Execução concluída | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 33641663000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - Prestação de serviços técnicos especializados, pela Fundação Getúlio Vargas, por intermédio de seu Instituto Brasileiro de Economia  IBRE | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 5475216.3 | 0 | 5475216.3 | 5076909.06 | 92275.62 | 5169184.68 | 398307.24 | 92.73%
ASG-003/2021 | SISTEMA DE GERÊNCIA DE PAVIMENTOS (SGP) | 230193100221 | 2021-12-28 | 2022-03-15 | 2024-11-29 | Execução concluída | CONSÓRCIO GESTÃO DE PAVIMENTOS BRASIL - MG | 44651931000125 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de serviços de engenharia especializada para apoio técnico e operacional | Obra 1 - Belo Horizonte | 915 | 0 | 76 | 991 | 12627427.5 | 1728640.94 | 14356068.44 | 13476296.8 | 961670.52 | 14437967.32 | 879771.64 | 93.87%
ATA RP-LOTE 1 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS (LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL | 230160100123 | 2023-01-09 | 2023-03-08 | 2024-03-07 | Execução concluída | PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA | 33548452000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | REGISTRO DE PRECOS | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) p | Obra 1 - Araxá | 366 | 0 | 0 | 366 | 386990 | 0 | 386990 | 305894 | 0 | 305894 | 81096 | 79.04%
ATA RP-LOTE 2 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL LOTE 02  INTERIOR 2 - NORTE | 230160100123 | 2023-01-09 | 2023-03-08 | 2024-03-07 | Execução concluída | KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 24031830000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | REGISTRO DE PRECOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviços de Topografia com Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral LOTE 02 Interior 2 - Norte | Obra 1 - Janaúba | 366 | 0 | 0 | 366 | 454999.67 | 0 | 454999.67 | 188177.31 | 0 | 188177.31 | 266822.36 | 41.36%
ATA RP-LOTE 3 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL LOTE 03 - INTERIOR 03 - JEQUITINHONHA E MUCURI | 230160100123 | 2023-01-09 | 2023-03-08 | 2024-03-06 | Execução concluída | SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | 09491927000146 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | REGISTRO DE PRECOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Jequitinhonha | 365 | 0 | 0 | 365 | 384900 | 0 | 384900 | 0 | 0 | 0 | 384900 | 0%
ATA RP-LOTE 4 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL LOTE 04- INTERIOR 04 - ZONA DA MATA | 230160100123 | 2023-01-09 | 2023-03-08 | 2024-03-06 | Execução concluída | GESTAO ENGENHARIA LTDA | 18258450000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | REGISTRO DE PRECOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) | Obra 1 - Cataguases | 365 | 0 | 0 | 365 | 540000 | 0 | 540000 | 120351.39 | 0 | 120351.39 | 419648.61 | 22.29%
ATA RP-LOTE 5 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL LOTE 05 - METROPOLITANA 01- CENTRAL | 230160100123 | 2023-01-09 | 2023-03-08 | 2024-03-06 | Execução concluída | KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 24031830000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | REGISTRO DE PRECOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Luz | 365 | 0 | 0 | 365 | 508997.33 | 0 | 508997.33 | 105937.42 | 0 | 105937.42 | 403059.91 | 20.81%
ATA RP-LOTE 6 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL LOTE 06 - METROPOLITANA 1 - CENTRAL | 230160100123 | 2023-01-09 | 2023-03-08 | 2024-03-06 | Execução concluída | SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | 09491927000146 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | REGISTRO DE PRECOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) | Obra 1 - Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 566000 | 0 | 566000 | 70885.22 | 0 | 70885.22 | 495114.78 | 12.52%
DC-001/2022 | JANUÁRIA - TEJUCO - PANDEIROS | 230152002921 | 2022-04-01 | 2022-07-11 | 2026-07-22 | Rescindido | CONSORCIO ZAG - COCENO | 45152955000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e Pavimentação do trecho Tejuco - Pandeiros, com 24,61 km de extensão, na Rodovia MGC-479, Obra 2 - Melhoramento e Pavimentação do trecho Januária - Tejuco, com 22 km de extensão, na Rodovia MGC-479 | Obra 2 - Januária, Mirabela, São Francisco, Obra 1 - Januária, Mirabela | 1080 | 0 | 393 | 1473 | 45152642.02 | 5444953.47 | 50597595.49 | 20908202.52 | 5890505.57 | 26798708.09 | 29689392.97 | 41.32%
DC-001/2023 | APOIO À SUPERVISÃO NO TRECHO ENTR. MGC-262 (SABARÁ) - ENTR. MG-030 (NOVA LIMA). | 230152004022 | 2023-02-09 | 2023-05-08 | 2026-04-06 | Encerrado | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Supervisão de obras rodoviárias de melhoramentos e pavimentação no trecho Entr. MGC-262 (Sabará) - Entr. MG-030 (Nova Lima), extensão de 12,6 Km | Obra 1 - Nova Lima, Sabará | 570 | 0 | 495 | 1065 | 2146927.38 | 0 | 2146927.38 | 480937.37 | 33425.12 | 514362.49 | 1665990.01 | 22.4%
DC-001/2024 | APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NO , TRECHO CONGONHAS DO NORTE - CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | 230152001123 | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 2025-12-09 | Andamento | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia LMG-739, trecho Congonhas do Norte - Conceição do Mato Dentro, com 43,30 km de extensão | Obra 1 - Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte | 540 | 90 | 0 | 630 | 2073540.06 | 203671.05 | 2277211.11 | 1998012.61 | 147598.13 | 2145610.74 | 279198.5 | 87.74%
DC-002/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL ÁGUAS FORMOSAS-PAVÃO E ENTR° BR/116 (PARA TEÓFILO OTONI) ¿ PAVÃO | 23015206/20 | 2021-03-09 | 2021-04-05 | 2023-11-20 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional dos Pavimentos nos trechos Águas Formosas - Pavão, com 45,60km de extensão, na Rodovia MG/105 , Obra 2 - Entr° BR/116 (para Teófilo Otoni) - Pavão, com 76,30 km de extensão, na Rodovia MG/409 | Obra 1 - Crisólita, Pavão, Águas Formosas, Obra 2 - Novo Oriente de Minas, Pavão, Teófilo Otoni | 960 | 0 | 0 | 960 | 34303736.06 | 4752656.65 | 39056392.71 | 36954867.1 | 11866645.52 | 48821512.62 | 2101525.61 | 94.62%
DC-002/2022 | COMPLEMENTAÇÃO APOIO A SUPERVISÃO DO CONTORNO DE CATAGUASES | 23015203121 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | 2022-12-24 | Execução concluída | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação dos serviços de apoio à supervisão das obras de melhoramento, pavimentação e restauração no trecho Contorno de Cataguases | Obra 1 - Cataguases | 240 | 49 | 21 | 310 | 607196.72 | 59854.38 | 667051.1 | 550520.29 | 17139.18 | 567659.47 | 116530.81 | 82.53%
DC-002/2023 | APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS NO TRECHO PAULA CÂNDIDO - ENTR. MG-124 (DIVINÉSIA). | 230152043/22 | 2023-02-15 | 2023-07-20 | 2025-11-06 | Andamento | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação da execução dos serviços de apoio a supervisão de obras rodoviárias no trecho Paula Cândido - Entr. MG-124 (Divinésia | Obra 1 - Paula Cândido | 570 | 256 | 15 | 841 | 2256977.76 | 557929.04 | 2814906.8 | 2733037.82 | 290615.2 | 3023653.02 | 81868.98 | 97.09%
DC-002/2024 | COMPLEMENTAÇÃO MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, TRECHO PINTÓPOLIS - URUCUIA (LOTE 1), EXTENSÃO DE 21,753 KM | 230152002623 | 2024-03-13 | 2024-04-04 | 2026-01-21 | Paralisado | MAIS CONSTRUTORA LTDA | 10913161000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação do Melhoramento e pavimentação do trecho Pintópolis - Urucuia , extensão de 21,753 km (lote 01) | Obra 1 - Pintópolis, Urucuia | 480 | 150 | 28 | 658 | 27306386.23 | 6520490.82 | 33826877.05 | 28370454.16 | 1286771.37 | 29657225.53 | 5456422.89 | 83.87%
DC-003/2021 | COMPLEMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO DO MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO MARLIÉRIA - PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE, COM 14,0 KM | 230152001/2 | 2021-05-13 |  |  | Rescindido | IPE ENGENHARIA EIRELI | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Marliéria - Parque Estadual do Rio Doce | Obra 1 - Marliéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796116.03 | 0 | 12796116.03 | 0 | 0 | 0 | 12796116.03 | 0%
DC-003/2022 | COMPLEMENTAÇÃO SUPERVISÃO OBRAS RODOVIÁRIAS E OAE'S, TRECHO CAETÉ-BARÃO DE COCAIS E CONTORNO DE BARÃO DE COCAIS | 230152002821 | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 2024-10-31 | Execução concluída | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio a supervisão de obras rodoviárias e OAE's no trecho Caeté - Barão de Cocais e Contorno de Barão de Cocais | Obra 1 - Barão de Cocais, Caeté | 720 | 270 | 0 | 990 | 2682263.52 | 658899.09 | 3341162.61 | 2723497.55 | 256214.9 | 2979712.45 | 617665.06 | 81.51%
DC-003/2023 | APOIO À SUPERVISÃO DO TRECHO ESMERALDAS - SÃO JOSÉ DA VARGINHA. | 230152039/22 | 2023-02-10 | 2023-04-03 | 2025-05-22 | Execução concluída | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à Supervisão de obras rodoviárias de melhoramento e pavimentação no trecho Esmeraldas - São José da Varginha, extensão de 31,76 km, na rodovia M | Obra 1 - Esmeraldas, São José da Varginha | 750 | 0 | 31 | 781 | 2727101.51 | 0 | 2727101.51 | 1237903.06 | 107115.3 | 1345018.36 | 1489198.45 | 45.39%
DC-003/2024 | COMPLEMENTAÇÃO MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, TRECHO PINTÓPOLIS - URUCUIA (LOTE 2), EXTENSÃO DE 51,440 | 230152002623 | 2024-03-13 | 2024-04-04 | 2026-03-24 | Andamento | MAIS CONSTRUTORA LTDA | 10913161000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação do Melhoramento e pavimentação do trecho Pintópolis - Urucuia (Lote 2), extensão de 51,440 km, na rodovia MG-402. | Obra 1 - Pintópolis, Urucuia | 720 | 0 | 0 | 720 | 65748419.13 | 9534505.1 | 75282924.23 | 45443044.47 | 2493902.29 | 47936946.76 | 29839879.76 | 60.36%
DC-004/2022 | RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE DO TRECHO TRÊS PONTAS - VARGINHA (ESTACA 80 A 610) - 10,60 KM | 130160800321 | 2022-02-21 | 2022-04-18 | 2023-02-11 | Execução concluída | IBIZA CONSTRUTORA LTDA | 05000710000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração do Trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) - 10,60 km, Obra 2 - Aumento de capacidade do Trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) - 10,60 km | Obra 2 - Três Pontas, Obra 1 - Três Pontas, Varginha | 300 | 0 | 0 | 300 | 22239445.51 | 1140730.72 | 23380176.23 | 1473852.18 | 254931.23 | 1728783.41 | 21906324.05 | 6.304%
DC-004/2024 | ENCABEÇAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS NA RODOVIA MGC-265, TRECHO ENTRº MERCÊS - RIO POMBA | 230152002023 | 2024-03-13 | 2024-06-17 | 2025-10-15 | Execução concluída | ASX CONSTRUÇÃO LTDA | 41970439000124 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Encabeçamento de ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Encabeçamento da Ponte sobre o Rio São Domingos na Rodovia MGC-265, trecho Entrº Mercês - Rio Pomba, com 1,050km de extensão. | Obra 1 - Mercês, Piraúba, Ressaquinha, Rio Pomba | 180 | 35 | 271 | 486 | 2738832.55 | 683271.63 | 3422104.18 | 3269566.5 | 187192.78 | 3456759.28 | 152537.68 | 95.54%
DC-005/2022 | COMPLEMENTAÇÃO OAE E ENCABEÇAMENTOS DE PONTE NO TRECHO PIMENTA-GUAPÉ | 230152030/21 | 2022-02-22 |  |  | Rescindido | IBIZA CONSTRUTORA LTDA | 05000710000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Encabeçamento de ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Encabeçamentos da Ponte sobre o Ribeirão Jardim (54,00 x 10,00 m), Obra 2 - Complementação da construção da Ponte sobre o Córrego Grande ou Cachoeira, dimensões (30,00x10,00 m), no trecho Pimenta - Entr. BR-265 (Guapé), estaca | Obra 1 - Pimenta, Obra 2 - Pimenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567009.55 | 0 | 4567009.55 | 0 | 0 | 0 | 4567009.55 | 0%
DC-005/2023 | IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE NA ROD. MGC-262,KM 286 (CAETÉ) E ROD. MGC-262 - KM 289,5, TRECHO CAETÉ - ENTRº MG-437 (SABARÁ). | 230152050/22 | 2023-03-03 | 2023-04-17 | 2024-08-29 | Execução concluída | SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA | 71351019000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação variante na Rodovia MGC-262 (Estaca 0 a 15+11,390),km 286 (Caeté) , Obra 2 - Implantação de variante definitivo na Rodovia MGC-262 - km 289,5, trecho Caeté - Entrº MG-437 (Sabará) | Obra 1 - Caeté, Contagem, Sabará, Obra 2 - Caeté, Contagem, Sabará | 180 | 220 | 101 | 501 | 2124261.48 | 530707.77 | 2654969.25 | 2468568.6 | -10961.09 | 2457607.51 | 186400.65 | 92.98%
DC-005/2024 | INTERSEÇÃO DE ACESSO PARA FABRICA MCCAIN NA ROD BR-262/MG,TRECHO DIVISA ES/MG - ENTRº BR-153 (B)/FIM DA PTS RIO GRANDE | 230152002523 | 2024-04-03 | 2024-04-11 | 2025-07-27 | Execução concluída | CONSÓRCIO TRIPAV - TERRASA | 54465895000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Complementação da Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Interseção de Acesso para Fabrica McCAIN na Rodovia BR-262/MG, trecho DivisaES/MG - Entrº BR-153 (B) / Fim da Ponte sobre o Rio Grande (Divisa MG/SP), | Obra 1 - Araxá | 180 | 125 | 168 | 473 | 6498649.6 | 799072.01 | 7297721.61 | 3810250.57 | 109478.82 | 3919729.39 | 3487471.04 | 52.21%
DC-006/2021 | SUPERVISÃO ÁGUAS FORMOSAS - PAVÃO E ENTR° BR/116 (P/ TEÓFILO OTONI) - PAVÃO | 23015200321 | 2021-05-18 | 2021-09-15 | 2023-09-04 | Execução concluída | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional nos trechos Águas Formosas - Pavão, com 45,60 km de extensão, na Rodovia MG/105 e Entr° BR/116 (p/ Teófilo Otoni) - Pavão, com | Obra 1 - Crisólita, Novo Oriente de Minas, Pavão, Teófilo Otoni, Águas Formosas | 720 | 0 | 0 | 720 | 918244.8 | 0 | 918244.8 | 843527.66 | 69274.39 | 912802.05 | 74717.14 | 91.86%
DC-006/2022 | COMPLEMENTAÇÃO MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E OAE'S NA LMG-680, LMG-690 (PARACATU) - ENTR. ENTRE RIBEIROS - ENTR. MG-181 | 230152034/21 | 2022-04-18 | 2022-07-06 | 2026-06-05 | Rescindido | CONSORCIO TERRAYAMA-CROS | 45507471000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação da construção da ponte sobre o Rio Paracatu (est 3745+19), dimensões 195,00x13,20m e da Passagem Inferior (est 3817, dim. 14,84x11,40m), Obra 3 - Complementação de melhoramento e pavimentação do trecho Entrº Entre Ribeiros (distrito Paracatu) - Entrº MG-181 (estaca 3.271 a 4.654), Obra 2 - Complementação de melhoramento e pavimentação do trecho Entrº LMG-690 (Paracatu) - Entrº Entre Ribeiros (Distrito) - Entrº MG-181 (estaca 1250 a 3271) | Obra 2 - Brasilândia de Minas, João Pinheiro, Paracatu, Unaí, Obra 1 - Brasilândia de Minas, João Pinheiro, Paracatu, Obra 3 - Brasilândia de Minas, João Pinheiro, Paracatu, Unaí | 720 | 402 | 309 | 1431 | 57674514.62 | 8301018.34 | 65975532.96 | 46986067.81 | 11886561.89 | 58872629.7 | 18989465.15 | 71.22%
DC-006/2023 | IMPLANTAÇÃO DO TRECHO LMG-865 (LIMEIRA DO OESTE) - ENTR°BR-364 (CHAVESLÂNDIA)PTS RIBEIRÃO RESERVA (LIMEIRA III) | 130160802/22 | 2023-03-14 | 2023-05-02 | 2024-06-24 | Execução concluída | COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | 49681778000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação do trecho LMG-865 (Limeira do Oeste) - Entr° BR-364 (Chaveslândia), Obra 2 - Construção Ponte sobre ribeirão Reserva (32,00mx10,50m), Trecho Entr. LMG-865 (Limeira do Oeste) - Entr. BR-364 (Limeira III) | Obra 1 - Limeira do Oeste, Obra 2 - Limeira do Oeste | 360 | 60 | 0 | 420 | 28828068.98 | 1864150.57 | 30692219.55 | 30177243.11 | 568945.42 | 30746188.53 | 514976.44 | 98.32%
DC-006/2024 | ELAB. DE PROJETO DE ENG. ROD. DE RECUP. ESTRUTURAL DA PTS O RIO PARACATU NO TRECHO JOÃOPINHEIRO - BRASÍLÂNDIA DE MINAS | 230152001623 | 2024-04-03 | 2024-06-13 | 2025-12-23 | Execução concluída | KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 24031830000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Recuperação Estrutural da Ponte sobre o Rio Paracatu no trecho João Pinheiro - Brasílândia de Minas | Obra 1 - Belo Horizonte | 180 | 30 | 349 | 559 | 469485.7 | 56702.96 | 526188.66 | 469485.7 | 28351.87 | 497837.57 | 56702.96 | 89.22%
DC-007/2021 | SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NO TRECHO MARLIÉRIA - PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE, COM 14,000 KM DE EXTENSÃO | 230152000521 | 2021-05-18 | 2023-08-17 | 2025-08-16 | Encerrado | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Supervisão de Obras Rodoviárias no trecho Marliéria - Parque Estadual do Rio Doce | Obra 1 - Marliéria | 360 | 180 | 191 | 731 | 611192.16 | 146710.86 | 757903.02 | 519052.99 | 106831.57 | 625884.56 | 238850.03 | 68.49%
DC-007/2023 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA MG-415, TRECHO MORADA NOVA DE MINAS - ENTRº BR-040 | 230152001/23 | 2023-05-03 | 2023-08-01 | 2026-10-13 | Andamento | CONSORCIO TAMASA BARRA SETE | 50440172000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramentos e Pavimentação na Rodovia MG-415, trecho Morada Nova de Minas - Entrº BR-040, subtrecho Morada Nova de Minas - Porto Novo (Represa), Obra 2 - Melhoramentos e Pavimentação na Rodovia MG-415, trecho Morada Nova de Minas - Entrº BR-040, subtrecho Porto Novo (Represa) - Entr° BR-040 | Obra 1 - Morada Nova de Minas, Obra 2 - Morada Nova de Minas, Três Marias | 900 | 270 | 0 | 1170 | 58760501.45 | 11831013.6 | 70591515.05 | 30001921.76 | 1524480.92 | 31526402.68 | 40589593.29 | 42.5%
DC-007/2024 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE DO TRECHO SERRO - TRINTA RÉIS | 230152002423 | 2024-04-15 | 2025-03-06 | 2026-02-28 | Andamento | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serro - Trinta Réis | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 0 | 0 | 360 | 1922644.28 | 0 | 1922644.28 | 336336.15 | 30221.38 | 366557.53 | 1586308.13 | 17.49%
DC-008/2021 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE MINAS NOVAS, COM 1,200 KM. | 23015201321 | 2021-06-30 |  |  | Extinto | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação, melhoramento e pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Execução das obras de implantação, melhoramento e pavimentação do Contorno de Minas Novas, com 1,200 km. | Obra 1 - Minas Novas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704806.45 | 0 | 1704806.45 | 0 | 0 | 0 | 1704806.45 | 0%
DC-008/2022 | APOIO A SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NO TRECHO JANUÁRIA - PANDEIROS. | 230152003621 | 2022-04-19 | 2022-07-25 | 2026-04-22 | Paralisado | ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 01415130000158 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio a supervisão de Obras Rodoviárias nos trechos Januária - Tejuco, com 22 km de extensão e Tejuco - Pandeiros, com 24,61 km de extensão | Obra 1 - Januária | 1080 | 0 | 288 | 1368 | 2519553.4 | 94994.08 | 2614547.48 | 2051256.41 | 239145.83 | 2290402.24 | 563291.07 | 78.46%
DC-008/2023 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FUNCIONA DO TRECHO SERRO (ALÇA CONTORNO BAIRRO MACHADINHO) - ENTR. MG-010 | 230152046/22 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2026-04-24 | Andamento | MAIS CONSTRUTORA LTDA | 10913161000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação e pavimentação do trecho Serro (Alça Contorno Bairro Machadinho) - Entr. MG-010, extensão de 1,36 km, Obra 3 - Recuperação funcional do pavimento no trecho Serro - distrito Dep. Augusto Clementino, extensão de 13,6 km, na rodovia MG-010, Obra 2 - Recuperação funcional do pavimento no trecho Contorno Sul do Serro, extensão de 7,8 km, Rodovias MGC-259 e MG-010 | Obra 3 - Serro, Obra 1 - Serro, Obra 2 - Serro | 300 | 520 | 246 | 1066 | 28722630.31 | 5259350.21 | 33981980.52 | 30051689.95 | 1552756.08 | 31604446.03 | 3930290.57 | 88.43%
DC-008/2024 | APOIO SUPERVISÃO OBRAS RODOVIÁRIAS TRECHO MORADA NOVA DE MINAS - ENTR. BR/040 | 230152001223 | 2024-05-03 | 2024-06-03 | 2026-12-19 | Andamento | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 33146648000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio a supervisão de obras rodoviárias no trecho Morada Nova de Minas - Entr. BR/040, COM 37,00km de extensão | Obra 1 - Morada Nova de Minas | 930 | 0 | 0 | 930 | 3345699.13 | 0 | 3345699.13 | 1961551.28 | 149030.64 | 2110581.92 | 1384147.85 | 58.63%
DC-009/2021 | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS NO TRECHO CONTORNO DE CATAGUASES | 230152014/21 | 2021-07-29 | 2021-09-01 | 2023-02-01 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação de 4,5km de obras de melhoramento e pavimentação no trecho Contorno de Cataguases e 1,9 km de restauração, em rodovia Municipal | Obra 1 - Cataguases, Leopoldina, Piraúba | 240 | 150 | 129 | 519 | 10466162.19 | 2611075.9 | 13077238.09 | 10525602.97 | 1905697.46 | 12431300.43 | 2551635.12 | 80.49%
DC-009/2022 | COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO UBERABINHA | 230152000422 | 2022-05-02 | 2022-05-23 | 2023-10-09 | Rescindido | BT CONSTRUCOES LTDA. | 04810813000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, pavimentação e alargamento de ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação da construção de ponte sobre o rio Uberabinha, 84,00x14,80 m | Obra 1 - Uberlândia | 240 | 0 | 265 | 505 | 4515118.33 | 0 | 4515118.33 | 99355.85 | 0 | 99355.85 | 4415762.48 | 2.201%
DC-009/2023 | APOIO À SUPERVISÃO DO TRECHO ARAGUARI (DISTRITO DE AMANHECE) - DIVISA MG/GO. | 230152020/22 | 2023-05-12 | 2023-06-05 | 2026-04-07 | Paralisado | ENECON SA ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES | 33830043000153 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à supervisão de obras de melhoramentos e pavimentação na rodovia MG-414, trecho Araguari (distrito de Amanhece) - divisa MG/GO, extensão de 24,3 | Obra 1 - Araguari | 750 | 0 | 288 | 1038 | 3606475.63 | 123693.78 | 3730169.41 | 2425345.18 | 228375.35 | 2653720.53 | 1304824.23 | 65.02%
DC-009473175/2025 | PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO E VARIANTE NO TRECHO ENTR. MGC-135 (MANGA) - PORTO DE MATIAS CARDOSO | 230152001625 | 2025-08-12 | 2025-09-01 | 2027-10-20 | Andamento | CONSTRUTORA A. GASPAR S/A | 08323347000187 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e O.A.E. | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco, dimensões 1.160,00x13,80 m - Entr. MGC-135 (Manga) - Porto de Matias Cardoso, na rodovia MG-401, Obra 2 - Melhoramento e Pavimentação de Variante de acesso à Ponte sobre o Rio São Francisco , com 4,1km, no trecho Manga - Porto de Matias Cardoso | Obra 1 - Manga, Matias Cardoso, Obra 2 - Manga, Matias Cardoso | 780 | 0 | 0 | 780 | 207490000 | 0 | 207490000 | 8284550.88 | 33220.98 | 8317771.86 | 199205449.12 | 3.993%
DC-010/2021 | ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE FERROVIA DA VALE NA RODOVIA MGC-262, TRECHO CAETÉ - BARÃO DE COCAIS | 230152021/21 | 2021-08-20 |  |  | Rescindido | CONSTRUTORA AGIL LTDA. EPP | 04614051000164 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Alargamento de Ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Alargamento da Ponte sobre Ferrovia da Vale na Rodovia MGC-262, trecho Caeté - Barão de Cocais, dimensão total (37,75 x 10,00) m | Obra 1 - Caeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328712.33 | 0 | 1328712.33 | 0 | 0 | 0 | 1328712.33 | 0%
DC-010/2022 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO CONTORNO SUL DE UBERLÂNDIA | 230152000322 | 2022-05-02 | 2022-05-23 | 2023-10-14 | Execução concluída | BT CONSTRUCOES LTDA. | 04810813000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação, no Contorno Sul de Uberlândia e Adequação com a MGC-455 | Obra 1 - Uberlândia | 240 | 270 | 0 | 510 | 7430657.92 | 1853135.25 | 9283793.17 | 5831237.01 | 615234.24 | 6446471.25 | 3452556.16 | 62.81%
DC-010/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, TRECHO CONGONHAS DO NORTE - CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, RODO LMG739 | 230152003/23 | 2023-05-18 | 2023-09-01 | 2026-01-26 | Paralisado | MAIS CONSTRUTORA LTDA | 10913161000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do pavimento no trecho Congonhas do Norte - Conceição do Mato Dentro, com 43,30 km de extensão, rodovia LMG-739. | Obra 1 - Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte | 540 | 240 | 99 | 879 | 55658076.71 | 2652146.62 | 58310223.33 | 47276233.92 | 4220677.2 | 51496911.12 | 11033989.41 | 81.08%
DC-010/2024 | CONSTRUÇÃO DA PTS O RIO MATIPÓ E IMPL. DE INTERSEÇÃO NA ROD. LMG-840, TRECHO ENTR° BR-262 (PADRE FIALHO) - PEDRA BONITA | 230152002953 | 2024-04-24 | 2024-06-03 | 2025-11-08 | Execução concluída | TRENA - TERRAP CONSTRUCOES LTDA | 18742098000118 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio Matipó e Implantação de Interseção na Rodovia LMG-840 | Obra 1 - Pedra Bonita | 360 | 90 | 74 | 524 | 4819049.42 | 863749.51 | 5682798.93 | 5647957.77 | 100815.76 | 5748773.53 | 34841.16 | 99.39%
DC-011/2021 | MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E OAE NO TRECHO PINTÓPOLIS - URUCUIA | 23015207/2021 | 2021-08-10 | 2021-09-15 | 2023-03-08 | Rescindido | CONTEK ENGNHARIA S/A | 27183425000130 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e O.A.E. | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramentos e pavimentação do trecho Pintópolis - Urucuia, extensão de 73,14 km, na rodovia MG-402, Obra 4 - Construção da Ponte sobre o Riacho das Tabocas, dimensão de 59,0 x 10,0m (Estaca 3.514+6,00), Obra 3 - Construção da Ponte sobre o Riacho da Gameleira, dimensão de 39,0 x 10,0m (Estaca 3.161+16,00), Obra 2 - Construção da Ponte sobre o Ribeirão das Pedras, dimensão de 33,0 x 10,0m (Estaca 2.796+15,00) | Obra 3 - Urucuia, Obra 2 - Urucuia, Obra 1 - Pintópolis, Urucuia, Obra 4 - Urucuia | 540 | 0 | 0 | 540 | 44484990.57 | 0 | 44484990.57 | 0 | 0 | 0 | 44484990.57 | 0%
DC-011/2022 | SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NO TRECHO TRÊS PONTAS - VARGINHA | 130160804/21 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | 2024-10-28 | Execução concluída | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio a supervisão de obras rodoviárias no trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) | Obra 1 - Três Pontas, Varginha | 300 | 120 | 478 | 898 | 804125.65 | 199838.68 | 1003964.33 | 724418.86 | 74506.56 | 798925.42 | 279545.47 | 72.16%
DC-011/2024 | INTERSEÇÃO PARA PATROCÍNIO - TREVO DE ENXÓ, KM 105, NO TRECHO ENTRº MG-187 - ENTRº BR-365, NA RODOVIA MG-230. | 230152000724 | 2024-08-08 | 2024-12-09 | 2026-09-12 | Rescindido | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | Concorrência - Concorrência presencial | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Interseção para Patrocínio - Trevo de Enxó, Km 105, no trecho Entrº MG-187 - Entrº BR-365, na Rodovia MG-230. | Obra 1 - Patrocínio | 360 | 0 | 283 | 643 | 3238823.49 | 0 | 3238823.49 | 402738.85 | 14191.93 | 416930.78 | 2836084.64 | 12.43%
DC-012/2021 | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO FRONTEIRA DOS VALES - ENTR. MG-205 (JOAÍMA) | 230152019/21 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2023-03-24 | Rescindido | IPE ENGENHARIA EIRELI | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma) | Obra 1 - Fronteira dos Vales, Joaíma | 540 | 0 | 0 | 540 | 13773589.14 | 0 | 13773589.14 | 554988.17 | 0 | 554988.17 | 13218600.97 | 4.029%
DC-012/2022 | EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, TRECHO SÃO PEDRO DA GARÇA - ENTR° LMG/631 (P/ SÃO JOÃO DA PONTE) | 230152000122 | 2022-05-03 | 2022-07-25 | 2023-09-30 | Execução concluída | CROS CONSTRUÇÕES S/A | 22010581000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação de Rodovia Municipal, trecho São Pedro da Garça - Entr° LMG/631 (para São João da Ponte) | Obra 1 - Montes Claros, São João da Ponte | 180 | 90 | 163 | 433 | 5617948.97 | 1402426.85 | 7020375.82 | 5841568.65 | 1045127.08 | 6886695.73 | 1178807.17 | 83.21%
DC-012/2023 | EXECUÇÃO DE BDCC (4,00 X 3,00) M, NO TRECHO PAVÃO - ÁGUAS FORMOSAS, KM 192 RODOVIA MG-105. | 230152000723 | 2023-08-11 | 2023-09-04 | 2024-01-01 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAC e Drenagem | Obra Rodoviária | Obra 1 - Execução de BDCC (4,00 x 3,00) m, trecho Pavão - Águas Formosas | Obra 1 - Pavão, Águas Formosas | 120 | 0 | 0 | 120 | 2018909.3 | 0 | 2018909.3 | 1190100.06 | 0 | 1190100.06 | 828809.24 | 58.95%
DC-013/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA VIA PRINCIPAL DO ANEL RODOVIÁRIO SUL DE MONTES CLAROS, RODOVIA LMG-653 | 2301520 16/21 | 2021-09-15 | 2022-05-23 | 2023-01-29 | Execução concluída | TECNOPAV ENGENHARIA LTDA | 05514905000101 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional da Via principal do Anel Rodoviário Sul de Montes Claros, Rodovia LMG-653 | Obra 1 - Montes Claros | 90 | 60 | 102 | 252 | 2639486.14 | 563076 | 3202562.14 | 2763115.89 | 548253.61 | 3311369.5 | 439446.25 | 86.28%
DC-013/2022 | APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DO SERRO (BAIRRO MACHADI | 230152000922 | 2022-05-06 | 2023-06-01 | 2024-10-03 | Execução concluída | BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA. | 91806844000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Supervisão de obras de implantação, pavimentação e recuperação no Contorno do Município do Serro (Bairro Machadinho, Contorno Sul e Rodovia MG-010) | Obra 1 - Serro | 300 | 180 | 11 | 491 | 1061327.09 | 54322.34 | 1115649.43 | 1030864.95 | 115821.17 | 1146686.12 | 84784.48 | 92.4%
DC-013/2023 | SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES | 230152000623 | 2023-09-11 | 2023-12-15 | 2025-07-03 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Pavimentação em tratamento superficial simples na rodovia CCH-080, trecho Carlos Chagas - distrito de Presidente Pena | Obra 1 - Carlos Chagas | 180 | 165 | 222 | 567 | 4287147.79 | 1030091.83 | 5317239.62 | 5251368.11 | 196225.17 | 5447593.28 | 65871.51 | 98.76%
DC-014/2021 | CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO EXTREMA NA RODOVIA LMG-690, TRECHO ENTRº BR-040 - PORTO BURITI | 23015202521 | 2021-10-27 | 2021-11-18 | 2022-12-13 | Encerrado | MSL CONSTRUCOES EIRELI | 22024025000168 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Ribeirão Extrema na Rodovia LMG-690, trecho Entrº BR-040 - Porto Buriti - Dimensões: (31,00 x 10,00) m | Obra 1 - João Pinheiro | 180 | 90 | 121 | 391 | 1232250.19 | 16059 | 1248309.19 | 892449.43 | 50453.5 | 942902.93 | 355859.76 | 71.49%
DC-014/2022 | APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NO TRECHO SÃO PEDRO DA GARÇA - ENTR. LMG631 (P/ SÃO JOÃO DA PONTE) | 230152000822 | 2022-05-20 | 2022-08-22 | 2023-10-26 | Execução concluída | PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA. | 10417566000177 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à Supervisão de obras rodoviárias no trecho São Pedro da Garça - Entr. LMG631 (p/ São João da Ponte) | Obra 1 - Montes Claros, São João da Ponte | 210 | 163 | 58 | 431 | 434226.83 | 106733.87 | 540960.7 | 465279.81 | 23189.59 | 488469.4 | 75680.89 | 86.01%
DC-015/2021 | CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO CACHORRO NA RODOVIA LMG/698, NO TRECHO CANABRAVA - ENTR° MG/181 | 23015202221 | 2021-10-22 | 2021-11-18 | 2023-03-08 | Execução concluída | MINAS EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA | 16501967000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Ribeirão Cachorro na Rodovia LMG/698, no trecho Canabrava - Entr° MG/181, na dimensão (56,00 x 10,00) m | Obra 1 - João Pinheiro | 240 | 90 | 146 | 476 | 2502526 | -38178.49 | 2464347.51 | 2384923.27 | 260305.9 | 2645229.17 | 79424.24 | 96.78%
DC-015/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA RODOVIA MGC-259, NO TRECHO SERRO - DATAS (MORRO DO PAIOL) | 230152000722 | 2022-05-18 | 2022-07-11 | 2023-08-19 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Sinalização Vertical e Horizontal | Obra Rodoviária | Obra 1 - Execução dos serviços de sinalização horizontal e vertical da rodovia MGC-259, no trecho Serro - Datas (Morro do Paiol) | Obra 1 - Serro | 90 | 90 | 225 | 405 | 1067052.42 | 86771.2 | 1153823.62 | 1009407.74 | 64327.1 | 1073734.84 | 144415.88 | 87.48%
DC-015/2023 | COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO UBERABINHA, NO TRECHO CONTORNO SUL DE UBERLÂNDIA, ESTACA 511+14. | 230152001323 | 2023-11-09 | 2023-12-15 | 2024-10-31 | Execução concluída | S3 CONSTRUTORA LTDA | 23785668000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Ponte sobre o rio Uberabinha, 78,00 x 14,80 m,no trecho Contorno Sul de Uberlândia, estaca 511+14, rodovia LMG-503 | Obra 1 - Uberlândia | 240 | 30 | 52 | 322 | 5983122.86 | 880325.33 | 6863448.19 | 6314051.5 | -18583.11 | 6295468.39 | 549396.69 | 92%
DC-016/2021 | CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS, TRECHO ENTRº MERCÊS - RIO POMBA | 230152015/21 | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 2023-03-25 | Rescindido | MSL CONSTRUCOES EIRELI | 22024025000168 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio São Domingos, trecho Entrº Mercês - Rio Pomba, na Rodovia MGC-265, na dimensão: (42,90 x 10,30) m | Obra 1 - Mercês, Piraúba | 300 | 0 | 193 | 493 | 3534292.42 | 0 | 3534292.42 | 828202.96 | 23132.73 | 851335.69 | 2706089.46 | 23.43%
DC-016/2022 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ARAGUARI (DISTRITO DE AMANHECE) - DIVISA MG/GO | 230152001122 | 2022-06-15 | 2022-07-25 | 2026-01-07 | Distratado | BT CONSTRUCOES LTDA. | 04810813000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Araguari (Distrito de Amanhece) - Divisa MG/GO | Obra 1 - Araguari | 720 | 180 | 363 | 1263 | 57844796.43 | -3014.04 | 57841782.39 | 16917696.68 | 991725.78 | 17909422.46 | 40924085.71 | 29.25%
DC-016/2023 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO CMAA - TREVO DE CANÁPOLIS, COM 2,86 KM DE EXTENSÃO | 130160600123 | 2023-11-14 | 2023-12-11 | 2026-01-20 | Paralisado | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11553360000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Acesso CMAA (Trevo de CANÁPOLIS, com 2,86 km de extensão) | Obra 1 - Canápolis | 240 | 90 | 442 | 772 | 9434565.19 | 0 | 9434565.19 | 5043747.34 | 203448.59 | 5247195.93 | 4390817.85 | 53.46%
DC-017/2021 | SUPERVISÃO AMBIENTAL CAETÉ - BARÃO DE COCAIS | 230152002021 | 2021-09-29 | 2021-11-09 | 2023-11-16 | Execução concluída | ARTEMIS AMBIENTAL LTDA | 10598701000128 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de apoio a supervisão ambiental, no trecho Caeté - Barão de Cocais, com 24,60 km de extensão, Rod MGC/262 e Contorno de Barão de Cocais | Obra 1 - Barão de Cocais, Caeté | 540 | 180 | 18 | 738 | 1449681.04 | 362149.96 | 1811831 | 1359660.39 | 68973.31 | 1428633.7 | 452170.61 | 75.04%
DC-017/2022 | COMPLEMENTAÇÃO DO APOIO À SUPERVISÃO TRECHO ENTR. BR-262 (SÃO JOSÉ DO GOIABAL) - CAVA GRANDE E OAES | 230152001022 | 2022-06-24 | 2022-07-05 | 2024-01-31 | Execução concluída | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 08156424000151 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação do apoio à supervisão das obras de melhoramento e pavimentação do trecho Entr. BR-262 (São José do Goiabal) - Parque Estadual Rio Doce | Obra 1 - Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, São Domingos do Prata, São José do Goiabal | 360 | 180 | 36 | 576 | 1310411.59 | 327174.08 | 1637585.67 | 1627238.1 | 81427.88 | 1708665.98 | 10347.57 | 99.37%
DC-017/2023 | CONS. PTS RIO SÃO DOMINGOS E REFORÇO DA FUNDAÇÃO PTS RIO POMBA, NO TRECHO RIO POMBA - TABULEIRO | 23015201523 | 2023-12-18 | 2024-02-20 | 2025-04-30 | Execução concluída | ASX CONSTRUÇÃO LTDA | 41970439000124 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio São Domingos na Rodovia MGC-265, trecho Entrº Mercês - Rio Pomba , Obra 2 - Reforço de Fundação da Ponte sobre o Rio Pomba na Rodovia MG-133, trecho Rio Pomba - Tabuleiro | Obra 2 - Mercês, Piraúba, Rio Pomba, Obra 1 - Mercês | 180 | 90 | 166 | 436 | 2374205.94 | 34711.71 | 2408917.65 | 2247021.72 | -7596.03 | 2239425.69 | 161895.93 | 93.28%
DC-018/2021 | IMPLANTAÇÃO, MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE NO TRECHO LIMEIRA DO OESTE - CHAVESLÂNDIA | 130160800121 | 2021-10-06 | 2022-03-03 | 2024-03-07 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação, melhoramento e pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação do segmento - Entrº Escola Municipal Honório Silveira Lacerda / Usina Vale do Pontal, Obra 3 - Ponte sobre o Ribeirão Lama (29,00 x 11,90)m, Obra 2 - Implantação do segmento - Eixo trecho (estacas 395 a 845)+(estacas 1355 a 1456+10,00) | Obra 3 - Limeira do Oeste, Obra 2 - Limeira do Oeste, Obra 1 - Limeira do Oeste | 540 | 120 | 76 | 736 | 38698823.64 | 3643540.96 | 42342364.6 | 40242351.08 | 19598349.21 | 59840700.29 | 2100013.52 | 95.04%
DC-018/2022 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO (7,5 KM) DO TRECHO MARLIÉRIA - PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE (ENTR. LMG-760) | 230152001522 | 2022-07-20 | 2023-06-26 | 2026-04-22 | Paralisado | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação da execução de melhoramento e pavimentação (7,5 km) do trecho Marliéria - Parque Estadual do Rio Doce (Entr. LMG-760) | Obra 1 - Marliéria | 360 | 240 | 432 | 1032 | 20645773.23 | 1380651.25 | 22026424.48 | 6619548.33 | 537297.52 | 7156845.85 | 15406876.15 | 30.05%
DC-018/2023 | AUMENTO DE CAPACIDADE NO TRECHO TRÊS PONTAS - VARGINHAS (ESTACA 80 A 610) E RECUPERAÇÃO DE RODOVIA NO TRECHO TRÊS PONTAS - VARGINHAS (ESTACA 80 A 610) | 130160600223 | 2023-12-26 | 2024-02-05 | 2025-11-15 | Execução concluída | CONSÓRCIO LF & ITAMARACÁ | 53253839000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhor. e Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Aumento de capacidade - Trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) -10,60 km, na rodovia MG-167, Obra 2 - Recuperação de rodovia (Aumento de capacidade) - Trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) -10,60 km, na Rodovia MG-167 | Obra 2 - Três Pontas, Varginha, Obra 1 - Três Pontas, Varginha | 240 | 410 | 0 | 650 | 26758587.42 | 6227491.36 | 32986078.78 | 23006677.59 | 778346.2 | 23785023.79 | 9979401.19 | 69.75%
DC-019/2021 | COMPLEMENTAÇÃO DAS CONDICIONANTES DOS LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS, ENTR° BR/040 (BARREIRA DO TRIUNFO) - ENTR° MG/353 (GOIANA) | 23015202621 | 2021-11-05 | 2021-11-22 | 2022-11-16 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento ambiental | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação da execução das condicionantes dos licenciamentos ambientais, trecho Entr° BR/040 (Barreira do Triunfo) - Entr° MG/353 (Goianá), com 15 | Obra 1 - Coronel Pacheco, Goianá, Juiz de Fora | 180 | 90 | 90 | 360 | 10835209.91 | 0 | 10835209.91 | 9040436.22 | 960798.98 | 10001235.2 | 1794773.69 | 83.44%
DC-019/2023 | ENCABEÇAMENTOS DAS PTS RIBEIRÃO EXTREMA, RIBEIRÃO CACHORRO E RECUPERAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL BONFINÓPOLIS-NATALÂNDIA. | 23015202123 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2025-02-17 | Execução concluída | MINAS EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA | 16501967000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Encabeçamento de ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Encabeçamentos da Ponte sobre o Ribeirão Extrema, na Rodovia LMG-690, trecho Entr. BR-040 - Porto Buriti, Obra 3 - Recuperação de Passivo Ambiental, na Rodovia LMG-664 (km 12), trecho Bonfinópolis - Natalândia, Obra 2 - Encabeçamentos da Ponte sobre o Ribeirão Cachorro, na Rodovia LMG-698, trecho Entr. Cana Brava - Entr. MG-181 | Obra 2 - João Pinheiro, Obra 3 - Bonfinópolis de Minas, Obra 1 - Extrema, João Pinheiro | 180 | 60 | 178 | 418 | 3929731.49 | 711092.32 | 4640823.81 | 4164403.75 | 44157.98 | 4208561.73 | 476420.06 | 89.73%
DC-020/2021 | APOIO À SUPERVISÃO DAS OBRAS NO TRECHO LIMEIRA DO OESTE - ESTRADA MUNICIPAL ANTÔNIO CABREIRA MANO, COM 30 KM DE EXTENSÃO | 130160800221 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 2024-04-25 | Execução concluída | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à Supervisão das obras no trecho Limeira do Oeste - Estrada Municipal Antônio Cabreira Mano | Obra 1 - Limeira do Oeste | 540 | 147 | 25 | 712 | 1104060.87 | 275825.85 | 1379886.72 | 1347664.52 | 120460.37 | 1468124.89 | 32222.2 | 97.66%
DC-020/2022 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO PINTÓPOLIS - URUCUIA | 230152001322 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2024-02-05 | Rescindido | CONSORCIO KPE/NE PAVIMENTACAO MG402 | 47210669000171 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Pintópolis - Urucuia, extensão de 73,14 km, na rodovia MG-402 | Obra 1 - Pintópolis, Urucuia | 540 | 0 | 0 | 540 | 68619776.68 | 0 | 68619776.68 | 1782166.12 | 64643.69 | 1846809.81 | 66837610.56 | 2.597%
DC-020/2023 | COMPLEMENTAÇÃO MELHORAMENTO/PAVIMENTAÇÃO - FRONTEIRA DOS VALES - ENTR. MG-205 (JOAÍMA), RODOVIA MG-105 | 230152001923 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 2025-09-08 | Execução concluída | OPACO ENGENHARIA LTDA | 16583007000113 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação do melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma), com 13,60 km de extensão, na Rodovia MG-105. | Obra 1 - Fronteira dos Vales, Joaíma | 540 | 0 | 14 | 554 | 19945867.8 | 4870963.74 | 24816831.54 | 22156413.77 | 819866.45 | 22976280.22 | 2660417.77 | 89.28%
DC-021/2021 | CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO E VARIANTE NO TRECHO SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS | 230152002721 | 2021-12-15 | 2022-02-15 | 2024-02-04 | Execução concluída | CONSÓRCIO KPE/NE - PONTE MG 402 | 44429953000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e O.A.E. | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco com dimensão de 1.120,00 m x 13,80 m, Obra 2 - Melhoramento e pavimentação da variante de acesso à Ponte sobre o Rio São Francisco, com 3,060 km de extensão, no trecho São Francisco - Pintópolis, n | Obra 1 - Pintópolis, São Francisco, Obra 2 - Pintópolis, São Francisco | 720 | 0 | 0 | 720 | 112707868.42 | 0 | 112707868.42 | 17296519.6 | 3000850.45 | 20297370.05 | 95411348.82 | 15.35%
DC-021/2022 | MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MG-437,TRECHO ENTRº MGC-262( SABARÁ) ENTRº MG-030 (NOVA LIMA) | 230152002522 | 2022-09-16 | 2023-03-10 | 2025-04-03 | Rescindido | SUPERAGE ENGENHARIA S A | 20558479000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramentos e pavimentação, rodovia MG-437, trecho Entrº MGC-262 (Sabará) Entrº MG-030 (Nova Lima) - Extensão: 12,6 Km | Obra 1 - Nova Lima, Sabará | 540 | 0 | 216 | 756 | 24695954.19 | 0 | 24695954.19 | 3387174.73 | 363683.51 | 3750858.24 | 21308779.46 | 13.72%
DC-022/2022 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, TRECHO PAPAGAIOS - POMPÉU | 230152003222 | 2022-11-04 | 2023-03-06 | 2025-08-06 | Execução concluída | EMCONBRAS EMPR CON BRA EIRELI | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação, trecho Papagaios - Pompéu, extensão de 44,78 km, na Rodovia MG-060. | Obra 1 - Papagaios, Pompéu | 540 | 120 | 225 | 885 | 71809455.78 | 10640541.96 | 82449997.74 | 68935560.15 | 6622799.42 | 75558359.57 | 13514437.59 | 83.61%
DC-022/2023 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO TRECHO ENTRº LMG-690 (PARACATU)-ENTRº ENTRE RIBEIROS-LOTE 1 SEG 01 E 02 | 130160600323 | 2024-01-08 | 2024-07-05 | 2025-12-26 | Execução concluída | CSS CONSTRUTORA LTDA | 21704420000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação, trecho Entr. LMG-690 (Paracatu) - Entr. Entre Ribeiros - Segmento 1 (0 a 835), extensão 16,700 km, Obra 2 - Melhoramento e pavimentação, trecho Entr. LMG-690 (Paracatu) - Entr. Entre Ribeiros - Segmento 2 (835 a 1250), extensão 8,300 km | Obra 1 - Paracatu, Obra 2 - Paracatu | 540 | 0 | 0 | 540 | 26112373.74 | 0 | 26112373.74 | 507260.49 | 17580.9 | 524841.39 | 25605113.25 | 1.943%
DC-023/2022 | INTERSEÇÃO DE ACESSO PARA FABRICA MCCAIN NA ROD. BR-262/MG, TRECHO DIVISA ES/MG-ENTRº BR-153(B)/FIM DA PTS RIO GRANDE | 230152002422 | 2022-11-04 | 2022-11-21 | 2023-09-16 | Execução concluída | VECOL TERRAPLAN E PAVIMENTACAO | 18492454000192 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação da Interseção de Acesso a Fábrica MCCAIN na Rodovia BR-262/MG, trecho Divisa ES/MG - Entrº BR-153 (B) / Fim da Ponte sobre o Rio Grande | Obra 1 - Araxá | 300 | 0 | 0 | 300 | 5299568.93 | 0 | 5299568.93 | 823457.43 | 42951.31 | 866408.74 | 4476111.5 | 15.54%
DC-024/2022 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO PAULA CÂNDIDO - ENTR. MG-124 (DIVINÉSIA) | 230152003322 | 2022-10-27 | 2023-06-19 | 2026-01-02 | Andamento | ABRIL CONSTRS E SERVS LTDA | 42875401000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Paula Cândido - Entr. MG-124 (Divinésia), extensão de 16,00 km, na Rodovia MG-280. | Obra 1 - Divinésia, Paula Cândido | 540 | 260 | 129 | 929 | 28166020.98 | 4335182.8 | 32501203.78 | 27086071.33 | 4928826.64 | 32014897.97 | 5415132.45 | 83.34%
DC-025/2022 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO - TRECHO PINTÓPOLIS - URUCUIA E OAE'S | 230152002122 | 2022-11-23 | 2023-06-07 | 2026-01-30 | Paralisado | ENECON SA ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES | 33830043000153 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento, pavimentação e OAE's no trecho Pintópolis - Urucuia, com 73,14 km de extensão, na rodovia MG-402 | Obra 1 - Pintópolis, Urucuia | 570 | 0 | 399 | 969 | 2090968.9 | 516074.62 | 2607043.52 | 2206796.32 | 232952.04 | 2439748.36 | 400247.2 | 84.65%
DC-026/2022 | APOIO À SUPERVISÃO DO TRECHO FRONTEIRA DOS VALES - ENTR. MG-205 (JOAÍMA) | 230152022/22 | 2022-12-30 | 2024-04-01 | 2025-10-22 | Execução concluída | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma) | Obra 1 - Fronteira dos Vales, Joaíma | 570 | 0 | 0 | 570 | 1692004.24 | 0 | 1692004.24 | 1375418.96 | 179300.11 | 1554719.07 | 316585.28 | 81.29%
DC-027/2022 | APOIO À SUPERVISÃO DO TRECHO PAPAGAIOS - POMPÉU | 230152041/22 | 2023-02-02 | 2023-04-03 | 2025-04-29 | Execução concluída | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à supervisão de obras de melhoramento e pavimentação no trecho Papagaios - Pompéu, extensão de 44,78 km, na rodovia MG-060 | Obra 1 - Papagaios, Pompéu | 570 | 178 | 10 | 758 | 2202771.9 | 441757.39 | 2644529.29 | 2570878.78 | 228275.18 | 2799153.96 | 73650.51 | 97.21%
DC-028/2022 | CONSTRUÇÃO DA PTS O RIO JACARÉ NA RODOVIA MG-170, TRECHO ENTRº MG-252 (MOEMA) - ENTRº MG-429 (LAGOA DA PRATA) | 230152004722 | 2023-02-27 | 2023-04-17 | 2024-05-02 | Execução concluída | S3 CONSTRUTORA LTDA | 23785668000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio Jacaré na Rodovia MG-170, trecho Entrº MG-252 (Moema) - Entrº MG-429 (Lagoa da Prata) - Dimensões: (49,60 x 12,10)m | Obra 1 - Arcos, Bom Despacho, Lagoa da Prata, Moema | 210 | 90 | 82 | 382 | 2837668.16 | 376929.89 | 3214598.05 | 3110482.03 | -26827.31 | 3083654.72 | 104116.02 | 96.76%
DC-22.013/2020 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS NO ANEL RODOVIÁRIO SUL DE MONTES CLAROS | 2301520 2/20 | 2020-07-17 | 2020-09-01 | 2022-09-12 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação de Vias Laterais no Anel Rodoviário Sul de Montes Claros, 4,65 km (Pista Direita) e 4,61 km (Pista Esquerda), com extensão média de 4,63 k | Obra 1 - Montes Claros | 360 | 150 | 232 | 742 | 12334744.77 | 0 | 12334744.77 | 9808764.24 | 1160583.13 | 10969347.37 | 2525980.53 | 79.52%
DC-22.015/2020 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DO AEROPORTO DE IPATINGA | 13016089/20 | 2020-08-14 | 2021-04-05 | 2021-12-30 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Aeroporto | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração do pavimento da Pista de Pouso e Decolagem, da Taxiways, do Pátio de Aeronave e Execução da nova sinalização horizontal das Taxiways e do , Obra 2 - Fornecimento e transporte do material betuminoso aeroporto de Ipatinga | Obra 2 - Santana do Paraíso, Obra 1 - Santana do Paraíso | 120 | 60 | 90 | 270 | 11773240.84 | 261362.24 | 12034603.08 | 8385255.55 | 587431 | 8972686.55 | 3649347.53 | 69.68%
DC-22.016/2020 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL ÁGUAS FORMOSAS - PAVÃO E ENTR° BR/116 (P/ TEÓFILO OTONI) ¿ PAVÃO | 23015206/20 | 2020-08-13 |  |  | Rescindido | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Entr° BR/116 (p/ Teófilo Otoni) - Pavão, com 76,30 km de extensão, na Rodovia MG/409, Obra 2 - Águas Formosas - Pavão, com 45,60 km de extensão, na Rodovia MG/105 | Obra 2 - Teófilo Otoni, Obra 1 - Teófilo Otoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 34303736.06 | 0 | 34303736.06 | 0 | 0 | 0 | 34303736.06 | 0%
DC-22.017/2020 | MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TRECHO CONTORNO DE CATAGUASES | 230152031/18 | 2020-08-19 | 2020-09-01 | 2021-04-28 | Execução concluída | MA ENGENHARIA LTDA | 26383935000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento, pavimentação e restauração do trecho Contorno de Cataguases | Obra 1 - Cataguases | 240 | 0 | 0 | 240 | 10630006.68 | 0 | 10630006.68 | 484751.51 | 18711.5 | 503463.01 | 10145255.17 | 4.56%
DC-22.018/2020 | COMPL.DAS OBRAS DE MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E OAE NO CONTORNO SUL DE UBERLÂNDIA | 23015207/20 | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 2021-11-26 | Execução concluída | CONSTRUTORA SODESTE LTDA | 25652470000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação, no Contorno Sul de Uberlândia e Adequação com a MGC/455, Obra 2 - Construção da Ponte sobre o Rio Uberabinha (Estaca 511 + 14). O | Obra 1 - Uberlândia, Obra 2 - Uberlândia | 360 | 0 | 78 | 438 | 11489580.21 | 322459.66 | 11812039.87 | 1792324.1 | 116339.54 | 1908663.64 | 10019715.77 | 15.17%
DC-22.019/2020 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ANTÔNIO CARLOS ¿ BIAS FORTES | 23015208/20 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2022-06-30 | Execução concluída | CIA DA OBRA ENG E CONSTR LTDA | 00711110000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação do trecho Antônio Carlos - Bias Fortes | Obra 1 - Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos, Barbacena, Bias Fortes | 360 | 120 | 175 | 655 | 9983275.9 | -23175.45 | 9960100.45 | 6370155.26 | 1002786.27 | 7372941.53 | 3589945.19 | 63.96%
DC-22.020/2020 | COMPL DAS OBRAS DO ANEL VIÁRIO DE SETE LAGOAS | 2301520 1/20 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2021-10-10 | Execução concluída | CIA DA OBRA ENG E CONSTR LTDA | 00711110000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Compl. da Imp. Pav. e OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação dos serviços de implantação e pavimentação em pista dupla no trecho Anel Viário de Sete Lagoas | Obra 1 - Sete Lagoas | 240 | 60 | 92 | 392 | 3787090.14 | 311082.46 | 4098172.6 | 2167635.61 | 106038.35 | 2273673.96 | 1930536.99 | 52.89%
DC-22.024/2020 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO SECUNDÁRIO DE ITAÚNA - KM 50,3, COM EXTENSÃO DE 1,35 KM, NA RODOVIA MG/431 | 2301520 | 2020-12-22 | 2021-09-01 | 2022-08-05 | Execução concluída | EPAV - EMPRESA DE PAVIMENTACAO LTDA - EPP | 20036207000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Complementação da Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação e pavimentação do Acesso Secundário de Itaúna - km 50,3, com extensão de 1,35 km, na Rodovia MG/431 | Obra 1 - Itaúna | 240 | 0 | 99 | 339 | 4125964.4 | 439358.35 | 4565322.75 | 3743477.62 | 890013.45 | 4633491.07 | 821845.13 | 82%
DC-9439838/2024 | IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO PERDIÇÃO, NO TRECHO TAPIRAÍ - ENTR. BR-354 (BAMBUÍ), NA RODOVIA AMG-900, COM 42,20 | 230152001124 | 2024-09-25 | 2024-10-08 | 2026-03-26 | Paralisado | G S COSTA ENGENHARIA LTDA - ME | 26368565000110 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Ponte sobre o Ribeirão Perdição, no trecho Tapiraí - Entr. BR-354 (Bambuí), na rodovia AMG-900, com 42,200 m | Obra 1 - Belo Horizonte, Córrego Danta, Ouro Branco, Tapiraí, Varginha | 360 | 0 | 175 | 535 | 3876550 | 458904.81 | 4335454.81 | 3636946.16 | -811627.54 | 2825318.62 | 698508.65 | 83.89%
DC-9439921/2024 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO CONSOLAÇÃO - CAMBUÍ, COM 4,880 KM DE EXTENSÃO, NA RODOVIA MG-295 | 130160600124 | 2024-10-08 | 2025-03-18 | 2026-02-28 | Andamento | OUROPAV CONST E LOTEADORA LTDA | 14341694000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Consolação - Cambuí, com 4,880 km de extensão, na rodovia MG-295. | Obra 1 - Cambuí, Córrego do Bom Jesus | 300 | 48 | 0 | 348 | 11650000 | 2085008.46 | 13735008.46 | 12064655.23 | 813574.51 | 12878229.74 | 1670353.23 | 87.84%
DC-9441306/2024 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO RIO PARDO DE MINAS ENTRº LMG-635 (MATO VERDE), RODOVIA LMG-629 EXTENSÃO 9,500KM | 230152001224 | 2024-11-06 | 2024-12-04 | 2026-05-27 | Andamento | CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 17161464000182 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e Pavimentação do trecho Rio Pardo de Minas Entrº LMG-635 (Mato Verde), Rodovia LMG-629 Extensão 9,500Km. | Obra 1 - Rio Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro | 540 | 0 | 0 | 540 | 22681408.72 | 5596138.87 | 28277547.59 | 22177427.78 | 928566.86 | 23105994.64 | 6100119.81 | 78.43%
DC-9441355/2024 | INTERSEÇÃO DE ACESSO AO HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NA RODOVIA BR-116 EXTENSÃO 1,000KM. | 230152001424 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | 2025-11-09 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação da interseção de acesso ao Hospital Regional de Teófilo Otoni, na rodovia BR-116 | Obra 1 - Teófilo Otoni | 300 | 0 | 35 | 335 | 13364474.24 | 1483273.72 | 14847747.96 | 12039698.42 | 499642.92 | 12539341.34 | 2808049.54 | 81.09%
DC-9444080/2024 | PONTE RIO SÃO FRANCISCO, DIMENSÕES 1.120,00MX13,80M E M/P VARIANTE DE ACESSO À PTS O RIO SÃO FRANCISCO | 230152017/24 | 2024-11-28 | 2024-12-13 | 2026-12-02 | Andamento | CONSÓRCIO PRSF | 58247105000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e O.A.E. | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco, dimensões 1.120,00mx13,80m, Obra 2 - Complementação do melhoramento e pavimentação de Variante de acesso à Ponte sobre o Rio São Francisco, com 3,06 km | Obra 2 - São Francisco, Obra 1 - São Francisco | 720 | 0 | 0 | 720 | 158500000 | 0 | 158500000 | 52229832.14 | 1952119.86 | 54181952 | 106270167.86 | 32.95%
DC-9445587/2024 | RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE DO LOTES 01 | 2301520222024 | 2024-12-04 | 2024-12-27 | 2026-02-19 | Andamento | PAVOTEC PAV E TERRAP LTDA | 27394840000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração e Aumento de Capacidade do trecho MG344 (Entr° p/ Cássia) - Divisa MG/SP, na rodovia MG-444 (lote 01) | Obra 1 - Capetinga, Cássia | 420 | 0 | 0 | 420 | 21305007.22 | 5018920.91 | 26323928.13 | 18142177.27 | 759738.3 | 18901915.57 | 8181750.86 | 68.92%
DC-9445591/2024 | RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE | 2301520222024 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2026-11-09 | Andamento | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração e Aumento de Capacidade do trecho Entrº MG-410 - Entr° BR365 (Patos de Minas) na rodovia MGC-354, extensão 47,1 km | Obra 1 - Patos de Minas, Presidente Olegário | 690 | 0 | 0 | 690 | 34061078.07 | 8220163.62 | 42281241.69 | 38538663.15 | 1634358.53 | 40173021.68 | 3742578.54 | 91.15%
DC-9445592/2024 | RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE, TRECHO ENTRº MG255/426 (ITURAMA) - ENTRº BR461(B) LOTES 03 | 2301520222024 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2025-08-16 | Execução concluída | COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | 49681778000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração e aumento de capacidade do trecho Entrº MG255/426 (Iturama) - Entrº BR461(B), na rodovia MGC-497, extensão de 7,5km (lote 03) | Obra 1 - Iturama | 240 | 0 | 0 | 240 | 6960514.31 | 1454007.89 | 8414522.2 | 6222059.81 | 239685.67 | 6461745.48 | 2192462.39 | 73.94%
DC-9445668/2024 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO CONTORNO DE CAETÉ | 230152000824 | 2024-12-09 | 2025-10-01 | 2027-09-20 | Andamento | HOUER ENGENHARIA LTDA | 18578135000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos e Pavimentação do trecho Contorno de Caeté | Obra 1 - Belo Horizonte | 720 | 0 | 0 | 720 | 2086583.52 | 0 | 2086583.52 | 42636.55 | 2690.36 | 45326.91 | 2043946.97 | 2.043%
DC-9445950/2024 | RESTAURAÇÃO TRECHO NOVA CONTAGEM - ENTRº MG-432 (CARACÓIS) | 2301520222024 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2025-07-17 | Execução concluída | BALI - CONSTRUTORA BAETA LIGÓRIO LTDA | 18726947000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração do trecho Nova Contagem - Entrº MG-432 (Caracóis), na rodovia LMG-808, com extensão de 8,5km | Obra 1 - Contagem, Esmeraldas | 180 | 30 | 0 | 210 | 5642000 | 0 | 5642000 | 5377492.34 | 223151.34 | 5600643.68 | 264507.66 | 95.31%
DC-9447109/2024 | DESENVOLVIMENTO ORÇAMENTO PARA OAE - PONTE S/ O RIO SÃO FRANCISCO- ENTR. MGC/135 (MANGA) - PORTO DE MATIAS CARDOSO | 230152002124 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2025-02-24 | Execução concluída | RETA ENGENHARIA LTDA | 00410954000172 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ESTUDO DE PLANEJAMENTO, CAPEX E DESENVOLVIMENTO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO- ENTR. MGC/135 | Obra 1 - Belo Horizonte | 60 | 0 | 0 | 60 | 516050.86 | 0 | 516050.86 | 516050.86 | 3686.65 | 519737.51 | 0 | 100%
DC-9447760/2025 | PONTE RIO SAPUCAÍ DIMENSÃO 114,0X10,0M NO TRECHO CORDISLÂNDIA - CARVALHÓPOLIS | 230152001924 | 2025-02-04 | 2025-03-24 | 2026-08-12 | Andamento | S3 CONSTRUTORA LTDA | 23785668000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio Sapucaí (estaca 269+11), dimensão 114,0x10,0m, no trecho Cordislândia - Carvalhópolis (Lote 01) | Obra 1 - Cordislândia, Machado | 360 | 0 | 147 | 507 | 8415499.81 | 0 | 8415499.81 | 2272832.12 | 77222.98 | 2350055.1 | 6142667.69 | 27.01%
DC-9447761/2025 | PONTE RIO DOURADO DIMENSÃO 56,0X10,0M NO TRECHO CORDISLÂNDIA - CARVALHÓPOLIS | 230152001924 | 2025-02-04 | 2025-03-24 | 2026-07-10 | Andamento | S3 CONSTRUTORA LTDA | 23785668000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção Ponte sobre o Rio Dourado (estaca 772+19), dimensão 56,0x10,0m, no trecho Cordislândia - Carvalhópolis (Lote 02), rodovia MGC-267 | Obra 1 - Carvalhópolis | 240 | 180 | 54 | 474 | 4776981.58 | 0 | 4776981.58 | 2253468.52 | 66373.73 | 2319842.25 | 2523513.06 | 47.17%
DC-9448965/2025 | IMPL E PAV EM PISTA DUPLA NO TRECHO ANEL VIÁRIO DE SETE LAGOAS E CONS. DOS VIADUTOS S/ FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA (FCA). | 230152002524 | 2025-02-04 | 2025-02-21 | 2025-12-07 | Execução concluída | CONSTRUTORA MARINS LTDA | 25388869000186 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Complementação da Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação e pavimentação em pista dupla no trecho Anel Viário de Sete Lagoas (Avenida Norte/Sul - MG/238 - MG/424) | Obra 1 - Sete Lagoas | 180 | 60 | 50 | 290 | 4553800 | 862794 | 5416594 | 4724748.3 | 52311.24 | 4777059.54 | 691845.7 | 87.23%
DC-9453556/2025 | EXE. DE VISTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DE - OAE'S - LOCALIZADAS EM RODOVIAS JURISDIÇÃO DER-MG | Não Disponível | 2025-02-28 | 2025-04-08 | 2027-04-03 | Andamento | PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 44416618000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Execução de Vistoria e elaboração de projeto para recuperação de Obras de Artes Especiais - OAE's - localizadas em rodovias sob jurisdição do DER/MG e | Obra 1 - Belo Horizonte | 540 | 0 | 186 | 726 | 9659997.08 | 0 | 9659997.08 | 0 | 0 | 0 | 9659997.08 | 0%
DC-9458476/2025 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ENTRº MG/416 (PEÇANHA) À LMG/744 (COROACI) - MG -314 | 230152002424 | 2025-03-21 | 2025-07-01 | 2027-06-20 | Andamento | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação Entrº MG/416 (Peçanha) à LMG/744 (Coroaci) - MG-314, extensão de 36,910 Km | Obra 1 - Coroaci, Peçanha | 720 | 0 | 0 | 720 | 78647423.75 | 0 | 78647423.75 | 7281660.04 | 331330.13 | 7612990.17 | 71365763.71 | 9.259%
DC-9458861/2025 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, NO CONTORNO SUL DE UBERLÂNDIA | 230152002724 | 2025-03-28 | 2025-06-04 | 2026-05-29 | Andamento | BT CONSTRUCOES LTDA. | 04810813000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação, no Contorno Sul de Uberlândia e Adequação com a MGC-455, na rodovia LMG-503, com 19,040 km | Obra 1 - Uberlândia | 360 | 0 | 0 | 360 | 24981452.5 | 0 | 24981452.5 | 8004422.87 | 155733.77 | 8160156.64 | 16977029.63 | 32.04%
DC-9459021/2025 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO CURRAL DE DENTRO - ENTR.º P/ BERIZAL - MIRANDÓPOLIS - LMG-626 | 230152000425 | 2025-04-03 | 2025-05-16 | 2027-05-05 | Andamento | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Curral de Dentro - Entrº p/ Berizal - Mirandópolis - LMG-626, extensão de 17,880 km | Obra 1 - Curral de Dentro, Taiobeiras | 720 | 0 | 0 | 720 | 35900000 | 0 | 35900000 | 18514111.54 | 74786.66 | 18588898.2 | 17385888.46 | 51.57%
DC-9459022/2025 | PIMENTA - ENTR° BR-265 (GUAPÉ) - LOTE 1 | 230152000125 | 2025-04-03 | 2025-08-11 | 2026-11-03 | Andamento | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Complementação da Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação e pavimentação do trecho Pimenta - Entr° BR-265 (Guapé), entre a estaca 845 à estaca 926, estaca 1168+0 à estaca 1186+0 e estaca 1401+0 | Obra 1 - Guapé, Pains, Pimenta | 450 | 0 | 0 | 450 | 9817558.64 | 1752347.31 | 11569905.95 | 1812283.47 | 63370.68 | 1875654.15 | 9757622.48 | 15.66%
DC-9459023/2025 | PIMENTA - ENTR° BR-265 (GUAPÉ) | 230152000125 | 2025-04-03 | 2025-10-13 | 2027-03-11 | Paralisado | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Complementação da Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação e pavimentação do trecho Pimenta - Entr. BR-265 (Guapé), entre as estacas 1503 à 2127 - LOTE 2 | Obra 1 - Guapé, Pimenta | 450 | 0 | 65 | 515 | 29576179.41 | 0 | 29576179.41 | 838224.46 | 55555.52 | 893779.98 | 28737954.95 | 2.834%
DC-9468321/2025 | ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO PARAIBUNA RODOVIA LMG-874 - DIMENSÃO (35,2 X 10,30)M, TRECHO MATIAS BARBOSA - JUIZ DE FORA | 230152000725 | 2025-05-19 | 2025-08-11 | 2026-04-07 | Andamento | G S COSTA ENGENHARIA LTDA - ME | 26368565000110 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Alargamento de Ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Alargamento da ponte sobre o Rio Paraibuna Rodovia LMG-874 - dimensão (35,2 x 10,30)m, trecho Matias Barbosa - Juiz de Fora | Obra 1 - Juiz de Fora, Matias Barbosa | 240 | 0 | 0 | 240 | 2380000 | 0 | 2380000 | 1971628.84 | 82353.46 | 2053982.3 | 408371.16 | 82.84%
DC-9470224/2025 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ITAPAGIPE - ENTRº 364 (CAMPINA VERDE), MGC 154 - EXTENSÃO 9,500KM - LOTE 01 | 130160600125 | 2025-06-12 |  |  | A Iniciar | CONSORCIO NOVA MGC 154 | 61158469000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do Trecho Itapagipe - Entrº 364 (Campina Verde), MGC 154 - extensão 9,500km - Lote 01 | Obra 1 - Itapagipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 19446841.31 | 0 | 19446841.31 | 0 | 0 | 0 | 19446841.31 | 0%
DC-9471605/2025 | RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JEQUITINHONHA, NO TRECHO DIAMANTINA - COUTO MAGALHÃES DE MINAS, RODOVIA MGC-367, EXTENSÃO DE 186,00M | 230152001125 | 2025-07-07 | 2025-11-04 | 2026-11-28 | Andamento | TRENA - TERRAP CONSTRUCOES LTDA | 18742098000118 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no trecho Diamantina - Couto Magalhães de Minas, rodovia MGC-367, extensão de 186,00m | Obra 1 - Couto de Magalhães de Minas, Diamantina | 390 | 0 | 0 | 390 | 9522992.29 | 0 | 9522992.29 | 285549.41 | 12256.94 | 297806.35 | 9237442.88 | 2.999%
DC-9472752/2025 | ENTR. AMG0155 - BRUMADINHO E CONTORNO DE MARIO CAMPOS E ENTR. AMG0155 (MÁRIO CAMPOS) - BETIM | 230152000825 | 2025-08-01 | 2025-09-10 | 2027-03-03 | Andamento | CONSORCIO AVANCA MG | 61991974000179 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Entr. AMG0155 - Brumadinho e contorno de Mario Campos, na rodovia MG-040, Obra 2 - Entr. AMG0155 (Mário Campos) - Betim | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte | 540 | 0 | 0 | 540 | 7056321.74 | 0 | 7056321.74 | 191811.18 | 2846.27 | 194657.45 | 6864510.56 | 2.718%
DC-9472756/2025 | REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 230152000225 | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 2026-06-20 | Andamento | ESTEL ENGENHARIA LTDA-EPP | 82144338000181 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Revisão de projetos de obras de arte especiais | Obra 1 - Belo Horizonte | 300 | 0 | 0 | 300 | 1655673.22 | 0 | 1655673.22 | 203439.81 | 1922.21 | 205362.02 | 1452233.41 | 12.29%
DC-9473949/2025 | CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CASCA TRECHO: ENTRº MG-329 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA. | 230152001825 | 2025-08-05 | 2025-09-09 | 2026-09-03 | Andamento | TRENA - TERRAP CONSTRUCOES LTDA | 18742098000118 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio casca - Trecho: Entrº MG-329 - Santo Antônio do Grama | Obra 1 - Urucânia | 360 | 0 | 0 | 360 | 5978999.99 | 0 | 5978999.99 | 1244745.91 | 0 | 1244745.91 | 4734254.08 | 20.82%
DC-9473951/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, ROD. MG010, TRECHO CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - SERRO (DIS.DE MATO GROSSO) REC. DE TALUDE ERODIDO | 230152001025 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | 2027-02-16 | Andamento | RT AMBIENTAL LTDA | 08697901000196 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional pavimento MG-010, Conceição do Mato Dentro - Serro (Distr. Mato Grosso), 44,300km / Recomposição de Talude Erodido | Obra 1 - Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Serro | 540 | 0 | 0 | 540 | 45918998.95 | 0 | 45918998.95 | 857250.99 | 6024.71 | 863275.7 | 45061747.96 | 1.867%
DC-9478759/2025 | ENCABEÇAMENTO E PONTE SOBRE O RIO PARANAÍBA - TRECHO ROCINHA - LAGAMAR - RODOVIA LMG-722 | 230152002925 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2026-09-18 | Andamento | SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LTDA | 92694348000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Encabeçamento de ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Encabeçamento e ponte sobre o rio Paranaíba - Trecho Rochinha - Lagamar - Rodovia LMG-722 - extensão de 96,000m | Obra 1 - Lagamar, Patos de Minas | 360 | 0 | 0 | 360 | 14619000 | 0 | 14619000 | 356283.81 | 0 | 356283.81 | 14262716.19 | 2.437%
DC-9479677/2025 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO RIO PARDO DE MINAS - ENTRº LMG-635 - (LOTE 2 - ESTACA 554+0 A ESTACA 1659+7,74), COM | 230152003225 | 2025-10-03 |  |  | A Iniciar | CROS CONSTRUÇÕES S/A | 22010581000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Rio Pardo de Minas - Entrº LMG-635 - (Lote 2 - Estaca 554+0 a Estaca 1659+7,74), com 22,100km | Obra 1 - Rio Pardo de Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 57467603.75 | 0 | 57467603.75 | 0 | 0 | 0 | 57467603.75 | 0%
DC-9481581/2025 | APOIO AO DER-MG PARA DESAPROPRIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA | 230152003125 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 2028-04-21 | Andamento | ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 01415130000158 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviço Técnico Especializado de Apoio ao DER-MG para Desapropriação e RegularizaçãoExpropriatória | Obra 1 - Belo Horizonte | 900 | 0 | 0 | 900 | 21860486.4 | 0 | 21860486.4 | 655814.58 | 0 | 655814.58 | 21204671.82 | 3%
DC-9491012/2025 | APOIO A SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, TRECHO ENTRº MG/416 (PEÇANHA) À LMG/744 (COROACI) - MG-314 | 230152002425 | 2025-12-23 |  |  | A Iniciar | PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO S/C LTDA. | 34037705000103 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio a Supervisão de Obras Rodoviárias, trecho Entrº MG/416 (Peçanha) à LMG/744 (Coroaci) - MG-314, com 36,91 de extensão | Obra 1 - Peçanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324285.68 | 0 | 4324285.68 | 0 | 0 | 0 | 4324285.68 | 0%
DC-9491013/2025 | IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE E PONTE SOBRE O RIO PARAOPEBA NO TRECHO INHAÚMA - PAPAGAIOS | 230152002825 | 2025-12-19 |  |  | A Iniciar | VEREDA ENGENHARIA LTDA | 22544134000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação de Variante e Ponte sobre o Rio Paraopeba no trecho Inhaúma - Papagaios | Obra 1 - Inhaúma | 0 | 0 | 0 | 0 | 20125000 | 0 | 20125000 | 0 | 0 | 0 | 20125000 | 0%
DC-9492065/2025 | APOIO A SUPERVISÃO DE OBRA RODOVIÁRIA NO TRECHO PIMENTA - ENTR° BR-265 (GUAPÉ), NA RODOVIA MG170. | 230152002325 | 2025-12-23 | 2026-01-05 | 2027-05-29 | Andamento | PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO S/C LTDA. | 34037705000103 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio a supervisão de obra rodoviária no trecho Pimenta - Entr° BR-265 (Guapé), na rodovia MG170, extensão de 15,20 km | Obra 1 - Guapé, Pimenta | 510 | 0 | 0 | 510 | 2624909.09 | 0 | 2624909.09 | 0 | 0 | 0 | 2624909.09 | 0%
DC-9492083/2025 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ARAGUARI (DISTRITO DE AMANHECE) - DIVISA MG/GO. | 230152003825 | 2025-12-23 |  |  | A Iniciar | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Complementação da Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação dos Serviços de Melhoramento e Pavimentação do trecho Araguari (Distrito de Amanhece) - Divisa MG/GO, rodovia MG-414 | Obra 1 - Araguari | 0 | 0 | 0 | 0 | 59889999.58 | 0 | 59889999.58 | 0 | 0 | 0 | 59889999.58 | 0%
DC-9492718/2025 | SUPERVISÃO MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OAE'S, TRECHO PINTÓPOLIS - URUCUIA, 73,14 KM DE EXTENSÃO, NA RODOVIA MG-402 | 230152002225 | 2025-12-30 |  |  | A Iniciar | PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO S/C LTDA. | 34037705000103 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à supervisão de obras de melhoramento, pavimentação e OAE's no trecho Pintópolis - Urucuia, 73,14 km de extensão, na rodovia MG-402 | Obra 1 - Pintópolis, Urucuia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187539.16 | 0 | 3187539.16 | 0 | 0 | 0 | 3187539.16 | 0%
DE-001/2021 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DESLIZAMENTO EM ÁREAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE CATAGUASES, | 13010171021 | 2021-02-11 | 2021-08-10 | 2022-08-08 | Rescindido | CONSÓRCIO CIA DA OBRA / SINARCO 029-DER | 40261880000174 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DESLIZAMENTO EM ÁREAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE CATAGUASES | Obra 1 - Cataguases | 180 | 0 | 184 | 364 | 9373802.13 | 0 | 9373802.13 | 525907.03 | 101362.04 | 627269.07 | 8847895.1 | 5.61%
DE-001/2022 | REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (AF/SEF), EM VESPASIANO | 119400100321 | 2022-02-08 | 2022-04-13 | 2022-07-11 | Execução concluída | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01214310000171 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA EM VESPASIANO | Obra 1 - Vespasiano | 90 | 0 | 0 | 90 | 153585.06 | 0 | 153585.06 | 115458.15 | 12649.01 | 128107.16 | 38126.91 | 75.18%
DE-002/2022 | PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES À ACESSIBILIDADE NO COMPLEXO DA CIDADE ADMINISTRATIVA | 150118400122 | 2022-02-22 | 2022-08-25 | 2024-05-20 | Execução concluída | POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E FACILITIES LTDA | 35735815000101 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FIINANÇAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES À ACESSIBILIDADE DO COMPLEXO DA CIDADE ADMINISTRATIVA | Obra 1 - Belo Horizonte | 210 | 340 | 85 | 635 | 330451.41 | 74100 | 404551.41 | 397638.61 | 43347.98 | 440986.59 | 6912.8 | 98.29%
DE-002/2023 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE | 132004300223 | 2023-01-10 | 2023-03-01 | 2025-12-08 | Rescindido | SENGEL CONSTRUCOES LTDA | 17723933000100 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO SERVIÇOS CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL CONSELHEIRO LAFAIETE_Projeto, Obra 2 - EXECUÇÃO SERVIÇOS CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL CONSELHEIRO LAFAIETE_Obra | Obra 1 - Conselheiro Lafaiete, Obra 2 - Conselheiro Lafaiete | 900 | 0 | 114 | 1014 | 31497672.86 | 0 | 31497672.86 | 1369012.24 | 55641.67 | 1424653.91 | 30128660.62 | 4.346%
DE-003/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI | 232031200322 | 2022-02-25 | 2022-04-11 | 2026-02-16 | Paralisado | GRUPO ARQUITETOS E URBANISTAS LTDA. | 09492173000149 | HEMOMINAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI | Obra 1 - São João Del Rei | 365 | 510 | 533 | 1408 | 320761.74 | 1670.79 | 322432.53 | 260218.12 | 24293.27 | 284511.39 | 62214.41 | 80.7%
DE-004/2022 | REFORMA E RESTAURAÇÃO DO TELHADO AO LADO DA GARAGEM 1 DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FHEMIG | 050010200221 | 2022-03-10 | 2022-05-02 | 2023-05-23 | Execução concluída | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01214310000171 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DO TELHADO AO LADO DA GARAGEM 1 DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FHEMIG, | Obra 1 - Belo Horizonte | 120 | 120 | 147 | 387 | 342048.15 | 79222.98 | 421271.13 | 357208.54 | 41150.37 | 398358.91 | 64062.59 | 84.79%
DE-004/2023 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS | 132004300323 | 2023-01-12 | 2023-03-01 | 2026-02-12 | Andamento | CONSÓRCIO GUIMARÃES HRSL | 49049680000127 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - CONCLUSÃO DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS - Elaboração de Projetos, Obra 2 - CONCLUSÃO DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS - Execução da Obra | Obra 1 - Sete Lagoas, Obra 2 - Sete Lagoas | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 88829717.17 | 0 | 88829717.17 | 63849595.48 | 10168958.13 | 74018553.61 | 24980121.69 | 71.88%
DE-005/2022 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO HOSPITAL JOÃO XXIII-LOTE 1. | 050010200221 | 2022-03-10 | 2022-05-02 | 2022-11-08 | Execução concluída | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01214310000171 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO HOSPITAL JOÃO XXIII | Obra 1 - Belo Horizonte | 90 | 60 | 41 | 191 | 95968.19 | 41906.94 | 137875.13 | 123494.42 | 14226.54 | 137720.96 | 14380.71 | 89.57%
DE-006/2021 | EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM DE TALUDE DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO COTTA DE FIGUEIREDO BARCELOS, NO | 1261999 5/20 | 2021-02-24 | 2021-03-08 | 2021-12-26 | Execução concluída | ARE ENGENHARIA LTDA | 04067367000183 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - Execução do Muro de Arrimo, Estabilização e Drenagem de Talude da Escola Estadual João Cotta de Figueiredo Barcelos, em Timóteo. | Obra 1 - Timóteo | 180 | 60 | 54 | 294 | 952690 | 48702.39 | 1001392.39 | 936601.78 | 139647.29 | 1076249.07 | 64790.61 | 93.53%
DE-006/2022 | REFORMA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (AF/SEF), EM SANTA LUZIA | 119400100421 | 2022-03-10 | 2022-04-13 | 2023-07-01 | Execução concluída | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01214310000171 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (AF/SEF) | Obra 1 - Santa Luzia | 210 | 60 | 175 | 445 | 1064092.17 | -3116.89 | 1060975.28 | 656955.11 | 89446.3 | 746401.41 | 404020.17 | 61.92%
DE-007/2022 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TALUDE EM CONCRETO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL ZEZÉ LIMA, EM ITAÚNA | 126199901621 | 2022-03-23 | 2022-05-02 | 2022-12-27 | Execução concluída | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01214310000171 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TALUDE EM CONCRETO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL ZEZÉ LIMA, NO MUNICÍPIO DE ITAÚNA | Obra 1 - Itaúna | 240 | 0 | 0 | 240 | 659974.65 | -3924.46 | 656050.19 | 549489.38 | 52068.08 | 601557.46 | 106560.81 | 83.76%
DE-007/2023 | ELAB.PROJ.EXECUT.ARQUIT.COMPLEM.REFORMA DE EDIFICAÇÃO E IMPLANT.DA CASA DA GESTANTE DA FHEMIG EM PATOS DE MIINAS | Não Disponível | 2023-02-17 | 2023-04-10 | 2026-01-29 | Extinto | ZTRIX ENGENHARIA LTDA | 07686304000101 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DE EDIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA (CGBP) | Obra 1 - Patos de Minas | 240 | 510 | 276 | 1026 | 105416.7 | 19510 | 124926.7 | 73121.7 | 5458.17 | 78579.87 | 51805 | 58.53%
DE-008/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL SANDOVAL DE AZEVEDO EM BH | 126199901722 | 2023-02-15 | 2023-06-01 | 2026-04-23 | Paralisado | L&M SERVIÇOS LTDA | 25175320000103 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL SANDOVAL DE AZEVEDO EM BELO HORIZONTE | Obra 1 - Belo Horizonte | 270 | 330 | 458 | 1058 | 200125.82 | 48840.69 | 248966.51 | 185124.16 | 16189.44 | 201313.6 | 63842.35 | 74.36%
DE-009/2021 | CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA MASCULINA - 388 VAGAS NO MUNICÍPIO DE FRUTAL / MG | 145160601/20 | 2021-05-18 | 2022-03-14 | 2025-03-31 | Execução concluída | ARE ENGENHARIA LTDA | 04067367000183 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA MASCULINA - 388 VAGAS NO MUNICÍPIO DE FRUTAL / MG | Obra 1 - Frutal | 540 | 574 | 0 | 1114 | 21498002.95 | 4589657.26 | 26087660.21 | 25991119.72 | 8687978.03 | 34679097.75 | 96540.49 | 99.63%
DE-009/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO DIAS MACIEL, | 126199901821 | 2022-03-17 | 2022-04-11 | 2024-01-01 | Execução concluída | GRUPO ARQUITETOS E URBANISTAS LTDA. | 09492173000149 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO DIAS MACIEL | Obra 1 - Patos de Minas | 240 | 240 | 151 | 631 | 216650.25 | 9799.84 | 226450.09 | 225912.44 | 10490.58 | 236403.02 | 537.65 | 99.76%
DE-009/2023 | REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ÁREA DA 17ª UNIDADE REGIONAL - PONTE NOVA DO DER-MG, PARA USO PELO IPSEMG E SEF. | 201129100522 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | 2024-08-17 | Execução concluída | CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP | 18327016000179 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA DO IMOVEL LOCALIZADO NA ÁREA DA 17ª UNIDADE REGIONAL - PONTENOVA DO DER-MG | Obra 1 - Ponte Nova | 180 | 172 | 171 | 523 | 328828.51 | 154995.25 | 483823.76 | 465001.74 | 15039.55 | 480041.29 | 18822.02 | 96.11%
DE-010/2021 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, | 500102000121 | 2021-05-25 | 2021-06-17 | 2022-12-31 | Execução concluída | BRASCOEMP BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02997091000107 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - Execução da Obra de Reforma do Bloco Cirúrgico do Hospital Júlia Kubitschek, localizado no município de Belo Horizonte, Unidade Integrante da Fundação | Obra 1 - Belo Horizonte | 240 | 180 | 143 | 563 | 2715679.23 | 1149238.24 | 3864917.47 | 3834910.64 | 650088.45 | 4484999.09 | 30006.83 | 99.22%
DE-011/2021 | APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA, NO MUNICÍPIO DE CATAGUASES | 13010171021 | 2021-06-18 | 2021-08-11 | 2022-12-15 | Encerrado | PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA. | 06045864000106 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DESLIZAMENTO EM ÁREAS URBANAS - PAC ENCOSTAS CATAGUASES | Obra 1 - Cataguases | 180 | 0 | 312 | 492 | 517500 | 0 | 517500 | 118480 | 3279.04 | 121759.04 | 399020 | 22.89%
DE-011/2022 | CONSTRUÇÃO DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA - HEMOMINAS | 2320312 4/21 | 2022-03-29 | 2022-12-07 | 2026-05-10 | Andamento | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | 30018048000198 | HEMOMINAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - CONSTRUÇÃO DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA | Obra 1 - Ponte Nova | 365 | 495 | 391 | 1251 | 8276613.62 | 2069128.32 | 10345741.94 | 8785035.64 | 3530854 | 12315889.64 | 1560706.3 | 84.91%
DE-012/2021 | EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE MEDICAMENTOS ESTÉREIS (LME) DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR | 1259214 1/21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2022-08-04 | Execução concluída | M BORGES ENGENHARIA LTDA | 65364226000117 | POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE MEDICAMENTOS ESTÉREIS (LME) DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (HPM/PMMG), | Obra 1 - Belo Horizonte | 210 | 0 | 189 | 399 | 575594.52 | 43161.99 | 618756.51 | 614967.65 | 8074.28 | 623041.93 | 3788.86 | 99.39%
DE-012/2022 | EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A CONCLUSÃO DAS BACIAS DO CORREGO RIACHO DAS PEDRAS | 1301017 33/21 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2026-05-12 | Paralisado | CONSÓRCIO DEER BACIAS CONTAGEM MG | 45865058000136 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REMANESCENTE DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A CONCLUSÃO DA BACIA B2 E DA GALERIA DE MACRODRENAGEN DA RUA RIO VOLGA, E IMPLANTAÇÃO DA BACIA B5 E DAS | Obra 1 - Contagem | 730 | 634 | 100 | 1464 | 59717707.28 | 359014.16 | 60076721.44 | 49471584.54 | 10552859.12 | 60024443.66 | 10605136.9 | 82.35%
DE-012/2023 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA EE.JOÃO DOS SANTOSS EM SÃO JOÃO DEL REII | 126199901022 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2025-09-08 | Extinto | HB ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAÕ LTDA - EPP | 01361149000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO DOS SANTOS EM SÃO JOÃO DEL REI | Obra 1 - São João Del Rei | 540 | 180 | 149 | 869 | 8686187.88 | -4132.45 | 8682055.43 | 3063042.42 | 269293.79 | 3332336.21 | 5619013.01 | 35.28%
DE-013/2021 | REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEF) EM MURIAÉ / MG | 1194001 1/21 | 2021-07-08 | 2021-11-08 | 2023-07-05 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | Obra 1 - Muriaé | 120 | 360 | 125 | 605 | 597812.22 | 298686.24 | 896498.46 | 844595.74 | 155747.98 | 1000343.72 | 51902.72 | 94.21%
DE-013/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DA UNIDADE DE COLETA DE POÇOS DE CALDAS | 232031200122 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2024-06-19 | Execução concluída | DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | 35776117000146 | HEMOMINAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO, INTEGRANTE DA HEMOMINAS | Obra 1 - Poços de Caldas | 240 | 210 | 322 | 772 | 211276.62 | 22129.4 | 233406.02 | 225127.86 | 12373.49 | 237501.35 | 8278.16 | 96.45%
DE-013/2023 | CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO 07 ¿ AUDITÓRIO - DA SEDE DA FAPEMIG EM BELO HORIZONTE | 207115100123 | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 2024-04-30 | Execução concluída | M BORGES ENGENHARIA LTDA | 65364226000117 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - CONSTRUÇÃO DO BLOCO 7 DO AUDITÓRIO DA SEDE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS-FAPEMIG | Obra 1 - Belo Horizonte | 300 | 80 | 0 | 380 | 6350054.17 | 1086873.38 | 7436927.55 | 7141848.62 | 275348.61 | 7417197.23 | 295078.93 | 96.03%
DE-014/2021 | APOIO TÉCNICO À DE/DER NA SUPERVISÃO DE PROJETOS E OBRAS DA EDUCAÇÃO. | 126199910/21 | 2021-07-14 | 2021-08-02 | 2023-07-31 | Execução concluída | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000307 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA (DE) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM | Obra 1 - Minas Gerais | 540 | 189 | 0 | 729 | 3244989.96 | 811136.87 | 4056126.83 | 3520957.31 | 230367.84 | 3751325.15 | 535169.52 | 86.81%
DE-014/2021CANCELADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL À DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA (DE), PARA ATENDIMENTO À OBRAS DA EDUCAÇÃO. | Não Disponível | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2023-01-04 | Encerrado | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000307 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras |  |  | 540 | 0 | 0 | 540 | 3244990 | 0 | 3244990 | 0 | 0 | 0 | 3244990 | 0%
DE-014/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS P/REGULARIZAÇÃO PSCIP DOS PRÉDIOS UEMG ABAETÉ - LOTE 01 | 235195000122 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2023-12-08 | Execução concluída | DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | 35776117000146 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) E ACESSIBILIDADE UEMG ABAETÉ | Obra 1 - Abaeté | 180 | 120 | 278 | 578 | 44900.47 | 11136.33 | 56036.8 | 55628.54 | 5148.25 | 60776.79 | 408.26 | 99.27%
DE-014/2023 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO EESTABILIZAÇÃO DE TALUDE PRÓXIMO AO PRÉDIO DO MUSEU DE ZOOLOGIA, UEMG CARAGONLA | 235195000123 | 2023-03-29 | 2023-06-05 | 2024-12-05 | Execução concluída | TCM CONSTRUTORA LTDA - ME | 09436760000110 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO TALUDE PRÓXIMO AO MUSEU ZOOLOGIA INTEGRANTE COMPLEXO UEMG - CARANGOLA | Obra 1 - Carangola | 240 | 310 | 0 | 550 | 1058995 | 224585.71 | 1283580.71 | 1238289.6 | 123029.04 | 1361318.64 | 45291.11 | 96.47%
DE-015/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS P/REGULARIZAÇÃO PSCIP DOS PRÉDIOS UEMG CLÁUDIO - LOTE 02 | 235195000122 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2023-12-11 | Execução concluída | DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | 35776117000146 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) E ACESSIBILIDADE - UEMG CLÁUDIO | Obra 1 - Cláudio | 180 | 120 | 281 | 581 | 49889.48 | 9840.48 | 59729.96 | 59389.76 | 5340.67 | 64730.43 | 340.2 | 99.43%
DE-016/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES NO HOSPITAL JOÃO XXIII, FHEMIG | 050010200222 | 2022-06-02 | 2022-07-01 | 2023-06-04 | Extinto | DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | 35776117000146 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DO HOSPITAL JOÃO XXIII (HJXXIII) | Obra 1 - Belo Horizonte | 180 | 0 | 159 | 339 | 107498.4 | 0 | 107498.4 | 1269.12 | 0 | 1269.12 | 106229.28 | 1.181%
DE-016/2023 | CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE UBÁ. | 130101722/22 | 2023-05-10 | 2023-05-22 | 2024-03-01 | Execução concluída | TCM CONSTRUTORA LTDA - ME | 09436760000110 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE UBÁ | Obra 1 - Ubá | 240 | 0 | 45 | 285 | 2315550.01 | 32622.28 | 2348172.29 | 2335418.09 | 167682.91 | 2503101 | 12754.2 | 99.46%
DE-017/2021 | REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO PILOTO DE PELE NO CETEBIO ¿ CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS, UNIDADE DA FUNDA | 2320312 1/21 | 2021-07-14 | 2021-09-02 | 2023-02-28 | Execução concluída | M BORGES ENGENHARIA LTDA | 65364226000117 | HEMOMINAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO PILOTO DE PELE NO CETEBIO ¿ CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS, UNIDADE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HE | Obra 1 - Lagoa Santa | 240 | 120 | 185 | 545 | 1067835.81 | -3145.83 | 1064689.98 | 1012316.58 | 135616.41 | 1147932.99 | 52373.4 | 95.08%
DE-017/2022 | ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS PADRÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DEOP-MG/DER-MG E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES COM USO BIM | 126199901921 | 2022-06-07 | 2022-08-16 | 2025-08-03 | Execução concluída | CONSÓRCIO EFICÁCIA GRUPO 2022 | 46421445000146 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS PADRÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DEOP-MG/DER-MG, PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES, PRÉDIOS ESCOLARES, COM USO DA METODOLOGIA BIM | Obra 1 - Minas Gerais | 730 | 150 | 204 | 1084 | 2156923.07 | -36.67 | 2156886.4 | 2156886.4 | 312274.15 | 2469160.55 | 0 | 100%
DE-017/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BRASIL EM VARGINHA | 126199900323 | 2023-06-05 | 2023-07-10 | 2025-09-01 | Execução concluída | GRUPO ARQUITETOS E URBANISTAS LTDA. | 09492173000149 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO PROJETOS EXECUTIVOS REFORMA E RESTAURAÇÃO EDIFICAÇÃO ESCOLA ESTADUAL BRASIL, VARGINHA-MG | Obra 1 - Varginha | 240 | 300 | 245 | 785 | 228536.4 | 26938.43 | 255474.83 | 255474.83 | 17597.39 | 273072.22 | 0 | 100%
DE-018/2021 | SUBSTITUIÇÃO PISOS SALAS CIRÚRGICAS E REPARO EMERGENCIAL EM UM DOS PILARES FACHADA DA ALA ¿A¿ DO PRÉDIO HGIP/IPSEMG | 2011291 1/21 | 2021-07-14 | 2021-09-14 | 2022-02-10 | Execução concluída | M BORGES ENGENHARIA LTDA | 65364226000117 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - SUBSTITUIÇÃO PISOS SALAS CIRÚRGICAS E REPARO EMERGENCIAL EM UM DOS PILARES FACHADA DA ALA "A" DO PRÉDIO HGIP/IPSEMG | Obra 1 - Belo Horizonte | 150 | 0 | 0 | 150 | 154489.07 | 0 | 154489.07 | 145873.47 | 0 | 145873.47 | 8615.6 | 94.42%
DE-018/2023 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE PSCIP, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE TALUDES DA EE.LIBERDADE EM TEOFILO OTONI | 126199900623 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 2024-08-17 | Execução concluída | M BORGES ENGENHARIA LTDA | 65364226000117 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - Execução Adequação Sistema Prevenção Combate Incêndio e Pânico, Recuperação Talude da Escola Estadual Liberdade - Teófilo Otoni | Obra 1 - Teófilo Otoni | 180 | 60 | 172 | 412 | 352167.71 | 0 | 352167.71 | 251243.82 | 4151 | 255394.82 | 100923.89 | 71.34%
DE-019/2021 | REFORMA DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEF), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONT | 1194001 2/21 | 2021-07-20 | 2021-09-01 | 2023-08-21 | Execução concluída | CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP | 14269085000112 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SRF/SEF) | Obra 1 - Contagem | 90 | 230 | 400 | 720 | 380952.07 | 143440.18 | 524392.25 | 466822.61 | 107727.11 | 574549.72 | 57569.64 | 89.02%
DE-019/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REGULARIZAÇÃO DO PSCIP, PARA A ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO COMPLEXO DO PLUGMINAS | 126199900222 | 2022-07-12 | 2022-10-03 | 2023-03-31 | Extinto | DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | 35776117000146 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REGULARIZAÇÃO DO PSCIP, PARA A ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO COMPLEXO DO PLUGMINAS | Obra 1 - Belo Horizonte | 180 | 0 | 0 | 180 | 274527.73 | 0 | 274527.73 | 9160.66 | 558.8 | 9719.46 | 265367.07 | 3.337%
DE-019/2023 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DOM BOSCO (CSEDB), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | 145160600323 | 2023-06-12 | 2023-06-21 | 2025-06-12 | Execução concluída | M BORGES ENGENHARIA LTDA | 65364226000117 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DOM BOSCO, BELO HORIZONTE-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 330 | 33 | 723 | 1543634.69 | 515089.77 | 2058724.46 | 1983219.74 | 148099.45 | 2131319.19 | 75504.72 | 96.33%
DE-020/2022 | ELAB.PROJ.EXEC.REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA EXTINTA EE.FREI LEOPOKDO P/FUNCION.EE.ANA ROCHA EM MATUTINA | 126199900322 | 2022-07-20 | 2022-10-03 | 2023-03-31 | Extinto | DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | 35776117000146 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA EXTINTA E. E. FREI LEOPOLDO PARA FUNCIONAMENTO DA E.E. ANA ROCHA | Obra 1 - Matutina | 180 | 0 | 0 | 180 | 204016.24 | 0 | 204016.24 | 15200.44 | 927.22 | 16127.66 | 188815.8 | 7.451%
DE-020/2023 | ELAB.PROJ.EXECUTIVOS PARA RESTAURAÇÃO E REFORMA GERAL COM AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EE.JOSÉ BONIFÁCIO EM BHTE | 126199900723 | 2023-06-05 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | Andamento | KS ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | 16906004000173 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA RESTAURAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | Obra 1 - Belo Horizonte | 270 | 810 | 16 | 1096 | 263632.14 | 0 | 263632.14 | 215931.38 | 15349.8 | 231281.18 | 47700.76 | 81.91%
DE-021/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTINUIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PTTS ¿ PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO ÂMBITO DO PRO | 13010175/21 | 2021-07-30 | 2021-09-01 | 2025-06-25 | Execução concluída | NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 09150644000130 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTINUIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PTTS | Obra 1 - Minas Gerais | 750 | 608 | 36 | 1394 | 1890343.6 | 315440.26 | 2205783.86 | 1711603.65 | 211531.12 | 1923134.77 | 494180.21 | 77.6%
DE-021/2023 | REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE REGIONAL DO IPSEMG DE JUIZ DE FORA | 201129100123 | 2023-06-12 | 2023-07-03 | 2024-10-24 | Execução concluída | BRASCOEMP BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02997091000107 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - Reforma Prédio da Unidade Regional do IPSEMG - Juiz Fora-MG | Obra 1 - Juiz de Fora | 300 | 180 | 0 | 480 | 1377722.93 | 627962.26 | 2005685.19 | 1917311.37 | 51979.41 | 1969290.78 | 88373.82 | 95.59%
DE-022/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE BARBACENA | 132004300722 | 2022-07-27 | 2022-09-12 | 2026-02-17 | Encerrado | MMART ENGENHARIA DE PROJETOS EIRELI - ME | 24773769000100 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONVITE | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE BARBACENA | Obra 1 - Barbacena | 240 | 750 | 265 | 1255 | 215000 | 0 | 215000 | 105806.03 | 10478.2 | 116284.23 | 109193.97 | 49.21%
DE-022/2023 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO SÃO BENEDITO (CSESB), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. | 145160600423 | 2023-06-05 | 2023-06-21 | 2024-08-04 | Execução concluída | M BORGES ENGENHARIA LTDA | 65364226000117 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - Reforma Centro Socioeducativo São Benedito (CSESB) - BH/MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 0 | 51 | 411 | 935023.28 | -3887.78 | 931135.5 | 732948.64 | 29715.58 | 762664.22 | 198186.86 | 78.72%
DE-023/2022 | ELAB.PROJ.EXECUT.REFORMA DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA (LQA) DO IMA NO CEASA EM CONTAGEM | 237170000222 | 2022-08-03 | 2022-10-03 | 2024-07-13 | Execução concluída | FASE 3 ENGENHARIA LTDA ME | 13279952000138 | INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - PROJETOS EXECUTIVOS PARA REF. DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA (LQA) DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (IMA) INSTALADO COMPLEXO DAS CENTRAIS | Obra 1 - Contagem | 180 | 470 | 0 | 650 | 159086.13 | -8919.39 | 150166.74 | 146190.94 | 14302.08 | 160493.02 | 3975.8 | 97.35%
DE-024/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESCOLA ESTADUAL INSTITUTO SÃO RAFAEL | 126199912/21 | 2021-08-20 | 2021-09-01 | 2024-06-06 | Execução concluída | FAGUNDES TECNOLOGIA E ARQUITETURA LTDA - ME | 21851976000148 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM O COMPLEXO ARQUITETÔNICO DA ESCOLA ESTADUAL INSTITUTO SÃO RAFAEL | Obra 1 - Belo Horizonte | 180 | 690 | 140 | 1010 | 214796.45 | 44911.09 | 259707.54 | 257857.04 | 22311 | 280168.04 | 1850.5 | 99.29%
DE-024/2022 | REF. HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO (HGIP) DA FACHADA, RAMPA DE ACESSO, PAISAGISMO E ACESSO INTERNO - IPSEMG. | 201129100222 | 2022-08-24 | 2022-09-06 | 2023-08-01 | Execução concluída | RT AMBIENTAL LTDA | 08697901000196 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO (HGIP) UNIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAI | Obra 1 - Belo Horizonte | 270 | 60 | 0 | 330 | 1680301.99 | -5780.35 | 1674521.64 | 1321854.68 | 96918.93 | 1418773.61 | 352666.96 | 78.94%
DE-024/2023 | EXECUÇÃO DAS OBRAS REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL YOLANDA JOVINO VAZ EM ARCOS | 126199900123 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | 2025-08-16 | Execução concluída | CONSTRUTORA JOSIAS LTDA | 21708847000103 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL YOLANDA JOVINO VAZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARCOS | Obra 1 - Arcos | 540 | 150 | 69 | 759 | 2899665.92 | 433479.99 | 3333145.91 | 3201570.03 | 157682.04 | 3359252.07 | 131575.88 | 96.05%
DE-025/2021 | REVISÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES BLOCO B HGIP/IPSEMG | 2011291 2/21 | 2021-08-31 | 2021-10-01 | 2023-08-20 | Execução concluída | VIAVOZ EIRELI | 05874447000103 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE REFORMA DO BLOCO B DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO | Obra 1 - Belo Horizonte | 180 | 285 | 224 | 689 | 65944.79 | 10645.57 | 76590.36 | 46091.34 | 2598.06 | 48689.4 | 30499.02 | 60.18%
DE-025/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL RAUL SOARES EM ARAGUARI | 126199900522 | 2022-08-30 | 2022-10-03 | 2023-12-08 | Execução concluída | DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | 35776117000146 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL RAUL SOARES EM ARAGUARI | Obra 1 - Araguari | 240 | 180 | 12 | 432 | 280062.26 | -2930.51 | 277131.75 | 82911.28 | 5820.32 | 88731.6 | 194220.47 | 29.92%
DE-025/2023 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO MONTES CLAROS ¿ CSEMOC, LOCALIZADO NO MUNÍCIPIO DE MONTES CLAROS, | 145160602/23 | 2023-07-18 | 2023-09-04 | 2025-10-28 | Execução concluída | M BORGES ENGENHARIA LTDA | 65364226000117 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO MONTES CLAROS - CSEMOC, LOCALIZADO NO MUNÍCIPIO DE MONTES CLAROS | Obra 1 - Montes Claros | 360 | 345 | 81 | 786 | 2579531.24 | -4.93 | 2579526.31 | 2569851.69 | 153686.37 | 2723538.06 | 9674.62 | 99.62%
DE-026/2022 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO, JURÍDICO E OPERACIONAL DA 1º ETAPA COÓRREGO FERRUGEM EM BH/CONTAGEM | 130101711/22 | 2022-09-06 | 2022-10-03 | 2026-03-25 | Andamento | FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO - FIP | 00204293000129 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO, JURÍDICO E OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO ÂMBITO DA 1ª ETAPA | Obra 1 - Minas Gerais | 540 | 730 | 0 | 1270 | 245270.99 | 0 | 245270.99 | 192272 | 19217.28 | 211489.28 | 52998.99 | 78.39%
DE-027/2022 | EXEC.OBRA REFORMA DO PRÉDIO DA AGÊNCIA REGIONAL DO IPSEMG - INSTIT.PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO-SÃO JOÃO DEL REI | 201129100322 | 2022-10-05 | 2022-10-17 | 2023-09-11 | Execução concluída | MÓDULOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 10246424000194 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA AGÊNCIA REGIONAL DO IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOESTADO DE MINAS GERAIS, LOCALIZADA NO | Obra 1 - São João Del Rei | 180 | 150 | 0 | 330 | 298112.16 | 53744.13 | 351856.29 | 305809.46 | 17152.43 | 322961.89 | 46046.83 | 86.91%
DE-027/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À OBRAS E À SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO HOSPITAL REGIONAIS DE CONSELHEIRO LAFAIETE - LOTE 01 | 132004300823 | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 2026-03-14 | Andamento | CONSÓRCIO HOSPITAIS REGIONAIS | 51707372000193 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À OBRAS E À SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO HOSPITAL REGIONAIS DE CONSELHEIRO LAFAIETE - LOTE 01 | Obra 1 - Conselheiro Lafaiete | 900 | 0 | 0 | 900 | 2334817.04 | -593.92 | 2334223.12 | 1228601.85 | 105202.34 | 1333804.19 | 1105621.27 | 52.63%
DE-028/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS EM JUIZ DE FORA . | 126199913/21 | 2021-10-06 | 2021-11-03 | 2025-12-10 | Execução concluída | FAGUNDES TECNOLOGIA E ARQUITETURA LTDA - ME | 21851976000148 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Projetos Executivos | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS EM JUIZ DE FORA | Obra 1 - Juiz de Fora | 180 | 900 | 419 | 1499 | 161117.3 | 34195.64 | 195312.94 | 195312.94 | 17847.98 | 213160.92 | 0 | 100%
DE-028/2022 | EXEC.OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DO TERRENO DA E.E. DOM CIRILO DE PAULA FREITAS -RAPOSOS | 126199900622 | 2022-10-11 | 2023-08-07 | 2024-02-02 | Extinto | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DO TERRENO DA ESCOLA ESTADUAL DOM CIRILO DE PAULA FREITAS, UNIDADE DA SECRETA | Obra 1 - Raposos | 180 | 0 | 0 | 180 | 2043080.68 | 0 | 2043080.68 | 0 | 0 | 0 | 2043080.68 | 0%
DE-028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À OBRAS E À SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO HOSPITAL REGIONAIS DE SETE LAGOAS - LOTE 03 | 132004300823 | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 2026-09-10 | Andamento | CONSÓRCIO HOSPITAIS REGIONAIS | 51707372000193 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À OBRA E À SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS À CONCLUSÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS - LOTE 03 | Obra 1 - Sete Lagoas | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 2927035.18 | -180.55 | 2926854.63 | 1952492.94 | 171804.11 | 2124297.05 | 974361.69 | 66.71%
DE-029/2021 | APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI | 1320043 5/21 | 2021-10-06 | 2021-10-25 | 2025-03-20 | Execução concluída | PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA. | 06045864000106 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI | Obra 1 - Teófilo Otoni | 730 | 300 | 213 | 1243 | 1059700 | 262050 | 1321750 | 1185175.8 | 154407.58 | 1339583.38 | 136574.2 | 89.67%
DE-029/2022 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTAB.ALUDES E ESTRUTURAS DE CONT.TERRENO DA PRAÇA DE ESPORTES DA E.E. BOTELHO REIS EM LEOPOLDINA | 126199900822 | 2022-10-14 | 2022-11-03 | 2024-02-25 | Execução concluída | CIA DA OBRA ENG E CONSTR LTDA | 00711110000161 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DO TERRENO DA PRAÇA DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR BOTELHO REIS, UN | Obra 1 - Leopoldina | 240 | 240 | 0 | 480 | 3124749.25 | -0.34 | 3124748.91 | 2944892.45 | 414072.19 | 3358964.64 | 179856.46 | 94.24%
DE-029/2023 | CONST.NOVO ARRIMO, SISTEMA DE DRENAGEM, GUARDA CORPO DA CIRCULAÇÃO E REFOR.EE. MANOEL MARTINS DE MELO-RIB.NEVES | 126199900923 | 2023-07-18 | 2023-07-24 | 2024-12-14 | Execução concluída | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01214310000171 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E REFORMAS DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MARTINS DE MELO - RIBEIRÃO DAS NEVES | Obra 1 - Ribeirão das Neves | 240 | 270 | 0 | 510 | 1599110.32 | 138947.44 | 1738057.76 | 1430272.79 | 72099.8 | 1502372.59 | 307784.97 | 82.29%
DE-030/2022 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI | 132004300622 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 2025-11-15 | Execução concluída | KTM - ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | 26279935000142 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI | Obra 1 - Teófilo Otoni | 720 | 356 | 43 | 1119 | 104238455.06 | 4495982.21 | 108734437.27 | 103738313.55 | 13003529.19 | 116741842.74 | 4996123.72 | 95.41%
DE-030/2023 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO SETE LAGOAS ¿ CSESL, LOCALIZADO NO MUNÍCIPIO DE SETE LAGOAS | 145160600623 | 2023-07-26 | 2023-09-11 | 2025-07-07 | Execução concluída | BRASCOEMP BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02997091000107 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO SETE LAGOAS - CSESL, LOCALIZADO NO MUNÍCIPIO DE SETE LAGOAS | Obra 1 - Sete Lagoas | 360 | 207 | 99 | 666 | 2896920.72 | 587642.53 | 3484563.25 | 3477814.2 | 176291.57 | 3654105.77 | 6749.05 | 99.81%
DE-031/2021 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, CADASTRAL E ANTEPROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA DE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO BARBACENA I | 1451606 3/21 | 2021-12-03 | 2021-12-30 | 2023-09-01 | Execução concluída | MAISQUATRO EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 07996563000120 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projeto Básico | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, CADASTRAL E ANTEPROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO BARBACENA I | Obra 1 - Barbacena | 180 | 210 | 221 | 611 | 74158.1 | 0 | 74158.1 | 73544.56 | 2677.37 | 76221.93 | 613.54 | 99.17%
DE-031/2022 | ELAB.PROJ.EXEC.NÚCLEO INTEGRADO DE PERÍCIAS¿NIP DA PCMG, COM USO DA METODOLOGIA BIM EM BELO HORIZONTE | 151008400122 | 2022-10-27 | 2022-12-05 | 2024-07-26 | Execução concluída | IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME | 11085188000134 | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DO NÚCLEO INTEGRADO DE PERÍCIAS - NIP DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS - PCMG, COM USO DA METODOLOGIA BIM | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 240 | 0 | 600 | 1270794.59 | 0 | 1270794.59 | 1061790.17 | 108998.26 | 1170788.43 | 209004.42 | 83.55%
DE-031/2023 | REFORMA MURALHA, PASSARELA E GUARITAS E REFORÇO ESTRUTURAL DA MURALHA DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA-CONTAGEM | 145160600123 | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 2025-01-27 | Execução concluída | EF CONSTRUTORA LTDA | 02387682000162 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA, REFORÇO ESTRUTURAL MURALHA, PASSARELA E GUARITAS DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA - CONTAGEM | Obra 1 - Contagem | 540 | 0 | 0 | 540 | 12402054.71 | -435.99 | 12401618.72 | 10956780.38 | 991164.47 | 11947944.85 | 1444838.34 | 88.35%
DE-032/2021 | REFORMA DA REDE DE DRENAGEM, ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE, RECUP. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA E.E. BAIRRO JARDIM IPÊ. | 126199901421 | 2021-10-27 | 2022-03-23 | 2023-04-25 | Execução concluída | CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP | 18327016000179 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA DA REDE DE DRENAGEM, ESTAB.DO TALUDE, RECUP.DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E EXEC.DE SERVIÇOS CORRELATOS NA E.E. B. JARDIM IPÊ. | Obra 1 - Governador Valadares | 120 | 30 | 249 | 399 | 182758.67 | 44585.56 | 227344.23 | 226703.44 | 19481.59 | 246185.03 | 640.79 | 99.72%
DE-032/2022 | ELABPROJ.EXECUT.ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DO SETOR DE ENDOSCOPIA DO HOSP.GOV.ISRAEL PINHEIRO EM BHTE | 201129100122 | 2022-11-05 | 2022-12-05 | 2024-06-12 | Execução concluída | DMOTRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 36732570000113 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA DO SETOR DE ENDOSCOPIA DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO (HGIP), UNIDADE INTEGRANTE DO INSTITUTO DE SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Obra 1 - Belo Horizonte | 180 | 331 | 45 | 556 | 69820.93 | 7138.32 | 76959.25 | 68111.76 | 3998.98 | 72110.74 | 8847.49 | 88.5%
DE-032/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A REFORMA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A UTRAMIG EM BELO HORIZONTE | Não Disponível | 2023-07-24 | 2023-09-04 | 2026-03-13 | Paralisado | G P MORENO | 07623936000118 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Reforma | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A REFORMA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A UTRAMIG EM BELO HORIZONTE | Obra 1 - Belo Horizonte | 240 | 480 | 202 | 922 | 166755.45 | 5160 | 171915.45 | 135362.2 | 9522.11 | 144884.31 | 36553.25 | 78.74%
DE-033/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) PARA 13 (TREZE) UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS | 145160600421 | 2022-01-25 | 2022-05-02 | 2025-02-20 | Execução concluída | ABADIA PROJETOS CONTRA INCENDIO LTDA | 06085636000160 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP), PARA 13 (TREZE) UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SEJUSP, EM MUNICÍPIOS MG | Obra 1 - Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas, Pirapora, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberlândia | 365 | 370 | 291 | 1026 | 235700.62 | 11800 | 247500.62 | 195107.94 | 20585.4 | 215693.34 | 52392.68 | 78.83%
DE-033/2021 OS1 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP), DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DOM BOSCO (CEIPDB) | 145160600421 | 2022-01-25 | 2022-05-02 | 2025-02-20 | Execução concluída | ABADIA PROJETOS CONTRA INCENDIO LTDA | 06085636000160 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP), DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DOM BOSCO (CEIPDB) | Obra 1 - Belo Horizonte | 240 | 495 | 291 | 1026 | 16699 | 0 | 16699 | 12239.93 | 982.13 | 13222.06 | 4459.07 | 73.3%
DE-033/2021 OS11 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE JUIZ DE FORA (CSEJF) | 145160600421 | 2022-01-25 | 2023-04-24 | 2025-02-20 | Execução concluída | ABADIA PROJETOS CONTRA INCENDIO LTDA | 06085636000160 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE JUIZ DE FORA (CSEJF) | Obra 1 - Juiz de Fora | 180 | 198 | 291 | 669 | 25004.37 | 0 | 25004.37 | 20026.27 | 2979.97 | 23006.24 | 4978.1 | 80.09%
DE-033/2021 OS4 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE PATOS DE MINAS (CEIPPA) | 145160600421 | 2022-01-25 | 2022-08-01 | 2025-02-20 | Execução concluída | ABADIA PROJETOS CONTRA INCENDIO LTDA | 06085636000160 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE PATOS DE MINAS (CEIPPA) | Obra 1 - Patos de Minas | 90 | 554 | 291 | 935 | 14471.93 | 0 | 14471.93 | 12323.42 | 1049.67 | 13373.09 | 2148.51 | 85.15%
DE-033/2021 OS5 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO PIRAPORA (CSEPI) | 145160600421 | 2022-01-25 | 2022-08-01 | 2025-02-20 | Execução concluída | ABADIA PROJETOS CONTRA INCENDIO LTDA | 06085636000160 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO PIRAPORA (CSEPI) | Obra 1 - Pirapora | 90 | 554 | 291 | 935 | 14501.87 | 0 | 14501.87 | 13203.95 | 1190.8 | 14394.75 | 1297.92 | 91.05%
DE-033/2021 OS6 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE RIBEIRÃO DAS NEVES (CSERN) | 145160600421 | 2022-01-25 | 2022-08-01 | 2025-02-20 | Execução concluída | ABADIA PROJETOS CONTRA INCENDIO LTDA | 06085636000160 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Projeto Específico | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE RIBEIRÃO DAS NEVES (CSERN) | Obra 1 - Ribeirão das Neves | 90 | 554 | 291 | 935 | 20995.61 | 0 | 20995.61 | 17140.3 | 1731.88 | 18872.18 | 3855.31 | 81.64%
DE-033/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA A IMPLANTAÇÃO DA MEDOTOLOGIA BIM NO DER | 23019254/22 | 2022-11-23 | 2023-05-16 | 2024-09-06 | Execução concluída | VIAVOZ EIRELI | 05874447000103 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE TRABALHO BIM | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 120 | 0 | 480 | 522761.03 | 75136.04 | 597897.07 | 597897.07 | 52296.02 | 650193.09 | 0 | 100%
DE-033/2023 | ELAB.PROJ.EXECUT.REF.PRÉDIO DO ANTIGO AUDITÓRIO DO CAMPUS DA SEE PARA ABRIGA A SRE EM BHTE. | 126199902/23 | 2023-07-24 | 2023-11-06 | 2026-10-27 | Andamento | G P MORENO | 07623936000118 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO ANTIGO AUDITÓRIO DO CAMPUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO GAMELEIRA PARA ABRIGAR SRE-METROPOLITANA B | Obra 1 - Belo Horizonte | 240 | 740 | 107 | 1087 | 378066.21 | 0 | 378066.21 | 65326.15 | 6001.04 | 71327.19 | 312740.06 | 17.28%
DE-034/2021 | REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DE TRECHOS DOS MUROS LIMÍTROFES E REFORMA DA COBERTURA DO ANEXO CASA MODELO DA ESCOLA ESTAD | 126199901521 | 2022-01-10 | 2022-07-11 | 2023-05-12 | Execução concluída | CONSTRUTORA BARROSO EIRELI | 19053833000149 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DE TRECHOS DOS MUROS LIMÍTROFES E REFORMA DA COBERTURA DO ANEXO CASA MODELO DA ESCOLA ESTADUAL INSTITUTO SÃO RAFAEL | Obra 1 - Belo Horizonte | 180 | 60 | 66 | 306 | 394197.84 | -36990.33 | 357207.51 | 352109.89 | 40562.78 | 392672.67 | 5097.62 | 98.57%
DE-034/2023 | 2º ETAPA DO COMPLEMENTO DAS OBRAS DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS | 130101705823 | 2023-10-03 | 2023-12-04 | 2025-04-22 | Rescindido | CIA DA OBRA ENG E CONSTR LTDA | 00711110000161 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - SEGUNDA ETAPA DO COMPLEMENTO DAS OBRAS DE DRENAGEM, CONTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, NO ÂMBITO DO EMPREENDIMENTO DE REQUALIFICAÇÃO | Obra 1 - Minas Gerais | 360 | 0 | 146 | 506 | 7654274.28 | 0 | 7654274.28 | 166041.38 | 6154.1 | 172195.48 | 7488232.9 | 2.169%
DE-035/2022 | PRESTAÇÃO DE SERV.ESPECIALIZ.ARQUIT,ENG.,CONSULTIVA APOIO TÉCNICO A DIRETORIA DEO BRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | 230192500522 | 2022-11-23 | 2023-03-01 | 2025-03-31 | Execução concluída | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000307 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação Serviços Especializados de Arquitetura e/ou Engenharia Consultiva para Apoio Técnico às Atividades de execução e Gestão Projetos da DE | Obra 1 - Minas Gerais | 720 | 42 | 0 | 762 | 6733485.12 | 1631446.83 | 8364931.95 | 8159952.05 | 698739.45 | 8858691.5 | 204979.9 | 97.55%
DE-035/2023 | REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DE OURO PRETO, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | 119400100123 | 2023-08-01 | 2023-09-04 | 2024-06-29 | Execução concluída | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01214310000171 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DE OURO PRETO, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS (SEF/MG) | Obra 1 - Ouro Preto | 240 | 60 | 0 | 300 | 490320 | -119.58 | 490200.42 | 354046.91 | 10881.31 | 364928.22 | 136153.51 | 72.22%
DE-036/2022 | PREST.SERVICOS DE APOIO TECNICO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS, E SUPORTE ADMINISTRATIVO ETC DA UEL | 1301017 14/22 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 2027-12-19 | Andamento | SERVERCONSULTE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 23201395000196 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS, E SUPORTE ADMINISTRATIVO - UEL | Obra 1 - Minas Gerais | 1080 | 760 | 0 | 1840 | 6259348 | 0 | 6259348 | 4044797.66 | 385128.89 | 4429926.55 | 2214550.34 | 64.62%
DE-037/2023 | ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO COMPLEMENTARES EE.GOVERNADOR MILTON CAMPOS-BHTE | 126199901523 | 2023-09-28 | 2023-11-06 | 2026-01-13 | Andamento | RM CULTURAL LTDA | 37052351000156 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO COMPLEMENTARES DA E.E. GOVERNADOR MILTON CAMPOS-CAMPUS I, UNIDADE INTEGRANTE DA SEE EM BH | Obra 1 - Belo Horizonte | 240 | 450 | 110 | 800 | 123331.76 | 7387.3 | 130719.06 | 119291.71 | 8079.69 | 127371.4 | 11427.35 | 91.26%
DE-038/2022 | CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE ITAÚNA ¿ PADRÃO 306 VAGAS | 145160600322 | 2022-12-07 | 2022-12-28 | 2025-03-16 | Execução concluída | PANDA ENGENHARIA E C LTDA | 19715754000156 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE ITAÚNA - PADRÃO 306 VAGAS, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (SEJUSP | Obra 1 - Itaúna | 720 | 90 | 0 | 810 | 26270703.96 | 4016652.58 | 30287356.54 | 29703256.99 | 1438358.1 | 31141615.09 | 584099.55 | 98.07%
DE-038/2023 | ELAB.PROJ.EXECUT.REFORMA GERAL, REFORÇO ESTRUTURAL E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA EE.ANTÔNIO MARINHO CAMPO EM IBIRITE | 126199901323 | 2023-09-28 | 2023-11-06 | 2026-05-26 | Andamento | L&M SERVIÇOS LTDA | 25175320000103 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO MARINHO CAMPO, NO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ | Obra 1 - Ibirité | 240 | 660 | 33 | 933 | 217706.54 | 0 | 217706.54 | 129142.69 | 9469.82 | 138612.51 | 88563.85 | 59.32%
DE-039/2023 | CONTINUIDADE DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES DE EDIFICAÇÕES E REMOÇÕES DOS MATERIAIS DEMOLIDOS EM BHTE/CONTAGEM | 130101700923 | 2023-10-03 | 2023-10-16 | 2026-12-12 | Paralisado | CONATA ENGENHARIA LTDA | 01535369000161 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - CONTINUIDADE DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES DE EDIFICAÇÕES E REMOÇÕES DOS MATERIAIS DEMOLIDOS EM BHTE/CONTAGEM | Obra 1 - Belo Horizonte, Contagem | 540 | 273 | 341 | 1154 | 2111404.9 | 527099.4 | 2638504.3 | 1820717.56 | 38152.75 | 1858870.31 | 817786.74 | 69.01%
DE-040/2023 | ELAB.PROJ.EXECUT.REFORMA GERAL, REFORÇO ESTRUTURAL E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA E.E. JOSEPH STALIM ROMANO-NANUQUE | 126199901223 | 2023-09-25 | 2023-11-06 | 2025-12-28 | Andamento | ZTRIX ENGENHARIA LTDA | 07686304000101 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA GERAL E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA ESTADUAL JOSEPH STALIM ROMANO NO MUNICÍPIO DE NANUQUE | Obra 1 - Nanuque | 270 | 0 | 514 | 784 | 269331.29 | 0 | 269331.29 | 41755.95 | 3098.25 | 44854.2 | 227575.34 | 15.5%
DE-041/2023 | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DE ARRIMO, ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE E REF.EE. QUEIROZ JÚNIOR EM CONSELHEIRO LAFAIETE | 126199917/2023 | 2023-10-16 | 2023-12-04 | 2025-08-28 | Execução concluída | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01214310000171 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DE ARRIMO, ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE E REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL QUEIROZ JÚNIOR | Obra 1 - Conselheiro Lafaiete | 360 | 240 | 34 | 634 | 1295977.73 | 133690.27 | 1429668 | 1075287.73 | 75497.16 | 1150784.89 | 354380.27 | 75.21%
DE-043/2023 | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE E RECUPERAÇÕES NA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO MARINHO CAMPOS EM IBIRITE | 126199916/23 | 2023-09-27 | 2023-12-04 | 2025-02-22 | Extinto | CIA DA OBRA ENG E CONSTR LTDA | 00711110000161 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE E RECUPERAÇÕES NA E.E. ANTÔNIO MARINHO CAMPOS NO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ | Obra 1 - Ibirité | 240 | 0 | 207 | 447 | 1278898.62 | 0 | 1278898.62 | 130991.58 | 3021.41 | 134012.99 | 1147907.04 | 10.24%
DE-045/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS | 2022 | 2023-01-12 | 2023-02-06 | 2025-09-25 | Andamento | EF CONSTRUTORA LTDA | 02387682000162 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS (ELABORAÇÃO DE PROJETOS), Obra 2 - CONCLUSÃO DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS (EXECUÇÃO DA OBRA) | Obra 1 - Divinópolis, Obra 2 - Divinópolis | 900 | 0 | 63 | 963 | 39500000 | 0 | 39500000 | 39333582.81 | 7575993.26 | 46909576.07 | 166417.19 | 99.58%
DE-045/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DEL REI | 132004300623 | 2023-10-09 | 2023-12-20 | 2026-07-29 | Paralisado | ZTRIX ENGENHARIA LTDA | 07686304000101 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ,REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DEL REI, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI | Obra 1 - São João Del Rei | 360 | 570 | 23 | 953 | 196309.85 | 0 | 196309.85 | 90267.79 | 6908.66 | 97176.45 | 106042.06 | 45.98%
DE-047/2023 | CONSULTORIA DO HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. LOTE 2. | 132004300823 | 2023-12-07 | 2024-01-03 | 2026-06-20 | Execução concluída | CONSÓRCIO HOSPITAIS REGIONAIS | 51707372000193 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO DE OBRAS E À SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E DEMAIS SERVIÇOS CONEXOS | Obra 1 - Divinópolis | 900 | 0 | 0 | 900 | 2382255.42 | -290.56 | 2381964.86 | 2025273.57 | 187333.4 | 2212606.97 | 356691.29 | 85.03%
DE-20.001/2020 | GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS REQUALIFICAÇÃO URBANA AMBIENTAL | 130101733/19 | 2020-01-07 | 2020-02-12 | 2022-08-30 | Execução concluída | SERVERCONSULTE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 23201395000196 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS, REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO. | Obra 1 - Minas Gerais | 540 | 391 | 0 | 931 | 3341495.74 | -0.02 | 3341495.72 | 3341481.51 | 266649.09 | 3608130.6 | 14.21 | 100%
DE-20.002/2020 | CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS, BRISES E LETREIROS DODO HOSPITAL MILITAR, | Não Disponível | 2020-02-06 | 2020-05-04 | 2020-10-30 | Execução concluída | M BORGES ENGENHARIA LTDA | 65364226000117 | POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DO ESTACIONAMENTO e REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS, BRISES E LETREIROS DODO HOSPITAL MILITAR, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | Obra 1 - Belo Horizonte | 180 | 0 | 0 | 180 | 559265.53 | 0 | 559265.53 | 545939.63 | 22165.11 | 568104.74 | 13325.9 | 97.62%
DE-20.004/2020 | REFORMA DA ALA D E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA DA SUBESTAÇÃO DO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE DA FHEMIG | Não Disponível | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-07-09 | Execução concluída | CONSTRUTORA SINARCO LTDA | 03367118000140 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL E POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA A REFORMA DA ALA D E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA DA SUBESTAÇÃO DO HOSPITA | Obra 1 - Belo Horizonte | 60 | 40 | 0 | 100 | 4359428.86 | 1950362.56 | 6309791.42 | 6157598.29 | 0 | 6157598.29 | 152193.13 | 97.59%
DE-20.005/2020 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) NOS TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTES | Não Disponível | 2020-04-24 | 2020-05-18 | 2020-07-16 | Execução concluída | SANTANA SISTEMAS DE SEG LTDA | 02435614000121 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) NOS TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTES | Obra 1 - Minas Gerais | 60 | 0 | 0 | 60 | 1021478.4 | 0 | 1021478.4 | 1021478.4 | 41472.01 | 1062950.41 | 0 | 100%
DE-20.006/2020 | COMPLEMENTAÇÃO DA INST. SIST.DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, INST.CÂMARAS FRIAS-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS  SVO | Não Disponível | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 2020-10-13 | Execução concluída | EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA | 04764300000106 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - Execução dos Serviços de Engenharia, abrangendo Reparos Gerais, Complementação da Instalação do Sistema de Climatização e Exaustão, Instalação de Câma | Obra 1 - Belo Horizonte | 60 | 120 | 0 | 180 | 1041625.57 | 102178.34 | 1143803.91 | 1041024.45 | 0 | 1041024.45 | 102779.46 | 91.01%
DE-20.008/2020 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK, DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO DO "CORONAVÍRUS" | Não Disponível | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-12-31 | Execução concluída | 2A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 00645535000110 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK, DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO DO "CORONAVÍRUS" | Obra 1 - Belo Horizonte | 120 | 114 | 0 | 234 | 7116343.26 | 1558974.13 | 8675317.39 | 7405747.81 | 0 | 7405747.81 | 1269569.58 | 85.37%
DE-20.010/2019 | REFORMA DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI - NÚCLEO REGIONAL DO HEMONIMAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG | Não Disponível | 2019-07-03 | 2019-10-01 | 2020-03-14 | Execução concluída | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01214310000171 | HEMOMINAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - Reforma do Hemonúcleo de São João Del Rei - Núcleo Regional do Hemominas | Obra 1 - São João Del Rei | 120 | 0 | 46 | 166 | 148384.89 | 0 | 148384.89 | 110070.48 | 4608.79 | 114679.27 | 38314.41 | 74.18%
DE-20.011/2019 | REFORMA DO HEMONÚCLEO DE DIAMANTINA - NÚCLEO REGIONAL DO HEMONIMAS | Não Disponível | 2019-07-16 | 2019-10-01 | 2020-03-14 | Execução concluída | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01214310000171 | HEMOMINAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - Reforma do Hemonúcleo de Diamantina ¿ Núcleo Regional do Hemonimas | Obra 1 - Diamantina | 120 | 0 | 46 | 166 | 139961.15 | 0 | 139961.15 | 133608.22 | 7013.75 | 140621.97 | 6352.93 | 95.46%
DE-20.022/2020 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, EXECUÇÃO DO TREVO E DA ROTATÓRIA NA BR-116 - KM 40 | 2301925 7/20 | 2021-01-07 | 2021-05-03 | 2022-10-24 | Distratado | CONSÓRCIO GUIMARÃES | 40101516000147 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, EXECUÇÃO DO TREVO E DA ROTATÓRIA NA BR-116 - KM 407, E EXECUÇÃO DO ACESSO AO HOS | Obra 1 - Governador Valadares | 540 | 0 | 0 | 540 | 39659316.87 | 205256.46 | 39864573.33 | 1367744.03 | 197904.96 | 1565648.99 | 38496829.3 | 3.431%
DER-30.014/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA RODOVIA ESTADUAL LMG-724, TRECHO ENTR. BR-050  ACESSO À USINA VALE DO TIJUCO, COM EXTENSÃO DE 17,3 KM. | Não Disponível | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-09-30 | Execução concluída | VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S | 08493354000127 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional na rodovia estadual LMG&#8208;724, trecho Entr. BR&#8208;050 ? Acesso à Usina Vale do Tijuco, com extensão de 17,3 km. | Obra 1 - Uberaba | 180 | 0 | 0 | 180 | 4269102.8 | 0 | 4269102.8 | 0 | 0 | 0 | 4269102.8 | 0%
DF-012/2021-A | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PREST. SERVIÇOS DO SGIV | Não Disponível | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2024-12-02 | Execução concluída | POLIGRAPH - SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | 85200665000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Prestação de Serviços de Informática | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Obra 1 | Obra 1 - Belo Horizonte | 610 | 0 | 0 | 610 | 5943215.4 | 0 | 5943215.4 | 5405995.17 | 1062941.32 | 6468936.49 | 537220.23 | 90.96%
DF/GTIC-9444079 | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PREST. SERVIÇOS DO SGIV | Não Disponível | 2024-11-28 | 2024-12-12 | 2026-12-01 | Andamento | POLIGRAPH - SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | 85200665000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Inexigibilidade - Fornecedor exclusivo | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Prestação de Serviços de Informática | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviços de Informatica | Obra 1 - Belo Horizonte | 720 | 0 | 0 | 720 | 24308955.5 | 0 | 24308955.5 | 11844537.75 | 0 | 11844537.75 | 12464417.75 | 48.72%
DG/AMA-009436677/2024 | ELABORAÇÃO DE PRAD NA ROD MG-161, TRECHO: SÃO ROMÃO - SANTA FÉ DE MINAS | 230161700224 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 2024-12-01 | Execução concluída | PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA. | 06045864000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas na rodovia MG-161, trecho: São Romão - Santa Fé de Minas | Obra 1 - Santa Fé de Minas | 91 | 0 | 0 | 91 | 118125.23 | 0 | 118125.23 | 118125.23 | 0 | 118125.23 | 0 | 100%
DI-22.001/2020 | COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E OAE'S | 23015203/19 | 2020-01-13 | 2020-03-12 | 2022-12-30 | Execução concluída | VILASA CONSTRUTORA LTDA | 17551250000112 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Compl. da Imp. Pav. e OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - complementação da implantação e pavimentação trecho Brumadinho (Inhotim)-Entrº BR/040 (Nova Lima), subtrecho Brumadinho (Inhotim)-Entrº MG/040,, Obra 4 - Construção do viaduto II na pista direita da interseção 3 a Inhotim, Obra 3 - Construção do viaduto I na interseção 1 do acesso a Inhotim, Obra 2 - Construção da ponte sobre o rio Paraopeba, na estaca 25+5,14 | Obra 4 - Brumadinho, Obra 3 - Brumadinho, Obra 2 - Brumadinho, Obra 1 - Brumadinho | 540 | 427 | 57 | 1024 | 34805793.43 | 7924431.89 | 42730225.32 | 39950352.9 | 5622703.76 | 45573056.66 | 2779872.42 | 93.49%
DM-001/2021 | RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JEQUITIBÁ - 29ª URG | 230176201220 | 2021-02-05 | 2021-05-10 | 2021-10-06 | Execução concluída | CONSTRUTORA AGIL LTDA. EPP | 04614051000164 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação da ponte sobre o Rio Jequitibá, com dimensões de 38,30m x 10,00m, na Rodovia MG-111, no trecho Entrº. BR-262 - Manhumirim | Obra 1 - Manhumirim, Reduto | 120 | 30 | 0 | 150 | 915020.1 | 61449.47 | 976469.57 | 975758.02 | 0 | 975758.02 | 711.55 | 99.93%
DM-001/2022 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE MG-108, LOCAL: KM 113,3 E 115,8; MG-111, LOCAL: KM 53,0 | 230176279/21 | 2022-02-03 | 2022-05-04 | 2023-07-01 | Execução concluída | EMPAV EMP E PAVIMENTACAO LTDA | 00329295000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de talude MG-108, Local: km 113,3 e 115,8; MG-111, Local: km 53,0 | Obra 1 - Manhumirim, Pocrane, Santana do Manhuaçu | 184 | 240 | 0 | 424 | 2637129.61 | 570675.13 | 3207804.74 | 3203781.12 | 920308.99 | 4124090.11 | 4023.62 | 99.87%
DM-001/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-482, TRECHO VIÇOSA - PORTO FIRME | 230176242/22 | 2023-01-24 | 2023-05-02 | 2024-02-01 | Execução concluída | ECR EMP DE CONST E CONS RODOV | 37058360000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MGC-482, Trecho Viçosa - Porto Firme | Obra 1 - Acaiaca, Matipó, Ponte Nova, Porto Firme, Viçosa | 276 | 0 | 0 | 276 | 2936342.62 | 488657.55 | 3425000.17 | 3095500.45 | 198967.23 | 3294467.68 | 329499.72 | 90.38%
DM-001/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | 230176202723 | 2024-02-01 | 2024-02-20 | 2025-02-19 | Execução concluída | CONSÓRCIO SINAURB & CLL | 53364830000164 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | Obra 1 - Capitão Enéas, Catuti, Espinosa, Francisco Sá, Gameleiras, Grão Mogol, Janaúba, Jaíba, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Santo Antônio do Retiro, Serranópolis de Minas, São João da Ponte, Verdelândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 14700834.64 | 0 | 14700834.64 | 14700750.86 | 501858.42 | 15202609.28 | 83.78 | 100%
DM-001/2024-A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | 230176202723 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2026-02-19 | Andamento | CONSÓRCIO SINAURB & CLL | 53364830000164 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | Obra 1 - Capitão Enéas, Catuti, Espinosa, Francisco Sá, Gameleiras, Grão Mogol, Janaúba, Jaíba, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Santo Antônio do Retiro, Serranópolis de Minas, São João da Ponte, Verdelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 14460009.16 | 0 | 14460009.16 | 8296422.42 | 645694.92 | 8942117.34 | 6163586.74 | 57.37%
DM-002/2021 | SISTEMA DE DRENAGEM MG-424, KM 41,5. PERÍMETRO URBANO DE PRUDENTE DE MORAIS | 230176204821 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | 2021-10-04 | Execução concluída | TRANSCANTO - TRANSPORTES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 09645889000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONVITE | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção Drenagem | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recomposição do sistema de drenagem na rodovia MG-424, km 41,5 | Obra 1 - Prudente de Morais | 92 | 0 | 0 | 92 | 202955.19 | -3691.52 | 199263.67 | 199262.2 | 0 | 199262.2 | 1.47 | 100%
DM-002/2022 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE DE ATERRO LMG-806 KM 5,00, TRECHO JUSTINÓPOLIS - RIBEIRÃO DAS NEVE | 230176284/21 | 2022-02-03 | 2022-03-24 | 2023-07-28 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de talude de aterro LMG-806 km 5,00, trecho Justinópolis - Ribeirão das Neves | Obra 1 - Ribeirão das Neves | 245 | 122 | 125 | 492 | 1790731.73 | 232451.76 | 2023183.49 | 2008656.6 | 126468.63 | 2135125.23 | 14526.89 | 99.28%
DM-002/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-418 E LMG-719 | 230176239/22 | 2023-03-14 | 2023-06-01 | 2024-09-18 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MG-418, trecho Divisa BA/MG - Teófilo Otoni - subtrecho Divisa BA/MG - km 87 (Lote 1); LMG-719, trecho Nanuque - Divisa MG/ES | Obra 1 - Ataléia, Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni | 366 | 62 | 48 | 476 | 22195365.92 | 2469326.59 | 24664692.51 | 23082285.04 | 1344295.86 | 24426580.9 | 1582407.47 | 93.58%
DM-002/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 12ª URG | 230176202723 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2025-02-18 | Execução concluída | EMCONBRAS EMPR CON BRA EIRELI | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 12ª URG | Obra 1 - Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Carmésia, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Mariana, Morro do Pilar, Nova Era, Nova União, Passabém, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Taquaraçu de Minas | 366 | 0 | 0 | 366 | 15787335.27 | 3018828.56 | 18806163.83 | 18804609.47 | 583655.54 | 19388265.01 | 1554.36 | 99.99%
DM-002/2024-A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 12ª URG | 230176202723 | 2025-01-28 | 2025-02-19 | 2026-02-18 | Andamento | EMCONBRAS EMPR CON BRA EIRELI | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 12ª URG | Obra 1 - Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Carmésia, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Mariana, Morro do Pilar, Nova Era, Nova União, Passabém, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Taquaraçu de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 15487402.45 | 0 | 15487402.45 | 14621588.13 | 897064.81 | 15518652.94 | 865814.32 | 94.41%
DM-003/2021 | BUEIRO METÁLICO LMG-844 TRECHO CASA GRANDE - QUELUZITO | 230176204921 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 2021-11-20 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONVITE | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção Drenagem | Obra Rodoviária | Obra 1 - A EXECUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR METÁLICO PARA VARIANTE NA RODOVIA LMG-844, TRECHO CASA GRANDE - QUELUZITO | Obra 1 - Barbacena, Casa Grande | 123 | 0 | 0 | 123 | 285636.51 | 0 | 285636.51 | 283864.95 | 0 | 283864.95 | 1771.56 | 99.38%
DM-003/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-633, TRECHO ENTRº MG-401 - MOCAMBINHO | 230176276/21 | 2022-02-03 | 2022-05-09 | 2023-05-08 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional LMG-633, trecho Entrº MG-401 - Mocambinho | Obra 1 - Janaúba, Jaíba | 365 | 0 | 0 | 365 | 5635589.76 | 1289498.01 | 6925087.77 | 6218097.28 | 1333707.72 | 7551805 | 706990.49 | 89.79%
DM-003/2023 | PONTOS CRÍTICOS E PASSIVO AMBIENTAL EM TRECHOS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA 40ª URG | 230176200123 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 2026-03-11 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação de pontos críticos e passivo ambiental | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Acarape, Acarau, Acopiara, Acrelandia, Acreuna, Adao Colares, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 731 | 0 | 237 | 968 | 22242891.04 | 3650816.4 | 25893707.44 | 21041411.65 | 170518.4 | 21211930.05 | 4852295.79 | 81.26%
DM-003/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-601, ENTRº LMG-634 P/ ALMENARA - MATA VERDE / ESTABILIDADE DE TALUDES | 230176204823 | 2024-02-22 | 2024-03-04 | 2025-08-20 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-601, Entrº LMG-634 p/ Almenara - Mata Verde / Estabilidade de taludes | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Mata Verde, Pedra Azul | 365 | 0 | 170 | 535 | 46770710.65 | 4162315.92 | 50933026.57 | 49836904.18 | 2044526.09 | 51881430.27 | 1096122.39 | 97.85%
DM-004/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA CMG-367, TRECHO CARBONITA/BOCAIUVA | 230176201721 | 2021-08-09 | 2021-08-17 | 2023-02-04 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional da CMG-367, trecho Carbonita/Bocaiúva | Obra 1 - Couto de Magalhães de Minas, Diamantina | 365 | 136 | 36 | 537 | 4136778.33 | 485025.9 | 4621804.23 | 4396951.35 | 499944.41 | 4896895.76 | 224852.88 | 95.13%
DM-004/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG 255. TRECHO ITAPAGIPE - ITURAMA. | 230176275/21 | 2022-03-03 | 2022-05-16 | 2023-05-15 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255 | 45182869000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG-255, trecho Itapagipe - Iturama. | Obra 1 - Campina Verde, Itapagipe, Iturama, São Francisco de Sales, Uberaba | 365 | 0 | 0 | 365 | 10125828.27 | 1889175.55 | 12015003.82 | 11572825.77 | 2586979.37 | 14159805.14 | 442178.05 | 96.32%
DM-004/2023 | PONTOS CRÍTICOS E PASSIVO AMBIENTAL EM TRECHOS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA 29ª URG | 230176200123 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 2025-10-08 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação de pontos críticos e passivo ambiental | Obra 1 - Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Caiana, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Conceição de Ipanema, Divino, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Imbé de Minas, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, Taparuba, Tombos, Vieiras | 731 | 0 | 83 | 814 | 22571023.53 | 3505505.04 | 26076528.57 | 10508518.84 | 95181.57 | 10603700.41 | 15568009.73 | 40.3%
DM-004/2024 | RECUPERAÇÃO EROSÃO NA LMG-808 - KM 17, NOVA CONTAGEM ENTRº MG-432 (CARACÓIS) | 230176204623 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-07-31 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação erosão na LMG-808 - km 17, Nova Contagem Entrº MG-432 (Caracóis) | Obra 1 - Contagem, Esmeraldas | 122 | 0 | 0 | 122 | 948728.78 | 0 | 948728.78 | 878228.3 | 0 | 878228.3 | 70500.48 | 92.57%
DM-005/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-900, TRECHO SÃO JOÃO DO ORIENTE - BR-458 / IPABA - ENTRº BR-458 / BUGRE - ENTRº BR-458 | 230176231/21 | 2021-08-11 | 2021-09-01 | 2023-05-18 | Execução concluída | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11553360000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-900, trecho São João do Oriente - BR-458 / Ipaba - Entrº BR-458 / Bugre - Entrº BR-458 | Obra 1 - Bugre, Caratinga, Ipaba, Jaguaraçu, São João do Oriente | 456 | 0 | 169 | 625 | 1736030.36 | 0 | 1736030.36 | 1645388.09 | 329940.84 | 1975328.93 | 90642.27 | 94.78%
DM-005/2022 | EXECUÇÃO EMERGENCIAL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO LEITO ESTRADAL NA MG262 - TRECHO PONTE NOVA/MARIANA - 17ª URG PONTE NOVA DO DER/MG | 230176200522 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-07-23 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação do Leito Estradal no Trecho Ponte Nova/Mariana e Trecho Entr. BR356/Ouro Preto - 17ª URG do DER/MG - Ponte Nova/MG | Obra 1 - Acaiaca, Barra Longa, Mariana, Ouro Preto, Ponte Nova | 150 | 0 | 0 | 150 | 5142817.12 | 0 | 5142817.12 | 4809092.55 | 0 | 4809092.55 | 333724.57 | 93.51%
DM-005/2023 | PONTOS CRÍTICOS E PASSIVO AMBIENTAL EM TRECHOS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA 17ª URG | 230176200123 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 2025-07-17 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação de pontos críticos e passivo ambiental | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios, Ouro Preto, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Urucânia, Vermelho Novo, Viçosa | 731 | 0 | 0 | 731 | 17664590.02 | 3529891.8 | 21194481.82 | 16160378.6 | 35637.76 | 16196016.36 | 5034103.22 | 76.25%
DM-005/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 25ª URG | 230176203623 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2026-03-17 | Andamento | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 25ª URG | Obra 1 - Campina Verde, Campo Florido, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Frutal, Itapagipe, Iturama, Nova Ponte, Pirajuba, Planura, Sacramento, São Francisco de Sales, Uberaba, Uberlândia, Veríssimo, Água Comprida | 730 | 0 | 0 | 730 | 33128884.09 | 0 | 33128884.09 | 28553923.46 | 1732005.83 | 30285929.29 | 4574960.63 | 86.19%
DM-006/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-040, TRECHO CRUCILÂNDIA - INÍCIO PERÍMETRO URBANO ITAGUARA | 230176201121 | 2021-08-16 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | Execução concluída | ECR EMP DE CONST E CONS RODOV | 37058360000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-040, trecho Crucilândia - Início Perímetro Urbano Itaguara | Obra 1 - Crucilândia, Itaguara, Oliveira | 365 | 0 | 0 | 365 | 1923408.34 | 0 | 1923408.34 | 1800473.7 | 133751.91 | 1934225.61 | 122934.64 | 93.61%
DM-006/2022 | EXECUÇÃO EMERGENCIAL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO LEITO ESTRADAL DA RODOVIA PAVIMENTADA MG-129 - TRECHO DE OURO PRETO/OURO BRANCO DA 17ª URG DO DER/MG | 230176200722 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-07-23 | Execução concluída | EMPAV EMP E PAVIMENTACAO LTDA | 00329295000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Execução das obras de Recuperação do Leito Estradal da Rodovia Estadual Pavimentada MG-129 - Trecho de Ouro Preto/Ouro Branco | Obra 1 - Ouro Branco, Ouro Preto, Ponte Nova | 150 | 0 | 0 | 150 | 13428153.21 | 2259550.9 | 15687704.11 | 15661514.13 | 0 | 15661514.13 | 26189.98 | 99.83%
DM-006/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-827, TRECHO PRATINHA - ENTRº BR-262 | 230176200823 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN -RODOVIA LMG-827 | 51360838000127 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-827, trecho Pratinha - Entrº BR-262 | Obra 1 - Araxá, Ibiá, Pratinha | 184 | 0 | 0 | 184 | 10619128.58 | 326541.16 | 10945669.74 | 10361528.39 | 0 | 10361528.39 | 584141.35 | 94.66%
DM-006/2024 | TRAÇADO E DRENAGEM MGC-367; PAVIMENTAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DE VIRGEM DA LAPA; RECUPERAÇÃO EROSÕES MG-114 | 230176205023 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2025-04-13 | Execução concluída | EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OBRAS LTDA | 26107318000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Traçado e drenagem MGC-367; Pavimentação do perímetro urbano de Virgem da Lapa; Recuperação erosões MG-114 | Obra 1 - Araçuaí, Virgem da Lapa | 275 | 90 | 27 | 392 | 5949066.1 | 1452711.47 | 7401777.57 | 5220100.07 | 106045.04 | 5326145.11 | 2181677.5 | 70.52%
DM-007/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL RODOVIA MG-295, TRECHO ENTRº MG-173 (PARAISÓPOLIS) - CONSOLAÇÃO | 230176214/21 | 2021-08-20 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | Execução concluída | DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA | 26614327000147 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-295, trecho Entrº MG-173 (Paraisópolis) - Consolação | Obra 1 - Betim, Consolação, Itajubá, Paraisópolis, Pouso Alegre | 365 | 0 | 0 | 365 | 2330420.73 | 0 | 2330420.73 | 2296642.11 | 164658.52 | 2461300.63 | 33778.62 | 98.55%
DM-007/2022 | RECONSTRUÇÃO PISTA LMG/743, QUINTINOS - ENTRº BR/354; RECONSTRUÇÃO ATERRO MGC/354, PRESIDENTE OLEGÁRIO B - AV. MARABÁ (PATOS DE MINAS) | 230176200922 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-08-10 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Reconstrução pista LMG/743, Quintinos - Entrº BR/354; Reconstrução aterro MGC/354, Presidente Olegário B - Av. Marabá (Patos de Minas) | Obra 1 - Carmo do Paranaíba, Patos de Minas, Presidente Olegário | 150 | 0 | 0 | 150 | 15950779.96 | 0 | 15950779.96 | 10953395.11 | 0 | 10953395.11 | 4997384.85 | 68.67%
DM-007/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-733, ENTRº MGC-455 (PIRAJUBA) - FRUTAL; MGC-455, CAMPO FLORIDO - PIRAJUBA; MGC-455, TREVO DE PIRAJUBA | 230176201223 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2024-03-25 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA LMG-733 E RODOVIA MGC-455 | 52161143000189 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-733, Entrº MGC-455 (Pirajuba) - Frutal; MGC-455, Campo Florido - Pirajuba; MGC-455, Trevo de Pirajuba | Obra 1 - Campo Florido, Frutal, Pirajuba, Uberaba | 182 | 0 | 0 | 182 | 6881322.88 | 0 | 6881322.88 | 6340589.26 | 0 | 6340589.26 | 540733.62 | 92.14%
DM-007/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 04ª URG | 230176203623 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2026-05-31 | Andamento | CONSÓRCIO MINAS BRASIL | 54612976000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 04ª URG | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Acarau, Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Barra Longa, Barroso, Bias Fortes, Capela Nova, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cipotânea, Conceição da Barra de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Xavier Chaves, Cristiano Otoni, Desterro do Melo, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Guarani, Ibertioga, Ibituruna, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Madre de Deus de Minas, Mariana, Nazareno, Ouro Branco, Ouro Preto, Piedade do Rio Grande, Piranga, Piraúba, Ponte Nova, Prados, Queluzito, Resende Costa, Ressaquinha, Rio Espera, Rio Novo, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Garambéu, Santana dos Montes, Sem-Peixe, Senhora de Oliveira, Senhora dos Remédios, São Brás do Suaçuí, São João Del Rei, Tiradentes | 730 | 0 | 53 | 783 | 41801980.63 | 0 | 41801980.63 | 33819200.61 | 2245208.66 | 36064409.27 | 7982780.02 | 80.9%
DM-008/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-265, TRECHO ENTRº BR-482 (CARANGOLA) - PERÍMETRO URBANO DE DIVINO | 230176204/21 | 2021-08-16 | 2021-09-01 | 2022-08-26 | Execução concluída | ECR EMP DE CONST E CONS RODOV | 37058360000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-265, trecho Entrº BR-482 (Carangola) - perímetro urbano de Divino | Obra 1 - Carangola, Divino | 242 | 92 | 26 | 360 | 2404075.41 | 358776.67 | 2762852.08 | 2353557.77 | 264326.7 | 2617884.47 | 409294.31 | 85.19%
DM-008/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO / BUEIRO NA ROD. MG-123 - TRECHO ALVINÓPOLIS-DOM SILVÉRIO E NO TRECHO SÃO DOMINGOS DO PRATA - DIONÍSIO | 230176202822 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-07-23 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Execução dos serviços de Recomposição de aterro / bueiro na Rodovia MG-123 - Trecho Alvinópolis-Dom Silvério e Trecho São Domingos do Prata - Dionísio | Obra 1 - Alvinópolis, Coronel Fabriciano, Dionísio, Dom Silvério, São Domingos do Prata | 150 | 0 | 0 | 150 | 9016385.18 | 0 | 9016385.18 | 8938538.43 | 0 | 8938538.43 | 77846.75 | 99.14%
DM-008/2023 | SOLO GRAMPEADO NA MG-05, ESTACA 3+10, TRECHO ANEL RODOVIÁRIO - ENTR° AV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA. | 230176201423 | 2023-08-22 | 2023-09-01 | 2024-05-11 | Execução concluída | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | 30018048000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Solo grampeado MG-05, estaca 3+10, Anel Rodoviário - Entr° Av. José Cândido da Silveira | Obra 1 - Belo Horizonte | 153 | 61 | 40 | 254 | 1549724.83 | 384206.9 | 1933931.73 | 1933479.49 | 4837.39 | 1938316.88 | 452.24 | 99.98%
DM-008/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 07ª URG | 230176203623 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2026-04-08 | Andamento | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 07ª URG | Obra 1 - Araxá, Ibiá, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tapira | 730 | 0 | 0 | 730 | 31307061.77 | 0 | 31307061.77 | 27241384.82 | 1587162.87 | 28828547.69 | 4065676.95 | 87.01%
DM-009/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL CMG-367, ENTRº CMG-451(B) (P/BOCAIÚVA) - COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | 230176240/21 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional CMG-367, trecho Entrº CMG-451(B) (p/Bocaiúva) - Couto de Magalhães de Minas | Obra 1 - Bocaiúva, Couto de Magalhães de Minas, Diamantina | 365 | 0 | 0 | 365 | 7276572.49 | 666587.18 | 7943159.67 | 7790557.36 | 1483601.77 | 9274159.13 | 152602.31 | 98.08%
DM-009/2022 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - 29ª URG - MANHUMIRIM | 230176287/21 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 2023-04-04 | Execução concluída | GUAXIMA ENGENHARIA LTDA | 19230918000155 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção rodoviáriapara conservação rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparação do corpo estradal | Obra 1 - Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Caiana, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Conceição de Ipanema, Divino, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Imbé de Minas, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, Taparuba, Tombos, Vieiras | 365 | 0 | 0 | 365 | 8057673.25 | 916011.54 | 8973684.79 | 8380859.8 | 1361183.56 | 9742043.36 | 592824.99 | 93.39%
DM-009/2022-A | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - 29ª URG - MANHUMIRIM | 230176287/21 | 2023-03-28 | 2023-04-05 | 2024-04-04 | Execução concluída | GUAXIMA ENGENHARIA LTDA | 19230918000155 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção rodoviáriapara conservação rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparação do corpo estradal | Obra 1 - Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Caiana, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Conceição de Ipanema, Divino, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Imbé de Minas, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, Taparuba, Tombos, Vieiras | 366 | 0 | 0 | 366 | 8032989.12 | 0 | 8032989.12 | 7739530.6 | 1637061.48 | 9376592.08 | 293458.52 | 96.35%
DM-009/2022-B | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - 29ª URG - MANHUMIRIM | 230176287/21 | 2024-02-26 | 2024-04-05 | 2025-04-04 | Execução concluída | GUAXIMA ENGENHARIA LTDA | 19230918000155 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 29ª URG. | Obra 1 - Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Caiana, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Conceição de Ipanema, Divino, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Imbé de Minas, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, Taparuba, Tombos, Vieiras | 365 | 0 | 0 | 365 | 8020042.29 | 1635336.92 | 9655379.21 | 9513192.24 | 2475464.74 | 11988656.98 | 142186.97 | 98.53%
DM-009/2023 | IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE MGC-482, TRECHO ENTR° AMG-0555 - PIRANGA | 230176201823 | 2023-08-22 | 2024-02-15 | 2024-08-04 | Execução concluída | CIA DA OBRA ENG E CONSTR LTDA | 00711110000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação de variante MGC-482, trecho Entr° AMG-0555 - Piranga | Obra 1 - Barbacena, Piranga | 90 | 61 | 21 | 172 | 1445109.35 | 0 | 1445109.35 | 1209480.18 | 22061.06 | 1231541.24 | 235629.17 | 83.69%
DM-009/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 14ª URG | 230176203623 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2026-04-09 | Andamento | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 14ª URG | Obra 1 - Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros, Varjão de Minas, Vazante | 730 | 0 | 0 | 730 | 30648355.12 | 0 | 30648355.12 | 15466231.45 | 983229.95 | 16449461.4 | 15182123.67 | 50.46%
DM-010/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL RODOVIA MUNICIPAL, TRECHO BAMBUÍ (CÓRREGO DA CAPOEIRA) - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 230176204421 | 2021-09-14 | 2021-10-13 | 2022-04-12 | Execução concluída | EMCONBRAS EMPR CON BRA EIRELI | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional Rodovia Municipal, trecho Bambuí (Córrego da Capoeira) - Hospital São Francisco de Assis | Obra 1 - Arcos, Bambuí, Formiga | 182 | 0 | 0 | 182 | 1795139.59 | 0 | 1795139.59 | 1794572.45 | 0 | 1794572.45 | 567.14 | 99.97%
DM-010/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-482, ENTRº MG-111 (CARANGOLA) - FERVEDOURO | 230176209/21 | 2022-04-05 | 2022-05-06 | 2023-07-05 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do MGC-482, trecho Entrº MG-111 (Carangola) - Fervedouro | Obra 1 - Carangola, Espera Feliz, Manhumirim | 365 | 61 | 0 | 426 | 3976980.43 | 879957.94 | 4856938.37 | 4265891.27 | 1238257.41 | 5504148.68 | 591047.1 | 87.83%
DM-010/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-464, ENTRº BR-050 - ENTRº MG-190 E AMG-2520, ACESSO A CONQUISTA | 230176200923 | 2023-08-21 | 2023-09-01 | 2024-04-30 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA MGC-464 E RODOVIA AMG-2520 | 51751732000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MGC-464, Entrº BR-050 - Entrº MG-190 e AMG-2520,Acesso a Conquista | Obra 1 - Conquista, Delta, Sacramento, Uberaba | 243 | 0 | 0 | 243 | 11729217.3 | 0 | 11729217.3 | 9886248.84 | 0 | 9886248.84 | 1842968.46 | 84.29%
DM-010/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 23ª URG | 230176203623 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2026-04-07 | Andamento | CONSÓRCIO IPÊ / ABRIL | 54414852000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 23ª URG | Obra 1 - Alpercata, Alvarenga, Campanário, Capitão Andrade, Central de Minas, Conselheiro Pena, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Galiléia, Goiabeira, Governador Valadares, Itabirinha de Mantena, Itanhomi, Itueta, Jampruca, Mantena, Marilac, Mathias Lobato, Mendes Pimentel, Nacip Raydan, Nova Belém, Nova Módica, Periquito, Pescador, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita do Itueto, Sobrália, São Félix de Minas, São Geraldo do Baixio, São José da Safira, São José do Divino, São João do Manteninha, Tarumirim, Tumiritinga, Virgolândia | 730 | 0 | 0 | 730 | 35181084.91 | 0 | 35181084.91 | 31570872.78 | 1824029.18 | 33394901.96 | 3610212.13 | 89.74%
DM-011/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL RODOVIA MG-295, TRECHO ENTRº BR-381 (CAMBUÍ) - SENADOR AMARAL | 230176201321 | 2021-09-22 | 2021-10-15 | 2022-10-14 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional rodovia MG-295, trecho Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral | Obra 1 - Cambuí, Itajubá, Pouso Alegre, Senador Amaral | 365 | 0 | 0 | 365 | 4328792.57 | 0 | 4328792.57 | 3631637.54 | 284787.78 | 3916425.32 | 697155.03 | 83.89%
DM-011/2022 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE MG-030 E CONTENÇÃO EM GABIÃO CAIXA E DESVIO DE EIXO DE BUEIRO MG-030 | 230176286/21 | 2022-04-20 | 2022-05-09 | 2023-11-24 | Execução concluída | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | 30018048000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de Talude de Aterro na Rodovia MG-030, local: km 33,00, Obra 2 - Contenção em Gabião Caixa e Desvio de Eixo de Bueiro na Rodovia MG-030, local: km15, trecho Viaduto RFFSA - Entrº p/ Nova Lima | Obra 1 - Nova Lima, Sabará, Obra 2 - Belo Horizonte, Nova Lima, Sabará | 304 | 153 | 108 | 565 | 7600642.73 | 1540933.47 | 9141576.2 | 9091504.94 | 1399890.05 | 10491394.99 | 50071.26 | 99.45%
DM-011/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-420 (ENTRº BR040 - POMPÉU), MG-060 (POMPÉU - AGROPÉU) E MGC-352 (ABAETÉ - ENTRº LMG-793) | 2301762 17/23 | 2023-08-21 | 2023-09-01 | 2024-04-30 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-420 (Entrº BR040 - Pompéu), MG-060 (Pompéu - Agropéu) e MGC-352 (Abaeté - Entrº LMG-793) | Obra 1 - Abaeté, Bom Despacho, Curvelo, Nova Serrana, Pompéu | 243 | 0 | 0 | 243 | 16963180.1 | 1178668.56 | 18141848.66 | 16861370.57 | 160956.37 | 17022326.94 | 1280478.09 | 92.94%
DM-011/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 33ª URG | 230176203623 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2026-04-07 | Andamento | CONSÓRCIO AGR - CSR | 54308576000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 33ª URG | Obra 1 - Buritizeiro, Coração de Jesus, Corinto, Ibiaí, João Pinheiro, Lagoa dos Patos, Lassance, Pirapora, Ponto Chique, Santa Fé de Minas, São Romão, Várzea da Palma | 730 | 0 | 0 | 730 | 25098045.16 | 2998553.73 | 28096598.89 | 24736888.61 | 1143871.37 | 25880759.98 | 3359710.28 | 88.04%
DM-012/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL RODOVIA LMG-883, TRECHO ENTRº MG-347 - DOM VIÇOSO | 230176201521 | 2021-09-22 | 2021-10-15 | 2022-10-14 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional rodovia LMG-883, trecho Entrº MG-347 - Dom Viçoso | Obra 1 - Dom Viçoso, Itajubá, Pouso Alegre, Soledade de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4896420.52 | 0 | 4896420.52 | 4642302.23 | 888776.83 | 5531079.06 | 254118.29 | 94.81%
DM-012/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-190, ENTRº BR-262 - ENTRº MG-464 (SACRAMENTO) | 230176200523 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2024-03-10 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA MG-190 | 51751755000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-190, Entrº BR-262 - Entrº MG-464 (Sacramento) | Obra 1 - Araxá, Sacramento | 182 | 0 | 0 | 182 | 8795462.05 | 0 | 8795462.05 | 8223426.75 | 0 | 8223426.75 | 572035.3 | 93.5%
DM-012/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 35ª URG | 230176203623 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2026-04-10 | Andamento | CONSÓRCIO ZAG / GUAXIMA | 54641090000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 35ª URG | Obra 1 - Abaeté, Biquinhas, Bom Despacho, Cedro do Abaeté, Curvelo, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Luz, Martinho Campos, Morada Nova de Minas, Paineiras, Pompéu, Quartel Geral, Serra da Saudade, São Gotardo | 730 | 0 | 0 | 730 | 29715772.52 | 0 | 29715772.52 | 21945015.46 | 1024684.75 | 22969700.21 | 7770757.06 | 73.85%
DM-013/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-111 E AMG-2905, TRECHOS IPANEMA - MANHUAÇU E ENTRº MG-111 - SIMONÉSIA | 230176203521 | 2021-09-22 | 2021-10-15 | 2023-05-12 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-111 e AMG-2905, trechos Ipanema - Manhuaçu e Entrº MG-111 - Simonésia | Obra 1 - Conceição de Ipanema, Ipanema, Manhuaçu, Manhumirim, Reduto, Santana do Manhuaçu, Simonésia | 182 | 244 | 149 | 575 | 12047146.16 | 2080700.92 | 14127847.08 | 13629522.5 | 2650153.46 | 16279675.96 | 498324.58 | 96.47%
DM-013/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-111, MANHUMIRIM - ENTRº BR-482 A | 230176208/21 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2023-10-08 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-111, Manhumirim - Entrº BR-482 A | Obra 1 - Alto Jequitibá, Caparaó, Carangola, Espera Feliz, Manhumirim | 365 | 0 | 153 | 518 | 6278016.24 | 535012.75 | 6813028.99 | 6275909.17 | 1825089.6 | 8100998.77 | 537119.82 | 92.12%
DM-013/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-188, PARACATU - GUARDA-MOR | 230176201323 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 2024-10-09 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA MG - 188 | 52681643000141 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-188, Paracatu - Guarda-Mor | Obra 1 - Guarda-Mor, Paracatu | 275 | 0 | 39 | 314 | 14406877.41 | 3451609.57 | 17858486.98 | 15778848.59 | 494028.88 | 16272877.47 | 2079638.39 | 88.35%
DM-013/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONALMGC-496, ENTRº BR-365 (PIRAPORA) - ENTRº BR-135 (CORINTO) | 230176204923 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2025-04-17 | Execução concluída | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MGC-496 e aterro sobre solo mole no km 102, Entrº BR-365 (Pirapora) - Entrº BR-135 (Corinto) | Obra 1 - Corinto, Lassance, Pirapora, Várzea da Palma | 365 | 0 | 0 | 365 | 67381496.97 | 10482014.96 | 77863511.93 | 76653076.04 | 2335880.25 | 78988956.29 | 1210435.89 | 98.45%
DM 014/2021 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE DE ATERRO AMG -0520, KM 7,5 | 230176201221 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 2022-08-19 | Execução concluída | IPE ENGENHARIA EIRELI | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de Talude de Aterro AMG-0520, km 7,5 - Acesso à Aracitaba | Obra 1 - Oliveira Fortes, Ubá | 153 | 122 | 66 | 341 | 1133539.14 | 181994.77 | 1315533.91 | 1314718 | 142228.54 | 1456946.54 | 815.91 | 99.94%
DM-014/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NA RODOVIA MG-338, TRECHO IBERTIOGA - CAMPOLIDE | 230176234/21 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2023-10-11 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MG-338, trecho Ibertioga - Campolide | Obra 1 - Antônio Carlos, Barbacena, Ibertioga, Patos de Minas | 276 | 183 | 61 | 520 | 4212337.33 | 907765.55 | 5120102.88 | 4923972.72 | 1347502.78 | 6271475.5 | 196130.16 | 96.17%
DM-014/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-744, NACIP RAYDAN - VIRGOLÂNDIA | 230176202423 | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 2024-03-17 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-744, Nacip Raydan - Virgolândia | Obra 1 - Governador Valadares, Nacip Raydan, Virgolândia | 182 | 0 | 0 | 182 | 3145579.96 | 731839.68 | 3877419.64 | 3647023.74 | 48947.49 | 3695971.23 | 230395.9 | 94.06%
DM-014/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 03ª URG | 230176205123 | 2024-04-23 | 2024-05-01 | 2026-04-30 | Andamento | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 03ª URG | Obra 1 - Araújos, Cachoeira da Prata, Carmo do Cajuru, Conceição do Pará, Divinópolis, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igaratinga, Inhaúma, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro Ferreira, Maravilhas, Martinho Campos, Mateus Leme, Nova Serrana, Onça de Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Pequi, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, São Gonçalo do Pará, São José da Varginha | 730 | 0 | 0 | 730 | 37310856.76 | 0 | 37310856.76 | 28246902.94 | 1389620.98 | 29636523.92 | 9063953.82 | 75.71%
DM-015/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-900, BR-040 (RESSAQUINHA) - SENHORA DOS REMÉDIOS | 230176236/21 | 2022-04-19 | 2022-05-16 | 2023-10-29 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-900, BR-040 (Ressaquinha) - Senhora dos Remédios | Obra 1 - Barbacena, Ressaquinha, Senhora dos Remédios | 245 | 92 | 195 | 532 | 3633840.12 | 878606.6 | 4512446.72 | 4225760.07 | 1427161.01 | 5652921.08 | 286686.65 | 93.65%
DM-015/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-774, GOIABEIRA - ENTRº BR-259 | 230176202323 | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 2024-11-13 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-774, Goiabeira - Entrº BR-259 | Obra 1 - Conselheiro Pena, Goiabeira, Governador Valadares | 183 | 61 | 95 | 339 | 8661575.54 | 1540146.97 | 10201722.51 | 10087994.78 | 322070.32 | 10410065.1 | 113727.73 | 98.89%
DM-015/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 06ª URG | 230176205123 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2026-05-01 | Andamento | CONSÓRCIO MINAS - EMPAV | 54906123000115 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 06ª URG | Obra 1 - Bocaiúva, Botumirim, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Itacambira, Jequitaí, Joaquim Felício, Juramento, Lagoa dos Patos, Mirabela, Montes Claros, OLHOS-D AGUA, São João da Lagoa | 730 | 0 | 0 | 730 | 33230906.95 | 490717.32 | 33721624.27 | 15370838.19 | 796604.31 | 16167442.5 | 18350786.08 | 45.58%
DM-016/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-275, CAPELA NOVA - ENTRº BR-040 (CARANDAÍ) | 230176233/21 | 2022-04-19 | 2022-05-16 | 2024-02-03 | Rescindido | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-275, trecho Capela Nova - Entrº BR-040 (Carandaí) | Obra 1 - Barbacena, Capela Nova, Carandaí, Senhora dos Remédios | 365 | 0 | 264 | 629 | 4476628.54 | 0 | 4476628.54 | 188100.84 | 25951.48 | 214052.32 | 4288527.7 | 4.202%
DM-016/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-417, ITABIRINHA - MENDES PIMENTEL. | 230176202523 | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 2024-10-08 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-417, Itabirinha - Mendes Pimentel | Obra 1 - Governador Valadares, Itabirinha, Mendes Pimentel | 183 | 61 | 59 | 303 | 8307299.29 | 1438459.02 | 9745758.31 | 9592830.98 | 289292.26 | 9882123.24 | 152927.33 | 98.43%
DM-016/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 13ª URG | 230176205123 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2026-04-25 | Andamento | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 13ª URG | Obra 1 - Brasília de Minas, Campo Azul, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, São Francisco, São João da Ponte, São João do Pacuí, Ubaí, Varzelândia | 730 | 0 | 0 | 730 | 33479427.94 | 0 | 33479427.94 | 17009930.85 | 784976.45 | 17794907.3 | 16469497.09 | 50.81%
DM-017/2021 | GABIÃO CAIXA NA MG-452, KM 25,7, ENTRº BR-040 - OLIVEIRA FORTES | 230176204321 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2022-04-02 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção Drenagem | Obra Rodoviária | Obra 1 - Contenção em Gabião Caixa na Rodovia MG-452, KM 25,7, no trecho Entrº BR-040 - Oliveira Fortes | Obra 1 - Oliveira Fortes | 151 | 0 | 0 | 151 | 316516.15 | 0 | 316516.15 | 316515.33 | 65340.39 | 381855.72 | 0.82 | 100%
DM-017/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-410, BELA VISTA (DIV. 39ª URG) - ENTRº MGC-354 (P/PRESIDENTE OLEGÁRIO) | 230176241/21 | 2022-04-19 | 2023-05-02 | 2024-05-01 | Execução concluída | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-410, Bela Vista (Div. 39ª URG) - Entrº MGC-354 (p/Presidente Olegário) | Obra 1 - Lagamar, Patos de Minas, Presidente Olegário | 366 | 0 | 0 | 366 | 4374685.47 | 935077.59 | 5309763.06 | 5245900.45 | 2038591.35 | 7284491.8 | 63862.61 | 98.8%
DM-017/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-164, BOM DESPACHO - MARTINHO CAMPOS E AMG-900, ENTRº BR/352 ALBERT ISAACSON | 230176201923 | 2023-10-25 | 2023-12-01 | 2024-12-21 | Execução concluída | CONSÓRCIO CONTORNO/EMPRESER | 52496315000175 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-164, Bom Despacho - Martinho Campos e AMG-900, Entrº BR/352 Albert Isaacson | Obra 1 - Abaeté, Bom Despacho, Martinho Campos | 244 | 122 | 21 | 387 | 27748875.44 | 0 | 27748875.44 | 24803909.23 | 792453.76 | 25596362.99 | 2944966.21 | 89.39%
DM-017/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 21ª URG | 230176205123 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2026-05-01 | Andamento | CONSÓRCIO AGR - CSR II | 54879586000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 21ª URG | Obra 1 - Almenara, Bertópolis, Felisburgo, Fronteira dos Vales, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Machacalis, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Umburatiba, Águas Formosas | 730 | 0 | 0 | 730 | 32023158.45 | 0 | 32023158.45 | 25403984.53 | 1068170.88 | 26472155.41 | 6619173.92 | 79.33%
DM-018/2021 | ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO DE ENCABEÇAMENTO DE PONTE NA MG-060, KM 60,6, ENTRº MG-050 (VIANÓPOLIS) - ENTRº MG-432 P/CARACÓIS | 230176250/21 | 2021-10-26 | 2022-05-03 | 2023-01-25 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de Aterro de Encabeçamento de Ponte na MG-060, km 60,6, Entrº MG-050 (Vianópolis) - Entrº MG-432 p/Caracóis | Obra 1 - Betim, Contagem, Esmeraldas | 153 | 90 | 25 | 268 | 834019.59 | 0 | 834019.59 | 816968.25 | 218417.87 | 1035386.12 | 17051.34 | 97.96%
DM-018/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-740, TRECHO ENTRº MG-410 - LAGOA GRANDE | 230176239/21 | 2022-05-02 | 2022-05-11 | 2023-05-10 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-740, trecho Entrº MG-410 - Lagoa Grande | Obra 1 - Lagoa Grande, Patos de Minas, Presidente Olegário | 365 | 0 | 0 | 365 | 1634673.51 | 0 | 1634673.51 | 1563898.47 | 321466.89 | 1885365.36 | 70775.04 | 95.67%
DM-018/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-1105, ENTRº BR- 365 - INDIANÓPOLIS | 230176202623 | 2023-10-25 | 2023-11-20 | 2024-08-12 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA AMG 1105 | 52403406000119 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-1105, Entrº BR- 365 - Indianópolis | Obra 1 - Indianópolis, Uberaba, Uberlândia | 182 | 0 | 85 | 267 | 6195326.86 | 0 | 6195326.86 | 5827870.45 | 146740.6 | 5974611.05 | 367456.41 | 94.07%
DM-018/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 36ª URG | 230176205123 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2026-04-23 | Andamento | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 36ª URG | Obra 1 - Arinos, Buritis, Chapada Gaúcha, Formoso, Pintópolis, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia | 730 | 0 | 0 | 730 | 37153801.63 | 0 | 37153801.63 | 27513720.71 | 1154377.94 | 28668098.65 | 9640080.92 | 74.05%
DM-019/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-040, FUNIL (KM 44,0) BRUMADINHO (KM 50,2) | 230176205821 | 2022-04-20 |  |  | A Iniciar | ECR EMP DE CONST E CONS RODOV | 37058360000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MG-040, Funil (Km 44,0) Brumadinho (Km 50,2) | Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221505.63 | 0 | 2221505.63 | 0 | 0 | 0 | 2221505.63 | 0%
DM-019/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-311, PESCADOR - NOVA MÓDICA E NOVA MÓDICA - SÃO JOSÉ DO DIVINO | 230176202823 | 2023-10-25 | 2024-02-15 | 2024-12-14 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do pavimento na rodovia MG-311, trechos Pescador - Nova Módica e Nova Módica - São José do Divino | Obra 1 - Governador Valadares, Nova Módica, Pescador, São José do Divino | 243 | 61 | 0 | 304 | 14504450.61 | 3028345.95 | 17532796.56 | 16700388.75 | 522398.17 | 17222786.92 | 832407.81 | 95.25%
DM-019/2024 | REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA: MG-010, LMG-800, MARGINAIS (LD/LE), MG-424 | 230176204523 | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 2025-05-01 | Execução concluída | SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA | 21325485000163 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Sinalização | Obra Rodoviária | Obra 1 - Revitalização da sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança viária: MG-010, LMG-800, Marginais (LD/LE), MG-424 | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 8049000 | 1684372.53 | 9733372.53 | 9157941.73 | 43460.63 | 9201402.36 | 575430.8 | 94.09%
DM-020/2022 | RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JEQUITINHONHA NA MGC-367, TRECHO COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS - DIAMANTINA | 230176201322 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | 2022-07-24 | Execução concluída | MARCO XX CONSTRUCOES LTDA | 17378308000178 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação da Ponte sobre o Rio Jequitinhonha na MGC-367, km 564,5, trecho Couto de Magalhães de Minas - Diamantina | Obra 1 - Diamantina | 84 | 0 | 0 | 84 | 4088900 | 0 | 4088900 | 3428988.49 | 0 | 3428988.49 | 659911.51 | 83.86%
DM-020/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-443, ENTRº MG-030 - OURO BRANCO / IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO E CORREÇÃO EROSÕES | 230176202223 | 2023-10-25 | 2024-02-15 | 2025-04-27 | Execução concluída | TRIPAV - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA. | 31787928000191 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-443, Entrº MG-030 - Ouro Branco / Implantação de bueiro e correção erosões | Obra 1 - Barbacena, Congonhas, Ouro Branco | 182 | 91 | 165 | 438 | 4879173.06 | 83764.32 | 4962937.38 | 4006217.89 | 155284.55 | 4161502.44 | 956719.49 | 80.72%
DM-020/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 28ª URG | 230176205123 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 2026-05-14 | Andamento | CONSÓRCIO IPÊ/ABRIL - CONSERVAÇÃO | 55060514000124 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 28ª URG | Obra 1 - Ataléia, Campanário, Caraí, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Malacacheta, Nanuque, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Poté, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni, Água Boa, Águas Formosas | 730 | 0 | 0 | 730 | 34984519.25 | 0 | 34984519.25 | 26773344.05 | 1277792.65 | 28051136.7 | 8211175.2 | 76.53%
DM-021/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-262, PONTE SOBRE O RIO DAS VELHAS - ENTRº AVENIDA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA | 230176254/21 | 2022-04-20 | 2022-05-09 | 2022-10-16 01:00 | Execução concluída | BALI - CONSTRUTORA BAETA LIGÓRIO LTDA | 18726947000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MGC-262, Ponte sobre o Rio das Velhas - Entrº Avenida José Cândido da Silveira | Obra 1 - Belo Horizonte, Sabará, São José da Lapa | 92 | 60 | 9 | 161 | 2115790.03 | 485483.72 | 2601273.75 | 2593708.89 | 573115.62 | 3166824.51 | 7564.86 | 99.71%
DM-021/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-634, JORDÂNIA - ALMENARA E LMG-630, BANDEIRA - ENTRº LMG-634 | 230176202923 | 2023-11-07 | 2024-02-15 | 2025-08-18 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-634, Jordânia - Almenara e LMG-630, Bandeira - Entrº LMG-634 | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Jacinto, Jordânia, Pedra Azul | 274 | 181 | 96 | 551 | 51911237.26 | 984834.64 | 52896071.9 | 52161884.54 | 1767343.56 | 53929228.1 | 734187.36 | 98.61%
DM-022/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-311, TRECHO ENTRº BR-116 (CAMPANÁRIO) - PESCADOR | 230176216/21 | 2022-05-02 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MG-311, trecho Entrº BR-116 (Campanário) - Pescador | Obra 1 - Campanário, Governador Valadares, Pescador | 365 | 0 | 0 | 365 | 7872875.96 | 1141130.03 | 9014005.99 | 8444627.6 | 1812429.04 | 10257056.64 | 569378.39 | 93.68%
DM-022/2023 | IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE NA MGC-383 - KM 46, ENTRE RIOS DE MINAS - LAGOA DOURADA | 230176203123 | 2023-12-21 | 2024-02-15 | 2024-07-08 | Execução concluída | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11553360000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação de variante na MGC-383 - km 46, Entre Rios de Minas - Lagoa Dourada | Obra 1 - Barbacena, Entre Rios de Minas | 121 | 0 | 24 | 145 | 847402.96 | 83699.45 | 931102.41 | 768447.18 | 21319.39 | 789766.57 | 162655.23 | 82.53%
DM-022/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 16ª URG | 230176205123 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 2026-05-15 | Andamento | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 16ª URG | Obra 1 - Aguanil, Bom Sucesso, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmópolis de Minas, Carrancas, Cláudio, Cristais, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itaguara, Itapecerica, Itumirim, Itutinga, Lavras, Luminárias, Nazareno, Oliveira, Passa Tempo, Perdões, Piracema, Resende Costa, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, São Tiago | 730 | 0 | 0 | 730 | 42788655.89 | 0 | 42788655.89 | 25503558.77 | 1273762.73 | 26777321.5 | 17285097.12 | 59.6%
DM-023/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL CMG-367, TRECHO COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS - DIAMANTINA | 230176261/21 | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 2023-01-31 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional CMG-367, trecho Couto de Magalhães de Minas - Diamantina, com 30,40 km de extensão | Obra 1 - Couto de Magalhães de Minas, Diamantina | 365 | 0 | 0 | 365 | 5901623.89 | 643807.38 | 6545431.27 | 6178243.94 | 1135643.45 | 7313887.39 | 367187.33 | 94.39%
DM-023/2022 | RECUPERAÇÃO DE ATERROS AMG-1760, ACESSO A SEM PEIXE; AMG-1715, ENTR. MG-329 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA; CMG-482, VIÇOSA - PORTO FIRME | 230176203022 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-07-22 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação de aterros AMG-1760, acesso a Sem Peixe; AMG-1715, Entr. MG-329 - Santo Antônio do Grama; CMG-482, Viçosa - Porto Firme | Obra 1 - Dom Silvério, Ponte Nova, Porto Firme, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe | 32 | 0 | 0 | 32 | 6565098.37 | 0 | 6565098.37 | 4257020.85 | 0 | 4257020.85 | 2308077.52 | 64.84%
DM-023/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-428, ENTRº BR-262 (ARAXÁ) - DIVISA MG/SP | 230176200723 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2024-10-11 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA MG-428 | 53266704000177 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-428, Entrº BR-262 (Araxá) - Divisa MG/SP | Obra 1 - Araxá, Sacramento | 275 | 0 | 13 | 288 | 37087535.24 | 4835486.59 | 41923021.83 | 39245945.29 | 1230633.17 | 40476578.46 | 2677076.54 | 93.61%
DM - 024/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL CMG-367, TRECHO ENTRº LMG-677 P/(TURMALINA) - ENTRº BR-451 P/(CARBONITA) | 230176264/21 | 2021-10-20 | 2021-11-22 | 2023-09-05 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional CMG-367, trecho Entrº LMG-677 p/(Turmalina) - Entrº BR-451 p/(Carbonita) | Obra 1 - Carbonita, Turmalina | 365 | 120 | 168 | 653 | 9407108.41 | 1257689.6 | 10664798.01 | 10234891.86 | 2518260.34 | 12753152.2 | 429906.15 | 95.97%
DM-024/2022 | RECUPERAÇÃO DO ATERRO NA MG-010 (LINHA VERDE), KM 21, TRECHO ENTR. MG/424 - CONFINS | 230176203122 | 2022-06-15 | 2022-06-21 | 2022-08-29 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Exec. dos serviços emergenciais para recuperação do Aterro na Rodovia MG-010 (Linha Verde), km 21, trecho Entr. MG/424 - Confins, 01ª URG do DER/MG. | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Vespasiano | 70 | 0 | 0 | 70 | 3842250.12 | -0.17 | 3842249.95 | 2994726.06 | 0 | 2994726.06 | 847523.89 | 77.94%
DM-025/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-190, ABADIA DOS DOURADOS - ENTRº BR-365 (UBERLÂNDIA) | 230176256/21 | 2021-10-22 | 2022-03-01 | 2023-04-21 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MG-190, trecho Final do Perímetro Urbano de Abadia dos Dourados - Entrº BR-365 (Uberlândia), com extensão de 58,30 km | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Monte Carmelo, Romaria, Uberlândia | 365 | 0 | 52 | 417 | 17708410.53 | 2974351.71 | 20682762.24 | 19850671.26 | 4218499.9 | 24069171.16 | 832090.98 | 95.98%
DM-025/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-806, TRECHO CONDOMÍNIO CAPELA INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE RIBEIRÃO DAS NEVES (TREVO CIRIN) | 230176252/21 | 2022-11-07 | 2023-05-02 | 2023-11-01 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-806, trecho Condomínio Capela Início Perímetro Urbano de Ribeirão das Neves (TREVO CIRIN) | Obra 1 - Betim, Ribeirão das Neves | 92 | 92 | 0 | 184 | 2817299.55 | 685174.23 | 3502473.78 | 3496811.95 | 1241114.15 | 4737926.1 | 5661.83 | 99.84%
DM-025/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | 230176202723 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-12-28 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | Obra 1 - Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta, Francisco Badaró, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Ponto dos Volantes, Turmalina, Virgem da Lapa | 366 | 0 | 0 | 366 | 12892384.11 | 0 | 12892384.11 | 8377949.55 | 190332.3 | 8568281.85 | 4514434.56 | 64.98%
DM-025/2023-A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | 230176202723 | 2024-12-17 | 2024-12-29 | 2025-12-28 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | Obra 1 - Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta, Francisco Badaró, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Ponto dos Volantes, Turmalina, Virgem da Lapa | 365 | 0 | 0 | 365 | 12614266.32 | 0 | 12614266.32 | 9432232.24 | 778226.28 | 10210458.52 | 3182034.08 | 74.77%
DM-025/2023-B | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | 230176202723 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 2026-12-28 | Andamento | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | Obra 1 - Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta, Francisco Badaró, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Ponto dos Volantes, Turmalina, Virgem da Lapa | 365 | 0 | 0 | 365 | 12585961.98 | 0 | 12585961.98 | 0 | 0 | 0 | 12585961.98 | 0%
DM-026/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NA RODOVIA MG-238, TRECHO INTERSEÇÃO IVECO SETE LAGOAS | 230176253/21 | 2022-06-22 | 2023-05-02 | 2023-11-01 | Execução concluída | BALI - CONSTRUTORA BAETA LIGÓRIO LTDA | 18726947000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG-238, trecho Interseção IVECO Sete Lagoas, com extensão de 8,20 km. | Obra 1 - Sete Lagoas, São José da Lapa | 92 | 92 | 0 | 184 | 2222289 | 551783.14 | 2774072.14 | 2765548.85 | 967889.47 | 3733438.32 | 8523.29 | 99.69%
DM-026/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | 230176202723 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-12-28 | Execução concluída | CONSTRUTORA ASTECA LTDA | 71385777000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Cachoeira de Pajeú, Comercinho, Divisa Alegre, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Medina, Pedra Azul, Águas Vermelhas | 366 | 0 | 0 | 366 | 14978527.55 | 0 | 14978527.55 | 13677427.47 | 372923.63 | 14050351.1 | 1301100.08 | 91.31%
DM-026/2023-A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | 230176202723 | 2024-12-16 | 2024-12-29 | 2025-12-28 | Execução concluída | CONSTRUTORA ASTECA LTDA | 71385777000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Cachoeira de Pajeú, Comercinho, Divisa Alegre, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Medina, Pedra Azul, Águas Vermelhas | 365 | 0 | 0 | 365 | 14719180.58 | 0 | 14719180.58 | 8241106.01 | 607657.59 | 8848763.6 | 6478074.57 | 55.99%
DM-026/2023-B | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | 230176202723 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 2026-12-28 | Andamento | CONSTRUTORA ASTECA LTDA | 71385777000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Cachoeira de Pajeú, Comercinho, Divisa Alegre, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Medina, Pedra Azul, Águas Vermelhas | 365 | 0 | 0 | 365 | 14704896.91 | 0 | 14704896.91 | 0 | 0 | 0 | 14704896.91 | 0%
DM-027/2021 | CONSTRUÇÃO DE ALAS DE GALERIA EM GABIÃO E INSTALAÇÃO DE "COLCHÃO RENO" NA RODOVIA MGC-262 | 230176203021 | 2021-10-20 | 2021-11-03 | 2023-12-19 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção Drenagem | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção de alas de galeria em gabião e instalação de "Colchão Reno" na Rodovia MGC-262, no km 302, no trecho Sabará - Entr. p/ Bairro Nações Unidas | Obra 1 - Ribeirão das Neves, Sabará | 120 | 91 | 566 | 777 | 603046.21 | 0 | 603046.21 | 356973.01 | 38542.67 | 395515.68 | 246073.2 | 59.19%
DM-027/2022 | ESTABILIZAÇÃO DE CORTE CMG-120/MG - KM 653 - TRECHO COIMBRA - SÃO GERALDO | 230176204022 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 2022-08-15 | Execução concluída | FG-IPE SPE LTDA | 47109984000107 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de corte CMG-120/MG - km 653 - Trecho Coimbra - São Geraldo | Obra 1 - Coimbra, São Geraldo, Ubá | 21 | 0 | 0 | 21 | 19739276.86 | 0 | 19739276.86 | 15962113.83 | 0 | 15962113.83 | 3777163.03 | 80.86%
DM-027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | 230176202723 | 2023-12-21 |  |  | A Iniciar | CROS CONSTRUÇÕES S/A | 22010581000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Obra Rodoviária | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | Obra 1 - Janaúba | 0 | 0 | 0 | 0 | 15871866.47 | 0 | 15871866.47 | 0 | 0 | 0 | 15871866.47 | 0%
DM-028/2021 | IMPLANTAÇÃO DE TÚNEL BALA (2,00 X 2,58)M NA MG-424, KM 2,80, ENTRº MG-010 - ENTRº P/SÃO JOSÉ DA LAPA | 32/2021 | 2021-11-05 | 2021-12-01 | 2023-10-09 | Execução concluída | TRAVESSIA ENGENHARIA LTDA | 24027175000150 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação de Túnel Bala (2,00 x 2,58)m na MG-424, km 2,80, Entrº MG-010 - Entrº p/São José da Lapa | Obra 1 - Belo Horizonte, São José da Lapa, Vespasiano | 121 | 92 | 465 | 678 | 1120196 | 167200 | 1287396 | 1231400 | 139471.03 | 1370871.03 | 55996 | 95.65%
DM-028/2022 | REC. FUNC. AMG-0705 E AMG-0715, TRECHOS ENTRº AMG-0710 - ENTRº AMG-0715 E ENTRº AMG-0705 - FRANCA | 230176210/22 | 2022-08-02 | 2022-09-06 | 2026-02-02 | Paralisado | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11553360000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional do Pavimento nas Rodovias AMG-0705 e AMG-0715, trechos Entrº AMG-0710 - Entrº AMG-0715 e Entrº AMG-0705 - Entrº MG-428 (Franca) | Obra 1 - Araxá | 181 | 0 | 1065 | 1246 | 1559477.28 | -21546 | 1537931.28 | 178011.99 | 0 | 178011.99 | 1359919.29 | 11.57%
DM-028/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 37ª URG | 230176202723 | 2024-01-03 | 2024-02-02 | 2025-02-01 | Execução concluída | CONSÓRCIO "MEEL/B&F" | 53311062000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 37ª URG | Obra 1 - Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego, Itacarambi, Januária, Juvenília, Lontra, Manga, Mirabela, Miravânia, Montalvânia, Montes Claros, Pedras de Maria da Cruz, São Francisco | 366 | 0 | 0 | 366 | 13619979.69 | 0 | 13619979.69 | 13619524.68 | 369256.11 | 13988780.79 | 455.01 | 100%
DM-028/2023-A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 37ª URG | 230176202723 | 2025-01-28 | 2025-02-02 | 2026-02-01 | Andamento | CONSÓRCIO "MEEL/B&F" | 53311062000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 37ª URG | Obra 1 - Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego, Itacarambi, Januária, Juvenília, Lontra, Manga, Mirabela, Miravânia, Montalvânia, Montes Claros, Pedras de Maria da Cruz, São Francisco | 365 | 0 | 0 | 365 | 13375792.1 | 0 | 13375792.1 | 9057027.25 | 603786.84 | 9660814.09 | 4318764.85 | 67.71%
DM-029/2021 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA BR-356, KM 3,00 E 4,20. | 230176202521 | 2021-10-26 | 2021-11-22 | 2024-01-24 | Execução concluída | CONSTRUTORA MARINS LTDA | 25388869000186 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de Talude de Aterro BR-356 - km 3,00 e 4,20 e Execução de Solo Grampeado no km 4,40, trecho Trevo Belvedere - Entr°. MG-030 (Nova Lima) | Obra 1 - Belo Horizonte, Esmeraldas, São José da Lapa | 426 | 183 | 185 | 794 | 8508126.45 | 1623310.7 | 10131437.15 | 8532768.06 | 1745613.86 | 10278381.92 | 1598669.09 | 84.22%
DM-029/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-2595, UBERABA - DISTRITO INDUSTRIAL III; AMG-2510, ENTRº MG-2570 - ENTRº MG-2595 (AV. FILOMENA CATARFINA) | 230176215/22 | 2022-08-31 | 2022-09-06 | 2023-12-10 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS /HWN - AMG 2595 E 2510 | 47511443000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-2595, Uberaba - Distrito Industrial III; AMG-2510, Entrº MG-2570 - Entrº MG-2595 (Av. Filomena Catarfina) | Obra 1 - Delta, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 96 | 461 | 20107616.11 | 3400831.88 | 23508447.99 | 21206580.53 | 2154397.01 | 23360977.54 | 2301867.46 | 90.21%
DM-029/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | 230176202723 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2024-12-28 | Execução concluída | CIVILPAV CONSTRUCOES LTDA EPP | 22464660000166 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | Obra 1 - Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, José Raydan, Ladainha, Malacacheta, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Santa Maria do Suaçuí, Senador Modestino Gonçalves, Setubinha, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Turmalina, Veredinha, Água Boa | 366 | 0 | 0 | 366 | 12514494.75 | 0 | 12514494.75 | 12513598.9 | 280123.44 | 12793722.34 | 895.85 | 99.99%
DM-029/2023-A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | 230176202723 | 2024-12-19 | 2024-12-29 | 2025-12-28 | Andamento | CIVILPAV CONSTRUCOES LTDA EPP | 22464660000166 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | Obra 1 - Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, José Raydan, Ladainha, Malacacheta, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Santa Maria do Suaçuí, Senador Modestino Gonçalves, Setubinha, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Turmalina, Veredinha, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 12440286.04 | 0 | 12440286.04 | 7582637.38 | 403889.98 | 7986527.36 | 4857648.66 | 60.95%
DM-029/2023-B | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | 230176202723 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 2026-12-28 | Andamento | CIVILPAV CONSTRUCOES LTDA EPP | 22464660000166 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | Obra 1 - Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, José Raydan, Ladainha, Malacacheta, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Santa Maria do Suaçuí, Senador Modestino Gonçalves, Setubinha, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Turmalina, Veredinha, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 12403029.87 | 0 | 12403029.87 | 0 | 0 | 0 | 12403029.87 | 0%
DM-030/2021 | ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO LMG-806, KM 4,33 E 4,52, JUSTINÓPOLIS - RIBEIRÃO DAS NEVES. | 2301762021/2021 | 2021-10-26 | 2021-11-04 | 2023-05-25 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de talude de aterro na rodovia LMG-806 km 4,33 e 4,52, trecho Justinópolis - Ribeirão das Neves | Obra 1 - Ribeirão das Neves, Sabará | 242 | 90 | 236 | 568 | 1549159.93 | 235840.69 | 1785000.62 | 1766383.09 | 417996.49 | 2184379.58 | 18617.53 | 98.96%
DM-030/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-108, TRECHO MUTUM - LAJINHA | 230176227/22 | 2022-08-30 | 2023-05-02 | 2024-12-01 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do pavimento na Rodovia MG-108, Trecho Mutum - Lajinha | Obra 1 - Lajinha, Manhumirim, Mutum | 366 | 61 | 153 | 580 | 7316040.86 | 191569.02 | 7507609.88 | 7145591.84 | 961123.77 | 8106715.61 | 362018.04 | 95.18%
DM-030/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | 230176202723 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2024-12-28 | Execução concluída | CONSÓRCIO LAM | 53299800000111 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | Obra 1 - Acaiaca, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 366 | 0 | 0 | 366 | 12252806.66 | 2791335.29 | 15044141.95 | 15043542.54 | 358829.9 | 15402372.44 | 599.41 | 100%
DM-030/2023-A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | 230176202723 | 2024-12-20 | 2024-12-29 | 2025-12-28 | Andamento | CONSÓRCIO LAM | 53299800000111 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | Obra 1 - Acaiaca, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 12172064.39 | 2951406.61 | 15123471 | 12844407.7 | 685362.98 | 13529770.68 | 2279063.3 | 84.93%
DM-030/2023-B | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | 230176202723 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 2026-12-28 | Andamento | CONSÓRCIO LAM | 53299800000111 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | Obra 1 - Acaiaca, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 12159273.83 | 0 | 12159273.83 | 0 | 0 | 0 | 12159273.83 | 0%
DM-031/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO MGC-497, ENTRº BR-365/452 (UBERLÂNDIA) - ENTRº BR-153 (PRATA) | 230176262/21 | 2021-10-28 | 2022-03-01 | 2023-02-28 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do pavimento MGC-497, Entrº BR-365/452 (Uberlândia) - Entrº BR-153 (Prata) | Obra 1 - Prata, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 16099106.69 | 2516598.88 | 18615705.57 | 18529581.79 | 4014568.85 | 22544150.64 | 86123.78 | 99.54%
DM-031/2022 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE DE ATERRO MG-447, KM 100 TRECHO CATAGUASES - ENTRº MG-120 | 230176218/22 | 2022-08-30 | 2022-10-03 | 2024-05-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | 30018048000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de Talude de Aterro MG-447, KM 100 trecho Cataguases - Entrº MG-120 | Obra 1 - Cataguases, Ubá | 243 | 244 | 120 | 607 | 6686870.76 | 1583739.64 | 8270610.4 | 8101043.5 | 237159.03 | 8338202.53 | 169566.9 | 97.95%
DM-031/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-0520, ARACITABA - ENTRº MG-452 (P/ OLIVEIRA FORTES), IMPLANTAÇÃO DE VARIANTES, RECUPERAÇÃO DE TALUDE, SUBSTITUIÇÃO BUEIRO | 230176204123 | 2024-01-03 | 2024-02-15 | 2025-02-14 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-0520, Aracitaba - Entrº MG-452 (p/ Oliveira Fortes), Implantação de variantes, Recuperação de talude, Substituição bueiro | Obra 1 - Aracitaba, Oliveira Fortes, Paiva, Ubá | 366 | 0 | 0 | 366 | 16521453.91 | 2873143.29 | 19394597.2 | 18286171.68 | 522296.51 | 18808468.19 | 1108425.52 | 94.28%
DM-032/2022 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE MG-320 - KM 2 E MG-425 - KM 66,8 , TRECHOS ENTRº BR-381 - JAGUARAÇU / VARGEM ALEGRE - ENTRº BR-116 | 2301762 12/22 | 2022-09-26 | 2022-10-05 | 2023-07-16 | Execução concluída | EMPAV EMP E PAVIMENTACAO LTDA | 00329295000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de Talude de Corte nas Rodovias MG-320 - km 2 e MG-425 - km 66,8 , trechos Entrº BR-381 - Jaguaraçu / Vargem Alegre - Entrº BR-116 | Obra 1 - Caratinga, Coronel Fabriciano, Entre Folhas, Jaguaraçu, Vargem Alegre | 243 | 0 | 42 | 285 | 3165667.25 | 698618.5 | 3864285.75 | 3836698.14 | 251724.85 | 4088422.99 | 27587.61 | 99.29%
DM-032/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-122, NOVA PORTEIRINHA - JANAÚBA - ENTRº BR-251 E AMG-900, ENTRº MGC-122 - CAPITÃO ENÉAS | 230176203923 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2025-08-10 | Execução concluída | CONSÓRCIO MGC - 122 | 53710476000182 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MGC-122, Nova Porteirinha - Janaúba - Entrº BR-251 e AMG-900, Entrº MGC-122 - Capitão Enéas | Obra 1 - Capitão Enéas, Francisco Sá, Janaúba, Nova Porteirinha | 366 | 89 | 88 | 543 | 43983527.2 | 6532576.23 | 50516103.43 | 47204055.33 | 1517735.96 | 48721791.29 | 3312048.1 | 93.44%
DM-033/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-401, TRECHO PORTO MATIAS CARDOSO - INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE JANAÚBA | 230176265/21 | 2021-11-05 | 2022-03-18 | 2023-09-05 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba | Obra 1 - Janaúba, Jaíba, Matias Cardoso, Verdelândia | 365 | 92 | 80 | 537 | 22509884.51 | 4894302.17 | 27404186.68 | 24997330.2 | 5715190.88 | 30712521.08 | 2406856.48 | 91.22%
DM-033/2022 | ESTAB. TALUDE DE CORTE NA RODOVIA MG-442, KM 5,0 E 5, 4, TRECHO ENTRº BR-040 - BELO VALE. | 230176220/22 | 2022-10-04 | 2024-04-22 | 2024-10-21 | Execução concluída | CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 04047735000121 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de talude de Corte na Rodovia MG-442, km 5,0 e 5, 4, trecho Entrº BR-040 - Belo Vale. | Obra 1 - Congonhas | 122 | 61 | 0 | 183 | 528049.11 | 130555.3 | 658604.41 | 602261.76 | 52549.17 | 654810.93 | 56342.65 | 91.45%
DM-034/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-367, CONSTRUÇÃO DE GALERIA E COLCHÃO RENO | 230176266/21 | 2021-12-27 | 2022-02-01 | 2023-08-31 | Execução concluída | CONSÓRCIO TERRAYAMA-TAMASA | 44507700000142 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MGC-367, construção de galeria e colchão reno | Obra 1 - Araçuaí, Virgem da Lapa | 365 | 184 | 28 | 577 | 5794495.5 | 1382110.88 | 7176606.38 | 7013395.54 | 1429753.58 | 8443149.12 | 163210.84 | 97.73%
DM-034/2022 | IMPLANTAÇÃO DE TÚNEL BALA NO TRECHO RIBEIRÃO PINHEIRINHO - MONTE SANTO DE MINAS, KM 38,5 DA RODOVIA CMG-491 | 230176228/21 | 2022-10-06 | 2023-04-17 | 2023-10-16 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação de Túnel Bala (2,65 x 3,00)m no trecho Ribeirão Pinheirinho - Monte Santo de Minas, km 38,5 da rodovia CMG-491. | Obra 1 - Monte Santo de Minas, Passos | 122 | 61 | 0 | 183 | 1467037.37 | 0 | 1467037.37 | 1459639.77 | 417424.14 | 1877063.91 | 7397.6 | 99.5%
DM-035/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-710, TRECHO LADAINHA - POTÉ | 230176274/21 | 2021-12-06 | 2022-05-17 | 2023-09-13 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-710, trecho Ladainha - Poté | Obra 1 - Ladainha, Poté, Teófilo Otoni | 365 | 120 | 0 | 485 | 2887381.77 | 702002.25 | 3589384.02 | 3499668.1 | 866414.76 | 4366082.86 | 89715.92 | 97.5%
DM-035/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-834. TRECHO CAIANA - ESPERA FELIZ. 29ª MANHUMIRIM | 2301762 41/22 | 2022-10-24 | 2023-05-02 | 2023-09-01 | Execução concluída | ECR EMP DE CONST E CONS RODOV | 37058360000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do pavimento na Rodovia LMG-834, Trecho Caiana - Espera Feliz. a execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de Circ | Obra 1 - Caiana, Espera Feliz, Manhumirim | 123 | 0 | 0 | 123 | 1725001.8 | 0 | 1725001.8 | 1667057.38 | 97819.09 | 1764876.47 | 57944.42 | 96.64%
DM-036/2021 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL LMG-799 | 230176271/21 | 2021-12-23 | 2022-10-03 | 2024-01-26 | Execução concluída | CIA DA OBRA ENG E CONSTR LTDA | 00711110000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação ambiental | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação ambiental (Recomposição do solo para plantio, Plantio de cobertura e Desassoreamento) - Rodovia LMG-799 | Obra 1 - Bela Vista de Minas, Itabira, João Monlevade, Rio Piracicaba | 365 | 0 | 116 | 481 | 1165583.1 | 0 | 1165583.1 | 1001894.99 | 218329.03 | 1220224.02 | 163688.11 | 85.96%
DM-036/2022 | APOIO TÉCNICO À DIRETORIA DE MANUTENÇÃO (DM) DO DER/MG, PARA SUPERVISÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NA DIRETORIA | 2301762 26/22 | 2022-10-24 | 2023-03-13 | 2025-09-12 | Execução concluída | NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. | 28542082000115 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio Técnico à Diretoria de Manutenção (DM) do DER/MG, para supervisão das obras em andamento na Diretoria | Obra 1 - Belo Horizonte | 550 | 365 | 0 | 915 | 7569814.68 | -817.07 | 7568997.61 | 7537087 | 773585.41 | 8310672.41 | 31910.61 | 99.58%
DM-037/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-329, TRECHO BOM JESUS DO GALHO - CARATINGA E LMG-823, TRECHO SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - INHAPIM | 230176233/22 | 2022-11-07 | 2023-05-02 | 2024-05-01 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-329, trecho Bom Jesus do Galho - Caratinga e LMG-823, trecho São Sebastião do Anta - Inhapim | Obra 1 - Bom Jesus do Galho, Caratinga, Coronel Fabriciano, Inhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta | 366 | 0 | 0 | 366 | 9046230.7 | 2225340.28 | 11271570.98 | 9983168.85 | 886677.15 | 10869846 | 1288402.13 | 88.57%
DM-038/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NA RODOVIA MG-418, TRECHO ENTRº DIVISA BA/MG - TEÓFILO OTONI E RODOVIA MG-412 TRECHO ATALÉIA - ENTRº BR-418 | 2301762 37/22 | 2022-10-24 | 2023-05-02 | 2024-07-01 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-418, entrº Divisa BA/MG - Teófilo Otoni - subtrecho km 87 - km 178,3 (lote 2) e Rodovia MG-412, Ataléia - Entrº BR-418 | Obra 1 - Ataléia, Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni | 366 | 61 | 0 | 427 | 22375355.19 | 2553702.86 | 24929058.05 | 23477293.37 | 2497800.43 | 25975093.8 | 1451764.68 | 94.18%
DM-039/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA RODOVIA AMG-0150, TRECHO ENTRº MG-030 - RAPOSOS. 1ª URG-BH | 230176234/22 | 2022-12-05 | 2023-05-02 | 2023-11-15 | Execução concluída | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11553360000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do pavimento na Rodovia AMG-0150, Trecho Entrº MG-030 - Raposos | Obra 1 - Caeté, Nova Lima, Raposos | 92 | 106 | 0 | 198 | 2495849.99 | 127953.36 | 2623803.35 | 2612031.52 | 262917.64 | 2874949.16 | 11771.83 | 99.55%
DM-040/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-120, TRECHO DOM SILVÉRIO - PONTE NOVA E LMG-1760, TRECHO SEM PEIXE - ENTRº MGC-120 | 230176243/22 | 2022-12-27 | 2023-05-02 | 2024-05-09 | Execução concluída | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11553360000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MGC-120, trecho Dom Silvério - Ponte Nova e LMG-1760, trecho Sem Peixe - Entrº MGC-120 | Obra 1 - Acaiaca, Dom Silvério, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Teixeiras | 276 | 61 | 37 | 374 | 10033537.75 | 1545128.87 | 11578666.62 | 11301066.54 | 1033346.32 | 12334412.86 | 277600.08 | 97.6%
DM-041/2022 | TROCA DE JUNTA DE DILATAÇÃO DA PONTE INSTALADA SOBRE O RIO PARANAÍBA | 230176205922 | 2023-01-17 | 2023-02-15 | 2023-07-14 | Execução concluída | BT CONSTRUCOES LTDA. | 04810813000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Troca de junta de dilatação especial da Ponte instalada sobre o Rio Paranaíba, CMG-497, KM 326 - Divisa MG/MS | Obra 1 - Carneirinho, Ituiutaba | 150 | 0 | 0 | 150 | 392557.94 | 0 | 392557.94 | 261905.17 | 0 | 261905.17 | 130652.77 | 66.72%
DM-22.003/2020 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 30ª URG - JUIZ DE FORA | 230176244/19 | 2020-03-05 | 2020-03-18 | 2021-03-17 | Andamento | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | Obra 1 - Além Paraíba, Andrelândia, Arantina, Argirita, Belmiro Braga, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chiador, Chácara, Coronel Pacheco, Estrela Dalva, Ewbank da Câmara, Goiana, Goianá, Guarará, Juiz de Fora, Laranjal, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte, Madre de Deus de Minas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Palma, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Pirapetinga, Recreio, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão Pereira, São João Nepomuceno, São Vicente de Minas, Volta Grande | 365 | 0 | 0 | 365 | 4624129.63 | 0 | 4624129.63 | 4446663.82 | 84510.06 | 4531173.88 | 177465.81 | 96.16%
DM-22.003/2020-A | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 30ª URG - JUIZ DE FORA | 230176244/19 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2022-03-17 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | Obra 1 - Além Paraíba, Andrelândia, Arantina, Argirita, Belmiro Braga, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chiador, Chácara, Coronel Pacheco, Estrela Dalva, Ewbank da Câmara, Goiana, Goianá, Guarará, Juiz de Fora, Laranjal, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte, Madre de Deus de Minas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Palma, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Pirapetinga, Recreio, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão Pereira, São João Nepomuceno, São Vicente de Minas, Volta Grande | 365 | 0 | 0 | 365 | 4604450.2 | 1058229.38 | 5662679.58 | 5366526.28 | 650180.91 | 6016707.19 | 296153.3 | 94.77%
DM-22.003/2020-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 30ª URG - JUIZ DE FORA | 230176244/19 | 2022-03-03 | 2022-03-18 | 2023-03-17 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | Obra 1 - Além Paraíba, Andrelândia, Arantina, Argirita, Belmiro Braga, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chiador, Chácara, Coronel Pacheco, Estrela Dalva, Ewbank da Câmara, Goiana, Goianá, Guarará, Juiz de Fora, Laranjal, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte, Madre de Deus de Minas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Palma, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Pirapetinga, Recreio, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão Pereira, São João Nepomuceno, São Vicente de Minas, Volta Grande | 365 | 0 | 0 | 365 | 4604050.2 | 967974.3 | 5572024.5 | 5114001 | 1383078.51 | 6497079.51 | 458023.5 | 91.78%
DM-22.003/2020-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 30ª URG - JUIZ DE FORA | 230176244/19 | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2024-03-17 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | Obra 1 - Além Paraíba, Andrelândia, Arantina, Argirita, Belmiro Braga, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chiador, Chácara, Coronel Pacheco, Estrela Dalva, Ewbank da Câmara, Goiana, Goianá, Guarará, Juiz de Fora, Laranjal, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte, Madre de Deus de Minas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Palma, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Pirapetinga, Recreio, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão Pereira, São João Nepomuceno, São Vicente de Minas, Volta Grande | 366 | 0 | 0 | 366 | 4604050.2 | 1075154.96 | 5679205.16 | 5535263.33 | 2166855.63 | 7702118.96 | 143941.83 | 97.47%
DM-22.003/2020-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 30ª URG - JUIZ DE FORA | 230176244/19 | 2024-02-29 | 2024-03-18 | 2025-03-17 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | Obra 1 - Além Paraíba, Andrelândia, Arantina, Argirita, Belmiro Braga, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chiador, Chácara, Coronel Pacheco, Estrela Dalva, Ewbank da Câmara, Goiana, Goianá, Guarará, Juiz de Fora, Laranjal, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte, Madre de Deus de Minas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Palma, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Pirapetinga, Recreio, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão Pereira, São João Nepomuceno, São Vicente de Minas, Volta Grande | 365 | 0 | 0 | 365 | 4592027.2 | 1122947 | 5714974.2 | 5679963.5 | 2508146.97 | 8188110.47 | 35010.7 | 99.39%
DM-22.004/2020 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 18ª URG - MONTE CARMELO | 230176203919 | 2020-03-11 | 2020-03-19 | 2021-03-18 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araguari, Cascalho Rico, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Guimarânia, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Romaria, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6402168.43 | 0 | 6402168.43 | 4265346.97 | 79950.33 | 4345297.3 | 2136821.46 | 66.62%
DM-22.004/2020-A | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 18ª URG - MONTE CARMELO | 230176203919 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2022-03-18 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araguari, Cascalho Rico, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Guimarânia, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Romaria, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6370842.31 | 332286.68 | 6703128.99 | 5123213.33 | 458260.94 | 5581474.27 | 1579915.66 | 76.43%
DM-22.004/2020-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 18ª URG - MONTE CARMELO | 230176239/19 | 2022-03-03 | 2022-03-19 | 2023-03-18 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araguari, Cascalho Rico, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Guimarânia, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Romaria, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6363777.31 | 94573.78 | 6458351.09 | 4493837.84 | 1108297.39 | 5602135.23 | 1964513.25 | 69.58%
DM-22.004/2020-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 18ª URG - MONTE CARMELO | 230176239/19 | 2023-03-03 | 2023-03-19 | 2024-03-18 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araguari, Cascalho Rico, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Guimarânia, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Romaria, Uberlândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 6363777.31 | 1527600.37 | 7891377.68 | 7316455.79 | 3134677.72 | 10451133.51 | 574921.89 | 92.71%
DM-22.004/2020-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 18ª URG - MONTE CARMELO | 230176239/19 | 2024-02-29 | 2024-03-19 | 2025-03-18 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araguari, Cascalho Rico, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Guimarânia, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Romaria, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6363777.31 | 1495598.12 | 7859375.43 | 7299972.64 | 3848552.54 | 11148525.18 | 559402.79 | 92.88%
DM-22.005/2019 | IMPLAN. VARIANTE E ESTAB. TALUDE - RODOVIA MGC-482 - 29ª CRG | 230176212/19 | 2019-08-21 | 2020-10-20 | 2021-07-16 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilidade de talude - contenção em caixa, na MGC-482, km 60, trecho Carangola - Fervedouro, Obra 2 - Implantação de variante no km 35 da rodovia MGC-482, trecho Carangola - Fervedouro | Obra 2 - Carangola, Manhumirim, Obra 1 - Fervedouro, Manhumirim | 180 | 90 | 0 | 270 | 1516881.53 | 246688.59 | 1763570.12 | 1448242.53 | 155075.63 | 1603318.16 | 315327.59 | 82.12%
DM-22.005/2020 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 31ª URG ITUIUTABA | 230176238/19 | 2020-03-19 | 2020-04-06 | 2021-04-05 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | Obra 1 - Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória, Uberlândia, União de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4712303.43 | 26107.5 | 4738410.93 | 2796373.53 | 81919.33 | 2878292.86 | 1942037.4 | 59.02%
DM-22.005/2020-A | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 31ª URG ITUIUTABA | 230176238/19 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2022-04-05 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | Obra 1 - Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória, Uberlândia, União de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4592955.75 | 0 | 4592955.75 | 2397970.07 | 237823.96 | 2635794.03 | 2194985.68 | 52.21%
DM-22.005/2020-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 31ª URG ITUIUTABA | 230176238/19 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2023-04-05 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | Obra 1 - Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória, Uberlândia, União de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4591184.45 | 0 | 4591184.45 | 2446105.3 | 602634.06 | 3048739.36 | 2145079.15 | 53.28%
DM-22.005/2020-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 31ª URG ITUIUTABA | 230176238/19 | 2023-03-24 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | Obra 1 - Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória, União de Minas | 366 | 0 | 0 | 366 | 4590818.95 | 0 | 4590818.95 | 3625425.84 | 1482543.61 | 5107969.45 | 965393.11 | 78.97%
DM-22.005/2020-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 31ª URG ITUIUTABA | 230176238/19 | 2024-02-22 | 2024-04-06 | 2025-04-05 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | Obra 1 - Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória, Uberlândia, União de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4590818.95 | 0 | 4590818.95 | 4234812.95 | 1948607.2 | 6183420.15 | 356006 | 92.25%
DM-22.006/2019-A | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 11ª CRG DO DEER/MG | 230176243/17 | 2020-09-25 | 2020-10-01 | 2021-09-30 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 11ª CRG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Canápolis, Centralina, Ibiá, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5494697.08 | 0 | 5494697.08 | 4281113.58 | 647322.91 | 4928436.49 | 1213583.5 | 77.91%
DM-22.006/2019-B | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 11ª CRG DO DEER/MG | 230176243/17 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 11ª CRG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Canápolis, Centralina, Ibiá, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5475805.68 | -0.02 | 5475805.66 | 5459417.7 | 1773463.29 | 7232880.99 | 16387.96 | 99.7%
DM-22.006/2019-C | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 11ª CRG DO DEER/MG | 230176243/17 | 2022-09-19 | 2022-10-01 | 2023-09-30 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 11ª CRG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Araxá, Canápolis, Centralina, Ibiá, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, Patrocínio, Perdizes, Prata, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5455961.48 | -0.03 | 5455961.45 | 5081504.8 | 2494727.36 | 7576232.16 | 374456.65 | 93.14%
DM-22.006/2019-D | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 11ª URG DO DER/MG | 230176243/17 | 2023-08-09 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 11ª URG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Canápolis, Centralina, Ibiá, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 5452586.48 | 469074.09 | 5921660.57 | 5294399.38 | 2974780.96 | 8269180.34 | 627261.19 | 89.41%
DM-22.006/2020 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 29ª URG - MANHUMIRIM | 230176246/19 | 2020-03-10 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 29ª URG. | Obra 1 - Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Caiana, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Conceição de Ipanema, Divino, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Imbé de Minas, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, Taparuba, Tombos, Vieiras | 365 | 0 | 0 | 365 | 5341172.68 | 0 | 5341172.68 | 4248891.07 | 100729.13 | 4349620.2 | 1092281.61 | 79.55%
DM-22.006/2020-A | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 29ª URG - MANHUMIRIM | 230176246/19 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 29ª URG. | Obra 1 - Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Caiana, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Conceição de Ipanema, Divino, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Imbé de Minas, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, Taparuba, Tombos, Vieiras | 365 | 0 | 0 | 365 | 5311332.21 | 0 | 5311332.21 | 3102506.23 | 321843.38 | 3424349.61 | 2208825.98 | 58.41%
DM-22.007/2020 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 34ª URG SALINAS | 230176203719 | 2020-03-17 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | Obra 1 - Berizal, Coronel Murta, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Josenópolis, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 3428964.86 | 0 | 3428964.86 | 2562857.94 | 54436.16 | 2617294.1 | 866106.92 | 74.74%
DM-22.007/2020-A | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 34ª URG SALINAS | 230176203719 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | Obra 1 - Berizal, Coronel Murta, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Josenópolis, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 3400201.45 | 0 | 3400201.45 | 2559106.56 | 245027.89 | 2804134.45 | 841094.89 | 75.26%
DM-22.007/2020-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 34ª URG SALINAS | 230176237/19 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | Obra 1 - Berizal, Coronel Murta, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Josenópolis, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 3395960.25 | 0 | 3395960.25 | 2371224.53 | 605294.62 | 2976519.15 | 1024735.72 | 69.82%
DM-22.007/2020-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 34ª URG SALINAS | 230176237/19 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | Obra 1 - Berizal, Coronel Murta, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Josenópolis, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo | 366 | 0 | 0 | 366 | 3395635.25 | 0 | 3395635.25 | 2982543.53 | 1050900.26 | 4033443.79 | 413091.72 | 87.83%
DM-22.007/2020-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 34ª URG SALINAS | 230176237/19 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | Obra 1 - Berizal, Coronel Murta, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Josenópolis, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 3395635.25 | 0 | 3395635.25 | 3189473.33 | 1475924.05 | 4665397.38 | 206161.92 | 93.93%
DM-22.008/2020 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 26ª URG PARACATU | 230176236/19 | 2020-03-17 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | Obra 1 - Cabeceira Grande, Coromandel, Dom Bosco, Guarda-Mor, Paracatu, Unaí, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 3655254.11 | 0 | 3655254.11 | 2581255.18 | 48671.88 | 2629927.06 | 1073998.93 | 70.62%
DM-22.008/2020-A | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 26ª URG PARACATU | 230176236/19 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | Obra 1 - Cabeceira Grande, Coromandel, Dom Bosco, Guarda-Mor, Paracatu, Unaí, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 3628374.21 | 290517.12 | 3918891.33 | 3918758.7 | 411481.66 | 4330240.36 | 132.63 | 100%
DM-22.008/2020-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 26ª URG PARACATU | 230176236/19 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | Obra 1 - Cabeceira Grande, Coromandel, Dom Bosco, Guarda-Mor, Paracatu, Unaí, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 3622028.61 | 0 | 3622028.61 | 3504333.39 | 827518.78 | 4331852.17 | 117695.22 | 96.75%
DM-22.008/2020-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 26ª URG PARACATU | 230176236/19 | 2023-03-20 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | Obra 1 - Cabeceira Grande, Coromandel, Dom Bosco, Guarda-Mor, Paracatu, Unaí, Vazante | 366 | 0 | 0 | 366 | 3621356.81 | 0 | 3621356.81 | 3299795.55 | 1172451.81 | 4472247.36 | 321561.26 | 91.12%
DM-22.008/2020-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 26ª URG PARACATU | 230176236/19 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | Obra 1 - Cabeceira Grande, Coromandel, Dom Bosco, Guarda-Mor, Paracatu, Unaí, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 3621356.81 | 0 | 3621356.81 | 3225478.54 | 1306774.88 | 4532253.42 | 395878.27 | 89.07%
DM-22.009/2020 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 17ª URG - PONTE NOVA | 230176242/19 | 2020-03-18 | 2020-04-06 | 2021-04-05 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios, Ouro Preto, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Urucânia, Vermelho Novo, Viçosa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5472660.83 | 816437.67 | 6289098.5 | 6124178.1 | 83434.19 | 6207612.29 | 164920.4 | 97.38%
DM-22.009/2020-A | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 17ª URG - PONTE NOVA | 230176242/19 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2022-04-05 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios, Ouro Preto, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Urucânia, Vermelho Novo, Viçosa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5460110.57 | 1253886.7 | 6713997.27 | 6509154.24 | 597638.69 | 7106792.93 | 204843.03 | 96.95%
DM-22.009/2020-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 17ª URG - PONTE NOVA | 230176242/19 | 2022-03-22 | 2022-04-06 | 2023-04-05 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios, Ouro Preto, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Urucânia, Vermelho Novo, Viçosa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5458160.57 | 1154816.33 | 6612976.9 | 6493174.98 | 1883530.21 | 8376705.19 | 119801.92 | 98.19%
DM-22.009/2020-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 17ª URG - PONTE NOVA | 230176242/19 | 2023-03-28 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios, Ouro Preto, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Urucânia, Vermelho Novo, Viçosa | 366 | 0 | 0 | 366 | 5457155.57 | 1169664.71 | 6626820.28 | 6323828.01 | 2690014.07 | 9013842.08 | 302992.27 | 95.43%
DM-22.009/2020-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 17ª URG - PONTE NOVA | 230176242/19 | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2025-04-05 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios, Ouro Preto, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Urucânia, Vermelho Novo, Viçosa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5457155.57 | 1219480.61 | 6676636.18 | 6476654.6 | 2859634.48 | 9336289.08 | 199981.58 | 97%
DM-22.010/2019-A | MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1ª URG) | 230176219/19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-01-26 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1ª CRG) | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 6770597.96 | 0 | 6770597.96 | 6963175.85 | 567106.66 | 7530282.51 | -192577.89 | 102.8%
DM-22.010/2019-B | MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1ª URG) | 230176219/19 | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 2023-01-26 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1ª CRG) | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 6761859.96 | 0 | 6761859.96 | 6761584.89 | 1569757.14 | 8331342.03 | 275.07 | 100%
DM-22.010/2019-C | MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO CIDADE ADMINISTRATIVA | 230176219/19 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2024-01-26 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção Linha Verde e Complexo Viário Cidade Administrativa | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 6757186.96 | 1278463.82 | 8035650.78 | 7734339.95 | 2792002.21 | 10526342.16 | 301310.83 | 96.25%
DM-22.010/2019-D | MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO CIDADE ADMINISTRATIVA | 230176219/19 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 2025-01-26 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção Linha Verde e Complexo Viário Cidade Administrativa | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Vespasiano | 366 | 0 | 0 | 366 | 6752186.96 | 1158164.1 | 7910351.06 | 7650697 | 3219974.57 | 10870671.57 | 259654.06 | 96.72%
DM-22.010/2019-E | MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO CIDADE ADMINISTRATIVA | 230176219/19 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2026-01-26 | Andamento | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção Linha Verde e Complexo Viário Cidade Administrativa | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 6752186.96 | 0 | 6752186.96 | 6195485.81 | 3011704.38 | 9207190.19 | 556701.15 | 91.76%
DM-22.010/2020-B | APOIO À SUPERVISÃO DA CONCESSÃO DA BR-135 | 230176222/19 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | 2023-08-02 | Execução concluída | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução de natureza continuada dos serviços de supervisão geral e monitoramento mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 | Obra 1 - Curvelo | 365 | 0 | 0 | 365 | 2044991.36 | 0 | 2044991.36 | 1520890.68 | 274704.71 | 1795595.39 | 524100.68 | 74.37%
DM-22.010/2020-C | APOIO À SUPERVISÃO DA CONCESSÃO DA BR-135 | Não Disponível | 2023-07-11 | 2023-08-03 | 2024-08-02 | Execução concluída | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução de natureza continuada dos serviços de supervisão geral e monitoramento mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 | Obra 1 - Curvelo | 366 | 0 | 0 | 366 | 2088009.04 | 0 | 2088009.04 | 2087070.13 | 518272.11 | 2605342.24 | 938.91 | 99.96%
DM-22.010/2020-D | APOIO À SUPERVISÃO DA CONCESSÃO DA BR-135 | Não Disponível | 2023-07-11 | 2024-08-03 | 2025-08-02 | Execução concluída | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução de natureza continuada dos serviços de supervisão geral e monitoramento mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 | Obra 1 - Curvelo | 365 | 0 | 0 | 365 | 2088009.04 | 412415.99 | 2500425.03 | 1592208.48 | 471303.74 | 2063512.22 | 908216.55 | 63.68%
DM-22.010/2020-E | APOIO À SUPERVISÃO DA CONCESSÃO DA BR-135 | Não Disponível | 2023-07-11 | 2025-03-21 | 2026-03-20 | Andamento | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução de natureza continuada dos serviços de supervisão geral e monitoramento mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 | Obra 1 - Curvelo | 365 | 0 | 0 | 365 | 2088009.04 | 0 | 2088009.04 | 534472.16 | 178834.35 | 713306.51 | 1553536.88 | 25.6%
DM-22.011/2020 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 20 ª URG - FORMIGA | 230176204019 | 2020-03-19 | 2020-04-07 | 2021-04-06 | Execução concluída | CCR-CONSTRUCOES CIVIS E RODOVIARIAS LTDA | 01729892000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | Obra 1 - Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Camacho, Carmo do Cajuru, Córrego Danta, Córrego Fundo, Doresópolis, Formiga, Guapé, Iguatama, Ilicínea, Itapecerica, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Pains, Pedra do Indaiá, Pimenta, Piumhi, Pratinha, Santo Antônio do Monte, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, Tapiraí, Vargem Bonita | 365 | 0 | 0 | 365 | 5707080.17 | 0 | 5707080.17 | 4668081.28 | 120887.26 | 4788968.54 | 1038998.89 | 81.79%
DM-22.011/2020-A | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 20 ª URG - FORMIGA | 230176204019 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2022-04-06 | Execução concluída | CCR-CONSTRUCOES CIVIS E RODOVIARIAS LTDA | 01729892000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | Obra 1 - Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Camacho, Carmo do Cajuru, Córrego Danta, Córrego Fundo, Doresópolis, Formiga, Guapé, Iguatama, Ilicínea, Itapecerica, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Pains, Pedra do Indaiá, Pimenta, Piumhi, Pratinha, Santo Antônio do Monte, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, Tapiraí, Vargem Bonita | 365 | 0 | 0 | 365 | 5664844.26 | 0 | 5664844.26 | 5445860.01 | 664207.05 | 6110067.06 | 218984.25 | 96.13%
DM-22.011/2020-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 20 ª URG - FORMIGA | 230176204019 | 2022-04-05 | 2022-04-07 | 2023-04-06 | Execução concluída | CCR-CONSTRUCOES CIVIS E RODOVIARIAS LTDA | 01729892000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | Obra 1 - Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Camacho, Carmo do Cajuru, Córrego Danta, Córrego Fundo, Doresópolis, Formiga, Guapé, Iguatama, Ilicínea, Itapecerica, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Pains, Pedra do Indaiá, Pimenta, Piumhi, Pratinha, Santo Antônio do Monte, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, Tapiraí, Vargem Bonita | 365 | 0 | 0 | 365 | 5664647.26 | 0 | 5664647.26 | 4614738.34 | 1205331.72 | 5820070.06 | 1049908.92 | 81.47%
DM-22.011/2020-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 20 ª URG - FORMIGA | 230176204019 | 2023-03-28 | 2023-04-07 | 2024-04-06 | Execução concluída | CCR-CONSTRUCOES CIVIS E RODOVIARIAS LTDA | 01729892000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | Obra 1 - Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Camacho, Carmo do Cajuru, Córrego Danta, Córrego Fundo, Doresópolis, Formiga, Guapé, Iguatama, Ilicínea, Itapecerica, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Pains, Pedra do Indaiá, Pimenta, Piumhi, Pratinha, Santo Antônio do Monte, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, Tapiraí, Vargem Bonita | 366 | 0 | 0 | 366 | 5664446.26 | 0 | 5664446.26 | 4753058.34 | 1812790.94 | 6565849.28 | 911387.92 | 83.91%
DM-22.011/2020-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 20 ª URG - FORMIGA | 230176204019 | 2024-02-29 | 2024-04-07 | 2025-04-06 | Execução concluída | CCR-CONSTRUCOES CIVIS E RODOVIARIAS LTDA | 01729892000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | Obra 1 - Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Camacho, Carmo do Cajuru, Córrego Danta, Córrego Fundo, Doresópolis, Formiga, Guapé, Iguatama, Ilicínea, Itapecerica, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Pains, Pedra do Indaiá, Pimenta, Piumhi, Pratinha, Santo Antônio do Monte, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, Tapiraí, Vargem Bonita | 365 | 0 | 0 | 365 | 5664446.26 | 0 | 5664446.26 | 5528428.4 | 2699127.8 | 8227556.2 | 136017.86 | 97.6%
DM-22.012/2020 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 24ª URG PASSOS | 230176204319 | 2020-03-18 | 2020-03-24 | 2021-03-23 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 365 | 0 | 0 | 365 | 4624023.06 | 0 | 4624023.06 | 2462265.49 | 47965.87 | 2510231.36 | 2161757.57 | 53.25%
DM-22.012/2020-A | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 24ª URG PASSOS | 230176204319 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2022-03-23 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 365 | 0 | 0 | 365 | 4538945.48 | 120700 | 4659645.48 | 2731528.8 | 247426.34 | 2978955.14 | 1928116.68 | 58.62%
DM-22.012/2020-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 24ª URG PASSOS | 230176204319 | 2022-03-10 | 2022-03-24 | 2023-03-23 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 365 | 0 | 0 | 365 | 4496415.48 | 332410 | 4828825.48 | 2780141.42 | 666066.94 | 3446208.36 | 2048684.06 | 57.57%
DM-22.012/2020-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 24ª URG PASSOS | 230176204319 | 2023-03-03 | 2023-03-24 | 2024-03-23 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 366 | 0 | 0 | 366 | 4496415.48 | 338920 | 4835335.48 | 3434480.01 | 1392230.34 | 4826710.35 | 1400855.47 | 71.03%
DM-22.012/2020-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 24ª URG PASSOS | 230176204319 | 2024-02-26 | 2024-03-24 | 2025-03-23 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 365 | 0 | 0 | 365 | 4496415.48 | 102865 | 4599280.48 | 3300047.61 | 1540525.25 | 4840572.86 | 1299232.87 | 71.75%
DM-22.014/2020 | CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIBEIRÃO TRÊS BARRAS - 8ª URG | 2301462 1/20 | 2020-07-31 | 2020-12-01 | 2022-06-15 | Execução concluída | MINAS EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA | 16501967000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da ponte sobre o Ribeirão Três Barras, com dimensões de 35,20m x 10,30m, na rodovia LMG-735, no trecho Serro - Milho Verde | Obra 1 - Diamantina, Serro | 365 | 0 | 197 | 562 | 1568349.64 | 0 | 1568349.64 | 1365365.58 | 180986.9 | 1546352.48 | 202984.06 | 87.06%
DM-9437231 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 02ª URG | 230176200624 | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 2026-09-10 | Andamento | CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 17161464000182 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 02ª URG | Obra 1 - Cantagalo, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Coroaci, Divinolândia de Minas, Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Frei Lagonegro, Gonzaga, Governador Valadares, Guanhães, Materlândia, Morro do Pilar, Paulistas, Peçanha, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas, Santana do Riacho , Sardoá, Senhora do Porto, São Geraldo da Piedade, São José do Jacuri, São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, Virginópolis, Virgolândia | 730 | 0 | 0 | 730 | 50256753.54 | 0 | 50256753.54 | 37067971.38 | 1228635.75 | 38296607.13 | 13188782.16 | 73.76%
DM-9440647/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 1 URG - SUL | 230176200824 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2026-10-22 | Andamento | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 1ª URG - SUL | Obra 1 - Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Congonhas, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Ibirité, Itabirito, Itaguara, Juatuba, Moeda, Mário Campos, Nova Lima, Ouro Preto, Piedade dos Gerais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Sarzedo, São José da Lapa, Vespasiano | 730 | 0 | 0 | 730 | 47556790.26 | 0 | 47556790.26 | 28727525.29 | 1168071.12 | 29895596.41 | 18829264.97 | 60.41%
DM-9440649/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 1 URG - NORTE | 230176200824 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2026-10-22 | Andamento | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 1ª URG - NORTE | Obra 1 - Baldim, Belo Horizonte, Betim, Capim Branco, Confins, Funilândia, Ibirité, Jaboticatubas, Jequitibá, João Pinheiro, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Santana de Pirapama, Santana do Riacho , Sete Lagoas, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas, Vespasiano | 730 | 0 | 0 | 730 | 47758833.23 | 0 | 47758833.23 | 23168170.18 | 894807.98 | 24062978.16 | 24590663.05 | 48.51%
DM-9440650/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 05ª URG | 230176200824 | 2024-10-17 | 2024-11-01 | 2026-10-31 | Andamento | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 05ª URG | Obra 1 - Alto Rio Doce, Amparo da Serra, Aracitaba, Araponga, Astolfo Dutra, Barbacena, Brás Pires, Cajuri, Canaã, Cataguases, Coimbra, Descoberto, Divinésia, Dom Silvério, Dona Euzébia, Dores do Turvo, Ervália, Guaraciaba, Guarani, Guidoval, Guiricema, Itamarati de Minas, Leopoldina, Mercês, Miraí, Muriaé, Oliveira Fortes, Oratórios, Paiva, Paula Cândido, Pedra do Anta, Piau, Piranga, Piraúba, Ponte Nova, Porto Firme, Presidente Bernardes, Rio Doce, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Tugúrio, Santa Cruz do Escalvado, Santana de Cataguases, Santos Dumont, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Silveirânia, São Geraldo, São João Nepomuceno, São Miguel do Anta, São Sebastião da Vargem Alegre, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins, Ubá, Urucânia, Visconde do Rio Branco, Viçosa | 730 | 0 | 0 | 730 | 52604103.19 | 0 | 52604103.19 | 28847497.41 | 1182644.19 | 30030141.6 | 23756605.78 | 54.84%
DM-9440653/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 08 URG | 230176200824 | 2024-10-18 | 2024-11-01 | 2026-10-31 | Andamento | CONSÓRCIO IPÊ-ABRIL INTEGRAÇÃO | 57717533000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção periódica e rotineira de 08 URG | Obra 1 - Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Curvelo, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouvea, Monjolos, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santo Antônio do Itambé, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, São Gonçalo do Rio Preto | 730 | 0 | 0 | 730 | 49131721.25 | 0 | 49131721.25 | 21054558.91 | 717396.09 | 21771955 | 28077162.34 | 42.85%
DM-9440654/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 09 URG | Não Disponível | 2024-10-17 | 2024-11-01 | 2026-10-31 | Andamento | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção periódica e rotineira de 09 URG | Obra 1 - Araçaí, Augusto de Lima, Caetanópolis, Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Paraopeba, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Santo Hipólito, Três Marias | 730 | 0 | 0 | 730 | 46337191.41 | 0 | 46337191.41 | 28707780.88 | 1278599.92 | 29986380.8 | 17629410.53 | 61.95%
DM-9440655/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 10 URG | 230176200824 | 2024-10-18 | 2024-11-01 | 2026-10-31 | Andamento | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção periódica e rotineira de 10 URG | Obra 1 - Aiuruoca, Alfenas, Baependi, Boa Esperança, Cambuquira, Campanha, Campo do Meio, Campos Gerais, Careaçu, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Coqueiral, Cordislândia, Cruzília, Elói Mendes, Heliodora, Jesuânia, Lambari, Luminárias, Minduri, Monsenhor Paulo, Natércia, Olímpio Noronha, Paraguaçu, Santana da Vargem, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, São Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Três Corações, Três Pontas, Varginha | 730 | 0 | 0 | 730 | 51333755.33 | 0 | 51333755.33 | 18905445.99 | 934131.12 | 19839577.11 | 32428309.34 | 36.83%
DM-9440657/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 11ª URG | 230176200824 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | 2026-10-31 | Andamento | CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 17161464000182 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 11ª URG | Obra 1 - Araguari, Araporã, Indianópolis, Prata, Tupaciguara, Uberlândia | 730 | 0 | 0 | 730 | 47634588.04 | 0 | 47634588.04 | 23538414.97 | 968431.57 | 24506846.54 | 24096173.07 | 49.41%
DM-9440658/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 15 URG | 230176200824 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 2026-10-31 | Andamento | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção periódica e rotineira de 15 URG | Obra 1 - Alfenas, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Caldas, Campestre, Carvalhópolis, Divisa Nova, Espírito Santo do Dourado, Fama, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Juruaia, Machado, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Paraguaçu, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, São João da Mata, São Pedro da União, Turvolândia | 730 | 0 | 0 | 730 | 47005570.55 | 0 | 47005570.55 | 21813016.68 | 977579.58 | 22790596.26 | 25192553.87 | 46.41%
DM-9440661/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 19 URG | 230176200824 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 2026-10-31 | Andamento | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção periódica e rotineira de 19 URG | Obra 1 - Alagoa, Albertina, Bom Repouso, Borda da Mata, Brasópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Carmo de Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Cristina, Córrego do Bom Jesus, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Itapeva, Jacutinga, Maria da Fé, Marmelópolis, Monte Sião, Munhoz, Natércia, Ouro Fino, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguinho, Piranguçu, Pouso Alegre, Pouso Alto, Poços de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, São José do Alegre, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Rio Verde, Tocos do Moji, Toledo, Virgínia, Wenceslau Braz | 730 | 0 | 0 | 730 | 49967975.38 | 94078.9 | 50062054.28 | 21571936.89 | 971456.88 | 22543393.77 | 28490117.39 | 43.09%
DM-9440662/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 39 URG | 230176200824 | 2024-10-17 | 2024-11-01 | 2026-10-31 | Andamento | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção periódica e rotineira de 39 URG | Obra 1 - Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Dom Bosco, João Pinheiro, Lagoa Grande, Natalândia, Presidente Olegário, Riachinho, Santa Fé de Minas, Unaí | 730 | 0 | 0 | 730 | 45531020.31 | 237926.14 | 45768946.45 | 16974342.39 | 736673.81 | 17711016.2 | 28794604.06 | 37.09%
DM-9445781/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-886, FINAL DO PER. URBANO DE MONTE VERDE - INÍCIO DO PER. URBANO DE CAMANDUCAIA | 230176201524 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 2026-08-19 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional LMG-886, Final do Per. Urbano de Monte Verde - Início do Per. Urbano de Camanducaia | Obra 1 - Braganca Paulista, Camanducaia, Itajubá, Pouso Alegre | 608 | 0 | 0 | 608 | 8686533.45 | 114295.68 | 8800829.13 | 8605020.1 | 182206.62 | 8787226.72 | 195809.03 | 97.78%
DM-9445782/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-900, ENTRº MG-173 - INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE GONÇALVES | 230176211424 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2025-12-19 | Execução concluída | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional AMG-900, Entrº MG-173 - Início Perímetro Urbano de Gonçalves | Obra 1 - Gonçalves, Itajubá, Pouso Alegre | 365 | 0 | 0 | 365 | 8336287.82 | -138182.68 | 8198105.14 | 7177595.78 | 257250.87 | 7434846.65 | 1020509.36 | 87.55%
DM-9445784/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-350 E AMG-1915 | 230176211324 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2026-03-19 | Execução concluída | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recup. Funcional MG-350, Delfim Moreira - Entrº BR-459 / Final Perímetro Urb. de Marmelópolis - Delfim Moreira e AMG-1915 Delfim Moreira - Div. MG/SP | Obra 1 - Delfim Moreira, Itajubá, Marmelópolis, Pouso Alegre, Wenceslau Braz | 455 | 0 | 0 | 455 | 27567480.53 | 0 | 27567480.53 | 24673211.15 | 275838.67 | 24949049.82 | 2894269.38 | 89.5%
DM-9445821/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-424, ENTRº MG-010 - SETE LAGOAS | 230176201224 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 2026-06-19 | Andamento | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional e Tratamento de Erosões MG-424,Entrº MG-010 - Sete Lagoas | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Jaboticatubas, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Sete Lagoas, São José da Lapa, Vespasiano | 547 | 0 | 0 | 547 | 56465035.05 | 5356438.16 | 61821473.21 | 45297426.18 | 1355901.91 | 46653328.09 | 16524047.03 | 73.27%
DM-9447057/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-347, ENTRº BR-460 (CARMO DE MINAS) ENTRº P/ CRISTINA | 230176201624 | 2024-12-26 |  |  | A Iniciar | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-347, Entrº BR-460 (Carmo de Minas) Entrº p/ Cristina | Obra 1 - Carmo de Minas, Cristina, Itajubá | 0 | 0 | 0 | 0 | 8742912.96 | 0 | 8742912.96 | 0 | 0 | 0 | 8742912.96 | 0%
DM-9447456/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-1935, BORDA DA MATA - TOCOS DO MOJI | 230176201724 | 2025-01-09 |  |  | A Iniciar | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE MANUTENCAO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-1935,Borda da Mata - Tocos do Moji | Obra 1 - Borda da Mata, Itajubá, Tocos do Moji | 0 | 0 | 0 | 0 | 4917800.43 | 0 | 4917800.43 | 0 | 0 | 0 | 4917800.43 | 0%
DM-9452477/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-188, COROMANDEL A PATROCÍNIO | 230176201924 | 2025-02-25 | 2025-10-01 | 2027-09-30 | Andamento | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-188, Coromandel a Patrocínio | Obra 1 - Coromandel, Monte Carmelo, Patrocínio, Varjão de Minas | 730 | 0 | 0 | 730 | 39334571.99 | 0 | 39334571.99 | 6280353.83 | 187390.8 | 6467744.63 | 33054218.16 | 15.97%
DM-9453530 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-1615, TRECHO CRISTAIS - ENTRº MGC-369 | 230176202124 | 2025-03-06 |  |  | A Iniciar | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional AMG-1615, Cristais - Entrº MGC-369 | Obra 1 - Cristais, Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 7109673.15 | 0 | 7109673.15 | 0 | 0 | 0 | 7109673.15 | 0%
DM-9454417/2025 | REC. FUNC. LMG-682, BERTÓPOLIS-MACHACALIS, MACHACALIS-ÁGUAS FORMOSAS; LMG-686, UMBURATIBA-MACHACALIS; AMG-900, SANTA HELENA DE MINAS-ENTR LMG-682 | 230176201824 | 2025-03-06 | 2025-04-01 | 2027-03-31 | Andamento | CONSÓRCIO MACHACALIS | 59595442000170 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Rec. func. LMG-682, Bertópolis-Machacalis, Machacalis-Águas Formosas; LMG-686, Umburatiba-Machacalis; AMG-900, Santa Helena de Minas-Entr LMG-682 | Obra 1 - Bertópolis, Jequitinhonha, Machacalis, Santa Helena de Minas, Umburatiba, Águas Formosas | 730 | 0 | 0 | 730 | 28746887.36 | 2901116.99 | 31648004.35 | 26148178.42 | 304308.82 | 26452487.24 | 5499825.93 | 82.62%
DM-9459013/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-188, GUARDA-MOR - COROMANDEL | 230176202024 | 2025-04-07 | 2025-10-08 | 2027-10-07 | Andamento | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-188, Guarda-Mor - Coromandel | Obra 1 - Coromandel, Guarda-Mor, Vazante | 730 | 0 | 0 | 730 | 44482154.94 | 0 | 44482154.94 | 4357541.01 | 158069.81 | 4515610.82 | 40124613.93 | 9.796%
DM-9471830/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 20ª URG | 230176200125 | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2027-08-10 | Andamento | CONSORCIO LOMAE ECR | 61989632000114 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 20ª URG | Obra 1 - Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Camacho, Carmo do Cajuru, Córrego Danta, Córrego Fundo, Doresópolis, Formiga, Guapé, Iguatama, Ilicínea, Itapecerica, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Pains, Pedra do Indaiá, Pimenta, Piumhi, Pratinha, Santo Antônio do Monte, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, Tapiraí, Vargem Bonita | 730 | 0 | 0 | 730 | 53573999.99 | 0 | 53573999.99 | 3273259.01 | 10828.11 | 3284087.12 | 50300740.98 | 6.11%
DM-9471832/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 24ª URG | 230176200125 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2027-07-14 | Andamento | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 24ª URG | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 730 | 0 | 0 | 730 | 49093539.45 | 0 | 49093539.45 | 3535977.13 | 16746.29 | 3552723.42 | 45557562.32 | 7.203%
DM-9471834/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 31ª URG | 230176200125 | 2025-07-18 | 2025-08-01 | 2027-07-31 | Andamento | CONSORCIO LF & ITAMARACA ITUIUTABA | 61777331000127 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 31ª URG | Obra 1 - Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória, Uberlândia, União de Minas | 730 | 0 | 0 | 730 | 50960749.38 | 0 | 50960749.38 | 3457276.78 | 7186.45 | 3464463.23 | 47503472.6 | 6.784%
DM-9471835/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 34ª URG | 230176200125 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 2027-07-20 | Andamento | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 34ª URG | Obra 1 - Berizal, Coronel Murta, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Josenópolis, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo | 730 | 0 | 0 | 730 | 44573000 | 0 | 44573000 | 2589064.21 | 11417.79 | 2600482 | 41983935.79 | 5.809%
DM-9471879/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 18ª URG | 230176200125 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2027-07-31 | Andamento | CONSORCIO MA/CIRRUS/BCINFRA | 61862747000143 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 18ª URG | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araguari, Cascalho Rico, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Guimarânia, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patos de Minas, Patrocínio, Romaria, Uberlândia | 730 | 0 | 0 | 730 | 53241874.38 | 0 | 53241874.38 | 7658366.18 | 56433.97 | 7714800.15 | 45583508.2 | 14.38%
DM-9471880/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 26ª URG | 230176200125 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2027-07-21 | Andamento | CONSORCIO AGR/CSR III - DER | 61666971000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 26ª URG | Obra 1 - Cabeceira Grande, Coromandel, Guarda-Mor, Paracatu, Unaí, Vazante | 730 | 0 | 0 | 730 | 51814575.44 | 0 | 51814575.44 | 4422839.94 | 36748.46 | 4459588.4 | 47391735.5 | 8.536%
DM-9471881/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 30ª URG | 230176200125 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2027-07-31 | Andamento | CONSORCIO CTC/DIFFERENCIAL | 61885175000118 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 30ª URG | Obra 1 - Além Paraíba, Andrelândia, Arantina, Argirita, Belmiro Braga, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chiador, Chácara, Coronel Pacheco, Estrela Dalva, Ewbank da Câmara, Goianá, Guarará, Juiz de Fora, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte, Madre de Deus de Minas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Palma, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Pirapetinga, Recreio, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão Pereira, São João Nepomuceno, São Vicente de Minas, Volta Grande | 730 | 0 | 0 | 730 | 53356791.72 | 0 | 53356791.72 | 4953737.38 | 36004.96 | 4989742.34 | 48403054.34 | 9.284%
DM-9473163/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 29ª URG | 230176200125 | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2027-08-10 | Andamento | CONSORCIO GUAXIMA/BANDEIRANTES | 62029709000177 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 29ª URG | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Amparo da Serra, Antônio Prado de Minas, Araponga, Barra Longa, Barão de Monte Alto, Caiana, Cajuri, Canaã, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Coimbra, Conceição de Ipanema, Divino, Dom Silvério, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Guaraciaba, Imbé de Minas, Ipanema, Jequeri, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Mariana, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Oratórios, Orizânia, Ouro Preto, Patrocínio do Muriaé, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra Dourada, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Pocrane, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Reduto, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, São João do Manhuaçu, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Taparuba, Teixeiras, Tombos, Urucânia, Vermelho Novo, Vieiras, Viçosa | 730 | 0 | 0 | 730 | 59299394.97 | 0 | 59299394.97 | 18508090.39 | 106315.05 | 18614405.44 | 40791304.58 | 31.21%
DM-9473312/2025 | CORTINA ATIRANTADA AMG-3085, KM 0,80, TRECHO: ENTº BR-040 (BARREIRA DO TRIUNFO) - ENTRº MG-353 (GOIANÁ) | 230176200425 | 2025-08-06 |  |  | A Iniciar | MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA | 21958711000143 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Cortina Atirantada AMG-3085, Km 0,80, trecho: Entº BR-040 (Barreira do Triunfo) - Entrº MG-353 (Goianá) | Obra 1 - Goianá, Juiz de Fora | 0 | 0 | 0 | 0 | 7074995.71 | 0 | 7074995.71 | 0 | 0 | 0 | 7074995.71 | 0%
DM-9474704/2025 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL SOBRE ROCHA, MURO EM GABIÃO E IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM MG-457, KM 33, TRECHO: BOM JARDIM DE MINAS - SANTA RITA DE JACUTINGA | 230176200525 | 2025-08-19 | 2025-09-22 | 2027-03-21 | Andamento | MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA | 21958711000143 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Escavação de material sobre rocha, muro em gabião e implantação de drenagem MG-457, Km 33, trecho: Bom Jardim de Minas - Santa Rita de Jacutinga | Obra 1 - Bom Jardim de Minas, Juiz de Fora, Santa Rita de Jacutinga | 546 | 0 | 0 | 546 | 7710000 | 0 | 7710000 | 2256446.09 | 30418.33 | 2286864.42 | 5453553.91 | 29.27%
DM-9485591/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-845, SERICITA - ENTR° 262 | 230176201725 | 2025-12-10 |  |  | A Iniciar | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-845, Sericita - Entr° 262 | Obra 1 - Ponte Nova, Sericita | 0 | 0 | 0 | 0 | 6199729.76 | 0 | 6199729.76 | 0 | 0 | 0 | 6199729.76 | 0%
DM-9485592/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-1705, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - ENTR° MG-329 | 230176201625 | 2025-12-10 |  |  | A Iniciar | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-1705, Santa Cruz do Escalvado - Entr° MG-329 | Obra 1 - Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado | 0 | 0 | 0 | 0 | 10929975.56 | 0 | 10929975.56 | 0 | 0 | 0 | 10929975.56 | 0%
DM-9492723/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-452, TUPACIGUARA - ARAPORÃ | 230176202425 | 2025-12-30 |  |  | A Iniciar | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MGC-452, Tupaciguara - Araporã | Obra 1 - Araporã, Tupaciguara, Uberlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 41984578.11 | 0 | 41984578.11 | 0 | 0 | 0 | 41984578.11 | 0%
DO-001/2021 | SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A LAVRATURA E IMPRESSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 23019010003/2021 | 2021-03-29 | 2021-04-26 | 2023-10-25 | Execução concluída | GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO LTDA | 01466431000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Prestação de Serviços de Informática | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 2 - Prestação de Serviços de natureza continuada de Fornecimento de Solução Informatizada para a lavratura e impressão de Autos de Infração de Trânsito. | Obra 2 - Belo Horizonte, Minas Gerais | 913 | 0 | 0 | 913 | 2949000 | 0 | 2949000 | 2449433.13 | 219393.11 | 2668826.24 | 499566.87 | 83.06%
DO-001/2021-ANO 2 | SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A LAVRATURA E IMPRESSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | Não Disponível | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 2026-03-31 | Andamento | GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO LTDA | 01466431000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Prestação de Serviços de Informática | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 2 - Prestação de Serviços de natureza continuada de Fornecimento de Solução Informatizada para a lavratura e impressão de Autos de Infração de Trânsito. | Obra 2 - Belo Horizonte, Minas Gerais | 913 | 0 | 0 | 913 | 2949000 | 0 | 2949000 | 2314836.83 | 535492.16 | 2850328.99 | 634163.17 | 78.5%
DOV-001/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 01 | 230190108/21 | 2021-08-26 | 2021-09-13 | 2024-03-12 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 01 | Obra 1 - Aguanil, Alpinópolis, Alvinópolis, Arcos, Açucena, Belo Horizonte, Belo Oriente, Betim, Bom Jesus do Amparo, Bom Sucesso, Brumadinho, Cachoeira da Prata, Caeté, Campo Belo, Capitólio, Caratinga, Carmo do Cajuru, Carmo do Rio Claro, Carmópolis de Minas, Catas Altas, Claraval, Cláudio, Conceição do Pará, Confins, Contagem, Córrego Fundo, Desterro de Entre Rios, Divinópolis, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Ferros, Formiga, Gouvea, Guanhães, Guaxupé, Igaratinga, Ijaci, Ingaí, Inhapim, Itabira, Itapecerica, Itatiaiuçu, Itaúna, Jaboticatubas, Jaguaraçu, Jequitibá, Lagoa Santa, Lagoa da Prata, Lavras, Luz, Maravilhas, Materlândia, Mateus Leme, Moeda, Moema, Monte Santo de Minas, Mário Campos, Nova Era, Nova Lima, Nova Serrana, Oliveira, Pains, Pará de Minas, Passa Tempo, Passos, Pedra do Indaiá, Pedro Leopoldo, Pimenta, Pitangui, Piumhi, Pratápolis, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Piracicaba, Sabará, Santa Bárbara, Santa Maria de Itabira, Santana do Paraíso, Santana do Riacho , Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte, Sarzedo, Senhora do Porto, Sete Lagoas, São Domingos das Dores, São Francisco, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Pará, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Lapa, São João Evangelista, São Sebastião do Oeste, São Sebastião do Paraíso, Vespasiano | 912 | 0 | 0 | 912 | 29899995 | 356292.57 | 30256287.57 | 15437469.64 | 1904213.09 | 17341682.73 | 14818817.93 | 51.02%
DOV-001/2021-A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 01 | 230190108/21 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2025-06-12 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 01 | Obra 1 - Aguanil, Alpinópolis, Alvinópolis, Arcos, Açucena, Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo Oriente, Betim, Bom Jesus do Amparo, Bom Sucesso, Brumadinho, Cachoeira da Prata, Caeté, Campo Belo, Capitólio, Caratinga, Carmo do Cajuru, Carmo do Rio Claro, Carmópolis de Minas, Catas Altas, Claraval, Cláudio, Conceição do Pará, Confins, Contagem, Córrego Fundo, Desterro de Entre Rios, Divinópolis, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Ferros, Formiga, Gouvea, Guanhães, Guaxupé, Igaratinga, Ijaci, Ingaí, Inhapim, Itabira, Itapecerica, Itatiaiuçu, Itaúna, Jaboticatubas, Jaguaraçu, Jequitibá, Lagoa Santa, Lagoa da Prata, Lavras, Luz, Maravilhas, Materlândia, Mateus Leme, Moeda, Moema, Monte Santo de Minas, Mário Campos, Nova Era, Nova Lima, Nova Serrana, Oliveira, Pains, Pará de Minas, Passa Tempo, Passos, Pedra do Indaiá, Pedro Leopoldo, Pimenta, Pitangui, Piumhi, Pratápolis, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Piracicaba, Sabará, Santa Bárbara, Santa Maria de Itabira, Santana do Paraíso, Santana do Riacho , Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte, Sarzedo, Senhora do Porto, Sete Lagoas, São Domingos das Dores, São Francisco, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Pará, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Lapa, São João Evangelista, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, São Sebastião do Paraíso, Vespasiano | 457 | 0 | 0 | 457 | 12039590.27 | 376218.44 | 12415808.71 | 9238358.21 | 2217090.09 | 11455448.3 | 3177450.5 | 74.41%
DOV-001/2021-B | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 01 | 230190108/21 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2026-09-12 | Andamento | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 01 | Obra 1 - Aguanil, Alpinópolis, Alvinópolis, Arcos, Açucena, Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo Oriente, Betim, Bom Jesus do Amparo, Bom Sucesso, Brumadinho, Cachoeira da Prata, Caeté, Campo Belo, Capitólio, Caratinga, Carmo do Cajuru, Carmo do Rio Claro, Carmópolis de Minas, Catas Altas, Claraval, Cláudio, Conceição do Pará, Confins, Contagem, Córrego Fundo, Desterro de Entre Rios, Divinópolis, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Ferros, Formiga, Gouvea, Guanhães, Guaxupé, Igaratinga, Ijaci, Ingaí, Inhapim, Itabira, Itapecerica, Itatiaiuçu, Itaúna, Jaboticatubas, Jaguaraçu, Jequitibá, Lagoa Santa, Lagoa da Prata, Lavras, Luz, Maravilhas, Materlândia, Mateus Leme, Moeda, Moema, Monte Santo de Minas, Mário Campos, Nova Era, Nova Lima, Nova Serrana, Oliveira, Pains, Pará de Minas, Passa Tempo, Passos, Pedra do Indaiá, Pedro Leopoldo, Pimenta, Pitangui, Piumhi, Pratápolis, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Piracicaba, Sabará, Santa Bárbara, Santa Maria de Itabira, Santana do Paraíso, Santana do Riacho , Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte, Sarzedo, Senhora do Porto, Sete Lagoas, São Domingos das Dores, São Francisco, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Pará, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Lapa, São João Evangelista, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, São Sebastião do Paraíso, Vespasiano | 457 | 0 | 0 | 457 | 13934048.38 | 0 | 13934048.38 | 3452456.69 | 954191.53 | 4406648.22 | 10481591.69 | 24.78%
DOV-001/2022 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2022-07-27 | 2022-08-09 | 2024-04-08 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. (CCOP) - lote 01, Obra 2 - serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 01 | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Aguanil, Belo Horizonte, Contagem, Dona Euzébia, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Inhaúma, Itaúna, Lavras, Rio Pomba | 609 | 0 | 0 | 609 | 34120655.12 | 0 | 34120655.12 | 8866335.71 | 762586.6 | 9628922.31 | 25254319.41 | 25.99%
DOV-001/2022-A | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | Não Disponível | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2025-12-08 | Andamento | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. (CCOP) - lote 01, Obra 2 - serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 01 | Obra 2 - Acaiaca, Aguanil, Belo Horizonte, Dona Euzébia, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Inhaúma, Itaúna, Lavras, Rio Pomba, Obra 1 - Belo Horizonte | 609 | 0 | 0 | 609 | 34071020.86 | 0 | 34071020.86 | 13992302.74 | 2237298.47 | 16229601.21 | 20078718.12 | 41.07%
DOV-001/2022-B | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2025-12-08 |  |  | A Iniciar | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. (CCOP) - lote 01, Obra 2 - serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 01 | Obra 2 - Acaiaca, Aguanil, Belo Horizonte, Dona Euzébia, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Inhaúma, Itaúna, Lavras, Rio Pomba, Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 33799353.36 | 0 | 33799353.36 | 0 | 0 | 0 | 33799353.36 | 0%
DOV-002/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 02 | 230190108/21 | 2021-08-26 | 2021-09-13 | 2024-03-12 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 02 | Obra 1 - Araguari, Araporã, Araxá, Augusto de Lima, Belo Horizonte, Bom Despacho, Campina Verde, Capinópolis, Carmo do Paranaíba, Carneirinho, Cascalho Rico, Corinto, Coromandel, Curvelo, Diamantina, Douradoquara, Estrela do Sul, Felixlândia, Frutal, Gouvea, Ibiá, Inimutaba, Iraí de Minas, Ituiutaba, Iturama, Lagamar, Lagoa Grande, Luz, Martinho Campos, Nova Ponte, Paineiras, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Perdizes, Pompéu, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Juliana, Serra do Salitre, Serro, São Gotardo, Tapira, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Vazante, Água Comprida | 912 | 0 | 0 | 912 | 19899994.99 | 479048.31 | 20379043.3 | 9067896.04 | 1084026.97 | 10151923.01 | 11311147.26 | 44.5%
DOV-002/2021-A | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA CONTÍNUA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA PREST | 230190108/21 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2025-06-12 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 02 | Obra 1 - Araguari, Araporã, Araxá, Augusto de Lima, Belo Horizonte, Bom Despacho, Campina Verde, Capinópolis, Carmo do Paranaíba, Carneirinho, Cascalho Rico, Corinto, Coromandel, Curvelo, Diamantina, Douradoquara, Estrela do Sul, Felixlândia, Frutal, Gouvea, Ibiá, Inimutaba, Iraí de Minas, Ituiutaba, Iturama, Lagamar, Lagoa Grande, Luz, Martinho Campos, Monte Carmelo, Nova Ponte, Paineiras, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Perdizes, Pompéu, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Juliana, Serra do Salitre, Serro, São Gotardo, Tapira, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Vazante, Água Comprida | 457 | 0 | 0 | 457 | 7009894.86 | 286438.8 | 7296333.66 | 5235894.77 | 1253020.98 | 6488915.75 | 2060438.89 | 71.76%
DOV-002/2021-B | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA CONTÍNUA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA PREST | Não Disponível | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2026-09-12 | Andamento | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 02 | Obra 1 - Araguari, Araporã, Araxá, Augusto de Lima, Belo Horizonte, Bom Despacho, Campina Verde, Capinópolis, Carmo do Paranaíba, Carneirinho, Cascalho Rico, Corinto, Coromandel, Curvelo, Diamantina, Douradoquara, Estrela do Sul, Felixlândia, Frutal, Gouvea, Ibiá, Inimutaba, Iraí de Minas, Ituiutaba, Iturama, Lagamar, Lagoa Grande, Luz, Martinho Campos, Monte Carmelo, Nova Ponte, Paineiras, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Perdizes, Pompéu, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Juliana, Serra do Salitre, Serro, São Gotardo, Tapira, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Vazante, Água Comprida | 457 | 0 | 0 | 457 | 9104897.54 | 0 | 9104897.54 | 1902195.92 | 526313.19 | 2428509.11 | 7202701.62 | 20.89%
DOV-002/2022 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2022-07-27 | 2022-08-09 | 2024-04-08 | Execução concluída | GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO LTDA | 01466431000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 02 | Obra 1 - Borda da Mata, Cambuquira, Careaçu, Guaxupé, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Três Corações, Varginha | 609 | 0 | 0 | 609 | 28325203.19 | 0 | 28325203.19 | 9182115.13 | 797807.84 | 9979922.97 | 19143088.06 | 32.42%
DOV-002/2022-A | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2025-12-08 | Andamento | GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO LTDA | 01466431000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 02 | Obra 1 - Areado, Borda da Mata, Cambuquira, Careaçu, Guaxupé, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Três Corações, Varginha | 609 | 0 | 0 | 609 | 28325203.19 | 0 | 28325203.19 | 18451942.87 | 3015037.13 | 21466980 | 9873260.32 | 65.14%
DOV-002/2022-B | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2025-12-08 |  |  | A Iniciar | GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO LTDA | 01466431000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 02 | Obra 1 - Areado, Borda da Mata, Cambuquira, Careaçu, Guaxupé, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Três Corações, Varginha | 0 | 0 | 0 | 0 | 27994383.03 | 0 | 27994383.03 | 0 | 0 | 0 | 27994383.03 | 0%
DOV-003/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 03 | 230190108/21 | 2021-08-26 | 2021-09-13 | 2024-03-12 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 03 | Obra 1 - Almenara, Alpercata, Araçuaí, Arinos, Ataléia, Belo Horizonte, Berilo, Bocaiúva, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Brasília de Minas, Buenópolis, Buritis, Capelinha, Capitão Enéas, Carlos Chagas, Central de Minas, Conceição do Mato Dentro, Coronel Murta, Cônego, Diamantina, Divino das Laranjeiras, Divisópolis, Dores de Guanhães, Engenheiro Caldas, Espinosa, Governador Valadares, Guanhães, Ibiaí, Indaiabira, Itacarambi, Janaúba, Januária, Joaíma, João Pinheiro, Lagoa Grande, Machacalis, Mantena, Materlândia, Mato Verde, Mirabela, Montes Claros, Montezuma, Nanuque, Natalândia, Ninheira, OLHOS-D AGUA, Pedra Azul, Porteirinha, Poté, Presidente Olegário, Rubelita, Salinas, Santo Antônio do Retiro, Senhora do Porto, São Francisco, São João Evangelista, São João da Lagoa, São João do Manteninha, São João do Paraíso, São Pedro do Suaçuí, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Tumiritinga, Turmalina, Unaí, Vazante, Verdelândia, Virgem da Lapa, Virginópolis, Várzea da Palma, Água Boa, Águas Formosas | 912 | 0 | 0 | 912 | 22899995 | 617804.82 | 23517799.82 | 8785569.67 | 1081391.46 | 9866961.13 | 14732230.15 | 37.36%
DOV-003/2021-A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 03 | 230190108/21 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2025-06-12 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 03 | Obra 1 - Almenara, Alpercata, Araçuaí, Arinos, Ataléia, Belo Horizonte, Berilo, Bocaiúva, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Brasília de Minas, Buenópolis, Buritis, Capelinha, Capitão Enéas, Carlos Chagas, Central de Minas, Conceição do Mato Dentro, Coronel Murta, Cônego, Diamantina, Divino das Laranjeiras, Divisópolis, Dores de Guanhães, Engenheiro Caldas, Espinosa, Felisburgo, Governador Valadares, Guanhães, Ibiaí, Indaiabira, Itacarambi, Janaúba, Januária, Joaíma, João Pinheiro, Lagoa Grande, Machacalis, Mantena, Materlândia, Mato Verde, Mirabela, Montes Claros, Montezuma, Nanuque, Natalândia, Ninheira, OLHOS-D AGUA, Pedra Azul, Porteirinha, Poté, Presidente Olegário, Rubelita, Salinas, Santo Antônio do Retiro, Senhora do Porto, São Francisco, São João Evangelista, São João da Lagoa, São João do Manteninha, São João do Paraíso, São Pedro do Suaçuí, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Tumiritinga, Turmalina, Unaí, Vazante, Verdelândia, Virgem da Lapa, Virginópolis, Várzea da Palma, Água Boa, Águas Formosas | 457 | 0 | 0 | 457 | 7263889.84 | 191301.84 | 7455191.68 | 5345897.94 | 1281323.42 | 6627221.36 | 2109293.74 | 71.71%
DOV-003/2021-B | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 03 | 230190108/21 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2026-09-12 | Andamento | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 03 | Obra 1 - Almenara, Alpercata, Araçuaí, Arinos, Ataléia, Belo Horizonte, Berilo, Bocaiúva, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Brasília de Minas, Buenópolis, Buritis, Capelinha, Capitão Enéas, Carlos Chagas, Central de Minas, Conceição do Mato Dentro, Coronel Murta, Cônego, Cônego Marinho, Diamantina, Divino das Laranjeiras, Divisópolis, Dores de Guanhães, Engenheiro Caldas, Espinosa, Felisburgo, Governador Valadares, Guanhães, Ibiaí, Indaiabira, Itacarambi, Janaúba, Januária, Joaíma, João Pinheiro, Lagoa Grande, Machacalis, Mantena, Materlândia, Mato Verde, Medina, Mendes Pimentel, Mirabela, Monte Formoso, Montes Claros, Montezuma, Nanuque, Natalândia, Ninheira, OLHOS-D AGUA, Pedra Azul, Porteirinha, Poté, Presidente Olegário, Rubelita, Salinas, Santo Antônio do Retiro, Senhora do Porto, São Francisco, São João Evangelista, São João da Lagoa, São João do Manteninha, São João do Paraíso, São Pedro do Suaçuí, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Tumiritinga, Turmalina, Unaí, Vazante, Verdelândia, Virgem da Lapa, Virginópolis, Várzea da Palma, Água Boa, Águas Formosas | 457 | 0 | 0 | 457 | 10364111.47 | 0 | 10364111.47 | 1915894.4 | 529896.38 | 2445790.78 | 8448217.07 | 18.49%
DOV-003/2022 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2022-07-27 | 2022-08-09 | 2024-04-08 | Execução concluída | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 17579459000194 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - Lote 03 | Obra 1 - Araguari, Ibiá, Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Tupaciguara, Uberlândia | 609 | 0 | 0 | 609 | 22291262.17 | 0 | 22291262.17 | 5473219.72 | 584509.44 | 6057729.16 | 16818042.45 | 24.55%
DOV-003/2022-A | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2025-12-08 | Andamento | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 17579459000194 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRENCIA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - Lote 03 | Obra 1 - Araguari, Ibiá, Ituiutaba, Lagamar, Monte Carmelo, Paracatu, Patos de Minas, Tupaciguara, Uberlândia | 609 | 0 | 0 | 609 | 22291262.17 | 0 | 22291262.17 | 15991729.38 | 2607269.13 | 18598998.51 | 6299532.79 | 71.74%
DOV-003/2022-B | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2025-12-08 |  |  | A Iniciar | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 17579459000194 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRENCIA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - Lote 03 | Obra 1 - Araguari, Ibiá, Ituiutaba, Lagamar, Monte Carmelo, Paracatu, Patos de Minas, Tupaciguara, Uberlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 22167830.47 | 0 | 22167830.47 | 0 | 0 | 0 | 22167830.47 | 0%
DOV-004/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 04 | 230190108/21 | 2021-08-26 | 2021-09-13 | 2024-03-12 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 04 | Obra 1 - Acaiaca, Alfenas, Alto Jequitibá, Andradas, Astolfo Dutra, Bandeira do Sul, Barbacena, Belo Horizonte, Borda da Mata, Brasópolis, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuquira, Campestre, Caparaó, Carmo de Minas, Cataguases, Catas Altas da Noruega, Caxambu, Conceição de Ipanema, Conceição do Rio Verde, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Pacheco, Coronel Xavier Chaves, Cristina, Delfim Moreira, Dona Euzébia, Elói Mendes, Entre Rios de Minas, Espera Feliz, Espírito Santo do Dourado, Goianá, Gonçalves, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Inconfidentes, Ipanema, Itanhandu, Jacutinga, Juiz de Fora, Juruaia, Lagoa Dourada, Lajinha, Lambari, Luisburgo, Machado, Manhuaçu, Manhumirim, Mar de Espanha, Mariana, Mercês, Monte Sião, Muzambinho, Oratórios, Ouro Branco, Ouro Fino, Ouro Preto, Paraguaçu, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piau, Piranga, Piranguinho, Piranguçu, Pirapetinga, Piraúba, Ponte Nova, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Rio Doce, Rio Novo, Rio Pomba, Rochedo de Minas, Santana da Vargem, Santana do Manhuaçu, Santos Dumont, Sapucaí-Mirim, Silvianópolis, Soledade de Minas, São Brás do Suaçuí, São João Nepomuceno, São João da Mata, São Tomé das Letras, Tabuleiro, Tiradentes, Tocantins, Toledo, Três Corações, Ubá, Urucânia, Varginha, Viçosa, Volta Grande | 912 | 0 | 0 | 912 | 31999995 | 232423.02 | 32232418.02 | 16943611.45 | 2011612.99 | 18955224.44 | 15288806.57 | 52.57%
DOV-004/2021-A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 04 | 230190108/21 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2025-06-12 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 04 | Obra 1 - Acaiaca, Alfenas, Alto Jequitibá, Andradas, Astolfo Dutra, Bandeira do Sul, Barbacena, Belo Horizonte, Borda da Mata, Brasópolis, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuquira, Campestre, Caparaó, Carmo de Minas, Cataguases, Catas Altas da Noruega, Caxambu, Conceição de Ipanema, Conceição do Rio Verde, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Pacheco, Coronel Xavier Chaves, Cristina, Delfim Moreira, Dona Euzébia, Elói Mendes, Entre Rios de Minas, Espera Feliz, Espírito Santo do Dourado, Goianá, Gonçalves, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Inconfidentes, Ipanema, Itanhandu, Jacutinga, Juiz de Fora, Juruaia, Lagoa Dourada, Lajinha, Lambari, Luisburgo, Machado, Manhuaçu, Manhumirim, Mar de Espanha, Mariana, Mercês, Monte Sião, Muzambinho, Oratórios, Ouro Branco, Ouro Fino, Ouro Preto, Paraguaçu, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piau, Piranga, Piranguinho, Piranguçu, Pirapetinga, Piraúba, Ponte Nova, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Rio Doce, Rio Novo, Rio Pomba, Rochedo de Minas, Santana da Vargem, Santana do Manhuaçu, Santos Dumont, Sapucaí-Mirim, Sericita, Silvianópolis, Soledade de Minas, São Brás do Suaçuí, São João Nepomuceno, São João da Mata, São Tomé das Letras, Tabuleiro, Tiradentes, Tocantins, Toledo, Três Corações, Ubá, Urucânia, Varginha, Viçosa, Volta Grande | 457 | 0 | 0 | 457 | 6676026.38 | 151538.88 | 6827565.26 | 5701430.34 | 1358612.87 | 7060043.21 | 1126134.92 | 83.51%
DOV-004/2021-B | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 04 | 230190108/21 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2026-09-12 | Andamento | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 04 | Obra 1 - Acaiaca, Alfenas, Alto Jequitibá, Andradas, Astolfo Dutra, Bandeira do Sul, Barbacena, Belo Horizonte, Borda da Mata, Brasópolis, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuquira, Campestre, Caparaó, Carmo de Minas, Cataguases, Catas Altas da Noruega, Caxambu, Conceição de Ipanema, Conceição do Rio Verde, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Pacheco, Coronel Xavier Chaves, Cristina, Delfim Moreira, Dona Euzébia, Elói Mendes, Entre Rios de Minas, Espera Feliz, Espírito Santo do Dourado, Goianá, Gonçalves, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Inconfidentes, Ipanema, Itanhandu, Jacutinga, Juiz de Fora, Juruaia, Lagoa Dourada, Lajinha, Lambari, Luisburgo, Machado, Manhuaçu, Manhumirim, Mar de Espanha, Maria da Fé, Mariana, Mercês, Monte Sião, Muzambinho, Oratórios, Ouro Branco, Ouro Fino, Ouro Preto, Paraguaçu, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piau, Piranga, Piranguinho, Piranguçu, Pirapetinga, Piraúba, Ponte Nova, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Rio Doce, Rio Novo, Rio Pomba, Rochedo de Minas, Santana da Vargem, Santana do Manhuaçu, Santos Dumont, Sapucaí-Mirim, Sericita, Silvianópolis, Soledade de Minas, São Brás do Suaçuí, São João Nepomuceno, São João da Mata, São Tomé das Letras, Tabuleiro, Tiradentes, Tocantins, Toledo, Três Corações, Ubá, Urucânia, Varginha, Viçosa, Volta Grande | 457 | 0 | 0 | 457 | 15276741.09 | 0 | 15276741.09 | 3141919.85 | 868204.59 | 4010124.44 | 12134821.24 | 20.57%
DOV-004/2022 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2022-07-28 | 2022-08-09 | 2024-04-08 | Execução concluída | PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 44416618000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do trânsito - lote 04 | Obra 1 - Arceburgo, Arcos, Bom Despacho, Córrego Fundo, Formiga, Pedra do Indaiá, Pompéu, Pratápolis | 609 | 0 | 0 | 609 | 19101818.47 | 0 | 19101818.47 | 8724031.69 | 781181.75 | 9505213.44 | 10377786.78 | 45.67%
DOV-004/2022-A | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2025-12-08 | Andamento | PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 44416618000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do trânsito - lote 04 | Obra 1 - Arceburgo, Arcos, Bom Despacho, Córrego Fundo, Formiga, Pedra do Indaiá, Pompéu, Pratápolis | 609 | 0 | 0 | 609 | 18925224.07 | 0 | 18925224.07 | 14205360.17 | 2319240.88 | 16524601.05 | 4719863.9 | 75.06%
DOV-004/2022-B | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2025-12-08 |  |  | A Iniciar | PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 44416618000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do trânsito - lote 04 | Obra 1 - Arceburgo, Arcos, Bom Despacho, Córrego Fundo, Formiga, Pedra do Indaiá, Pompéu, Pratápolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 18749931.77 | 0 | 18749931.77 | 0 | 0 | 0 | 18749931.77 | 0%
DOV-005/2022 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2022-07-28 | 2022-08-09 | 2024-04-08 | Execução concluída | ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | 00604322000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 05 | Obra 1 - Capelinha, Diamantina, Governador Valadares, Nanuque, Teófilo Otoni | 609 | 0 | 0 | 609 | 14999561.15 | 0 | 14999561.15 | 1894814.41 | 182577.43 | 2077391.84 | 13104746.74 | 12.63%
DOV-005/2022-A | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2025-12-08 | Andamento | ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | 00604322000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 05 | Obra 1 - Capelinha, Diamantina, Governador Valadares, Itabira, Nanuque, Teófilo Otoni | 609 | 0 | 0 | 609 | 14999561.15 | 0 | 14999561.15 | 4848480.63 | 786907.97 | 5635388.6 | 10151080.52 | 32.32%
DOV-005/2022-B | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 230190109/21 | 2025-12-08 |  |  | A Iniciar | ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | 00604322000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 05 | Obra 1 - Capelinha, Diamantina, Governador Valadares, Itabira, Nanuque, Teófilo Otoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 14929346.95 | 0 | 14929346.95 | 0 | 0 | 0 | 14929346.95 | 0%
DP-001/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DO TRECHO JABOTICATUBAS - LAGOA SANTA | 130160600121 | 2022-05-02 | 2022-07-04 | 2025-05-13 | Execução concluída | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Melhoramentos e Pavimentação do trecho Jaboticatubas - Lagoa Santa, em rodovia Municipal, com 14,0 | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 130 | 555 | 1045 | 677706.47 | 93940.66 | 771647.13 | 640159.1 | 89430.6 | 729589.7 | 131488.03 | 82.96%
DP-001/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 2 | 2301601000022020 | 2023-08-28 |  |  | A Iniciar | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE PROJETOS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270756.85 | 0 | 3270756.85 | 0 | 0 | 0 | 3270756.85 | 0%
DP-002/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS LOTE 3 | 230160100320 | 2021-01-19 | 2022-01-18 | 2026-08-17 | Paralisado | OBRA DE ARTE ENGENHARIA LTDA | 09608622000171 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa de engenharia para a elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Obras-de-Arte Especiais: Lote 03 | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 180 | 1133 | 1673 | 1175120.88 | 210300.74 | 1385421.62 | 456432.72 | 141515.75 | 597948.47 | 928988.9 | 32.95%
DP-002/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE DOS TRECHOS DO CONTORNO DE TIMÓTEO | 230160100222 | 2022-06-03 | 2023-02-06 | 2024-07-28 | Andamento | ENGEMASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 42940817000190 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa de engenharia consultiva para a Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos, Pavimentação e OAE dos trechos | Obra 1 - Timóteo | 360 | 0 | 179 | 539 | 2774130.29 | 0 | 2774130.29 | 373561.59 | 44852.71 | 418414.3 | 2400568.7 | 13.47%
DP-003/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETO CARMO DO PARANAÍBA - ENTR. MG/230 (SERRA DO SALITRE) | Não Disponível | 2021-09-23 | 2021-11-24 | 2026-02-25 | Paralisado | ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 90333790000110 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa de engenharia consultiva para a Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos, Pavimentação e OAE do trecho C | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 0 | 1195 | 1555 | 1452371.99 | 0 | 1452371.99 | 351058.13 | 14557.92 | 365616.05 | 1101313.86 | 24.17%
DP-003/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARAÇAÍ - SETE LAGOAS | 230160100122 | 2022-07-20 | 2022-08-05 | 2026-01-15 | Andamento | NORDEN ENGENHARIA LTDA. | 03616409000125 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de projetos para melhoramentos e pavimentação, no trecho ARAÇAÍ - SETE LAGOAS, com 26,00 km de extensão, em rodovia municipal | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 420 | 480 | 1260 | 1257285.84 | 29253.02 | 1286538.86 | 622949.17 | 89846.57 | 712795.74 | 663589.69 | 48.42%
DP-003/2023 | SUPERVISÃO AMBIENTAL E AOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS | 230160100722 | 2023-02-10 | 2023-03-06 | 2025-12-31 | Execução concluída | CONSÓRCIO ENECON-MPB-CONTÉCNICA | 49456001000134 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão Ambiental e aos Procedimentos Ambientais necessários à Restauração Ambiental das Obras de Edificações e Rodoviárias do DER/MG, inse | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 302 | 0 | 1032 | 14747701.54 | 3665951.99 | 18413653.53 | 14892021.74 | 1744511.41 | 16636533.15 | 3521631.79 | 80.87%
DP-004/2022 | INHAÚMA - PAPAGAIOS, PONTE SOBRE O RIO PARAOPEBA | 23016010062022 | 2022-11-21 | 2023-01-16 | 2025-05-16 | Execução concluída | OBRA DE ARTE ENGENHARIA LTDA | 09608622000171 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa de engenharia consultiva para a Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Obra de Arte Especial e Variante no trecho In | Obra 1 - Belo Horizonte | 240 | 170 | 442 | 852 | 518250.43 | 0 | 518250.43 | 283066 | 33793.1 | 316859.1 | 235184.43 | 54.62%
DP-004/2023 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO DER/MG, PARA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS | 230160100822 | 2023-03-28 | 2023-04-10 | 2026-05-03 | Andamento | HOUER ENGENHARIA LTDA | 18578135000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO DER/MG, PARA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS | Obra 1 - Belo Horizonte | 610 | 510 | 0 | 1120 | 19915653.29 | 4507624.44 | 24423277.73 | 18838015.05 | 1829392.89 | 20667407.94 | 5585262.68 | 77.13%
DP-005/2023 | PONTE RIO SÃO FRANCISCO E VARIANTE, TRECHO ENTR. MG-161 (SÃO ROMÃO) - ENTR. MG-161 (PORTO DE SÃO ROMÃO) | 230160100422 | 2023-03-29 | 2023-07-03 | 2026-04-17 | Andamento | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de Projeto da Ponte sobre o Rio São Francisco e Variante | Obra 1 - São Romão, Ubaí | 360 | 398 | 262 | 1020 | 3655796.23 | 0 | 3655796.23 | 1365925.15 | 187653.84 | 1553578.99 | 2289871.08 | 37.36%
DP-006/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS SPT E PDL | 230160101922 | 2023-04-19 | 2023-05-08 | 2023-10-07 | Execução concluída | EVOLUÇÃO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 11892959000103 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Pregão para a contratação de serviços comuns de engenharia para a realização de sondagens SPT e PDL para atender a demanda existente no DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 153 | 0 | 0 | 153 | 338994.94 | 0 | 338994.94 | 198124.97 | 0 | 198124.97 | 140869.97 | 58.44%
DP-007/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 230160100423 | 2023-04-26 | 2023-07-18 | 2024-11-15 | Execução concluída | UGLEISSON ALMEIDA RAMALHO LTDA | 27017608000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Uberlândia | 153 | 296 | 38 | 487 | 537000 | 0 | 537000 | 90991.42 | 2619.98 | 93611.4 | 446008.58 | 16.94%
DP-008/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 230160100423 | 2023-04-26 | 2023-11-14 | 2024-10-25 | Execução concluída | UGLEISSON ALMEIDA RAMALHO LTDA | 27017608000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Montes Claros | 153 | 180 | 14 | 347 | 535000 | 30618.6 | 565618.6 | 95740.4 | 4614.67 | 100355.07 | 469878.2 | 16.93%
DP-009/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 230160100423 | 2023-04-26 | 2023-07-03 | 2024-10-16 | Execução concluída | CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 10989432000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Guanhães | 153 | 174 | 145 | 472 | 730000 | 0 | 730000 | 69373.39 | 1115.75 | 70489.14 | 660626.61 | 9.503%
DP-010/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 230160100423 | 2023-04-24 | 2023-05-16 | 2024-04-12 | Execução concluída | A1MC PROJETOS EIRELI - ME | 18968880000150 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Belo Horizonte | 153 | 180 | 0 | 333 | 829921.55 | 0 | 829921.55 | 86664.55 | 0 | 86664.55 | 743257 | 10.44%
DP-011/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 230160100423 | 2023-04-24 | 2023-06-28 | 2024-03-15 | Execução concluída | A1MC PROJETOS EIRELI - ME | 18968880000150 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Belo Horizonte | 153 | 0 | 109 | 262 | 992000 | 0 | 992000 | 39567.33 | 1907.14 | 41474.47 | 952432.67 | 3.989%
DP-012/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | Não Disponível | 2023-04-26 |  |  | Rescindido | UGLEISSON ALMEIDA RAMALHO LTDA | 27017608000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Varginha | 0 | 0 | 0 | 0 | 496385.61 | 0 | 496385.61 | 0 | 0 | 0 | 496385.61 | 0%
DP-013/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 230160100423 | 2023-04-26 | 2023-07-24 | 2024-10-22 | Execução concluída | UGLEISSON ALMEIDA RAMALHO LTDA | 27017608000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Patos de Minas | 153 | 290 | 14 | 457 | 707900 | 93185.22 | 801085.22 | 426241.09 | 16634.38 | 442875.47 | 374844.13 | 53.21%
DP-014/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 230160100423 | 2023-04-26 | 2023-11-09 | 2024-11-04 | Execução concluída | UGLEISSON ALMEIDA RAMALHO LTDA | 27017608000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Belo Horizonte | 153 | 177 | 32 | 362 | 740000 | 0 | 740000 | 232889.38 | 11225.25 | 244114.63 | 507110.62 | 31.47%
DP-015/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 230160100423 | 2023-04-26 | 2023-12-01 | 2024-11-25 | Execução concluída | CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 10989432000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Teófilo Otoni | 153 | 180 | 28 | 361 | 858000 | 0 | 858000 | 14614.97 | 704.43 | 15319.4 | 843385.03 | 1.703%
DP-016/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 230160100423 | 2023-04-26 | 2023-07-24 | 2024-10-29 | Execução concluída | CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 10989432000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Juiz de Fora | 153 | 180 | 131 | 464 | 639990 | 7633.8 | 647623.8 | 143457.75 | 4702.77 | 148160.52 | 504166.05 | 22.15%
DP-017/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 230160400423 | 2023-04-26 | 2023-07-24 | 2024-11-09 | Execução concluída | UGLEISSON ALMEIDA RAMALHO LTDA | 27017608000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Belo Horizonte | 153 | 290 | 32 | 475 | 579995 | 0 | 579995 | 99601.23 | 3298.83 | 102900.06 | 480393.77 | 17.17%
DP-018/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 230160100423 | 2023-04-26 | 2023-07-24 | 2024-10-13 | Execução concluída | CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 10989432000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Varginha | 153 | 180 | 115 | 448 | 671181.25 | 14507.36 | 685688.61 | 217864.48 | 10501.05 | 228365.53 | 467824.13 | 31.77%
DP-020/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 1 | 230160100922 | 2023-08-17 | 2023-11-06 | 2026-02-22 | Andamento | HOUER ENGENHARIA LTDA | 18578135000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Cabeceira Grande - Divisa MG/DF, Obra 4 - Contorno de Unaí , Obra 3 - Natalândia - Entrº BR/251, Obra 2 - Entrº BR/479 (Cabeceira da Mata) - Entrº LMG-628 (Garapuava) | Obra 3 - Natalândia, Obra 2 - Garapuava, Obra 4 - Unaí, Obra 1 - Cabeceira Grande | 360 | 480 | 0 | 840 | 5042730.21 | 0 | 5042730.21 | 2015902.38 | 215095.2 | 2230997.58 | 3026827.83 | 39.98%
DP-021/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 2 | Não Disponível | 2023-08-28 | 2023-11-10 | 2026-06-14 | Paralisado | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Projeto | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Carrancas - Minduri, Obra 4 - Luminárias - São Bento do Abade, Obra 3 - Major Porto - Quintinos, Obra 2 - Contorno de Ibiá | Obra 1 - Carrancas, Obra 2 - Ibiá, Obra 4 - Luminárias, Obra 3 - Major Porto | 360 | 510 | 78 | 948 | 3270756.85 | 0 | 3270756.85 | 720515.69 | 74326.27 | 794841.96 | 2550241.16 | 22.03%
DP-022/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 3 | 230160101122 | 2023-08-18 | 2023-11-06 | 2026-01-23 | Andamento | ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | 92930643000152 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Projeto | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Caeté - Morro Vermelho - Raposos, Obra 4 - Ponte Nova - Barra Longa, Obra 3 - Ravena (Entr. BR-381) - Sabará, Obra 2 - Entr. MG-129 (Catas Altas) - Fonseca - Alvinópolis | Obra 3 - Belo Horizonte, Obra 1 - Caeté, Obra 4 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte | 360 | 450 | 0 | 810 | 6173972.84 | 0 | 6173972.84 | 2169589.12 | 263794.49 | 2433383.61 | 4004383.72 | 35.14%
DP-023/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 4 | 230160101222 | 2023-08-28 | 2025-09-01 | 2026-08-26 | Andamento | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Projeto | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Coração de Jesus - Ibiaí, Obra 2 - Entr. Cachoeira do Manteiga - Entr. BR-365 | Obra 2 - Belo Horizonte, Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 0 | 0 | 360 | 4004374.41 | 0 | 4004374.41 | 111233.76 | 17141.1 | 128374.86 | 3893140.65 | 2.778%
DP-024/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 5 | 230160101322 | 2023-08-21 | 2023-11-06 | 2026-01-19 | Paralisado | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Projeto | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Araçuaí - Novo Cruzeiro, Obra 3 - Rubim - Rio do Prado, Obra 2 - Novo Cruzeiro - Ladainha | Obra 3 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte, Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 390 | 56 | 806 | 7053152.91 | 0 | 7053152.91 | 2104434.92 | 232175.73 | 2336610.65 | 4948717.99 | 29.84%
DP-025/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 6 | 230160101422 | 2023-09-05 | 2023-11-07 | 2026-03-25 | Andamento | CONSÓRCIO PROJETISTA MINEIRO DN | 52029228000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Projeto | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ENTR.MGC/418 (CARLOS CHAGAS) - DIVISA MG/ES (VILA PEREIRA), Obra 4 - ATALÉIA - DIVISA MG/ES, Obra 3 - Pavão - Carlos Chagas, Obra 2 - Ouro Verde - Ataléia | Obra 4 - Belo Horizonte, Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 3 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte | 360 | 510 | 0 | 870 | 4065559.6 | 0 | 4065559.6 | 1116117.64 | 120579.46 | 1236697.1 | 2949441.96 | 27.45%
DP-026/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 7 | Não Disponível | 2023-08-18 | 2023-11-06 | 2026-02-22 | Andamento | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 08156424000151 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Marilac - Nacip Raydan (Entr. para São José da Safira), Obra 5 - São José do Divino - São Félix de Minas, Obra 4 - Alvarenga - Conselheiro Pena, Obra 3 - Tarumirim - Itanhomi, Obra 2 - Central de Minas - Mendes Pimentel | Obra 4 - Belo Horizonte, Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 5 - Belo Horizonte, Obra 3 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte | 360 | 480 | 0 | 840 | 6324008.13 | 0 | 6324008.13 | 1431011.32 | 144134.37 | 1575145.69 | 4892996.81 | 22.63%
DP-027/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 8 | 230160101622 | 2023-08-18 | 2023-11-06 | 2026-04-21 | Andamento | PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 44416618000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Córrego Novo - Bom Jesus do Galho, Obra 5 - Dionísio - Entr. LMG 760, Obra 4 - Vermelho Novo - Entr. BR116, Obra 3 - Raul Soares - Caputira e Contorno de Raul Soares, Obra 2 - São Domingos do Prata - Dom Silvério | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 4 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte, Obra 3 - Belo Horizonte, Obra 5 - Belo Horizonte | 360 | 510 | 28 | 898 | 7889881.67 | 350945.74 | 8240827.41 | 1390495.63 | 157125.1 | 1547620.73 | 6850331.78 | 16.87%
DP-029/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 9 | 230160101722 | 2023-08-18 | 2024-03-04 | 2026-04-22 | Andamento | CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 10989432000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Porto Firme - Presidente Bernardes, Obra 6 - Contorno de Ponte Nova, Obra 5 - Presidente Bernardes - Brás Pires, Obra 4 - Oratórios - Amparo do Serra, Obra 3 - Cipotânea - Rio Espera, Obra 2 - CIPOTÂNEA - BRÁS PIRES | Obra 3 - Belo Horizonte, Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 6 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte, Obra 4 - Belo Horizonte, Obra 5 - Belo Horizonte | 360 | 420 | 0 | 780 | 5085274.59 | 0 | 5085274.59 | 171485.63 | 19482.2 | 190967.83 | 4913788.96 | 3.372%
DP-24.007/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS LOTE 1 | Não Disponível | 2020-12-09 | 2021-05-17 | 2025-03-01 | Andamento | ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 01415130000158 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa de engenharia para a elaboração de Projeto de Engenharia de Obras-de-Arte Especiais: LOTE 1 | Obra 1 - Belo Horizonte | 330 | 180 | 875 | 1385 | 1510259.41 | 0 | 1510259.41 | 905984.68 | 203458.65 | 1109443.33 | 604274.73 | 59.99%
DPEI-001/2024 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DER-MG | Não Disponível | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2026-03-11 | Andamento | PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA | 33548452000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Patos de Minas | 730 | 0 | 0 | 730 | 1247750 | 0 | 1247750 | 765667.95 | 21869.32 | 787537.27 | 482082.05 | 61.36%
DPEI-002/2024 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DER-MG | Não Disponível | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2026-03-11 | Andamento | PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA | 33548452000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Montes Claros | 730 | 0 | 0 | 730 | 1244600 | 0 | 1244600 | 140671.92 | 3034.12 | 143706.04 | 1103928.08 | 11.3%
DPEI-003/2024 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DER-MG | Não Disponível | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2026-03-25 | Andamento | GESTAO ENGENHARIA LTDA | 18258450000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Teófilo Otoni | 730 | 0 | 0 | 730 | 1224000 | 0 | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 1224000 | 0%
DPEI-004/2024 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DER-MG | registdepreços | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2026-03-18 | Andamento | GESTAO ENGENHARIA LTDA | 18258450000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Viçosa | 730 | 0 | 0 | 730 | 1000000 | 0 | 1000000 | 124423.11 | 7341.71 | 131764.82 | 875576.89 | 12.44%
DPEI-005/2024 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DER-MG | Não Disponível | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2026-03-10 | Andamento | SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | 09491927000146 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 797999.85 | 0 | 797999.85 | 207748.16 | 9330.08 | 217078.24 | 590251.69 | 26.03%
DPEI-006/2024 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DER-MG | Não Disponível | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2026-03-18 | Andamento | GESTAO ENGENHARIA LTDA | 18258450000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Varginha | 730 | 0 | 0 | 730 | 1100000 | 0 | 1100000 | 405277.94 | 16001.82 | 421279.76 | 694722.06 | 36.84%
DPEI-007/2024 | REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO PARA OS INSUMOS UTILIZADOS NO SICOR E PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO | Não Disponível | 2024-03-14 | 2024-04-01 | 2026-03-31 | Andamento | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECON. ADM. E CONTAB. DE MG - IPEAD | 16578361000150 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa especializada, com vistas à realização de pesquisa de preços de mercado para os insumos utilizados no Sistema de Custos e Orçam | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 1425000 | 0 | 1425000 | 908381.76 | 46639.05 | 955020.81 | 516618.24 | 63.75%
DPEI - 028/2023 | REVISÃO, ADEQUAÇÃO E CRIAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS PARA O SICOR/MG | 230160100723 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | Execução concluída | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 33641663000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de serviços técnicos, pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, por intermédio de seu Instituto Brasileiro de Economia ? IBRE, ao Departamento de Estra | Obra 1 - Minas Gerais | 731 | 0 | 0 | 731 | 13669645.75 | 0 | 13669645.75 | 13669645.75 | 422142.02 | 14091787.77 | 0 | 100%
DPEI-030/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 10 | Não Disponível | 2023-10-30 | 2024-03-04 | 2026-01-22 | Andamento | CONSÓRCIO PROJETOS RODOVIAS DE MINAS | 52629049000101 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Projeto | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - MAR DE ESPANHA - DIVISA MG/RJ, Obra 4 - ENTR MG447 (MIRAÍ) - ENTR BR120(A) (GUIDOVAL), Obra 3 - Itamarati de Minas - Descoberto, Obra 2 - Cataguases - Laranjal | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 4 - Belo Horizonte, Obra 3 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte | 360 | 330 | 0 | 690 | 5820891.54 | 0 | 5820891.54 | 714204.85 | 87618.14 | 801822.99 | 5106686.69 | 12.27%
DPEI-031/2023 | CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA GESTÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO | 230190100123 | 2023-10-19 | 2023-11-01 | 2026-04-30 | Andamento | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000307 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO, ANÁLISE E EXECUÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS E APOIO NA EXECUÇÃO DE POLÍT | Obra 1 - Belo Horizonte | 912 | 0 | 0 | 912 | 7576922.1 | 0 | 7576922.1 | 3686043.11 | 345034.41 | 4031077.52 | 3890878.99 | 48.65%
DPEI-9446143 | SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS | 23016010042024 | 2024-12-19 | 2025-05-05 | 2027-04-24 | Andamento | KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 24031830000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de estudos geotécnicos | Obra 1 - Montes Claros | 720 | 0 | 0 | 720 | 2246097.6 | 0 | 2246097.6 | 164119.62 | 6728.85 | 170848.47 | 2081977.98 | 7.307%
DPEI-9447050 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS SPT, ROTATIVA, MISTA, MISTA EM BALSA E PDL, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA INV | Não Disponível | 2024-12-26 | 2025-06-04 | 2027-05-24 | Andamento | NACIONAL SONDAGENS LTDA | 39905053000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS SPT, ROTATIVA, MISTA, MISTA EM BALSA E PDL PARA INVESTIGAÇÃO DO SOLO EM | Obra 1 - Patos de Minas | 720 | 0 | 0 | 720 | 1346346.46 | 0 | 1346346.46 | 131945.13 | 5409.74 | 137354.87 | 1214401.33 | 9.8%
DPEI-9447985 | SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Não Disponível | 2025-02-04 | 2025-08-18 | 2027-08-07 | Andamento | CONSÓRCIO HOUER-GEOSYS | 59193609000177 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de estudos geotécnicos (coletas de amostras, ensaios de solo, agregado e asfalto e do | Obra 1 - Barbacena | 720 | 0 | 0 | 720 | 2540551.02 | 0 | 2540551.02 | 99601.59 | 4083.64 | 103685.23 | 2440949.43 | 3.92%
DPEI-9470151 | SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DAS RODOVIAS | Não Disponível | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2029-07-06 | Andamento | CONSORCIO SISTEMA GERENCIA DE PAVIMENTOS MINAS GERAIS - STRAINFRA | 61366930000158 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de serviço de engenharia especializado para atualização do cadastro geral das rodovias para fins de gestão dos ativos rodoviários da malha e | Obra 1 - Minas Gerais | 1461 | 0 | 0 | 1461 | 22458906.7 | 0 | 22458906.7 | 836687.25 | 12035.23 | 848722.48 | 21622219.45 | 3.725%
DPEI-9470883 | APOIO À SUPERVISÃO DOS CONTRATOS DA DPEI | Não Disponível | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2029-07-14 | Andamento | CONSORCIO SUPERVISOR DYNOR | 61600184000115 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - apoio à supervisão dos contratos relacionados aos estudos geotécnicos, geológicos e topográficos, bem como ao levantamento objetivo da malha rodoviári | Obra 1 - Minas Gerais | 1461 | 0 | 0 | 1461 | 25953920.64 | 0 | 25953920.64 | 2194527.23 | 34845.25 | 2229372.48 | 23759393.41 | 8.455%
DPEI-9478941/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTOS METODOLÓGICOS, NOS EIXOS INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA E TRÁFEGO RODOVIÁRIO, PARA AUXÍLIO NA TOMADA DE DECISÃO ACE | Não Disponível | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2027-09-29 | Andamento | FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI | 18218909000186 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | Dispensa de Licitação - adm direta, fundação ou au | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de Serviços de Desenvolvimentos Metodológicos, nos Eixos Inteligência Geográfica e Tráfego Rodoviário, para auxílio na tomada de decisão ace | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 2401689.3 | 0 | 2401689.3 | 764724.91 | 0 | 764724.91 | 1636964.39 | 31.84%
DPEI-9480550/2025 | REVISÃO, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, | 2301601 04 2025 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2029-08-31 | Andamento | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 33641663000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | Dispensa de Licitação - adm direta, fundação ou au | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REVISÃO, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CÁLCULO DE PREÇOS REFERENCIAIS E ESTUDOS ESPECIAIS | Obra 1 - Belo Horizonte | 1461 | 0 | 0 | 1461 | 21429526.4 | 0 | 21429526.4 | 1469102.63 | 0 | 1469102.63 | 19960423.77 | 6.856%
PO | SERVIÇOS ESPECIAIS DE APOIO À COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PORTIFÓLIO DE EMPREENDIMENTOS DO DER-MG | Não Disponível | 2024-10-24 | 2024-12-02 | 2027-12-01 | Andamento | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000307 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras |  |  | 1095 | 0 | 0 | 1095 | 5774752.44 | 0 | 5774752.44 | 0 | 0 | 0 | 5774752.44 | 0%
PRC-22.003/2019 | ACESSO AO DISTRITO DE JACUTINGA - ESTRADA MUNICIPAL E ACESSO AO DISTRITO DE JACUTINGA - INTERSEÇÃO MG/290 | Não Disponível | 2019-05-16 | 2019-05-21 | 2021-01-30 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação e pavimentação do acesso ao distrito industrial de Jacutinga - Estrada municipal, Obra 2 - Acesso ao distrito industrial de Jacutinga - Interseção MG/290 | Obra 2 - Jacutinga, Obra 1 - Jacutinga | 180 | 69 | 372 | 621 | 4476151.47 | 690085.77 | 5166237.24 | 5022706.98 | 587148.09 | 5609855.07 | 143530.26 | 97.22%
PRC-22.004/2017 | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - SERRO, RODOVÍA MG/010 | 230152040/14 | 2017-03-31 | 2018-06-20 | 2023-12-08 | Execução concluída | CONTEK ENGNHARIA S/A | 27183425000130 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e O.A.E. | Obra Rodoviária | Obra 2 - Conceição do Mato Dentro - Serro (EST 0 à 504), Obra 9 - Ponte sobre o Rio do Peixe (37,00 x 10,00)m, Obra 8 - Ponte sobre o Córrego das Pedras I (26,00 x 10,00)m, Obra 7 - Ponte sobre o Córrego Campinas (10,00 x 10,00)m, Obra 6 - Ponte sobre o Córrego Zalu (10,00 x 10,00)m, Obra 5 - Ponte sobre o Córrego Passa Sete (10,00 x 10,00)m, Obra 4 - Ponte sobre o Córrego Pereira (9,80 x 10,00)m, Obra 3 - Conceição do Mato Dentro - Serro (EST 930 à 2205) | Obra 2 - Conceição do Mato Dentro, Obra 5 - Alvorada de Minas, Obra 6 - Alvorada de Minas, Obra 7 - Alvorada de Minas, Obra 4 - Conceição do Mato Dentro, Obra 9 - Serro, Obra 8 - Alvorada de Minas, Obra 3 - Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Serro | 720 | 480 | 798 | 1998 | 29179321.05 | 4640198.22 | 33819519.27 | 31215884.87 | 12988202.64 | 44204087.51 | 2603634.4 | 92.3%
PRC-22.004/2018-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 08ª URG - DIAMANTINA | 230176250/17 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 08ª URG - DIAMANTINA | Obra 1 - Agua Boa, Alvorada de Minas, Capelinha, Carbonita, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Curvelo, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouvea, Itamarandiba, José Raydan, Minas Novas, Monjolos, Novo Cruzeiro, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Maria do Suaçuí, Santo Antônio do Itambé, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, Setubinha, São Gonçalo do Rio Preto, São Pedro do Suaçuí, Turmalina, Turmalina, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5103684.65 | 1273533.55 | 6377218.2 | 5030020.48 | 703428.49 | 5733448.97 | 1347197.72 | 78.87%
PRC-22.004/2018-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 08ª URG - DIAMANTINA | 230176250/17 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 08ª URG - DIAMANTINA | Obra 1 - Agua Boa, Alvorada de Minas, Capelinha, Carbonita, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Curvelo, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouvea, Itamarandiba, José Raydan, Minas Novas, Monjolos, Novo Cruzeiro, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Maria do Suaçuí, Santo Antônio do Itambé, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, Setubinha, São Gonçalo do Rio Preto, São Pedro do Suaçuí, Turmalina, Turmalina, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5099761.17 | 885966.66 | 5985727.83 | 4706989.84 | 1064890.55 | 5771880.39 | 1278737.99 | 78.64%
PRC-22.004/2018-D | MANUT. RODOV., CONSERV. ROTINEIRA E PERIÓDICA, SERVIÇOS DE URGÊNCIA E PEQUENOS MELHORAMENTOS, BEM COMO REPARAÇÕES DO CORPO ESTRADAL, NA 08ª URG. | 230176250/17 | 2022-05-10 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 08ª URG. | Obra 1 - Agua Boa, Alvorada de Minas, Capelinha, Carbonita, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Curvelo, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouvea, Itamarandiba, José Raydan, Minas Novas, Monjolos, Novo Cruzeiro, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Maria do Suaçuí, Santo Antônio do Itambé, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, Setubinha, São Gonçalo do Rio Preto, São Pedro do Suaçuí, Turmalina, Turmalina, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5098403.17 | 992437.45 | 6090840.62 | 4876881.46 | 2079806.59 | 6956688.05 | 1213959.16 | 80.07%
PRC-22.004/2018-E | MANUT. RODOV., CONSERV. ROTINEIRA E PERIÓDICA, SERVIÇOS DE URGÊNCIA E PEQUENOS MELHORAMENTOS, BEM COMO REPARAÇÕES DO CORPO ESTRADAL, NA 08ª URG. | 230176250/17 | 2023-05-17 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 08ª URG. | Obra 1 - Agua Boa, Alvorada de Minas, Capelinha, Carbonita, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Curvelo, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouvea, Itamarandiba, José Raydan, Minas Novas, Monjolos, Novo Cruzeiro, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Maria do Suaçuí, Santo Antônio do Itambé, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, Setubinha, São Gonçalo do Rio Preto, São Pedro do Suaçuí, Turmalina, Turmalina, Água Boa | 366 | 0 | 0 | 366 | 5094207.67 | 31139.34 | 5125347.01 | 4146468.16 | 2128042.93 | 6274511.09 | 978878.85 | 80.9%
PRC-22.011/2018 | IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO ENTR° BR/040(BARREIRA DO TRIUNFO) - JOÃO FERREIRA | 230152001/18 | 2018-04-23 | 2020-09-01 | 2021-10-08 | Execução concluída | CIA DA OBRA ENG E CONSTR LTDA | 00711110000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação, melhoramento e pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Interseção Entr. BR/040 (Barreira do Triunfo) - João Ferreira | Obra 1 - Juiz de Fora | 180 | 180 | 43 | 403 | 1398962.54 | 102388.3 | 1501350.84 | 1271442.29 | 180246.32 | 1451688.61 | 229908.55 | 84.69%
PRC-22.013/2014 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA 28ª E 29ªCRG S | 230176201114 | 2014-09-23 | 2017-09-15 | 2021-07-05 | Execução concluída | CRC ENGENHARIA LTDA | 73878969000133 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de manutenção rodoviária do tipo conservação corretiva da 28ª e 29ª crgs do DER/MG | Obra 1 - Carangola, Caratinga, Carlos Chagas, Chalé, Conceição de Ipanema, Ipanema, Lajinha, Manhuaçu, Manhumirim, Nanuque, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santana do Manhuaçu, Simonésia, Teófilo Otoni, Tombos | 730 | 300 | 360 | 1390 | 34029996.39 | 1637809.18 | 35667805.57 | 29252647.89 | 9653003.28 | 38905651.17 | 6415157.68 | 82.01%
PRC-22.013/2018-B | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DAS RODOVIAS DA 10ª URG - VARGINHA | 230176200118 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 10ª URG. | Obra 1 - Aiuruoca, Alfenas, Baependi, Boa Esperança, Cambuquira, Campanha, Campo do Meio, Campos Gerais, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Coqueiral, Cordislândia, Cruzília, Elói Mendes, Heliodora, Ilicínea, Jesuânia, Lambari, Luminárias, Minduri, Monsenhor Paulo, Natércia, Nepomuceno, Olímpio Noronha, Paraguaçu, Pouso Alegre, Santana da Vargem, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, São Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Três Corações, Três Pontas, Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 8864502.84 | 418981.01 | 9283483.85 | 5895071.29 | 618053.88 | 6513125.17 | 3388412.56 | 63.5%
PRC-22.013/2018-C | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DAS RODOVIAS DA 10ª URG - VARGINHA | 230176200118 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 10ª URG. | Obra 1 - Aiuruoca, Alfenas, Baependi, Boa Esperança, Cambuquira, Campanha, Campo do Meio, Campos Gerais, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Coqueiral, Cordislândia, Cruzília, Elói Mendes, Heliodora, Ilicínea, Jesuânia, Lambari, Luminárias, Minduri, Monsenhor Paulo, Natércia, Nepomuceno, Olímpio Noronha, Paraguaçu, Pouso Alegre, Santana da Vargem, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, São Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Três Corações, Três Pontas, Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 8857486.29 | -0.08 | 8857486.21 | 7675954.87 | 1939928.62 | 9615883.49 | 1181531.34 | 86.66%
PRC-22.013/2018-D | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DAS RODOVIAS DA 10ª URG - VARGINHA | 2301762 1/18 | 2022-05-10 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 10ª URG. | Obra 1 - Aiuruoca, Alfenas, Baependi, Boa Esperança, Cambuquira, Campanha, Campo do Meio, Campos Gerais, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Coqueiral, Cordislândia, Cruzília, Elói Mendes, Heliodora, Ilicínea, Jesuânia, Lambari, Luminárias, Minduri, Monsenhor Paulo, Natércia, Nepomuceno, Olímpio Noronha, Paraguaçu, Pouso Alegre, Santana da Vargem, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, São Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Três Corações, Três Pontas, Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 8856610.29 | -0.02 | 8856610.27 | 6500472.44 | 2989310.44 | 9489782.88 | 2356137.83 | 73.4%
PRC-22.013/2018-E | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DAS RODOVIAS DA 10ª URG - VARGINHA | 2301762 1/18 | 2023-05-22 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 10ª URG. | Obra 1 - Aiuruoca, Alfenas, Baependi, Boa Esperança, Cambuquira, Campanha, Campo do Meio, Campos Gerais, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Coqueiral, Cordislândia, Cruzília, Elói Mendes, Heliodora, Ilicínea, Jesuânia, Lambari, Luminárias, Minduri, Monsenhor Paulo, Natércia, Nepomuceno, Olímpio Noronha, Paraguaçu, Pouso Alegre, Santana da Vargem, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, São Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Três Corações, Três Pontas, Varginha | 366 | 0 | 0 | 366 | 8854310.29 | -0.02 | 8854310.27 | 8008278.7 | 4691870.9 | 12700149.6 | 846031.57 | 90.44%
PRC-22.015/2017-C | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 40ª URG - CORONEL FABRICIANO | 230176220/17 | 2020-08-28 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 40ª CRG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Acarape, Acarau, Acopiara, Acrelandia, Acreuna, Adao Colares, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5530940.42 | 24700.5 | 5555640.92 | 4513203.04 | 685432.17 | 5198635.21 | 1042437.88 | 81.24%
PRC-22.015/2017-D | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 40ª URG - CORONEL FABRICIANO | 230176220/17 | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 40ª CRG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Acarape, Acarau, Acopiara, Acrelandia, Acreuna, Adao Colares, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5514735.37 | 225721.93 | 5740457.3 | 4626805.88 | 1344879.28 | 5971685.16 | 1113651.42 | 80.6%
PRC-22.015/2017-E | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 40ª URG - CORONEL FABRICIANO | 230176220/17 | 2022-08-19 | 2022-09-01 | 2023-08-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 40ª CRG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Acarape, Acarau, Acopiara, Acrelandia, Acreuna, Adao Colares, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5493239.09 | 95913.32 | 5589152.41 | 4818087.55 | 2489153.9 | 7307241.45 | 771064.86 | 86.2%
PRC-22.016/2018-B | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG -ITAJUBÁ | 2301762 07/18 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG - ITAJUBÁ | Obra 1 - Alagoa, Albertina, Bom Repouso, Borda da Mata, Brasópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Carmo de Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Cristina, Córrego do Bom Jesus, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Jacutinga, Jacutinga, Maria da Fé, Marmelópolis, Monte Sião, Monte Verde, Munhoz, Ouro Fino, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguinho, Piranguçu, Pouso Alegre, Pouso Alto, Santa Rita do Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, São José do Alegre, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Rio Verde, Tocos do Moji, Toledo, Três Corações, Virgínia, Wenceslau Braz | 365 | 0 | 0 | 365 | 10885289.72 | 391508.08 | 11276797.8 | 8257049.48 | 889511.88 | 9146561.36 | 3019748.32 | 73.22%
PRC-22.016/2018-C | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG -ITAJUBÁ | 2301762 07/18 | 2021-07-16 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG - ITAJUBÁ | Obra 1 - Alagoa, Albertina, Bom Repouso, Borda da Mata, Brasópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Carmo de Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Cristina, Córrego do Bom Jesus, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Jacutinga, Jacutinga, Maria da Fé, Marmelópolis, Monte Sião, Monte Verde, Munhoz, Ouro Fino, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguinho, Piranguçu, Pouso Alegre, Pouso Alto, Santa Rita do Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, São José do Alegre, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Rio Verde, Tocos do Moji, Toledo, Três Corações, Virgínia, Wenceslau Braz | 365 | 0 | 0 | 365 | 10878940.48 | 1572576.37 | 12451516.85 | 10937558.59 | 3313041.55 | 14250600.14 | 1513958.26 | 87.84%
PRC-22.016/2018-D | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG -ITAJUBÁ | 2301762 7/18 | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG - ITAJUBÁ | Obra 1 - Alagoa, Albertina, Bom Repouso, Borda da Mata, Brasópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Carmo de Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Cristina, Córrego do Bom Jesus, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Jacutinga, Jacutinga, Maria da Fé, Marmelópolis, Monte Sião, Monte Verde, Munhoz, Ouro Fino, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguinho, Piranguçu, Pouso Alegre, Pouso Alto, Santa Rita do Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, São José do Alegre, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Rio Verde, Tocos do Moji, Toledo, Três Corações, Virgínia, Wenceslau Braz | 365 | 0 | 0 | 365 | 10878220.48 | 439120.24 | 11317340.72 | 9288494.86 | 4174558 | 13463052.86 | 2028845.86 | 82.07%
PRC-22.016/2018-E | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG -ITAJUBÁ | 2301762 7/18 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG - ITAJUBÁ | Obra 1 - Alagoa, Albertina, Bom Repouso, Borda da Mata, Brasópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Carmo de Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Cristina, Córrego do Bom Jesus, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Jacutinga, Jacutinga, Maria da Fé, Marmelópolis, Monte Sião, Monte Verde, Munhoz, Ouro Fino, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguinho, Piranguçu, Pouso Alegre, Pouso Alto, Santa Rita do Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, São José do Alegre, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Rio Verde, Tocos do Moji, Toledo, Três Corações, Virgínia, Wenceslau Braz | 366 | 0 | 0 | 366 | 10874820.48 | -0.02 | 10874820.46 | 7494263.39 | 4117912.26 | 11612175.65 | 3380557.07 | 68.91%
PRC-22.017/2017-C | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 22ª URG | 230176222/17 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2021-10-01 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 22ª URG. | Obra 1 - Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta, Francisco Badaró, Guiricema, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Miraí, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Ponto dos Volantes, São Sebastião da Vargem Alegre, Turmalina, Virgem da Lapa | 365 | 0 | 0 | 365 | 3854732.17 | 35239.49 | 3889971.66 | 3604675.08 | 567657.89 | 4172332.97 | 285296.58 | 92.67%
PRC-22.017/2017-D | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 22ª URG | 230176222/17 | 2021-09-29 | 2021-10-02 | 2022-10-01 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 22ª URG. | Obra 1 - Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta, Francisco Badaró, Guiricema, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Miraí, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Ponto dos Volantes, São Sebastião da Vargem Alegre, Turmalina, Virgem da Lapa | 365 | 0 | 0 | 365 | 3852352.17 | 28812.96 | 3881165.13 | 3652898.44 | 1025023.67 | 4677922.11 | 228266.69 | 94.12%
PRC-22.017/2017-E | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 22ª URG | 230176222/17 | 2022-09-27 | 2022-10-02 | 2023-10-01 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 22ª URG. | Obra 1 - Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta, Francisco Badaró, Guiricema, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Miraí, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Ponto dos Volantes, São Sebastião da Vargem Alegre, Turmalina, Virgem da Lapa | 365 | 0 | 0 | 365 | 3835433.4 | 31872.69 | 3867306.09 | 3696578.15 | 1687364.86 | 5383943.01 | 170727.94 | 95.59%
PRC-22.017/2018-B | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 15ª URG DO DER/MG - POÇOS DE CALDAS | 2301762 05/18 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 15ª URG. | Obra 1 - Alfenas, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Caldas, Campestre, Carvalhópolis, Divisa Nova, Espírito Santo do Dourado, Fama, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Juruaia, Machado, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Paraguaçu, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, São João da Mata, São Pedro da União, Turvolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 8737829.83 | 150387.92 | 8888217.75 | 6902678.73 | 711122.18 | 7613800.91 | 1985539.02 | 77.66%
PRC-22.017/2018-C | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 15ª URG DO DER/MG - POÇOS DE CALDAS | 2301762 05/18 | 2021-06-23 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 15ª URG. | Obra 1 - Alfenas, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Caldas, Campestre, Carvalhópolis, Divisa Nova, Espírito Santo do Dourado, Fama, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Juruaia, Machado, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Paraguaçu, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, São João da Mata, São Pedro da União, Turvolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 8731190.64 | 426516.77 | 9157707.41 | 8918753.86 | 2434783.73 | 11353537.59 | 238953.55 | 97.39%
PRC-22.017/2018-D | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 15ª URG DO DER/MG - POÇOS DE CALDAS | 2301762 5/18 | 2022-06-07 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 15ª URG. | Obra 1 - Alfenas, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Caldas, Campestre, Carvalhópolis, Congonhal, Divisa Nova, Espírito Santo do Dourado, Fama, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Ipuiúna, Juruaia, Machado, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Paraguaçu, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, São João da Mata, São Pedro da União, Turvolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 8730820.64 | 1304135.46 | 10034956.1 | 8671447.27 | 4812132.6 | 13483579.87 | 1363508.83 | 86.41%
PRC-22.017/2018-E | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 15ª URG DO DER/MG - POÇOS DE CALDAS | 2301762 5/18 | 2023-06-14 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 15ª URG. | Obra 1 - Alfenas, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Caldas, Campestre, Carvalhópolis, Congonhal, Divisa Nova, Espírito Santo do Dourado, Fama, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Ipuiúna, Juruaia, Machado, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Paraguaçu, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, São João da Mata, São Pedro da União, Turvolândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 8729020.64 | 2157871.28 | 10886891.92 | 8295589.15 | 4959394.68 | 13254983.83 | 2591302.77 | 76.2%
PRC-22.018/2011-C | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | Não Disponível | 2014-07-15 | 2014-07-20 | 2015-07-14 | Andamento | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção rodoviária de forma contínua das obras sob circunscrição da 24ª CRG do DER/MG-PASSOS/MG | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 360 | 0 | 0 | 360 | 1391913.38 | 0 | 1391913.38 | 0 | 0 | 0 | 1391913.38 | 0%
PRC-22.018/2017-C | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 38ª URG - CAPELINHA | 2301762 44/17 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2021-10-01 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 38ª URG. | Obra 1 - Agua Boa, Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, José Raydan, Malacacheta, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Santa Maria do Suaçuí, Senador Modestino Gonçalves, Setubinha, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Turmalina, Veredinha | 365 | 0 | 0 | 365 | 5064161.71 | 34936.2 | 5099097.91 | 4129872.31 | 624363.45 | 4754235.76 | 969225.6 | 80.99%
PRC-22.018/2017-D | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 38ª URG - CAPELINHA | 2301762 44/17 | 2021-09-29 | 2021-10-02 | 2022-10-01 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 38ª URG. | Obra 1 - Agua Boa, Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, José Raydan, Malacacheta, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Santa Maria do Suaçuí, Senador Modestino Gonçalves, Setubinha, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Turmalina, Veredinha | 365 | 0 | 0 | 365 | 5063575.71 | 26198.19 | 5089773.9 | 4381034.1 | 1185813.77 | 5566847.87 | 708739.8 | 86.08%
PRC-22.018/2017-E | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 38ª URG - CAPELINHA | 230176244/17 | 2022-09-30 | 2022-10-02 | 2023-10-01 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 38ª URG. | Obra 1 - Agua Boa, Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, José Raydan, Malacacheta, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Santa Maria do Suaçuí, Senador Modestino Gonçalves, Setubinha, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Turmalina, Veredinha | 365 | 0 | 0 | 365 | 5059286.46 | 29082.59 | 5088369.05 | 4918111.03 | 2374246.78 | 7292357.81 | 170258.02 | 96.65%
PRC-22.019/2017-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | 230176241/17 | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2021-10-01 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | Obra 1 - Buritizeiro, Coração de Jesus, Corinto, Ibiaí, João Pinheiro, Lagoa dos Patos, Lassance, Pirapora, Ponto Chique, Santa Fé de Minas, São Romão, Várzea da Palma | 365 | 0 | 0 | 365 | 3119612.01 | 57575.28 | 3177187.29 | 3048112.9 | 455831.12 | 3503944.02 | 129074.39 | 95.94%
PRC-22.019/2017-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | 230176241/17 | 2020-09-25 | 2021-10-02 | 2022-10-01 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | Obra 1 - Buritizeiro, Coração de Jesus, Corinto, Ibiaí, João Pinheiro, Lagoa dos Patos, Lassance, Pirapora, Ponto Chique, Santa Fé de Minas, São Romão, Várzea da Palma | 365 | 0 | 0 | 365 | 3119026.01 | 765160.07 | 3884186.08 | 3620194.21 | 1043016.24 | 4663210.45 | 263991.87 | 93.2%
PRC-22.019/2017-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | 230176241/17 | 2022-09-26 | 2022-10-02 | 2023-10-01 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | Obra 1 - Buritizeiro, Coração de Jesus, Corinto, Ibiaí, João Pinheiro, Lagoa dos Patos, Lassance, Pirapora, Ponto Chique, Santa Fé de Minas, São Romão, Várzea da Palma | 365 | 0 | 0 | 365 | 3111344.36 | 771901.91 | 3883246.27 | 3510061.23 | 1555978.26 | 5066039.49 | 373185.04 | 90.39%
PRC-22.020/2017-C | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JAN | 230176226/17 | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2021-10-01 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JANUÁRIA | Obra 1 - Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego, Itacarambi, Januária, Juvenília, Lontra, Manga, Miravânia, Montalvânia, Pedras de Maria da Cruz, São João das Missões | 365 | 0 | 0 | 365 | 3620558.62 | 24484.6 | 3645043.22 | 2997412.34 | 461190.84 | 3458603.18 | 647630.88 | 82.23%
PRC-22.020/2017-D | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JAN | 230176226/17 | 2021-09-29 | 2021-10-02 | 2022-10-01 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JANUÁRIA | Obra 1 - Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego, Itacarambi, Januária, Juvenília, Lontra, Manga, Miravânia, Montalvânia, Pedras de Maria da Cruz, São João das Missões | 365 | 0 | 0 | 365 | 3619372.21 | 27974.4 | 3647346.61 | 3439751.91 | 1038264.05 | 4478015.96 | 207594.7 | 94.31%
PRC-22.020/2017-E | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JAN | 230176226/17 | 2022-09-30 | 2022-10-02 | 2023-10-01 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JANUÁRIA | Obra 1 - Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego, Itacarambi, Januária, Juvenília, Lontra, Manga, Miravânia, Montalvânia, Pedras de Maria da Cruz, São João das Missões | 365 | 0 | 0 | 365 | 3604483.18 | 464271.38 | 4068754.56 | 3205411.24 | 1536883.37 | 4742294.61 | 863343.32 | 78.78%
PRC-22.022/2017-C | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 27ª URG | 230176235/17 | 2020-10-29 | 2020-11-01 | 2021-10-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 27ª URG - PEDRA AZUL | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Cachoeira de Pajeú, Comercinho, Divisa Alegre, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Medina, Pedra Azul, Águas Vermelhas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4163801.07 | 1040426.16 | 5204227.23 | 4297488.09 | 657091.95 | 4954580.04 | 906739.14 | 82.58%
PRC-22.022/2017-D | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 27ª URG | 230176235/17 | 2021-10-19 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 27ª URG - PEDRA AZUL | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Cachoeira de Pajeú, Comercinho, Divisa Alegre, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Medina, Pedra Azul, Águas Vermelhas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4163128.07 | 33731.57 | 4196859.64 | 3434909.82 | 1040645.54 | 4475555.36 | 761949.82 | 81.84%
PRC-22.022/2017-E | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 27ª URG | 230176235/17 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2023-10-31 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção rotineira das rodovias da 27ª URG | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Cachoeira de Pajeú, Comercinho, Divisa Alegre, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Medina, Pedra Azul, Águas Vermelhas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4151604.84 | 431795.03 | 4583399.87 | 3850924.72 | 1892020.24 | 5742944.96 | 732475.15 | 84.02%
PRC-22.023/2018-B | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 1ª CRG DO DEER/MG | 230176200618 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2021-07-12 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 1ª CRG. | Obra 1 - Baldim, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Congonhas, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Funilândia, Ibirité, Itabirito, Itaguara, Jaboticatubas, Jequitibá, Juatuba, Lagoa Santa, Matozinhos, Moeda, Mário Campos, Nova Lima, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Piedade dos Gerais, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, Santana de Pirapama, Santana do Riacho , Sarzedo, Sete Lagoas, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 16226422.79 | 0 | 16226422.79 | 8642582.49 | 883159.3 | 9525741.79 | 7583840.3 | 53.26%
PRC-22.023/2018-C | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 1ª CRG DO DEER/MG | 2301762006/18 | 2021-06-23 | 2021-07-13 | 2022-07-12 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 1ª CRG. | Obra 1 - Baldim, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Congonhas, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Funilândia, Ibirité, Itabirito, Itaguara, Jaboticatubas, Jequitibá, Juatuba, Lagoa Santa, Matozinhos, Moeda, Mário Campos, Nova Lima, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Piedade dos Gerais, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, Santana de Pirapama, Santana do Riacho , Sarzedo, Sete Lagoas, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 16215577.22 | -0.05 | 16215577.17 | 8542429.25 | 2045052.53 | 10587481.78 | 7673147.92 | 52.68%
PRC-22.023/2018-D | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 1ª CRG DO DEER/MG | 2301762 6/18 | 2022-06-23 | 2022-07-13 | 2023-07-12 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 1ª CRG. | Obra 1 - Baldim, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Congonhas, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Funilândia, Ibirité, Itabirito, Itaguara, Jaboticatubas, Jequitibá, Juatuba, Lagoa Santa, Matozinhos, Moeda, Mário Campos, Nova Lima, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Piedade dos Gerais, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, Santana de Pirapama, Santana do Riacho , Sarzedo, Sete Lagoas, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 16181600.65 | -0.01 | 16181600.64 | 8232911 | 3601379.77 | 11834290.77 | 7948689.64 | 50.88%
PRC-22.023/2018-E | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 1ª CRG DO DEER/MG | 2301762 6/18 | 2023-06-21 | 2023-07-13 | 2024-07-12 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 1ª CRG. | Obra 1 - Baldim, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Congonhas, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Funilândia, Ibirité, Itabirito, Itaguara, Jaboticatubas, Jequitibá, Juatuba, Lagoa Santa, Matozinhos, Moeda, Mário Campos, Nova Lima, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Piedade dos Gerais, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, Santana de Pirapama, Santana do Riacho , Sarzedo, Sete Lagoas, São José da Lapa, Vespasiano | 366 | 0 | 0 | 366 | 16181420.65 | -0.01 | 16181420.64 | 9217706.77 | 4817849.69 | 14035556.46 | 6963713.87 | 56.96%
PRC-22.024/2013 | MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇ | 230152006412 | 2013-03-05 | 2017-12-29 | 2026-06-03 | Andamento | CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | 17279381000192 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Caeté - Barão de Cocais, Obra 2 - Implantação, pavimentação e restauração com aumento de capacidade do trecho Contorno de Barão de Cocais | Obra 1 - Barão de Cocais, Caeté, Obra 2 - Barão de Cocais | 840 | 1260 | 979 | 3079 | 52509293.28 | 12559784.43 | 65069077.71 | 58712432.43 | 53559887.48 | 112272319.91 | 6356645.28 | 90.23%
PRC-22.024/2018-A | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 5ª RRG - UBÁ | 02/2018 | 2019-10-02 | 2019-10-29 | 2020-10-28 | Execução concluída | IPE ENGENHARIA EIRELI | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª RRG. | Obra 1 - Alto Rio Doce, Aracitaba, Astolfo Dutra, Brás Pires, Cataguases, Coimbra, Descoberto, Divinésia, Dona Euzébia, Dores do Turvo, Ervália, Guarani, Guidoval, Guiricema, Itamarati de Minas, Leopoldina, Mercês, Miraí, Muriaé, Oliveira Fortes, Paiva, Paula Cândido, Piau, Piranga, Piraúba, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Tugúrio, Santana de Cataguases, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Silveirânia, São Geraldo, São João Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, Tabuleiro, Tocantins, Ubá, Visconde do Rio Branco | 366 | 0 | 0 | 366 | 8322841.11 | 2074997.71 | 10397838.82 | 9658069.83 | 929405.71 | 10587475.54 | 739768.99 | 92.89%
PRC-22.024/2018-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 5ª RRG - UBÁ | 2301762 2/18 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 2021-10-28 | Execução concluída | IPE ENGENHARIA EIRELI | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª RRG. | Obra 1 - Alto Rio Doce, Aracitaba, Astolfo Dutra, Brás Pires, Cataguases, Coimbra, Descoberto, Divinésia, Dona Euzébia, Dores do Turvo, Ervália, Guarani, Guidoval, Guiricema, Itamarati de Minas, Leopoldina, Mercês, Miraí, Muriaé, Oliveira Fortes, Paiva, Paula Cândido, Piau, Piranga, Piraúba, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Tugúrio, Santana de Cataguases, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Silveirânia, São Geraldo, São João Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, Tabuleiro, Tocantins, Ubá, Visconde do Rio Branco | 365 | 0 | 0 | 365 | 8294888.86 | 2073052.62 | 10367941.48 | 9982746.05 | 1348554.95 | 11331301 | 385195.43 | 96.28%
PRC-22.024/2018-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 5ª RRG - UBÁ | 2301762 2/18 | 2021-10-19 | 2021-10-29 | 2022-10-28 | Execução concluída | IPE ENGENHARIA EIRELI | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª URG. | Obra 1 - Alto Rio Doce, Aracitaba, Astolfo Dutra, Brás Pires, Cataguases, Coimbra, Descoberto, Divinésia, Dona Euzébia, Dores do Turvo, Ervália, Guarani, Guidoval, Guiricema, Itamarati de Minas, Leopoldina, Mercês, Miraí, Muriaé, Oliveira Fortes, Paiva, Paula Cândido, Piau, Piranga, Piraúba, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Tugúrio, Santana de Cataguases, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Silveirânia, São Geraldo, São João Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, Tabuleiro, Tocantins, Ubá, Visconde do Rio Branco | 365 | 0 | 0 | 365 | 8294203.86 | 2069728.14 | 10363932 | 10088655.14 | 4895768.94 | 14984424.08 | 275276.86 | 97.34%
PRC-22.024/2018-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 05ª URG | 2301762 2/18 | 2022-10-11 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | Execução concluída | IPE ENGENHARIA EIRELI | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª URG. | Obra 1 - Alto Rio Doce, Aracitaba, Astolfo Dutra, Brás Pires, Cataguases, Coimbra, Descoberto, Divinésia, Dona Euzébia, Dores do Turvo, Ervália, Guarani, Guidoval, Guiricema, Itamarati de Minas, Leopoldina, Mercês, Miraí, Muriaé, Oliveira Fortes, Paiva, Paula Cândido, Piau, Piranga, Piraúba, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Tugúrio, Santana de Cataguases, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Silveirânia, São Geraldo, São João Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, Tabuleiro, Tocantins, Ubá, Visconde do Rio Branco | 365 | 0 | 0 | 365 | 8273803.86 | 2065869.25 | 10339673.11 | 10029442.34 | 8230291.38 | 18259733.72 | 310230.77 | 97%
PRC-22.024/2018-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 05ª URG | 2301762 2/18 | 2023-09-11 | 2023-10-29 | 2024-10-28 | Execução concluída | IPE ENGENHARIA EIRELI | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª URG. | Obra 1 - Alto Rio Doce, Aracitaba, Astolfo Dutra, Brás Pires, Cataguases, Coimbra, Descoberto, Divinésia, Dona Euzébia, Dores do Turvo, Ervália, Guarani, Guidoval, Guiricema, Itamarati de Minas, Leopoldina, Mercês, Miraí, Muriaé, Oliveira Fortes, Paiva, Paula Cândido, Piau, Piranga, Piraúba, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Tugúrio, Santana de Cataguases, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Silveirânia, São Geraldo, São João Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, Tabuleiro, Tocantins, Ubá, Visconde do Rio Branco | 366 | 0 | 0 | 366 | 8270263.86 | 2067234.75 | 10337498.61 | 10059124.12 | 6615578.76 | 16674702.88 | 278374.49 | 97.31%
PRC-22.025/2017-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG -TEÓFILO OTON | 230176236/17 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 2 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG - TEÓFILO OTONI | Obra 2 - Ataléia, Campanário, Caraí, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Malacacheta, Nanuque, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Poté, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni, Água Boa, Águas Formosas | 365 | 0 | 0 | 365 | 7504709.22 | 736041.58 | 8240750.8 | 6014023.06 | 1137452.22 | 7151475.28 | 2226727.74 | 72.98%
PRC-22.025/2017-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG -TEÓFILO OTON | 230176236/17 | 2022-02-11 | 2022-03-01 | 2023-02-28 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 2 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG - TEÓFILO OTONI | Obra 2 - Ataléia, Campanário, Caraí, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Malacacheta, Nanuque, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Poté, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni, Água Boa, Águas Formosas | 365 | 0 | 0 | 365 | 7495626.72 | 1425396.12 | 8921022.84 | 6081885.23 | 2538116.94 | 8620002.17 | 2839137.61 | 68.17%
PRC-22.025/2017-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG - TEÓFILO OTON | 230176236/17 | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 2 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG - TEÓFILO OTONI | Obra 2 - Ataléia, Campanário, Caraí, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Malacacheta, Nanuque, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Poté, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni, Água Boa, Águas Formosas | 366 | 0 | 0 | 366 | 7487724.47 | 1551657.23 | 9039381.7 | 6912673.17 | 3811057.72 | 10723730.89 | 2126708.53 | 76.47%
PRC-22.026/2017-B | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 16ª RRG - OLI | 230176229/17 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 2021-02-18 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 16ª RRG. | Obra 1 - Aguanil, Bom Sucesso, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmópolis de Minas, Carrancas, Cláudio, Cristais, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itaguara, Itapecerica, Itumirim, Itutinga, Lavras, Luminárias, Nazareno, Oliveira, Passa Tempo, Perdões, Piracema, Resende Costa, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, São Tiago | 366 | 0 | 0 | 366 | 5526352.57 | 0 | 5526352.57 | 3734528.44 | 487087.14 | 4221615.58 | 1791824.13 | 67.58%
PRC-22.026/2017-C | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 16ª RRG - OLI | 230176229/17 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2022-02-18 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 16ª URG. | Obra 1 - Aguanil, Bom Sucesso, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmópolis de Minas, Carrancas, Cláudio, Cristais, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itaguara, Itapecerica, Itumirim, Itutinga, Lavras, Luminárias, Nazareno, Oliveira, Passa Tempo, Perdões, Piracema, Resende Costa, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, São Tiago | 365 | 0 | 0 | 365 | 5521267.05 | 29776.56 | 5551043.61 | 4301166.42 | 822454.29 | 5123620.71 | 1249877.19 | 77.48%
PRC-22.026/2017-D | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 16ª RRG - OLI | 230176229/17 | 2022-02-08 | 2022-02-19 | 2023-02-18 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 16ª URG. | Obra 1 - Aguanil, Bom Sucesso, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmópolis de Minas, Carrancas, Cláudio, Cristais, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itaguara, Itapecerica, Itumirim, Itutinga, Lavras, Luminárias, Nazareno, Oliveira, Passa Tempo, Perdões, Piracema, Resende Costa, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, São Tiago | 365 | 0 | 0 | 365 | 5509451.55 | 33067.31 | 5542518.86 | 4905270.56 | 1867328.17 | 6772598.73 | 637248.3 | 88.5%
PRC-22.026/2017-E | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 16ª RRG - OLI | 230176229/17 | 2023-01-30 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 16ª URG. | Obra 1 - Aguanil, Bom Sucesso, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmópolis de Minas, Carrancas, Cláudio, Cristais, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itaguara, Itapecerica, Itumirim, Itutinga, Lavras, Luminárias, Nazareno, Oliveira, Passa Tempo, Perdões, Piracema, Resende Costa, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, São Tiago | 365 | 0 | 0 | 365 | 5479012.92 | 1306371.65 | 6785384.57 | 5907580.63 | 3275682.49 | 9183263.12 | 877803.94 | 87.06%
PRC-22.027/2017-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª URG - GUANHÃES | 2301762 40/17 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2021-04-01 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª RRG - GUANHÃES | Obra 1 - Cantagalo, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Coroaci, Divinolândia de Minas, Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Frei Lagonegro, Gonzaga, Governador Valadares, Guanhães, Materlândia, Morro do Pilar, Paulistas, Peçanha, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas, Santana do Riacho , Sardoá, Senhora do Porto, São Geraldo da Piedade, São José do Jacuri, São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, Virginópolis, Virgolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6969420.02 | 33332.2 | 7002752.22 | 4799209.62 | 618444.64 | 5417654.26 | 2203542.6 | 68.53%
PRC-22.027/2017-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª URG - GUANHÃES | 2301762 40/17 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2022-04-01 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª RRG - GUANHÃES | Obra 1 - Cantagalo, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Coroaci, Divinolândia de Minas, Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Frei Lagonegro, Gonzaga, Governador Valadares, Guanhães, Materlândia, Morro do Pilar, Paulistas, Peçanha, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas, Santana do Riacho , Sardoá, Senhora do Porto, São Geraldo da Piedade, São José do Jacuri, São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, Virginópolis, Virgolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6965818.15 | 33332.15 | 6999150.3 | 5004142.28 | 994920.7 | 5999062.98 | 1995008.02 | 71.5%
PRC-22.027/2017-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª URG - GUANHÃES | 230176240/17 | 2022-03-15 | 2022-04-02 | 2023-04-01 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª RRG - GUANHÃES | Obra 1 - Cantagalo, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Coroaci, Divinolândia de Minas, Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Frei Lagonegro, Gonzaga, Governador Valadares, Guanhães, Materlândia, Morro do Pilar, Paulistas, Peçanha, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas, Santana do Riacho , Sardoá, Senhora do Porto, São Geraldo da Piedade, São José do Jacuri, São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, Virginópolis, Virgolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6957555.65 | 36602.87 | 6994158.52 | 5713098.99 | 2256584.15 | 7969683.14 | 1281059.53 | 81.68%
PRC-22.027/2017-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª URG - GUANHÃES | 230176240/17 | 2023-03-20 | 2023-04-02 | 2024-04-01 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª RRG - GUANHÃES | Obra 1 - Cantagalo, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Coroaci, Divinolândia de Minas, Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Frei Lagonegro, Gonzaga, Governador Valadares, Guanhães, Materlândia, Morro do Pilar, Paulistas, Peçanha, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas, Santana do Riacho , Sardoá, Senhora do Porto, São Geraldo da Piedade, São José do Jacuri, São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, Virginópolis, Virgolândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 6945306.07 | 107952.08 | 7053258.15 | 6325255.21 | 3378959.82 | 9704215.03 | 728002.94 | 89.68%
PRC-22.028/2017-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | 2301762 38/17 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | Obra 1 - Arinos, Buritis, Chapada Gaúcha, Formoso, Pintópolis, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5383651.29 | 34676.6 | 5418327.89 | 5388254.99 | 1081027.49 | 6469282.48 | 30072.9 | 99.44%
PRC-22.028/2017-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | 230176238/17 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 2023-02-28 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | Obra 1 - Arinos, Buritis, Chapada Gaúcha, Formoso, Pintópolis, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5375956.29 | 34627.86 | 5410584.15 | 5230002.8 | 1866010.71 | 7096013.51 | 180581.35 | 96.66%
PRC-22.028/2017-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | 230176238/17 | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | Obra 1 - Arinos, Buritis, Chapada Gaúcha, Formoso, Pintópolis, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia | 366 | 0 | 0 | 366 | 5371941.29 | 1217470.64 | 6589411.93 | 6528316.09 | 3492713.68 | 10021029.77 | 61095.84 | 99.07%
PRC-22.029/2017-B | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 14ª URG - PATOS DE MINAS | 2301762 33/17 | 2020-01-30 | 2020-02-01 | 2021-01-31 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 14ª RRG. | Obra 1 - Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros, Varjão de Minas, Vazante | 366 | 0 | 0 | 366 | 4627644.39 | 67030.92 | 4694675.31 | 3203512.7 | 435704.29 | 3639216.99 | 1491162.61 | 68.24%
PRC-22.029/2017-C | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 14ª URG - PATOS DE MINAS | 2301762 33/17 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2022-01-31 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 14ª RRG. | Obra 1 - Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros, Varjão de Minas, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 4620140.2 | 1147135.93 | 5767276.13 | 3886588.42 | 804557.05 | 4691145.47 | 1880687.71 | 67.39%
PRC-22.029/2017-D | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 14ª URG - PATOS DE MINAS | 230176233/17 | 2022-01-27 | 2022-02-01 | 2023-01-31 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 14ª RRG. | Obra 1 - Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros, Varjão de Minas, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 4595426.93 | 61655.82 | 4657082.75 | 3674883.33 | 1428677.45 | 5103560.78 | 982199.42 | 78.91%
PRC-22.029/2017-E | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 14ª URG - PATOS DE MINAS | 230176233/17 | 2023-01-23 | 2023-02-01 | 2024-01-31 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 14ª RRG. | Obra 1 - Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros, Varjão de Minas, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 4579793.52 | 953830.05 | 5533623.57 | 4981375.92 | 3018376.15 | 7999752.07 | 552247.65 | 90.02%
PRC-22.030/2017-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª RRG - BRASÍLIA DE MINAS | 2301762 66/17 | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-02-28 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª RRG - BRASÍLIA DE MINAS | Obra 1 - Brasília de Minas, Campo Azul, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, São Francisco, São João da Ponte, São João do Pacuí, Ubaí, Varzelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5433706.72 | 25992.48 | 5459699.2 | 3850803.91 | 469999.49 | 4320803.4 | 1608895.29 | 70.53%
PRC-22.030/2017-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª RRG - BRASÍLIA DE MINAS | 2301762 66/17 | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª URG - BRASÍLIA DE MINAS | Obra 1 - Brasília de Minas, Campo Azul, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, São Francisco, São João da Ponte, São João do Pacuí, Ubaí, Varzelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5430665.21 | 25992.46 | 5456657.67 | 4470448.67 | 821107.62 | 5291556.29 | 986209 | 81.93%
PRC-22.030/2017-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª RRG - BRASÍLIA DE MINAS | 230176266/17 | 2022-02-11 | 2022-03-01 | 2023-02-28 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª URG - BRASÍLIA DE MINAS | Obra 1 - Brasília de Minas, Campo Azul, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, São Francisco, São João da Ponte, São João do Pacuí, Ubaí, Varzelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5426465.71 | 24232.75 | 5450698.46 | 4174912.09 | 1438335.85 | 5613247.94 | 1275786.37 | 76.59%
PRC-22.030/2017-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª RRG - BRASÍLIA DE MINAS | 230176266/17 | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª URG - BRASÍLIA DE MINAS | Obra 1 - Brasília de Minas, Campo Azul, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, São Francisco, São João da Ponte, São João do Pacuí, Ubaí, Varzelândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 5420239.71 | 24203.27 | 5444442.98 | 4370756.56 | 2106857.7 | 6477614.26 | 1073686.42 | 80.28%
PRC-22.031/2017-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 25ª URG - UBERABA | 230176253/17 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2021-11-30 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 25ª CRG | Obra 1 - Campina Verde, Campo Florido, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Frutal, Itapagipe, Iturama, Nova Ponte, Pirajuba, Planura, Prata, Sacramento, São Francisco de Sales, Uberaba, Veríssimo, Água Comprida | 365 | 0 | 0 | 365 | 7792317.87 | 1926832.89 | 9719150.76 | 7118112.94 | 1167420.44 | 8285533.38 | 2601037.82 | 73.24%
PRC-22.031/2017-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 25ª URG - UBERABA | 230176253/17 | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 25ª CRG | Obra 1 - Campina Verde, Campo Florido, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Frutal, Itapagipe, Iturama, Nova Ponte, Pirajuba, Planura, Prata, Sacramento, São Francisco de Sales, Uberaba, Veríssimo, Água Comprida | 365 | 0 | 0 | 365 | 7791869.37 | 27955.16 | 7819824.53 | 6137759.81 | 2325101.82 | 8462861.63 | 1682064.72 | 78.49%
PRC-22.031/2017-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 25ª URG - UBERABA | 230176253/17 | 2022-11-09 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 25ª CRG | Obra 1 - Campina Verde, Campo Florido, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Frutal, Itapagipe, Iturama, Nova Ponte, Pirajuba, Planura, Prata, Sacramento, São Francisco de Sales, Uberaba, Uberlândia, Veríssimo, Água Comprida | 365 | 0 | 0 | 365 | 7780748.87 | 33781.31 | 7814530.18 | 5630250.3 | 3269177.29 | 8899427.59 | 2184279.88 | 72.05%
PRC-22.032/2017-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª RRG - ITABIRA / METROPOLITANA | 52/2017 | 2019-12-19 | 2019-12-21 | 2020-12-20 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª RRG - ITABIRA / METROPOLITANA | Obra 1 - Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Carmésia, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Mariana, Morro do Pilar, Nova Era, Nova União, Passabém, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Taquaraçu de Minas | 366 | 0 | 0 | 366 | 6371357.53 | 19010.04 | 6390367.57 | 4324126.76 | 490278.38 | 4814405.14 | 2066240.81 | 67.67%
PRC-22.032/2017-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | 230176205217 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2021-12-20 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | Obra 1 - Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Carmésia, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Mariana, Morro do Pilar, Nova Era, Nova União, Passabém, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Taquaraçu de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 6366404.23 | 37549.92 | 6403954.15 | 4976319.74 | 822882.57 | 5799202.31 | 1427634.41 | 77.71%
PRC-22.032/2017-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | 230176205217 | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 2022-12-20 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | Obra 1 - Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Carmésia, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Mariana, Morro do Pilar, Nova Era, Nova União, Passabém, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Taquaraçu de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 6366080.23 | 271969.06 | 6638049.29 | 5136814.28 | 1791714.75 | 6928529.03 | 1501235.01 | 77.38%
PRC-22.032/2017-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | 230176205217 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 2023-12-20 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFR S A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | Obra 1 - Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Carmésia, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Mariana, Morro do Pilar, Nova Era, Nova União, Passabém, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Taquaraçu de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 6350591.08 | 34330.89 | 6384921.97 | 5054433.49 | 2426645.13 | 7481078.62 | 1330488.48 | 79.16%
PRC-22.033/2017-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 32ª URG - JANAÚBA / NORTE | 230176255/17 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2021-12-20 | Execução concluída | CROS CONSTRUÇÕES S/A | 22010581000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 32ª URG | Obra 1 - Capitão Enéas, Catuti, Espinosa, Francisco Sá, Gameleiras, Grão Mogol, Janaúba, Jaíba, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Santo Antônio do Retiro, Serranópolis de Minas, São João da Ponte, Verdelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5511869.61 | 31406.5 | 5543276.11 | 4241154.36 | 695180.22 | 4936334.58 | 1302121.75 | 76.51%
PRC-22.033/2017-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 32ª URG - JANAÚBA / NORTE | 230176255/17 | 2021-12-01 | 2021-12-21 | 2022-12-20 | Execução concluída | CROS CONSTRUÇÕES S/A | 22010581000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 32ª URG | Obra 1 - Capitão Enéas, Catuti, Espinosa, Francisco Sá, Gameleiras, Grão Mogol, Janaúba, Jaíba, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Santo Antônio do Retiro, Serranópolis de Minas, São João da Ponte, Verdelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5507676.66 | 1367193.24 | 6874869.9 | 6722501.32 | 2513604.11 | 9236105.43 | 152368.58 | 97.78%
PRC-22.033/2017-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 32ª URG - JANAÚBA / NORTE | 230176255/17 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 2023-12-20 | Execução concluída | CROS CONSTRUÇÕES S/A | 22010581000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 32ª URG | Obra 1 - Capitão Enéas, Catuti, Espinosa, Francisco Sá, Gameleiras, Grão Mogol, Janaúba, Jaíba, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Santo Antônio do Retiro, Serranópolis de Minas, São João da Ponte, Verdelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5493659.8 | 1188491.04 | 6682150.84 | 6432527.83 | 3834179.61 | 10266707.44 | 249623.01 | 96.26%
PRC-22.034/2017-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | 230176247/17 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2021-12-20 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | Obra 1 - Abaeté, Biquinhas, Bom Despacho, Cedro do Abaeté, Curvelo, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Luz, Martinho Campos, Morada Nova de Minas, Paineiras, Pompéu, Quartel Geral, Serra da Saudade, São Gotardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 4264015.55 | 26830.65 | 4290846.2 | 3587451.2 | 577863.67 | 4165314.87 | 703395 | 83.61%
PRC-22.034/2017-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | 230176247/17 | 2021-12-01 | 2021-12-21 | 2022-12-20 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | Obra 1 - Abaeté, Biquinhas, Bom Despacho, Cedro do Abaeté, Curvelo, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Luz, Martinho Campos, Morada Nova de Minas, Paineiras, Pompéu, Quartel Geral, Serra da Saudade, São Gotardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 4263925.55 | 927787.54 | 5191713.09 | 4487602.33 | 2055473.84 | 6543076.17 | 704110.76 | 86.44%
PRC-22.034/2017-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | 230176247/17 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 2023-12-20 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | Obra 1 - Abaeté, Biquinhas, Bom Despacho, Cedro do Abaeté, Curvelo, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Luz, Martinho Campos, Morada Nova de Minas, Paineiras, Pompéu, Quartel Geral, Serra da Saudade, São Gotardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 4257260.55 | 26952.38 | 4284212.93 | 2941750.64 | 1369259.69 | 4311010.33 | 1342462.29 | 68.66%
PRC-22.035/2017-B | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 21ª URG | 230176230/17 | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-02-28 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 21ª URG. | Obra 1 - Almenara, Araçuaí, Berilo, Bertópolis, Felisburgo, Francisco Badaró, Fronteira dos Vales, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Maxacalis, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Umburatiba, Virgem da Lapa, Águas Formosas | 365 | 0 | 0 | 365 | 5240183 | 31359.46 | 5271542.46 | 3981695.44 | 521922.8 | 4503618.24 | 1289847.02 | 75.53%
PRC-22.035/2017-C | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 21ª URG | 230176230/17 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 21ª URG. | Obra 1 - Almenara, Araçuaí, Berilo, Bertópolis, Felisburgo, Francisco Badaró, Fronteira dos Vales, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Maxacalis, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Umburatiba, Virgem da Lapa, Águas Formosas | 365 | 0 | 0 | 365 | 5237910.24 | 1304213.79 | 6542124.03 | 6522495.82 | 1565871.94 | 8088367.76 | 19628.21 | 99.7%
PRC-22.035/2017-D | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 21ª URG | 230176230/17 | 2022-02-11 | 2022-03-01 | 2023-02-28 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 21ª URG. | Obra 1 - Almenara, Araçuaí, Berilo, Bertópolis, Felisburgo, Francisco Badaró, Fronteira dos Vales, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Maxacalis, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Umburatiba, Virgem da Lapa, Águas Formosas | 365 | 0 | 0 | 365 | 5235125.74 | 30408.09 | 5265533.83 | 5263900.55 | 2086728.56 | 7350629.11 | 1633.28 | 99.97%
PRC-22.035/2017-E | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 21ª URG | 230176230/17 | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 21ª URG. | Obra 1 - Almenara, Araçuaí, Berilo, Bertópolis, Felisburgo, Francisco Badaró, Fronteira dos Vales, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Maxacalis, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Umburatiba, Virgem da Lapa, Águas Formosas | 366 | 0 | 0 | 366 | 5231490.74 | 1097467.09 | 6328957.83 | 6076601.51 | 3663217.29 | 9739818.8 | 252356.32 | 96.01%
PRC-22.037/2017-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 06ª URG - MONTES CLAROS | 230176248/17 | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-02-28 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 06ª URG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Bocaiúva, Botumirim, Canápolis, Capitão Enéas, Centralina, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiaí, Ibiá, Indianópolis, Itacambira, Janaúba, Jequitaí, Joaquim Felício, Juramento, Lagoa dos Patos, Monte Alegre de Minas, Montes Claros, Nova Ponte, OLHOS-D AGUA, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, São João da Lagoa, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6264424.13 | 27034.2 | 6291458.33 | 4103308.34 | 506328.55 | 4609636.89 | 2188149.99 | 65.22%
PRC-22.037/2017-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 06ª URG - MONTES CLAROS | 230176248/17 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 06ª URG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Bocaiúva, Botumirim, Canápolis, Capitão Enéas, Centralina, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiaí, Ibiá, Indianópolis, Itacambira, Janaúba, Jequitaí, Joaquim Felício, Juramento, Lagoa dos Patos, Monte Alegre de Minas, Montes Claros, Nova Ponte, OLHOS-D AGUA, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, São João da Lagoa, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6259445.07 | 36019.04 | 6295464.11 | 5017595.98 | 972126.28 | 5989722.26 | 1277868.13 | 79.7%
PRC-22.037/2017-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 06ª URG - MONTES CLAROS | 230176248/17 | 2022-02-11 | 2022-03-01 | 2023-02-28 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 06ª URG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Bocaiúva, Botumirim, Canápolis, Capitão Enéas, Centralina, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiaí, Ibiá, Indianópolis, Itacambira, Janaúba, Jequitaí, Joaquim Felício, Juramento, Lagoa dos Patos, Monte Alegre de Minas, Montes Claros, Nova Ponte, OLHOS-D AGUA, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, São João da Lagoa, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6256194.57 | 54521.69 | 6310716.26 | 5269894.66 | 2141044.23 | 7410938.89 | 1040821.6 | 83.51%
PRC-22.037/2017-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 06ª URG - MONTES CLAROS | 230176248/17 | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 06ª URG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Bocaiúva, Botumirim, Canápolis, Capitão Enéas, Centralina, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiaí, Ibiá, Indianópolis, Itacambira, Janaúba, Jequitaí, Joaquim Felício, Juramento, Lagoa dos Patos, Monte Alegre de Minas, Montes Claros, Nova Ponte, OLHOS-D AGUA, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, São João da Lagoa, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 6246500.81 | 86500.4 | 6333001.21 | 5192429.94 | 2689039.4 | 7881469.34 | 1140571.27 | 81.99%
PRC-22.038/2012 | MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO | 230152046/12 | 2012-10-19 | 2013-09-03 | 2024-03-23 | Execução concluída | TAMASA ENGENHARIA SA | 18823724000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Entrº BR/262 - Entrº São José do Goiabal - Cava Grande, Obra 5 - Construção de passagem inferior e desvio na interseção com a BR-262, Obra 4 - Alargamento, recuperação e reforço da Ponte sobre o Ribeirão Santa Rita ou Turvo, Obra 3 - Alargamento, recuperação e reforço da Ponte sobre o Ribeirão Sacramento, Obra 2 - Alargamento, recuperação e reforço da Ponte sobre o Ribeirão Mombaça | Obra 2 - Cava Grande, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Timóteo, Obra 1 - Cava Grande, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Timóteo, Obra 3 - Cava Grande, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Timóteo, Obra 4 - Cava Grande, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Timóteo, Obra 5 - Cava Grande, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Timóteo | 900 | 1000 | 1955 | 3855 | 86357244.55 | 19681631.9 | 106038876.45 | 96183854.16 | 71077774.39 | 167261628.55 | 9855022.29 | 90.71%
PRC-22.038/2017-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 09ª URG - CURVELO | 230176251/17 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 09ª URG. | Obra 1 - Araçaí, Augusto de Lima, Buenópolis, Caetanópolis, Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Paraopeba, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Santo Hipólito, Três Marias | 365 | 0 | 0 | 365 | 3517566.31 | 25565.04 | 3543131.35 | 2733752.51 | 373437.14 | 3107189.65 | 809378.84 | 77.16%
PRC-22.038/2017-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 09ª URG - CURVELO | 230176251/17 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 09ª URG. | Obra 1 - Araçaí, Augusto de Lima, Buenópolis, Caetanópolis, Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Paraopeba, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Santo Hipólito, Três Marias | 365 | 0 | 0 | 365 | 3512854.69 | 34044.45 | 3546899.14 | 3238396.48 | 693214.41 | 3931610.89 | 308502.66 | 91.3%
PRC-22.038/2017-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 09ª URG - CURVELO | 230176251/17 | 2022-05-10 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 09ª URG. | Obra 1 - Araçaí, Augusto de Lima, Buenópolis, Caetanópolis, Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Paraopeba, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Santo Hipólito, Três Marias | 365 | 0 | 0 | 365 | 3510889.19 | 30676.25 | 3541565.44 | 3074087.02 | 1130494.74 | 4204581.76 | 467478.42 | 86.8%
PRC-22.038/2017-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 09ª URG - CURVELO | 230176251/17 | 2023-05-16 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 09ª URG. | Obra 1 - Araçaí, Augusto de Lima, Buenópolis, Caetanópolis, Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Paraopeba, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Santo Hipólito, Três Marias | 366 | 0 | 0 | 366 | 3506566.48 | 2954.12 | 3509520.6 | 2326257.21 | 1159273.22 | 3485530.43 | 1183263.39 | 66.28%
PRC-22.039/2017-B | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 04ª CRG - BARBACENA/VERTENTES | 54/2017 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2020-12-27 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária e conservação restrita ao âmbito de circunscrição da 04 CRG- Barbacena/Vertentes. | Obra 1 - Abre Campo, Acarau, Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Barroso, Bias Fortes, Capela Nova, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cipotânea, Conceição da Barra de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Xavier Chaves, Cristiano Otoni, Desterro do Melo, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Guarani, Ibertioga, Ibituruna, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Ouro Branco, Piedade do Rio Grande, Piranga, Piraúba, Prados, Queluzito, Resende Costa, Ressaquinha, Rio Espera, Rio Novo, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Garambéu, Santana dos Montes, Senhora de Oliveira, Senhora dos Remédios, São Brás do Suaçuí, São João Del Rei, Tiradentes, Ubá | 366 | 0 | 0 | 366 | 7618793.36 | 42318.36 | 7661111.72 | 5448737.8 | 606233.25 | 6054971.05 | 2212373.92 | 71.12%
PRC-22.039/2017-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 04ª URG - BARBACENA | 2301762 54/17 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-12-27 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária e conservação restrita ao âmbito de circunscrição da 04 URG- Barbacena | Obra 1 - Abre Campo, Acarau, Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Barroso, Bias Fortes, Capela Nova, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cipotânea, Conceição da Barra de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Xavier Chaves, Cristiano Otoni, Desterro do Melo, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Guarani, Ibertioga, Ibituruna, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Ouro Branco, Piedade do Rio Grande, Piranga, Piraúba, Prados, Queluzito, Resende Costa, Ressaquinha, Rio Espera, Rio Novo, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Garambéu, Santana dos Montes, Senhora de Oliveira, Senhora dos Remédios, São Brás do Suaçuí, São João Del Rei, Tiradentes, Ubá | 365 | 0 | 0 | 365 | 7613669.65 | 1903142.24 | 9516811.89 | 7406700.43 | 1250156.82 | 8656857.25 | 2110111.46 | 77.83%
PRC-22.039/2017-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 04ª URG - BARBACENA | 2301762 54/17 | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 2022-12-27 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária e conservação restrita ao âmbito de circunscrição da 04 URG- Barbacena | Obra 1 - Abre Campo, Acarau, Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Barroso, Bias Fortes, Capela Nova, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cipotânea, Conceição da Barra de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Xavier Chaves, Cristiano Otoni, Desterro do Melo, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Guarani, Ibertioga, Ibituruna, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Ouro Branco, Piedade do Rio Grande, Piranga, Piraúba, Prados, Queluzito, Resende Costa, Ressaquinha, Rio Espera, Rio Novo, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Garambéu, Santana dos Montes, Senhora de Oliveira, Senhora dos Remédios, São Brás do Suaçuí, São João Del Rei, Tiradentes, Ubá | 365 | 0 | 0 | 365 | 7613523.4 | 1901042.83 | 9514566.23 | 8673156.55 | 3542161.96 | 12215318.51 | 841409.68 | 91.16%
PRC-22.039/2017-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 04ª URG - BARBACENA | 230176254/17 | 2022-12-01 | 2022-12-28 | 2023-12-27 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária e conservação restrita ao âmbito de circunscrição da 04 URG- Barbacena | Obra 1 - Abre Campo, Acarau, Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Barroso, Bias Fortes, Capela Nova, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cipotânea, Conceição da Barra de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Xavier Chaves, Cristiano Otoni, Desterro do Melo, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Guarani, Ibertioga, Ibituruna, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Ouro Branco, Piedade do Rio Grande, Piranga, Piraúba, Prados, Queluzito, Resende Costa, Ressaquinha, Rio Espera, Rio Novo, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Garambéu, Santana dos Montes, Senhora de Oliveira, Senhora dos Remédios, São Brás do Suaçuí, São João Del Rei, Tiradentes, Ubá | 365 | 0 | 0 | 365 | 7603694.15 | 1896517.78 | 9500211.93 | 8967987.37 | 4760648.17 | 13728635.54 | 532224.56 | 94.4%
PRC-22.040/2017-C | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 23ª CRG - GOVERNADOR VALADARES | 2301762 37/17 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-12-28 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 23ª URG. | Obra 1 - Alpercata, Alvarenga, Capitão Andrade, Central de Minas, Conselheiro Pena, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Galiléia, Goiabeira, Governador Valadares, Itabirinha de Mantena, Itanhomi, Itueta, Jampruca, Mantena, Marilac, Mathias Lobato, Mendes Pimentel, Nacip Raydan, Nova Belém, Nova Módica, Periquito, Pescador, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita do Itueto, Sobrália, São Félix de Minas, São Geraldo do Baixio, São José da Safira, São José do Divino, São João do Manteninha, Tarumirim, Tumiritinga, Virgolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6998077.6 | 29227.77 | 7027305.37 | 6371443.08 | 1077245.93 | 7448689.01 | 655862.29 | 90.67%
PRC-22.040/2017-D | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 23ª CRG - GOVERNADOR VALADARES | 2301762 37/17 | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 2022-12-28 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 23ª URG. | Obra 1 - Alpercata, Alvarenga, Capitão Andrade, Central de Minas, Conselheiro Pena, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Galiléia, Goiabeira, Governador Valadares, Itabirinha de Mantena, Itanhomi, Itueta, Jampruca, Mantena, Marilac, Mathias Lobato, Mendes Pimentel, Nacip Raydan, Nova Belém, Nova Módica, Periquito, Pescador, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita do Itueto, Sobrália, São Félix de Minas, São Geraldo do Baixio, São José da Safira, São José do Divino, São João do Manteninha, Tarumirim, Tumiritinga, Virgolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6997429.6 | 27148.37 | 7024577.97 | 6643680.73 | 2461461.04 | 9105141.77 | 380897.24 | 94.58%
PRC-22.040/2017-E | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 23ª CRG - GOVERNADOR VALADARES | 230176237/17 | 2022-12-01 | 2022-12-29 | 2023-12-28 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 23ª URG. | Obra 1 - Alpercata, Alvarenga, Capitão Andrade, Central de Minas, Conselheiro Pena, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Galiléia, Goiabeira, Governador Valadares, Itabirinha de Mantena, Itanhomi, Itueta, Jampruca, Mantena, Marilac, Mathias Lobato, Mendes Pimentel, Nacip Raydan, Nova Belém, Nova Módica, Periquito, Pescador, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita do Itueto, Sobrália, São Félix de Minas, São Geraldo do Baixio, São José da Safira, São José do Divino, São João do Manteninha, Tarumirim, Tumiritinga, Virgolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6972769.81 | 568469.92 | 7541239.73 | 7074869.6 | 3686877.11 | 10761746.71 | 466370.13 | 93.82%
PRC-22.041/2017-B | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ | 230176249/17 | 2020-01-29 | 2020-02-01 | 2021-01-31 | Execução concluída | EMCONBRAS EMPR CON BRA EIRELI | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ DE MINAS | Obra 1 - Araújos, Cachoeira da Prata, Carmo do Cajuru, Conceição do Pará, Divinópolis, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igaratinga, Inhaúma, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro Ferreira, Maravilhas, Martinho Campos, Mateus Leme, Nova Serrana, Onça de Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Pequi, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, São Gonçalo do Pará, São José da Varginha | 366 | 0 | 0 | 366 | 4995302.75 | 34292.17 | 5029594.92 | 3977008.92 | 494173.95 | 4471182.87 | 1052586 | 79.07%
PRC-22.041/2017-C | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ | 230176249/17 | 2021-01-28 | 2021-02-01 | 2022-01-31 | Execução concluída | EMCONBRAS EMPR CON BRA EIRELI | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ DE MINAS | Obra 1 - Araújos, Cachoeira da Prata, Carmo do Cajuru, Conceição do Pará, Divinópolis, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igaratinga, Inhaúma, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro Ferreira, Maravilhas, Martinho Campos, Mateus Leme, Nova Serrana, Onça de Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Pequi, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, São Gonçalo do Pará, São José da Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 4989592.02 | 77930.2 | 5067522.22 | 4212886.25 | 723423.13 | 4936309.38 | 854635.97 | 83.14%
PRC-22.041/2017-D | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ | 230176249/17 | 2022-01-27 | 2022-02-01 | 2023-01-31 | Execução concluída | EMCONBRAS EMPR CON BRA EIRELI | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ DE MINAS | Obra 1 - Araújos, Cachoeira da Prata, Carmo do Cajuru, Conceição do Pará, Divinópolis, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igaratinga, Inhaúma, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro Ferreira, Maravilhas, Martinho Campos, Mateus Leme, Nova Serrana, Onça de Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Pequi, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, São Gonçalo do Pará, São José da Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 4982440.27 | 1164219.24 | 6146659.51 | 5304567 | 2416917.36 | 7721484.36 | 842092.51 | 86.3%
PRC-22.041/2017-E | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ | 230176249/17 | 2023-01-23 | 2023-02-01 | 2024-01-31 | Execução concluída | EMCONBRAS EMPR CON BRA EIRELI | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ DE MINAS | Obra 1 - Araújos, Cachoeira da Prata, Carmo do Cajuru, Conceição do Pará, Divinópolis, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igaratinga, Inhaúma, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro Ferreira, Maravilhas, Martinho Campos, Mateus Leme, Nova Serrana, Onça de Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Pequi, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, São Gonçalo do Pará, São José da Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 4967718.3 | 1028244.02 | 5995962.32 | 4706507.41 | 2748223.35 | 7454730.76 | 1289454.91 | 78.49%
PRC-22.042/2017-B | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª RRG-ARAXÁ | 230176256/17 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2020-12-27 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª RRG-ARAXÁ | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araxá, Ibiá, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tapira | 366 | 0 | 0 | 366 | 5413376.78 | 34952.16 | 5448328.94 | 3481665.49 | 320275.37 | 3801940.86 | 1966663.45 | 63.9%
PRC-22.042/2017-C | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | 230176256/17 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-12-27 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araxá, Ibiá, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tapira | 365 | 0 | 0 | 365 | 5409996.27 | 31612.44 | 5441608.71 | 4201860 | 673565.75 | 4875425.75 | 1239748.71 | 77.22%
PRC-22.042/2017-D | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | 230176256/17 | 2021-12-01 | 2021-12-28 | 2022-12-27 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araxá, Ibiá, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tapira | 365 | 0 | 0 | 365 | 5409722.27 | 29194.52 | 5438916.79 | 4135799.36 | 1628800.26 | 5764599.62 | 1303117.43 | 76.04%
PRC-22.042/2017-E | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | 230176256/17 | 2022-12-01 | 2022-12-28 | 2023-12-27 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araxá, Ibiá, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tapira | 365 | 0 | 0 | 365 | 5402683.27 | 31781.63 | 5434464.9 | 3666762.17 | 2033572.89 | 5700335.06 | 1767702.73 | 67.47%
PRC-22.043/2017-B | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 39ª URG | 2301762 34/17 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 39ª URG. | Obra 1 - Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Dom Bosco, João Pinheiro, Lagoa Grande, Natalândia, Presidente Olegário, Riachinho, Santa Fé de Minas, Unaí | 365 | 0 | 0 | 365 | 4499058.88 | 151304.28 | 4650363.16 | 3532090.71 | 497865.88 | 4029956.59 | 1118272.45 | 75.95%
PRC-22.043/2017-C | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 39ª URG | 2301762 34/17 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 39ª URG. | Obra 1 - Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Dom Bosco, João Pinheiro, Lagoa Grande, Natalândia, Presidente Olegário, Riachinho, Santa Fé de Minas, Unaí | 365 | 0 | 0 | 365 | 4494093.99 | 315000.37 | 4809094.36 | 4609420.23 | 1123299.53 | 5732719.76 | 199674.13 | 95.85%
PRC-22.043/2017-D | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 39ª URG | 230176234/17 | 2022-05-10 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 39ª URG. | Obra 1 - Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Dom Bosco, João Pinheiro, Lagoa Grande, Natalândia, Presidente Olegário, Riachinho, Santa Fé de Minas, Unaí | 365 | 0 | 0 | 365 | 4482936.49 | 756802.98 | 5239739.47 | 4721798.75 | 1874044.78 | 6595843.53 | 517940.72 | 90.12%
PRC-22.043/2017-E | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 39ª URG | 230176234/17 | 2023-04-20 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 39ª URG. | Obra 1 - Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Dom Bosco, João Pinheiro, Lagoa Grande, Natalândia, Presidente Olegário, Riachinho, Santa Fé de Minas, Unaí | 366 | 0 | 0 | 366 | 4475567.74 | 689689.44 | 5165257.18 | 5015202.64 | 2688942.93 | 7704145.57 | 150054.54 | 97.09%
PRC-22.090/2013-DO 2 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NAS RODOVIAS LMG-744 E MG-010 | 230176205113 | 2013-11-11 | 2022-06-29 | 2023-03-28 | Execução concluída | CONSTRUTORA ASTECA LTDA | 71385777000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - OBRA 2 - Recuperação funcional LMG-744, trechos Virgolândia - Entrº MG-314 (Coroaci) | Obra 1 - Coroaci, Governador Valadares, Guanhães, Virgolândia | 273 | 0 | 0 | 273 | 4696126.39 | 935904.35 | 5632030.74 | 4402248.04 | 4427239.49 | 8829487.53 | 1229782.7 | 78.16%
PRC-24.001/2019-ANO 4 | APOIO TÉCNICO DE FORMA CONTINUADA, NA ÁREA DE PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 230160100818 | 2019-10-09 | 2022-10-16 01:00 | 2026-01-14 | Paralisado | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio Técnico ao DEER/MG, de forma continuada, na área de Projetos de Engenharia Rodoviária, Edificações e Equipamentos Públicos | Obra 1 - Belo Horizonte | 365 | 0 | 822 | 1187 | 1365885.84 | 84355.74 | 1450241.58 | 958172.75 | 237391.85 | 1195564.6 | 492068.83 | 66.07%
PRC-24.001/2019-ANO 5 | APOIO TÉCNICO DE FORMA CONTINUADA, NA ÁREA DE PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 230160100818 | 2023-10-03 | 2023-10-16 | 2024-10-15 | Execução concluída | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de serviços de Apoio Técnico do DEER/MG, de forma continuada, na área de Projetos de Engenharia Rodoviária, Edificações e Equipamentos Públi | Obra 1 - Minas Gerais | 366 | 0 | 0 | 366 | 1365885.84 | 226593.36 | 1592479.2 | 1393004.42 | 423407.26 | 1816411.68 | 199474.78 | 87.47%
PRC-24.001/2019-ANO 6 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO DER-MG, DE FORMA CONTINUADA | 230160100818 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2025-10-15 | Execução concluída | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de serviços de Apoio Técnico do DEER/MG, de forma continuada, na área de Projetos de Engenharia Rodoviária, Edificações e Equipamentos Públi | Obra 1 - Minas Gerais | 365 | 0 | 0 | 365 | 1347097.56 | 89616.12 | 1436713.68 | 1015229.98 | 356151.31 | 1371381.29 | 421483.7 | 70.66%
PRC-24.004/2019 | APOIO TÉCNICO À DIRETORIA DE PROJETOS À REGULARIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DA FAIXA DE DOMÍNIO | Não Disponível | 2019-10-18 | 2021-10-22 | 2025-10-30 | Execução concluída | ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 01415130000158 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio técnico à Diretoria de Projetos à regularização expropriatória da faixa de domínio em diversas rodovias sob jurisdição/circunscrição do DEER/MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 720 | 750 | 0 | 1470 | 13517229.84 | 1512968.65 | 15030198.49 | 12976886.85 | 3395015.04 | 16371901.89 | 2053311.64 | 86.34%
PRC-24.005/2018 | SUPERVISÃO NA PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO, TRECHO SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS | 230152013/17 | 2018-03-15 | 2022-03-01 | 2025-12-31 | Andamento | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 08156424000151 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à Supervisão da Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco | Obra 1 - Pintópolis, São Francisco | 750 | 280 | 372 | 1402 | 1972206.01 | 485393.32 | 2457599.33 | 2162121.99 | 663963.39 | 2826085.38 | 295477.34 | 87.98%
PRC-24.010/2013 | SUPERVISÃO | 230152070/12 | 2013-04-10 | 2013-05-03 | 2022-07-03 | Execução concluída | ENGESOLO ENGENHARIA LTDA | 17376138000192 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à supervisão de obras do Núcleo 01, Obra 9 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE's no trecho Acesso à Inhotim, Obra 8 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE no trecho Baldim - Santana do Riacho, Obra 7 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE's no trecho Contorno Norte de Lagoa Santa e OAE's, Obra 6 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE's no trecho Sete Lagoas - Entrº MG/010, Obra 5 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE no trecho Esmeraldas - São José da Varginha, Obra 4 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias no trecho Anel Viário de Sete Lagoas (Av. Norte/Sul - MG-424) e OAE's, Obra 3 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias no trecho Papagaios - Entrº BR-352 (Pitangui) e OAE, Obra 2 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias no trecho Nova Lima - Sabará | Obra 5 - Esmeraldas, São José da Varginha, Obra 1 - Belo Horizonte, Papagaios, Pitangui, Obra 6 - Matozinhos, Prudente de Morais, Sete Lagoas, Obra 4 - Sete Lagoas, Obra 3 - Maravilhas, Papagaios, Pitangui, Obra 7 - Lagoa Santa, Obra 2 - Nova Lima, Sabará, Obra 9 - Brumadinho, Obra 8 - Baldim, Santana do Riacho | 900 | 1662 | 787 | 3349 | 20434325.81 | 750543.36 | 21184869.17 | 12306871.34 | 1992274.09 | 14299145.43 | 8877997.83 | 58.09%
PRC-24.010/2018-D | SUPERVISÃO GERAL - PPP | 2301762 2/17 | 2022-06-23 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | Execução concluída | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - SUPERVISAO GERAL E MONITORAMENTO PPP MG/050 | Obra 1 - Formiga | 365 | 0 | 0 | 365 | 3841127.56 | 0 | 3841127.56 | 2850596.75 | 649165.92 | 3499762.67 | 990530.81 | 74.21%
PRC-24.010/2018-E | SUPERVISÃO GERAL - PPP | 2301762 2/17 | 2023-06-13 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | Execução concluída | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - SUPERVISAO GERAL E MONITORAMENTO PPP MG/050 | Obra 1 - Formiga | 366 | 0 | 0 | 366 | 3775679.38 | 0 | 3775679.38 | 2747075.14 | 832126.78 | 3579201.92 | 1028604.24 | 72.76%
PRC-24.014/2018 | ENTR. MG308 (CAPELINHA) - ITAMARANDIBA | 2301601000002017 | 2018-09-19 | 2024-04-02 | 2026-03-18 | Andamento | EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTOR | 16593410000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos e Pavimentação do trecho Entr. MG308 (Capelinha) - Itamarandiba | Obra 1 - Capelinha | 360 | 330 | 26 | 716 | 2816620.4 | 107223.46 | 2923843.86 | 740950.16 | 272507.42 | 1013457.58 | 2182893.7 | 25.34%
PRC-24.017/2018 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DO TRECHO IPOEMA - ENTR. LMG 776 (SENHORA DO CARMO) EM RODOVIA MUNICIPAL | Não Disponível | 2018-10-02 |  |  | A Iniciar | EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTOR | 16593410000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE PROJETOS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos e Pavimentação do trecho Ipoema - Entr. LMG 776 (Senhora do Carmo), em rodovia municip | Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182945.52 | 0 | 1182945.52 | 0 | 0 | 0 | 1182945.52 | 0%
PRC-29.007/2017-B | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA CONTINUA, COM A | 2301762000016/17 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2022-07-31 | Execução concluída | CONSORCIO PESAGEM MINAS GERAIS | 27118182000156 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | NÃO DISPONÍVEL | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, com apoio ao gerenciamento, operaçã e fiscalização de transito , mediante o uso de sistemas de pesagem de | Obra 1 - Borda da Mata, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha | 608 | 0 | 0 | 608 | 21791442.8 | 0 | 21791442.8 | 5119584.32 | 1185578.14 | 6305162.46 | 16671858.48 | 23.49%
PRC-29.008/2017-A | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2301762000016/17 | 2019-11-22 | 2021-04-12 | 2022-12-12 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | NÃO DISPONÍVEL | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. | Obra 1 - Brasília de Minas, Mirabela, Montes Claros | 476 | 134 | 0 | 610 | 11450564.12 | 0 | 11450564.12 | 2906768.57 | 770200.36 | 3676968.93 | 8543795.55 | 25.39%
PRC-29.008/2017-ANO 4 | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2301762000016/17 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2025-06-13 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | NÃO DISPONÍVEL | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. | Obra 1 - Brasília de Minas, Mirabela, Montes Claros | 305 | 0 | 0 | 305 | 4216866.09 | 0 | 4216866.09 | 2145807.78 | 966192.29 | 3112000.07 | 2071058.31 | 50.89%
PRC-29.008/2017-B | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2301762000016/17 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2024-08-12 | Execução concluída | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | NÃO DISPONÍVEL | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. | Obra 1 - Brasília de Minas, Mirabela, Montes Claros | 609 | 0 | 0 | 609 | 11450564.12 | 0 | 11450564.12 | 4473901.65 | 1651647.43 | 6125549.08 | 6976662.47 | 39.07%
PRC-29.008/2017-D | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2301762000016/17 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2026-04-12 | Andamento | SITRAN SINALIZ DE T IND LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | NÃO DISPONÍVEL | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. | Obra 1 - Brasília de Minas, Mirabela, Montes Claros | 304 | 0 | 0 | 304 | 3900717.4 | 0 | 3900717.4 | 954834.88 | 487252.2 | 1442087.08 | 2945882.52 | 24.48%
PRC-29.010/2010-D | CONSULTORIA/ASSESSORAMENTO | Não Disponível | 2014-06-07 | 2014-07-05 | 2015-07-04 | Andamento | CSL CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ECONOMIA LTDA | 38734083000115 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | NÃO DISPONÍVEL | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Apoio Técnico e Administrativo ao Gerenciamento no PROSEG-PPAG. | Obra 1 - Belo Horizonte | 365 | 0 | 0 | 365 | 3093220.08 | 0 | 3093220.08 | 1035411.98 | 240629.72 | 1276041.7 | 2057808.1 | 33.47%
PRC-29.012/2016-D | EXECUÇÃO, EM REGIME DE PREÇOS UNITÁRIOS, DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE NATUREZA CONTÍNUA | Não Disponível | 2020-06-23 | 2020-07-12 | 2021-07-11 | Execução concluída | POLIGRAPH - SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | 85200665000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | Não Disponível | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Prestação de Serviços de Informática | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Execução, em regime de preços unitários, dos serviços especializados em Tecnologia da Informação de natureza contínua do SGIV | Obra 1 - Belo Horizonte | 365 | 0 | 0 | 365 | 2046209.52 | 0 | 2046209.52 | 2040602.45 | 472184.32 | 2512786.77 | 5607.07 | 99.73%
PRC.CCE 20.001/2018 | REFORMA, SERVIÇOS E REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO | Não Disponível | 2018-02-06 | 2018-03-23 | 2020-11-21 | Execução concluída | M BORGES ENGENHARIA LTDA | 65364226000117 | SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - REFORMA, SERVIÇOS E REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES | Obra 1 - Governador Valadares | 180 | 210 | 585 | 975 | 546573.54 | 141718.02 | 688291.56 | 634029.15 | 26479.35 | 660508.5 | 54262.41 | 92.12%
PRC-CCE 20.002/2018 | CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E REMOÇÃO DOS MATERIAIS DEMOLIDOS DA OBRA DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM | Não Disponível | 2018-02-22 | 2018-05-03 | 2023-04-15 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E REMOÇÃO DE MATERIAIS DEMOLIDOS NAS VILAS ESPORTES CLUBE E MADRE GERTRUDES, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E VILAS ITAÚ, CAN | Obra 1 - Minas Gerais | 365 | 1095 | 349 | 1809 | 2320819.07 | 580308.94 | 2901128.01 | 2644498.01 | 513995.52 | 3158493.53 | 256630 | 91.15%
PRC.CCE-20.005/2019 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO - 80 VAGAS | Não Disponível | 2019-04-17 | 2019-06-03 | 2022-03-19 | Execução concluída | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | 30018048000198 | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO - 80 VAGAS | Obra 1 - Alfenas | 390 | 631 | 0 | 1021 | 13095086.38 | 1257775.86 | 14352862.24 | 13840606.21 | 2316789.28 | 16157395.49 | 512256.03 | 96.43%
PRC.CCE-20.006/2018 | DRENAGEM E TRATAMENTO DE PAREDÃO NA ESCOLA ESTADUAL DONA ARABELA DE ALMEIDA COSTA | Não Disponível | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 2019-12-08 | Execução concluída | CONSTRUTORA SINARCO LTDA | 03367118000140 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DE MURO GABIÃO, DRENAGEM E TRATAMENTO DE PAREDÃO NA ESCOLA ESTADUAL DONA ARABELA DE ALMEIDA COSTA | Obra 1 - Governador Valadares | 60 | 0 | 562 | 622 | 449126.88 | 77598.1 | 526724.98 | 500603.38 | 72537.41 | 573140.79 | 26121.6 | 95.04%
PRC.CCE-20.006/2019 | MODERNIZAÇÃO DE 07 (SETE) ELEVADORES DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO-HGIP DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Não Disponível | 2019-09-24 | 2019-11-04 | 2021-09-24 | Execução concluída | AXCELL ELEVADORES LTDA | 05199905000156 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Modernização | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - MODERNIZAÇÃO DE 07 (SETE) ELEVADORES DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - HGIP DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERA | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 180 | 151 | 691 | 1730000 | 0 | 1730000 | 1641717.17 | 452751.19 | 2094468.36 | 88282.83 | 94.9%
PRC-CCE-20.007/2019 OS1 | REPAROS NO VESTIÁRIO CENTRALIZADO MASCULINO, LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - HGIP | Não Disponível | 2019-09-19 | 2019-11-04 | 2020-12-05 | Execução concluída | EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA | 04764300000106 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - REPAROS NO VESTIÁRIO CENTRALIZADO MASCULINO, LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO | Obra 1 - Belo Horizonte | 120 | 0 | 278 | 398 | 144558.74 | 0 | 144558.74 | 88445.97 | 4731.2 | 93177.17 | 56112.77 | 61.18%
PRC-CCE-20.007/2019 OS2 | ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CTI ADULTO, LOCALIZADO NO SEGUNDO PAVIMENTO DO BLOCO F DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO (HGIP) DO IPSEMG, P | Não Disponível | 2019-09-19 | 2020-05-04 | 2020-10-30 | Execução concluída | EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA | 04764300000106 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CTI ADULTO, LOCALIZADO NO SEGUNDO PAVIMENTO DO BLOCO F DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO (HGIP) DO IPSEMG, | Obra 1 - Belo Horizonte | 60 | 120 | 0 | 180 | 849258.82 | 0 | 849258.82 | 611847.17 | 50354.66 | 662201.83 | 237411.65 | 72.04%
PRC-CCE-20.007/2019 OS4 | EXECUÇÃO DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE PINTURA NAS ÁREAS ASSISTENCIAIS DE APOIO E ÁREAS INTERNAS, TELHADOS EM GERAL E EXECUÇÃO DE FORROS HGIP | Não Disponível | 2019-09-19 | 2022-04-12 | 2022-08-09 | Execução concluída | EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA | 04764300000106 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - Execução de Reparos Preventivos e Corretivos de Pintura nas Áreas Assistenciais de Apoio e Áreas Internas, Telhados em Geral e Execução de Forros HGIP | Obra 1 - Belo Horizonte | 120 | 0 | 0 | 120 | 174515.93 | 0 | 174515.93 | 120506.87 | 41598.94 | 162105.81 | 54009.06 | 69.05%
PRC-CCE.20.008/2019 | CONCLUSÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA FLORAMAR COM 306 VAGAS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG | 130101775/18 | 2019-06-10 | 2019-12-02 | 2022-02-18 | Execução concluída | ARE ENGENHARIA LTDA | 04067367000183 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - Conclusão da Obra de Ampliação da Cadeia Pública Floramar com 306 vagas, no Município de Divinópolis/MG | Obra 1 - Divinópolis | 240 | 570 | 0 | 810 | 4273776.7 | 808884.12 | 5082660.82 | 4847994.63 | 608585.15 | 5456579.78 | 234666.19 | 95.38%
PRC.CCE-20.009/2018 | PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DE 06 UNIDADES E CONSTRUÇÃO DE 02 NOVAS SEDES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS | Não Disponível | 2018-03-19 | 2018-05-24 | 2025-09-08 | Execução concluída | FOCUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 07779292000151 | HEMOMINAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra/Projeto de Implantação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DE 06 UNIDADES E CONSTRUÇÃO DE 02 NOVAS SEDES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS | Obra 1 - Alfenas, Belo Horizonte, Betim, Minas Gerais, Ponte Nova, Sete Lagoas, São João Del Rei, Teófilo Otoni, Varginha | 250 | 1560 | 855 | 2665 | 813140.23 | -87785.54 | 725354.69 | 321029.1 | 121241.01 | 442270.11 | 404325.59 | 44.26%
PRC.CCE-20.009/2018 OS2 | PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DE 06 UNIDADES E CONSTRUÇÃO DE 02 NOVAS SEDES - HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE | Não Disponível | 2018-03-19 | 2019-10-07 | 2025-09-08 | Execução concluída | FOCUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 07779292000151 | HEMOMINAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Projeto Específico de Implantação | Obra 1 - PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DE 06 UNIDADES E CONSTRUÇÃO DE 02 NOVAS SEDES - HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE | Obra 1 - Belo Horizonte | 250 | 1159 | 755 | 2164 | 212078.49 | 0 | 212078.49 | 187018.33 | 79817.87 | 266836.2 | 25060.16 | 88.18%
PRC-CCE.20.009/2019 | CONCLUSÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA COM 306 VAGAS, NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG | 130101760/18 | 2019-06-10 | 2020-03-16 | 2021-08-07 | Execução concluída | ARE ENGENHARIA LTDA | 04067367000183 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - Conclusão da Obra de Ampliação da Cadeia Pública com 306 vagas, no Município de Itajubá/MG | Obra 1 - Itajubá | 240 | 270 | 0 | 510 | 2659080.49 | 311334.82 | 2970415.31 | 2835731.66 | 333676.23 | 3169407.89 | 134683.65 | 95.47%
PRC.CCE-20.011/2018 OS4 | REFORMA E REPAROS PREVENTIVOS DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL EM MINAS GERAIS | Não Disponível | 2018-04-03 | 2019-09-02 | 2020-01-29 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - REPAROS CORRETIVOS NOS BANHEIROS DAS SALAS DAS CHEFIAS NOS PAVIMENTOS DO PRÉDIO DO ANEXO II - SEFAZ | Obra 1 - Belo Horizonte | 150 | 0 | 0 | 150 | 265263.24 | 0 | 265263.24 | 265175.74 | 27968.06 | 293143.8 | 87.5 | 99.97%
PRC.CCE-20.011/2018 OS5 | REPAROS CORRETIVOS NO TELHADO, SISTEMA DE ESGOTO E SALAS DO PRÉDIO DO ARQUIVO GERAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BH DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEN | Não Disponível | 2018-04-03 | 2019-09-02 | 2020-02-28 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - REPAROS CORRETIVOS NO TELHADO, SISTEMA DE ESGOTO E SALAS DO PRÉDIO DO ARQUIVO GERAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BH DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEN | Obra 1 - Belo Horizonte | 180 | 0 | 0 | 180 | 274864.84 | 0 | 274864.84 | 272370.52 | 27390.46 | 299760.98 | 2494.32 | 99.09%
PRC.CCE-20.011/2018 OS6 | REFORMA E REPAROS PREVENTIVOS DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL EM MINAS GERAIS | Não Disponível | 2018-04-03 | 2019-09-02 | 2020-02-28 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - EXECUÇÃO DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO TELHADO, PINTURA ( EXTERNA E INTERNA ), REVISÃO ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIA E RECUPERAÇÃO DO PORTÃO PRIN | Obra 1 - Belo Horizonte | 180 | 0 | 0 | 180 | 317101.84 | 0 | 317101.84 | 313077.48 | 29372.07 | 342449.55 | 4024.36 | 98.73%
PRC.CCE-20.011/2018 OS7 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, NOS BANHEIROS DO 2º AO 11º ANDARES, COPA DO 2º ANDAR E REVISÃO NO TELHADO DO PR | Não Disponível | 2018-04-03 | 2020-11-03 | 2021-06-30 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, NOS BANHEIROS DO 2º AO 11º ANDARES, COPA DO 2º ANDAR E REVISÃO NO TELHADO DO PR | Obra 1 - Belo Horizonte | 240 | 0 | 0 | 240 | 1143913.49 | 0 | 1143913.49 | 1078555.82 | 225417.55 | 1303973.37 | 65357.67 | 94.29%
PRC.CCE-20.012/2018 OS10 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DOS PRÉDIOS DAS E.E. INDÍGENA PEDRA REDONDA | Não Disponível | 2018-05-02 | 2020-08-03 | 2021-08-05 | Execução concluída | HB ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAÕ LTDA - EPP | 01361149000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica de Implantação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PEDRA REDONDA | Obra 1 - São João das Missões | 240 | 128 | 0 | 368 | 192131.5 | 0 | 192131.5 | 185423.7 | 45606.41 | 231030.11 | 6707.8 | 96.51%
PRC.CCE-20.012/2018 OS11 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DO PRÉDIO DA E.E INDÍGENA TERRA PRETA | Não Disponível | 2018-05-02 | 2020-08-03 | 2021-08-05 | Execução concluída | HB ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAÕ LTDA - EPP | 01361149000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica de Implantação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA TERRA PRETA | Obra 1 - São João das Missões | 240 | 128 | 0 | 368 | 231400.39 | 0 | 231400.39 | 218092 | 54496.03 | 272588.03 | 13308.39 | 94.25%
PRC.CCE-20.012/2018 OS2 | REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA RIACHO CUMPRIDO - ALDEIA XACRIABÁ - 03 SALAS DE AULAS | Não Disponível | 2018-05-02 | 2018-06-07 | 2020-05-12 | Execução concluída | HB ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAÕ LTDA - EPP | 01361149000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA RIACHO CUMPRIDO - 03 SALAS DE AULAS | Obra 1 - São João das Missões | 240 | 90 | 376 | 706 | 240443.56 | 0 | 240443.56 | 240141.36 | 27991.97 | 268133.33 | 302.2 | 99.87%
PRC.CCE-20.012/2018 OS3 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS INDÍGENAS | Não Disponível | 2018-05-02 | 2018-06-07 | 2021-02-13 | Execução concluída | HB ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAÕ LTDA - EPP | 01361149000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA RIACHINHO - 03 SALAS DE AULAS | Obra 1 - São João das Missões | 240 | 287 | 456 | 983 | 240603.99 | 0 | 240603.99 | 239785.05 | 33753.55 | 273538.6 | 818.94 | 99.66%
PRC.CCE-20.012/2018 OS4 | REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA IMBAÚBA - 03 SALAS DE AULAS | Não Disponível | 2018-05-02 | 2018-06-07 | 2021-06-21 | Execução concluída | HB ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAÕ LTDA - EPP | 01361149000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA IMBAÚBA - 03 SALAS DE AULAS | Obra 1 - São João das Missões | 240 | 353 | 518 | 1111 | 235793.55 | 0 | 235793.55 | 233732.51 | 38562.15 | 272294.66 | 2061.04 | 99.13%
PRC.CCE-20.012/2018 OS5 | SISTEMA DE DRENAGEM ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PRATA | Não Disponível | 2018-05-02 | 2018-06-07 | 2019-10-09 | Execução concluída | HB ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAÕ LTDA - EPP | 01361149000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - SISTEMA DE DRENAGEM ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PRATA- 05 SALAS DE AULAS | Obra 1 - São João das Missões | 240 | 0 | 250 | 490 | 97402.02 | 0 | 97402.02 | 94720.02 | 10473.3 | 105193.32 | 2682 | 97.25%
PRC.CCE-20.012/2018 OS6 | REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA RIACHÃO - 03 SALAS DE AULAS | Não Disponível | 2018-05-02 | 2018-06-07 | 2021-06-21 | Execução concluída | HB ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAÕ LTDA - EPP | 01361149000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA RIACHÃO - 03 SALAS DE AULAS | Obra 1 - São João das Missões | 240 | 353 | 518 | 1111 | 240511.58 | 0 | 240511.58 | 235006.55 | 42956.43 | 277962.98 | 5505.03 | 97.71%
PRC.CCE-20.012/2018 OS7 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DO PRÉDIO DA E.E. INDÍGENA BREJINHO | Não Disponível | 2018-05-02 | 2020-08-03 | 2021-08-05 | Execução concluída | HB ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAÕ LTDA - EPP | 01361149000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica de Implantação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA BREJINHO - 02 SALAS DE AULA | Obra 1 - São João das Missões | 240 | 128 | 0 | 368 | 222629.33 | 0 | 222629.33 | 199079.42 | 63963.52 | 263042.94 | 23549.91 | 89.42%
PRC.CCE-20.012/2018 OS8 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DOS PRÉDIOS DA E.E. INDÍGENA MORRO FALHADO | Não Disponível | 2018-05-02 | 2020-08-03 | 2021-08-05 | Execução concluída | HB ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAÕ LTDA - EPP | 01361149000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica de Implantação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DOS PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA MORRO FALHADO | Obra 1 - São João das Missões | 240 | 128 | 0 | 368 | 240537.28 | 0 | 240537.28 | 234553.41 | 63448.51 | 298001.92 | 5983.87 | 97.51%
PRC.CCE-20.012/2018 OS9 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DOS PRÉDIOS DA E.E INDÍGENA OLHOS D'ÁGUA | Não Disponível | 2018-05-02 | 2020-08-03 | 2021-08-05 | Execução concluída | HB ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAÕ LTDA - EPP | 01361149000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica de Implantação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DOS PRÉDIO DA) ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA OLHOS D'ÁGUA | Obra 1 - São João das Missões | 240 | 128 | 0 | 368 | 217925.32 | 0 | 217925.32 | 188033.28 | 64509.01 | 252542.29 | 29892.04 | 86.28%
PRC.CCE-20.019/2018 OS1 | CENTRO SOCIOEDUCATIVOS EM RIBEIRÃO DAS NEVES | Não Disponível | 2018-04-09 | 2018-05-10 | 2019-12-24 | Execução concluída | M BORGES ENGENHARIA LTDA | 65364226000117 | SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - REFORMA DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE RIBEIRÃO DAS NEVES | Obra 1 - Ribeirão das Neves | 120 | 90 | 384 | 594 | 260238.5 | 0 | 260238.5 | 253968.8 | 3265.48 | 257234.28 | 6269.7 | 97.59%
PRC.CCE-20.019/2018 OS2 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE DIVINÓPOLIS | Não Disponível | 2018-04-09 | 2018-05-10 | 2018-09-07 | Execução concluída | M BORGES ENGENHARIA LTDA | 65364226000117 | SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - REFORMA CENTRO SÓCIOEDUCATIVO DE DIVINÓPOLIS | Obra 1 - Divinópolis | 121 | 0 | 0 | 121 | 170384.67 | 0 | 170384.67 | 147854.49 | 365.11 | 148219.6 | 22530.18 | 86.78%
PRC.CCE-20.022/2018 OS1 | REFORMA , READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE UBERABA | Não Disponível | 2018-07-27 | 2019-12-02 | 2020-04-21 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - REFORMA , READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE UBERABA | Obra 1 - Uberaba | 45 | 30 | 67 | 142 | 73951.67 | 0 | 73951.67 | 67290.4 | 5140.93 | 72431.33 | 6661.27 | 90.99%
PRC.CCE-20.022/2018 OS10 | EXECUÇÃO DA REDE COMPLEMENTAR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CSE RIBEIRÃO DAS NEVES | Não Disponível | 2018-07-27 | 2021-12-01 | 2022-01-29 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS - EXECUÇÃO DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CSE RIBEIRÃO DAS NE | Obra 1 - Ribeirão das Neves | 60 | 0 | 0 | 60 | 137559.24 | 0 | 137559.24 | 137559.23 | 42602 | 180161.23 | 0.01 | 100%
PRC.CCE-20.022/2018 OS2 | REFORMA DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO LINDÉIA DA SALA DE TV E ALOJAMENTOS 6A, 6B, 7A E 7B | Não Disponível | 2018-07-27 | 2020-07-01 | 2020-08-29 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO LINDÉIA DA SALA DE TV E ALOJAMENTOS 6A, 6B, 7A E 7B, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. | Obra 1 - Belo Horizonte | 60 | 0 | 0 | 60 | 49514.58 | 0 | 49514.58 | 48887.96 | 5670.87 | 54558.83 | 626.62 | 98.73%
PRC.CCE-20.022/2018 OS3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, URBANIZAÇÃO E ITENS BÁSICOS DO PCIP NO BLOCO DE ALOJAMENTOS DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO UBERABA | Não Disponível | 2018-07-27 | 2020-10-20 | 2021-03-18 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, URBANIZAÇÃO E ITENS BÁSICOS DO PCIP NO BLOCO DE ALOJAMENTOS DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO UBERABA | Obra 1 - Uberaba | 150 | 0 | 0 | 150 | 134347.81 | 0 | 134347.81 | 118372.21 | 13731.01 | 132103.22 | 15975.6 | 88.11%
PRC.CCE-20.022/2018 OS4 | SERVIÇOS E REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO CSE DE SETE LAGOAS-MG | Não Disponível | 2018-07-27 | 2021-08-23 | 2022-05-19 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - SERVIÇOS E REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE SETE LAGOAS-MG | Obra 1 - Sete Lagoas | 150 | 120 | 0 | 270 | 661756.81 | 0 | 661756.81 | 658390.36 | 203902.88 | 862293.24 | 3366.45 | 99.49%
PRC.CCE-20.022/2018 OS5 | SERVIÇOS PARA PROVER FUNCIONALIDADE AO BLOCO DE ALOJAMENTOS | Não Disponível | 2018-07-27 | 2021-02-01 | 2023-01-21 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA O BLOCO DE ALOJAMENTOS DO CENTRO SOCIEDUCATIVO DE UBERABA. (CSEUR) | Obra 1 - Uberaba | 720 | 0 | 0 | 720 | 177102.23 | 0 | 177102.23 | 162000.23 | 18791.97 | 180792.2 | 15102 | 91.47%
PRC.CCE-20.022/2018 OS6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA, REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REVISÃO DO PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL - CSE. PIRAPORA | Não Disponível | 2018-07-27 | 2021-08-16 | 2021-11-13 | Andamento | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA, REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REVISÃO DO PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL - CSE. PIRAPORA | Obra 1 - Pirapora | 90 | 0 | 0 | 90 | 202722.21 | 0 | 202722.21 | 15833.74 | 4903.69 | 20737.43 | 186888.47 | 7.811%
PRC.CCE-20.022/2018 OS7 | EXECUÇÃO DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CSE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG | Não Disponível | 2018-07-27 | 2021-08-16 | 2021-11-13 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - EXECUÇÃO DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CSE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG | Obra 1 - Ribeirão das Neves | 90 | 0 | 0 | 90 | 97898.17 | 0 | 97898.17 | 96851.01 | 29994.68 | 126845.69 | 1047.16 | 98.93%
PRC.CCE-20.022/2018 OS8 | REVITALIZAÇÃO DOS ALOJAMENTOS, BLOCO ADMINISTRATIVO E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL, EM TEÓFILO OTONI. | Não Disponível | 2018-07-27 | 2021-08-23 | 2022-06-18 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - REVITALIZAÇÃO DOS ALOJAMENTOS, BLOCO ADM. E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL - CSE TEÓFILO OTONI | Obra 1 - Teófilo Otoni | 240 | 60 | 0 | 300 | 1260460.16 | 0 | 1260460.16 | 1240100.73 | 384058.04 | 1624158.77 | 20359.43 | 98.38%
PRC.CCE-20.022/2018 OS9 | PINTURA NOS ALOJAMENTOS E REVISÃO E REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA E DOS BLOCOS ADMINISTRATIVOS E ALOJAMENTOS NO CSE PIRAPORA | Não Disponível | 2018-07-27 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | Andamento | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Ampliação e Reforma | Obra Específica | Obra 1 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA UNIDADE DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO PIRAPORA | Obra 1 - Pirapora | 90 | 0 | 0 | 90 | 58636.18 | 0 | 58636.18 | 0 | 0 | 0 | 58636.18 | 0%
PRC.CCE-20.027/2018 | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ALOJAMENTOS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE UBERABA, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG | Não Disponível | 2018-09-14 | 2019-12-02 | 2020-12-31 | Execução concluída | CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 08056526000103 | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ALOJAMENTOS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO (CSEUR) | Obra 1 - Uberaba | 240 | 89 | 67 | 396 | 1262908.27 | 0 | 1262908.27 | 1262300.66 | 97091.72 | 1359392.38 | 607.61 | 99.95%
PRC.CCE-20.035/2018 | PROJETOS COMPLEMENTARES NO COMPLETO DO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II | 130101783/18 | 2019-07-30 | 2019-09-02 | 2024-05-08 | Execução concluída | PROJETA - CONSULT E SERVICOSLTD | 12577657000103 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares no Complexo do Hospital Infantil João Paulo II - 3ª Etapa - FHEMIG | Obra 1 - Belo Horizonte | 180 | 690 | 841 | 1711 | 239780 | -3994.72 | 235785.28 | 154896.89 | 28869.39 | 183766.28 | 80888.39 | 65.69%
TESTE DIARIO | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, PSCIP E REFORMAS COMPLEMENTARES NA EE. DOM SILVÉRIO, EM CRUCILANDIA | 126199900324 | 2025-03-11 | 2025-04-07 | 2026-04-05 | Andamento | CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA | 43730128000113 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Reforma | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, PSCIP E REFORMAS COMPLEMENTARES NA ESCOLA ESTADUAL DOM SILVÉRIO_TESTE DIÁRIO DE OBRA | Obra 1 - Crucilândia | 360 | 0 | 4 | 364 | 1797077.21 | 0 | 1797077.21 | 0 | 0 | 0 | 1797077.21 | 0%