## Sheet1
Contrato | Contrato_SIAD | Portal de Compras | Objeto | Data Assinatura | Início Execução | Término Execução | Situação | Empresa | CNPJ | Órgão/ Entidade Contratante | Setor | Modalidade de Licitação | Regime de Execução | Classificação | Natureza do Contrato | Obras do Contrato | Municípios | Dias Originais | Dias Aditados | Dias Paralisados | Dias Atuais | Valor Inicial do Contrato | Valor em Aditivos | Valor Total do Contrato | Valor Medido Preços Iniciais | Valor Medido Reajuste | Total Medido | Saldo Contratual | Percentual Execução Contrato
DM-002/2021 | 9286072 | 2301762 000048/2021 | SISTEMA DE DRENAGEM MG-424, KM 41,5. PERÍMETRO URBANO DE PRUDENTE DE MORAIS | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-07-05 00:00:00 | 2021-10-04 00:00:00 | Execução concluída | TRANSCANTO - TRANSPORTES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 09645889000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONVITE | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção Drenagem | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recomposição do sistema de drenagem na rodovia MG-424, km 41,5 | Obra 1 - Prudente de Morais | 92 | 0 | 0 | 92 | 202955.19 | -3691.52 | 199263.67 | 199262.2 | 0 | 199262.2 | 1.47 | 0.9999926228398784
DC-001/2023 | 9374631 | 2301520 000040/2022 | APOIO À SUPERVISÃO NO TRECHO ENTR. MGC-262 (SABARÁ) - ENTR. MG-030 (NOVA LIMA). | 2023-02-09 00:00:00 | 2023-05-08 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | Encerrado | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Supervisão de obras rodoviárias de melhoramentos e pavimentação no trecho Entr. MGC-262 (Sabará) - Entr. MG-030 (Nova Lima), extensão de 12,6 Km | Obra 1 - Nova Lima, Sabará | 570 | 0 | 495 | 1065 | 2146927.38 | 0 | 2146927.38 | 480937.37 | 33425.12 | 514362.49 | 1665990.01 | 0.2240119411957008
PRC-22.037/2017-C | 9178130 | 2301762 000048/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 06ª URG - MONTES CLAROS | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | 2022-02-28 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 06ª URG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Bocaiúva, Botumirim, Canápolis, Capitão Enéas, Centralina, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiaí, Ibiá, Indianópolis, Itacambira, Janaúba, Jequitaí, Joaquim Felício, Juramento, Lagoa dos Patos, Monte Alegre de Minas, Montes Claros, Nova Ponte, OLHOS-D AGUA, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, São João da Lagoa, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6259445.07 | 36019.04 | 6295464.11 | 5017595.98 | 972126.28 | 5989722.26 | 1277868.13 | 0.7970176451375243
DM 014/2021 | 9292103 | 2301762 000012/2021 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE DE ATERRO AMG -0520, KM 7,5 | 2021-09-09 00:00:00 | 2021-09-13 00:00:00 | 2022-08-19 00:00:00 | Execução concluída | IPE ENGENHARIA LTDA | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de Talude de Aterro AMG-0520, km 7,5 - Acesso à Aracitaba | Obra 1 - Oliveira Fortes, Ubá | 153 | 122 | 66 | 341 | 1133539.14 | 181994.77 | 1315533.91 | 1314718 | 142228.54 | 1456946.54 | 815.91 | 0.9993797879372034
DC-014/2022 | 9345034 | 2301520 000008/2022 | APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NO TRECHO SÃO PEDRO DA GARÇA - ENTR. LMG631 (P/ SÃO JOÃO DA PONTE) | 2022-05-20 00:00:00 | 2022-08-22 00:00:00 | 2023-10-26 00:00:00 | Execução concluída | PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA. | 10417566000177 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à Supervisão de obras rodoviárias no trecho São Pedro da Garça - Entr. LMG631 (p/ São João da Ponte) | Obra 1 - Montes Claros, São João da Ponte | 210 | 163 | 58 | 431 | 434226.83 | 106733.87 | 540960.7 | 465279.81 | 23189.59 | 488469.4 | 75680.89 | 0.8600990977717975
PRC-22.029/2017-E | 9164650 | 2301762 000033/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 14ª URG - PATOS DE MINAS | 2023-01-23 00:00:00 | 2023-02-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 14ª RRG. | Obra 1 - Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros, Varjão de Minas, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 4579793.52 | 953830.05 | 5533623.57 | 4981375.92 | 3018376.15 | 7999752.07 | 552247.65 | 0.9002014425061443
DM-22.006/2019-C | 9220725 | 2301762 000043/2017 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 11ª CRG DO DEER/MG | 2022-09-19 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 11ª CRG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Araxá, Canápolis, Centralina, Ibiá, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, Patrocínio, Perdizes, Prata, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5455961.48 | -0.03 | 5455961.45 | 5081504.8 | 2494727.36 | 7576232.16 | 374456.65 | 0.9313674311243529
DOV-004/2022 | 9344750 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2022-07-28 00:00:00 | 2022-08-09 00:00:00 | 2024-04-08 00:00:00 | Execução concluída | PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 44416618000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do trânsito - lote 04 | Obra 1 - Arceburgo, Arcos, Bom Despacho, Córrego Fundo, Formiga, Pedra do Indaiá, Pompéu, Pratápolis | 609 | 0 | 0 | 609 | 19101818.47 | 0 | 19101818.47 | 8724031.69 | 781181.75 | 9505213.44 | 10377786.78 | 0.4567121032848974
DP-002/2022 | 9370793 | 2301601 000002/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE DOS TRECHOS DO CONTORNO DE TIMÓTEO | 2022-06-03 00:00:00 | 2023-02-06 00:00:00 | 2024-07-28 00:00:00 | Andamento | ENGEMASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 42940817000190 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa de engenharia consultiva para a Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos, Pavimentação e OAE dos trechos | Obra 1 - Timóteo | 360 | 0 | 179 | 539 | 2774130.29 | 0 | 2774130.29 | 373561.59 | 44852.71 | 418414.3 | 2400568.7 | 0.1346589925305924
PRC-22.004/2018-C | 9180348 | 2301762 000050/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 08ª URG - DIAMANTINA | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 08ª URG - DIAMANTINA | Obra 1 - Agua Boa, Alvorada de Minas, Capelinha, Carbonita, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Curvelo, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouvea, Itamarandiba, José Raydan, Minas Novas, Monjolos, Novo Cruzeiro, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Maria do Suaçuí, Santo Antônio do Itambé, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, Setubinha, São Gonçalo do Rio Preto, São Pedro do Suaçuí, Turmalina, Turmalina, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5099761.17 | 885966.66 | 5985727.83 | 4706989.84 | 1064890.55 | 5771880.39 | 1278737.99 | 0.786368838290464
DM-023/2022 | 9341515 | 2301762 000030/2022 | RECUPERAÇÃO DE ATERROS AMG-1760, ACESSO A SEM PEIXE; AMG-1715, ENTR. MG-329 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA; CMG-482, VIÇOSA - PORTO FIRME | 2022-06-14 00:00:00 | 2022-06-21 00:00:00 | 2022-07-22 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação de aterros AMG-1760, acesso a Sem Peixe; AMG-1715, Entr. MG-329 - Santo Antônio do Grama; CMG-482, Viçosa - Porto Firme | Obra 1 - Dom Silvério, Ponte Nova, Porto Firme, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe | 32 | 0 | 0 | 32 | 6565098.37 | 0 | 6565098.37 | 4257020.85 | 0 | 4257020.85 | 2308077.52 | 0.6484321498445422
DP-003/2022 | 9344767 | 2301601 000001/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARAÇAÍ - SETE LAGOAS | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2026-03-18 00:00:00 | Andamento | NORDEN ENGENHARIA LTDA. | 03616409000125 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de projetos para melhoramentos e pavimentação, no trecho ARAÇAÍ - SETE LAGOAS, com 26,00 km de extensão, em rodovia municipal | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 420 | 542 | 1322 | 1257285.84 | 29253.02 | 1286538.86 | 641121.08 | 93935.24 | 735056.32 | 645417.78 | 0.4983301320567962
DC-022/2022 | 9371865 | 2301520 000032/2022 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, TRECHO PAPAGAIOS - POMPÉU | 2022-11-04 00:00:00 | 2023-03-06 00:00:00 | 2025-08-06 00:00:00 | Execução concluída | EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação, trecho Papagaios - Pompéu, extensão de 44,78 km, na Rodovia MG-060. | Obra 1 - Papagaios, Pompéu | 540 | 120 | 225 | 885 | 71809455.78 | 10640541.96 | 82449997.74 | 68935560.15 | 6622799.42 | 75558359.57 | 13514437.59 | 0.8360892909589059
DM-013/2021 | 9292944 | 2301762 000035/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-111 E AMG-2905, TRECHOS IPANEMA - MANHUAÇU E ENTRº MG-111 - SIMONÉSIA | 2021-09-22 00:00:00 | 2021-10-15 00:00:00 | 2023-05-12 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-111 e AMG-2905, trechos Ipanema - Manhuaçu e Entrº MG-111 - Simonésia | Obra 1 - Conceição de Ipanema, Ipanema, Manhuaçu, Manhumirim, Reduto, Santana do Manhuaçu, Simonésia | 182 | 244 | 149 | 575 | 12047146.16 | 2080700.92 | 14127847.08 | 13629522.5 | 2650153.46 | 16279675.96 | 498324.58 | 0.964727493355626
DP-003/2021 | 9293559 | 2301601 000002/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETO CARMO DO PARANAÍBA - ENTR. MG/230 (SERRA DO SALITRE) | 2021-09-23 00:00:00 | 2021-11-24 00:00:00 | 2026-09-22 00:00:00 | Paralisado | ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 90333790000110 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa de engenharia consultiva para a Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos, Pavimentação e OAE do trecho C | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 0 | 1404 | 1764 | 1452371.99 | 0 | 1452371.99 | 351058.13 | 14557.92 | 365616.05 | 1101313.86 | 0.241713646653293
PRC-22.026/2017-E | 9162813 | 2301762 000029/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 16ª RRG - OLI | 2023-01-30 00:00:00 | 2023-02-19 00:00:00 | 2024-02-18 00:00:00 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 16ª URG. | Obra 1 - Aguanil, Bom Sucesso, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmópolis de Minas, Carrancas, Cláudio, Cristais, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itaguara, Itapecerica, Itumirim, Itutinga, Lavras, Luminárias, Nazareno, Oliveira, Passa Tempo, Perdões, Piracema, Resende Costa, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, São Tiago | 365 | 0 | 0 | 365 | 5479012.92 | 1306371.65 | 6785384.57 | 5907580.63 | 3275682.49 | 9183263.12 | 877803.94 | 0.8706331334732292
DM-22.003/2020-C | 9245004 | 2301762 000044/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 30ª URG - JUIZ DE FORA | 2023-03-03 00:00:00 | 2023-03-18 00:00:00 | 2024-03-17 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | Obra 1 - Além Paraíba, Andrelândia, Arantina, Argirita, Belmiro Braga, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chiador, Chácara, Coronel Pacheco, Estrela Dalva, Ewbank da Câmara, Goiana, Goianá, Guarará, Juiz de Fora, Laranjal, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte, Madre de Deus de Minas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Palma, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Pirapetinga, Recreio, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão Pereira, São João Nepomuceno, São Vicente de Minas, Volta Grande | 366 | 0 | 0 | 366 | 4604050.2 | 1075154.96 | 5679205.16 | 5535263.33 | 2166855.63 | 7702118.96 | 143941.83 | 0.9746545817689741
DM-012/2021 | 9292942 | 2301762 000015/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL RODOVIA LMG-883, TRECHO ENTRº MG-347 - DOM VIÇOSO | 2021-09-22 00:00:00 | 2021-10-15 00:00:00 | 2022-10-14 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional rodovia LMG-883, trecho Entrº MG-347 - Dom Viçoso | Obra 1 - Dom Viçoso, Itajubá, Pouso Alegre, Soledade de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4896420.52 | 0 | 4896420.52 | 4642302.23 | 888776.83 | 5531079.06 | 254118.29 | 0.9481012121074928
DM-014/2022 | 9332216 | 2301762 000034/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NA RODOVIA MG-338, TRECHO IBERTIOGA - CAMPOLIDE | 2022-04-19 00:00:00 | 2022-05-10 00:00:00 | 2023-10-11 00:00:00 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MG-338, trecho Ibertioga - Campolide | Obra 1 - Antônio Carlos, Barbacena, Ibertioga, Patos de Minas | 276 | 183 | 61 | 520 | 4212337.33 | 907765.55 | 5120102.88 | 4923972.72 | 1347502.78 | 6271475.5 | 196130.16 | 0.9616940978342217
DM-22.007/2020-C | 9245548 | 2301762 000037/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 34ª URG SALINAS | 2023-03-28 00:00:00 | 2023-04-01 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | Obra 1 - Berizal, Coronel Murta, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Josenópolis, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo | 366 | 0 | 0 | 366 | 3395635.25 | 0 | 3395635.25 | 2982543.53 | 1050900.26 | 4033443.79 | 413091.72 | 0.878346262308356
DC-021/2021 | 9321273 | 2301520 000027/2021 | CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO E VARIANTE NO TRECHO SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS | 2021-12-15 00:00:00 | 2022-02-15 00:00:00 | 2024-02-04 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO KPE/NE - PONTE MG 402 | 44429953000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e O.A.E. | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco com dimensão de 1.120,00 m x 13,80 m, Obra 2 - Melhoramento e pavimentação da variante de acesso à Ponte sobre o Rio São Francisco, com 3,060 km de extensão, no trecho São Francisco - Pintópolis, n | Obra 1 - Pintópolis, São Francisco, Obra 2 - Pintópolis, São Francisco | 720 | 0 | 0 | 720 | 112707868.42 | 0 | 112707868.42 | 17296519.6 | 3000850.45 | 20297370.05 | 95411348.82 | 0.1534632838192398
DM-22.011/2020-B | 9245717 | 2301762 000040/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 20 ª URG - FORMIGA | 2022-04-05 00:00:00 | 2022-04-07 00:00:00 | 2023-04-06 00:00:00 | Execução concluída | CCR-CONSTRUCOES CIVIS E RODOVIARIAS LTDA | 01729892000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | Obra 1 - Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Camacho, Carmo do Cajuru, Córrego Danta, Córrego Fundo, Doresópolis, Formiga, Guapé, Iguatama, Ilicínea, Itapecerica, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Pains, Pedra do Indaiá, Pimenta, Piumhi, Pratinha, Santo Antônio do Monte, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, Tapiraí, Vargem Bonita | 365 | 0 | 0 | 365 | 5664647.26 | 0 | 5664647.26 | 4614738.34 | 1205331.72 | 5820070.06 | 1049908.92 | 0.8146559049821577
ATA RP-LOTE 2 | RP 245/2021 | 2301601 000001/2023 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL LOTE 02  INTERIOR 2 - NORTE | 2023-01-09 00:00:00 | 2023-03-08 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | Execução concluída | KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 24031830000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | REGISTRO DE PRECOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviços de Topografia com Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral LOTE 02 Interior 2 - Norte | Obra 1 - Janaúba | 366 | 0 | 0 | 366 | 454999.67 | 0 | 454999.67 | 188177.31 | 0 | 188177.31 | 266822.36 | 0.4135768054513094
PRC-22.031/2017-E | 9165579 | 2301762 000053/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 25ª URG - UBERABA | 2022-11-09 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | 2023-11-30 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 25ª CRG | Obra 1 - Campina Verde, Campo Florido, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Frutal, Itapagipe, Iturama, Nova Ponte, Pirajuba, Planura, Prata, Sacramento, São Francisco de Sales, Uberaba, Uberlândia, Veríssimo, Água Comprida | 365 | 0 | 0 | 365 | 7780748.87 | 33781.31 | 7814530.18 | 5630250.3 | 3269177.29 | 8899427.59 | 2184279.88 | 0.7204848110267328
PRC-22.013/2014 | 6101 | 2301762 000011/2014 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA 28ª E 29ªCRG S | 2014-09-23 00:00:00 | 2017-09-15 00:00:00 | 2021-07-05 00:00:00 | Execução concluída | CRC ENGENHARIA LTDA | 73878969000133 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de manutenção rodoviária do tipo conservação corretiva da 28ª e 29ª crgs do DER/MG | Obra 1 - Carangola, Caratinga, Carlos Chagas, Chalé, Conceição de Ipanema, Ipanema, Lajinha, Manhuaçu, Manhumirim, Nanuque, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santana do Manhuaçu, Simonésia, Teófilo Otoni, Tombos | 730 | 300 | 360 | 1390 | 34029996.39 | 1637809.18 | 35667805.57 | 29252647.89 | 9653003.28 | 38905651.17 | 6415157.68 | 0.8201415091991038
DM-025/2022 | 9372037 | 2301762 000052/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-806, TRECHO CONDOMÍNIO CAPELA INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE RIBEIRÃO DAS NEVES (TREVO CIRIN) | 2022-11-07 00:00:00 | 2023-05-02 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-806, trecho Condomínio Capela Início Perímetro Urbano de Ribeirão das Neves (TREVO CIRIN) | Obra 1 - Betim, Ribeirão das Neves | 92 | 92 | 0 | 184 | 2817299.55 | 685174.23 | 3502473.78 | 3496811.95 | 1241114.15 | 4737926.1 | 5661.83 | 0.99838347683505
DM-002/2023 | 9377832 | 2301762 000071/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-418 E LMG-719 | 2023-03-14 00:00:00 | 2023-06-01 00:00:00 | 2024-09-18 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MG-418, trecho Divisa BA/MG - Teófilo Otoni - subtrecho Divisa BA/MG - km 87 (Lote 1); LMG-719, trecho Nanuque - Divisa MG/ES | Obra 1 - Ataléia, Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni | 366 | 62 | 48 | 476 | 22195365.92 | 2469326.59 | 24664692.51 | 23082285.04 | 1344295.86 | 24426580.9 | 1582407.47 | 0.9358432111262514
DOV-001/2021 | 9292037 | 2301901 000008/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 01 | 2021-08-26 00:00:00 | 2021-09-13 00:00:00 | 2024-03-12 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 01 | Obra 1 - Aguanil, Alpinópolis, Alvinópolis, Arcos, Açucena, Belo Horizonte, Belo Oriente, Betim, Bom Jesus do Amparo, Bom Sucesso, Brumadinho, Cachoeira da Prata, Caeté, Campo Belo, Capitólio, Caratinga, Carmo do Cajuru, Carmo do Rio Claro, Carmópolis de Minas, Catas Altas, Claraval, Cláudio, Conceição do Pará, Confins, Contagem, Córrego Fundo, Desterro de Entre Rios, Divinópolis, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Ferros, Formiga, Gouvea, Guanhães, Guaxupé, Igaratinga, Ijaci, Ingaí, Inhapim, Itabira, Itapecerica, Itatiaiuçu, Itaúna, Jaboticatubas, Jaguaraçu, Jequitibá, Lagoa Santa, Lagoa da Prata, Lavras, Luz, Maravilhas, Materlândia, Mateus Leme, Moeda, Moema, Monte Santo de Minas, Mário Campos, Nova Era, Nova Lima, Nova Serrana, Oliveira, Pains, Pará de Minas, Passa Tempo, Passos, Pedra do Indaiá, Pedro Leopoldo, Pimenta, Pitangui, Piumhi, Pratápolis, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Piracicaba, Sabará, Santa Bárbara, Santa Maria de Itabira, Santana do Paraíso, Santana do Riacho , Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte, Sarzedo, Senhora do Porto, Sete Lagoas, São Domingos das Dores, São Francisco, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Pará, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Lapa, São João Evangelista, São Sebastião do Oeste, São Sebastião do Paraíso, Vespasiano | 912 | 0 | 0 | 912 | 29899995 | 356292.57 | 30256287.57 | 15437469.64 | 1904213.09 | 17341682.73 | 14818817.93 | 0.510223523103565
DC-012/2021 | 9292906 | 2301520 000019/2021 | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO FRONTEIRA DOS VALES - ENTR. MG-205 (JOAÍMA) | 2021-09-10 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2023-03-24 00:00:00 | Rescindido | IPE ENGENHARIA LTDA | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma) | Obra 1 - Fronteira dos Vales, Joaíma | 540 | 0 | 0 | 540 | 13773589.14 | 0 | 13773589.14 | 554988.17 | 0 | 554988.17 | 13218600.97 | 0.04029364927027292
PRC-22.004/2018-B | 9180348 | 2301762 000050/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 08ª URG - DIAMANTINA | 2020-05-29 00:00:00 | 2020-06-01 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 08ª URG - DIAMANTINA | Obra 1 - Agua Boa, Alvorada de Minas, Capelinha, Carbonita, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Curvelo, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouvea, Itamarandiba, José Raydan, Minas Novas, Monjolos, Novo Cruzeiro, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Maria do Suaçuí, Santo Antônio do Itambé, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, Setubinha, São Gonçalo do Rio Preto, São Pedro do Suaçuí, Turmalina, Turmalina, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5103684.65 | 1273533.55 | 6377218.2 | 5030020.48 | 703428.49 | 5733448.97 | 1347197.72 | 0.788748373075897
DC-22.020/2020 | 9261490 | 2301520 000001/2020 | COMPL DAS OBRAS DO ANEL VIÁRIO DE SETE LAGOAS | 2020-09-01 00:00:00 | 2020-09-14 00:00:00 | 2021-10-10 00:00:00 | Execução concluída | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 00711110000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Compl. da Imp. Pav. e OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação dos serviços de implantação e pavimentação em pista dupla no trecho Anel Viário de Sete Lagoas | Obra 1 - Sete Lagoas | 240 | 60 | 92 | 392 | 3787090.14 | 311082.46 | 4098172.6 | 2167635.61 | 106038.35 | 2273673.96 | 1930536.99 | 0.5289273589892236
PRC-22.022/2017-C | 9162650 | 2301762 000035/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 27ª URG | 2020-10-29 00:00:00 | 2020-11-01 00:00:00 | 2021-10-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 27ª URG - PEDRA AZUL | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Cachoeira de Pajeú, Comercinho, Divisa Alegre, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Medina, Pedra Azul, Águas Vermelhas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4163801.07 | 1040426.16 | 5204227.23 | 4297488.09 | 657091.95 | 4954580.04 | 906739.14 | 0.8257687260900021
PRC-29.007/2017-B | PRC-29.007/2017-B | 2301762 000016/2017 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA CONTINUA, COM A | 2020-12-01 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2022-07-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSORCIO PESAGEM MINAS GERAIS | 27118182000156 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | NÃO DISPONÍVEL | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, com apoio ao gerenciamento, operaçã e fiscalização de transito , mediante o uso de sistemas de pesagem de | Obra 1 - Borda da Mata, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha | 608 | 0 | 0 | 608 | 21791442.8 | 0 | 21791442.8 | 5119584.32 | 1185578.14 | 6305162.46 | 16671858.48 | 0.2349355371733348
PRC-22.026/2017-C | 9162813 | 2301762 000029/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 16ª RRG - OLI | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | 2022-02-18 00:00:00 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 16ª URG. | Obra 1 - Aguanil, Bom Sucesso, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmópolis de Minas, Carrancas, Cláudio, Cristais, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itaguara, Itapecerica, Itumirim, Itutinga, Lavras, Luminárias, Nazareno, Oliveira, Passa Tempo, Perdões, Piracema, Resende Costa, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, São Tiago | 365 | 0 | 0 | 365 | 5521267.05 | 29776.56 | 5551043.61 | 4301166.42 | 822454.29 | 5123620.71 | 1249877.19 | 0.7748392414449073
PRC-22.013/2018-D | 9187441 | 2301762 000001/2018 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DAS RODOVIAS DA 10ª URG - VARGINHA | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-06-01 00:00:00 | 2023-05-31 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 10ª URG. | Obra 1 - Aiuruoca, Alfenas, Baependi, Boa Esperança, Cambuquira, Campanha, Campo do Meio, Campos Gerais, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Coqueiral, Cordislândia, Cruzília, Elói Mendes, Heliodora, Ilicínea, Jesuânia, Lambari, Luminárias, Minduri, Monsenhor Paulo, Natércia, Nepomuceno, Olímpio Noronha, Paraguaçu, Pouso Alegre, Santana da Vargem, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, São Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Três Corações, Três Pontas, Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 8856610.29 | -0.02 | 8856610.27 | 6500472.44 | 2989310.44 | 9489782.88 | 2356137.83 | 0.7339684418562543
DM-22.010/2019-C | 9241241 | 2301762 000019/2019 | MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO CIDADE ADMINISTRATIVA | 2023-01-23 00:00:00 | 2023-01-27 00:00:00 | 2024-01-26 00:00:00 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção Linha Verde e Complexo Viário Cidade Administrativa | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 6757186.96 | 1278463.82 | 8035650.78 | 7734339.95 | 2792002.21 | 10526342.16 | 301310.83 | 0.9625032448211992
DC-015/2021 | 9301435 | 2301520 000022/2021 | CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO CACHORRO NA RODOVIA LMG/698, NO TRECHO CANABRAVA - ENTR° MG/181 | 2021-10-22 00:00:00 | 2021-11-18 00:00:00 | 2023-03-08 00:00:00 | Execução concluída | MINAS EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA | 16501967000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Ribeirão Cachorro na Rodovia LMG/698, no trecho Canabrava - Entr° MG/181, na dimensão (56,00 x 10,00) m | Obra 1 - João Pinheiro | 240 | 90 | 146 | 476 | 2502526 | -38178.49 | 2464347.51 | 2384923.27 | 260305.9 | 2645229.17 | 79424.24 | 0.9677706818223863
PRC-22.090/2013-DO 2 | 5997 | 2301762 000051/2013 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NAS RODOVIAS LMG-744 E MG-010 | 2013-11-11 00:00:00 | 2022-06-29 00:00:00 | 2023-03-28 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ASTECA LTDA | 71385777000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - OBRA 2 - Recuperação funcional LMG-744, trechos Virgolândia - Entrº MG-314 (Coroaci) | Obra 1 - Coroaci, Governador Valadares, Guanhães, Virgolândia | 273 | 0 | 0 | 273 | 4696126.39 | 935904.35 | 5632030.74 | 4402248.04 | 4427239.49 | 8829487.53 | 1229782.7 | 0.781644888536244
PRC-22.037/2017-B | 9178130 | 2301762 000048/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 06ª URG - MONTES CLAROS | 2020-02-28 00:00:00 | 2020-03-01 00:00:00 | 2021-02-28 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 06ª URG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Bocaiúva, Botumirim, Canápolis, Capitão Enéas, Centralina, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiaí, Ibiá, Indianópolis, Itacambira, Janaúba, Jequitaí, Joaquim Felício, Juramento, Lagoa dos Patos, Monte Alegre de Minas, Montes Claros, Nova Ponte, OLHOS-D AGUA, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, São João da Lagoa, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6264424.13 | 27034.2 | 6291458.33 | 4103308.34 | 506328.55 | 4609636.89 | 2188149.99 | 0.652203054486415
PRC-22.042/2017-B | 9176829 | 2301762 000056/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª RRG-ARAXÁ | 2019-12-27 00:00:00 | 2019-12-28 00:00:00 | 2020-12-27 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª RRG-ARAXÁ | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araxá, Ibiá, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tapira | 366 | 0 | 0 | 366 | 5413376.78 | 34952.16 | 5448328.94 | 3481665.49 | 320275.37 | 3801940.86 | 1966663.45 | 0.6390336428549044
DM-033/2021 | 9313584 | 2301762 000065/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-401, TRECHO PORTO MATIAS CARDOSO - INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE JANAÚBA | 2021-11-05 00:00:00 | 2022-03-18 00:00:00 | 2023-09-05 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba | Obra 1 - Janaúba, Jaíba, Matias Cardoso, Verdelândia | 365 | 92 | 80 | 537 | 22509884.51 | 4894302.17 | 27404186.68 | 24997330.2 | 5715190.88 | 30712521.08 | 2406856.48 | 0.9121719426266878
DM-026/2022 | 9344472 | 2301762 000053/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NA RODOVIA MG-238, TRECHO INTERSEÇÃO IVECO SETE LAGOAS | 2022-06-22 00:00:00 | 2023-05-02 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | Execução concluída | BALI - CONSTRUTORA BAETA LIGÓRIO LTDA | 18726947000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG-238, trecho Interseção IVECO Sete Lagoas, com extensão de 8,20 km. | Obra 1 - Sete Lagoas, São José da Lapa | 92 | 92 | 0 | 184 | 2222289 | 551783.14 | 2774072.14 | 2765548.85 | 967889.47 | 3733438.32 | 8523.29 | 0.9969275168164877
DM-039/2022 | 9369208 | 2301762 000034/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA RODOVIA AMG-0150, TRECHO ENTRº MG-030 - RAPOSOS. 1ª URG-BH | 2022-12-05 00:00:00 | 2023-05-02 00:00:00 | 2023-11-15 00:00:00 | Execução concluída | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11553360000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do pavimento na Rodovia AMG-0150, Trecho Entrº MG-030 - Raposos | Obra 1 - Caeté, Nova Lima, Raposos | 92 | 106 | 0 | 198 | 2495849.99 | 127953.36 | 2623803.35 | 2612031.52 | 262917.64 | 2874949.16 | 11771.83 | 0.9955134480638573
PRC-22.016/2018-C | 9191367 | 2301762 000007/2018 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG -ITAJUBÁ | 2021-07-16 00:00:00 | 2021-08-01 00:00:00 | 2022-07-31 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG - ITAJUBÁ | Obra 1 - Alagoa, Albertina, Bom Repouso, Borda da Mata, Brasópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Carmo de Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Cristina, Córrego do Bom Jesus, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Jacutinga, Jacutinga, Maria da Fé, Marmelópolis, Monte Sião, Monte Verde, Munhoz, Ouro Fino, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguinho, Piranguçu, Pouso Alegre, Pouso Alto, Santa Rita do Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, São José do Alegre, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Rio Verde, Tocos do Moji, Toledo, Três Corações, Virgínia, Wenceslau Braz | 365 | 0 | 0 | 365 | 10878940.48 | 1572576.37 | 12451516.85 | 10937558.59 | 3313041.55 | 14250600.14 | 1513958.26 | 0.8784117406547138
PRC-22.039/2017-C | 9159015 | 2301762 000054/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 04ª URG - BARBACENA | 2020-12-28 00:00:00 | 2020-12-28 00:00:00 | 2021-12-27 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária e conservação restrita ao âmbito de circunscrição da 04 URG- Barbacena | Obra 1 - Abre Campo, Acarau, Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Barroso, Bias Fortes, Capela Nova, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cipotânea, Conceição da Barra de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Xavier Chaves, Cristiano Otoni, Desterro do Melo, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Guarani, Ibertioga, Ibituruna, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Ouro Branco, Piedade do Rio Grande, Piranga, Piraúba, Prados, Queluzito, Resende Costa, Ressaquinha, Rio Espera, Rio Novo, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Garambéu, Santana dos Montes, Senhora de Oliveira, Senhora dos Remédios, São Brás do Suaçuí, São João Del Rei, Tiradentes, Ubá | 365 | 0 | 0 | 365 | 7613669.65 | 1903142.24 | 9516811.89 | 7406700.43 | 1250156.82 | 8656857.25 | 2110111.46 | 0.778275384194864
PRC-22.039/2017-D | 9159015 | 2301762 000054/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 04ª URG - BARBACENA | 2021-12-09 00:00:00 | 2021-12-28 00:00:00 | 2022-12-27 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária e conservação restrita ao âmbito de circunscrição da 04 URG- Barbacena | Obra 1 - Abre Campo, Acarau, Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Barroso, Bias Fortes, Capela Nova, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cipotânea, Conceição da Barra de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Xavier Chaves, Cristiano Otoni, Desterro do Melo, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Guarani, Ibertioga, Ibituruna, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Ouro Branco, Piedade do Rio Grande, Piranga, Piraúba, Prados, Queluzito, Resende Costa, Ressaquinha, Rio Espera, Rio Novo, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Garambéu, Santana dos Montes, Senhora de Oliveira, Senhora dos Remédios, São Brás do Suaçuí, São João Del Rei, Tiradentes, Ubá | 365 | 0 | 0 | 365 | 7613523.4 | 1901042.83 | 9514566.23 | 8673156.55 | 3542161.96 | 12215318.51 | 841409.68 | 0.9115661544982487
DC-002/2023 | 9388621 | 2301520 000043/2022 | APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS NO TRECHO PAULA CÂNDIDO - ENTR. MG-124 (DIVINÉSIA). | 2023-02-15 00:00:00 | 2023-07-20 00:00:00 | 2025-11-06 00:00:00 | Execução concluída | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação da execução dos serviços de apoio a supervisão de obras rodoviárias no trecho Paula Cândido - Entr. MG-124 (Divinésia | Obra 1 - Paula Cândido | 570 | 256 | 15 | 841 | 2256977.76 | 557929.04 | 2814906.8 | 2738058.77 | 291460.72 | 3029519.49 | 76848.03 | 0.9726996183319462
DM-22.005/2020-A | 9245589 | 2301762 000038/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 31ª URG ITUIUTABA | 2021-04-06 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00 | 2022-04-05 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | Obra 1 - Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória, Uberlândia, União de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4592955.75 | 0 | 4592955.75 | 2397970.07 | 237823.96 | 2635794.03 | 2194985.68 | 0.5220973596360035
PRC-22.027/2017-C | 9162815 | 2301762 000040/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª URG - GUANHÃES | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00 | 2022-04-01 00:00:00 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª RRG - GUANHÃES | Obra 1 - Cantagalo, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Coroaci, Divinolândia de Minas, Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Frei Lagonegro, Gonzaga, Governador Valadares, Guanhães, Materlândia, Morro do Pilar, Paulistas, Peçanha, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas, Santana do Riacho , Sardoá, Senhora do Porto, São Geraldo da Piedade, São José do Jacuri, São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, Virginópolis, Virgolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6965818.15 | 33332.15 | 6999150.3 | 5004142.28 | 994920.7 | 5999062.98 | 1995008.02 | 0.7149642550182127
DC-012/2022 | 9344198 | 2301520 000001/2022 | EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, TRECHO SÃO PEDRO DA GARÇA - ENTR° LMG/631 (P/ SÃO JOÃO DA PONTE) | 2022-05-03 00:00:00 | 2022-07-25 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | Execução concluída | CROS CONSTRUÇÕES S/A | 22010581000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação de Rodovia Municipal, trecho São Pedro da Garça - Entr° LMG/631 (para São João da Ponte) | Obra 1 - Montes Claros, São João da Ponte | 180 | 90 | 163 | 433 | 5617948.97 | 1402426.85 | 7020375.82 | 5841568.65 | 1045127.08 | 6886695.73 | 1178807.17 | 0.8320877399979422
DM-029/2022 | 9345546 | 2301762 000015/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-2595, UBERABA - DISTRITO INDUSTRIAL III; AMG-2510, ENTRº MG-2570 - ENTRº MG-2595 (AV. FILOMENA CATARFINA) | 2022-08-31 00:00:00 | 2022-09-06 00:00:00 | 2023-12-10 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS /HWN - AMG 2595 E 2510 | 47511443000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-2595, Uberaba - Distrito Industrial III; AMG-2510, Entrº MG-2570 - Entrº MG-2595 (Av. Filomena Catarfina) | Obra 1 - Delta, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 96 | 461 | 20107616.11 | 3400831.88 | 23508447.99 | 21206580.53 | 2154397.01 | 23360977.54 | 2301867.46 | 0.9020833931283271
PRC-22.018/2017-E | 9159015 | 2301762 000044/2017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 38ª URG - CAPELINHA | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-10-02 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 38ª URG. | Obra 1 - Agua Boa, Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, José Raydan, Malacacheta, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Santa Maria do Suaçuí, Senador Modestino Gonçalves, Setubinha, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Turmalina, Veredinha | 365 | 0 | 0 | 365 | 5059286.46 | 29082.59 | 5088369.05 | 4918111.03 | 2374246.78 | 7292357.81 | 170258.02 | 0.9665397658214276
DC-006/2023 | 9385564 | 1301608 000002/2022 | IMPLANTAÇÃO DO TRECHO LMG-865 (LIMEIRA DO OESTE) - ENTR°BR-364 (CHAVESLÂNDIA)PTS RIBEIRÃO RESERVA (LIMEIRA III) | 2023-03-14 00:00:00 | 2023-05-02 00:00:00 | 2024-06-24 00:00:00 | Execução concluída | COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | 49681778000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação do trecho LMG-865 (Limeira do Oeste) - Entr° BR-364 (Chaveslândia), Obra 2 - Construção Ponte sobre ribeirão Reserva (32,00mx10,50m), Trecho Entr. LMG-865 (Limeira do Oeste) - Entr. BR-364 (Limeira III) | Obra 1 - Limeira do Oeste, Obra 2 - Limeira do Oeste | 360 | 60 | 0 | 420 | 28828068.98 | 1864150.57 | 30692219.55 | 30177243.11 | 568945.42 | 30746188.53 | 514976.44 | 0.9832212708122635
DC-028/2022 | 9378009 | 2301520 000047/2022 | CONSTRUÇÃO DA PTS O RIO JACARÉ NA RODOVIA MG-170, TRECHO ENTRº MG-252 (MOEMA) - ENTRº MG-429 (LAGOA DA PRATA) | 2023-02-27 00:00:00 | 2023-04-17 00:00:00 | 2024-05-02 00:00:00 | Execução concluída | S3 CONSTRUTORA LTDA | 23785668000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio Jacaré na Rodovia MG-170, trecho Entrº MG-252 (Moema) - Entrº MG-429 (Lagoa da Prata) - Dimensões: (49,60 x 12,10)m | Obra 1 - Arcos, Bom Despacho, Lagoa da Prata, Moema | 210 | 90 | 82 | 382 | 2837668.16 | 376929.89 | 3214598.05 | 3110482.03 | -26827.31 | 3083654.72 | 104116.02 | 0.9676114965601998
DM - 024/2021 | 9300467 | 2301762 000064/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL CMG-367, TRECHO ENTRº LMG-677 P/(TURMALINA) - ENTRº BR-451 P/(CARBONITA) | 2021-10-20 00:00:00 | 2021-11-22 00:00:00 | 2023-09-05 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional CMG-367, trecho Entrº LMG-677 p/(Turmalina) - Entrº BR-451 p/(Carbonita) | Obra 1 - Carbonita, Turmalina | 365 | 120 | 168 | 653 | 9407108.41 | 1257689.6 | 10664798.01 | 10234891.86 | 2518260.34 | 12753152.2 | 429906.15 | 0.9596892365334165
PRC-22.040/2017-D | 9177986 | 2301762 000037/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 23ª CRG - GOVERNADOR VALADARES | 2021-12-09 00:00:00 | 2021-12-29 00:00:00 | 2022-12-28 00:00:00 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 23ª URG. | Obra 1 - Alpercata, Alvarenga, Capitão Andrade, Central de Minas, Conselheiro Pena, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Galiléia, Goiabeira, Governador Valadares, Itabirinha de Mantena, Itanhomi, Itueta, Jampruca, Mantena, Marilac, Mathias Lobato, Mendes Pimentel, Nacip Raydan, Nova Belém, Nova Módica, Periquito, Pescador, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita do Itueto, Sobrália, São Félix de Minas, São Geraldo do Baixio, São José da Safira, São José do Divino, São João do Manteninha, Tarumirim, Tumiritinga, Virgolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6997429.6 | 27148.37 | 7024577.97 | 6643680.73 | 2461461.04 | 9105141.77 | 380897.24 | 0.9457764948119723
DM-033/2022 | 9346265 | 2301762 000020/2022 | ESTAB. TALUDE DE CORTE NA RODOVIA MG-442, KM 5,0 E 5, 4, TRECHO ENTRº BR-040 - BELO VALE. | 2022-10-04 00:00:00 | 2024-04-22 00:00:00 | 2024-10-21 00:00:00 | Execução concluída | CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 04047735000121 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de talude de Corte na Rodovia MG-442, km 5,0 e 5, 4, trecho Entrº BR-040 - Belo Vale. | Obra 1 - Congonhas | 122 | 61 | 0 | 183 | 528049.11 | 130555.3 | 658604.41 | 602261.76 | 52549.17 | 654810.93 | 56342.65 | 0.9144514534908748
PRC-22.024/2013 | 5859 | 2301520 000064/2012 | MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇ | 2013-03-05 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | Andamento | CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | 17279381000192 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Caeté - Barão de Cocais, Obra 2 - Implantação, pavimentação e restauração com aumento de capacidade do trecho Contorno de Barão de Cocais | Obra 1 - Barão de Cocais, Caeté, Obra 2 - Barão de Cocais | 840 | 1260 | 979 | 3079 | 52509293.28 | 12559784.43 | 65069077.71 | 59214162.1 | 54179644.67 | 113393806.77 | 5854915.61 | 0.9100200000360509
DM-22.007/2020-A | 9245548 | 2301762 000037/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 34ª URG SALINAS | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | Obra 1 - Berizal, Coronel Murta, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Josenópolis, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 3400201.45 | 0 | 3400201.45 | 2559106.56 | 245027.89 | 2804134.45 | 841094.89 | 0.752633806446968
DM-004/2021 | 9289932 | 2301762 000017/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA CMG-367, TRECHO CARBONITA/BOCAIUVA | 2021-08-09 00:00:00 | 2021-08-17 00:00:00 | 2023-02-04 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional da CMG-367, trecho Carbonita/Bocaiúva | Obra 1 - Couto de Magalhães de Minas, Diamantina | 365 | 136 | 36 | 537 | 4136778.33 | 485025.9 | 4621804.23 | 4396951.35 | 499944.41 | 4896895.76 | 224852.88 | 0.9513495447209801
DC-013/2021 | 9292908 | 2301520 000016/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA VIA PRINCIPAL DO ANEL RODOVIÁRIO SUL DE MONTES CLAROS, RODOVIA LMG-653 | 2021-09-15 00:00:00 | 2022-05-23 00:00:00 | 2023-01-29 00:00:00 | Execução concluída | TECNOPAV ENGENHARIA LTDA | 05514905000101 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional da Via principal do Anel Rodoviário Sul de Montes Claros, Rodovia LMG-653 | Obra 1 - Montes Claros | 90 | 60 | 102 | 252 | 2639486.14 | 563076 | 3202562.14 | 2763115.89 | 548253.61 | 3311369.5 | 439446.25 | 0.8627829123090801
DM-020/2022 | 9332664 | 2301762 000013/2022 | RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JEQUITINHONHA NA MGC-367, TRECHO COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS - DIAMANTINA | 2022-04-27 00:00:00 | 2022-05-02 00:00:00 | 2022-07-24 00:00:00 | Execução concluída | MARCO XX CONSTRUCOES LTDA | 17378308000178 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação da Ponte sobre o Rio Jequitinhonha na MGC-367, km 564,5, trecho Couto de Magalhães de Minas - Diamantina | Obra 1 - Diamantina | 84 | 0 | 0 | 84 | 4088900 | 0 | 4088900 | 3428988.49 | 0 | 3428988.49 | 659911.51 | 0.8386090366602265
PRC-22.017/2018-D | 9192575 | 2301762 000005/2018 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 15ª URG DO DER/MG - POÇOS DE CALDAS | 2022-06-07 00:00:00 | 2022-07-01 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 15ª URG. | Obra 1 - Alfenas, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Caldas, Campestre, Carvalhópolis, Congonhal, Divisa Nova, Espírito Santo do Dourado, Fama, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Ipuiúna, Juruaia, Machado, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Paraguaçu, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, São João da Mata, São Pedro da União, Turvolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 8730820.64 | 1304135.46 | 10034956.1 | 8671447.27 | 4812132.6 | 13483579.87 | 1363508.83 | 0.8641240862030278
DM-036/2022 | 9361882 | 2301762 000026/2022 | APOIO TÉCNICO À DIRETORIA DE MANUTENÇÃO (DM) DO DER/MG, PARA SUPERVISÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NA DIRETORIA | 2022-10-24 00:00:00 | 2023-03-13 00:00:00 | 2025-09-12 00:00:00 | Execução concluída | NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. | 28542082000115 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio Técnico à Diretoria de Manutenção (DM) do DER/MG, para supervisão das obras em andamento na Diretoria | Obra 1 - Belo Horizonte | 550 | 365 | 0 | 915 | 7569814.68 | -817.07 | 7568997.61 | 7537087 | 773585.41 | 8310672.41 | 31910.61 | 0.9957840375114083
PRC-22.017/2018-B | 9192575 | 2301762 000005/2018 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 15ª URG DO DER/MG - POÇOS DE CALDAS | 2020-06-30 00:00:00 | 2020-07-01 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 15ª URG. | Obra 1 - Alfenas, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Caldas, Campestre, Carvalhópolis, Divisa Nova, Espírito Santo do Dourado, Fama, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Juruaia, Machado, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Paraguaçu, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, São João da Mata, São Pedro da União, Turvolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 8737829.83 | 150387.92 | 8888217.75 | 6902678.73 | 711122.18 | 7613800.91 | 1985539.02 | 0.7766099936064235
DC-002/2021 | 9274460 | 2301520 000008/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL ÁGUAS FORMOSAS-PAVÃO E ENTR° BR/116 (PARA TEÓFILO OTONI) ¿ PAVÃO | 2021-03-09 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00 | 2023-11-20 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional dos Pavimentos nos trechos Águas Formosas - Pavão, com 45,60km de extensão, na Rodovia MG/105 , Obra 2 - Entr° BR/116 (para Teófilo Otoni) - Pavão, com 76,30 km de extensão, na Rodovia MG/409 | Obra 1 - Crisólita, Pavão, Águas Formosas, Obra 2 - Novo Oriente de Minas, Pavão, Teófilo Otoni | 960 | 0 | 0 | 960 | 34303736.06 | 4752656.65 | 39056392.71 | 36954867.1 | 11866645.52 | 48821512.62 | 2101525.61 | 0.9461925317679959
DM-015/2022 | 9333334 | 2301762 000036/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-900, BR-040 (RESSAQUINHA) - SENHORA DOS REMÉDIOS | 2022-04-19 00:00:00 | 2022-05-16 00:00:00 | 2023-10-29 00:00:00 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-900, BR-040 (Ressaquinha) - Senhora dos Remédios | Obra 1 - Barbacena, Ressaquinha, Senhora dos Remédios | 245 | 92 | 195 | 532 | 3633840.12 | 878606.6 | 4512446.72 | 4225760.07 | 1427161.01 | 5652921.08 | 286686.65 | 0.9364675822698689
DM-018/2022 | 9337142 | 2301762 000039/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-740, TRECHO ENTRº MG-410 - LAGOA GRANDE | 2022-05-02 00:00:00 | 2022-05-11 00:00:00 | 2023-05-10 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-740, trecho Entrº MG-410 - Lagoa Grande | Obra 1 - Lagoa Grande, Patos de Minas, Presidente Olegário | 365 | 0 | 0 | 365 | 1634673.51 | 0 | 1634673.51 | 1563898.47 | 321466.89 | 1885365.36 | 70775.04 | 0.9567038680402914
DM-22.008/2020-C | 9245549 | 2301762 000036/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 26ª URG PARACATU | 2023-03-20 00:00:00 | 2023-04-01 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | Obra 1 - Cabeceira Grande, Coromandel, Dom Bosco, Guarda-Mor, Paracatu, Unaí, Vazante | 366 | 0 | 0 | 366 | 3621356.81 | 0 | 3621356.81 | 3299795.55 | 1172451.81 | 4472247.36 | 321561.26 | 0.9112042041502119
PRC-22.042/2017-E | 9176829 | 2301762 000056/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | 2022-12-01 00:00:00 | 2022-12-28 00:00:00 | 2023-12-27 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araxá, Ibiá, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tapira | 365 | 0 | 0 | 365 | 5402683.27 | 31781.63 | 5434464.9 | 3666762.17 | 2033572.89 | 5700335.06 | 1767702.73 | 0.6747236825469238
PRC-22.015/2017-E | 9149725 | 2301762 000020/2017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 40ª URG - CORONEL FABRICIANO | 2022-08-19 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00 | 2023-08-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 40ª CRG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Acarape, Acarau, Acopiara, Acrelandia, Acreuna, Adao Colares, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5493239.09 | 95913.32 | 5589152.41 | 4818087.55 | 2489153.9 | 7307241.45 | 771064.86 | 0.8620426133629088
PRC-29.008/2017-B | 9149606 | 2301901 000001/2017 | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2022-12-12 00:00:00 | 2022-12-13 00:00:00 | 2024-08-12 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | NÃO DISPONÍVEL | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. | Obra 1 - Brasília de Minas, Mirabela, Montes Claros | 609 | 0 | 0 | 609 | 11450564.12 | 0 | 11450564.12 | 4473901.65 | 1651647.43 | 6125549.08 | 6976662.47 | 0.3907145187882674
PRC-22.038/2017-D | 9178085 | 2301762 000051/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 09ª URG - CURVELO | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-06-01 00:00:00 | 2023-05-31 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 09ª URG. | Obra 1 - Araçaí, Augusto de Lima, Buenópolis, Caetanópolis, Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Paraopeba, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Santo Hipólito, Três Marias | 365 | 0 | 0 | 365 | 3510889.19 | 30676.25 | 3541565.44 | 3074087.02 | 1130494.74 | 4204581.76 | 467478.42 | 0.8680023204653815
PRC-22.041/2017-E | 9176459 | 2301762 000049/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ | 2023-01-23 00:00:00 | 2023-02-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | Execução concluída | EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ DE MINAS | Obra 1 - Araújos, Cachoeira da Prata, Carmo do Cajuru, Conceição do Pará, Divinópolis, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igaratinga, Inhaúma, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro Ferreira, Maravilhas, Martinho Campos, Mateus Leme, Nova Serrana, Onça de Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Pequi, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, São Gonçalo do Pará, São José da Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 4967718.3 | 1028244.02 | 5995962.32 | 4706507.41 | 2748223.35 | 7454730.76 | 1289454.91 | 0.7849461285473855
DC-010/2022 | 9337330 | 2301520 000003/2022 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO CONTORNO SUL DE UBERLÂNDIA | 2022-05-02 00:00:00 | 2022-05-23 00:00:00 | 2023-10-14 00:00:00 | Execução concluída | BT CONSTRUCOES LTDA. | 04810813000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação, no Contorno Sul de Uberlândia e Adequação com a MGC-455 | Obra 1 - Uberlândia | 240 | 270 | 0 | 510 | 7430657.92 | 1853135.25 | 9283793.17 | 5831237.01 | 615234.24 | 6446471.25 | 3452556.16 | 0.6281093194582662
DM-009/2022-A | 9327308 | 2301762 000087/2021 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - 29ª URG - MANHUMIRIM | 2023-03-28 00:00:00 | 2023-04-05 00:00:00 | 2024-04-04 00:00:00 | Execução concluída | GUAXIMA ENGENHARIA LTDA | 19230918000155 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção rodoviáriapara conservação rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparação do corpo estradal | Obra 1 - Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Caiana, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Conceição de Ipanema, Divino, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Imbé de Minas, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, Taparuba, Tombos, Vieiras | 366 | 0 | 0 | 366 | 8032989.12 | 0 | 8032989.12 | 7739530.6 | 1637061.48 | 9376592.08 | 293458.52 | 0.9634683284620209
PRC-22.043/2017-C | 9178156 | 2301762 000034/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 39ª URG | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 39ª URG. | Obra 1 - Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Dom Bosco, João Pinheiro, Lagoa Grande, Natalândia, Presidente Olegário, Riachinho, Santa Fé de Minas, Unaí | 365 | 0 | 0 | 365 | 4494093.99 | 315000.37 | 4809094.36 | 4609420.23 | 1123299.53 | 5732719.76 | 199674.13 | 0.9584798893403289
DOV-003/2021 | 9292042 | 2301901 000008/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 03 | 2021-08-26 00:00:00 | 2021-09-13 00:00:00 | 2024-03-12 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 03 | Obra 1 - Almenara, Alpercata, Araçuaí, Arinos, Ataléia, Belo Horizonte, Berilo, Bocaiúva, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Brasília de Minas, Buenópolis, Buritis, Capelinha, Capitão Enéas, Carlos Chagas, Central de Minas, Conceição do Mato Dentro, Coronel Murta, Cônego, Diamantina, Divino das Laranjeiras, Divisópolis, Dores de Guanhães, Engenheiro Caldas, Espinosa, Governador Valadares, Guanhães, Ibiaí, Indaiabira, Itacarambi, Janaúba, Januária, Joaíma, João Pinheiro, Lagoa Grande, Machacalis, Mantena, Materlândia, Mato Verde, Mirabela, Montes Claros, Montezuma, Nanuque, Natalândia, Ninheira, OLHOS-D AGUA, Pedra Azul, Porteirinha, Poté, Presidente Olegário, Rubelita, Salinas, Santo Antônio do Retiro, Senhora do Porto, São Francisco, São João Evangelista, São João da Lagoa, São João do Manteninha, São João do Paraíso, São Pedro do Suaçuí, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Tumiritinga, Turmalina, Unaí, Vazante, Verdelândia, Virgem da Lapa, Virginópolis, Várzea da Palma, Água Boa, Águas Formosas | 912 | 0 | 0 | 912 | 22899995 | 617804.82 | 23517799.82 | 8785569.67 | 1081391.46 | 9866961.13 | 14732230.15 | 0.3735710711564344
DM-024/2022 | 9341452 | 2301762 000031/2022 | RECUPERAÇÃO DO ATERRO NA MG-010 (LINHA VERDE), KM 21, TRECHO ENTR. MG/424 - CONFINS | 2022-06-15 00:00:00 | 2022-06-21 00:00:00 | 2022-08-29 00:00:00 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Exec. dos serviços emergenciais para recuperação do Aterro na Rodovia MG-010 (Linha Verde), km 21, trecho Entr. MG/424 - Confins, 01ª URG do DER/MG. | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Vespasiano | 70 | 0 | 0 | 70 | 3842250.12 | -0.17 | 3842249.95 | 2994726.06 | 0 | 2994726.06 | 847523.89 | 0.7794198969278404
PRC-24.010/2013 | 5825 | 2301520 000070/2012 | SUPERVISÃO | 2013-04-10 00:00:00 | 2013-05-03 00:00:00 | 2022-07-03 00:00:00 | Execução concluída | ENGESOLO ENGENHARIA LTDA | 17376138000192 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à supervisão de obras do Núcleo 01, Obra 2 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias no trecho Nova Lima - Sabará, Obra 3 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias no trecho Papagaios - Entrº BR-352 (Pitangui) e OAE, Obra 4 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias no trecho Anel Viário de Sete Lagoas (Av. Norte/Sul - MG-424) e OAE's, Obra 5 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE no trecho Esmeraldas - São José da Varginha, Obra 6 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE's no trecho Sete Lagoas - Entrº MG/010, Obra 7 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE's no trecho Contorno Norte de Lagoa Santa e OAE's, Obra 8 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE no trecho Baldim - Santana do Riacho, Obra 9 - Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE's no trecho Acesso à Inhotim | Obra 1 - Belo Horizonte, Papagaios, Pitangui, Obra 2 - Nova Lima, Sabará, Obra 3 - Maravilhas, Papagaios, Pitangui, Obra 4 - Sete Lagoas, Obra 5 - Esmeraldas, São José da Varginha, Obra 6 - Matozinhos, Prudente de Morais, Sete Lagoas, Obra 7 - Lagoa Santa, Obra 8 - Baldim, Santana do Riacho , Obra 9 - Brumadinho | 900 | 1662 | 787 | 3349 | 20434325.81 | 750543.36 | 21184869.17 | 12306871.34 | 1992274.09 | 14299145.43 | 8877997.83 | 0.5809274176414467
PRC-22.041/2017-B | 9176459 | 2301762 000049/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ | 2020-01-29 00:00:00 | 2020-02-01 00:00:00 | 2021-01-31 00:00:00 | Execução concluída | EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ DE MINAS | Obra 1 - Araújos, Cachoeira da Prata, Carmo do Cajuru, Conceição do Pará, Divinópolis, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igaratinga, Inhaúma, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro Ferreira, Maravilhas, Martinho Campos, Mateus Leme, Nova Serrana, Onça de Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Pequi, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, São Gonçalo do Pará, São José da Varginha | 366 | 0 | 0 | 366 | 4995302.75 | 34292.17 | 5029594.92 | 3977008.92 | 494173.95 | 4471182.87 | 1052586 | 0.79072151599835
DM-22.003/2020 | 9245004 | 2301762 000044/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 30ª URG - JUIZ DE FORA | 2020-03-05 00:00:00 | 2020-03-18 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00 | Andamento | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | Obra 1 - Além Paraíba, Andrelândia, Arantina, Argirita, Belmiro Braga, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chiador, Chácara, Coronel Pacheco, Estrela Dalva, Ewbank da Câmara, Goiana, Goianá, Guarará, Juiz de Fora, Laranjal, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte, Madre de Deus de Minas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Palma, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Pirapetinga, Recreio, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão Pereira, São João Nepomuceno, São Vicente de Minas, Volta Grande | 365 | 0 | 0 | 365 | 4624129.63 | 0 | 4624129.63 | 4446663.82 | 84510.06 | 4531173.88 | 177465.81 | 0.9616217917316474
PRC-22.027/2017-E | 9162815 | 2301762 000040/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª URG - GUANHÃES | 2023-03-20 00:00:00 | 2023-04-02 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª RRG - GUANHÃES | Obra 1 - Cantagalo, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Coroaci, Divinolândia de Minas, Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Frei Lagonegro, Gonzaga, Governador Valadares, Guanhães, Materlândia, Morro do Pilar, Paulistas, Peçanha, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas, Santana do Riacho , Sardoá, Senhora do Porto, São Geraldo da Piedade, São José do Jacuri, São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, Virginópolis, Virgolândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 6945306.07 | 107952.08 | 7053258.15 | 6325255.21 | 3378959.82 | 9704215.03 | 728002.94 | 0.896784872392626
ATA RP-LOTE 4 | RP 245/2021 | 2301601 000001/2023 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL LOTE 04- INTERIOR 04 - ZONA DA MATA | 2023-01-09 00:00:00 | 2023-03-08 00:00:00 | 2024-03-06 00:00:00 | Execução concluída | GESTAO ENGENHARIA LTDA | 18258450000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | REGISTRO DE PRECOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) | Obra 1 - Cataguases | 365 | 0 | 0 | 365 | 540000 | 0 | 540000 | 120351.39 | 0 | 120351.39 | 419648.61 | 0.2228729444444444
DC-014/2021 | 9301504 | 2301520 000025/2021 | CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO EXTREMA NA RODOVIA LMG-690, TRECHO ENTRº BR-040 - PORTO BURITI | 2021-10-27 00:00:00 | 2021-11-18 00:00:00 | 2022-12-13 00:00:00 | Encerrado | MSL CONSTRUCOES EIRELI | 22024025000168 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Ribeirão Extrema na Rodovia LMG-690, trecho Entrº BR-040 - Porto Buriti - Dimensões: (31,00 x 10,00) m | Obra 1 - João Pinheiro | 180 | 90 | 121 | 391 | 1232250.19 | 16059 | 1248309.19 | 892449.43 | 50453.5 | 942902.93 | 355859.76 | 0.7149265880194313
PRC-22.033/2017-D | 9169945 | 2301762 000055/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 32ª URG - JANAÚBA / NORTE | 2021-12-01 00:00:00 | 2021-12-21 00:00:00 | 2022-12-20 00:00:00 | Execução concluída | CROS CONSTRUÇÕES S/A | 22010581000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 32ª URG | Obra 1 - Capitão Enéas, Catuti, Espinosa, Francisco Sá, Gameleiras, Grão Mogol, Janaúba, Jaíba, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Santo Antônio do Retiro, Serranópolis de Minas, São João da Ponte, Verdelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5507676.66 | 1367193.24 | 6874869.9 | 6722501.32 | 2513604.11 | 9236105.43 | 152368.58 | 0.9778368780476849
DC-015/2022 | 9337919 | 2301520 000007/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA RODOVIA MGC-259, NO TRECHO SERRO - DATAS (MORRO DO PAIOL) | 2022-05-18 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2023-08-19 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Sinalização Vertical e Horizontal | Obra Rodoviária | Obra 1 - Execução dos serviços de sinalização horizontal e vertical da rodovia MGC-259, no trecho Serro - Datas (Morro do Paiol) | Obra 1 - Serro | 90 | 90 | 225 | 405 | 1067052.42 | 86771.2 | 1153823.62 | 1009407.74 | 64327.1 | 1073734.84 | 144415.88 | 0.8748371263191856
PRC-22.034/2017-C | 9174578 | 2301762 000047/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | 2020-12-18 00:00:00 | 2020-12-21 00:00:00 | 2021-12-20 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | Obra 1 - Abaeté, Biquinhas, Bom Despacho, Cedro do Abaeté, Curvelo, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Luz, Martinho Campos, Morada Nova de Minas, Paineiras, Pompéu, Quartel Geral, Serra da Saudade, São Gotardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 4264015.55 | 26830.65 | 4290846.2 | 3587451.2 | 577863.67 | 4165314.87 | 703395 | 0.8360707964783264
DM-013/2022 | 9333110 | 2301762 000008/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-111, MANHUMIRIM - ENTRº BR-482 A | 2022-04-18 00:00:00 | 2022-05-09 00:00:00 | 2023-10-08 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-111, Manhumirim - Entrº BR-482 A | Obra 1 - Alto Jequitibá, Caparaó, Carangola, Espera Feliz, Manhumirim | 365 | 0 | 153 | 518 | 6278016.24 | 535012.75 | 6813028.99 | 6275909.17 | 1825089.6 | 8100998.77 | 537119.82 | 0.9211628453675492
DC-005/2023 | 9382509 | 2301520 000050/2022 | IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE NA ROD. MGC-262,KM 286 (CAETÉ) E ROD. MGC-262 - KM 289,5, TRECHO CAETÉ - ENTRº MG-437 (SABARÁ). | 2023-03-03 00:00:00 | 2023-04-17 00:00:00 | 2024-08-29 00:00:00 | Execução concluída | SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA | 71351019000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação variante na Rodovia MGC-262 (Estaca 0 a 15+11,390),km 286 (Caeté) , Obra 2 - Implantação de variante definitivo na Rodovia MGC-262 - km 289,5, trecho Caeté - Entrº MG-437 (Sabará) | Obra 1 - Caeté, Contagem, Sabará, Obra 2 - Caeté, Contagem, Sabará | 180 | 220 | 101 | 501 | 2124261.48 | 530707.77 | 2654969.25 | 2468568.6 | -10961.09 | 2457607.51 | 186400.65 | 0.929791785724072
DM-22.009/2020-C | 9245587 | 2301762 000042/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 17ª URG - PONTE NOVA | 2023-03-28 00:00:00 | 2023-04-06 00:00:00 | 2024-04-05 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios, Ouro Preto, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Urucânia, Vermelho Novo, Viçosa | 366 | 0 | 0 | 366 | 5457155.57 | 1169664.71 | 6626820.28 | 6323828.01 | 2690014.07 | 9013842.08 | 302992.27 | 0.9542778803109475
PRC-24.017/2018 | 9292964 | 2301601 000003/2016 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DO TRECHO IPOEMA - ENTR. LMG 776 (SENHORA DO CARMO) EM RODOVIA MUNICIPAL | 2018-10-02 00:00:00 |  |  | A Iniciar | EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTOR | 16593410000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE PROJETOS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos e Pavimentação do trecho Ipoema - Entr. LMG 776 (Senhora do Carmo), em rodovia municip | Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182945.52 | 0 | 1182945.52 | 0 | 0 | 0 | 1182945.52 | 0
DM-008/2021 | 9290345 | 2301762 000072/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-265, TRECHO ENTRº BR-482 (CARANGOLA) - PERÍMETRO URBANO DE DIVINO | 2021-08-16 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 2022-08-26 00:00:00 | Execução concluída | ECR EMP DE CONST E CONS RODOV | 37058360000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-265, trecho Entrº BR-482 (Carangola) - perímetro urbano de Divino | Obra 1 - Carangola, Divino | 242 | 92 | 26 | 360 | 2404075.41 | 358776.67 | 2762852.08 | 2353557.77 | 264326.7 | 2617884.47 | 409294.31 | 0.8518580444596223
DM-037/2022 | 9372474 | 2301762 000033/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-329, TRECHO BOM JESUS DO GALHO - CARATINGA E LMG-823, TRECHO SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - INHAPIM | 2022-11-07 00:00:00 | 2023-05-02 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-329, trecho Bom Jesus do Galho - Caratinga e LMG-823, trecho São Sebastião do Anta - Inhapim | Obra 1 - Bom Jesus do Galho, Caratinga, Coronel Fabriciano, Inhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta | 366 | 0 | 0 | 366 | 9046230.7 | 2225340.28 | 11271570.98 | 9983168.85 | 886677.15 | 10869846 | 1288402.13 | 0.8856945378522559
ATA RP-LOTE 1 | RP 245/2021 | 2301601 000001/2023 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS (LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL | 2023-01-09 00:00:00 | 2023-03-08 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | Execução concluída | PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA | 33548452000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | REGISTRO DE PRECOS | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) p | Obra 1 - Araxá | 366 | 0 | 0 | 366 | 386990 | 0 | 386990 | 305894 | 0 | 305894 | 81096 | 0.7904441975244838
PRC-22.004/2018-D | 9180348 | 2301762 000050/2017 | MANUT. RODOV., CONSERV. ROTINEIRA E PERIÓDICA, SERVIÇOS DE URGÊNCIA E PEQUENOS MELHORAMENTOS, BEM COMO REPARAÇÕES DO CORPO ESTRADAL, NA 08ª URG. | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-06-01 00:00:00 | 2023-05-31 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 08ª URG. | Obra 1 - Agua Boa, Alvorada de Minas, Capelinha, Carbonita, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Curvelo, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouvea, Itamarandiba, José Raydan, Minas Novas, Monjolos, Novo Cruzeiro, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Maria do Suaçuí, Santo Antônio do Itambé, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, Setubinha, São Gonçalo do Rio Preto, São Pedro do Suaçuí, Turmalina, Turmalina, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5098403.17 | 992437.45 | 6090840.62 | 4876881.46 | 2079806.59 | 6956688.05 | 1213959.16 | 0.8006910317085263
DOV-005/2022 | 9344755 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2022-07-28 00:00:00 | 2022-08-09 00:00:00 | 2024-04-08 00:00:00 | Execução concluída | ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | 00604322000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 05 | Obra 1 - Capelinha, Diamantina, Governador Valadares, Nanuque, Teófilo Otoni | 609 | 0 | 0 | 609 | 14999561.15 | 0 | 14999561.15 | 1894814.41 | 182577.43 | 2077391.84 | 13104746.74 | 0.1263246565050338
DC-005/2022 | 9327347 | 2301520 000030/2021 | COMPLEMENTAÇÃO OAE E ENCABEÇAMENTOS DE PONTE NO TRECHO PIMENTA-GUAPÉ | 2022-02-22 00:00:00 |  |  | Rescindido | IBIZA CONSTRUTORA LTDA | 05000710000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Encabeçamento de ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Encabeçamentos da Ponte sobre o Ribeirão Jardim (54,00 x 10,00 m), Obra 2 - Complementação da construção da Ponte sobre o Córrego Grande ou Cachoeira, dimensões (30,00x10,00 m), no trecho Pimenta - Entr. BR-265 (Guapé), estaca | Obra 1 - Pimenta, Obra 2 - Pimenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567009.55 | 0 | 4567009.55 | 0 | 0 | 0 | 4567009.55 | 0
DM-019/2022 | 9333311 | 2301762 000058/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-040, FUNIL (KM 44,0) BRUMADINHO (KM 50,2) | 2022-04-20 00:00:00 |  |  | A Iniciar | ECR EMP DE CONST E CONS RODOV | 37058360000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MG-040, Funil (Km 44,0) Brumadinho (Km 50,2) | Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221505.63 | 0 | 2221505.63 | 0 | 0 | 0 | 2221505.63 | 0
PRC-24.001/2019-ANO 4 | 9222901 | 2301601 000008/2018 | APOIO TÉCNICO DE FORMA CONTINUADA, NA ÁREA DE PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 2019-10-09 00:00:00 | 2022-10-16 00:00:00 | 2026-08-11 00:00:00 | Paralisado | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio Técnico ao DEER/MG, de forma continuada, na área de Projetos de Engenharia Rodoviária, Edificações e Equipamentos Públicos | Obra 1 - Belo Horizonte | 365 | 0 | 1031 | 1396 | 1365885.84 | 84355.74 | 1450241.58 | 958172.75 | 237391.85 | 1195564.6 | 492068.83 | 0.6606987161407963
PRC-22.039/2017-E | 9176826 | 2301762 000054/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 04ª URG - BARBACENA | 2022-12-01 00:00:00 | 2022-12-28 00:00:00 | 2023-12-27 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária e conservação restrita ao âmbito de circunscrição da 04 URG- Barbacena | Obra 1 - Abre Campo, Acarau, Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Barroso, Bias Fortes, Capela Nova, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cipotânea, Conceição da Barra de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Xavier Chaves, Cristiano Otoni, Desterro do Melo, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Guarani, Ibertioga, Ibituruna, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Ouro Branco, Piedade do Rio Grande, Piranga, Piraúba, Prados, Queluzito, Resende Costa, Ressaquinha, Rio Espera, Rio Novo, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Garambéu, Santana dos Montes, Senhora de Oliveira, Senhora dos Remédios, São Brás do Suaçuí, São João Del Rei, Tiradentes, Ubá | 365 | 0 | 0 | 365 | 7603694.15 | 1896517.78 | 9500211.93 | 8967987.37 | 4760648.17 | 13728635.54 | 532224.56 | 0.9439776118762858
PRC-22.017/2017-C | 9159040 | 2301762 000062/2017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 22ª URG | 2020-10-01 00:00:00 | 2020-10-02 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 22ª URG. | Obra 1 - Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta, Francisco Badaró, Guiricema, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Miraí, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Ponto dos Volantes, São Sebastião da Vargem Alegre, Turmalina, Virgem da Lapa | 365 | 0 | 0 | 365 | 3854732.17 | 35239.49 | 3889971.66 | 3604675.08 | 567657.89 | 4172332.97 | 285296.58 | 0.9266584425450545
DM-22.005/2020-B | 9245589 | 2301762 000038/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 31ª URG ITUIUTABA | 2022-04-05 00:00:00 | 2022-04-06 00:00:00 | 2023-04-05 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | Obra 1 - Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória, Uberlândia, União de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4591184.45 | 0 | 4591184.45 | 2446105.3 | 602634.06 | 3048739.36 | 2145079.15 | 0.5327830599356556
DM-002/2022 | 9321396 | 2301762 000084/2021 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE DE ATERRO LMG-806 KM 5,00, TRECHO JUSTINÓPOLIS - RIBEIRÃO DAS NEVE | 2022-02-03 00:00:00 | 2022-03-24 00:00:00 | 2023-07-28 00:00:00 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de talude de aterro LMG-806 km 5,00, trecho Justinópolis - Ribeirão das Neves | Obra 1 - Ribeirão das Neves | 245 | 122 | 125 | 492 | 1790731.73 | 232451.76 | 2023183.49 | 2008656.6 | 126468.63 | 2135125.23 | 14526.89 | 0.9928197862073301
DC-011/2022 | 9336934 | 1301608 000004/2021 | SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NO TRECHO TRÊS PONTAS - VARGINHA | 2022-05-02 00:00:00 | 2022-05-15 00:00:00 | 2024-10-28 00:00:00 | Execução concluída | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio a supervisão de obras rodoviárias no trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) | Obra 1 - Três Pontas, Varginha | 300 | 120 | 478 | 898 | 804125.65 | 199838.68 | 1003964.33 | 724418.86 | 74506.56 | 798925.42 | 279545.47 | 0.7215583645287478
PRC-24.010/2018-D | 9192645 | 2301762 000002/2017 | SUPERVISÃO GERAL - PPP | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-07-01 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00 | Execução concluída | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - SUPERVISAO GERAL E MONITORAMENTO PPP MG/050 | Obra 1 - Formiga | 365 | 0 | 0 | 365 | 3841127.56 | 0 | 3841127.56 | 2850596.75 | 649165.92 | 3499762.67 | 990530.81 | 0.7421249894653329
PRC-22.032/2017-E | 9170558 | 2301762 000052/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | 2022-12-12 00:00:00 | 2022-12-21 00:00:00 | 2023-12-20 00:00:00 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | Obra 1 - Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Carmésia, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Mariana, Morro do Pilar, Nova Era, Nova União, Passabém, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Taquaraçu de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 6350591.08 | 34330.89 | 6384921.97 | 5054433.49 | 2426645.13 | 7481078.62 | 1330488.48 | 0.7916202443426259
DM-22.012/2020-A | 9245580 | 2301762 000043/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 24ª URG PASSOS | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00 | 2022-03-23 00:00:00 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 365 | 0 | 0 | 365 | 4538945.48 | 120700 | 4659645.48 | 2731528.8 | 247426.34 | 2978955.14 | 1928116.68 | 0.5862095757551066
DC-009/2022 | 9337329 | 2301520 000004/2022 | COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO UBERABINHA | 2022-05-02 00:00:00 | 2022-05-23 00:00:00 | 2023-10-09 00:00:00 | Rescindido | BT CONSTRUCOES LTDA. | 04810813000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, pavimentação e alargamento de ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação da construção de ponte sobre o rio Uberabinha, 84,00x14,80 m | Obra 1 - Uberlândia | 240 | 0 | 265 | 505 | 4515118.33 | 0 | 4515118.33 | 99355.85 | 0 | 99355.85 | 4415762.48 | 0.02200514864468679
DC-021/2022 | 9374633 | 2301520 000025/2022 | MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MG-437,TRECHO ENTRº MGC-262( SABARÁ) ENTRº MG-030 (NOVA LIMA) | 2022-09-16 00:00:00 | 2023-03-10 00:00:00 | 2025-04-03 00:00:00 | Rescindido | SUPERAGE ENGENHARIA S A | 20558479000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramentos e pavimentação, rodovia MG-437, trecho Entrº MGC-262 (Sabará) Entrº MG-030 (Nova Lima) - Extensão: 12,6 Km | Obra 1 - Nova Lima, Sabará | 540 | 0 | 216 | 756 | 24695954.19 | 0 | 24695954.19 | 3387174.73 | 363683.51 | 3750858.24 | 21308779.46 | 0.1371550458808168
PRC-22.028/2017-E | 9164466 | 2301762 000038/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | 2023-02-23 00:00:00 | 2023-03-01 00:00:00 | 2024-02-29 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | Obra 1 - Arinos, Buritis, Chapada Gaúcha, Formoso, Pintópolis, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia | 366 | 0 | 0 | 366 | 5371941.29 | 1217470.64 | 6589411.93 | 6528316.09 | 3492713.68 | 10021029.77 | 61095.84 | 0.9907281802004447
PRC-22.029/2017-B | 9164650 | 2301762 000033/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 14ª URG - PATOS DE MINAS | 2020-01-30 00:00:00 | 2020-02-01 00:00:00 | 2021-01-31 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 14ª RRG. | Obra 1 - Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros, Varjão de Minas, Vazante | 366 | 0 | 0 | 366 | 4627644.39 | 67030.92 | 4694675.31 | 3203512.7 | 435704.29 | 3639216.99 | 1491162.61 | 0.6823715142080827
PRC-22.035/2017-B | 9178157 | 2301762 000030/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 21ª URG | 2020-02-28 00:00:00 | 2020-03-01 00:00:00 | 2021-02-28 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 21ª URG. | Obra 1 - Almenara, Araçuaí, Berilo, Bertópolis, Felisburgo, Francisco Badaró, Fronteira dos Vales, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Maxacalis, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Umburatiba, Virgem da Lapa, Águas Formosas | 365 | 0 | 0 | 365 | 5240183 | 31359.46 | 5271542.46 | 3981695.44 | 521922.8 | 4503618.24 | 1289847.02 | 0.7553188597479304
DM-22.012/2020 | 9245580 | 2301762 000043/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 24ª URG PASSOS | 2020-03-18 00:00:00 | 2020-03-24 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 365 | 0 | 0 | 365 | 4624023.06 | 0 | 4624023.06 | 2462265.49 | 47965.87 | 2510231.36 | 2161757.57 | 0.5324942064627161
PRC-22.020/2017-C | 9161359 | 2301762 000026/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JAN | 2020-09-22 00:00:00 | 2020-10-02 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JANUÁRIA | Obra 1 - Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego, Itacarambi, Januária, Juvenília, Lontra, Manga, Miravânia, Montalvânia, Pedras de Maria da Cruz, São João das Missões | 365 | 0 | 0 | 365 | 3620558.62 | 24484.6 | 3645043.22 | 2997412.34 | 461190.84 | 3458603.18 | 647630.88 | 0.8223255964575367
DC-22.024/2020 | 9291650 | 2301520 000011/2020 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO SECUNDÁRIO DE ITAÚNA - KM 50,3, COM EXTENSÃO DE 1,35 KM, NA RODOVIA MG/431 | 2020-12-22 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | Execução concluída | EPAV - EMPRESA DE PAVIMENTACAO LTDA - EPP | 20036207000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Complementação da Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação e pavimentação do Acesso Secundário de Itaúna - km 50,3, com extensão de 1,35 km, na Rodovia MG/431 | Obra 1 - Itaúna | 240 | 0 | 99 | 339 | 4125964.4 | 439358.35 | 4565322.75 | 3743477.62 | 890013.45 | 4633491.07 | 821845.13 | 0.8199809356304546
PRC-22.019/2017-E | 9159186 | 2301762 000041/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | 2022-09-26 00:00:00 | 2022-10-02 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | Obra 1 - Buritizeiro, Coração de Jesus, Corinto, Ibiaí, João Pinheiro, Lagoa dos Patos, Lassance, Pirapora, Ponto Chique, Santa Fé de Minas, São Romão, Várzea da Palma | 365 | 0 | 0 | 365 | 3111344.36 | 771901.91 | 3883246.27 | 3510061.23 | 1555978.26 | 5066039.49 | 373185.04 | 0.9038986935021249
DC-027/2022 | 9372566 | 2301520 000041/2022 | APOIO À SUPERVISÃO DO TRECHO PAPAGAIOS - POMPÉU | 2023-02-02 00:00:00 | 2023-04-03 00:00:00 | 2025-04-29 00:00:00 | Execução concluída | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à supervisão de obras de melhoramento e pavimentação no trecho Papagaios - Pompéu, extensão de 44,78 km, na rodovia MG-060 | Obra 1 - Papagaios, Pompéu | 570 | 178 | 10 | 758 | 2202771.9 | 441757.39 | 2644529.29 | 2570878.78 | 228275.18 | 2799153.96 | 73650.51 | 0.9721498603632407
DM-030/2021 | 9301318 | 2301762 000021/2021 | ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO LMG-806, KM 4,33 E 4,52, JUSTINÓPOLIS - RIBEIRÃO DAS NEVES. | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-11-04 00:00:00 | 2023-05-25 00:00:00 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de talude de aterro na rodovia LMG-806 km 4,33 e 4,52, trecho Justinópolis - Ribeirão das Neves | Obra 1 - Ribeirão das Neves, Sabará | 242 | 90 | 236 | 568 | 1549159.93 | 235840.69 | 1785000.62 | 1766383.09 | 417996.49 | 2184379.58 | 18617.53 | 0.9895700148272217
PRC-22.042/2017-D | 9176829 | 2301762 000056/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | 2021-12-01 00:00:00 | 2021-12-28 00:00:00 | 2022-12-27 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araxá, Ibiá, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tapira | 365 | 0 | 0 | 365 | 5409722.27 | 29194.52 | 5438916.79 | 4135799.36 | 1628800.26 | 5764599.62 | 1303117.43 | 0.7604086474726156
DM-22.004/2020-B | 9245547 | 2301762 000039/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 18ª URG - MONTE CARMELO | 2022-03-03 00:00:00 | 2022-03-19 00:00:00 | 2023-03-18 00:00:00 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araguari, Cascalho Rico, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Guimarânia, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Romaria, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6363777.31 | 94573.78 | 6458351.09 | 4493837.84 | 1108297.39 | 5602135.23 | 1964513.25 | 0.6958181395493009
PRC-22.023/2018-D | 9195627 | 2301762 000006/2018 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 1ª CRG DO DEER/MG | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-07-13 00:00:00 | 2023-07-12 00:00:00 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 1ª CRG. | Obra 1 - Baldim, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Congonhas, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Funilândia, Ibirité, Itabirito, Itaguara, Jaboticatubas, Jequitibá, Juatuba, Lagoa Santa, Matozinhos, Moeda, Mário Campos, Nova Lima, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Piedade dos Gerais, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, Santana de Pirapama, Santana do Riacho , Sarzedo, Sete Lagoas, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 16181600.65 | -0.01 | 16181600.64 | 8232911 | 3601379.77 | 11834290.77 | 7948689.64 | 0.5087822387390225
DOV-003/2022 | 9344739 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2022-07-27 00:00:00 | 2022-08-09 00:00:00 | 2024-04-08 00:00:00 | Execução concluída | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 17579459000194 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - Lote 03 | Obra 1 - Araguari, Ibiá, Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Tupaciguara, Uberlândia | 609 | 0 | 0 | 609 | 22291262.17 | 0 | 22291262.17 | 5473219.72 | 584509.44 | 6057729.16 | 16818042.45 | 0.2455320689452014
DC-026/2022 | 9417573 | 2301520 000022/2022 | APOIO À SUPERVISÃO DO TRECHO FRONTEIRA DOS VALES - ENTR. MG-205 (JOAÍMA) | 2022-12-30 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | Execução concluída | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma) | Obra 1 - Fronteira dos Vales, Joaíma | 570 | 0 | 0 | 570 | 1692004.24 | 0 | 1692004.24 | 1375418.96 | 179300.11 | 1554719.07 | 316585.28 | 0.8128933293926025
PRC-22.024/2018-D | 9195932 | 2301762 000002/2018 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 05ª URG | 2022-10-11 00:00:00 | 2022-10-29 00:00:00 | 2023-10-28 00:00:00 | Execução concluída | IPE ENGENHARIA LTDA | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª URG. | Obra 1 - Alto Rio Doce, Aracitaba, Astolfo Dutra, Brás Pires, Cataguases, Coimbra, Descoberto, Divinésia, Dona Euzébia, Dores do Turvo, Ervália, Guarani, Guidoval, Guiricema, Itamarati de Minas, Leopoldina, Mercês, Miraí, Muriaé, Oliveira Fortes, Paiva, Paula Cândido, Piau, Piranga, Piraúba, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Tugúrio, Santana de Cataguases, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Silveirânia, São Geraldo, São João Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, Tabuleiro, Tocantins, Ubá, Visconde do Rio Branco | 365 | 0 | 0 | 365 | 8273803.86 | 2065869.25 | 10339673.11 | 10029442.34 | 8230291.38 | 18259733.72 | 310230.77 | 0.9699960756302866
PRC-22.019/2017-C | 9159186 | 2301762 000041/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | 2020-09-25 00:00:00 | 2020-10-02 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | Obra 1 - Buritizeiro, Coração de Jesus, Corinto, Ibiaí, João Pinheiro, Lagoa dos Patos, Lassance, Pirapora, Ponto Chique, Santa Fé de Minas, São Romão, Várzea da Palma | 365 | 0 | 0 | 365 | 3119612.01 | 57575.28 | 3177187.29 | 3048112.9 | 455831.12 | 3503944.02 | 129074.39 | 0.9593746360479743
DP-24.007/2020 | 9275619 | 2301601 000001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS LOTE 1 | 2020-12-09 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00 | 2025-03-01 00:00:00 | Andamento | ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 01415130000158 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa de engenharia para a elaboração de Projeto de Engenharia de Obras-de-Arte Especiais: LOTE 1 | Obra 1 - Belo Horizonte | 330 | 180 | 875 | 1385 | 1510259.41 | 0 | 1510259.41 | 905984.68 | 203458.65 | 1109443.33 | 604274.73 | 0.5998867969311312
DO-001/2021 | 9275590 | 2301901 000003/2021 | SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A LAVRATURA E IMPRESSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00 | 2023-10-25 00:00:00 | Execução concluída | GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO LTDA | 01466431000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Prestação de Serviços de Informática | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 2 - Prestação de Serviços de natureza continuada de Fornecimento de Solução Informatizada para a lavratura e impressão de Autos de Infração de Trânsito. | Obra 2 - Belo Horizonte, Minas Gerais | 913 | 0 | 0 | 913 | 2949000 | 0 | 2949000 | 2449433.13 | 219393.11 | 2668826.24 | 499566.87 | 0.8305978738555443
PRC-22.017/2017-E | 9159040 | 2301762 000062/2017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 22ª URG | 2022-09-27 00:00:00 | 2022-10-02 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 22ª URG. | Obra 1 - Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta, Francisco Badaró, Guiricema, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Miraí, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Ponto dos Volantes, São Sebastião da Vargem Alegre, Turmalina, Virgem da Lapa | 365 | 0 | 0 | 365 | 3835433.4 | 31872.69 | 3867306.09 | 3696578.15 | 1687364.86 | 5383943.01 | 170727.94 | 0.9558535228329962
PRC-22.030/2017-E | 9164794 | 2301762 000066/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª RRG - BRASÍLIA DE MINAS | 2023-02-23 00:00:00 | 2023-03-01 00:00:00 | 2024-02-29 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª URG - BRASÍLIA DE MINAS | Obra 1 - Brasília de Minas, Campo Azul, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, São Francisco, São João da Ponte, São João do Pacuí, Ubaí, Varzelândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 5420239.71 | 24203.27 | 5444442.98 | 4370756.56 | 2106857.7 | 6477614.26 | 1073686.42 | 0.8027922371592181
DP-004/2023 | 9382502 | 2301601 000008/2022 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO DER/MG, PARA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS | 2023-03-28 00:00:00 | 2023-04-10 00:00:00 | 2026-11-23 00:00:00 | Andamento | HOUER ENGENHARIA LTDA | 18578135000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO DER/MG, PARA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS | Obra 1 - Belo Horizonte | 610 | 661 | 53 | 1324 | 19915653.29 | 4949860.74 | 24865514.03 | 20445812.21 | 2077154.4 | 22522966.61 | 4419701.82 | 0.8222557629547624
DM-008/2022 | 9324272 | 2301762 000028/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO / BUEIRO NA ROD. MG-123 - TRECHO ALVINÓPOLIS-DOM SILVÉRIO E NO TRECHO SÃO DOMINGOS DO PRATA - DIONÍSIO | 2022-02-22 00:00:00 | 2022-02-24 00:00:00 | 2022-07-23 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Execução dos serviços de Recomposição de aterro / bueiro na Rodovia MG-123 - Trecho Alvinópolis-Dom Silvério e Trecho São Domingos do Prata - Dionísio | Obra 1 - Alvinópolis, Coronel Fabriciano, Dionísio, Dom Silvério, São Domingos do Prata | 150 | 0 | 0 | 150 | 9016385.18 | 0 | 9016385.18 | 8938538.43 | 0 | 8938538.43 | 77846.75 | 0.9913660798151482
DM-22.006/2019-B | 9220725 | 2301762 000043/2017 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 11ª CRG DO DEER/MG | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2022-09-30 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 11ª CRG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Canápolis, Centralina, Ibiá, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5475805.68 | -0.02 | 5475805.66 | 5459417.7 | 1773463.29 | 7232880.99 | 16387.96 | 0.9970072056940019
DM-011/2022 | 9334357 | 2301762 000086/2021 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE MG-030 E CONTENÇÃO EM GABIÃO CAIXA E DESVIO DE EIXO DE BUEIRO MG-030 | 2022-04-20 00:00:00 | 2022-05-09 00:00:00 | 2023-11-24 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | 30018048000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de Talude de Aterro na Rodovia MG-030, local: km 33,00, Obra 2 - Contenção em Gabião Caixa e Desvio de Eixo de Bueiro na Rodovia MG-030, local: km15, trecho Viaduto RFFSA - Entrº p/ Nova Lima | Obra 1 - Nova Lima, Sabará, Obra 2 - Belo Horizonte, Nova Lima, Sabará | 304 | 153 | 108 | 565 | 7600642.73 | 1540933.47 | 9141576.2 | 9091504.94 | 1399890.05 | 10491394.99 | 50071.26 | 0.9945226885490491
DM-030/2022 | 9345525 | 2301762 000027/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-108, TRECHO MUTUM - LAJINHA | 2022-08-30 00:00:00 | 2023-05-02 00:00:00 | 2024-12-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do pavimento na Rodovia MG-108, Trecho Mutum - Lajinha | Obra 1 - Lajinha, Manhumirim, Mutum | 366 | 61 | 153 | 580 | 7316040.86 | 191569.02 | 7507609.88 | 7145591.84 | 961123.77 | 8106715.61 | 362018.04 | 0.9517798546026741
DM-034/2022 | 9346706 | 2301762 000028/2021 | IMPLANTAÇÃO DE TÚNEL BALA NO TRECHO RIBEIRÃO PINHEIRINHO - MONTE SANTO DE MINAS, KM 38,5 DA RODOVIA CMG-491 | 2022-10-06 00:00:00 | 2023-04-17 00:00:00 | 2023-10-16 00:00:00 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação de Túnel Bala (2,65 x 3,00)m no trecho Ribeirão Pinheirinho - Monte Santo de Minas, km 38,5 da rodovia CMG-491. | Obra 1 - Monte Santo de Minas, Passos | 122 | 61 | 0 | 183 | 1467037.37 | 0 | 1467037.37 | 1459639.77 | 417424.14 | 1877063.91 | 7397.6 | 0.9949574563325541
DC-008/2023 | 9385831 | 2301520 000046/2022 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FUNCIONA DO TRECHO SERRO (ALÇA CONTORNO BAIRRO MACHADINHO) - ENTR. MG-010 | 2023-04-24 00:00:00 | 2023-05-25 00:00:00 | 2026-04-24 00:00:00 | Execução concluída | MAIS CONSTRUTORA LTDA | 10913161000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação e pavimentação do trecho Serro (Alça Contorno Bairro Machadinho) - Entr. MG-010, extensão de 1,36 km, Obra 2 - Recuperação funcional do pavimento no trecho Contorno Sul do Serro, extensão de 7,8 km, Rodovias MGC-259 e MG-010, Obra 3 - Recuperação funcional do pavimento no trecho Serro - distrito Dep. Augusto Clementino, extensão de 13,6 km, na rodovia MG-010 | Obra 1 - Serro, Obra 2 - Serro, Obra 3 - Serro | 300 | 520 | 246 | 1066 | 28722630.31 | 5259350.21 | 33981980.52 | 30596507.54 | 1599848.58 | 32196356.12 | 3385472.98 | 0.900374465284403
DM-22.005/2019 | 9220723 | 2301762 000005/2019 | IMPLAN. VARIANTE E ESTAB. TALUDE - RODOVIA MGC-482 - 29ª CRG | 2019-08-21 00:00:00 | 2020-10-20 00:00:00 | 2021-07-16 00:00:00 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilidade de talude - contenção em caixa, na MGC-482, km 60, trecho Carangola - Fervedouro, Obra 2 - Implantação de variante no km 35 da rodovia MGC-482, trecho Carangola - Fervedouro | Obra 1 - Fervedouro, Manhumirim, Obra 2 - Carangola, Manhumirim | 180 | 90 | 0 | 270 | 1516881.53 | 246688.59 | 1763570.12 | 1448242.53 | 155075.63 | 1603318.16 | 315327.59 | 0.8211992897679623
PRC-22.030/2017-B | 9164794 | 2301762 000066/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª RRG - BRASÍLIA DE MINAS | 2020-02-28 00:00:00 | 2020-03-01 00:00:00 | 2021-02-28 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª RRG - BRASÍLIA DE MINAS | Obra 1 - Brasília de Minas, Campo Azul, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, São Francisco, São João da Ponte, São João do Pacuí, Ubaí, Varzelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5433706.72 | 25992.48 | 5459699.2 | 3850803.91 | 469999.49 | 4320803.4 | 1608895.29 | 0.7053142982675675
DM-005/2022 | 9324266 | 2301762 000005/2022 | EXECUÇÃO EMERGENCIAL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO LEITO ESTRADAL NA MG262 - TRECHO PONTE NOVA/MARIANA - 17ª URG PONTE NOVA DO DER/MG | 2022-02-22 00:00:00 | 2022-02-24 00:00:00 | 2022-07-23 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação do Leito Estradal no Trecho Ponte Nova/Mariana e Trecho Entr. BR356/Ouro Preto - 17ª URG do DER/MG - Ponte Nova/MG | Obra 1 - Acaiaca, Barra Longa, Mariana, Ouro Preto, Ponte Nova | 150 | 0 | 0 | 150 | 5142817.12 | 0 | 5142817.12 | 4809092.55 | 0 | 4809092.55 | 333724.57 | 0.9351086063896435
PRC-22.040/2017-E | 9177986 | 2301762 000037/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 23ª CRG - GOVERNADOR VALADARES | 2022-12-01 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 2023-12-28 00:00:00 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 23ª URG. | Obra 1 - Alpercata, Alvarenga, Capitão Andrade, Central de Minas, Conselheiro Pena, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Galiléia, Goiabeira, Governador Valadares, Itabirinha de Mantena, Itanhomi, Itueta, Jampruca, Mantena, Marilac, Mathias Lobato, Mendes Pimentel, Nacip Raydan, Nova Belém, Nova Módica, Periquito, Pescador, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita do Itueto, Sobrália, São Félix de Minas, São Geraldo do Baixio, São José da Safira, São José do Divino, São João do Manteninha, Tarumirim, Tumiritinga, Virgolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6972769.81 | 568469.92 | 7541239.73 | 7074869.6 | 3686877.11 | 10761746.71 | 466370.13 | 0.9381573658048926
DC-22.018/2020 | 9261488 | 2301520 000007/2020 | COMPL.DAS OBRAS DE MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E OAE NO CONTORNO SUL DE UBERLÂNDIA | 2020-08-25 00:00:00 | 2020-09-15 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA SODESTE LTDA | 25652470000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação, no Contorno Sul de Uberlândia e Adequação com a MGC/455, Obra 2 - Construção da Ponte sobre o Rio Uberabinha (Estaca 511 + 14). O | Obra 1 - Uberlândia, Obra 2 - Uberlândia | 360 | 0 | 78 | 438 | 11489580.21 | 322459.66 | 11812039.87 | 1792324.1 | 116339.54 | 1908663.64 | 10019715.77 | 0.1517370513243959
DC-011/2021 | 9291848 | 2301520 000007/2021 | MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E OAE NO TRECHO PINTÓPOLIS - URUCUIA | 2021-08-10 00:00:00 | 2021-09-15 00:00:00 | 2023-03-08 00:00:00 | Rescindido | CONTEK ENGENHARIA S.A. | 27183425000130 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e O.A.E. | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramentos e pavimentação do trecho Pintópolis - Urucuia, extensão de 73,14 km, na rodovia MG-402, Obra 2 - Construção da Ponte sobre o Ribeirão das Pedras, dimensão de 33,0 x 10,0m (Estaca 2.796+15,00), Obra 3 - Construção da Ponte sobre o Riacho da Gameleira, dimensão de 39,0 x 10,0m (Estaca 3.161+16,00), Obra 4 - Construção da Ponte sobre o Riacho das Tabocas, dimensão de 59,0 x 10,0m (Estaca 3.514+6,00) | Obra 1 - Pintópolis, Urucuia, Obra 2 - Urucuia, Obra 3 - Urucuia, Obra 4 - Urucuia | 540 | 0 | 0 | 540 | 44484990.57 | 0 | 44484990.57 | 0 | 0 | 0 | 44484990.57 | 0
PRC-22.016/2018-D | 9191367 | 2301762 000007/2018 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG -ITAJUBÁ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-08-01 00:00:00 | 2023-07-31 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG - ITAJUBÁ | Obra 1 - Alagoa, Albertina, Bom Repouso, Borda da Mata, Brasópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Carmo de Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Cristina, Córrego do Bom Jesus, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Jacutinga, Jacutinga, Maria da Fé, Marmelópolis, Monte Sião, Monte Verde, Munhoz, Ouro Fino, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguinho, Piranguçu, Pouso Alegre, Pouso Alto, Santa Rita do Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, São José do Alegre, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Rio Verde, Tocos do Moji, Toledo, Três Corações, Virgínia, Wenceslau Braz | 365 | 0 | 0 | 365 | 10878220.48 | 439120.24 | 11317340.72 | 9288494.86 | 4174558 | 13463052.86 | 2028845.86 | 0.8207312203285861
DC-020/2022 | 9344782 | 2301520 000013/2022 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO PINTÓPOLIS - URUCUIA | 2022-08-01 00:00:00 | 2022-08-15 00:00:00 | 2024-02-05 00:00:00 | Rescindido | CONSORCIO KPE/NE PAVIMENTACAO MG402 | 47210669000171 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Pintópolis - Urucuia, extensão de 73,14 km, na rodovia MG-402 | Obra 1 - Pintópolis, Urucuia | 540 | 0 | 0 | 540 | 68619776.68 | 0 | 68619776.68 | 1782166.12 | 64643.69 | 1846809.81 | 66837610.56 | 0.02597161060886157
PRC-22.023/2018-B | 9195627 | 2301762 000006/2018 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 1ª CRG DO DEER/MG | 2020-07-10 00:00:00 | 2020-07-13 00:00:00 | 2021-07-12 00:00:00 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 1ª CRG. | Obra 1 - Baldim, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Congonhas, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Funilândia, Ibirité, Itabirito, Itaguara, Jaboticatubas, Jequitibá, Juatuba, Lagoa Santa, Matozinhos, Moeda, Mário Campos, Nova Lima, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Piedade dos Gerais, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, Santana de Pirapama, Santana do Riacho , Sarzedo, Sete Lagoas, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 16226422.79 | 0 | 16226422.79 | 8642582.49 | 883159.3 | 9525741.79 | 7583840.3 | 0.532624017126328
PRC-29.008/2017-A | 9149606 | 2301901 000001/2017 | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2019-11-22 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00 | 2022-12-12 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | NÃO DISPONÍVEL | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. | Obra 1 - Brasília de Minas, Mirabela, Montes Claros | 476 | 134 | 0 | 610 | 11450564.12 | 0 | 11450564.12 | 2906768.57 | 770200.36 | 3676968.93 | 8543795.55 | 0.2538537437577355
DOV-004/2021 | 9292043 | 2301901 000008/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 04 | 2021-08-26 00:00:00 | 2021-09-13 00:00:00 | 2024-03-12 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 04 | Obra 1 - Acaiaca, Alfenas, Alto Jequitibá, Andradas, Astolfo Dutra, Bandeira do Sul, Barbacena, Belo Horizonte, Borda da Mata, Brasópolis, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuquira, Campestre, Caparaó, Carmo de Minas, Cataguases, Catas Altas da Noruega, Caxambu, Conceição de Ipanema, Conceição do Rio Verde, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Pacheco, Coronel Xavier Chaves, Cristina, Delfim Moreira, Dona Euzébia, Elói Mendes, Entre Rios de Minas, Espera Feliz, Espírito Santo do Dourado, Goianá, Gonçalves, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Inconfidentes, Ipanema, Itanhandu, Jacutinga, Juiz de Fora, Juruaia, Lagoa Dourada, Lajinha, Lambari, Luisburgo, Machado, Manhuaçu, Manhumirim, Mar de Espanha, Mariana, Mercês, Monte Sião, Muzambinho, Oratórios, Ouro Branco, Ouro Fino, Ouro Preto, Paraguaçu, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piau, Piranga, Piranguinho, Piranguçu, Pirapetinga, Piraúba, Ponte Nova, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Rio Doce, Rio Novo, Rio Pomba, Rochedo de Minas, Santana da Vargem, Santana do Manhuaçu, Santos Dumont, Sapucaí-Mirim, Silvianópolis, Soledade de Minas, São Brás do Suaçuí, São João Nepomuceno, São João da Mata, São Tomé das Letras, Tabuleiro, Tiradentes, Tocantins, Toledo, Três Corações, Ubá, Urucânia, Varginha, Viçosa, Volta Grande | 912 | 0 | 0 | 912 | 31999995 | 232423.02 | 32232418.02 | 16943611.45 | 2011612.99 | 18955224.44 | 15288806.57 | 0.5256698842602067
DC-001/2022 | 9344057 | 2301520 000029/2021 | JANUÁRIA - TEJUCO - PANDEIROS | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2026-07-22 00:00:00 | Rescindido | CONSORCIO ZAG - COCENO | 45152955000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e Pavimentação do trecho Tejuco - Pandeiros, com 24,61 km de extensão, na Rodovia MGC-479, Obra 2 - Melhoramento e Pavimentação do trecho Januária - Tejuco, com 22 km de extensão, na Rodovia MGC-479 | Obra 1 - Januária, Mirabela, Obra 2 - Januária, Mirabela, São Francisco | 1080 | 0 | 393 | 1473 | 45152642.02 | 5444953.47 | 50597595.49 | 20908202.52 | 5890505.57 | 26798708.09 | 29689392.97 | 0.4132252198453235
PRC-22.022/2017-E | 9162650 | 2301762 000035/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 27ª URG | 2022-10-25 00:00:00 | 2022-11-01 00:00:00 | 2023-10-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção rotineira das rodovias da 27ª URG | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Cachoeira de Pajeú, Comercinho, Divisa Alegre, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Medina, Pedra Azul, Águas Vermelhas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4151604.84 | 431795.03 | 4583399.87 | 3850924.72 | 1892020.24 | 5742944.96 | 732475.15 | 0.840189559982686
DM-22.009/2020 | 9245587 | 2301762 000042/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 17ª URG - PONTE NOVA | 2020-03-18 00:00:00 | 2020-04-06 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios, Ouro Preto, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Urucânia, Vermelho Novo, Viçosa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5472660.83 | 816437.67 | 6289098.5 | 6124178.1 | 83434.19 | 6207612.29 | 164920.4 | 0.9737767821572519
DC-017/2022 | 9342933 | 2301520 000010/2022 | COMPLEMENTAÇÃO DO APOIO À SUPERVISÃO TRECHO ENTR. BR-262 (SÃO JOSÉ DO GOIABAL) - CAVA GRANDE E OAES | 2022-06-24 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | Execução concluída | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 08156424000151 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação do apoio à supervisão das obras de melhoramento e pavimentação do trecho Entr. BR-262 (São José do Goiabal) - Parque Estadual Rio Doce | Obra 1 - Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, São Domingos do Prata, São José do Goiabal | 360 | 180 | 36 | 576 | 1310411.59 | 327174.08 | 1637585.67 | 1627238.1 | 81427.88 | 1708665.98 | 10347.57 | 0.9936812038664212
PRC-22.039/2017-B | 9176826 | 2301762 000054/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 04ª CRG - BARBACENA/VERTENTES | 2019-12-27 00:00:00 | 2019-12-28 00:00:00 | 2020-12-27 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária e conservação restrita ao âmbito de circunscrição da 04 CRG- Barbacena/Vertentes. | Obra 1 - Abre Campo, Acarau, Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Barroso, Bias Fortes, Capela Nova, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cipotânea, Conceição da Barra de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Xavier Chaves, Cristiano Otoni, Desterro do Melo, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Guarani, Ibertioga, Ibituruna, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Ouro Branco, Piedade do Rio Grande, Piranga, Piraúba, Prados, Queluzito, Resende Costa, Ressaquinha, Rio Espera, Rio Novo, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Garambéu, Santana dos Montes, Senhora de Oliveira, Senhora dos Remédios, São Brás do Suaçuí, São João Del Rei, Tiradentes, Ubá | 366 | 0 | 0 | 366 | 7618793.36 | 42318.36 | 7661111.72 | 5448737.8 | 606233.25 | 6054971.05 | 2212373.92 | 0.711220250942901
DC-22.019/2020 | 9261489 | 2301520 000008/2020 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ANTÔNIO CARLOS ¿ BIAS FORTES | 2020-09-01 00:00:00 | 2020-09-14 00:00:00 | 2022-06-30 00:00:00 | Execução concluída | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 00711110000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação do trecho Antônio Carlos - Bias Fortes | Obra 1 - Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos, Barbacena, Bias Fortes | 360 | 120 | 175 | 655 | 9983275.9 | -23175.45 | 9960100.45 | 6370155.26 | 1002786.27 | 7372941.53 | 3589945.19 | 0.6395673710298775
DM-22.014/2020 | 9262952 | 2301462 000001/2020 | CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIBEIRÃO TRÊS BARRAS - 8ª URG | 2020-07-31 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2022-06-15 00:00:00 | Execução concluída | MINAS EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA | 16501967000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da ponte sobre o Ribeirão Três Barras, com dimensões de 35,20m x 10,30m, na rodovia LMG-735, no trecho Serro - Milho Verde | Obra 1 - Diamantina, Serro | 365 | 0 | 197 | 562 | 1568349.64 | 0 | 1568349.64 | 1365365.58 | 180986.9 | 1546352.48 | 202984.06 | 0.8705747399540322
PRC-22.031/2017-C | 9165579 | 2301762 000053/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 25ª URG - UBERABA | 2020-11-30 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 25ª CRG | Obra 1 - Campina Verde, Campo Florido, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Frutal, Itapagipe, Iturama, Nova Ponte, Pirajuba, Planura, Prata, Sacramento, São Francisco de Sales, Uberaba, Veríssimo, Água Comprida | 365 | 0 | 0 | 365 | 7792317.87 | 1926832.89 | 9719150.76 | 7118112.94 | 1167420.44 | 8285533.38 | 2601037.82 | 0.7323801344141306
DM-22.006/2020-A | 9245561 | 2301762 000046/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 29ª URG - MANHUMIRIM | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 29ª URG. | Obra 1 - Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Caiana, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Conceição de Ipanema, Divino, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Imbé de Minas, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, Taparuba, Tombos, Vieiras | 365 | 0 | 0 | 365 | 5311332.21 | 0 | 5311332.21 | 3102506.23 | 321843.38 | 3424349.61 | 2208825.98 | 0.5841295756568765
DM-22.009/2020-A | 9245587 | 2301762 000042/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 17ª URG - PONTE NOVA | 2021-04-06 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00 | 2022-04-05 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios, Ouro Preto, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Urucânia, Vermelho Novo, Viçosa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5460110.57 | 1253886.7 | 6713997.27 | 6509154.24 | 597638.69 | 7106792.93 | 204843.03 | 0.9694901529204822
DM-003/2021 | 9287359 | 2301762 000049/2021 | BUEIRO METÁLICO LMG-844 TRECHO CASA GRANDE - QUELUZITO | 2021-07-19 00:00:00 | 2021-07-21 00:00:00 | 2021-11-20 00:00:00 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONVITE | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção Drenagem | Obra Rodoviária | Obra 1 - A EXECUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR METÁLICO PARA VARIANTE NA RODOVIA LMG-844, TRECHO CASA GRANDE - QUELUZITO | Obra 1 - Barbacena, Casa Grande | 123 | 0 | 0 | 123 | 285636.51 | 0 | 285636.51 | 283864.95 | 0 | 283864.95 | 1771.56 | 0.9937978516821957
DM-006/2021 | 9290287 | 2301762 000011/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-040, TRECHO CRUCILÂNDIA - INÍCIO PERÍMETRO URBANO ITAGUARA | 2021-08-16 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 2022-08-31 00:00:00 | Execução concluída | ECR EMP DE CONST E CONS RODOV | 37058360000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-040, trecho Crucilândia - Início Perímetro Urbano Itaguara | Obra 1 - Crucilândia, Itaguara, Oliveira | 365 | 0 | 0 | 365 | 1923408.34 | 0 | 1923408.34 | 1800473.7 | 133751.91 | 1934225.61 | 122934.64 | 0.936085002106209
PRC-22.017/2017-D | 9159040 | 2301762 000062/2017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 22ª URG | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-10-02 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 22ª URG. | Obra 1 - Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta, Francisco Badaró, Guiricema, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Miraí, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Ponto dos Volantes, São Sebastião da Vargem Alegre, Turmalina, Virgem da Lapa | 365 | 0 | 0 | 365 | 3852352.17 | 28812.96 | 3881165.13 | 3652898.44 | 1025023.67 | 4677922.11 | 228266.69 | 0.9411860401827324
DOV-002/2022 | 9344727 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2022-07-27 00:00:00 | 2022-08-09 00:00:00 | 2024-04-08 00:00:00 | Execução concluída | GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO LTDA | 01466431000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 02 | Obra 1 - Borda da Mata, Cambuquira, Careaçu, Guaxupé, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Três Corações, Varginha | 609 | 0 | 0 | 609 | 28325203.19 | 0 | 28325203.19 | 9182115.13 | 797807.84 | 9979922.97 | 19143088.06 | 0.3241676703396669
DF-012/2021-A | 9287985 | 2301403 000004/2021 | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PREST. SERVIÇOS DO SGIV | 2023-03-31 00:00:00 | 2023-04-03 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | Execução concluída | POLIGRAPH - SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | 85200665000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Prestação de Serviços de Informática | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Obra 1 | Obra 1 - Belo Horizonte | 610 | 0 | 0 | 610 | 5943215.4 | 0 | 5943215.4 | 5405995.17 | 1062941.32 | 6468936.49 | 537220.23 | 0.909607814315463
PRC-22.037/2017-E | 9178130 | 2301762 000048/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 06ª URG - MONTES CLAROS | 2023-02-23 00:00:00 | 2023-03-01 00:00:00 | 2024-02-29 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 06ª URG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Bocaiúva, Botumirim, Canápolis, Capitão Enéas, Centralina, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiaí, Ibiá, Indianópolis, Itacambira, Janaúba, Jequitaí, Joaquim Felício, Juramento, Lagoa dos Patos, Monte Alegre de Minas, Montes Claros, Nova Ponte, OLHOS-D AGUA, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, São João da Lagoa, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 6246500.81 | 86500.4 | 6333001.21 | 5192429.94 | 2689039.4 | 7881469.34 | 1140571.27 | 0.8199003549535087
DM-022/2022 | 9337072 | 2301762 000016/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-311, TRECHO ENTRº BR-116 (CAMPANÁRIO) - PESCADOR | 2022-05-02 00:00:00 | 2022-06-01 00:00:00 | 2023-05-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MG-311, trecho Entrº BR-116 (Campanário) - Pescador | Obra 1 - Campanário, Governador Valadares, Pescador | 365 | 0 | 0 | 365 | 7872875.96 | 1141130.03 | 9014005.99 | 8444627.6 | 1812429.04 | 10257056.64 | 569378.39 | 0.9368340346532208
PRC-22.025/2017-E | 9162820 | 2301762 000036/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG - TEÓFILO OTON | 2023-02-23 00:00:00 | 2023-03-01 00:00:00 | 2024-02-29 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 2 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG - TEÓFILO OTONI | Obra 2 - Ataléia, Campanário, Caraí, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Malacacheta, Nanuque, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Poté, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni, Água Boa, Águas Formosas | 366 | 0 | 0 | 366 | 7487724.47 | 1551657.23 | 9039381.7 | 6912673.17 | 3811057.72 | 10723730.89 | 2126708.53 | 0.7647285400062264
DM-22.004/2020-A | 9245547 | 2301762 000039/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 18ª URG - MONTE CARMELO | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00 | 2022-03-18 00:00:00 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araguari, Cascalho Rico, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Guimarânia, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Romaria, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6370842.31 | 332286.68 | 6703128.99 | 5123213.33 | 458260.94 | 5581474.27 | 1579915.66 | 0.7643017667783236
DC-018/2022 | 9344786 | 2301520 000015/2022 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO (7,5 KM) DO TRECHO MARLIÉRIA - PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE (ENTR. LMG-760) | 2022-07-20 00:00:00 | 2023-06-26 00:00:00 | 2026-07-06 00:00:00 | Rescindido | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação da execução de melhoramento e pavimentação (7,5 km) do trecho Marliéria - Parque Estadual do Rio Doce (Entr. LMG-760) | Obra 1 - Marliéria | 360 | 240 | 507 | 1107 | 20645773.23 | 1380651.25 | 22026424.48 | 6619548.33 | 537297.52 | 7156845.85 | 15406876.15 | 0.3005275929377713
PRC-22.020/2017-E | 9161359 | 2301762 000026/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JAN | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-10-02 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JANUÁRIA | Obra 1 - Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego, Itacarambi, Januária, Juvenília, Lontra, Manga, Miravânia, Montalvânia, Pedras de Maria da Cruz, São João das Missões | 365 | 0 | 0 | 365 | 3604483.18 | 464271.38 | 4068754.56 | 3205411.24 | 1536883.37 | 4742294.61 | 863343.32 | 0.7878114033990785
DC-013/2022 | 9385834 | 2301520 000009/2022 | APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DO SERRO (BAIRRO MACHADI | 2022-05-06 00:00:00 | 2023-06-01 00:00:00 | 2024-10-03 00:00:00 | Execução concluída | BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA. | 91806844000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Supervisão de obras de implantação, pavimentação e recuperação no Contorno do Município do Serro (Bairro Machadinho, Contorno Sul e Rodovia MG-010) | Obra 1 - Serro | 300 | 180 | 11 | 491 | 1061327.09 | 54322.34 | 1115649.43 | 1030864.95 | 115821.17 | 1146686.12 | 84784.48 | 0.9240043711580618
PRC-22.024/2018-A | 9195932 | 2301762 000002/2018 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 5ª RRG - UBÁ | 2019-10-02 00:00:00 | 2019-10-29 00:00:00 | 2020-10-28 00:00:00 | Execução concluída | IPE ENGENHARIA LTDA | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª RRG. | Obra 1 - Alto Rio Doce, Aracitaba, Astolfo Dutra, Brás Pires, Cataguases, Coimbra, Descoberto, Divinésia, Dona Euzébia, Dores do Turvo, Ervália, Guarani, Guidoval, Guiricema, Itamarati de Minas, Leopoldina, Mercês, Miraí, Muriaé, Oliveira Fortes, Paiva, Paula Cândido, Piau, Piranga, Piraúba, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Tugúrio, Santana de Cataguases, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Silveirânia, São Geraldo, São João Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, Tabuleiro, Tocantins, Ubá, Visconde do Rio Branco | 366 | 0 | 0 | 366 | 8322841.11 | 2074997.71 | 10397838.82 | 9658069.83 | 929405.71 | 10587475.54 | 739768.99 | 0.9288535817099731
DM-22.005/2020 | 9245589 | 2301762 000038/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 31ª URG ITUIUTABA | 2020-03-19 00:00:00 | 2020-04-06 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | Obra 1 - Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória, Uberlândia, União de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4712303.43 | 26107.5 | 4738410.93 | 2796373.53 | 81919.33 | 2878292.86 | 1942037.4 | 0.5901500674615403
PRC-22.024/2018-B | 9195932 | 2301762 000002/2018 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 5ª RRG - UBÁ | 2020-10-27 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 | 2021-10-28 00:00:00 | Execução concluída | IPE ENGENHARIA LTDA | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª RRG. | Obra 1 - Alto Rio Doce, Aracitaba, Astolfo Dutra, Brás Pires, Cataguases, Coimbra, Descoberto, Divinésia, Dona Euzébia, Dores do Turvo, Ervália, Guarani, Guidoval, Guiricema, Itamarati de Minas, Leopoldina, Mercês, Miraí, Muriaé, Oliveira Fortes, Paiva, Paula Cândido, Piau, Piranga, Piraúba, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Tugúrio, Santana de Cataguases, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Silveirânia, São Geraldo, São João Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, Tabuleiro, Tocantins, Ubá, Visconde do Rio Branco | 365 | 0 | 0 | 365 | 8294888.86 | 2073052.62 | 10367941.48 | 9982746.05 | 1348554.95 | 11331301 | 385195.43 | 0.9628474533017908
DM-016/2022 | 9333352 | 2301762 000033/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-275, CAPELA NOVA - ENTRº BR-040 (CARANDAÍ) | 2022-04-19 00:00:00 | 2022-05-16 00:00:00 | 2024-02-03 00:00:00 | Rescindido | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-275, trecho Capela Nova - Entrº BR-040 (Carandaí) | Obra 1 - Barbacena, Capela Nova, Carandaí, Senhora dos Remédios | 365 | 0 | 264 | 629 | 4476628.54 | 0 | 4476628.54 | 188100.84 | 25951.48 | 214052.32 | 4288527.7 | 0.04201841593942034
DM-22.004/2020-C | 9245547 | 2301762 000039/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 18ª URG - MONTE CARMELO | 2023-03-03 00:00:00 | 2023-03-19 00:00:00 | 2024-03-18 00:00:00 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araguari, Cascalho Rico, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Guimarânia, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Romaria, Uberlândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 6363777.31 | 1527600.37 | 7891377.68 | 7316455.79 | 3134677.72 | 10451133.51 | 574921.89 | 0.9271455614832517
ATA RP-LOTE 3 | RP 245/2021 | 2301601 000001/2023 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL LOTE 03 - INTERIOR 03 - JEQUITINHONHA E MUCURI | 2023-01-09 00:00:00 | 2023-03-08 00:00:00 | 2024-03-06 00:00:00 | Execução concluída | SURFACE ENGENHARIA E TOPO LTDA | 09491927000146 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | REGISTRO DE PRECOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Jequitinhonha | 365 | 0 | 0 | 365 | 384900 | 0 | 384900 | 0 | 0 | 0 | 384900 | 0
ATA RP-LOTE 5 | RP 245/2021 | 2301601 000001/2023 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL LOTE 05 - METROPOLITANA 01- CENTRAL | 2023-01-09 00:00:00 | 2023-03-08 00:00:00 | 2024-03-06 00:00:00 | Execução concluída | KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 24031830000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | REGISTRO DE PRECOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Luz | 365 | 0 | 0 | 365 | 508997.33 | 0 | 508997.33 | 105937.42 | 0 | 105937.42 | 403059.91 | 0.2081296182830664
PRC-22.023/2018-C | 9195627 | 2301762 000006/2018 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 1ª CRG DO DEER/MG | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-07-13 00:00:00 | 2022-07-12 00:00:00 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 1ª CRG. | Obra 1 - Baldim, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Congonhas, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Funilândia, Ibirité, Itabirito, Itaguara, Jaboticatubas, Jequitibá, Juatuba, Lagoa Santa, Matozinhos, Moeda, Mário Campos, Nova Lima, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Piedade dos Gerais, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, Santana de Pirapama, Santana do Riacho , Sarzedo, Sete Lagoas, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 16215577.22 | -0.05 | 16215577.17 | 8542429.25 | 2045052.53 | 10587481.78 | 7673147.92 | 0.5268038972922973
PRC-22.043/2017-D | 9178156 | 2301762 000034/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 39ª URG | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-06-01 00:00:00 | 2023-05-31 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 39ª URG. | Obra 1 - Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Dom Bosco, João Pinheiro, Lagoa Grande, Natalândia, Presidente Olegário, Riachinho, Santa Fé de Minas, Unaí | 365 | 0 | 0 | 365 | 4482936.49 | 756802.98 | 5239739.47 | 4721798.75 | 1874044.78 | 6595843.53 | 517940.72 | 0.9011514364472781
PRC-24.005/2018 | 9181680 | 2301520 000013/2017 | SUPERVISÃO NA PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO, TRECHO SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS | 2018-03-15 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | Execução concluída | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 08156424000151 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à Supervisão da Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco | Obra 1 - Pintópolis, São Francisco | 750 | 280 | 372 | 1402 | 1972206.01 | 485393.32 | 2457599.33 | 2240725.1 | 696638.7 | 2937363.8 | 216874.23 | 0.9117536258442909
DM-010/2022 | 9333318 | 2301762 000009/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-482, ENTRº MG-111 (CARANGOLA) - FERVEDOURO | 2022-04-05 00:00:00 | 2022-05-06 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do MGC-482, trecho Entrº MG-111 (Carangola) - Fervedouro | Obra 1 - Carangola, Espera Feliz, Manhumirim | 365 | 61 | 0 | 426 | 3976980.43 | 879957.94 | 4856938.37 | 4265891.27 | 1238257.41 | 5504148.68 | 591047.1 | 0.8783087091138033
DC-006/2022 | 9342951 | 2301520 000034/2021 | COMPLEMENTAÇÃO MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E OAE'S NA LMG-680, LMG-690 (PARACATU) - ENTR. ENTRE RIBEIROS - ENTR. MG-181 | 2022-04-18 00:00:00 | 2022-07-06 00:00:00 | 2026-06-05 00:00:00 | Rescindido | CONSORCIO TERRAYAMA-CROS | 45507471000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação da construção da ponte sobre o Rio Paracatu (est 3745+19), dimensões 195,00x13,20m e da Passagem Inferior (est 3817, dim. 14,84x11,40m), Obra 2 - Complementação de melhoramento e pavimentação do trecho Entrº LMG-690 (Paracatu) - Entrº Entre Ribeiros (Distrito) - Entrº MG-181 (estaca 1250 a 3271), Obra 3 - Complementação de melhoramento e pavimentação do trecho Entrº Entre Ribeiros (distrito Paracatu) - Entrº MG-181 (estaca 3.271 a 4.654) | Obra 1 - Brasilândia de Minas, João Pinheiro, Paracatu, Obra 2 - Brasilândia de Minas, João Pinheiro, Paracatu, Unaí, Obra 3 - Brasilândia de Minas, João Pinheiro, Paracatu, Unaí | 720 | 402 | 309 | 1431 | 57674514.62 | 8301018.34 | 65975532.96 | 46986067.81 | 11886561.89 | 58872629.7 | 18989465.15 | 0.7121741303474876
DM-041/2022 | 9372028 | 2301762 000059/2022 | TROCA DE JUNTA DE DILATAÇÃO DA PONTE INSTALADA SOBRE O RIO PARANAÍBA | 2023-01-17 00:00:00 | 2023-02-15 00:00:00 | 2023-07-14 00:00:00 | Execução concluída | BT CONSTRUCOES LTDA. | 04810813000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Troca de junta de dilatação especial da Ponte instalada sobre o Rio Paranaíba, CMG-497, KM 326 - Divisa MG/MS | Obra 1 - Carneirinho, Ituiutaba | 150 | 0 | 0 | 150 | 392557.94 | 0 | 392557.94 | 261905.17 | 0 | 261905.17 | 130652.77 | 0.6671758314199427
DM-22.008/2020-A | 9245549 | 2301762 000036/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 26ª URG PARACATU | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | Obra 1 - Cabeceira Grande, Coromandel, Dom Bosco, Guarda-Mor, Paracatu, Unaí, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 3628374.21 | 290517.12 | 3918891.33 | 3918758.7 | 411481.66 | 4330240.36 | 132.63 | 0.9999661562445009
PRC-22.041/2017-D | 9176459 | 2301762 000049/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ | 2022-01-27 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | Execução concluída | EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ DE MINAS | Obra 1 - Araújos, Cachoeira da Prata, Carmo do Cajuru, Conceição do Pará, Divinópolis, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igaratinga, Inhaúma, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro Ferreira, Maravilhas, Martinho Campos, Mateus Leme, Nova Serrana, Onça de Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Pequi, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, São Gonçalo do Pará, São José da Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 4982440.27 | 1164219.24 | 6146659.51 | 5304567 | 2416917.36 | 7721484.36 | 842092.51 | 0.8629999744365212
DM-040/2022 | 9372557 | 2301762 000043/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-120, TRECHO DOM SILVÉRIO - PONTE NOVA E LMG-1760, TRECHO SEM PEIXE - ENTRº MGC-120 | 2022-12-27 00:00:00 | 2023-05-02 00:00:00 | 2024-05-09 00:00:00 | Execução concluída | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11553360000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MGC-120, trecho Dom Silvério - Ponte Nova e LMG-1760, trecho Sem Peixe - Entrº MGC-120 | Obra 1 - Acaiaca, Dom Silvério, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Teixeiras | 276 | 61 | 37 | 374 | 10033537.75 | 1545128.87 | 11578666.62 | 11301066.54 | 1033346.32 | 12334412.86 | 277600.08 | 0.9760248663243748
DC-003/2023 | 9373305 | 2301520 000039/2022 | APOIO À SUPERVISÃO DO TRECHO ESMERALDAS - SÃO JOSÉ DA VARGINHA. | 2023-02-10 00:00:00 | 2023-04-03 00:00:00 | 2025-05-22 00:00:00 | Execução concluída | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à Supervisão de obras rodoviárias de melhoramento e pavimentação no trecho Esmeraldas - São José da Varginha, extensão de 31,76 km, na rodovia M | Obra 1 - Esmeraldas, São José da Varginha | 750 | 0 | 31 | 781 | 2727101.51 | 0 | 2727101.51 | 1237903.06 | 107115.3 | 1345018.36 | 1489198.45 | 0.4539262860075934
DM-032/2022 | 9346073 | 2301762 000012/2022 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE MG-320 - KM 2 E MG-425 - KM 66,8 , TRECHOS ENTRº BR-381 - JAGUARAÇU / VARGEM ALEGRE - ENTRº BR-116 | 2022-09-26 00:00:00 | 2022-10-05 00:00:00 | 2023-07-16 00:00:00 | Execução concluída | EMPAV EMP E PAVIMENTACAO LTDA | 00329295000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de Talude de Corte nas Rodovias MG-320 - km 2 e MG-425 - km 66,8 , trechos Entrº BR-381 - Jaguaraçu / Vargem Alegre - Entrº BR-116 | Obra 1 - Caratinga, Coronel Fabriciano, Entre Folhas, Jaguaraçu, Vargem Alegre | 243 | 0 | 42 | 285 | 3165667.25 | 698618.5 | 3864285.75 | 3836698.14 | 251724.85 | 4088422.99 | 27587.61 | 0.9928608773303061
PRC-22.018/2017-D | 9159015 | 2301762 000044/2017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 38ª URG - CAPELINHA | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-10-02 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 38ª URG. | Obra 1 - Agua Boa, Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, José Raydan, Malacacheta, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Santa Maria do Suaçuí, Senador Modestino Gonçalves, Setubinha, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Turmalina, Veredinha | 365 | 0 | 0 | 365 | 5063575.71 | 26198.19 | 5089773.9 | 4381034.1 | 1185813.77 | 5566847.87 | 708739.8 | 0.8607522035507315
DC-019/2021 | 9309937 | 2301520 000026/2021 | COMPLEMENTAÇÃO DAS CONDICIONANTES DOS LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS, ENTR° BR/040 (BARREIRA DO TRIUNFO) - ENTR° MG/353 (GOIANA) | 2021-11-05 00:00:00 | 2021-11-22 00:00:00 | 2022-11-16 00:00:00 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento ambiental | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação da execução das condicionantes dos licenciamentos ambientais, trecho Entr° BR/040 (Barreira do Triunfo) - Entr° MG/353 (Goianá), com 15 | Obra 1 - Coronel Pacheco, Goianá, Juiz de Fora | 180 | 90 | 90 | 360 | 10835209.91 | 0 | 10835209.91 | 9040436.22 | 960798.98 | 10001235.2 | 1794773.69 | 0.8343572755020119
PRC-22.031/2017-D | 9165579 | 2301762 000053/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 25ª URG - UBERABA | 2021-11-23 00:00:00 | 2021-12-01 00:00:00 | 2022-11-30 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 25ª CRG | Obra 1 - Campina Verde, Campo Florido, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Frutal, Itapagipe, Iturama, Nova Ponte, Pirajuba, Planura, Prata, Sacramento, São Francisco de Sales, Uberaba, Veríssimo, Água Comprida | 365 | 0 | 0 | 365 | 7791869.37 | 27955.16 | 7819824.53 | 6137759.81 | 2325101.82 | 8462861.63 | 1682064.72 | 0.7848973831130198
ASG-002/2021 | 9315246 | 2301403 000070/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, POR INTERMÉDIO DE SEU INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA  IBRE | 2021-11-16 00:00:00 | 2021-12-02 00:00:00 | 2023-12-01 00:00:00 | Execução concluída | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 33641663000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Construção | Obra 1 - Prestação de serviços técnicos especializados, pela Fundação Getúlio Vargas, por intermédio de seu Instituto Brasileiro de Economia  IBRE | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 5475216.3 | 0 | 5475216.3 | 5076909.06 | 92275.62 | 5169184.68 | 398307.24 | 0.9272526931949702
PRC-22.043/2017-B | 9178156 | 2301762 000034/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 39ª URG | 2020-05-29 00:00:00 | 2020-06-01 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 39ª URG. | Obra 1 - Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Dom Bosco, João Pinheiro, Lagoa Grande, Natalândia, Presidente Olegário, Riachinho, Santa Fé de Minas, Unaí | 365 | 0 | 0 | 365 | 4499058.88 | 151304.28 | 4650363.16 | 3532090.71 | 497865.88 | 4029956.59 | 1118272.45 | 0.7595300815173325
DC-007/2021 | 9388646 | 2301520 000005/2021 | SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NO TRECHO MARLIÉRIA - PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE, COM 14,000 KM DE EXTENSÃO | 2021-05-18 00:00:00 | 2023-08-17 00:00:00 | 2025-08-16 00:00:00 | Encerrado | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Supervisão de Obras Rodoviárias no trecho Marliéria - Parque Estadual do Rio Doce | Obra 1 - Marliéria | 360 | 180 | 191 | 731 | 611192.16 | 146710.86 | 757903.02 | 519052.99 | 106831.57 | 625884.56 | 238850.03 | 0.6848540991431858
PRC-22.038/2017-C | 9178085 | 2301762 000051/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 09ª URG - CURVELO | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 09ª URG. | Obra 1 - Araçaí, Augusto de Lima, Buenópolis, Caetanópolis, Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Paraopeba, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Santo Hipólito, Três Marias | 365 | 0 | 0 | 365 | 3512854.69 | 34044.45 | 3546899.14 | 3238396.48 | 693214.41 | 3931610.89 | 308502.66 | 0.9130218684481679
PRC-22.015/2017-D | 9149725 | 2301762 000020/2017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 40ª URG - CORONEL FABRICIANO | 2021-08-18 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 2022-08-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 40ª CRG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Acarape, Acarau, Acopiara, Acrelandia, Acreuna, Adao Colares, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5514735.37 | 225721.93 | 5740457.3 | 4626805.88 | 1344879.28 | 5971685.16 | 1113651.42 | 0.8059995289922286
PRC-22.020/2017-D | 9161359 | 2301762 000026/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JAN | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-10-02 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JANUÁRIA | Obra 1 - Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego, Itacarambi, Januária, Juvenília, Lontra, Manga, Miravânia, Montalvânia, Pedras de Maria da Cruz, São João das Missões | 365 | 0 | 0 | 365 | 3619372.21 | 27974.4 | 3647346.61 | 3439751.91 | 1038264.05 | 4478015.96 | 207594.7 | 0.9430833638265051
DC-020/2021 | 9317793 | 1301608 000002/2021 | APOIO À SUPERVISÃO DAS OBRAS NO TRECHO LIMEIRA DO OESTE - ESTRADA MUNICIPAL ANTÔNIO CABREIRA MANO, COM 30 KM DE EXTENSÃO | 2021-12-01 00:00:00 | 2022-05-15 00:00:00 | 2024-04-25 00:00:00 | Execução concluída | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à Supervisão das obras no trecho Limeira do Oeste - Estrada Municipal Antônio Cabreira Mano | Obra 1 - Limeira do Oeste | 540 | 147 | 25 | 712 | 1104060.87 | 275825.85 | 1379886.72 | 1347664.52 | 120460.37 | 1468124.89 | 32222.2 | 0.9766486628699492
PRC-22.025/2017-D | 9162820 | 2301762 000036/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG -TEÓFILO OTON | 2022-02-11 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 2 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG - TEÓFILO OTONI | Obra 2 - Ataléia, Campanário, Caraí, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Malacacheta, Nanuque, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Poté, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni, Água Boa, Águas Formosas | 365 | 0 | 0 | 365 | 7495626.72 | 1425396.12 | 8921022.84 | 6081885.23 | 2538116.94 | 8620002.17 | 2839137.61 | 0.6817475236953883
DC-22.013/2020 | 9261337 | 2301520 000002/2020 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS NO ANEL RODOVIÁRIO SUL DE MONTES CLAROS | 2020-07-17 00:00:00 | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-09-12 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação de Vias Laterais no Anel Rodoviário Sul de Montes Claros, 4,65 km (Pista Direita) e 4,61 km (Pista Esquerda), com extensão média de 4,63 k | Obra 1 - Montes Claros | 360 | 150 | 232 | 742 | 12334744.77 | 0 | 12334744.77 | 9808764.24 | 1160583.13 | 10969347.37 | 2525980.53 | 0.7952142036904101
DC-008/2022 | 9344117 | 2301520 000036/2021 | APOIO A SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NO TRECHO JANUÁRIA - PANDEIROS. | 2022-04-19 00:00:00 | 2022-07-25 00:00:00 | 2026-11-09 00:00:00 | Andamento | ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 01415130000158 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio a supervisão de Obras Rodoviárias nos trechos Januária - Tejuco, com 22 km de extensão e Tejuco - Pandeiros, com 24,61 km de extensão | Obra 1 - Januária | 1080 | 0 | 489 | 1569 | 2519553.4 | 94994.08 | 2614547.48 | 2051256.41 | 239145.83 | 2290402.24 | 563291.07 | 0.7845550427716845
DM-22.011/2020-C | 9245717 | 2301762 000040/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 20 ª URG - FORMIGA | 2023-03-28 00:00:00 | 2023-04-07 00:00:00 | 2024-04-06 00:00:00 | Execução concluída | CCR-CONSTRUCOES CIVIS E RODOVIARIAS LTDA | 01729892000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | Obra 1 - Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Camacho, Carmo do Cajuru, Córrego Danta, Córrego Fundo, Doresópolis, Formiga, Guapé, Iguatama, Ilicínea, Itapecerica, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Pains, Pedra do Indaiá, Pimenta, Piumhi, Pratinha, Santo Antônio do Monte, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, Tapiraí, Vargem Bonita | 366 | 0 | 0 | 366 | 5664446.26 | 0 | 5664446.26 | 4753058.34 | 1812790.94 | 6565849.28 | 911387.92 | 0.8391037926450379
PRC-22.025/2017-C | 9162820 | 2301762 000036/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG -TEÓFILO OTON | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | 2022-02-28 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 2 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG - TEÓFILO OTONI | Obra 2 - Ataléia, Campanário, Caraí, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Malacacheta, Nanuque, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Poté, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni, Água Boa, Águas Formosas | 365 | 0 | 0 | 365 | 7504709.22 | 736041.58 | 8240750.8 | 6014023.06 | 1137452.22 | 7151475.28 | 2226727.74 | 0.7297906715004657
DC-002/2022 | 9323553 | 2301520 000031/2021 | COMPLEMENTAÇÃO APOIO A SUPERVISÃO DO CONTORNO DE CATAGUASES | 2022-02-03 00:00:00 | 2022-02-18 00:00:00 | 2022-12-24 00:00:00 | Execução concluída | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação dos serviços de apoio à supervisão das obras de melhoramento, pavimentação e restauração no trecho Contorno de Cataguases | Obra 1 - Cataguases | 240 | 49 | 21 | 310 | 607196.72 | 59854.38 | 667051.1 | 550520.29 | 17139.18 | 567659.47 | 116530.81 | 0.8253045231467274
DM-22.008/2020-B | 9245549 | 2301762 000036/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 26ª URG PARACATU | 2022-03-31 00:00:00 | 2022-04-01 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | Obra 1 - Cabeceira Grande, Coromandel, Dom Bosco, Guarda-Mor, Paracatu, Unaí, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 3622028.61 | 0 | 3622028.61 | 3504333.39 | 827518.78 | 4331852.17 | 117695.22 | 0.96750571774197
DM-22.007/2020-B | 9245548 | 2301762 000037/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 34ª URG SALINAS | 2022-03-31 00:00:00 | 2022-04-01 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | Obra 1 - Berizal, Coronel Murta, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Josenópolis, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 3395960.25 | 0 | 3395960.25 | 2371224.53 | 605294.62 | 2976519.15 | 1024735.72 | 0.6982486117144628
DOV-001/2022 | 9344722 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2022-07-27 00:00:00 | 2022-08-09 00:00:00 | 2024-04-08 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. (CCOP) - lote 01, Obra 2 - serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 01 | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Aguanil, Belo Horizonte, Contagem, Dona Euzébia, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Inhaúma, Itaúna, Lavras, Rio Pomba | 609 | 0 | 0 | 609 | 34120655.12 | 0 | 34120655.12 | 8866335.71 | 762586.6 | 9628922.31 | 25254319.41 | 0.2598524465259446
DC-023/2022 | 9350490 | 2301520 000024/2022 | INTERSEÇÃO DE ACESSO PARA FABRICA MCCAIN NA ROD. BR-262/MG, TRECHO DIVISA ES/MG-ENTRº BR-153(B)/FIM DA PTS RIO GRANDE | 2022-11-04 00:00:00 | 2022-11-21 00:00:00 | 2023-09-16 00:00:00 | Execução concluída | VECOL TERRAPLENAGEM E PAVIM LTDA | 18492454000192 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação da Interseção de Acesso a Fábrica MCCAIN na Rodovia BR-262/MG, trecho Divisa ES/MG - Entrº BR-153 (B) / Fim da Ponte sobre o Rio Grande | Obra 1 - Araxá | 300 | 0 | 0 | 300 | 5299568.93 | 0 | 5299568.93 | 823457.43 | 42951.31 | 866408.74 | 4476111.5 | 0.1553819642459109
DC-024/2022 | 9388622 | 2301520 000033/2022 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO PAULA CÂNDIDO - ENTR. MG-124 (DIVINÉSIA) | 2022-10-27 00:00:00 | 2023-06-19 00:00:00 | 2026-01-02 00:00:00 | Execução concluída | ABRIL CONSTRS E SERVS LTDA | 42875401000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Paula Cândido - Entr. MG-124 (Divinésia), extensão de 16,00 km, na Rodovia MG-280. | Obra 1 - Divinésia, Paula Cândido | 540 | 260 | 129 | 929 | 28166020.98 | 4335182.8 | 32501203.78 | 29542276.22 | 5286993.24 | 34829269.46 | 2958927.56 | 0.9089594471629752
PRC-22.035/2017-E | 9178157 | 2301762 000030/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 21ª URG | 2023-02-23 00:00:00 | 2023-03-01 00:00:00 | 2024-02-29 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 21ª URG. | Obra 1 - Almenara, Araçuaí, Berilo, Bertópolis, Felisburgo, Francisco Badaró, Fronteira dos Vales, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Maxacalis, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Umburatiba, Virgem da Lapa, Águas Formosas | 366 | 0 | 0 | 366 | 5231490.74 | 1097467.09 | 6328957.83 | 6076601.51 | 3663217.29 | 9739818.8 | 252356.32 | 0.9601267180508295
DI-22.001/2020 | 9241566 | 2301520 000003/2019 | COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E OAE'S | 2020-01-13 00:00:00 | 2020-03-12 00:00:00 | 2022-12-30 00:00:00 | Execução concluída | VILASA CONSTRUTORA LTDA | 17551250000112 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Compl. da Imp. Pav. e OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - complementação da implantação e pavimentação trecho Brumadinho (Inhotim)-Entrº BR/040 (Nova Lima), subtrecho Brumadinho (Inhotim)-Entrº MG/040,, Obra 2 - Construção da ponte sobre o rio Paraopeba, na estaca 25+5,14, Obra 3 - Construção do viaduto I na interseção 1 do acesso a Inhotim, Obra 4 - Construção do viaduto II na pista direita da interseção 3 a Inhotim | Obra 1 - Brumadinho, Obra 2 - Brumadinho, Obra 3 - Brumadinho, Obra 4 - Brumadinho | 540 | 427 | 57 | 1024 | 34805793.43 | 7924431.89 | 42730225.32 | 39950352.9 | 5622703.76 | 45573056.66 | 2779872.42 | 0.9349436517317199
DC-008/2021 | DC-008/2021 | 2301520 000013/2021 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE MINAS NOVAS, COM 1,200 KM. | 2021-06-30 00:00:00 |  |  | Extinto | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação, melhoramento e pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Execução das obras de implantação, melhoramento e pavimentação do Contorno de Minas Novas, com 1,200 km. | Obra 1 - Minas Novas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704806.45 | 0 | 1704806.45 | 0 | 0 | 0 | 1704806.45 | 0
DM-005/2021 | 9290304 | 2301762 000031/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-900, TRECHO SÃO JOÃO DO ORIENTE - BR-458 / IPABA - ENTRº BR-458 / BUGRE - ENTRº BR-458 | 2021-08-11 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 2023-05-18 00:00:00 | Execução concluída | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11553360000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-900, trecho São João do Oriente - BR-458 / Ipaba - Entrº BR-458 / Bugre - Entrº BR-458 | Obra 1 - Bugre, Caratinga, Ipaba, Jaguaraçu, São João do Oriente | 456 | 0 | 169 | 625 | 1736030.36 | 0 | 1736030.36 | 1645388.09 | 329940.84 | 1975328.93 | 90642.27 | 0.947787623944549
DM-22.010/2019-B | 9241241 | 2301762 000019/2019 | MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1ª URG) | 2022-01-24 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2023-01-26 00:00:00 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1ª CRG) | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 6761859.96 | 0 | 6761859.96 | 6761584.89 | 1569757.14 | 8331342.03 | 275.07 | 0.9999593203642745
DM-001/2022 | 9472756 | 2301762 000079/2021 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE MG-108, LOCAL: KM 113,3 E 115,8; MG-111, LOCAL: KM 53,0 | 2022-02-03 00:00:00 | 2022-05-04 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | Execução concluída | EMPAV EMP E PAVIMENTACAO LTDA | 00329295000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de talude MG-108, Local: km 113,3 e 115,8; MG-111, Local: km 53,0 | Obra 1 - Manhumirim, Pocrane, Santana do Manhuaçu | 184 | 240 | 0 | 424 | 2637129.61 | 570675.13 | 3207804.74 | 3203781.12 | 920308.99 | 4124090.11 | 4023.62 | 0.998745678017796
DM-22.009/2020-B | 9245587 | 2301762 000042/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 17ª URG - PONTE NOVA | 2022-03-22 00:00:00 | 2022-04-06 00:00:00 | 2023-04-05 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios, Ouro Preto, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Urucânia, Vermelho Novo, Viçosa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5458160.57 | 1154816.33 | 6612976.9 | 6493174.98 | 1883530.21 | 8376705.19 | 119801.92 | 0.9818838139295482
ASG-001/2021 | 9288131 | 2301403 000009/2021 | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE APOIO À COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO À EXECUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE OB | 2021-08-03 00:00:00 | 2021-08-06 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | Execução concluída | HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA | 22111570000191 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviços comuns de engenharia de apoio à coordenação e apoio técnico à execução dos empreendimentos de obras públicas prioritários | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 239 | 0 | 969 | 5453881.68 | 1075903.69 | 6529785.37 | 6342482.65 | 451085.56 | 6793568.21 | 187302.72 | 0.9713156391233729
DM-035/2021 | 9315888 | 2301762 000074/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-710, TRECHO LADAINHA - POTÉ | 2021-12-06 00:00:00 | 2022-05-17 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-710, trecho Ladainha - Poté | Obra 1 - Ladainha, Poté, Teófilo Otoni | 365 | 120 | 0 | 485 | 2887381.77 | 702002.25 | 3589384.02 | 3499668.1 | 866414.76 | 4366082.86 | 89715.92 | 0.9750052043748721
DM-031/2022 | 9345524 | 2301762 000018/2022 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE DE ATERRO MG-447, KM 100 TRECHO CATAGUASES - ENTRº MG-120 | 2022-08-30 00:00:00 | 2022-10-03 00:00:00 | 2024-05-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | 30018048000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de Talude de Aterro MG-447, KM 100 trecho Cataguases - Entrº MG-120 | Obra 1 - Cataguases, Ubá | 243 | 244 | 120 | 607 | 6686870.76 | 1583739.64 | 8270610.4 | 8101043.5 | 237159.03 | 8338202.53 | 169566.9 | 0.9794976559408481
DM-017/2021 | 9300468 | 2301762 000043/2021 | GABIÃO CAIXA NA MG-452, KM 25,7, ENTRº BR-040 - OLIVEIRA FORTES | 2021-10-27 00:00:00 | 2021-11-03 00:00:00 | 2022-04-02 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção Drenagem | Obra Rodoviária | Obra 1 - Contenção em Gabião Caixa na Rodovia MG-452, KM 25,7, no trecho Entrº BR-040 - Oliveira Fortes | Obra 1 - Oliveira Fortes | 151 | 0 | 0 | 151 | 316516.15 | 0 | 316516.15 | 316515.33 | 65340.39 | 381855.72 | 0.82 | 0.9999974092949128
DM-031/2021 | 9312383 | 2301762 000062/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO MGC-497, ENTRº BR-365/452 (UBERLÂNDIA) - ENTRº BR-153 (PRATA) | 2021-10-28 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do pavimento MGC-497, Entrº BR-365/452 (Uberlândia) - Entrº BR-153 (Prata) | Obra 1 - Prata, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 16099106.69 | 2516598.88 | 18615705.57 | 18529581.79 | 4014568.85 | 22544150.64 | 86123.78 | 0.9953735957159318
PRC-22.029/2017-C | 9164650 | 2301762 000033/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 14ª URG - PATOS DE MINAS | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00 | 2022-01-31 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 14ª RRG. | Obra 1 - Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros, Varjão de Minas, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 4620140.2 | 1147135.93 | 5767276.13 | 3886588.42 | 804557.05 | 4691145.47 | 1880687.71 | 0.6739036474745661
DM-007/2021 | 9290362 | 2301762 000014/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL RODOVIA MG-295, TRECHO ENTRº MG-173 (PARAISÓPOLIS) - CONSOLAÇÃO | 2021-08-20 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 2022-08-31 00:00:00 | Execução concluída | DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA | 26614327000147 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-295, trecho Entrº MG-173 (Paraisópolis) - Consolação | Obra 1 - Betim, Consolação, Itajubá, Paraisópolis, Pouso Alegre | 365 | 0 | 0 | 365 | 2330420.73 | 0 | 2330420.73 | 2296642.11 | 164658.52 | 2461300.63 | 33778.62 | 0.9855053555072006
DM-011/2021 | 9292941 | 2301762 000013/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL RODOVIA MG-295, TRECHO ENTRº BR-381 (CAMBUÍ) - SENADOR AMARAL | 2021-09-22 00:00:00 | 2021-10-15 00:00:00 | 2022-10-14 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional rodovia MG-295, trecho Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral | Obra 1 - Cambuí, Itajubá, Pouso Alegre, Senador Amaral | 365 | 0 | 0 | 365 | 4328792.57 | 0 | 4328792.57 | 3631637.54 | 284787.78 | 3916425.32 | 697155.03 | 0.8389493100613042
DM-028/2022 | 9344818 | 2301762 000010/2022 | REC. FUNC. AMG-0705 E AMG-0715, TRECHOS ENTRº AMG-0710 - ENTRº AMG-0715 E ENTRº AMG-0705 - FRANCA | 2022-08-02 00:00:00 | 2022-09-06 00:00:00 | 2023-08-26 00:00:00 | Rescindido | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11553360000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional do Pavimento nas Rodovias AMG-0705 e AMG-0715, trechos Entrº AMG-0710 - Entrº AMG-0715 e Entrº AMG-0705 - Entrº MG-428 (Franca) | Obra 1 - Araxá | 181 | 0 | 174 | 355 | 1559477.28 | -21546 | 1537931.28 | 178011.99 | 0 | 178011.99 | 1359919.29 | 0.1157476880241359
DC-016/2022 | 9344218 | 2301520 000011/2022 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ARAGUARI (DISTRITO DE AMANHECE) - DIVISA MG/GO | 2022-06-15 00:00:00 | 2022-07-25 00:00:00 | 2026-01-07 00:00:00 | Distratado | BT CONSTRUCOES LTDA. | 04810813000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Araguari (Distrito de Amanhece) - Divisa MG/GO | Obra 1 - Araguari | 720 | 180 | 363 | 1263 | 57844796.43 | -3014.04 | 57841782.39 | 16917696.68 | 991725.78 | 17909422.46 | 40924085.71 | 0.2924822849671525
DP-004/2022 | 9371336 | 2301601 000006/2022 | INHAÚMA - PAPAGAIOS, PONTE SOBRE O RIO PARAOPEBA | 2022-11-21 00:00:00 | 2023-01-16 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | Execução concluída | OBRA DE ARTE ENGENHARIA LTDA | 09608622000171 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa de engenharia consultiva para a Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Obra de Arte Especial e Variante no trecho In | Obra 1 - Belo Horizonte | 240 | 170 | 442 | 852 | 518250.43 | 0 | 518250.43 | 283066 | 33793.1 | 316859.1 | 235184.43 | 0.5461953982363315
DM-22.011/2020 | 9245717 | 2301762 000040/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 20 ª URG - FORMIGA | 2020-03-19 00:00:00 | 2020-04-07 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00 | Execução concluída | CCR-CONSTRUCOES CIVIS E RODOVIARIAS LTDA | 01729892000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | Obra 1 - Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Camacho, Carmo do Cajuru, Córrego Danta, Córrego Fundo, Doresópolis, Formiga, Guapé, Iguatama, Ilicínea, Itapecerica, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Pains, Pedra do Indaiá, Pimenta, Piumhi, Pratinha, Santo Antônio do Monte, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, Tapiraí, Vargem Bonita | 365 | 0 | 0 | 365 | 5707080.17 | 0 | 5707080.17 | 4668081.28 | 120887.26 | 4788968.54 | 1038998.89 | 0.8179456291044183
PRC-22.032/2017-B | 9170558 | 2301762 000052/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª RRG - ITABIRA / METROPOLITANA | 2019-12-19 00:00:00 | 2019-12-21 00:00:00 | 2020-12-20 00:00:00 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª RRG - ITABIRA / METROPOLITANA | Obra 1 - Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Carmésia, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Mariana, Morro do Pilar, Nova Era, Nova União, Passabém, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Taquaraçu de Minas | 366 | 0 | 0 | 366 | 6371357.53 | 19010.04 | 6390367.57 | 4324126.76 | 490278.38 | 4814405.14 | 2066240.81 | 0.6766632298742715
PRC-22.035/2017-D | 9178157 | 2301762 000030/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 21ª URG | 2022-02-11 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 21ª URG. | Obra 1 - Almenara, Araçuaí, Berilo, Bertópolis, Felisburgo, Francisco Badaró, Fronteira dos Vales, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Maxacalis, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Umburatiba, Virgem da Lapa, Águas Formosas | 365 | 0 | 0 | 365 | 5235125.74 | 30408.09 | 5265533.83 | 5263900.55 | 2086728.56 | 7350629.11 | 1633.28 | 0.9996898168252771
DM-027/2022 | 9344558 | 2301762 000040/2019 | ESTABILIZAÇÃO DE CORTE CMG-120/MG - KM 653 - TRECHO COIMBRA - SÃO GERALDO | 2022-07-22 00:00:00 | 2022-07-26 00:00:00 | 2022-08-15 00:00:00 | Execução concluída | FG-IPE SPE LTDA | 47109984000107 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de corte CMG-120/MG - km 653 - Trecho Coimbra - São Geraldo | Obra 1 - Coimbra, São Geraldo, Ubá | 21 | 0 | 0 | 21 | 19739276.86 | 0 | 19739276.86 | 15962113.83 | 0 | 15962113.83 | 3777163.03 | 0.8086473452503163
DM-22.010/2020-B | 9245749 | 2301762 000022/2019 | APOIO À SUPERVISÃO DA CONCESSÃO DA BR-135 | 2022-07-25 00:00:00 | 2022-08-03 00:00:00 | 2023-08-02 00:00:00 | Execução concluída | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução de natureza continuada dos serviços de supervisão geral e monitoramento mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 | Obra 1 - Curvelo | 365 | 0 | 0 | 365 | 2044991.36 | 0 | 2044991.36 | 1520890.68 | 274704.71 | 1795595.39 | 524100.68 | 0.7437149661111526
PRC-22.026/2017-B | 9162813 | 2301762 000029/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 16ª RRG - OLI | 2020-02-17 00:00:00 | 2020-02-19 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 16ª RRG. | Obra 1 - Aguanil, Bom Sucesso, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmópolis de Minas, Carrancas, Cláudio, Cristais, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itaguara, Itapecerica, Itumirim, Itutinga, Lavras, Luminárias, Nazareno, Oliveira, Passa Tempo, Perdões, Piracema, Resende Costa, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, São Tiago | 366 | 0 | 0 | 366 | 5526352.57 | 0 | 5526352.57 | 3734528.44 | 487087.14 | 4221615.58 | 1791824.13 | 0.6757673153669238
DM-22.006/2020 | 9245561 | 2301762 000046/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 29ª URG - MANHUMIRIM | 2020-03-10 00:00:00 | 2020-04-01 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 29ª URG. | Obra 1 - Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Caiana, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Conceição de Ipanema, Divino, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Imbé de Minas, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, Taparuba, Tombos, Vieiras | 365 | 0 | 0 | 365 | 5341172.68 | 0 | 5341172.68 | 4248891.07 | 100729.13 | 4349620.2 | 1092281.61 | 0.7954977913202387
PRC-29.012/2016-D | 9073557 | 2301403 000052/2015 | EXECUÇÃO, EM REGIME DE PREÇOS UNITÁRIOS, DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE NATUREZA CONTÍNUA | 2020-06-23 00:00:00 | 2020-07-12 00:00:00 | 2021-07-11 00:00:00 | Execução concluída | POLIGRAPH - SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | 85200665000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | Não Disponível | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Prestação de Serviços de Informática | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Execução, em regime de preços unitários, dos serviços especializados em Tecnologia da Informação de natureza contínua do SGIV | Obra 1 - Belo Horizonte | 365 | 0 | 0 | 365 | 2046209.52 | 0 | 2046209.52 | 2040602.45 | 472184.32 | 2512786.77 | 5607.07 | 0.9972597771903632
DM-22.003/2020-A | 9245004 | 2301762 000044/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 30ª URG - JUIZ DE FORA | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00 | 2022-03-17 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | Obra 1 - Além Paraíba, Andrelândia, Arantina, Argirita, Belmiro Braga, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chiador, Chácara, Coronel Pacheco, Estrela Dalva, Ewbank da Câmara, Goiana, Goianá, Guarará, Juiz de Fora, Laranjal, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte, Madre de Deus de Minas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Palma, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Pirapetinga, Recreio, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão Pereira, São João Nepomuceno, São Vicente de Minas, Volta Grande | 365 | 0 | 0 | 365 | 4604450.2 | 1058229.38 | 5662679.58 | 5366526.28 | 650180.91 | 6016707.19 | 296153.3 | 0.9477008550782243
PRC-22.013/2018-C | 9187441 | 2301762 000001/2018 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DAS RODOVIAS DA 10ª URG - VARGINHA | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 10ª URG. | Obra 1 - Aiuruoca, Alfenas, Baependi, Boa Esperança, Cambuquira, Campanha, Campo do Meio, Campos Gerais, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Coqueiral, Cordislândia, Cruzília, Elói Mendes, Heliodora, Ilicínea, Jesuânia, Lambari, Luminárias, Minduri, Monsenhor Paulo, Natércia, Nepomuceno, Olímpio Noronha, Paraguaçu, Pouso Alegre, Santana da Vargem, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, São Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Três Corações, Três Pontas, Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 8857486.29 | -0.08 | 8857486.21 | 7675954.87 | 1939928.62 | 9615883.49 | 1181531.34 | 0.8666064714087768
DM-009/2021 | 9290734 | 2301762 000040/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL CMG-367, ENTRº CMG-451(B) (P/BOCAIÚVA) - COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | 2021-08-25 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 2022-08-31 00:00:00 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional CMG-367, trecho Entrº CMG-451(B) (p/Bocaiúva) - Couto de Magalhães de Minas | Obra 1 - Bocaiúva, Couto de Magalhães de Minas, Diamantina | 365 | 0 | 0 | 365 | 7276572.49 | 666587.18 | 7943159.67 | 7790557.36 | 1483601.77 | 9274159.13 | 152602.31 | 0.9807882106944981
DP-002/2021 | 9291973 | 2301601 000003/2020 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS LOTE 3 | 2021-01-19 00:00:00 | 2022-01-18 00:00:00 | 2027-03-14 00:00:00 | Paralisado | OBRA DE ARTE ENGENHARIA LTDA | 09608622000171 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa de engenharia para a elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Obras-de-Arte Especiais: Lote 03 | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 180 | 1342 | 1882 | 1175120.88 | 210300.74 | 1385421.62 | 456432.72 | 141515.75 | 597948.47 | 928988.9 | 0.3294540184813919
DM-010/2021 | 9292849 | 2301762 000044/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL RODOVIA MUNICIPAL, TRECHO BAMBUÍ (CÓRREGO DA CAPOEIRA) - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 2021-09-14 00:00:00 | 2021-10-13 00:00:00 | 2022-04-12 00:00:00 | Execução concluída | EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional Rodovia Municipal, trecho Bambuí (Córrego da Capoeira) - Hospital São Francisco de Assis | Obra 1 - Arcos, Bambuí, Formiga | 182 | 0 | 0 | 182 | 1795139.59 | 0 | 1795139.59 | 1794572.45 | 0 | 1794572.45 | 567.14 | 0.9996840691369299
PRC-22.027/2017-B | 9162815 | 2301762 000040/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª URG - GUANHÃES | 2020-04-01 00:00:00 | 2020-04-02 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª RRG - GUANHÃES | Obra 1 - Cantagalo, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Coroaci, Divinolândia de Minas, Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Frei Lagonegro, Gonzaga, Governador Valadares, Guanhães, Materlândia, Morro do Pilar, Paulistas, Peçanha, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas, Santana do Riacho , Sardoá, Senhora do Porto, São Geraldo da Piedade, São José do Jacuri, São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, Virginópolis, Virgolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6969420.02 | 33332.2 | 7002752.22 | 4799209.62 | 618444.64 | 5417654.26 | 2203542.6 | 0.6853319193978279
DM-22.010/2019-A | 9241241 | 2301762 000019/2019 | MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1ª URG) | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00 | 2022-01-26 00:00:00 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1ª CRG) | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 6770597.96 | 0 | 6770597.96 | 6963175.85 | 567106.66 | 7530282.51 | -192577.89 | 1.02844326175291
DC-006/2021 | 9292030 | 2301520 000003/2021 | SUPERVISÃO ÁGUAS FORMOSAS - PAVÃO E ENTR° BR/116 (P/ TEÓFILO OTONI) - PAVÃO | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-09-15 00:00:00 | 2023-09-04 00:00:00 | Execução concluída | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional nos trechos Águas Formosas - Pavão, com 45,60 km de extensão, na Rodovia MG/105 e Entr° BR/116 (p/ Teófilo Otoni) - Pavão, com | Obra 1 - Crisólita, Novo Oriente de Minas, Pavão, Teófilo Otoni, Águas Formosas | 720 | 0 | 0 | 720 | 918244.8 | 0 | 918244.8 | 843527.66 | 69274.39 | 912802.05 | 74717.14 | 0.9186304784954948
DC-018/2021 | 9318278 | 1301608 000001/2021 | IMPLANTAÇÃO, MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE NO TRECHO LIMEIRA DO OESTE - CHAVESLÂNDIA | 2021-10-06 00:00:00 | 2022-03-03 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação, melhoramento e pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação do segmento - Entrº Escola Municipal Honório Silveira Lacerda / Usina Vale do Pontal, Obra 2 - Implantação do segmento - Eixo trecho (estacas 395 a 845)+(estacas 1355 a 1456+10,00), Obra 3 - Ponte sobre o Ribeirão Lama (29,00 x 11,90)m | Obra 1 - Limeira do Oeste, Obra 2 - Limeira do Oeste, Obra 3 - Limeira do Oeste | 540 | 120 | 76 | 736 | 38698823.64 | 3643540.96 | 42342364.6 | 40242351.08 | 19598349.21 | 59840700.29 | 2100013.52 | 0.9504039620876534
PRC-22.024/2018-C | 9195932 | 2301762 000002/2018 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 5ª RRG - UBÁ | 2021-10-19 00:00:00 | 2021-10-29 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | Execução concluída | IPE ENGENHARIA LTDA | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª URG. | Obra 1 - Alto Rio Doce, Aracitaba, Astolfo Dutra, Brás Pires, Cataguases, Coimbra, Descoberto, Divinésia, Dona Euzébia, Dores do Turvo, Ervália, Guarani, Guidoval, Guiricema, Itamarati de Minas, Leopoldina, Mercês, Miraí, Muriaé, Oliveira Fortes, Paiva, Paula Cândido, Piau, Piranga, Piraúba, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Tugúrio, Santana de Cataguases, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Silveirânia, São Geraldo, São João Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, Tabuleiro, Tocantins, Ubá, Visconde do Rio Branco | 365 | 0 | 0 | 365 | 8294203.86 | 2069728.14 | 10363932 | 10088655.14 | 4895768.94 | 14984424.08 | 275276.86 | 0.9734389554080439
DM-029/2021 | 9310922 | 2301762 000025/2021 | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA BR-356, KM 3,00 E 4,20. | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-11-22 00:00:00 | 2024-01-24 00:00:00 | Execução concluída | HELVECIO NEVES MARINS | 25388869000186 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de Talude de Aterro BR-356 - km 3,00 e 4,20 e Execução de Solo Grampeado no km 4,40, trecho Trevo Belvedere - Entr°. MG-030 (Nova Lima) | Obra 1 - Belo Horizonte, Esmeraldas, São José da Lapa | 426 | 183 | 185 | 794 | 8508126.45 | 1623310.7 | 10131437.15 | 8532768.06 | 1745613.86 | 10278381.92 | 1598669.09 | 0.8422070762191917
PRC-22.032/2017-D | 9170558 | 2301762 000052/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | 2021-11-19 00:00:00 | 2021-12-21 00:00:00 | 2022-12-20 00:00:00 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | Obra 1 - Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Carmésia, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Mariana, Morro do Pilar, Nova Era, Nova União, Passabém, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Taquaraçu de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 6366080.23 | 271969.06 | 6638049.29 | 5136814.28 | 1791714.75 | 6928529.03 | 1501235.01 | 0.7738439495679008
DM-004/2022 | 9326050 | 2301762 000075/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG 255. TRECHO ITAPAGIPE - ITURAMA. | 2022-03-03 00:00:00 | 2022-05-16 00:00:00 | 2023-05-15 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255 | 45182869000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG-255, trecho Itapagipe - Iturama. | Obra 1 - Campina Verde, Itapagipe, Iturama, São Francisco de Sales, Uberaba | 365 | 0 | 0 | 365 | 10125828.27 | 1889175.55 | 12015003.82 | 11572825.77 | 2586979.37 | 14159805.14 | 442178.05 | 0.9631978435775479
DC-22.016/2020 | DC-22.016/2020 | 2301520 000006/2020 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL ÁGUAS FORMOSAS - PAVÃO E ENTR° BR/116 (P/ TEÓFILO OTONI) ¿ PAVÃO | 2020-08-13 00:00:00 |  |  | Rescindido | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Entr° BR/116 (p/ Teófilo Otoni) - Pavão, com 76,30 km de extensão, na Rodovia MG/409, Obra 2 - Águas Formosas - Pavão, com 45,60 km de extensão, na Rodovia MG/105 | Obra 1 - Teófilo Otoni, Obra 2 - Teófilo Otoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 34303736.06 | 0 | 34303736.06 | 0 | 0 | 0 | 34303736.06 | 0
DM-22.006/2019-A | 9220725 | 2301762 000043/2017 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 11ª CRG DO DEER/MG | 2020-09-25 00:00:00 | 2020-10-01 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 11ª CRG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Canápolis, Centralina, Ibiá, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5494697.08 | 0 | 5494697.08 | 4281113.58 | 647322.91 | 4928436.49 | 1213583.5 | 0.7791355042269227
PRC-22.032/2017-C | 9170558 | 2301762 000052/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | 2020-12-18 00:00:00 | 2020-12-21 00:00:00 | 2021-12-20 00:00:00 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | Obra 1 - Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Carmésia, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Mariana, Morro do Pilar, Nova Era, Nova União, Passabém, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Taquaraçu de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 6366404.23 | 37549.92 | 6403954.15 | 4976319.74 | 822882.57 | 5799202.31 | 1427634.41 | 0.7770698576909705
PRC-22.030/2017-C | 9164794 | 2301762 000066/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª RRG - BRASÍLIA DE MINAS | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | 2022-02-28 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª URG - BRASÍLIA DE MINAS | Obra 1 - Brasília de Minas, Campo Azul, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, São Francisco, São João da Ponte, São João do Pacuí, Ubaí, Varzelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5430665.21 | 25992.46 | 5456657.67 | 4470448.67 | 821107.62 | 5291556.29 | 986209 | 0.8192650043959968
PRC-22.028/2017-C | 9164466 | 2301762 000038/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | 2022-02-28 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | Obra 1 - Arinos, Buritis, Chapada Gaúcha, Formoso, Pintópolis, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5383651.29 | 34676.6 | 5418327.89 | 5388254.99 | 1081027.49 | 6469282.48 | 30072.9 | 0.9944497821817867
PRC-22.035/2017-C | 9178157 | 2301762 000030/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 21ª URG | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | 2022-02-28 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 21ª URG. | Obra 1 - Almenara, Araçuaí, Berilo, Bertópolis, Felisburgo, Francisco Badaró, Fronteira dos Vales, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Maxacalis, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Umburatiba, Virgem da Lapa, Águas Formosas | 365 | 0 | 0 | 365 | 5237910.24 | 1304213.79 | 6542124.03 | 6522495.82 | 1565871.94 | 8088367.76 | 19628.21 | 0.9969997190652468
DM-22.011/2020-A | 9245717 | 2301762 000040/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 20 ª URG - FORMIGA | 2021-04-07 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00 | 2022-04-06 00:00:00 | Execução concluída | CCR-CONSTRUCOES CIVIS E RODOVIARIAS LTDA | 01729892000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | Obra 1 - Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Camacho, Carmo do Cajuru, Córrego Danta, Córrego Fundo, Doresópolis, Formiga, Guapé, Iguatama, Ilicínea, Itapecerica, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Pains, Pedra do Indaiá, Pimenta, Piumhi, Pratinha, Santo Antônio do Monte, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, Tapiraí, Vargem Bonita | 365 | 0 | 0 | 365 | 5664844.26 | 0 | 5664844.26 | 5445860.01 | 664207.05 | 6110067.06 | 218984.25 | 0.9613432885443527
DM-027/2021 | 9299234 | 2301762 000030/2021 | CONSTRUÇÃO DE ALAS DE GALERIA EM GABIÃO E INSTALAÇÃO DE "COLCHÃO RENO" NA RODOVIA MGC-262 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021-11-03 00:00:00 | 2023-12-19 00:00:00 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção Drenagem | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção de alas de galeria em gabião e instalação de "Colchão Reno" na Rodovia MGC-262, no km 302, no trecho Sabará - Entr. p/ Bairro Nações Unidas | Obra 1 - Ribeirão das Neves, Sabará | 120 | 91 | 566 | 777 | 603046.21 | 0 | 603046.21 | 356973.01 | 38542.67 | 395515.68 | 246073.2 | 0.5919496782841899
PRC-22.004/2017 | 9243278 | 2301520 000040/2014 | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - SERRO, RODOVÍA MG/010 | 2017-03-31 00:00:00 | 2018-06-20 00:00:00 | 2023-12-08 00:00:00 | Execução concluída | CONTEK ENGENHARIA S.A. | 27183425000130 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e O.A.E. | Obra Rodoviária | Obra 2 - Conceição do Mato Dentro - Serro (EST 0 à 504), Obra 3 - Conceição do Mato Dentro - Serro (EST 930 à 2205), Obra 4 - Ponte sobre o Córrego Pereira (9,80 x 10,00)m, Obra 5 - Ponte sobre o Córrego Passa Sete (10,00 x 10,00)m, Obra 6 - Ponte sobre o Córrego Zalu (10,00 x 10,00)m, Obra 7 - Ponte sobre o Córrego Campinas (10,00 x 10,00)m, Obra 8 - Ponte sobre o Córrego das Pedras I (26,00 x 10,00)m, Obra 9 - Ponte sobre o Rio do Peixe (37,00 x 10,00)m | Obra 2 - Conceição do Mato Dentro, Obra 3 - Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Serro, Obra 4 - Conceição do Mato Dentro, Obra 5 - Alvorada de Minas, Obra 6 - Alvorada de Minas, Obra 7 - Alvorada de Minas, Obra 8 - Alvorada de Minas, Obra 9 - Serro | 720 | 480 | 798 | 1998 | 29179321.05 | 4640198.22 | 33819519.27 | 31215884.87 | 12988202.64 | 44204087.51 | 2603634.4 | 0.9230138554243263
DM-22.004/2020 | 9245547 | 2301762 000039/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 18ª URG - MONTE CARMELO | 2020-03-11 00:00:00 | 2020-03-19 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araguari, Cascalho Rico, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Guimarânia, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Romaria, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6402168.43 | 0 | 6402168.43 | 4265346.97 | 79950.33 | 4345297.3 | 2136821.46 | 0.6662347322842926
DC-22.015/2020 | 9262781 | 1301608 000009/2020 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DO AEROPORTO DE IPATINGA | 2020-08-14 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Aeroporto | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração do pavimento da Pista de Pouso e Decolagem, da Taxiways, do Pátio de Aeronave e Execução da nova sinalização horizontal das Taxiways e do , Obra 2 - Fornecimento e transporte do material betuminoso aeroporto de Ipatinga | Obra 1 - Santana do Paraíso, Obra 2 - Santana do Paraíso | 120 | 60 | 90 | 270 | 11773240.84 | 261362.24 | 12034603.08 | 8385255.55 | 587431 | 8972686.55 | 3649347.53 | 0.6967621195530115
DC-003/2021 | DC-003/2021 | 2301520 000001/2021 | COMPLEMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO DO MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO MARLIÉRIA - PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE, COM 14,0 KM | 2021-05-13 00:00:00 |  |  | Rescindido | IPE ENGENHARIA LTDA | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Marliéria - Parque Estadual do Rio Doce | Obra 1 - Marliéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796116.03 | 0 | 12796116.03 | 0 | 0 | 0 | 12796116.03 | 0
DC-017/2021 | 9300461 | 2301520 000020/2021 | SUPERVISÃO AMBIENTAL CAETÉ - BARÃO DE COCAIS | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-11-09 00:00:00 | 2023-11-16 00:00:00 | Execução concluída | ARTEMIS AMBIENTAL LTDA | 10598701000128 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de apoio a supervisão ambiental, no trecho Caeté - Barão de Cocais, com 24,60 km de extensão, Rod MGC/262 e Contorno de Barão de Cocais | Obra 1 - Barão de Cocais, Caeté | 540 | 180 | 18 | 738 | 1449681.04 | 362149.96 | 1811831 | 1359660.39 | 68973.31 | 1428633.7 | 452170.61 | 0.7504344444928914
PRC-22.034/2017-D | 9174578 | 2301762 000047/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | 2021-12-01 00:00:00 | 2021-12-21 00:00:00 | 2022-12-20 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | Obra 1 - Abaeté, Biquinhas, Bom Despacho, Cedro do Abaeté, Curvelo, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Luz, Martinho Campos, Morada Nova de Minas, Paineiras, Pompéu, Quartel Geral, Serra da Saudade, São Gotardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 4263925.55 | 927787.54 | 5191713.09 | 4487602.33 | 2055473.84 | 6543076.17 | 704110.76 | 0.8643779523648523
DM-036/2021 | 9318936 | 2301762 000071/2021 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL LMG-799 | 2021-12-23 00:00:00 | 2022-10-03 00:00:00 | 2024-01-26 00:00:00 | Execução concluída | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 00711110000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação ambiental | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação ambiental (Recomposição do solo para plantio, Plantio de cobertura e Desassoreamento) - Rodovia LMG-799 | Obra 1 - Bela Vista de Minas, Itabira, João Monlevade, Rio Piracicaba | 365 | 0 | 116 | 481 | 1165583.1 | 0 | 1165583.1 | 1001894.99 | 218329.03 | 1220224.02 | 163688.11 | 0.8595654741390811
DM-003/2022 | 9321401 | 2301762 000076/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-633, TRECHO ENTRº MG-401 - MOCAMBINHO | 2022-02-03 00:00:00 | 2022-05-09 00:00:00 | 2023-05-08 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional LMG-633, trecho Entrº MG-401 - Mocambinho | Obra 1 - Janaúba, Jaíba | 365 | 0 | 0 | 365 | 5635589.76 | 1289498.01 | 6925087.77 | 6218097.28 | 1333707.72 | 7551805 | 706990.49 | 0.8979088044107201
DC-003/2022 | 9321339 | 2301520 000028/2021 | COMPLEMENTAÇÃO SUPERVISÃO OBRAS RODOVIÁRIAS E OAE'S, TRECHO CAETÉ-BARÃO DE COCAIS E CONTORNO DE BARÃO DE COCAIS | 2022-02-03 00:00:00 | 2022-02-15 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | Execução concluída | JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 40376139000159 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio a supervisão de obras rodoviárias e OAE's no trecho Caeté - Barão de Cocais e Contorno de Barão de Cocais | Obra 1 - Barão de Cocais, Caeté | 720 | 270 | 0 | 990 | 2682263.52 | 658899.09 | 3341162.61 | 2723497.55 | 256214.9 | 2979712.45 | 617665.06 | 0.8151346904962521
DC-22.017/2020 | 9261336 | 2301520 000014/2020 | MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TRECHO CONTORNO DE CATAGUASES | 2020-08-19 00:00:00 | 2020-09-01 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00 | Execução concluída | MA ENGENHARIA LTDA | 26383935000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento, pavimentação e restauração do trecho Contorno de Cataguases | Obra 1 - Cataguases | 240 | 0 | 0 | 240 | 10630006.68 | 0 | 10630006.68 | 484751.51 | 18711.5 | 503463.01 | 10145255.17 | 0.04560218300822366
DM-017/2022 | 9332667 | 2301762 000041/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-410, BELA VISTA (DIV. 39ª URG) - ENTRº MGC-354 (P/PRESIDENTE OLEGÁRIO) | 2022-04-19 00:00:00 | 2023-05-02 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 | Execução concluída | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-410, Bela Vista (Div. 39ª URG) - Entrº MGC-354 (p/Presidente Olegário) | Obra 1 - Lagamar, Patos de Minas, Presidente Olegário | 366 | 0 | 0 | 366 | 4374685.47 | 935077.59 | 5309763.06 | 5245900.45 | 2038591.35 | 7284491.8 | 63862.61 | 0.9879726064462093
PRC-22.042/2017-C | 9176829 | 2301762 000056/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | 2020-12-28 00:00:00 | 2020-12-28 00:00:00 | 2021-12-27 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araxá, Ibiá, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tapira | 365 | 0 | 0 | 365 | 5409996.27 | 31612.44 | 5441608.71 | 4201860 | 673565.75 | 4875425.75 | 1239748.71 | 0.7721723894403278
DM-021/2022 | 9332670 | 2301762 000054/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-262, PONTE SOBRE O RIO DAS VELHAS - ENTRº AVENIDA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA | 2022-04-20 00:00:00 | 2022-05-09 00:00:00 | 2022-10-16 00:00:00 | Execução concluída | BALI - CONSTRUTORA BAETA LIGÓRIO LTDA | 18726947000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MGC-262, Ponte sobre o Rio das Velhas - Entrº Avenida José Cândido da Silveira | Obra 1 - Belo Horizonte, Sabará, São José da Lapa | 92 | 60 | 9 | 161 | 2115790.03 | 485483.72 | 2601273.75 | 2593708.89 | 573115.62 | 3166824.51 | 7564.86 | 0.9970918631689571
PRC-22.034/2017-E | 9174578 | 2301762 000047/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | 2022-12-12 00:00:00 | 2022-12-21 00:00:00 | 2023-12-20 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | Obra 1 - Abaeté, Biquinhas, Bom Despacho, Cedro do Abaeté, Curvelo, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Luz, Martinho Campos, Morada Nova de Minas, Paineiras, Pompéu, Quartel Geral, Serra da Saudade, São Gotardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 4257260.55 | 26952.38 | 4284212.93 | 2941750.64 | 1369259.69 | 4311010.33 | 1342462.29 | 0.6866490270361049
DM-22.012/2020-C | 9245580 | 2301762 000043/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 24ª URG PASSOS | 2023-03-03 00:00:00 | 2023-03-24 00:00:00 | 2024-03-23 00:00:00 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 366 | 0 | 0 | 366 | 4496415.48 | 338920 | 4835335.48 | 3434480.01 | 1392230.34 | 4826710.35 | 1400855.47 | 0.710287843357665
PRC-22.033/2017-C | 9169945 | 2301762 000055/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 32ª URG - JANAÚBA / NORTE | 2020-12-18 00:00:00 | 2020-12-21 00:00:00 | 2021-12-20 00:00:00 | Execução concluída | CROS CONSTRUÇÕES S/A | 22010581000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 32ª URG | Obra 1 - Capitão Enéas, Catuti, Espinosa, Francisco Sá, Gameleiras, Grão Mogol, Janaúba, Jaíba, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Santo Antônio do Retiro, Serranópolis de Minas, São João da Ponte, Verdelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5511869.61 | 31406.5 | 5543276.11 | 4241154.36 | 695180.22 | 4936334.58 | 1302121.75 | 0.765098883014146
DOV-002/2021 | 9292040 | 2301901 000008/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 02 | 2021-08-26 00:00:00 | 2021-09-13 00:00:00 | 2024-03-12 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 02 | Obra 1 - Araguari, Araporã, Araxá, Augusto de Lima, Belo Horizonte, Bom Despacho, Campina Verde, Capinópolis, Carmo do Paranaíba, Carneirinho, Cascalho Rico, Corinto, Coromandel, Curvelo, Diamantina, Douradoquara, Estrela do Sul, Felixlândia, Frutal, Gouvea, Ibiá, Inimutaba, Iraí de Minas, Ituiutaba, Iturama, Lagamar, Lagoa Grande, Luz, Martinho Campos, Nova Ponte, Paineiras, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Perdizes, Pompéu, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Juliana, Serra do Salitre, Serro, São Gotardo, Tapira, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Vazante, Água Comprida | 912 | 0 | 0 | 912 | 19899994.99 | 479048.31 | 20379043.3 | 9067896.04 | 1084026.97 | 10151923.01 | 11311147.26 | 0.44496181231432
DM-22.003/2020-B | 9245004 | 2301762 000044/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 30ª URG - JUIZ DE FORA | 2022-03-03 00:00:00 | 2022-03-18 00:00:00 | 2023-03-17 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | Obra 1 - Além Paraíba, Andrelândia, Arantina, Argirita, Belmiro Braga, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chiador, Chácara, Coronel Pacheco, Estrela Dalva, Ewbank da Câmara, Goiana, Goianá, Guarará, Juiz de Fora, Laranjal, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte, Madre de Deus de Minas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Palma, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Pirapetinga, Recreio, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão Pereira, São João Nepomuceno, São Vicente de Minas, Volta Grande | 365 | 0 | 0 | 365 | 4604050.2 | 967974.3 | 5572024.5 | 5114001 | 1383078.51 | 6497079.51 | 458023.5 | 0.9177994461438567
DP-001/2022 | 9340393 | 1301606 000001/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DO TRECHO JABOTICATUBAS - LAGOA SANTA | 2022-05-02 00:00:00 | 2022-07-04 00:00:00 | 2025-05-13 00:00:00 | Execução concluída | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Melhoramentos e Pavimentação do trecho Jaboticatubas - Lagoa Santa, em rodovia Municipal, com 14,0 | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 130 | 555 | 1045 | 677706.47 | 93940.66 | 771647.13 | 640159.1 | 89430.6 | 729589.7 | 131488.03 | 0.8296008306283729
DM-038/2022 | 9361918 | 2301762 000037/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NA RODOVIA MG-418, TRECHO ENTRº DIVISA BA/MG - TEÓFILO OTONI E RODOVIA MG-412 TRECHO ATALÉIA - ENTRº BR-418 | 2022-10-24 00:00:00 | 2023-05-02 00:00:00 | 2024-07-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-418, entrº Divisa BA/MG - Teófilo Otoni - subtrecho km 87 - km 178,3 (lote 2) e Rodovia MG-412, Ataléia - Entrº BR-418 | Obra 1 - Ataléia, Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni | 366 | 61 | 0 | 427 | 22375355.19 | 2553702.86 | 24929058.05 | 23477293.37 | 2497800.43 | 25975093.8 | 1451764.68 | 0.9417641582330063
PRC-22.033/2017-E | 9169945 | 2301762 000055/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 32ª URG - JANAÚBA / NORTE | 2022-12-12 00:00:00 | 2022-12-21 00:00:00 | 2023-12-20 00:00:00 | Execução concluída | CROS CONSTRUÇÕES S/A | 22010581000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 32ª URG | Obra 1 - Capitão Enéas, Catuti, Espinosa, Francisco Sá, Gameleiras, Grão Mogol, Janaúba, Jaíba, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Santo Antônio do Retiro, Serranópolis de Minas, São João da Ponte, Verdelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5493659.8 | 1188491.04 | 6682150.84 | 6432527.83 | 3834179.61 | 10266707.44 | 249623.01 | 0.9626433141099221
PRC-22.003/2019 | 9218745 | 2301520 000001/2019 | ACESSO AO DISTRITO DE JACUTINGA - ESTRADA MUNICIPAL E ACESSO AO DISTRITO DE JACUTINGA - INTERSEÇÃO MG/290 | 2019-05-16 00:00:00 | 2019-05-21 00:00:00 | 2021-01-30 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação e pavimentação do acesso ao distrito industrial de Jacutinga - Estrada municipal, Obra 2 - Acesso ao distrito industrial de Jacutinga - Interseção MG/290 | Obra 1 - Jacutinga, Obra 2 - Jacutinga | 180 | 69 | 372 | 621 | 4476151.47 | 690085.77 | 5166237.24 | 5022706.98 | 587148.09 | 5609855.07 | 143530.26 | 0.9722176405510948
DM-22.007/2020 | 9245548 | 2301762 000037/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 34ª URG SALINAS | 2020-03-17 00:00:00 | 2020-04-01 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | Obra 1 - Berizal, Coronel Murta, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Josenópolis, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 3428964.86 | 0 | 3428964.86 | 2562857.94 | 54436.16 | 2617294.1 | 866106.92 | 0.7474144660671734
PRC-22.016/2018-B | 9191367 | 2301762 000007/2018 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG -ITAJUBÁ | 2020-07-31 00:00:00 | 2020-08-01 00:00:00 | 2021-07-31 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG - ITAJUBÁ | Obra 1 - Alagoa, Albertina, Bom Repouso, Borda da Mata, Brasópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Carmo de Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Cristina, Córrego do Bom Jesus, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Jacutinga, Jacutinga, Maria da Fé, Marmelópolis, Monte Sião, Monte Verde, Munhoz, Ouro Fino, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguinho, Piranguçu, Pouso Alegre, Pouso Alto, Santa Rita do Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, São José do Alegre, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Rio Verde, Tocos do Moji, Toledo, Três Corações, Virgínia, Wenceslau Braz | 365 | 0 | 0 | 365 | 10885289.72 | 391508.08 | 11276797.8 | 8257049.48 | 889511.88 | 9146561.36 | 3019748.32 | 0.7322157962254143
PRC-22.041/2017-C | 9176459 | 2301762 000049/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00 | 2022-01-31 00:00:00 | Execução concluída | EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ DE MINAS | Obra 1 - Araújos, Cachoeira da Prata, Carmo do Cajuru, Conceição do Pará, Divinópolis, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igaratinga, Inhaúma, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro Ferreira, Maravilhas, Martinho Campos, Mateus Leme, Nova Serrana, Onça de Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Pequi, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, São Gonçalo do Pará, São José da Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 4989592.02 | 77930.2 | 5067522.22 | 4212886.25 | 723423.13 | 4936309.38 | 854635.97 | 0.8313503260771099
DP-003/2023 | 9375591 | 2301601 000007/2022 | SUPERVISÃO AMBIENTAL E AOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS | 2023-02-10 00:00:00 | 2023-03-06 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO ENECON-MPB-CONTÉCNICA | 49456001000134 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão Ambiental e aos Procedimentos Ambientais necessários à Restauração Ambiental das Obras de Edificações e Rodoviárias do DER/MG, inse | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 302 | 0 | 1032 | 14747701.54 | 3665951.99 | 18413653.53 | 14892021.74 | 1744511.41 | 16636533.15 | 3521631.79 | 0.8087488838506456
PRC-24.004/2019 | 9288233 | 2301601 000009/2018 | APOIO TÉCNICO À DIRETORIA DE PROJETOS À REGULARIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DA FAIXA DE DOMÍNIO | 2019-10-18 00:00:00 | 2021-10-22 00:00:00 | 2025-10-30 00:00:00 | Execução concluída | ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 01415130000158 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio técnico à Diretoria de Projetos à regularização expropriatória da faixa de domínio em diversas rodovias sob jurisdição/circunscrição do DEER/MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 720 | 750 | 0 | 1470 | 13517229.84 | 1512968.65 | 15030198.49 | 12976886.85 | 3395015.04 | 16371901.89 | 2053311.64 | 0.8633875899000186
PRC-22.017/2018-C | 9192575 | 2301762 000005/2018 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 15ª URG DO DER/MG - POÇOS DE CALDAS | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00 | 2022-06-30 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 15ª URG. | Obra 1 - Alfenas, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Caldas, Campestre, Carvalhópolis, Divisa Nova, Espírito Santo do Dourado, Fama, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Juruaia, Machado, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Paraguaçu, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, São João da Mata, São Pedro da União, Turvolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 8731190.64 | 426516.77 | 9157707.41 | 8918753.86 | 2434783.73 | 11353537.59 | 238953.55 | 0.9739068372353687
DC-025/2022 | 9388867 | 2301520 000021/2022 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO - TRECHO PINTÓPOLIS - URUCUIA E OAE'S | 2022-11-23 00:00:00 | 2023-06-07 00:00:00 | 2025-12-03 00:00:00 | Encerrado | ENECON S.A | 33830043000153 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento, pavimentação e OAE's no trecho Pintópolis - Urucuia, com 73,14 km de extensão, na rodovia MG-402 | Obra 1 - Pintópolis, Urucuia | 570 | 0 | 341 | 911 | 2090968.9 | 516074.62 | 2607043.52 | 2206796.32 | 232952.04 | 2439748.36 | 400247.2 | 0.8464746764181367
DM-001/2023 | 9372553 | 2301762 000042/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-482, TRECHO VIÇOSA - PORTO FIRME | 2023-01-24 00:00:00 | 2023-05-02 00:00:00 | 2024-02-01 00:00:00 | Execução concluída | ECR EMP DE CONST E CONS RODOV | 37058360000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MGC-482, Trecho Viçosa - Porto Firme | Obra 1 - Acaiaca, Matipó, Ponte Nova, Porto Firme, Viçosa | 276 | 0 | 0 | 276 | 2936342.62 | 488657.55 | 3425000.17 | 3095500.45 | 198967.23 | 3294467.68 | 329499.72 | 0.9037957069648846
DM-035/2022 | 9362131 | 2301762 000041/2022 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-834. TRECHO CAIANA - ESPERA FELIZ. 29ª MANHUMIRIM | 2022-10-24 00:00:00 | 2023-05-02 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00 | Execução concluída | ECR EMP DE CONST E CONS RODOV | 37058360000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do pavimento na Rodovia LMG-834, Trecho Caiana - Espera Feliz. a execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de Circ | Obra 1 - Caiana, Espera Feliz, Manhumirim | 123 | 0 | 0 | 123 | 1725001.8 | 0 | 1725001.8 | 1667057.38 | 97819.09 | 1764876.47 | 57944.42 | 0.9664090669354664
ATA RP-LOTE 6 | RP 245/2021 | 2301601 000001/2023 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL LOTE 06 - METROPOLITANA 1 - CENTRAL | 2023-01-09 00:00:00 | 2023-03-08 00:00:00 | 2024-03-06 00:00:00 | Execução concluída | SURFACE ENGENHARIA E TOPO LTDA | 09491927000146 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | REGISTRO DE PRECOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) | Obra 1 - Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 566000 | 0 | 566000 | 70885.22 | 0 | 70885.22 | 495114.78 | 0.1252389045936396
PRC-22.013/2018-B | 9187441 | 2301762 000001/2018 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DAS RODOVIAS DA 10ª URG - VARGINHA | 2020-05-29 00:00:00 | 2020-06-01 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 10ª URG. | Obra 1 - Aiuruoca, Alfenas, Baependi, Boa Esperança, Cambuquira, Campanha, Campo do Meio, Campos Gerais, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Coqueiral, Cordislândia, Cruzília, Elói Mendes, Heliodora, Ilicínea, Jesuânia, Lambari, Luminárias, Minduri, Monsenhor Paulo, Natércia, Nepomuceno, Olímpio Noronha, Paraguaçu, Pouso Alegre, Santana da Vargem, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, São Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Três Corações, Três Pontas, Varginha | 365 | 0 | 0 | 365 | 8864502.84 | 418981.01 | 9283483.85 | 5895071.29 | 618053.88 | 6513125.17 | 3388412.56 | 0.635006360246967
PRC-22.040/2017-C | 9177986 | 2301762 000037/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 23ª CRG - GOVERNADOR VALADARES | 2020-12-28 00:00:00 | 2020-12-29 00:00:00 | 2021-12-28 00:00:00 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 23ª URG. | Obra 1 - Alpercata, Alvarenga, Capitão Andrade, Central de Minas, Conselheiro Pena, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Galiléia, Goiabeira, Governador Valadares, Itabirinha de Mantena, Itanhomi, Itueta, Jampruca, Mantena, Marilac, Mathias Lobato, Mendes Pimentel, Nacip Raydan, Nova Belém, Nova Módica, Periquito, Pescador, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita do Itueto, Sobrália, São Félix de Minas, São Geraldo do Baixio, São José da Safira, São José do Divino, São João do Manteninha, Tarumirim, Tumiritinga, Virgolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6998077.6 | 29227.77 | 7027305.37 | 6371443.08 | 1077245.93 | 7448689.01 | 655862.29 | 0.9066694478939372
DM-034/2021 | 9318435 | 2301762 000066/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-367, CONSTRUÇÃO DE GALERIA E COLCHÃO RENO | 2021-12-27 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00 | 2023-08-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO TERRAYAMA-TAMASA | 44507700000142 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MGC-367, construção de galeria e colchão reno | Obra 1 - Araçuaí, Virgem da Lapa | 365 | 184 | 28 | 577 | 5794495.5 | 1382110.88 | 7176606.38 | 7013395.54 | 1429753.58 | 8443149.12 | 163210.84 | 0.9772579362224963
PRC-22.030/2017-D | 9164794 | 2301762 000066/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª RRG - BRASÍLIA DE MINAS | 2022-02-11 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª URG - BRASÍLIA DE MINAS | Obra 1 - Brasília de Minas, Campo Azul, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, São Francisco, São João da Ponte, São João do Pacuí, Ubaí, Varzelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5426465.71 | 24232.75 | 5450698.46 | 4174912.09 | 1438335.85 | 5613247.94 | 1275786.37 | 0.7659407543157323
DM-22.012/2020-B | 9245580 | 2301762 000043/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 24ª URG PASSOS | 2022-03-10 00:00:00 | 2022-03-24 00:00:00 | 2023-03-23 00:00:00 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 365 | 0 | 0 | 365 | 4496415.48 | 332410 | 4828825.48 | 2780141.42 | 666066.94 | 3446208.36 | 2048684.06 | 0.5757386411074024
DM-22.008/2020 | 9245549 | 2301762 000036/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 26ª URG PARACATU | 2020-03-17 00:00:00 | 2020-04-01 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | Obra 1 - Cabeceira Grande, Coromandel, Dom Bosco, Guarda-Mor, Paracatu, Unaí, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 3655254.11 | 0 | 3655254.11 | 2581255.18 | 48671.88 | 2629927.06 | 1073998.93 | 0.7061766712574739
PRC-22.015/2017-C | 9149725 | 2301762 000020/2017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 40ª URG - CORONEL FABRICIANO | 2020-08-28 00:00:00 | 2020-09-01 00:00:00 | 2021-08-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 40ª CRG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Acarape, Acarau, Acopiara, Acrelandia, Acreuna, Adao Colares, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5530940.42 | 24700.5 | 5555640.92 | 4513203.04 | 685432.17 | 5198635.21 | 1042437.88 | 0.8123640647387268
DC-009/2021 | 9288096 | 2301520 000014/2021 | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS NO TRECHO CONTORNO DE CATAGUASES | 2021-07-29 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 2023-02-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação de 4,5km de obras de melhoramento e pavimentação no trecho Contorno de Cataguases e 1,9 km de restauração, em rodovia Municipal | Obra 1 - Cataguases, Leopoldina, Piraúba | 240 | 150 | 129 | 519 | 10466162.19 | 2611075.9 | 13077238.09 | 10525602.97 | 1905697.46 | 12431300.43 | 2551635.12 | 0.8048796617115044
DC-010/2021 | DC-010/2021 | 2301520 000021/2021 | ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE FERROVIA DA VALE NA RODOVIA MGC-262, TRECHO CAETÉ - BARÃO DE COCAIS | 2021-08-20 00:00:00 |  |  | Rescindido | CONSTRUTORA AGIL LTDA. EPP | 04614051000164 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Alargamento de Ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Alargamento da Ponte sobre Ferrovia da Vale na Rodovia MGC-262, trecho Caeté - Barão de Cocais, dimensão total (37,75 x 10,00) m | Obra 1 - Caeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328712.33 | 0 | 1328712.33 | 0 | 0 | 0 | 1328712.33 | 0
DM-018/2021 | 9309947 | 2301762 000050/2021 | ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO DE ENCABEÇAMENTO DE PONTE NA MG-060, KM 60,6, ENTRº MG-050 (VIANÓPOLIS) - ENTRº MG-432 P/CARACÓIS | 2021-10-26 00:00:00 | 2022-05-03 00:00:00 | 2023-01-25 00:00:00 | Execução concluída | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULT.TECNICA LTDA | 21728225000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Estabilização de Aterro de Encabeçamento de Ponte na MG-060, km 60,6, Entrº MG-050 (Vianópolis) - Entrº MG-432 p/Caracóis | Obra 1 - Betim, Contagem, Esmeraldas | 153 | 90 | 25 | 268 | 834019.59 | 0 | 834019.59 | 816968.25 | 218417.87 | 1035386.12 | 17051.34 | 0.9795552284329436
PRC-22.026/2017-D | 9162813 | 2301762 000029/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 16ª RRG - OLI | 2022-02-08 00:00:00 | 2022-02-19 00:00:00 | 2023-02-18 00:00:00 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 16ª URG. | Obra 1 - Aguanil, Bom Sucesso, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmópolis de Minas, Carrancas, Cláudio, Cristais, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itaguara, Itapecerica, Itumirim, Itutinga, Lavras, Luminárias, Nazareno, Oliveira, Passa Tempo, Perdões, Piracema, Resende Costa, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, São Tiago | 365 | 0 | 0 | 365 | 5509451.55 | 33067.31 | 5542518.86 | 4905270.56 | 1867328.17 | 6772598.73 | 637248.3 | 0.8850255062551109
DM-006/2022 | 9324278 | 2301762 000007/2022 | EXECUÇÃO EMERGENCIAL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO LEITO ESTRADAL DA RODOVIA PAVIMENTADA MG-129 - TRECHO DE OURO PRETO/OURO BRANCO DA 17ª URG DO DER/MG | 2022-02-22 00:00:00 | 2022-02-24 00:00:00 | 2022-07-23 00:00:00 | Execução concluída | EMPAV EMP E PAVIMENTACAO LTDA | 00329295000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Execução das obras de Recuperação do Leito Estradal da Rodovia Estadual Pavimentada MG-129 - Trecho de Ouro Preto/Ouro Branco | Obra 1 - Ouro Branco, Ouro Preto, Ponte Nova | 150 | 0 | 0 | 150 | 13428153.21 | 2259550.9 | 15687704.11 | 15661514.13 | 0 | 15661514.13 | 26189.98 | 0.9983305409245127
DC-004/2022 | 9327456 | 1301608 000003/2021 | RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE DO TRECHO TRÊS PONTAS - VARGINHA (ESTACA 80 A 610) - 10,60 KM | 2022-02-21 00:00:00 | 2022-04-18 00:00:00 | 2023-02-11 00:00:00 | Execução concluída | IBIZA CONSTRUTORA LTDA | 05000710000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração do Trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) - 10,60 km, Obra 2 - Aumento de capacidade do Trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) - 10,60 km | Obra 1 - Três Pontas, Varginha, Obra 2 - Três Pontas | 300 | 0 | 0 | 300 | 22239445.51 | 1140730.72 | 23380176.23 | 1473852.18 | 254931.23 | 1728783.41 | 21906324.05 | 0.063038540236016
PRC-22.018/2017-C | 9159015 | 2301762 000044/2017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 38ª URG - CAPELINHA | 2020-10-01 00:00:00 | 2020-10-02 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 38ª URG. | Obra 1 - Agua Boa, Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, José Raydan, Malacacheta, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Santa Maria do Suaçuí, Senador Modestino Gonçalves, Setubinha, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Turmalina, Veredinha | 365 | 0 | 0 | 365 | 5064161.71 | 34936.2 | 5099097.91 | 4129872.31 | 624363.45 | 4754235.76 | 969225.6 | 0.8099221436601126
DM-001/2021 | 9472752 | 2301762 000012/2020 | RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JEQUITIBÁ - 29ª URG | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-05-10 00:00:00 | 2021-10-06 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA AGIL LTDA. EPP | 04614051000164 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação da ponte sobre o Rio Jequitibá, com dimensões de 38,30m x 10,00m, na Rodovia MG-111, no trecho Entrº. BR-262 - Manhumirim | Obra 1 - Manhumirim, Reduto | 120 | 30 | 0 | 150 | 915020.1 | 61449.47 | 976469.57 | 975758.02 | 0 | 975758.02 | 711.55 | 0.9992713034570038
PRC-22.019/2017-D | 9159186 | 2301762 000041/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | 2020-09-25 00:00:00 | 2021-10-02 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | Obra 1 - Buritizeiro, Coração de Jesus, Corinto, Ibiaí, João Pinheiro, Lagoa dos Patos, Lassance, Pirapora, Ponto Chique, Santa Fé de Minas, São Romão, Várzea da Palma | 365 | 0 | 0 | 365 | 3119026.01 | 765160.07 | 3884186.08 | 3620194.21 | 1043016.24 | 4663210.45 | 263991.87 | 0.9320341856536389
DM-023/2021 | 9293762 | 2301762 000061/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL CMG-367, TRECHO COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS - DIAMANTINA | 2021-10-01 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional CMG-367, trecho Couto de Magalhães de Minas - Diamantina, com 30,40 km de extensão | Obra 1 - Couto de Magalhães de Minas, Diamantina | 365 | 0 | 0 | 365 | 5901623.89 | 643807.38 | 6545431.27 | 6178243.94 | 1135643.45 | 7313887.39 | 367187.33 | 0.9439017362105767
DC-016/2021 | 9301376 | 2301520 000015/2021 | CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS, TRECHO ENTRº MERCÊS - RIO POMBA | 2021-10-20 00:00:00 | 2021-11-18 00:00:00 | 2023-03-25 00:00:00 | Rescindido | MSL CONSTRUCOES EIRELI | 22024025000168 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio São Domingos, trecho Entrº Mercês - Rio Pomba, na Rodovia MGC-265, na dimensão: (42,90 x 10,30) m | Obra 1 - Mercês, Piraúba | 300 | 0 | 193 | 493 | 3534292.42 | 0 | 3534292.42 | 828202.96 | 23132.73 | 851335.69 | 2706089.46 | 0.2343334567658666
PRC-22.028/2017-D | 9164466 | 2301762 000038/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | 2022-02-21 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | Obra 1 - Arinos, Buritis, Chapada Gaúcha, Formoso, Pintópolis, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia | 365 | 0 | 0 | 365 | 5375956.29 | 34627.86 | 5410584.15 | 5230002.8 | 1866010.71 | 7096013.51 | 180581.35 | 0.9666244263107894
DM-007/2022 | 9325902 | 2301762 000009/2022 | RECONSTRUÇÃO PISTA LMG/743, QUINTINOS - ENTRº BR/354; RECONSTRUÇÃO ATERRO MGC/354, PRESIDENTE OLEGÁRIO B - AV. MARABÁ (PATOS DE MINAS) | 2022-03-07 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | 2022-08-10 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Reconstrução pista LMG/743, Quintinos - Entrº BR/354; Reconstrução aterro MGC/354, Presidente Olegário B - Av. Marabá (Patos de Minas) | Obra 1 - Carmo do Paranaíba, Patos de Minas, Presidente Olegário | 150 | 0 | 0 | 150 | 15950779.96 | 0 | 15950779.96 | 10953395.11 | 0 | 10953395.11 | 4997384.85 | 0.6866996559082369
ASG-003/2021 | 9318266 | 2301931 000002/2021 | SISTEMA DE GERÊNCIA DE PAVIMENTOS (SGP) | 2021-12-28 00:00:00 | 2022-03-15 00:00:00 | 2024-11-29 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO GESTÃO DE PAVIMENTOS BRASIL - MG | 44651931000125 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Edificação - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de serviços de engenharia especializada para apoio técnico e operacional | Obra 1 - Belo Horizonte | 915 | 0 | 76 | 991 | 12627427.5 | 1728640.94 | 14356068.44 | 13476296.8 | 961670.52 | 14437967.32 | 879771.64 | 0.9387177872774198
PRC-29.010/2010-D | 5029 | 2301762 000126/2009 | CONSULTORIA/ASSESSORAMENTO | 2014-06-07 00:00:00 | 2014-07-05 00:00:00 | 2015-07-04 00:00:00 | Andamento | CSL CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ECONOMIA LTDA | 38734083000115 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | NÃO DISPONÍVEL | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Apoio Técnico e Administrativo ao Gerenciamento no PROSEG-PPAG. | Obra 1 - Belo Horizonte | 365 | 0 | 0 | 365 | 3093220.08 | 0 | 3093220.08 | 1035411.98 | 240629.72 | 1276041.7 | 2057808.1 | 0.3347359558069337
PRC-22.018/2011-C | 5475 | 2301762 000016/2011 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | 2014-07-15 00:00:00 | 2014-07-20 00:00:00 | 2015-07-14 00:00:00 | Andamento | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção rodoviária de forma contínua das obras sob circunscrição da 24ª CRG do DER/MG-PASSOS/MG | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 360 | 0 | 0 | 360 | 1391913.38 | 0 | 1391913.38 | 0 | 0 | 0 | 1391913.38 | 0
PRC-22.038/2017-B | 9178085 | 2301762 000051/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 09ª URG - CURVELO | 2020-05-29 00:00:00 | 2020-06-01 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 09ª URG. | Obra 1 - Araçaí, Augusto de Lima, Buenópolis, Caetanópolis, Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Paraopeba, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Santo Hipólito, Três Marias | 365 | 0 | 0 | 365 | 3517566.31 | 25565.04 | 3543131.35 | 2733752.51 | 373437.14 | 3107189.65 | 809378.84 | 0.7715639754648103
PRC-24.014/2018 | 9292318 | 2301601 000005/2017 | ENTR. MG308 (CAPELINHA) - ITAMARANDIBA | 2018-09-19 00:00:00 | 2024-04-02 00:00:00 | 2026-08-24 00:00:00 | Paralisado | EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTOR | 16593410000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos e Pavimentação do trecho Entr. MG308 (Capelinha) - Itamarandiba | Obra 1 - Capelinha | 360 | 330 | 185 | 875 | 2816620.4 | 107223.46 | 2923843.86 | 1056691.25 | 405055.51 | 1461746.76 | 1867152.61 | 0.3614048152352431
PRC-22.022/2017-D | 9162650 | 2301762 000035/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 27ª URG | 2021-10-19 00:00:00 | 2021-11-01 00:00:00 | 2022-10-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 27ª URG - PEDRA AZUL | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Cachoeira de Pajeú, Comercinho, Divisa Alegre, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Medina, Pedra Azul, Águas Vermelhas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4163128.07 | 33731.57 | 4196859.64 | 3434909.82 | 1040645.54 | 4475555.36 | 761949.82 | 0.8184476286178587
DM-025/2021 | 9299246 | 2301762 000056/2021 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-190, ABADIA DOS DOURADOS - ENTRº BR-365 (UBERLÂNDIA) | 2021-10-22 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | 2023-04-21 00:00:00 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MG-190, trecho Final do Perímetro Urbano de Abadia dos Dourados - Entrº BR-365 (Uberlândia), com extensão de 58,30 km | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Monte Carmelo, Romaria, Uberlândia | 365 | 0 | 52 | 417 | 17708410.53 | 2974351.71 | 20682762.24 | 19850671.26 | 4218499.9 | 24069171.16 | 832090.98 | 0.959768865959753
DM-028/2021 | 9310082 | 2301762 000032/2021 | IMPLANTAÇÃO DE TÚNEL BALA (2,00 X 2,58)M NA MG-424, KM 2,80, ENTRº MG-010 - ENTRº P/SÃO JOSÉ DA LAPA | 2021-11-05 00:00:00 | 2021-12-01 00:00:00 | 2023-10-09 00:00:00 | Execução concluída | TRAVESSIA ENGENHARIA LTDA | 24027175000150 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação de Túnel Bala (2,00 x 2,58)m na MG-424, km 2,80, Entrº MG-010 - Entrº p/São José da Lapa | Obra 1 - Belo Horizonte, São José da Lapa, Vespasiano | 121 | 92 | 465 | 678 | 1120196 | 167200 | 1287396 | 1231400 | 139471.03 | 1370871.03 | 55996 | 0.9565044477379143
PRC-22.029/2017-D | 9164650 | 2301762 000033/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 14ª URG - PATOS DE MINAS | 2022-01-27 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 14ª RRG. | Obra 1 - Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros, Varjão de Minas, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 4595426.93 | 61655.82 | 4657082.75 | 3674883.33 | 1428677.45 | 5103560.78 | 982199.42 | 0.7890955620232429
PRC-22.037/2017-D | 9178130 | 2301762 000048/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 06ª URG - MONTES CLAROS | 2022-02-11 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 06ª URG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Bocaiúva, Botumirim, Canápolis, Capitão Enéas, Centralina, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiaí, Ibiá, Indianópolis, Itacambira, Janaúba, Jequitaí, Joaquim Felício, Juramento, Lagoa dos Patos, Monte Alegre de Minas, Montes Claros, Nova Ponte, OLHOS-D AGUA, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, São João da Lagoa, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6256194.57 | 54521.69 | 6310716.26 | 5269894.66 | 2141044.23 | 7410938.89 | 1040821.6 | 0.8350707658024226
DM-009/2022 | 9327308 | 2301762 000087/2021 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - 29ª URG - MANHUMIRIM | 2022-03-31 00:00:00 | 2022-04-05 00:00:00 | 2023-04-04 00:00:00 | Execução concluída | GUAXIMA ENGENHARIA LTDA | 19230918000155 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção rodoviáriapara conservação rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparação do corpo estradal | Obra 1 - Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Caiana, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Conceição de Ipanema, Divino, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Imbé de Minas, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, Taparuba, Tombos, Vieiras | 365 | 0 | 0 | 365 | 8057673.25 | 916011.54 | 8973684.79 | 8380859.8 | 1361183.56 | 9742043.36 | 592824.99 | 0.9339373954096731
PRC-22.027/2017-D | 9162815 | 2301762 000040/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª URG - GUANHÃES | 2022-03-15 00:00:00 | 2022-04-02 00:00:00 | 2023-04-01 00:00:00 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª RRG - GUANHÃES | Obra 1 - Cantagalo, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Coroaci, Divinolândia de Minas, Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Frei Lagonegro, Gonzaga, Governador Valadares, Guanhães, Materlândia, Morro do Pilar, Paulistas, Peçanha, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas, Santana do Riacho , Sardoá, Senhora do Porto, São Geraldo da Piedade, São José do Jacuri, São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, Virginópolis, Virgolândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6957555.65 | 36602.87 | 6994158.52 | 5713098.99 | 2256584.15 | 7969683.14 | 1281059.53 | 0.8168386480894345
PRC-22.038/2012 | 5740 | 2301520 000046/2012 | MELHORAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO | 2012-10-19 00:00:00 | 2013-09-03 00:00:00 | 2024-03-23 00:00:00 | Execução concluída | TAMASA ENGENHARIA S/A | 18823724000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Entrº BR/262 - Entrº São José do Goiabal - Cava Grande, Obra 2 - Alargamento, recuperação e reforço da Ponte sobre o Ribeirão Mombaça, Obra 3 - Alargamento, recuperação e reforço da Ponte sobre o Ribeirão Sacramento, Obra 4 - Alargamento, recuperação e reforço da Ponte sobre o Ribeirão Santa Rita ou Turvo, Obra 5 - Construção de passagem inferior e desvio na interseção com a BR-262 | Obra 1 - Cava Grande, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Timóteo, Obra 2 - Cava Grande, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Timóteo, Obra 3 - Cava Grande, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Timóteo, Obra 4 - Cava Grande, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Timóteo, Obra 5 - Cava Grande, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Timóteo | 900 | 1000 | 1955 | 3855 | 86357244.55 | 19681631.9 | 106038876.45 | 96183854.16 | 71077774.39 | 167261628.55 | 9855022.29 | 0.9070621773831516
PRC-22.011/2018 | 9187320 | 2301520 000001/2018 | IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO ENTR° BR/040(BARREIRA DO TRIUNFO) - JOÃO FERREIRA | 2018-04-23 00:00:00 | 2020-09-01 00:00:00 | 2021-10-08 00:00:00 | Execução concluída | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 00711110000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação, melhoramento e pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Interseção Entr. BR/040 (Barreira do Triunfo) - João Ferreira | Obra 1 - Juiz de Fora | 180 | 180 | 43 | 403 | 1398962.54 | 102388.3 | 1501350.84 | 1271442.29 | 180246.32 | 1451688.61 | 229908.55 | 0.8468655401025386
DM-22.005/2020-C | 9245589 | 2301762 000038/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 31ª URG ITUIUTABA | 2023-03-24 00:00:00 | 2023-04-06 00:00:00 | 2024-04-05 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | Obra 1 - Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória, União de Minas | 366 | 0 | 0 | 366 | 4590818.95 | 0 | 4590818.95 | 3625425.84 | 1482543.61 | 5107969.45 | 965393.11 | 0.7897122233496052
PRC-22.004/2018-E | 9180348 | 2301762 000050/2017 | MANUT. RODOV., CONSERV. ROTINEIRA E PERIÓDICA, SERVIÇOS DE URGÊNCIA E PEQUENOS MELHORAMENTOS, BEM COMO REPARAÇÕES DO CORPO ESTRADAL, NA 08ª URG. | 2023-05-17 00:00:00 | 2023-06-01 00:00:00 | 2024-05-31 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 08ª URG. | Obra 1 - Agua Boa, Alvorada de Minas, Capelinha, Carbonita, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Curvelo, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouvea, Itamarandiba, José Raydan, Minas Novas, Monjolos, Novo Cruzeiro, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Maria do Suaçuí, Santo Antônio do Itambé, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, Setubinha, São Gonçalo do Rio Preto, São Pedro do Suaçuí, Turmalina, Turmalina, Água Boa | 366 | 0 | 0 | 366 | 5094207.67 | 31139.34 | 5125347.01 | 4146468.16 | 2128042.93 | 6274511.09 | 978878.85 | 0.809012180426004
DC-007/2023 | 9389525 | 2301520 000001/2023 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA MG-415, TRECHO MORADA NOVA DE MINAS - ENTRº BR-040 | 2023-05-03 00:00:00 | 2023-08-01 00:00:00 | 2026-10-13 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO TAMASA BARRA SETE | 50440172000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramentos e Pavimentação na Rodovia MG-415, trecho Morada Nova de Minas - Entrº BR-040, subtrecho Morada Nova de Minas - Porto Novo (Represa), Obra 2 - Melhoramentos e Pavimentação na Rodovia MG-415, trecho Morada Nova de Minas - Entrº BR-040, subtrecho Porto Novo (Represa) - Entr° BR-040 | Obra 1 - Morada Nova de Minas, Obra 2 - Morada Nova de Minas, Três Marias | 900 | 270 | 0 | 1170 | 58760501.45 | 11831013.6 | 70591515.05 | 35743936.72 | 1984716.87 | 37728653.59 | 34847578.33 | 0.5063489102717593
DC-010/2023 | 9389500 | 2301520 000003/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, TRECHO CONGONHAS DO NORTE - CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, RODO LMG739 | 2023-05-18 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00 | 2026-02-10 00:00:00 | Execução concluída | MAIS CONSTRUTORA LTDA | 10913161000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do pavimento no trecho Congonhas do Norte - Conceição do Mato Dentro, com 43,30 km de extensão, rodovia LMG-739. | Obra 1 - Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte | 540 | 240 | 114 | 894 | 55658076.71 | 2652146.62 | 58310223.33 | 48172212.36 | 4308809.74 | 52481022.1 | 10138010.97 | 0.8261366465255142
DC-009/2023 | 9388658 | 2301520 000020/2022 | APOIO À SUPERVISÃO DO TRECHO ARAGUARI (DISTRITO DE AMANHECE) - DIVISA MG/GO. | 2023-05-12 00:00:00 | 2023-06-05 00:00:00 | 2026-06-22 00:00:00 | Rescindido | ENECON S.A | 33830043000153 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à supervisão de obras de melhoramentos e pavimentação na rodovia MG-414, trecho Araguari (distrito de Amanhece) - divisa MG/GO, extensão de 24,3 | Obra 1 - Araguari | 750 | 0 | 364 | 1114 | 3606475.63 | 123693.78 | 3730169.41 | 2425345.18 | 228375.35 | 2653720.53 | 1304824.23 | 0.6501970590123948
DP-006/2023 | 9385568 | 2301601 000019/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS SPT E PDL | 2023-04-19 00:00:00 | 2023-05-08 00:00:00 | 2023-10-07 00:00:00 | Execução concluída | EVOLUÇÃO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 11892959000103 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Pregão para a contratação de serviços comuns de engenharia para a realização de sondagens SPT e PDL para atender a demanda existente no DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 153 | 0 | 0 | 153 | 338994.94 | 0 | 338994.94 | 198124.97 | 0 | 198124.97 | 140869.97 | 0.5844481631495738
PRC-22.043/2017-E | 9178156 | 2301762 000034/2017 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 39ª URG | 2023-04-20 00:00:00 | 2023-06-01 00:00:00 | 2024-05-31 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 39ª URG. | Obra 1 - Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Dom Bosco, João Pinheiro, Lagoa Grande, Natalândia, Presidente Olegário, Riachinho, Santa Fé de Minas, Unaí | 366 | 0 | 0 | 366 | 4475567.74 | 689689.44 | 5165257.18 | 5015202.64 | 2688942.93 | 7704145.57 | 150054.54 | 0.9709492606523031
PRC-22.013/2018-E | 9187441 | 2301762 000001/2018 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DAS RODOVIAS DA 10ª URG - VARGINHA | 2023-05-22 00:00:00 | 2023-06-01 00:00:00 | 2024-05-31 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 10ª URG. | Obra 1 - Aiuruoca, Alfenas, Baependi, Boa Esperança, Cambuquira, Campanha, Campo do Meio, Campos Gerais, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Coqueiral, Cordislândia, Cruzília, Elói Mendes, Heliodora, Ilicínea, Jesuânia, Lambari, Luminárias, Minduri, Monsenhor Paulo, Natércia, Nepomuceno, Olímpio Noronha, Paraguaçu, Pouso Alegre, Santana da Vargem, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, São Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Três Corações, Três Pontas, Varginha | 366 | 0 | 0 | 366 | 8854310.29 | -0.02 | 8854310.27 | 8008278.7 | 4691870.9 | 12700149.6 | 846031.57 | 0.9044497488566097
PRC-22.038/2017-E | 9178085 | 2301762 000051/2017 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 09ª URG - CURVELO | 2023-05-16 00:00:00 | 2023-06-01 00:00:00 | 2024-05-31 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 09ª URG. | Obra 1 - Araçaí, Augusto de Lima, Buenópolis, Caetanópolis, Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Paraopeba, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Santo Hipólito, Três Marias | 366 | 0 | 0 | 366 | 3506566.48 | 2954.12 | 3509520.6 | 2326257.21 | 1159273.22 | 3485530.43 | 1183263.39 | 0.6628418736165845
DP-010/2023 | 9386090 | 2301601 000004/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 2023-04-24 00:00:00 | 2023-05-16 00:00:00 | 2024-04-12 00:00:00 | Execução concluída | A1MC PROJETOS EIRELI - ME | 18968880000150 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Belo Horizonte | 153 | 180 | 0 | 333 | 829921.55 | 0 | 829921.55 | 86664.55 | 0 | 86664.55 | 743257 | 0.1044249905307315
PRC-22.023/2018-E | 9195627 | 2301762 000006/2018 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 1ª CRG DO DEER/MG | 2023-06-21 00:00:00 | 2023-07-13 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 1ª CRG. | Obra 1 - Baldim, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Congonhas, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Funilândia, Ibirité, Itabirito, Itaguara, Jaboticatubas, Jequitibá, Juatuba, Lagoa Santa, Matozinhos, Moeda, Mário Campos, Nova Lima, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Piedade dos Gerais, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, Santana de Pirapama, Santana do Riacho , Sarzedo, Sete Lagoas, São José da Lapa, Vespasiano | 366 | 0 | 0 | 366 | 16181420.65 | -0.01 | 16181420.64 | 9217706.77 | 4817849.69 | 14035556.46 | 6963713.87 | 0.5696475590785952
PRC-22.017/2018-E | 9192575 | 2301762 000005/2018 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 15ª URG DO DER/MG - POÇOS DE CALDAS | 2023-06-14 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | 2024-06-30 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 15ª URG. | Obra 1 - Alfenas, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Caldas, Campestre, Carvalhópolis, Congonhal, Divisa Nova, Espírito Santo do Dourado, Fama, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Ipuiúna, Juruaia, Machado, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Paraguaçu, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, São João da Mata, São Pedro da União, Turvolândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 8729020.64 | 2157871.28 | 10886891.92 | 8295589.15 | 4959394.68 | 13254983.83 | 2591302.77 | 0.7619795632177085
DP-011/2023 | 9386091 | 2301601 000004/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 2023-04-24 00:00:00 | 2023-06-28 00:00:00 | 2024-03-15 00:00:00 | Execução concluída | A1MC PROJETOS EIRELI - ME | 18968880000150 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Belo Horizonte | 153 | 0 | 109 | 262 | 992000 | 0 | 992000 | 39567.33 | 1907.14 | 41474.47 | 952432.67 | 0.03988642137096774
DP-009/2023 | 9386090 | 2301601 000004/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 2023-04-26 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 2024-10-16 00:00:00 | Execução concluída | CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 10989432000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Guanhães | 153 | 174 | 145 | 472 | 730000 | 0 | 730000 | 69373.39 | 1115.75 | 70489.14 | 660626.61 | 0.0950320410958904
DM-005/2023 | 9390196 | 2301762 000001/2023 | PONTOS CRÍTICOS E PASSIVO AMBIENTAL EM TRECHOS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA 17ª URG | 2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | 2025-07-17 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação de pontos críticos e passivo ambiental | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios, Ouro Preto, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Urucânia, Vermelho Novo, Viçosa | 731 | 0 | 0 | 731 | 17664590.02 | 3529891.8 | 21194481.82 | 16160378.6 | 35637.76 | 16196016.36 | 5034103.22 | 0.7624804766281378
DM-003/2023 | 9390176 | 2301762 000001/2023 | PONTOS CRÍTICOS E PASSIVO AMBIENTAL EM TRECHOS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA 40ª URG | 2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | 2026-03-11 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação de pontos críticos e passivo ambiental | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Acarape, Acarau, Acopiara, Acrelandia, Acreuna, Adao Colares, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 731 | 0 | 237 | 968 | 22242891.04 | 3650816.4 | 25893707.44 | 21041411.65 | 170518.4 | 21211930.05 | 4852295.79 | 0.8126071439849403
DM-004/2023 | 9390187 | 2301762 000001/2023 | PONTOS CRÍTICOS E PASSIVO AMBIENTAL EM TRECHOS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA 29ª URG | 2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | 2025-10-08 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação de pontos críticos e passivo ambiental | Obra 1 - Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Caiana, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Conceição de Ipanema, Divino, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Imbé de Minas, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, Taparuba, Tombos, Vieiras | 731 | 0 | 83 | 814 | 22571023.53 | 3505505.04 | 26076528.57 | 10508518.84 | 95181.57 | 10603700.41 | 15568009.73 | 0.4029876450690461
DM-22.010/2020-C | 9245749 | 2301762 000022/2019 | APOIO À SUPERVISÃO DA CONCESSÃO DA BR-135 | 2023-07-11 00:00:00 | 2023-08-03 00:00:00 | 2024-08-02 00:00:00 | Execução concluída | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução de natureza continuada dos serviços de supervisão geral e monitoramento mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 | Obra 1 - Curvelo | 366 | 0 | 0 | 366 | 2088009.04 | 0 | 2088009.04 | 2087070.13 | 518272.11 | 2605342.24 | 938.91 | 0.9995503324066068
DP-005/2023 | 9383229 | 2301601 000004/2022 | PONTE RIO SÃO FRANCISCO E VARIANTE, TRECHO ENTR. MG-161 (SÃO ROMÃO) - ENTR. MG-161 (PORTO DE SÃO ROMÃO) | 2023-03-29 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 2026-08-29 00:00:00 | Paralisado | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de Projeto da Ponte sobre o Rio São Francisco e Variante | Obra 1 - São Romão, Ubaí | 360 | 398 | 396 | 1154 | 3655796.23 | 0 | 3655796.23 | 2122647.3 | 304264.7 | 2426912 | 1533148.93 | 0.5806251679405009
PRC-24.010/2018-E | 9192645 | 2301762 000002/2017 | SUPERVISÃO GERAL - PPP | 2023-06-13 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | 2024-06-30 00:00:00 | Execução concluída | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - SUPERVISAO GERAL E MONITORAMENTO PPP MG/050 | Obra 1 - Formiga | 366 | 0 | 0 | 366 | 3775679.38 | 0 | 3775679.38 | 2747075.14 | 832126.78 | 3579201.92 | 1028604.24 | 0.7275710841739957
DM-006/2023 | 9390595 | 2301762 000008/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-827, TRECHO PRATINHA - ENTRº BR-262 | 2023-07-25 00:00:00 | 2023-08-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN -RODOVIA LMG-827 | 51360838000127 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-827, trecho Pratinha - Entrº BR-262 | Obra 1 - Araxá, Ibiá, Pratinha | 184 | 0 | 0 | 184 | 10619128.58 | 326541.16 | 10945669.74 | 10361528.39 | 0 | 10361528.39 | 584141.35 | 0.9466326534716002
PRC-22.016/2018-E | 9191367 | 2301762 000007/2018 | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG -ITAJUBÁ | 2023-07-18 00:00:00 | 2023-08-01 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG - ITAJUBÁ | Obra 1 - Alagoa, Albertina, Bom Repouso, Borda da Mata, Brasópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Carmo de Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Cristina, Córrego do Bom Jesus, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Jacutinga, Jacutinga, Maria da Fé, Marmelópolis, Monte Sião, Monte Verde, Munhoz, Ouro Fino, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguinho, Piranguçu, Pouso Alegre, Pouso Alto, Santa Rita do Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, São José do Alegre, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Rio Verde, Tocos do Moji, Toledo, Três Corações, Virgínia, Wenceslau Braz | 366 | 0 | 0 | 366 | 10874820.48 | -0.02 | 10874820.46 | 7494263.39 | 4117912.26 | 11612175.65 | 3380557.07 | 0.6891390453355586
DP-007/2023 | 9386085 | 2301601 000004/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 2023-04-26 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | 2024-11-15 00:00:00 | Execução concluída | UGLEISSON ALMEIDA RAMALHO LTDA | 27017608000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Uberlândia | 153 | 296 | 38 | 487 | 537000 | 0 | 537000 | 90991.42 | 2619.98 | 93611.4 | 446008.58 | 0.1694439851024209
DP-013/2023 | 9386093 | 2301601 000004/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 2023-04-26 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 2024-10-22 00:00:00 | Execução concluída | UGLEISSON ALMEIDA RAMALHO LTDA | 27017608000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Patos de Minas | 153 | 290 | 14 | 457 | 707900 | 93185.22 | 801085.22 | 426241.09 | 16634.38 | 442875.47 | 374844.13 | 0.5320795832433408
DP-018/2023 | 9386098 | 2301601 000004/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 2023-04-26 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 2024-10-13 00:00:00 | Execução concluída | CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 10989432000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Varginha | 153 | 180 | 115 | 448 | 671181.25 | 14507.36 | 685688.61 | 217864.48 | 10501.05 | 228365.53 | 467824.13 | 0.3177309303708574
DP-017/2023 | 9386097 | 2301601 000004/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 2023-04-26 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 2024-11-09 00:00:00 | Execução concluída | UGLEISSON ALMEIDA RAMALHO LTDA | 27017608000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Belo Horizonte | 153 | 290 | 32 | 475 | 579995 | 0 | 579995 | 99601.23 | 3298.83 | 102900.06 | 480393.77 | 0.171727739032233
DP-016/2023 | 9386096 | 2301601 000004/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 2023-04-26 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 2024-10-29 00:00:00 | Execução concluída | CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 10989432000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Juiz de Fora | 153 | 180 | 131 | 464 | 639990 | 7633.8 | 647623.8 | 143457.75 | 4702.77 | 148160.52 | 504166.05 | 0.221514017860369
DM-008/2023 | 9391551 | 2301762 000014/2023 | SOLO GRAMPEADO NA MG-05, ESTACA 3+10, TRECHO ANEL RODOVIÁRIO - ENTR° AV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA. | 2023-08-22 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00 | 2024-05-11 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | 30018048000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Solo grampeado MG-05, estaca 3+10, Anel Rodoviário - Entr° Av. José Cândido da Silveira | Obra 1 - Belo Horizonte | 153 | 61 | 40 | 254 | 1549724.83 | 384206.9 | 1933931.73 | 1933479.49 | 4837.39 | 1938316.88 | 452.24 | 0.9997661551372343
DM-009/2023 | 9392817 | 2301762 000018/2023 | IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE MGC-482, TRECHO ENTR° AMG-0555 - PIRANGA | 2023-08-22 00:00:00 | 2024-02-15 00:00:00 | 2024-08-04 00:00:00 | Execução concluída | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 00711110000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação de variante MGC-482, trecho Entr° AMG-0555 - Piranga | Obra 1 - Barbacena, Piranga | 90 | 61 | 21 | 172 | 1445109.35 | 0 | 1445109.35 | 1209480.18 | 22061.06 | 1231541.24 | 235629.17 | 0.8369471694304655
DM-011/2023 | 9392828 | 2301762 000017/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-420 (ENTRº BR040 - POMPÉU), MG-060 (POMPÉU - AGROPÉU) E MGC-352 (ABAETÉ - ENTRº LMG-793) | 2023-08-21 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00 | 2024-04-30 00:00:00 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-420 (Entrº BR040 - Pompéu), MG-060 (Pompéu - Agropéu) e MGC-352 (Abaeté - Entrº LMG-793) | Obra 1 - Abaeté, Bom Despacho, Curvelo, Nova Serrana, Pompéu | 243 | 0 | 0 | 243 | 16963180.1 | 1178668.56 | 18141848.66 | 16861370.57 | 160956.37 | 17022326.94 | 1280478.09 | 0.9294185441628527
DM-010/2023 | 9392809 | 2301762 000009/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-464, ENTRº BR-050 - ENTRº MG-190 E AMG-2520, ACESSO A CONQUISTA | 2023-08-21 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00 | 2024-04-30 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA MGC-464 E RODOVIA AMG-2520 | 51751732000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MGC-464, Entrº BR-050 - Entrº MG-190 e AMG-2520,Acesso a Conquista | Obra 1 - Conquista, Delta, Sacramento, Uberaba | 243 | 0 | 0 | 243 | 11729217.3 | 0 | 11729217.3 | 9886248.84 | 0 | 9886248.84 | 1842968.46 | 0.8428737047952893
DP-021/2023 | 9393558 | 2301601 000010/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 2 | 2023-08-28 00:00:00 | 2023-11-10 00:00:00 | 2026-08-21 00:00:00 | Paralisado | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Projeto | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Carrancas - Minduri, Obra 2 - Contorno de Ibiá, Obra 3 - Major Porto - Quintinos, Obra 4 - Luminárias - São Bento do Abade | Obra 1 - Carrancas, Obra 2 - Ibiá, Obra 3 - Major Porto, Obra 4 - Luminárias | 360 | 510 | 146 | 1016 | 3270756.85 | 0 | 3270756.85 | 753422.69 | 79397.19 | 832819.88 | 2517334.16 | 0.2303511769760568
DM-012/2023 | 9393554 | 2301762 000005/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-190, ENTRº BR-262 - ENTRº MG-464 (SACRAMENTO) | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-11 00:00:00 | 2024-03-10 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA MG-190 | 51751755000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-190, Entrº BR-262 - Entrº MG-464 (Sacramento) | Obra 1 - Araxá, Sacramento | 182 | 0 | 0 | 182 | 8795462.05 | 0 | 8795462.05 | 8223426.75 | 0 | 8223426.75 | 572035.3 | 0.9349624503240281
DC-012/2023 | 9473175 | 2301520 000007/2023 | EXECUÇÃO DE BDCC (4,00 X 3,00) M, NO TRECHO PAVÃO - ÁGUAS FORMOSAS, KM 192 RODOVIA MG-105. | 2023-08-11 00:00:00 | 2023-09-04 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAC e Drenagem | Obra Rodoviária | Obra 1 - Execução de BDCC (4,00 x 3,00) m, trecho Pavão - Águas Formosas | Obra 1 - Pavão, Águas Formosas | 120 | 0 | 0 | 120 | 2018909.3 | 0 | 2018909.3 | 1190100.06 | 0 | 1190100.06 | 828809.24 | 0.5894767337987893
DM-014/2023 | 9393682 | 2301762 000024/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-744, NACIP RAYDAN - VIRGOLÂNDIA | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-03-17 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-744, Nacip Raydan - Virgolândia | Obra 1 - Governador Valadares, Nacip Raydan, Virgolândia | 182 | 0 | 0 | 182 | 3145579.96 | 731839.68 | 3877419.64 | 3647023.74 | 48947.49 | 3695971.23 | 230395.9 | 0.9405800967160728
DM-015/2023 | 9394312 | 2301762 000023/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-774, GOIABEIRA - ENTRº BR-259 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-12-11 00:00:00 | 2024-11-13 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-774, Goiabeira - Entrº BR-259 | Obra 1 - Conselheiro Pena, Goiabeira, Governador Valadares | 183 | 61 | 95 | 339 | 8661575.54 | 1540146.97 | 10201722.51 | 10087994.78 | 322070.32 | 10410065.1 | 113727.73 | 0.9888521051333713
DP-020/2023 | 9393315 | 2301601 000009/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 1 | 2023-08-17 00:00:00 | 2023-11-06 00:00:00 | 2026-07-02 00:00:00 | Andamento | HOUER ENGENHARIA LTDA | 18578135000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Cabeceira Grande - Divisa MG/DF, Obra 2 - Entrº BR/479 (Cabeceira da Mata) - Entrº LMG-628 (Garapuava), Obra 3 - Natalândia - Entrº BR/251, Obra 4 - Contorno de Unaí | Obra 1 - Cabeceira Grande, Obra 2 - Garapuava, Obra 3 - Natalândia, Obra 4 - Unaí | 360 | 480 | 130 | 970 | 5042730.21 | 0 | 5042730.21 | 2369667.91 | 269610.44 | 2639278.35 | 2673062.3 | 0.4699176460602282
DC-013/2023 | 9402069 | 2301520 000006/2023 | SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-12-15 00:00:00 | 2025-07-03 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Pavimentação em tratamento superficial simples na rodovia CCH-080, trecho Carlos Chagas - distrito de Presidente Pena | Obra 1 - Carlos Chagas | 180 | 165 | 222 | 567 | 4287147.79 | 1030091.83 | 5317239.62 | 5251368.11 | 196225.17 | 5447593.28 | 65871.51 | 0.9876117093252231
DM-016/2023 | 9394322 | 2301762 000025/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-417, ITABIRINHA - MENDES PIMENTEL. | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-12-11 00:00:00 | 2024-10-08 00:00:00 | Execução concluída | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-417, Itabirinha - Mendes Pimentel | Obra 1 - Governador Valadares, Itabirinha, Mendes Pimentel | 183 | 61 | 59 | 303 | 8307299.29 | 1438459.02 | 9745758.31 | 9592830.98 | 289292.26 | 9882123.24 | 152927.33 | 0.9843083190516757
DP-024/2023 | 9393398 | 2301601 000013/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 5 | 2023-08-21 00:00:00 | 2023-11-06 00:00:00 | 2026-08-29 00:00:00 | Paralisado | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Projeto | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Araçuaí - Novo Cruzeiro, Obra 2 - Novo Cruzeiro - Ladainha, Obra 3 - Rubim - Rio do Prado | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte, Obra 3 - Belo Horizonte | 360 | 540 | 128 | 1028 | 7053152.91 | 0 | 7053152.91 | 2454740 | 286157.7 | 2740897.7 | 4598412.91 | 0.3480344225232457
DM-007/2023 | 9394628 | 2301762 000012/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-733, ENTRº MGC-455 (PIRAJUBA) - FRUTAL; MGC-455, CAMPO FLORIDO - PIRAJUBA; MGC-455, TREVO DE PIRAJUBA | 2023-09-19 00:00:00 | 2023-09-26 00:00:00 | 2024-03-25 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA LMG-733 E RODOVIA MGC-455 | 52161143000189 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-733, Entrº MGC-455 (Pirajuba) - Frutal; MGC-455, Campo Florido - Pirajuba; MGC-455, Trevo de Pirajuba | Obra 1 - Campo Florido, Frutal, Pirajuba, Uberaba | 182 | 0 | 0 | 182 | 6881322.88 | 0 | 6881322.88 | 6340589.26 | 0 | 6340589.26 | 540733.62 | 0.9214201063618744
DP-022/2023 | 9393396 | 2301601 000011/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 3 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-11-06 00:00:00 | 2026-08-17 00:00:00 | Paralisado | ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | 92930643000152 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Projeto | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Caeté - Morro Vermelho - Raposos, Obra 2 - Entr. MG-129 (Catas Altas) - Fonseca - Alvinópolis, Obra 3 - Ravena (Entr. BR-381) - Sabará, Obra 4 - Ponte Nova - Barra Longa | Obra 1 - Caeté, Obra 2 - Belo Horizonte, Obra 3 - Belo Horizonte, Obra 4 - Belo Horizonte | 360 | 578 | 78 | 1016 | 6173972.84 | 0 | 6173972.84 | 2873096.42 | 372204.91 | 3245301.33 | 3300876.42 | 0.4653561806080119
DP-023/2023 | 9393561 | 2301601 000012/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 4 | 2023-08-28 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 2026-08-26 00:00:00 | Andamento | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Projeto | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Coração de Jesus - Ibiaí, Obra 2 - Entr. Cachoeira do Manteiga - Entr. BR-365 | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte | 360 | 0 | 0 | 360 | 4004374.41 | 0 | 4004374.41 | 226431.45 | 34893.05 | 261324.5 | 3777942.96 | 0.05654602362719624
DO-001/2021- B | 9275590 | 2301901 000003/2021 | SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A LAVRATURA E IMPRESSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 2023-09-26 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | Execução concluída | GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO LTDA | 01466431000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Prestação de Serviços de Informática | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 2 - Prestação de Serviços de natureza continuada de Fornecimento de Solução Informatizada para a lavratura e impressão de Autos de Infração de Trânsito. | Obra 2 - Belo Horizonte, Minas Gerais | 913 | 0 | 0 | 913 | 2949000 | 0 | 2949000 | 2677159.38 | 641902.42 | 3319061.8 | 271840.62 | 0.9078193896236012
DM-22.006/2019-D | 9220725 | 2301762 000043/2017 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E CONSERVAÇÃO - 11ª URG DO DER/MG | 2023-08-09 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-09-30 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 11ª URG. | Obra 1 - Araguari, Araporã, Canápolis, Centralina, Ibiá, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, Patrocínio, Prata, Serra do Salitre, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 5452586.48 | 469074.09 | 5921660.57 | 5294399.38 | 2974780.96 | 8269180.34 | 627261.19 | 0.8940734304870838
DP-026/2023 | 9393455 | 2301601 000015/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 7 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-11-06 00:00:00 | 2026-08-14 00:00:00 | Paralisado | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 08156424000151 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Marilac - Nacip Raydan (Entr. para São José da Safira), Obra 2 - Central de Minas - Mendes Pimentel, Obra 3 - Tarumirim - Itanhomi, Obra 4 - Alvarenga - Conselheiro Pena, Obra 5 - São José do Divino - São Félix de Minas | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte, Obra 3 - Belo Horizonte, Obra 4 - Belo Horizonte, Obra 5 - Belo Horizonte | 360 | 576 | 77 | 1013 | 6324008.13 | 0 | 6324008.13 | 1615301.59 | 172533.45 | 1787835.04 | 4708706.54 | 0.2554237054720548
DP-027/2023 | 9393457 | 2301601 000016/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 8 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-11-06 00:00:00 | 2026-08-15 00:00:00 | Paralisado | PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 44416618000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Córrego Novo - Bom Jesus do Galho, Obra 2 - São Domingos do Prata - Dom Silvério, Obra 3 - Raul Soares - Caputira e Contorno de Raul Soares, Obra 4 - Vermelho Novo - Entr. BR116, Obra 5 - Dionísio - Entr. LMG 760 | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte, Obra 3 - Belo Horizonte, Obra 4 - Belo Horizonte, Obra 5 - Belo Horizonte | 360 | 510 | 144 | 1014 | 7889881.67 | 350945.74 | 8240827.41 | 1635689.86 | 194909.51 | 1830599.37 | 6605137.55 | 0.198486120218358
DPEI - 028/2023 | 9393495 | 2301601 000007/2023 | REVISÃO, ADEQUAÇÃO E CRIAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS PARA O SICOR/MG | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 | Execução concluída | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 33641663000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de serviços técnicos, pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, por intermédio de seu Instituto Brasileiro de Economia ? IBRE, ao Departamento de Estra | Obra 1 - Minas Gerais | 731 | 0 | 0 | 731 | 13669645.75 | 0 | 13669645.75 | 13669645.75 | 422142.02 | 14091787.77 | 0 | 1
PRC-24.001/2019-ANO 5 | 9222901 | 2301601 000008/2018 | APOIO TÉCNICO DE FORMA CONTINUADA, NA ÁREA DE PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 2023-10-03 00:00:00 | 2023-10-16 00:00:00 | 2024-10-15 00:00:00 | Execução concluída | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de serviços de Apoio Técnico do DEER/MG, de forma continuada, na área de Projetos de Engenharia Rodoviária, Edificações e Equipamentos Públi | Obra 1 - Minas Gerais | 366 | 0 | 0 | 366 | 1365885.84 | 226593.36 | 1592479.2 | 1393004.42 | 423407.26 | 1816411.68 | 199474.78 | 0.8747394754041371
PRC-22.024/2018-E | 9195932 | 2301762 000002/2018 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 05ª URG | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-10-29 00:00:00 | 2024-10-28 00:00:00 | Execução concluída | IPE ENGENHARIA LTDA | 25955246000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª URG. | Obra 1 - Alto Rio Doce, Aracitaba, Astolfo Dutra, Brás Pires, Cataguases, Coimbra, Descoberto, Divinésia, Dona Euzébia, Dores do Turvo, Ervália, Guarani, Guidoval, Guiricema, Itamarati de Minas, Leopoldina, Mercês, Miraí, Muriaé, Oliveira Fortes, Paiva, Paula Cândido, Piau, Piranga, Piraúba, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Tugúrio, Santana de Cataguases, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Silveirânia, São Geraldo, São João Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, Tabuleiro, Tocantins, Ubá, Visconde do Rio Branco | 366 | 0 | 0 | 366 | 8270263.86 | 2067234.75 | 10337498.61 | 10059124.12 | 6615578.76 | 16674702.88 | 278374.49 | 0.9730713879147985
DP-014/2023 | 9386094 | 2301601 000004/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 2023-04-26 00:00:00 | 2023-11-09 00:00:00 | 2024-11-04 00:00:00 | Execução concluída | UGLEISSON ALMEIDA RAMALHO LTDA | 27017608000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Belo Horizonte | 153 | 177 | 32 | 362 | 740000 | 0 | 740000 | 232889.38 | 11225.25 | 244114.63 | 507110.62 | 0.3147153783783784
DM-018/2023 | 9400070 | 2301762 000026/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-1105, ENTRº BR- 365 - INDIANÓPOLIS | 2023-10-25 00:00:00 | 2023-11-20 00:00:00 | 2024-08-12 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA AMG 1105 | 52403406000119 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-1105, Entrº BR- 365 - Indianópolis | Obra 1 - Indianópolis, Uberaba, Uberlândia | 182 | 0 | 85 | 267 | 6195326.86 | 0 | 6195326.86 | 5827870.45 | 146740.6 | 5974611.05 | 367456.41 | 0.9406881318284472
DC-016/2023 | 9402062 | 1301606 000001/2023 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO CMAA - TREVO DE CANÁPOLIS, COM 2,86 KM DE EXTENSÃO | 2023-11-14 00:00:00 | 2023-12-11 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | Execução concluída | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11553360000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Acesso CMAA (Trevo de CANÁPOLIS, com 2,86 km de extensão) | Obra 1 - Canápolis | 240 | 120 | 503 | 863 | 9434565.19 | 373371.27 | 9807936.46 | 9245263.81 | 606927.57 | 9852191.38 | 562672.65 | 0.9426308834386555
DC-015/2023 | 9405799 | 2301520 000013/2023 | COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO UBERABINHA, NO TRECHO CONTORNO SUL DE UBERLÂNDIA, ESTACA 511+14. | 2023-11-09 00:00:00 | 2023-12-15 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | Execução concluída | S3 CONSTRUTORA LTDA | 23785668000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Ponte sobre o rio Uberabinha, 78,00 x 14,80 m,no trecho Contorno Sul de Uberlândia, estaca 511+14, rodovia LMG-503 | Obra 1 - Uberlândia | 240 | 30 | 52 | 322 | 5983122.86 | 880325.33 | 6863448.19 | 6314051.5 | -18583.11 | 6295468.39 | 549396.69 | 0.9199532545753798
DM-017/2023 | 9400451 | 2301762 000019/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-164, BOM DESPACHO - MARTINHO CAMPOS E AMG-900, ENTRº BR/352 ALBERT ISAACSON | 2023-10-25 00:00:00 | 2023-12-01 00:00:00 | 2024-12-21 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO CONTORNO/EMPRESER | 52496315000175 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-164, Bom Despacho - Martinho Campos e AMG-900, Entrº BR/352 Albert Isaacson | Obra 1 - Abaeté, Bom Despacho, Martinho Campos | 244 | 122 | 21 | 387 | 27748875.44 | 0 | 27748875.44 | 24803909.23 | 792453.76 | 25596362.99 | 2944966.21 | 0.8938707906787879
DM-019/2023 | 9401399 | 2301762 000028/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-311, PESCADOR - NOVA MÓDICA E NOVA MÓDICA - SÃO JOSÉ DO DIVINO | 2023-10-25 00:00:00 | 2024-02-15 00:00:00 | 2024-12-14 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional do pavimento na rodovia MG-311, trechos Pescador - Nova Módica e Nova Módica - São José do Divino | Obra 1 - Governador Valadares, Nova Módica, Pescador, São José do Divino | 243 | 61 | 0 | 304 | 14504450.61 | 3028345.95 | 17532796.56 | 16700388.75 | 522398.17 | 17222786.92 | 832407.81 | 0.9525228159038195
DM-013/2023 | 9402067 | 2301762 000013/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-188, PARACATU - GUARDA-MOR | 2023-11-28 00:00:00 | 2023-12-01 00:00:00 | 2024-10-09 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA MG - 188 | 52681643000141 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-188, Paracatu - Guarda-Mor | Obra 1 - Guarda-Mor, Paracatu | 275 | 0 | 39 | 314 | 14406877.41 | 3451609.57 | 17858486.98 | 15778848.59 | 494028.88 | 16272877.47 | 2079638.39 | 0.8835490155280781
DPEI-031/2023 | 9396828 | 2301901 000001/2023 | CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA GESTÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | Andamento | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000307 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO, ANÁLISE E EXECUÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS E APOIO NA EXECUÇÃO DE POLÍT | Obra 1 - Belo Horizonte | 912 | 245 | 0 | 1157 | 7576922.1 | 0 | 7576922.1 | 4580601.22 | 472329.91 | 5052931.13 | 2996320.88 | 0.6045464318552253
DM-020/2023 | 9402596 | 2301762 000022/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-443, ENTRº MG-030 - OURO BRANCO / IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO E CORREÇÃO EROSÕES | 2023-10-25 00:00:00 | 2024-02-15 00:00:00 | 2025-04-27 00:00:00 | Execução concluída | TRIPAV - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA. | 31787928000191 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-443, Entrº MG-030 - Ouro Branco / Implantação de bueiro e correção erosões | Obra 1 - Barbacena, Congonhas, Ouro Branco | 182 | 91 | 165 | 438 | 4879173.06 | 83764.32 | 4962937.38 | 4006217.89 | 155284.55 | 4161502.44 | 956719.49 | 0.8072271687618996
DP-025/2023 | 9394603 | 2301601 000014/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 6 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-11-07 00:00:00 | 2026-08-16 00:00:00 | Paralisado | CONSÓRCIO PROJETISTA MINEIRO DN | 52029228000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Projeto | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ENTR.MGC/418 (CARLOS CHAGAS) - DIVISA MG/ES (VILA PEREIRA), Obra 2 - Ouro Verde - Ataléia, Obra 3 - Pavão - Carlos Chagas, Obra 4 - ATALÉIA - DIVISA MG/ES | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte, Obra 3 - Belo Horizonte, Obra 4 - Belo Horizonte | 360 | 510 | 144 | 1014 | 4065559.6 | 0 | 4065559.6 | 1318964.23 | 151838.04 | 1470802.27 | 2746595.37 | 0.3244237841206411
DP-008/2023 | 9386087 | 2301601 000004/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 2023-04-26 00:00:00 | 2023-11-14 00:00:00 | 2024-10-25 00:00:00 | Execução concluída | UGLEISSON ALMEIDA RAMALHO LTDA | 27017608000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Montes Claros | 153 | 180 | 14 | 347 | 535000 | 30618.6 | 565618.6 | 95740.4 | 4614.67 | 100355.07 | 469878.2 | 0.1692667108189158
DP-015/2023 | 9386095 | 2301601 000004/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 2023-04-26 00:00:00 | 2023-12-01 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | Execução concluída | CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 10989432000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Teófilo Otoni | 153 | 180 | 28 | 361 | 858000 | 0 | 858000 | 14614.97 | 704.43 | 15319.4 | 843385.03 | 0.01703376456876457
DC-017/2023 | 9406230 | 2301520 000015/2023 | CONS. PTS RIO SÃO DOMINGOS E REFORÇO DA FUNDAÇÃO PTS RIO POMBA, NO TRECHO RIO POMBA - TABULEIRO | 2023-12-18 00:00:00 | 2024-02-20 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | Execução concluída | ASX CONSTRUÇÃO LTDA | 41970439000124 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Construção e Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio São Domingos na Rodovia MGC-265, trecho Entrº Mercês - Rio Pomba , Obra 2 - Reforço de Fundação da Ponte sobre o Rio Pomba na Rodovia MG-133, trecho Rio Pomba - Tabuleiro | Obra 1 - Mercês, Obra 2 - Mercês, Piraúba, Rio Pomba | 180 | 90 | 166 | 436 | 2374205.94 | 34711.71 | 2408917.65 | 2247021.72 | -7596.03 | 2239425.69 | 161895.93 | 0.9327930824036264
DM-021/2023 | 9406400 | 2301762 000029/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-634, JORDÂNIA - ALMENARA E LMG-630, BANDEIRA - ENTRº LMG-634 | 2023-11-07 00:00:00 | 2024-02-15 00:00:00 | 2025-08-18 00:00:00 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-634, Jordânia - Almenara e LMG-630, Bandeira - Entrº LMG-634 | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Jacinto, Jordânia, Pedra Azul | 274 | 181 | 96 | 551 | 51911237.26 | 984834.64 | 52896071.9 | 52161884.54 | 1767343.56 | 53929228.1 | 734187.36 | 0.9861201912802149
DM-027/2023 | 9407075 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | 2023-12-21 00:00:00 |  |  | A Iniciar | CROS CONSTRUÇÕES S/A | 22010581000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Obra Rodoviária | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | Obra 1 - Janaúba | 0 | 0 | 0 | 0 | 15871866.47 | 0 | 15871866.47 | 0 | 0 | 0 | 15871866.47 | 0
DM-026/2023 | 9407068 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | 2023-12-21 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 2024-12-28 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ASTECA LTDA | 71385777000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Cachoeira de Pajeú, Comercinho, Divisa Alegre, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Medina, Pedra Azul, Águas Vermelhas | 366 | 0 | 0 | 366 | 14978527.55 | 0 | 14978527.55 | 13677427.47 | 372923.63 | 14050351.1 | 1301100.08 | 0.9131356486372387
DM-029/2023 | 9408476 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | 2023-12-26 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 2024-12-28 00:00:00 | Execução concluída | CIVILPAV CONSTRUCOES LTDA EPP | 22464660000166 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | Obra 1 - Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, José Raydan, Ladainha, Malacacheta, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Santa Maria do Suaçuí, Senador Modestino Gonçalves, Setubinha, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Turmalina, Veredinha, Água Boa | 366 | 0 | 0 | 366 | 12514494.75 | 0 | 12514494.75 | 12513598.9 | 280123.44 | 12793722.34 | 895.85 | 0.9999284150085244
DM-025/2023 | 9408445 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | 2023-12-28 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 2024-12-28 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | Obra 1 - Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta, Francisco Badaró, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Ponto dos Volantes, Turmalina, Virgem da Lapa | 366 | 0 | 0 | 366 | 12892384.11 | 0 | 12892384.11 | 8377949.55 | 190332.3 | 8568281.85 | 4514434.56 | 0.6498371037131626
DM-023/2023 | 9408490 | 2301762 000007/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-428, ENTRº BR-262 (ARAXÁ) - DIVISA MG/SP | 2023-12-27 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA MG-428 | 53266704000177 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-428, Entrº BR-262 (Araxá) - Divisa MG/SP | Obra 1 - Araxá, Sacramento | 275 | 0 | 13 | 288 | 37087535.24 | 4835486.59 | 41923021.83 | 39245945.29 | 1230633.17 | 40476578.46 | 2677076.54 | 0.9361430444862567
DM-030/2023 | 9408491 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | 2023-12-27 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 2024-12-28 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO LAM | 53299800000111 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | Obra 1 - Acaiaca, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 366 | 0 | 0 | 366 | 12252806.66 | 2791335.29 | 15044141.95 | 15043542.54 | 358829.9 | 15402372.44 | 599.41 | 0.999960156584404
DC-019/2023 | 9407817 | 2301520 000021/2023 | ENCABEÇAMENTOS DAS PTS RIBEIRÃO EXTREMA, RIBEIRÃO CACHORRO E RECUPERAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL BONFINÓPOLIS-NATALÂNDIA. | 2023-12-21 00:00:00 | 2023-12-28 00:00:00 | 2025-02-17 00:00:00 | Execução concluída | MINAS EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA | 16501967000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Encabeçamento de ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Encabeçamentos da Ponte sobre o Ribeirão Extrema, na Rodovia LMG-690, trecho Entr. BR-040 - Porto Buriti, Obra 2 - Encabeçamentos da Ponte sobre o Ribeirão Cachorro, na Rodovia LMG-698, trecho Entr. Cana Brava - Entr. MG-181, Obra 3 - Recuperação de Passivo Ambiental, na Rodovia LMG-664 (km 12), trecho Bonfinópolis - Natalândia | Obra 1 - Extrema, João Pinheiro, Obra 2 - João Pinheiro, Obra 3 - Bonfinópolis de Minas | 180 | 60 | 178 | 418 | 3929731.49 | 711092.32 | 4640823.81 | 4164403.75 | 44157.98 | 4208561.73 | 476420.06 | 0.8973414894628374
DM-028/2023 | 9408646 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 37ª URG | 2024-01-03 00:00:00 | 2024-02-02 00:00:00 | 2025-02-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO "MEEL/B&F" | 53311062000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 37ª URG | Obra 1 - Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego, Itacarambi, Januária, Juvenília, Lontra, Manga, Mirabela, Miravânia, Montalvânia, Montes Claros, Pedras de Maria da Cruz, São Francisco | 366 | 0 | 0 | 366 | 13619979.69 | 0 | 13619979.69 | 13619524.68 | 369256.11 | 13988780.79 | 455.01 | 0.9999665924611962
DM-022/2023 | 9408657 | 2301762 000031/2023 | IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE NA MGC-383 - KM 46, ENTRE RIOS DE MINAS - LAGOA DOURADA | 2023-12-21 00:00:00 | 2024-02-15 00:00:00 | 2024-07-08 00:00:00 | Execução concluída | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11553360000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação de variante na MGC-383 - km 46, Entre Rios de Minas - Lagoa Dourada | Obra 1 - Barbacena, Entre Rios de Minas | 121 | 0 | 24 | 145 | 847402.96 | 83699.45 | 931102.41 | 768447.18 | 21319.39 | 789766.57 | 162655.23 | 0.8253089797071839
DC-018/2023 | 9408433 | 1301606 000002/2023 | AUMENTO DE CAPACIDADE NO TRECHO TRÊS PONTAS - VARGINHAS (ESTACA 80 A 610) E RECUPERAÇÃO DE RODOVIA NO TRECHO TRÊS PONTAS - VARGINHAS (ESTACA 80 A 610) | 2023-12-26 00:00:00 | 2024-02-05 00:00:00 | 2025-11-15 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO LF & ITAMARACÁ | 53253839000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhor. e Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Aumento de capacidade - Trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) -10,60 km, na rodovia MG-167, Obra 2 - Recuperação de rodovia (Aumento de capacidade) - Trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) -10,60 km, na Rodovia MG-167 | Obra 1 - Três Pontas, Varginha, Obra 2 - Três Pontas, Varginha | 240 | 410 | 0 | 650 | 26758587.42 | 6227491.36 | 32986078.78 | 23006677.59 | 778346.2 | 23785023.79 | 9979401.19 | 0.6974662779241686
DM-22.010/2019-D | 9241241 | 2301762 000019/2019 | MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO CIDADE ADMINISTRATIVA | 2024-01-27 00:00:00 | 2024-01-27 00:00:00 | 2025-01-26 00:00:00 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção Linha Verde e Complexo Viário Cidade Administrativa | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Vespasiano | 366 | 0 | 0 | 366 | 6752186.96 | 1158164.1 | 7910351.06 | 7650697 | 3219974.57 | 10870671.57 | 259654.06 | 0.9671754062454972
DM-031/2023 | 9410175 | 2301762 000041/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-0520, ARACITABA - ENTRº MG-452 (P/ OLIVEIRA FORTES), IMPLANTAÇÃO DE VARIANTES, RECUPERAÇÃO DE TALUDE, SUBSTITUIÇÃO BUEIRO | 2024-01-03 00:00:00 | 2024-02-15 00:00:00 | 2025-02-14 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-0520, Aracitaba - Entrº MG-452 (p/ Oliveira Fortes), Implantação de variantes, Recuperação de talude, Substituição bueiro | Obra 1 - Aracitaba, Oliveira Fortes, Paiva, Ubá | 366 | 0 | 0 | 366 | 16521453.91 | 2873143.29 | 19394597.2 | 18286171.68 | 522296.51 | 18808468.19 | 1108425.52 | 0.9428487475883232
DM-001/2024 | 9410177 | 2301762 000001/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-02-20 00:00:00 | 2025-02-19 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO SINAURB & CLL | 53364830000164 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | Obra 1 - Capitão Enéas, Catuti, Espinosa, Francisco Sá, Gameleiras, Grão Mogol, Janaúba, Jaíba, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Santo Antônio do Retiro, Serranópolis de Minas, São João da Ponte, Verdelândia | 366 | 0 | 0 | 366 | 14700834.64 | 0 | 14700834.64 | 14700750.86 | 501858.42 | 15202609.28 | 83.78 | 0.999994301003851
DM-032/2023 | 9410180 | 2301762 000039/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-122, NOVA PORTEIRINHA - JANAÚBA - ENTRº BR-251 E AMG-900, ENTRº MGC-122 - CAPITÃO ENÉAS | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-02-15 00:00:00 | 2025-08-10 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO MGC - 122 | 53710476000182 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MGC-122, Nova Porteirinha - Janaúba - Entrº BR-251 e AMG-900, Entrº MGC-122 - Capitão Enéas | Obra 1 - Capitão Enéas, Francisco Sá, Janaúba, Nova Porteirinha | 366 | 89 | 88 | 543 | 43983527.2 | 6532576.23 | 50516103.43 | 47204055.33 | 1517735.96 | 48721791.29 | 3312048.1 | 0.9344357962092327
DM-002/2024 | 9410208 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 12ª URG | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-19 00:00:00 | 2025-02-18 00:00:00 | Execução concluída | EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 12ª URG | Obra 1 - Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Carmésia, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Mariana, Morro do Pilar, Nova Era, Nova União, Passabém, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Taquaraçu de Minas | 366 | 0 | 0 | 366 | 15787335.27 | 3018828.56 | 18806163.83 | 18804609.47 | 583655.54 | 19388265.01 | 1554.36 | 0.9999173483750301
DM-003/2024 | 9412570 | 2301762 000048/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-601, ENTRº LMG-634 P/ ALMENARA - MATA VERDE / ESTABILIDADE DE TALUDES | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-04 00:00:00 | 2025-08-20 00:00:00 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-601, Entrº LMG-634 p/ Almenara - Mata Verde / Estabilidade de taludes | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Mata Verde, Pedra Azul | 365 | 0 | 170 | 535 | 46770710.65 | 4162315.92 | 50933026.57 | 49836904.18 | 2044526.09 | 51881430.27 | 1096122.39 | 0.9784791428309578
DM-22.005/2020-D | 9245589 | 2301762 000038/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 31ª URG ITUIUTABA | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-04-06 00:00:00 | 2025-04-05 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | Obra 1 - Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória, Uberlândia, União de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 4590818.95 | 0 | 4590818.95 | 4234812.95 | 1948607.2 | 6183420.15 | 356006 | 0.9224526159978493
DC-020/2023 | 9411269 | 2301520 000019/2023 | COMPLEMENTAÇÃO MELHORAMENTO/PAVIMENTAÇÃO - FRONTEIRA DOS VALES - ENTR. MG-205 (JOAÍMA), RODOVIA MG-105 | 2023-12-29 00:00:00 | 2024-03-04 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | Execução concluída | OPACO ENGENHARIA LTDA | 16583007000113 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação do melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma), com 13,60 km de extensão, na Rodovia MG-105. | Obra 1 - Fronteira dos Vales, Joaíma | 540 | 0 | 14 | 554 | 19945867.8 | 4870963.74 | 24816831.54 | 22156413.77 | 819866.45 | 22976280.22 | 2660417.77 | 0.8927978470695619
DM-004/2024 | 9413969 | 2301762 000046/2023 | RECUPERAÇÃO EROSÃO NA LMG-808 - KM 17, NOVA CONTAGEM ENTRº MG-432 (CARACÓIS) | 2024-02-29 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação erosão na LMG-808 - km 17, Nova Contagem Entrº MG-432 (Caracóis) | Obra 1 - Contagem, Esmeraldas | 122 | 0 | 0 | 122 | 948728.78 | 0 | 948728.78 | 878228.3 | 0 | 878228.3 | 70500.48 | 0.9256895316277851
DC-001/2024 | 9416622 | 2301520 000011/2023 | APOIO À SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NO , TRECHO CONGONHAS DO NORTE - CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | 2024-03-04 00:00:00 | 2024-03-20 00:00:00 | 2025-12-09 00:00:00 | Execução concluída | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia LMG-739, trecho Congonhas do Norte - Conceição do Mato Dentro, com 43,30 km de extensão | Obra 1 - Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte | 540 | 90 | 0 | 630 | 2073540.06 | 203671.05 | 2277211.11 | 2027886.5 | 150415.23 | 2178301.73 | 249324.61 | 0.8905131768832798
DM-22.003/2020-D | 9245004 | 2301762 000044/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 30ª URG - JUIZ DE FORA | 2024-02-29 00:00:00 | 2024-03-18 00:00:00 | 2025-03-17 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | Obra 1 - Além Paraíba, Andrelândia, Arantina, Argirita, Belmiro Braga, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chiador, Chácara, Coronel Pacheco, Estrela Dalva, Ewbank da Câmara, Goiana, Goianá, Guarará, Juiz de Fora, Laranjal, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte, Madre de Deus de Minas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Palma, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Pirapetinga, Recreio, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão Pereira, São João Nepomuceno, São Vicente de Minas, Volta Grande | 365 | 0 | 0 | 365 | 4592027.2 | 1122947 | 5714974.2 | 5679963.5 | 2508146.97 | 8188110.47 | 35010.7 | 0.9938738656073023
DM-005/2024 | 9414460 | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 25ª URG | 2024-03-13 00:00:00 | 2024-03-18 00:00:00 | 2026-03-17 00:00:00 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 25ª URG | Obra 1 - Campina Verde, Campo Florido, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Frutal, Itapagipe, Iturama, Nova Ponte, Pirajuba, Planura, Sacramento, São Francisco de Sales, Uberaba, Uberlândia, Veríssimo, Água Comprida | 730 | 0 | 0 | 730 | 33128884.09 | 0 | 33128884.09 | 30703508.45 | 1985017.74 | 32688526.19 | 2425375.64 | 0.9267896970688456
DM-006/2024 | 9414641 | 2301762 000050/2023 | TRAÇADO E DRENAGEM MGC-367; PAVIMENTAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DE VIRGEM DA LAPA; RECUPERAÇÃO EROSÕES MG-114 | 2024-03-13 00:00:00 | 2024-03-18 00:00:00 | 2025-04-13 00:00:00 | Execução concluída | EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OBRAS LTDA | 26107318000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Traçado e drenagem MGC-367; Pavimentação do perímetro urbano de Virgem da Lapa; Recuperação erosões MG-114 | Obra 1 - Araçuaí, Virgem da Lapa | 275 | 90 | 27 | 392 | 5949066.1 | 1452711.47 | 7401777.57 | 5220100.07 | 106045.04 | 5326145.11 | 2181677.5 | 0.7052495188665876
DOV-001/2021-A | 9292037 | 2301901 000008/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 01 | 2024-03-12 00:00:00 | 2024-03-13 00:00:00 | 2025-06-12 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 01 | Obra 1 - Aguanil, Alpinópolis, Alvinópolis, Arcos, Açucena, Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo Oriente, Betim, Bom Jesus do Amparo, Bom Sucesso, Brumadinho, Cachoeira da Prata, Caeté, Campo Belo, Capitólio, Caratinga, Carmo do Cajuru, Carmo do Rio Claro, Carmópolis de Minas, Catas Altas, Claraval, Cláudio, Conceição do Pará, Confins, Contagem, Córrego Fundo, Desterro de Entre Rios, Divinópolis, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Ferros, Formiga, Gouvea, Guanhães, Guaxupé, Igaratinga, Ijaci, Ingaí, Inhapim, Itabira, Itapecerica, Itatiaiuçu, Itaúna, Jaboticatubas, Jaguaraçu, Jequitibá, Lagoa Santa, Lagoa da Prata, Lavras, Luz, Maravilhas, Materlândia, Mateus Leme, Moeda, Moema, Monte Santo de Minas, Mário Campos, Nova Era, Nova Lima, Nova Serrana, Oliveira, Pains, Pará de Minas, Passa Tempo, Passos, Pedra do Indaiá, Pedro Leopoldo, Pimenta, Pitangui, Piumhi, Pratápolis, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Piracicaba, Sabará, Santa Bárbara, Santa Maria de Itabira, Santana do Paraíso, Santana do Riacho , Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte, Sarzedo, Senhora do Porto, Sete Lagoas, São Domingos das Dores, São Francisco, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Pará, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Lapa, São João Evangelista, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, São Sebastião do Paraíso, Vespasiano | 457 | 0 | 0 | 457 | 12039590.27 | 376218.44 | 12415808.71 | 9238358.21 | 2217090.09 | 11455448.3 | 3177450.5 | 0.7440802629762809
DC-004/2024 | 9429715 | 2301520 000020/2023 | ENCABEÇAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS NA RODOVIA MGC-265, TRECHO ENTRº MERCÊS - RIO POMBA | 2024-03-13 00:00:00 | 2024-06-17 00:00:00 | 2025-10-15 00:00:00 | Execução concluída | ASX CONSTRUÇÃO LTDA | 41970439000124 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Encabeçamento de ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Encabeçamento da Ponte sobre o Rio São Domingos na Rodovia MGC-265, trecho Entrº Mercês - Rio Pomba, com 1,050km de extensão. | Obra 1 - Mercês, Piraúba, Ressaquinha, Rio Pomba | 180 | 35 | 271 | 486 | 2738832.55 | 683271.63 | 3422104.18 | 3269566.5 | 187192.78 | 3456759.28 | 152537.68 | 0.95542576380594
DP-029/2023 | 9393459 | 2301601 000017/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 9 | 2023-08-18 00:00:00 | 2024-03-04 00:00:00 | 2026-04-22 00:00:00 | Andamento | CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 10989432000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Porto Firme - Presidente Bernardes, Obra 2 - CIPOTÂNEA - BRÁS PIRES, Obra 3 - Cipotânea - Rio Espera, Obra 4 - Oratórios - Amparo do Serra, Obra 5 - Presidente Bernardes - Brás Pires, Obra 6 - Contorno de Ponte Nova | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte, Obra 3 - Belo Horizonte, Obra 4 - Belo Horizonte, Obra 5 - Belo Horizonte, Obra 6 - Belo Horizonte | 360 | 420 | 0 | 780 | 5085274.59 | 0 | 5085274.59 | 171485.63 | 19482.2 | 190967.83 | 4913788.96 | 0.03372200005427829
DC-003/2024 | 9417863 | 2301520 000001/2024 | COMPLEMENTAÇÃO MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, TRECHO PINTÓPOLIS - URUCUIA (LOTE 2), EXTENSÃO DE 51,440 | 2024-03-13 00:00:00 | 2024-04-04 00:00:00 | 2026-10-16 00:00:00 | Andamento | MAIS CONSTRUTORA LTDA | 10913161000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação do Melhoramento e pavimentação do trecho Pintópolis - Urucuia (Lote 2), extensão de 51,440 km, na rodovia MG-402. | Obra 1 - Pintópolis, Urucuia | 720 | 180 | 26 | 926 | 65748419.13 | 14807719.89 | 80556139.02 | 61906101.85 | 3873327.65 | 65779429.5 | 18650037.17 | 0.7684839740721725
DC-002/2024 | 9417858 | 2301520 000001/2024 | COMPLEMENTAÇÃO MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, TRECHO PINTÓPOLIS - URUCUIA (LOTE 1), EXTENSÃO DE 21,753 KM | 2024-03-13 00:00:00 | 2024-04-04 00:00:00 | 2026-05-10 00:00:00 | Execução concluída | MAIS CONSTRUTORA LTDA | 10913161000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação do Melhoramento e pavimentação do trecho Pintópolis - Urucuia , extensão de 21,753 km (lote 01) | Obra 1 - Pintópolis, Urucuia | 480 | 240 | 47 | 767 | 27306386.23 | 6520490.82 | 33826877.05 | 30564192.02 | 1457301.84 | 32021493.86 | 3262685.03 | 0.9035475540595315
DM-22.011/2020-D | 9245717 | 2301762 000040/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 20 ª URG - FORMIGA | 2024-02-29 00:00:00 | 2024-04-07 00:00:00 | 2025-04-06 00:00:00 | Execução concluída | CCR-CONSTRUCOES CIVIS E RODOVIARIAS LTDA | 01729892000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | Obra 1 - Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Camacho, Carmo do Cajuru, Córrego Danta, Córrego Fundo, Doresópolis, Formiga, Guapé, Iguatama, Ilicínea, Itapecerica, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Pains, Pedra do Indaiá, Pimenta, Piumhi, Pratinha, Santo Antônio do Monte, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, Tapiraí, Vargem Bonita | 365 | 0 | 0 | 365 | 5664446.26 | 0 | 5664446.26 | 5528428.4 | 2699127.8 | 8227556.2 | 136017.86 | 0.9759874392382354
DM-22.007/2020-D | 9245548 | 2301762 000037/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 34ª URG SALINAS | 2024-02-29 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | Obra 1 - Berizal, Coronel Murta, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Josenópolis, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo | 365 | 0 | 0 | 365 | 3395635.25 | 0 | 3395635.25 | 3189473.33 | 1475924.05 | 4665397.38 | 206161.92 | 0.9392861998355094
DM-22.004/2020-D | 9245547 | 2301762 000039/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 18ª URG - MONTE CARMELO | 2024-02-29 00:00:00 | 2024-03-19 00:00:00 | 2025-03-18 00:00:00 | Execução concluída | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araguari, Cascalho Rico, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Guimarânia, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Romaria, Uberlândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 6363777.31 | 1495598.12 | 7859375.43 | 7299972.64 | 3848552.54 | 11148525.18 | 559402.79 | 0.9288235057629763
DM-22.008/2020-D | 9245549 | 2301762 000036/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 26ª URG PARACATU | 2024-02-29 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | Obra 1 - Cabeceira Grande, Coromandel, Dom Bosco, Guarda-Mor, Paracatu, Unaí, Vazante | 365 | 0 | 0 | 365 | 3621356.81 | 0 | 3621356.81 | 3225478.54 | 1306774.88 | 4532253.42 | 395878.27 | 0.8906823351659733
DOV-002/2021-A | 9292040 | 2301901 000008/2021 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA CONTÍNUA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA PREST | 2024-03-12 00:00:00 | 2024-03-13 00:00:00 | 2025-06-12 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 02 | Obra 1 - Araguari, Araporã, Araxá, Augusto de Lima, Belo Horizonte, Bom Despacho, Campina Verde, Capinópolis, Carmo do Paranaíba, Carneirinho, Cascalho Rico, Corinto, Coromandel, Curvelo, Diamantina, Douradoquara, Estrela do Sul, Felixlândia, Frutal, Gouvea, Ibiá, Inimutaba, Iraí de Minas, Ituiutaba, Iturama, Lagamar, Lagoa Grande, Luz, Martinho Campos, Monte Carmelo, Nova Ponte, Paineiras, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Perdizes, Pompéu, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Juliana, Serra do Salitre, Serro, São Gotardo, Tapira, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Vazante, Água Comprida | 457 | 0 | 0 | 457 | 7009894.86 | 286438.8 | 7296333.66 | 5235894.77 | 1253020.98 | 6488915.75 | 2060438.89 | 0.7176062682966722
DC-022/2023 | 9430925 | 1301606 000003/2023 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO TRECHO ENTRº LMG-690 (PARACATU)-ENTRº ENTRE RIBEIROS-LOTE 1 SEG 01 E 02 | 2024-01-08 00:00:00 | 2024-07-05 00:00:00 | 2025-12-26 00:00:00 | Rescindido | CSS CONSTRUTORA LTDA | 21704420000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação, trecho Entr. LMG-690 (Paracatu) - Entr. Entre Ribeiros - Segmento 1 (0 a 835), extensão 16,700 km, Obra 2 - Melhoramento e pavimentação, trecho Entr. LMG-690 (Paracatu) - Entr. Entre Ribeiros - Segmento 2 (835 a 1250), extensão 8,300 km | Obra 1 - Paracatu, Obra 2 - Paracatu | 540 | 0 | 0 | 540 | 26112373.74 | 0 | 26112373.74 | 507260.49 | 17580.9 | 524841.39 | 25605113.25 | 0.01942605812289511
DOV-004/2021-A | 9292043 | 2301901 000008/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 04 | 2024-03-12 00:00:00 | 2024-03-13 00:00:00 | 2025-06-12 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 04 | Obra 1 - Acaiaca, Alfenas, Alto Jequitibá, Andradas, Astolfo Dutra, Bandeira do Sul, Barbacena, Belo Horizonte, Borda da Mata, Brasópolis, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuquira, Campestre, Caparaó, Carmo de Minas, Cataguases, Catas Altas da Noruega, Caxambu, Conceição de Ipanema, Conceição do Rio Verde, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Pacheco, Coronel Xavier Chaves, Cristina, Delfim Moreira, Dona Euzébia, Elói Mendes, Entre Rios de Minas, Espera Feliz, Espírito Santo do Dourado, Goianá, Gonçalves, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Inconfidentes, Ipanema, Itanhandu, Jacutinga, Juiz de Fora, Juruaia, Lagoa Dourada, Lajinha, Lambari, Luisburgo, Machado, Manhuaçu, Manhumirim, Mar de Espanha, Mariana, Mercês, Monte Sião, Muzambinho, Oratórios, Ouro Branco, Ouro Fino, Ouro Preto, Paraguaçu, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piau, Piranga, Piranguinho, Piranguçu, Pirapetinga, Piraúba, Ponte Nova, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Rio Doce, Rio Novo, Rio Pomba, Rochedo de Minas, Santana da Vargem, Santana do Manhuaçu, Santos Dumont, Sapucaí-Mirim, Sericita, Silvianópolis, Soledade de Minas, São Brás do Suaçuí, São João Nepomuceno, São João da Mata, São Tomé das Letras, Tabuleiro, Tiradentes, Tocantins, Toledo, Três Corações, Ubá, Urucânia, Varginha, Viçosa, Volta Grande | 457 | 0 | 0 | 457 | 6676026.38 | 151538.88 | 6827565.26 | 5701430.34 | 1358612.87 | 7060043.21 | 1126134.92 | 0.8350605410397791
DOV-003/2021-A | 9292042 | 2301901 000008/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 03 | 2024-03-12 00:00:00 | 2024-03-13 00:00:00 | 2025-06-12 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 03 | Obra 1 - Almenara, Alpercata, Araçuaí, Arinos, Ataléia, Belo Horizonte, Berilo, Bocaiúva, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Brasília de Minas, Buenópolis, Buritis, Capelinha, Capitão Enéas, Carlos Chagas, Central de Minas, Conceição do Mato Dentro, Coronel Murta, Cônego, Diamantina, Divino das Laranjeiras, Divisópolis, Dores de Guanhães, Engenheiro Caldas, Espinosa, Felisburgo, Governador Valadares, Guanhães, Ibiaí, Indaiabira, Itacarambi, Janaúba, Januária, Joaíma, João Pinheiro, Lagoa Grande, Machacalis, Mantena, Materlândia, Mato Verde, Mirabela, Montes Claros, Montezuma, Nanuque, Natalândia, Ninheira, OLHOS-D AGUA, Pedra Azul, Porteirinha, Poté, Presidente Olegário, Rubelita, Salinas, Santo Antônio do Retiro, Senhora do Porto, São Francisco, São João Evangelista, São João da Lagoa, São João do Manteninha, São João do Paraíso, São Pedro do Suaçuí, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Tumiritinga, Turmalina, Unaí, Vazante, Verdelândia, Virgem da Lapa, Virginópolis, Várzea da Palma, Água Boa, Águas Formosas | 457 | 0 | 0 | 457 | 7263889.84 | 191301.84 | 7455191.68 | 5345897.94 | 1281323.42 | 6627221.36 | 2109293.74 | 0.7170704885216311
DM-22.009/2020-D | 9245587 | 2301762 000042/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 17ª URG - PONTE NOVA | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-04-06 00:00:00 | 2025-04-05 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios, Ouro Preto, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Urucânia, Vermelho Novo, Viçosa | 365 | 0 | 0 | 365 | 5457155.57 | 1219480.61 | 6676636.18 | 6476654.6 | 2859634.48 | 9336289.08 | 199981.58 | 0.9700475546954245
DM-22.012/2020-D | 9245580 | 2301762 000043/2019 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 24ª URG PASSOS | 2024-02-26 00:00:00 | 2024-03-24 00:00:00 | 2025-03-23 00:00:00 | Execução concluída | OBRAGEN E E CONSTRUCOES LTDA | 01817838000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 365 | 0 | 0 | 365 | 4496415.48 | 102865 | 4599280.48 | 3300047.61 | 1540525.25 | 4840572.86 | 1299232.87 | 0.7175138859980985
DM-009/2022-B | 9327308 | 2301762 000087/2021 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - 29ª URG - MANHUMIRIM | 2024-02-26 00:00:00 | 2024-04-05 00:00:00 | 2025-04-04 00:00:00 | Execução concluída | GUAXIMA ENGENHARIA LTDA | 19230918000155 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 29ª URG. | Obra 1 - Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Antônio Prado de Minas, Barão de Monte Alto, Caiana, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Conceição de Ipanema, Divino, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Imbé de Minas, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Pocrane, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, Taparuba, Tombos, Vieiras | 365 | 0 | 0 | 365 | 8020042.29 | 1635336.92 | 9655379.21 | 9513192.24 | 2475464.74 | 11988656.98 | 142186.97 | 0.9852738078010713
DP-012/2023 | 9386092 | 2301601 000004/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 2023-04-26 00:00:00 |  |  | Rescindido | UGLEISSON ALMEIDA RAMALHO LTDA | 27017608000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | Obra 1 - Varginha | 0 | 0 | 0 | 0 | 496385.61 | 0 | 496385.61 | 0 | 0 | 0 | 496385.61 | 0
DM-010/2024 | 9418600 | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 23ª URG | 2024-04-04 00:00:00 | 2024-04-08 00:00:00 | 2026-04-07 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO IPÊ / ABRIL | 54414852000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 23ª URG | Obra 1 - Alpercata, Alvarenga, Campanário, Capitão Andrade, Central de Minas, Conselheiro Pena, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Galiléia, Goiabeira, Governador Valadares, Itabirinha de Mantena, Itanhomi, Itueta, Jampruca, Mantena, Marilac, Mathias Lobato, Mendes Pimentel, Nacip Raydan, Nova Belém, Nova Módica, Periquito, Pescador, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita do Itueto, Sobrália, São Félix de Minas, São Geraldo do Baixio, São José da Safira, São José do Divino, São João do Manteninha, Tarumirim, Tumiritinga, Virgolândia | 730 | 0 | 0 | 730 | 35181084.91 | 3637945.05 | 38819029.96 | 35394992.2 | 2174619.26 | 37569611.46 | 3424037.76 | 0.9117948654686063
DPEI-001/2024 | 9414354 | 2301601 000002/2024 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DER-MG | 2024-03-11 00:00:00 | 2024-03-12 00:00:00 | 2026-03-11 00:00:00 | Execução concluída | PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA | 33548452000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Patos de Minas | 730 | 0 | 0 | 730 | 1247750 | 0 | 1247750 | 765667.95 | 21869.32 | 787537.27 | 482082.05 | 0.6136389100380685
DPEI-002/2024 | 9414453 | 2301601 000002/2024 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DER-MG | 2024-03-11 00:00:00 | 2024-03-12 00:00:00 | 2026-03-11 00:00:00 | Execução concluída | PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA | 33548452000161 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Montes Claros | 730 | 0 | 0 | 730 | 1244600 | 0 | 1244600 | 161369.78 | 5019.03 | 166388.81 | 1083230.22 | 0.1296559376506508
DPEI-006/2024 | 9416621 | 2301601 000002/2024 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DER-MG | 2024-03-14 00:00:00 | 2024-03-19 00:00:00 | 2026-03-18 00:00:00 | Execução concluída | GESTAO ENGENHARIA LTDA | 18258450000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Varginha | 730 | 0 | 0 | 730 | 1100000 | 0 | 1100000 | 405277.94 | 16001.82 | 421279.76 | 694722.06 | 0.3684344909090909
DPEI-007/2024 | 9417534 | 2301601 000006/2023 | REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO PARA OS INSUMOS UTILIZADOS NO SICOR E PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO | 2024-03-14 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | 2026-08-28 00:00:00 | Andamento | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECON. ADM. E CONTAB. DE MG - IPEAD | 16578361000150 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa especializada, com vistas à realização de pesquisa de preços de mercado para os insumos utilizados no Sistema de Custos e Orçam | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 150 | 0 | 880 | 1425000 | -11585.2 | 1413414.8 | 1249934.4 | 80657.66 | 1330592.06 | 163480.4 | 0.8843365726749147
DPEI-030/2023 | DPEI-030/2023 | Não Disponível | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 10 | 2023-10-30 00:00:00 | 2024-03-04 00:00:00 | 2026-09-25 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO PROJETOS RODOVIAS DE MINAS | 52629049000101 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Projeto | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - MAR DE ESPANHA - DIVISA MG/RJ, Obra 2 - Cataguases - Laranjal, Obra 3 - Itamarati de Minas - Descoberto, Obra 4 - ENTR MG447 (MIRAÍ) - ENTR BR120(A) (GUIDOVAL) | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte, Obra 3 - Belo Horizonte, Obra 4 - Belo Horizonte | 360 | 480 | 96 | 936 | 5820891.54 | 0 | 5820891.54 | 858611.68 | 109871.19 | 968482.87 | 4962279.86 | 0.1475051844034187
DPEI-005/2024 | 9414322 | 2301601 000002/2024 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DER-MG | 2024-03-06 00:00:00 | 2024-03-11 00:00:00 | 2026-03-10 00:00:00 | Execução concluída | SURFACE ENGENHARIA E TOPO LTDA | 09491927000146 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 797999.85 | 0 | 797999.85 | 400277.37 | 27793.59 | 428070.96 | 397722.48 | 0.5016008085715805
DPEI-004/2024 | 9416600 | 2301601 000002/2024 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DER-MG | 2024-03-14 00:00:00 | 2024-03-19 00:00:00 | 2026-03-18 00:00:00 | Execução concluída | GESTAO ENGENHARIA LTDA | 18258450000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Viçosa | 730 | 0 | 0 | 730 | 1000000 | 0 | 1000000 | 124423.11 | 7341.71 | 131764.82 | 875576.89 | 0.12442311
DM-011/2024 | 9421657 | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 33ª URG | 2024-04-04 00:00:00 | 2024-04-08 00:00:00 | 2026-04-07 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO AGR - CSR | 54308576000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 33ª URG | Obra 1 - Buritizeiro, Coração de Jesus, Corinto, Ibiaí, João Pinheiro, Lagoa dos Patos, Lassance, Pirapora, Ponto Chique, Santa Fé de Minas, São Romão, Várzea da Palma | 730 | 0 | 0 | 730 | 25098045.16 | 2998553.73 | 28096598.89 | 27634042.2 | 1443844.31 | 29077886.51 | 462556.69 | 0.9835369152041875
DPEI-003/2024 | 9417600 | 2301601 000002/2024 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DER-MG | 2024-03-22 00:00:00 | 2024-03-26 00:00:00 | 2026-03-25 00:00:00 | Execução concluída | GESTAO ENGENHARIA LTDA | 18258450000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | Obra 1 - Teófilo Otoni | 730 | 0 | 0 | 730 | 1224000 | 0 | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 1224000 | 0
DM-008/2024 | 9422064 | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 07ª URG | 2024-04-08 00:00:00 | 2024-04-09 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | Execução concluída | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 07ª URG | Obra 1 - Araxá, Ibiá, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tapira | 730 | 0 | 0 | 730 | 31307061.77 | 686980.1 | 31994041.87 | 31150162.08 | 2038585.67 | 33188747.75 | 843879.79 | 0.9736238455450893
DC-006/2024 | 9422285 | 2301520 000016/2023 | ELAB. DE PROJETO DE ENG. ROD. DE RECUP. ESTRUTURAL DA PTS O RIO PARACATU NO TRECHO JOÃOPINHEIRO - BRASÍLÂNDIA DE MINAS | 2024-04-03 00:00:00 | 2024-06-13 00:00:00 | 2025-12-23 00:00:00 | Execução concluída | KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 24031830000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Recuperação Estrutural da Ponte sobre o Rio Paracatu no trecho João Pinheiro - Brasílândia de Minas | Obra 1 - Belo Horizonte | 180 | 30 | 349 | 559 | 469485.7 | 56702.96 | 526188.66 | 469485.7 | 28351.87 | 497837.57 | 56702.96 | 0.8922383466036687
DM-007/2024 | 9422060 | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 04ª URG | 2024-04-08 00:00:00 | 2024-04-09 00:00:00 | 2026-05-31 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINAS BRASIL | 54612976000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 04ª URG | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Acarau, Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Barra Longa, Barroso, Bias Fortes, Capela Nova, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cipotânea, Conceição da Barra de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Xavier Chaves, Cristiano Otoni, Desterro do Melo, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Guarani, Ibertioga, Ibituruna, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Madre de Deus de Minas, Mariana, Nazareno, Ouro Branco, Ouro Preto, Piedade do Rio Grande, Piranga, Piraúba, Ponte Nova, Prados, Queluzito, Resende Costa, Ressaquinha, Rio Espera, Rio Novo, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Garambéu, Santana dos Montes, Sem-Peixe, Senhora de Oliveira, Senhora dos Remédios, São Brás do Suaçuí, São João Del Rei, Tiradentes | 730 | 0 | 53 | 783 | 41801980.63 | 0 | 41801980.63 | 40721579.09 | 3108783.54 | 43830362.63 | 1080401.54 | 0.9741542978653832
DM-012/2024 | 9422079 | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 35ª URG | 2024-04-09 00:00:00 | 2024-04-11 00:00:00 | 2026-04-10 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO ZAG / GUAXIMA | 54641090000129 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 35ª URG | Obra 1 - Abaeté, Biquinhas, Bom Despacho, Cedro do Abaeté, Curvelo, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Luz, Martinho Campos, Morada Nova de Minas, Paineiras, Pompéu, Quartel Geral, Serra da Saudade, São Gotardo | 730 | 0 | 0 | 730 | 29715772.52 | 0 | 29715772.52 | 24431837.74 | 1332520.78 | 25764358.52 | 5283934.78 | 0.8221841691497779
DM-009/2024 | 9422078 | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 14ª URG | 2024-04-09 00:00:00 | 2024-04-10 00:00:00 | 2026-04-09 00:00:00 | Execução concluída | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 14ª URG | Obra 1 - Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros, Varjão de Minas, Vazante | 730 | 0 | 0 | 730 | 30648355.12 | 0 | 30648355.12 | 18729510.86 | 1331166.75 | 20060677.61 | 11918844.26 | 0.6111098225880907
DOV-001/2022-A | 9344722 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2024-04-08 00:00:00 | 2024-04-09 00:00:00 | 2025-12-08 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. (CCOP) - lote 01, Obra 2 - serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 01 | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Acaiaca, Aguanil, Belo Horizonte, Dona Euzébia, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Inhaúma, Itaúna, Lavras, Rio Pomba | 609 | 0 | 0 | 609 | 34071020.86 | 0 | 34071020.86 | 16099407.69 | 2646021.53 | 18745429.22 | 17971613.17 | 0.4725249576804139
DC-005/2024 | 9422256 | 2301520 000025/2023 | INTERSEÇÃO DE ACESSO PARA FABRICA MCCAIN NA ROD BR-262/MG,TRECHO DIVISA ES/MG - ENTRº BR-153 (B)/FIM DA PTS RIO GRANDE | 2024-04-03 00:00:00 | 2024-04-11 00:00:00 | 2025-07-27 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO TRIPAV - TERRASA | 54465895000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Complementação da Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Interseção de Acesso para Fabrica McCAIN na Rodovia BR-262/MG, trecho DivisaES/MG - Entrº BR-153 (B) / Fim da Ponte sobre o Rio Grande (Divisa MG/SP), | Obra 1 - Araxá | 180 | 125 | 168 | 473 | 6498649.6 | 799072.01 | 7297721.61 | 3810250.57 | 109478.82 | 3919729.39 | 3487471.04 | 0.5221150892874359
DOV-002/2022-A | 9344727 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2024-04-08 00:00:00 | 2024-04-09 00:00:00 | 2025-12-08 00:00:00 | Execução concluída | GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO LTDA | 01466431000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 02 | Obra 1 - Areado, Borda da Mata, Cambuquira, Careaçu, Guaxupé, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Três Corações, Varginha | 609 | 0 | 0 | 609 | 28325203.19 | 0 | 28325203.19 | 18713554.37 | 3070775.51 | 21784329.88 | 9611648.82 | 0.6606679657149531
DM-013/2024 | 9423384 | 2301762 000049/2023 | RECUPERAÇÃO FUNCIONALMGC-496, ENTRº BR-365 (PIRAPORA) - ENTRº BR-135 (CORINTO) | 2024-04-16 00:00:00 | 2024-04-18 00:00:00 | 2025-04-17 00:00:00 | Execução concluída | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MGC-496 e aterro sobre solo mole no km 102, Entrº BR-365 (Pirapora) - Entrº BR-135 (Corinto) | Obra 1 - Corinto, Lassance, Pirapora, Várzea da Palma | 365 | 0 | 0 | 365 | 67381496.97 | 10482014.96 | 77863511.93 | 76653076.04 | 2335880.25 | 78988956.29 | 1210435.89 | 0.984454388711773
DOV-003/2022-A | 9344739 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2024-04-08 00:00:00 | 2024-04-09 00:00:00 | 2025-12-08 00:00:00 | Execução concluída | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 17579459000194 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRENCIA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - Lote 03 | Obra 1 - Araguari, Ibiá, Ituiutaba, Lagamar, Monte Carmelo, Paracatu, Patos de Minas, Tupaciguara, Uberlândia | 609 | 0 | 0 | 609 | 22291262.17 | 0 | 22291262.17 | 16210528.06 | 2653967.93 | 18864495.99 | 6080734.11 | 0.7272144545415842
DC-007/2024 | 9424592 | 2301520 000024/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE DO TRECHO SERRO - TRINTA RÉIS | 2024-04-15 00:00:00 | 2025-03-06 00:00:00 | 2026-12-08 00:00:00 | Andamento | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serro - Trinta Réis | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 210 | 73 | 643 | 1922644.28 | 0 | 1922644.28 | 404605.37 | 37058.26 | 441663.63 | 1518038.91 | 0.2104421364933923
DM-018/2024 | 9424304 | 2301762 000051/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 36ª URG | 2024-04-23 00:00:00 | 2024-04-24 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 36ª URG | Obra 1 - Arinos, Buritis, Chapada Gaúcha, Formoso, Pintópolis, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia | 730 | 0 | 0 | 730 | 37153801.63 | 0 | 37153801.63 | 31480840.39 | 1560103.92 | 33040944.31 | 5672961.24 | 0.8473114192594671
DM-014/2024 | 9424302 | 2301762 000051/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 03ª URG | 2024-04-23 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | Execução concluída | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 03ª URG | Obra 1 - Araújos, Cachoeira da Prata, Carmo do Cajuru, Conceição do Pará, Divinópolis, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igaratinga, Inhaúma, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro Ferreira, Maravilhas, Martinho Campos, Mateus Leme, Nova Serrana, Onça de Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Pequi, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, São Gonçalo do Pará, São José da Varginha | 730 | 0 | 0 | 730 | 37310856.76 | 0 | 37310856.76 | 33571627.42 | 1885811.92 | 35457439.34 | 3739229.34 | 0.8997817347360211
DM-016/2024 | 9424337 | 2301762 000051/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 13ª URG | 2024-04-24 00:00:00 | 2024-04-26 00:00:00 | 2026-04-25 00:00:00 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 13ª URG | Obra 1 - Brasília de Minas, Campo Azul, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, São Francisco, São João da Ponte, São João do Pacuí, Ubaí, Varzelândia | 730 | 0 | 0 | 730 | 33479427.94 | 0 | 33479427.94 | 21822548.03 | 1302114.23 | 23124662.26 | 11656879.91 | 0.6518196209657219
DM-019/2024 | 9424377 | 2301762 000045/2023 | REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA: MG-010, LMG-800, MARGINAIS (LD/LE), MG-424 | 2024-04-24 00:00:00 | 2024-05-02 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 | Execução concluída | SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA | 21325485000163 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Sinalização | Obra Rodoviária | Obra 1 - Revitalização da sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança viária: MG-010, LMG-800, Marginais (LD/LE), MG-424 | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 8049000 | 1684372.53 | 9733372.53 | 9157941.73 | 43460.63 | 9201402.36 | 575430.8 | 0.9408806353371949
DOV-004/2022-A | 9344750 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2024-04-08 00:00:00 | 2024-04-09 00:00:00 | 2025-12-08 00:00:00 | Execução concluída | PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 44416618000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do trânsito - lote 04 | Obra 1 - Arceburgo, Arcos, Bom Despacho, Córrego Fundo, Formiga, Pedra do Indaiá, Pompéu, Pratápolis | 609 | 0 | 0 | 609 | 18925224.07 | 0 | 18925224.07 | 14412875.77 | 2363288.12 | 16776163.89 | 4512348.3 | 0.7615696235188617
DM-017/2024 | 9424449 | 2301762 000051/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 21ª URG | 2024-04-29 00:00:00 | 2024-05-02 00:00:00 | 2026-05-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO AGR - CSR II | 54879586000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 21ª URG | Obra 1 - Almenara, Bertópolis, Felisburgo, Fronteira dos Vales, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Machacalis, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Umburatiba, Águas Formosas | 730 | 0 | 0 | 730 | 32023158.45 | 0 | 32023158.45 | 29811640.98 | 1478242.43 | 31289883.41 | 2211517.47 | 0.9309400578505397
DM-015/2024 | 9424447 | 2301762 000051/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 06ª URG | 2024-04-29 00:00:00 | 2024-05-02 00:00:00 | 2026-05-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO MINAS - EMPAV | 54906123000115 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 06ª URG | Obra 1 - Bocaiúva, Botumirim, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Itacambira, Jequitaí, Joaquim Felício, Juramento, Lagoa dos Patos, Mirabela, Montes Claros, OLHOS-D AGUA, São João da Lagoa | 730 | 0 | 0 | 730 | 33230906.95 | 490717.32 | 33721624.27 | 20357094.1 | 1296725.53 | 21653819.63 | 13364530.17 | 0.6036807105436621
DOV-005/2022-A | 9344755 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2024-04-08 00:00:00 | 2024-04-09 00:00:00 | 2025-12-08 00:00:00 | Execução concluída | ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | 00604322000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Obra Rodoviária | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 05 | Obra 1 - Capelinha, Diamantina, Governador Valadares, Itabira, Nanuque, Teófilo Otoni | 609 | 0 | 0 | 609 | 14999561.15 | 0 | 14999561.15 | 5250008.42 | 873146.44 | 6123154.86 | 9749552.73 | 0.350010801482682
DC-010/2024 | 9426807 | 2301520 000029/2023 | CONSTRUÇÃO DA PTS O RIO MATIPÓ E IMPL. DE INTERSEÇÃO NA ROD. LMG-840, TRECHO ENTR° BR-262 (PADRE FIALHO) - PEDRA BONITA | 2024-04-24 00:00:00 | 2024-06-03 00:00:00 | 2025-11-08 00:00:00 | Execução concluída | TRENA - TERRAP CONSTRUCOES LTDA | 18742098000118 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio Matipó e Implantação de Interseção na Rodovia LMG-840 | Obra 1 - Pedra Bonita | 360 | 90 | 74 | 524 | 4819049.42 | 863749.51 | 5682798.93 | 5647957.77 | 100815.76 | 5748773.53 | 34841.16 | 0.9938690141197728
DM-022/2024 | 9427765 | 2301762 000051/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 16ª URG | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-16 00:00:00 | 2026-05-15 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 16ª URG | Obra 1 - Aguanil, Bom Sucesso, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmópolis de Minas, Carrancas, Cláudio, Cristais, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itaguara, Itapecerica, Itumirim, Itutinga, Lavras, Luminárias, Nazareno, Oliveira, Passa Tempo, Perdões, Piracema, Resende Costa, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, São Tiago | 730 | 0 | 0 | 730 | 42788655.89 | 0 | 42788655.89 | 30061702.59 | 1760462 | 31822164.59 | 12726953.3 | 0.7025624424212312
DM-020/2024 | 9427674 | 2301762 000051/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 28ª URG | 2024-05-13 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2026-05-14 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO IPÊ/ABRIL - CONSERVAÇÃO | 55060514000124 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 28ª URG | Obra 1 - Ataléia, Campanário, Caraí, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Malacacheta, Nanuque, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Poté, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni, Água Boa, Águas Formosas | 730 | 0 | 0 | 730 | 34984519.25 | 0 | 34984519.25 | 33905390.5 | 1938493.49 | 35843883.99 | 1079128.75 | 0.9691541066410395
DC-008/2024 | 9428115 | 2301520 000012/2023 | APOIO SUPERVISÃO OBRAS RODOVIÁRIAS TRECHO MORADA NOVA DE MINAS - ENTR. BR/040 | 2024-05-03 00:00:00 | 2024-06-03 00:00:00 | 2026-12-19 00:00:00 | Andamento | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 33146648000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio a supervisão de obras rodoviárias no trecho Morada Nova de Minas - Entr. BR/040, COM 37,00km de extensão | Obra 1 - Morada Nova de Minas | 930 | 0 | 0 | 930 | 3345699.13 | 0 | 3345699.13 | 2686956.24 | 235369.73 | 2922325.97 | 658742.89 | 0.8031075525909588
PRC-29.008/2017-ANO 4 | 9149606 | 2301901 000001/2017 | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-08-13 00:00:00 | 2025-06-13 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | NÃO DISPONÍVEL | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. | Obra 1 - Brasília de Minas, Mirabela, Montes Claros | 305 | 0 | 0 | 305 | 4216866.09 | 0 | 4216866.09 | 2145807.78 | 966192.29 | 3112000.07 | 2071058.31 | 0.5088631543431344
DM-9437231 | 9437231 | 2301762 000006/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 02ª URG | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-11 00:00:00 | 2026-09-10 00:00:00 | Andamento | CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 17161464000182 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 02ª URG | Obra 1 - Cantagalo, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Coroaci, Divinolândia de Minas, Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Frei Lagonegro, Gonzaga, Governador Valadares, Guanhães, Materlândia, Morro do Pilar, Paulistas, Peçanha, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas, Santana do Riacho , Sardoá, Senhora do Porto, São Geraldo da Piedade, São José do Jacuri, São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, Virginópolis, Virgolândia | 730 | 0 | 0 | 730 | 50256753.54 | 0 | 50256753.54 | 44421190.56 | 1697795.98 | 46118986.54 | 5835562.98 | 0.8838849991503053
DG/AMA-009436677/2024 | 9436677 | 2301617 000002/2024 | ELABORAÇÃO DE PRAD NA ROD MG-161, TRECHO: SÃO ROMÃO - SANTA FÉ DE MINAS | 2024-08-20 00:00:00 | 2024-09-02 00:00:00 | 2024-12-01 00:00:00 | Execução concluída | PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA. | 06045864000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas na rodovia MG-161, trecho: São Romão - Santa Fé de Minas | Obra 1 - Santa Fé de Minas | 91 | 0 | 0 | 91 | 118125.23 | 0 | 118125.23 | 118125.23 | 0 | 118125.23 | 0 | 1
DC-011/2024 | 9442960 | 2301520 000007/2024 | INTERSEÇÃO PARA PATROCÍNIO - TREVO DE ENXÓ, KM 105, NO TRECHO ENTRº MG-187 - ENTRº BR-365, NA RODOVIA MG-230. | 2024-08-08 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 2026-09-12 00:00:00 | Rescindido | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | Concorrência - Concorrência presencial | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Interseção para Patrocínio - Trevo de Enxó, Km 105, no trecho Entrº MG-187 - Entrº BR-365, na Rodovia MG-230. | Obra 1 - Patrocínio | 360 | 0 | 283 | 643 | 3238823.49 | 0 | 3238823.49 | 402738.85 | 14191.93 | 416930.78 | 2836084.64 | 0.1243472672232595
PRC-24.001/2019-ANO 6 | 9222901 | 2301601 000008/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO DER-MG, DE FORMA CONTINUADA | 2024-10-15 00:00:00 | 2024-10-16 00:00:00 | 2025-10-15 00:00:00 | Execução concluída | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | TOMADA DE PREÇOS | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de serviços de Apoio Técnico do DEER/MG, de forma continuada, na área de Projetos de Engenharia Rodoviária, Edificações e Equipamentos Públi | Obra 1 - Minas Gerais | 365 | 0 | 0 | 365 | 1347097.56 | 89616.12 | 1436713.68 | 1015229.98 | 356151.31 | 1371381.29 | 421483.7 | 0.706633474806198
DM-9440657/2024 | 9440657 | 2301762 000008/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 11ª URG | 2024-10-16 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | Andamento | CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 17161464000182 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 11ª URG | Obra 1 - Araguari, Araporã, Indianópolis, Prata, Tupaciguara, Uberlândia | 730 | 0 | 0 | 730 | 47634588.04 | 0 | 47634588.04 | 33654947.6 | 1642467.09 | 35297414.69 | 13979640.44 | 0.7065233265319534
DM-9440650/2024 | 9440650 | 2301762 000008/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 05ª URG | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | Andamento | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 05ª URG | Obra 1 - Alto Rio Doce, Amparo da Serra, Aracitaba, Araponga, Astolfo Dutra, Barbacena, Brás Pires, Cajuri, Canaã, Cataguases, Coimbra, Descoberto, Divinésia, Dom Silvério, Dona Euzébia, Dores do Turvo, Ervália, Guaraciaba, Guarani, Guidoval, Guiricema, Itamarati de Minas, Leopoldina, Mercês, Miraí, Muriaé, Oliveira Fortes, Oratórios, Paiva, Paula Cândido, Pedra do Anta, Piau, Piranga, Piraúba, Ponte Nova, Porto Firme, Presidente Bernardes, Rio Doce, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Tugúrio, Santa Cruz do Escalvado, Santana de Cataguases, Santos Dumont, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Silveirânia, São Geraldo, São João Nepomuceno, São Miguel do Anta, São Sebastião da Vargem Alegre, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins, Ubá, Urucânia, Visconde do Rio Branco, Viçosa | 730 | 0 | 0 | 730 | 52604103.19 | 554685.66 | 53158788.85 | 39027703.34 | 1891474.74 | 40919178.08 | 14131085.51 | 0.7341721695376813
DM-9440662/2024 | 9440662 | 2301762 000008/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 39 URG | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | Andamento | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção periódica e rotineira de 39 URG | Obra 1 - Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Dom Bosco, João Pinheiro, Lagoa Grande, Natalândia, Presidente Olegário, Riachinho, Santa Fé de Minas, Unaí | 730 | 0 | 0 | 730 | 45531020.31 | 237926.14 | 45768946.45 | 23306725.44 | 1205445.2 | 24512170.64 | 22462221.01 | 0.5092257359574857
DM-9440654/2024 | 9440654 | 2301762 000008/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 09 URG | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | Andamento | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA. | 78134194000105 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção periódica e rotineira de 09 URG | Obra 1 - Araçaí, Augusto de Lima, Caetanópolis, Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Paraopeba, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Santo Hipólito, Três Marias | 730 | 0 | 0 | 730 | 46337191.41 | 1821413.8 | 48158605.21 | 32540557.03 | 1571471.61 | 34112028.64 | 15618048.18 | 0.6756955872809008
DM-9440653/2024 | 9440653 | 2301762 000008/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 08 URG | 2024-10-18 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO IPÊ-ABRIL INTEGRAÇÃO | 57717533000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção periódica e rotineira de 08 URG | Obra 1 - Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Curvelo, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouvea, Monjolos, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santo Antônio do Itambé, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, São Gonçalo do Rio Preto | 730 | 0 | 0 | 730 | 49131721.25 | 0 | 49131721.25 | 30478228.7 | 1352975.3 | 31831204 | 18653492.55 | 0.6203370841602664
DM-9440655/2024 | 9440655 | 2301762 000008/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 10 URG | 2024-10-18 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | Andamento | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção periódica e rotineira de 10 URG | Obra 1 - Aiuruoca, Alfenas, Baependi, Boa Esperança, Cambuquira, Campanha, Campo do Meio, Campos Gerais, Careaçu, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Coqueiral, Cordislândia, Cruzília, Elói Mendes, Heliodora, Jesuânia, Lambari, Luminárias, Minduri, Monsenhor Paulo, Natércia, Olímpio Noronha, Paraguaçu, Santana da Vargem, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, São Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Três Corações, Três Pontas, Varginha | 730 | 0 | 0 | 730 | 51333755.33 | 0 | 51333755.33 | 27204370.02 | 1509691.5 | 28714061.52 | 24129385.31 | 0.5299509035549066
DM-9440649/2024 | 9440649 | 2301762 000008/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 1 URG - NORTE | 2024-10-16 00:00:00 | 2024-10-23 00:00:00 | 2026-10-22 00:00:00 | Andamento | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 1ª URG - NORTE | Obra 1 - Baldim, Belo Horizonte, Betim, Capim Branco, Confins, Funilândia, Ibirité, Jaboticatubas, Jequitibá, João Pinheiro, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Santana de Pirapama, Santana do Riacho , Sete Lagoas, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas, Vespasiano | 730 | 0 | 0 | 730 | 47758833.23 | 0 | 47758833.23 | 35714973.58 | 1671479.62 | 37386453.2 | 12043859.65 | 0.7478192234722649
DM-9440647/2024 | 9440647 | 2301762 000008/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 1 URG - SUL | 2024-10-21 00:00:00 | 2024-10-23 00:00:00 | 2026-10-22 00:00:00 | Andamento | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 1ª URG - SUL | Obra 1 - Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Congonhas, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Ibirité, Itabirito, Itaguara, Juatuba, Moeda, Mário Campos, Nova Lima, Ouro Preto, Piedade dos Gerais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Sarzedo, São José da Lapa, Vespasiano | 730 | 0 | 0 | 730 | 47556790.26 | 0 | 47556790.26 | 36396906.94 | 1673775.08 | 38070682.02 | 11159883.32 | 0.7653356490421815
DM-9440658/2024 | 9440658 | 2301762 000008/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 15 URG | 2024-10-21 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | Andamento | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção periódica e rotineira de 15 URG | Obra 1 - Alfenas, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Caldas, Campestre, Carvalhópolis, Divisa Nova, Espírito Santo do Dourado, Fama, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Juruaia, Machado, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Paraguaçu, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, São João da Mata, São Pedro da União, Turvolândia | 730 | 0 | 0 | 730 | 47005570.55 | 0 | 47005570.55 | 26841194.41 | 1305577.72 | 28146772.13 | 20164376.14 | 0.5710215639537642
DM-9440661/2024 | 9440661 | 2301762 000008/2024 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA E ROTINEIRA DE 19 URG | 2024-10-21 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | Andamento | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção periódica e rotineira de 19 URG | Obra 1 - Alagoa, Albertina, Bom Repouso, Borda da Mata, Brasópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Carmo de Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Cristina, Córrego do Bom Jesus, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Itapeva, Jacutinga, Maria da Fé, Marmelópolis, Monte Sião, Munhoz, Natércia, Ouro Fino, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguinho, Piranguçu, Pouso Alegre, Pouso Alto, Poços de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, São José do Alegre, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Rio Verde, Tocos do Moji, Toledo, Virgínia, Wenceslau Braz | 730 | 0 | 0 | 730 | 49967975.38 | 94078.9 | 50062054.28 | 29298676.25 | 1501609.19 | 30800285.44 | 20763378.03 | 0.5852471831485537
9439923 | 9439923 | 2301707 000004/2024 | REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, POR REGIÃO | 2024-10-08 00:00:00 |  |  | A Iniciar | BDT ENGENHARIA LTDA | 40456487000136 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PREGÃO ELETRÔNICO | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Modernização | Obra Edificação - Reforma e/ou Ampliação | Obra 1 - Reparos preventivos e corretivos, instalações, adaptações, recuperação e modernização de edificações | Obra 1 - Araxá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581404.31 | 0 | 1581404.31 | 0 | 0 | 0 | 1581404.31 | 0
DC-9439838/2024 | 9439838 | 2301520 000011/2024 | IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO PERDIÇÃO, NO TRECHO TAPIRAÍ - ENTR. BR-354 (BAMBUÍ), NA RODOVIA AMG-900, COM 42,20 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-08 00:00:00 | 2026-10-21 00:00:00 | Paralisado | G S COSTA ENGENHARIA LTDA - ME | 26368565000110 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Ponte sobre o Ribeirão Perdição, no trecho Tapiraí - Entr. BR-354 (Bambuí), na rodovia AMG-900, com 42,200 m | Obra 1 - Belo Horizonte, Córrego Danta, Ouro Branco, Tapiraí, Varginha | 360 | 0 | 384 | 744 | 3876550 | 458904.81 | 4335454.81 | 3636946.16 | -811627.54 | 2825318.62 | 698508.65 | 0.838884573680979
AMA-9441725/2024 | 9441725 | 2301617 000003/2024 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA COM EIA/RIMA) NA ROD LMG-827 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 2026-09-23 00:00:00 | Andamento | DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. | 32963001000128 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA COM EIA/RIMA) NA RODOVIA LMG-827. INCLUSO NO PPAG. | Obra 1 - Bambuí, Medeiros, Pratinha | 365 | 275 | 31 | 671 | 859769.01 | 0 | 859769.01 | 715056.82 | 28116.12 | 743172.94 | 144712.19 | 0.8316848033403763
DC-9441306/2024 | 9441306 | 2301520 000012/2024 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO RIO PARDO DE MINAS ENTRº LMG-635 (MATO VERDE), RODOVIA LMG-629 EXTENSÃO 9,500KM | 2024-11-06 00:00:00 | 2024-12-04 00:00:00 | 2026-05-27 00:00:00 | Execução concluída | CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 17161464000182 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e Pavimentação do trecho Rio Pardo de Minas Entrº LMG-635 (Mato Verde), Rodovia LMG-629 Extensão 9,500Km. | Obra 1 - Rio Pardo de Minas, Salinas, Santo Antônio do Retiro | 540 | 0 | 0 | 540 | 22681408.72 | 5596138.87 | 28277547.59 | 25098078.47 | 1046950.04 | 26145028.51 | 3179469.12 | 0.8875620628033395
DC-9441355/2024 |  | 230152001424 | INTERSEÇÃO DE ACESSO AO HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NA RODOVIA BR-116 EXTENSÃO 1,000KM. | 2024-11-19 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 2025-11-09 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ZAG LTDA | 00356328000145 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação da interseção de acesso ao Hospital Regional de Teófilo Otoni, na rodovia BR-116 | Obra 1 - Teófilo Otoni | 300 | 0 | 35 | 335 | 13364474.24 | 1483273.72 | 14847747.96 | 12039698.42 | 499642.92 | 12539341.34 | 2808049.54 | 0.8108770739128306
DC-9439921/2024 | 9439921 | 1301606 000001/2024 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO CONSOLAÇÃO - CAMBUÍ, COM 4,880 KM DE EXTENSÃO, NA RODOVIA MG-295 | 2024-10-08 00:00:00 | 2025-03-18 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | Execução concluída | OUROPAV CONST E LOTEADORA LTDA | 14341694000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Consolação - Cambuí, com 4,880 km de extensão, na rodovia MG-295. | Obra 1 - Cambuí, Córrego do Bom Jesus | 300 | 48 | 0 | 348 | 11650000 | 2085008.46 | 13735008.46 | 12437651.25 | 845771.19 | 13283422.44 | 1297357.21 | 0.9055437633126875
AMA-9445113/2024 | 9445113 | 2301617 000001/2024 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS (LOC COM EIA/RIMA) - RODOVIA MG-010, EM TODA A SUA EXTENSÃO | 2024-11-28 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | 2026-10-03 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO PORTO ASSUNÇÃO - E+ AMBIENTAL | 58233320000171 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA COM EIA/RIMA) NA RODOVIA MG-010, EM TODA A SUA EXTENSÃO | Obra 1 - Belo Horizonte | 365 | 275 | 31 | 671 | 1484780.82 | 0 | 1484780.82 | 1003176.58 | 44799.96 | 1047976.54 | 481604.24 | 0.675639506173039
9442805 | 9442805 | 2301403 000099/2024 | SERVIÇOS DE CONTINUIDADE TECNOLÓGICA E EXPANSÃO DO LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG | 2024-11-25 00:00:00 | 2024-11-28 00:00:00 | 2026-11-27 00:00:00 | Andamento | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | 67393181000134 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | Dispensa de Licitação - Bens, serviços, alienações | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Prestação de Serviços de Informática | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviços de continuidade tecnológica e expansão do licenciamento de uso de software para o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 7278955.82 | 0 | 7278955.82 | 5129405.67 | 0 | 5129405.67 | 2149550.15 | 0.7046897655163952
DM-9445781/2024 | 9445781 | 2301762 000015/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-886, FINAL DO PER. URBANO DE MONTE VERDE - INÍCIO DO PER. URBANO DE CAMANDUCAIA | 2024-12-12 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 2026-08-19 00:00:00 | Execução concluída | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional LMG-886, Final do Per. Urbano de Monte Verde - Início do Per. Urbano de Camanducaia | Obra 1 - Braganca Paulista, Camanducaia, Itajubá, Pouso Alegre | 608 | 0 | 0 | 608 | 8686533.45 | 114295.68 | 8800829.13 | 8605020.1 | 182206.62 | 8787226.72 | 195809.03 | 0.9777510701426378
DM-9445782/2024 | 9445782 | 2301762 000114/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-900, ENTRº MG-173 - INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE GONÇALVES | 2024-12-16 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 2025-12-19 00:00:00 | Execução concluída | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional AMG-900, Entrº MG-173 - Início Perímetro Urbano de Gonçalves | Obra 1 - Gonçalves, Itajubá, Pouso Alegre | 365 | 0 | 0 | 365 | 8336287.82 | -138182.68 | 8198105.14 | 7177595.78 | 257250.87 | 7434846.65 | 1020509.36 | 0.8755188738650405
DM-9445784/2024 | 9445784 | 2301762 000113/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-350 E AMG-1915 | 2024-12-16 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 2026-03-19 00:00:00 | Execução concluída | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recup. Funcional MG-350, Delfim Moreira - Entrº BR-459 / Final Perímetro Urb. de Marmelópolis - Delfim Moreira e AMG-1915 Delfim Moreira - Div. MG/SP | Obra 1 - Delfim Moreira, Itajubá, Marmelópolis, Pouso Alegre, Wenceslau Braz | 455 | 0 | 0 | 455 | 27567480.53 | 0 | 27567480.53 | 24673211.15 | 275838.67 | 24949049.82 | 2894269.38 | 0.8950114655254642
DF/GTIC-9444079 | 9444079 | 2301403 000100/2024 | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PREST. SERVIÇOS DO SGIV | 2024-11-28 00:00:00 | 2024-12-12 00:00:00 | 2026-12-01 00:00:00 | Andamento | POLIGRAPH - SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | 85200665000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Inexigibilidade - Fornecedor exclusivo | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Prestação de Serviços de Informática | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviços de Informatica | Obra 1 - Belo Horizonte | 720 | 0 | 0 | 720 | 24308955.5 | 97125 | 24406080.5 | 17794502.86 | 307751.78 | 18102254.64 | 6611577.64 | 0.7291012114788362
DC-9444080/2024 | 9444080 | 2301520 000017/2024 | PONTE RIO SÃO FRANCISCO, DIMENSÕES 1.120,00MX13,80M E M/P VARIANTE DE ACESSO À PTS O RIO SÃO FRANCISCO | 2024-11-28 00:00:00 | 2024-12-13 00:00:00 | 2026-12-02 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO PRSF | 58247105000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e O.A.E. | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco, dimensões 1.120,00mx13,80m, Obra 2 - Complementação do melhoramento e pavimentação de Variante de acesso à Ponte sobre o Rio São Francisco, com 3,06 km | Obra 1 - São Francisco, Obra 2 - São Francisco | 720 | 0 | 0 | 720 | 158500000 | 4658631.5 | 163158631.5 | 84561121.46 | 3575000.63 | 88136122.09 | 78597510.04 | 0.518275500858194
DM-9445821/2024 | 9445821 | 2301762 000012/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-424, ENTRº MG-010 - SETE LAGOAS | 2024-12-17 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | Andamento | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional e Tratamento de Erosões MG-424,Entrº MG-010 - Sete Lagoas | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Jaboticatubas, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Sete Lagoas, São José da Lapa, Vespasiano | 547 | 60 | 0 | 607 | 56465035.05 | 5356438.16 | 61821473.21 | 48413382.73 | 1581008.74 | 49994391.47 | 13408090.48 | 0.7831159662848157
DM-026/2023-A | 9407068 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | 2024-12-16 00:00:00 | 2024-12-29 00:00:00 | 2025-12-28 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA ASTECA LTDA | 71385777000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Cachoeira de Pajeú, Comercinho, Divisa Alegre, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Medina, Pedra Azul, Águas Vermelhas | 365 | 0 | 0 | 365 | 14719180.58 | 0 | 14719180.58 | 8241106.01 | 607657.59 | 8848763.6 | 6478074.57 | 0.5598889126476088
DM-025/2023-A | 9422078 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | 2024-12-17 00:00:00 | 2024-12-29 00:00:00 | 2025-12-28 00:00:00 | Execução concluída | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | Obra 1 - Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta, Francisco Badaró, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Ponto dos Volantes, Turmalina, Virgem da Lapa | 365 | 0 | 0 | 365 | 12614266.32 | 0 | 12614266.32 | 9432232.24 | 778226.28 | 10210458.52 | 3182034.08 | 0.7477432298258311
DM-029/2023-A | 9408476 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | 2024-12-19 00:00:00 | 2024-12-29 00:00:00 | 2025-12-28 00:00:00 | Execução concluída | CIVILPAV CONSTRUCOES LTDA EPP | 22464660000166 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | Obra 1 - Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, José Raydan, Ladainha, Malacacheta, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Santa Maria do Suaçuí, Senador Modestino Gonçalves, Setubinha, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Turmalina, Veredinha, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 12440286.04 | 0 | 12440286.04 | 8266580.93 | 463584.47 | 8730165.4 | 4173705.11 | 0.6645008726825062
DM-030/2023-A | 9408491 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | 2024-12-20 00:00:00 | 2024-12-29 00:00:00 | 2025-12-28 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO LAM | 53299800000111 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | Obra 1 - Acaiaca, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 12172064.39 | 2951406.61 | 15123471 | 15020765.16 | 802664.76 | 15823429.92 | 102705.84 | 0.993208844715608
DC-9445592/2024 | 9445592 | 2301520 002220/2024 | RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE, TRECHO ENTRº MG255/426 (ITURAMA) - ENTRº BR461(B) LOTES 03 | 2024-12-04 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 2025-08-16 00:00:00 | Execução concluída | COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | 49681778000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração e aumento de capacidade do trecho Entrº MG255/426 (Iturama) - Entrº BR461(B), na rodovia MGC-497, extensão de 7,5km (lote 03) | Obra 1 - Iturama | 240 | 0 | 0 | 240 | 6960514.31 | 1454007.89 | 8414522.2 | 6222059.81 | 239685.67 | 6461745.48 | 2192462.39 | 0.7394430321902294
DC-9445587/2024 | 9445587 | 2301520 002220/2024 | RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE DO LOTES 01 | 2024-12-04 00:00:00 | 2024-12-27 00:00:00 | 2026-04-26 00:00:00 | Andamento | PAVOTEC-PAVIMENT E TERRAPL LTDA | 27394840000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração e Aumento de Capacidade do trecho MG344 (Entr° p/ Cássia) - Divisa MG/SP, na rodovia MG-444 (lote 01) | Obra 1 - Capetinga, Cássia | 420 | 0 | 66 | 486 | 21305007.22 | 5018920.91 | 26323928.13 | 18825013.47 | 787959.57 | 19612973.04 | 7498914.66 | 0.7151293445656433
DC-9447109/2024 | 9447109 | 2301520 000021/2024 | DESENVOLVIMENTO ORÇAMENTO PARA OAE - PONTE S/ O RIO SÃO FRANCISCO- ENTR. MGC/135 (MANGA) - PORTO DE MATIAS CARDOSO | 2024-12-26 00:00:00 | 2024-12-27 00:00:00 | 2025-02-24 00:00:00 | Execução concluída | RETA ENGENHARIA LTDA | 00410954000172 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - ESTUDO DE PLANEJAMENTO, CAPEX E DESENVOLVIMENTO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO- ENTR. MGC/135 | Obra 1 - Belo Horizonte | 60 | 0 | 0 | 60 | 516050.86 | 0 | 516050.86 | 516050.86 | 3686.65 | 519737.51 | 0 | 1
DC-9445950/2024 | 9445950 | 2301520 002220/2024 | RESTAURAÇÃO TRECHO NOVA CONTAGEM - ENTRº MG-432 (CARACÓIS) | 2024-12-18 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 2025-07-17 00:00:00 | Execução concluída | BALI - CONSTRUTORA BAETA LIGÓRIO LTDA | 18726947000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração do trecho Nova Contagem - Entrº MG-432 (Caracóis), na rodovia LMG-808, com extensão de 8,5km | Obra 1 - Contagem, Esmeraldas | 180 | 30 | 0 | 210 | 5642000 | 0 | 5642000 | 5377492.34 | 223151.34 | 5600643.68 | 264507.66 | 0.9531181035093939
DC-9445591/2024 | 9445591 | 2301520 002220/2024 | RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE | 2024-12-04 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 2026-11-09 00:00:00 | Execução concluída | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração e Aumento de Capacidade do trecho Entrº MG-410 - Entr° BR365 (Patos de Minas) na rodovia MGC-354, extensão 47,1 km | Obra 1 - Patos de Minas, Presidente Olegário | 690 | 0 | 0 | 690 | 34061078.07 | 8220163.62 | 42281241.69 | 40491145.19 | 1737807.72 | 42228952.91 | 1790096.5 | 0.9576621587150933
DM-9447057/2024 | 9447057 | 2301762 000016/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-347, ENTRº BR-460 (CARMO DE MINAS) ENTRº P/ CRISTINA | 2024-12-26 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2027-05-31 00:00:00 | Andamento | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-347, Entrº BR-460 (Carmo de Minas) Entrº p/ Cristina | Obra 1 - Carmo de Minas, Cristina, Itajubá | 457 | 0 | 0 | 457 | 8742912.96 | 0 | 8742912.96 | 1721132.98 | 145444.43 | 1866577.41 | 7021779.98 | 0.1968603585411881
DM-9447456/2024 | 9447456 | 2301762 000017/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-1935, BORDA DA MATA - TOCOS DO MOJI | 2025-01-09 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2027-02-28 00:00:00 | Andamento | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-1935,Borda da Mata - Tocos do Moji | Obra 1 - Borda da Mata, Itajubá, Tocos do Moji | 365 | 0 | 0 | 365 | 4917800.43 | 855065.31 | 5772865.74 | 2653334.37 | 190638.71 | 2843973.08 | 3119531.37 | 0.4596217008157893
DPEI-9446143 | 9446143 | 2301601 000004/2024 | SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS | 2024-12-19 00:00:00 | 2025-05-05 00:00:00 | 2027-04-24 00:00:00 | Andamento | KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 24031830000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de estudos geotécnicos | Obra 1 - Montes Claros | 720 | 0 | 0 | 720 | 2246097.6 | 0 | 2246097.6 | 322107.18 | 18451.5 | 340558.68 | 1923990.42 | 0.1434074725871218
AEST-009440673/2024 | 9440673 | 2301931 000001/2024 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE APOIO À COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PORTFÓLIO DO DER | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | 2027-12-01 00:00:00 | Andamento | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000307 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE APOIO À COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PORTIFÓLIO DE EMPREENDIMENTOS DO DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 1095 | 0 | 0 | 1095 | 5774752.44 | 0 | 5774752.44 | 2227471.49 | 97506.22 | 2324977.71 | 3547280.95 | 0.3857258840346063
DM-22.010/2019-E | 9241241 | 2301762 000019/2019 | MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO CIDADE ADMINISTRATIVA | 2025-01-24 00:00:00 | 2025-01-27 00:00:00 | 2026-01-26 00:00:00 | Execução concluída | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 25708348000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção Linha Verde e Complexo Viário Cidade Administrativa | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 6752186.96 | 0 | 6752186.96 | 6752175.97 | 3298266.65 | 10050442.62 | 10.99 | 0.9999983723791913
DM-028/2023-A | 9408646 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 37ª URG | 2025-01-28 00:00:00 | 2025-02-02 00:00:00 | 2026-02-01 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO "MEEL/B&F" | 53311062000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 37ª URG | Obra 1 - Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego, Itacarambi, Januária, Juvenília, Lontra, Manga, Mirabela, Miravânia, Montalvânia, Montes Claros, Pedras de Maria da Cruz, São Francisco | 365 | 0 | 0 | 365 | 13375792.1 | 0 | 13375792.1 | 9920529.5 | 694838.84 | 10615368.34 | 3455262.6 | 0.7416779078077925
DM-002/2024-A | 9410208 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 12ª URG | 2025-01-28 00:00:00 | 2025-02-19 00:00:00 | 2026-02-18 00:00:00 | Execução concluída | EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 12ª URG | Obra 1 - Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Carmésia, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Mariana, Morro do Pilar, Nova Era, Nova União, Passabém, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Taquaraçu de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 15487402.45 | 0 | 15487402.45 | 15486997.79 | 979092.86 | 16466090.65 | 404.66 | 0.99997387166755
DPEI-9447985 | 9447985 | 2301601 000004/2024 | SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS | 2025-02-04 00:00:00 | 2025-08-18 00:00:00 | 2027-08-07 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO HOUER-GEOSYS | 59193609000177 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de estudos geotécnicos (coletas de amostras, ensaios de solo, agregado e asfalto e do | Obra 1 - Barbacena | 720 | 0 | 0 | 720 | 2540551.02 | 0 | 2540551.02 | 213949.8 | 12205.98 | 226155.78 | 2326601.22 | 0.08421393560519796
AEST-9441233/2024 | 9441233 | 2301931 000002/2024 | SERVIÇOS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AVALIAÇÃO DE RODOVIAS, OTIMIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE SEGURANSEGURANÇA VIÁRIA | 2024-12-27 00:00:00 | 2025-03-18 00:00:00 | 2027-03-17 00:00:00 | Andamento | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA-FAPEU | 83476911000117 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | Dispensa de Licitação - Contratação de inst. de pe | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de Serviços de desenvolvimento de soluções tecnológicas para a avaliação da conservação de rodovias | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 5947278.86 | 0 | 5947278.86 | 3734042.86 | 177666.48 | 3911709.34 | 2213236 | 0.627857369378506
DM-001/2024-A | 9410177 | 2301762 000001/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-02-20 00:00:00 | 2026-02-19 00:00:00 | Execução concluída | CONSÓRCIO SINAURB & CLL | 53364830000164 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | Obra 1 - Capitão Enéas, Catuti, Espinosa, Francisco Sá, Gameleiras, Grão Mogol, Janaúba, Jaíba, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Santo Antônio do Retiro, Serranópolis de Minas, São João da Ponte, Verdelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 14460009.16 | 0 | 14460009.16 | 10322430.28 | 876565.33 | 11198995.61 | 4137578.88 | 0.7138605630039587
DC-9448965/2025 | 9448965 | 2301520 000025/2024 | IMPL E PAV EM PISTA DUPLA NO TRECHO ANEL VIÁRIO DE SETE LAGOAS E CONS. DOS VIADUTOS S/ FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA (FCA). | 2025-02-04 00:00:00 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | Execução concluída | HELVECIO NEVES MARINS | 25388869000186 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Complementação da Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação e pavimentação em pista dupla no trecho Anel Viário de Sete Lagoas (Avenida Norte/Sul - MG/238 - MG/424) | Obra 1 - Sete Lagoas | 180 | 60 | 50 | 290 | 4553800 | 862794 | 5416594 | 4724748.3 | 52311.24 | 4777059.54 | 691845.7 | 0.8722729264921831
DM-9452477/2025 | 9452477 | 2301762 000019/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-188, COROMANDEL A PATROCÍNIO | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 | 2027-09-30 00:00:00 | Andamento | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-188, Coromandel a Patrocínio | Obra 1 - Coromandel, Monte Carmelo, Patrocínio, Varjão de Minas | 730 | 0 | 0 | 730 | 39334571.99 | 0 | 39334571.99 | 33707081.69 | 927538.71 | 34634620.4 | 5627490.3 | 0.8569327180824372
AMA-9447965/2025 | 9447965 | 2301617 000004/2024 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA COM RCA/PCA) NA ROD MG-129 | 2025-02-12 00:00:00 | 2025-02-27 00:00:00 | 2026-08-29 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO DIREÇÃO E+ | 59142508000177 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de Projetos de Meio Ambiente - Estudos Ambientais (Licença de Operação Corretiva com RCA/PCA) na Rodovia MG-129, em toda a sua extensão. | Obra 1 - Conselheiro Lafaiete | 212 | 306 | 31 | 549 | 924684.42 | 0 | 924684.42 | 684184.78 | 31362.32 | 715547.1 | 240499.64 | 0.7399116554813371
DM-9454417/2025 | 9454417 | 2301762 000018/2024 | REC. FUNC. LMG-682, BERTÓPOLIS-MACHACALIS, MACHACALIS-ÁGUAS FORMOSAS; LMG-686, UMBURATIBA-MACHACALIS; AMG-900, SANTA HELENA DE MINAS-ENTR LMG-682 | 2025-03-06 00:00:00 | 2025-04-01 00:00:00 | 2027-03-31 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO MACHACALIS | 59595442000170 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Rec. func. LMG-682, Bertópolis-Machacalis, Machacalis-Águas Formosas; LMG-686, Umburatiba-Machacalis; AMG-900, Santa Helena de Minas-Entr LMG-682 | Obra 1 - Bertópolis, Jequitinhonha, Machacalis, Santa Helena de Minas, Umburatiba, Águas Formosas | 730 | 0 | 0 | 730 | 28746887.36 | 2901116.99 | 31648004.35 | 28613244.68 | 370367.84 | 28983612.52 | 3034759.67 | 0.904108972040128
DM-9453530 | 9453530 | 2301762 000021/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-1615, TRECHO CRISTAIS - ENTRº MGC-369 | 2025-03-06 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2027-02-28 00:00:00 | Andamento | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional AMG-1615, Cristais - Entrº MGC-369 | Obra 1 - Aguanil, Cristais, Oliveira | 365 | 0 | 0 | 365 | 7109673.15 | 243556.56 | 7353229.71 | 5025826.6 | 135089.76 | 5160916.36 | 2327403.11 | 0.6834855972424123
DC-9453556/2025 | 9453556 | 2301520 000027/2023 | EXE. DE VISTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DE - OAE'S - LOCALIZADAS EM RODOVIAS JURISDIÇÃO DER-MG | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2027-04-03 00:00:00 | Andamento | PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 44416618000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Execução de Vistoria e elaboração de projeto para recuperação de Obras de Artes Especiais - OAE's - localizadas em rodovias sob jurisdição do DER/MG e | Obra 1 - Belo Horizonte | 540 | 0 | 186 | 726 | 9659997.08 | 0 | 9659997.08 | 379059.92 | 39666.32 | 418726.24 | 9280937.16 | 0.03924016921131409
DC-9447761/2025 | 9447761 | 2301520 000019/2024 | PONTE RIO DOURADO DIMENSÃO 56,0X10,0M NO TRECHO CORDISLÂNDIA - CARVALHÓPOLIS | 2025-02-04 00:00:00 | 2025-03-24 00:00:00 | 2026-07-10 00:00:00 | Execução concluída | S3 CONSTRUTORA LTDA | 23785668000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção Ponte sobre o Rio Dourado (estaca 772+19), dimensão 56,0x10,0m, no trecho Cordislândia - Carvalhópolis (Lote 02), rodovia MGC-267 | Obra 1 - Carvalhópolis | 240 | 180 | 54 | 474 | 4776981.58 | 0 | 4776981.58 | 4523545.91 | 198715.79 | 4722261.7 | 253435.67 | 0.9469464837249801
DC-9447760/2025 | 9447760 | 2301520 000019/2024 | PONTE RIO SAPUCAÍ DIMENSÃO 114,0X10,0M NO TRECHO CORDISLÂNDIA - CARVALHÓPOLIS | 2025-02-04 00:00:00 | 2025-03-24 00:00:00 | 2027-02-08 00:00:00 | Andamento | S3 CONSTRUTORA LTDA | 23785668000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio Sapucaí (estaca 269+11), dimensão 114,0x10,0m, no trecho Cordislândia - Carvalhópolis (Lote 01) | Obra 1 - Cordislândia, Machado | 360 | 180 | 147 | 687 | 8415499.81 | 0 | 8415499.81 | 4231364.19 | 173272.84 | 4404637.03 | 4184135.62 | 0.5028060466440674
DER-30.014/2025 | DER-30.014/2025 | Não Disponível | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA RODOVIA ESTADUAL LMG-724, TRECHO ENTR. BR-050  ACESSO À USINA VALE DO TIJUCO, COM EXTENSÃO DE 17,3 KM. | 2025-04-03 00:00:00 | 2025-04-04 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | Execução concluída | VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S | 08493354000127 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional na rodovia estadual LMG&#8208;724, trecho Entr. BR&#8208;050 ? Acesso à Usina Vale do Tijuco, com extensão de 17,3 km. | Obra 1 - Uberaba | 180 | 0 | 0 | 180 | 4269102.8 | 0 | 4269102.8 | 0 | 0 | 0 | 4269102.8 | 0
DM-9459013/2025 | 9459013 | 2301762 000020/2024 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-188, GUARDA-MOR - COROMANDEL | 2025-04-07 00:00:00 | 2025-10-08 00:00:00 | 2027-10-07 00:00:00 | Andamento | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-188, Guarda-Mor - Coromandel | Obra 1 - Coromandel, Guarda-Mor, Vazante | 730 | 0 | 0 | 730 | 44482154.94 | 7757492.99 | 52239647.93 | 47268489.9 | 1390431.21 | 48658921.11 | 4971158.03 | 0.9048393657502967
AMA-9458828/2025 | 9458828 | 2301617 000005/2024 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - EIA/RIMA LOC RODOVIA MG-238 | 2025-03-27 00:00:00 | 2025-04-09 00:00:00 | 2026-10-10 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO DIREÇÃO E+ / MG-238 | 60009158000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de Projetos de Meio Ambiente - Estudos Ambientais (Licença de Operação Corretiva com EIA-RIMA) na Rodovia MG-238 | Obra 1 - Jequitibá | 365 | 154 | 31 | 550 | 803371.39 | 0 | 803371.39 | 467301.3 | 25379.68 | 492680.98 | 336070.09 | 0.5816753071079616
DC-9459023/2025 | 9459023 | 2301520 000001/2025 | PIMENTA - ENTR° BR-265 (GUAPÉ) | 2025-04-03 00:00:00 | 2025-10-13 00:00:00 | 2027-03-16 00:00:00 | Andamento | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Complementação da Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação e pavimentação do trecho Pimenta - Entr. BR-265 (Guapé), entre as estacas 1503 à 2127 - LOTE 2 | Obra 1 - Formiga, Guapé, Pains, Pimenta | 450 | 0 | 70 | 520 | 29576179.41 | 0 | 29576179.41 | 2504228.1 | 109818.76 | 2614046.86 | 27071951.31 | 0.08467043918300332
DC-9459021/2025 | 9459021 | 2301520 000004/2025 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO CURRAL DE DENTRO - ENTR.º P/ BERIZAL - MIRANDÓPOLIS - LMG-626 | 2025-04-03 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | 2027-05-05 00:00:00 | Andamento | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Curral de Dentro - Entrº p/ Berizal - Mirandópolis - LMG-626, extensão de 17,880 km | Obra 1 - Curral de Dentro, Taiobeiras | 720 | 0 | 0 | 720 | 35900000 | 7889355.88 | 43789355.88 | 38208071.57 | 561423.69 | 38769495.26 | 5581284.31 | 0.8725424432984374
DC-9459022/2025 | 9459022 | 2301520 000001/2025 | PIMENTA - ENTR° BR-265 (GUAPÉ) - LOTE 1 | 2025-04-03 00:00:00 | 2025-08-11 00:00:00 | 2026-11-03 00:00:00 | Andamento | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Complementação da Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação e pavimentação do trecho Pimenta - Entr° BR-265 (Guapé), entre a estaca 845 à estaca 926, estaca 1168+0 à estaca 1186+0 e estaca 1401+0 | Obra 1 - Formiga, Guapé, Pains, Pimenta | 450 | 0 | 0 | 450 | 9817558.64 | 1752347.31 | 11569905.95 | 6273968.77 | 190232.93 | 6464201.7 | 5295937.18 | 0.5422661858370594
DC-9458476/2025 | 9458476 | 2301520 000024/2024 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ENTRº MG/416 (PEÇANHA) À LMG/744 (COROACI) - MG -314 | 2025-03-21 00:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 | 2027-06-20 00:00:00 | Andamento | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação Entrº MG/416 (Peçanha) à LMG/744 (Coroaci) - MG-314, extensão de 36,910 Km | Obra 1 - Coroaci, Peçanha | 720 | 0 | 0 | 720 | 78647423.75 | 17014249.18 | 95661672.93 | 40389382.05 | 2872215.34 | 43261597.39 | 55272290.88 | 0.4222107016626685
DC-9458861/2025 | 9458861 | 2301520 000027/2024 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, NO CONTORNO SUL DE UBERLÂNDIA | 2025-03-28 00:00:00 | 2025-06-04 00:00:00 | 2026-08-27 00:00:00 | Andamento | BT CONSTRUCOES LTDA. | 04810813000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação, no Contorno Sul de Uberlândia e Adequação com a MGC-455, na rodovia LMG-503, com 19,040 km | Obra 1 - Uberlândia | 360 | 90 | 0 | 450 | 24981452.5 | 5878145.36 | 30859597.86 | 19307497.15 | 471877.41 | 19779374.56 | 11552100.71 | 0.6256561487804171
DOV-001/2021-B | 9292037 | 2301901 000008/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 01 | 2025-06-12 00:00:00 | 2025-06-13 00:00:00 | 2026-09-12 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 01 | Obra 1 - Aguanil, Alpinópolis, Alvinópolis, Arcos, Açucena, Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo Oriente, Betim, Bom Jesus do Amparo, Bom Sucesso, Brumadinho, Cachoeira da Prata, Caeté, Campo Belo, Capitólio, Caratinga, Carmo do Cajuru, Carmo do Rio Claro, Carmópolis de Minas, Catas Altas, Claraval, Cláudio, Conceição do Pará, Confins, Contagem, Córrego Fundo, Desterro de Entre Rios, Divinópolis, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Ferros, Formiga, Gouvea, Guanhães, Guaxupé, Igaratinga, Ijaci, Ingaí, Inhapim, Itabira, Itapecerica, Itatiaiuçu, Itaúna, Jaboticatubas, Jaguaraçu, Jequitibá, Lagoa Santa, Lagoa da Prata, Lavras, Luz, Maravilhas, Materlândia, Mateus Leme, Moeda, Moema, Monte Santo de Minas, Mário Campos, Nova Era, Nova Lima, Nova Serrana, Oliveira, Pains, Pará de Minas, Passa Tempo, Passos, Pedra do Indaiá, Pedro Leopoldo, Pimenta, Pitangui, Piumhi, Pratápolis, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Piracicaba, Sabará, Santa Bárbara, Santa Maria de Itabira, Santana do Paraíso, Santana do Riacho , Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte, Sarzedo, Senhora do Porto, Sete Lagoas, São Domingos das Dores, São Francisco, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Pará, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Lapa, São João Evangelista, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, São Sebastião do Paraíso, Vespasiano | 457 | 0 | 0 | 457 | 13934048.38 | 0 | 13934048.38 | 5811950.9 | 1670269.09 | 7482219.99 | 8122097.48 | 0.4171042572481724
DOV-002/2021-B | DOV-002/2021-B | Não Disponível | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA CONTÍNUA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA PREST | 2025-06-12 00:00:00 | 2025-06-13 00:00:00 | 2026-09-12 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 02 | Obra 1 - Araguari, Araporã, Araxá, Augusto de Lima, Belo Horizonte, Bom Despacho, Campina Verde, Capinópolis, Carmo do Paranaíba, Carneirinho, Cascalho Rico, Corinto, Coromandel, Curvelo, Diamantina, Douradoquara, Estrela do Sul, Felixlândia, Frutal, Gouvea, Ibiá, Inimutaba, Iraí de Minas, Ituiutaba, Iturama, Lagamar, Lagoa Grande, Luz, Martinho Campos, Monte Carmelo, Nova Ponte, Paineiras, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Perdizes, Pompéu, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Romaria, Santa Juliana, Serra do Salitre, Serro, São Gotardo, Tapira, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Vazante, Água Comprida | 457 | 0 | 0 | 457 | 9104897.54 | 0 | 9104897.54 | 3336765.92 | 963689.45 | 4300455.37 | 5768131.62 | 0.366480337130735
DOV-003/2021-B | 9292042 | 2301901 000008/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 03 | 2025-06-12 00:00:00 | 2025-06-13 00:00:00 | 2026-09-12 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 03 | Obra 1 - Almenara, Alpercata, Araçuaí, Arinos, Ataléia, Belo Horizonte, Berilo, Bocaiúva, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Brasília de Minas, Buenópolis, Buritis, Capelinha, Capitão Enéas, Carlos Chagas, Central de Minas, Conceição do Mato Dentro, Coronel Murta, Cônego, Cônego Marinho, Diamantina, Divino das Laranjeiras, Divisópolis, Dores de Guanhães, Engenheiro Caldas, Espinosa, Felisburgo, Governador Valadares, Guanhães, Ibiaí, Indaiabira, Itacarambi, Janaúba, Januária, Joaíma, João Pinheiro, Lagoa Grande, Machacalis, Mantena, Materlândia, Mato Verde, Medina, Mendes Pimentel, Mirabela, Monte Formoso, Montes Claros, Montezuma, Nanuque, Natalândia, Ninheira, OLHOS-D AGUA, Pedra Azul, Porteirinha, Poté, Presidente Olegário, Rubelita, Salinas, Santo Antônio do Retiro, Senhora do Porto, São Francisco, São João Evangelista, São João da Lagoa, São João do Manteninha, São João do Paraíso, São Pedro do Suaçuí, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Tumiritinga, Turmalina, Unaí, Vazante, Verdelândia, Virgem da Lapa, Virginópolis, Várzea da Palma, Água Boa, Águas Formosas | 457 | 0 | 0 | 457 | 10364111.47 | 0 | 10364111.47 | 3229362.49 | 930086.32 | 4159448.81 | 7134748.98 | 0.3115908680978322
DOV-004/2021-B | 9292043 | 2301901 000008/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 04 | 2025-06-12 00:00:00 | 2025-06-13 00:00:00 | 2026-09-12 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO MINASTRANS | 43023086000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 04 | Obra 1 - Acaiaca, Alfenas, Alto Jequitibá, Andradas, Astolfo Dutra, Bandeira do Sul, Barbacena, Belo Horizonte, Borda da Mata, Brasópolis, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuquira, Campestre, Caparaó, Carmo de Minas, Cataguases, Catas Altas da Noruega, Caxambu, Conceição de Ipanema, Conceição do Rio Verde, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Pacheco, Coronel Xavier Chaves, Cristina, Delfim Moreira, Dona Euzébia, Elói Mendes, Entre Rios de Minas, Espera Feliz, Espírito Santo do Dourado, Goianá, Gonçalves, Guaxupé, Ibitiúra de Minas, Inconfidentes, Ipanema, Itanhandu, Jacutinga, Juiz de Fora, Juruaia, Lagoa Dourada, Lajinha, Lambari, Luisburgo, Machado, Manhuaçu, Manhumirim, Mar de Espanha, Maria da Fé, Mariana, Mercês, Monte Sião, Muzambinho, Oratórios, Ouro Branco, Ouro Fino, Ouro Preto, Paraguaçu, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piau, Piranga, Piranguinho, Piranguçu, Pirapetinga, Piraúba, Ponte Nova, Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas, Rio Doce, Rio Novo, Rio Pomba, Rochedo de Minas, Santana da Vargem, Santana do Manhuaçu, Santos Dumont, Sapucaí-Mirim, Sericita, Silvianópolis, Soledade de Minas, São Brás do Suaçuí, São João Nepomuceno, São João da Mata, São Tomé das Letras, Tabuleiro, Tiradentes, Tocantins, Toledo, Três Corações, Ubá, Urucânia, Varginha, Viçosa, Volta Grande | 457 | 0 | 0 | 457 | 15276741.09 | 0 | 15276741.09 | 5212533.2 | 1498552.75 | 6711085.95 | 10064207.89 | 0.341207144199889
PRC-29.008/2017-D | 9149606 | 2301901 000001/2017 | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2025-06-12 00:00:00 | 2025-06-13 00:00:00 | 2026-04-12 00:00:00 | Execução concluída | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | NÃO DISPONÍVEL | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. | Obra 1 - Brasília de Minas, Mirabela, Montes Claros | 304 | 0 | 0 | 304 | 3900717.4 | 0 | 3900717.4 | 2098902.99 | 1071070.13 | 3169973.12 | 1801814.41 | 0.53808127448556
DPEI-9447050 | 9447050 | 2301601 000003/2024 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS SPT, ROTATIVA, MISTA, MISTA EM BALSA E PDL, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA INV | 2024-12-26 00:00:00 | 2025-06-04 00:00:00 | 2027-05-24 00:00:00 | Andamento | NACIONAL SONDAGENS LTDA | 39905053000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS SPT, ROTATIVA, MISTA, MISTA EM BALSA E PDL PARA INVESTIGAÇÃO DO SOLO EM | Obra 1 - Patos de Minas | 720 | 0 | 0 | 720 | 1346346.46 | 0 | 1346346.46 | 239548.02 | 13393.86 | 252941.88 | 1106798.44 | 0.1779244994635333
AMA-9461425/2025 | 9461425 | 2301617 000002/2025 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESCOMISSIONAMENTO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DA 10ª E 40ª URG | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-15 00:00:00 | 2025-09-14 00:00:00 | Execução concluída | E+ ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 34110354000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de projeto de descomissionamento dos postos de abastecimento de combustíveis das unidades regionais do DER-MG (lote 1), Obra 2 - Descomissionamento (OU DESATIVAÇÃO) dos postos de abastecimento de combustíveis 40ªURG DER-MG - Coronel fabriciano (lote 02) | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte | 123 | 0 | 0 | 123 | 70576.85 | 0 | 70576.85 | 70576.85 | 1253.73 | 71830.58 | 0 | 1
AEST-9468704/2025 | 9468704 | 2301931 000002/2025 | CONSULTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA NAS RODOVIAS DO DER-MG | 2025-06-10 00:00:00 | 2025-07-07 00:00:00 | 2027-07-06 00:00:00 | Andamento | PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA. | 10417566000177 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - LOTE 2: Contratação de consultoria técnica para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias do DER-MG | Obra 1 - Patos de Minas | 730 | 0 | 0 | 730 | 9147934.25 | 0 | 9147934.25 | 2935575.13 | 84226.44 | 3019801.57 | 6212359.12 | 0.3209003311321351
DC-9468321/2025 | 9468321 | 2301520 000007/2025 | ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO PARAIBUNA RODOVIA LMG-874 - DIMENSÃO (35,2 X 10,30)M, TRECHO MATIAS BARBOSA - JUIZ DE FORA | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-08-11 00:00:00 | 2026-05-07 00:00:00 | Andamento | G S COSTA ENGENHARIA LTDA - ME | 26368565000110 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Alargamento de Ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Alargamento da ponte sobre o Rio Paraibuna Rodovia LMG-874 - dimensão (35,2 x 10,30)m, trecho Matias Barbosa - Juiz de Fora | Obra 1 - Juiz de Fora, Matias Barbosa | 240 | 30 | 0 | 270 | 2380000 | 496761.94 | 2876761.94 | 2421023.53 | 102143.91 | 2523167.44 | 455738.41 | 0.8415793800442174
DC-9470224/2025 | 9470224 | 1301606 000001/2025 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ITAPAGIPE - ENTRº 364 (CAMPINA VERDE), MGC 154 - EXTENSÃO 9,500KM - LOTE 01 | 2025-06-12 00:00:00 |  |  | A Iniciar | CONSORCIO NOVA MGC 154 | 61158469000148 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do Trecho Itapagipe - Entrº 364 (Campina Verde), MGC 154 - extensão 9,500km - Lote 01 | Obra 1 - Itapagipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 19446841.31 | 0 | 19446841.31 | 0 | 0 | 0 | 19446841.31 | 0
DM-9471832/2025 | 9471832 | 2301762 000001/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 24ª URG | 2025-07-11 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 | 2027-07-14 00:00:00 | Andamento | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 24ª URG | Obra 1 - Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Conceição da Aparecida, Cássia, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino | 730 | 0 | 0 | 730 | 49093539.45 | 0 | 49093539.45 | 8408554.42 | 101522.2 | 8510076.62 | 40684985.03 | 0.1712761905986389
DC-9471605/2025 | 9471605 | 2301520 000011/2025 | RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JEQUITINHONHA, NO TRECHO DIAMANTINA - COUTO MAGALHÃES DE MINAS, RODOVIA MGC-367, EXTENSÃO DE 186,00M | 2025-07-07 00:00:00 | 2025-11-04 00:00:00 | 2026-11-28 00:00:00 | Andamento | TRENA - TERRAP CONSTRUCOES LTDA | 18742098000118 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no trecho Diamantina - Couto Magalhães de Minas, rodovia MGC-367, extensão de 186,00m | Obra 1 - Couto de Magalhães de Minas, Diamantina | 390 | 0 | 0 | 390 | 9522992.29 | 0 | 9522992.29 | 4387192.4 | 89921.22 | 4477113.62 | 5135799.89 | 0.4606947340078126
DM-9471835/2025 | 9471835 | 2301762 000001/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 34ª URG | 2025-07-15 00:00:00 | 2025-07-21 00:00:00 | 2027-07-20 00:00:00 | Andamento | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 34ª URG | Obra 1 - Berizal, Coronel Murta, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Josenópolis, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo | 730 | 0 | 0 | 730 | 44573000 | 0 | 44573000 | 6598239.8 | 112652.65 | 6710892.45 | 37974760.2 | 0.1480322123258475
DM-9471880/2025 | 9471880 | 2301762 000001/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 26ª URG | 2025-07-17 00:00:00 | 2025-07-22 00:00:00 | 2027-07-21 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO AGR/CSR III - DER | 61666971000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 26ª URG | Obra 1 - Cabeceira Grande, Coromandel, Guarda-Mor, Paracatu, Unaí, Vazante | 730 | 0 | 0 | 730 | 51814575.44 | 0 | 51814575.44 | 10462255.46 | 199968.05 | 10662223.51 | 41352319.98 | 0.2019172283311485
DM-9471834/2025 | 9471834 | 2301762 000001/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 31ª URG | 2025-07-18 00:00:00 | 2025-08-01 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO LF & ITAMARACA ITUIUTABA | 61777331000127 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 31ª URG | Obra 1 - Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória, Uberlândia, União de Minas | 730 | 0 | 0 | 730 | 50960749.38 | 0 | 50960749.38 | 9044532.78 | 113240.03 | 9157772.81 | 41916216.6 | 0.1774803724442405
DPEI-9470151 | 9470151 | 2301601 000003/2025 | SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DAS RODOVIAS | 2025-07-02 00:00:00 | 2025-07-07 00:00:00 | 2029-07-06 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO SISTEMA GERENCIA DE PAVIMENTOS MINAS GERAIS - STRAINFRA | 61366930000158 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de serviço de engenharia especializado para atualização do cadastro geral das rodovias para fins de gestão dos ativos rodoviários da malha e | Obra 1 - Minas Gerais | 1461 | 0 | 0 | 1461 | 22458906.7 | 0 | 22458906.7 | 3122251.79 | 94544 | 3216795.79 | 19336654.91 | 0.1390206492108541
DPEI-9470883 | 9470883 | 2301601 000002/2025 | APOIO À SUPERVISÃO DOS CONTRATOS DA DPEI | 2025-07-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 | 2029-07-14 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO SUPERVISOR DYNOR | 61600184000115 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - apoio à supervisão dos contratos relacionados aos estudos geotécnicos, geológicos e topográficos, bem como ao levantamento objetivo da malha rodoviári | Obra 1 - Minas Gerais | 1461 | 0 | 0 | 1461 | 25953920.64 | 4918151.66 | 30872072.3 | 6052903.76 | 174132.56 | 6227036.32 | 24819168.54 | 0.1960640575462762
DM-9471881/2025 | 9471881 | 2301762 000001/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 30ª URG | 2025-07-24 00:00:00 | 2025-08-01 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO CTC/DIFFERENCIAL | 61885175000118 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 30ª URG | Obra 1 - Além Paraíba, Andrelândia, Arantina, Argirita, Belmiro Braga, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chiador, Chácara, Coronel Pacheco, Estrela Dalva, Ewbank da Câmara, Goianá, Guarará, Juiz de Fora, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte, Madre de Deus de Minas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Palma, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Pirapetinga, Recreio, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão Pereira, São João Nepomuceno, São Vicente de Minas, Volta Grande | 730 | 0 | 0 | 730 | 53356791.72 | 0 | 53356791.72 | 20009499.71 | 410438.09 | 20419937.8 | 33347292.01 | 0.3750131719876204
DM-9471879/2025 | 9471879 | 2301762 000001/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 18ª URG | 2025-07-24 00:00:00 | 2025-08-01 00:00:00 | 2027-07-31 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO MA/CIRRUS/BCINFRA | 61862747000143 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 18ª URG | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Araguari, Cascalho Rico, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Guimarânia, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patos de Minas, Patrocínio, Romaria, Uberlândia | 730 | 0 | 0 | 730 | 53241874.38 | 0 | 53241874.38 | 15049515.51 | 233018.53 | 15282534.04 | 38192358.87 | 0.2826631422212525
DM-9473163/2025 | 9473163 | 2301762 000001/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 29ª URG | 2025-08-05 00:00:00 | 2025-08-11 00:00:00 | 2027-08-10 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO GUAXIMA/BANDEIRANTES | 62029709000177 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 29ª URG | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Acreuna, Aimorés, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Amparo da Serra, Antônio Prado de Minas, Araponga, Barra Longa, Barão de Monte Alto, Caiana, Cajuri, Canaã, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Coimbra, Conceição de Ipanema, Divino, Dom Silvério, Durandé, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Fervedouro, Guaraciaba, Imbé de Minas, Ipanema, Jequeri, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Mariana, Martins Soares, Matipó, Miradouro, Muriaé, Mutum, Oratórios, Orizânia, Ouro Preto, Patrocínio do Muriaé, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra Dourada, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Pocrane, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Reduto, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, Simonésia, São Domingos do Prata, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, São João do Manhuaçu, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Taparuba, Teixeiras, Tombos, Urucânia, Vermelho Novo, Vieiras, Viçosa | 730 | 0 | 0 | 730 | 59299394.97 | 0 | 59299394.97 | 30099472.8 | 342497.01 | 30441969.81 | 29199922.17 | 0.5075848213160952
DM-9471830/2025 | 9471830 | 2301762 000001/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 20ª URG | 2025-08-05 00:00:00 | 2025-08-11 00:00:00 | 2027-08-10 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO LOMAE ECR | 61989632000114 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 20ª URG | Obra 1 - Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Camacho, Carmo do Cajuru, Córrego Danta, Córrego Fundo, Doresópolis, Formiga, Guapé, Iguatama, Ilicínea, Itapecerica, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Pains, Pará de Minas, Pedra do Indaiá, Pimenta, Piumhi, Pratinha, Santo Antônio do Monte, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, Tapiraí, Vargem Bonita | 730 | 0 | 0 | 730 | 53573999.99 | 0 | 53573999.99 | 25157250.25 | 498167.22 | 25655417.47 | 28416749.74 | 0.4695794649400044
DM-9473312/2025 | 9473312 | 2301762 000004/2025 | CORTINA ATIRANTADA AMG-3085, KM 0,80, TRECHO: ENTº BR-040 (BARREIRA DO TRIUNFO) - ENTRº MG-353 (GOIANÁ) | 2025-08-06 00:00:00 |  |  | A Iniciar | MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA | 21958711000143 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Cortina Atirantada AMG-3085, Km 0,80, trecho: Entº BR-040 (Barreira do Triunfo) - Entrº MG-353 (Goianá) | Obra 1 - Goianá, Juiz de Fora | 0 | 0 | 0 | 0 | 7074995.71 | 0 | 7074995.71 | 0 | 0 | 0 | 7074995.71 | 0
DC-9472756/2025 | 9472756 | 2301520 000002/2025 | REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 2025-07-30 00:00:00 | 2025-08-25 00:00:00 | 2026-08-19 00:00:00 | Andamento | ESTEL ENGENHARIA LTDA-EPP | 82144338000181 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Revisão de projetos de obras de arte especiais | Obra 1 - Belo Horizonte | 300 | 60 | 0 | 360 | 1655673.22 | 0 | 1655673.22 | 641943.91 | 17752.16 | 659696.07 | 1013729.31 | 0.3877237985403907
DC-9473949/2025 | 9473949 | 2301520 000018/2025 | CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CASCA TRECHO: ENTRº MG-329 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA. | 2025-08-05 00:00:00 | 2025-09-09 00:00:00 | 2026-09-03 00:00:00 | Andamento | TRENA - TERRAP CONSTRUCOES LTDA | 18742098000118 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Implantação e OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio casca - Trecho: Entrº MG-329 - Santo Antônio do Grama | Obra 1 - Urucânia | 360 | 0 | 0 | 360 | 5978999.99 | 1109689.6 | 7088689.59 | 4882646.13 | 5782.7 | 4888428.83 | 2206043.46 | 0.6887938973781471
AEST-9469794/2025 |  | 230193100225 | CONSULTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA NAS RODOVIAS DO DER-MG | 2025-06-12 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 2027-08-11 00:00:00 | Andamento | RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 04208867000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - LOTE 4: Contratação de consultoria técnica para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias do DER-MG | Obra 1 - Governador Valadares | 730 | 0 | 0 | 730 | 9284408.86 | 0 | 9284408.86 | 2643626.87 | 81543.69 | 2725170.56 | 6640781.99 | 0.2847383080456024
DC-009473175/2025 | 9473175 | 2301520 000016/2025 | PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO E VARIANTE NO TRECHO ENTR. MGC-135 (MANGA) - PORTO DE MATIAS CARDOSO | 2025-08-12 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 2027-10-20 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO PONTE FRANCISCO | 61919699000182 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e O.A.E. | Obra Rodoviária | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco, dimensões 1.160,00x13,80 m - Entr. MGC-135 (Manga) - Porto de Matias Cardoso, na rodovia MG-401, Obra 2 - Melhoramento e Pavimentação de Variante de acesso à Ponte sobre o Rio São Francisco , com 4,1km, no trecho Manga - Porto de Matias Cardoso | Obra 1 - Manga, Matias Cardoso, Obra 2 - Manga, Matias Cardoso | 780 | 0 | 0 | 780 | 207490000 | 0 | 207490000 | 59724536.01 | 1037382.3 | 60761918.31 | 147765463.99 | 0.2878429611547544
DC-9473951/2025 | 9473951 | 2301520 000010/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, ROD. MG010, TRECHO CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - SERRO (DIS.DE MATO GROSSO) REC. DE TALUDE ERODIDO | 2025-08-08 00:00:00 | 2025-08-26 00:00:00 | 2027-02-16 00:00:00 | Andamento | ENC EMPRESA NACIONAL DE CONSTRUCAO LTDA | 08697901000196 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional pavimento MG-010, Conceição do Mato Dentro - Serro (Distr. Mato Grosso), 44,300km / Recomposição de Talude Erodido | Obra 1 - Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Serro | 540 | 0 | 0 | 540 | 45918998.95 | 440912.38 | 46359911.33 | 9406237.44 | 228279.24 | 9634516.68 | 36953673.89 | 0.202895932501776
AEST-9468573/2025 | 9468573 | 2301931 000002/2025 | CONSULTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA NAS RODOVIAS DO DER-MG | 2025-06-12 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 2027-08-31 00:00:00 | Andamento | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - serviços técnicos especializados de consultoria para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias do DE -LOTE 3 | Obra 1 - Montes Claros | 730 | 0 | 0 | 730 | 9218472.49 | 0 | 9218472.49 | 1807108.52 | 60694.81 | 1867803.33 | 7411363.97 | 0.1960312320680365
DPEI-9480550/2025 | 9480550 | 2301601 000004/2025 | REVISÃO, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, | 2025-08-28 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 2029-08-31 00:00:00 | Andamento | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 33641663000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | Dispensa de Licitação - adm direta, fundação ou au | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - REVISÃO, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CÁLCULO DE PREÇOS REFERENCIAIS E ESTUDOS ESPECIAIS | Obra 1 - Belo Horizonte | 1461 | 0 | 0 | 1461 | 21429526.4 | 1982368.8 | 23411895.2 | 4369741.51 | 0 | 4369741.51 | 19042153.69 | 0.1866462100855466
DM-9474704/2025 | 9474704 | 2301762 000005/2025 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL SOBRE ROCHA, MURO EM GABIÃO E IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM MG-457, KM 33, TRECHO: BOM JARDIM DE MINAS - SANTA RITA DE JACUTINGA | 2025-08-19 00:00:00 | 2025-09-22 00:00:00 | 2027-03-21 00:00:00 | Andamento | MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA | 21958711000143 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Escavação de material sobre rocha, muro em gabião e implantação de drenagem MG-457, Km 33, trecho: Bom Jardim de Minas - Santa Rita de Jacutinga | Obra 1 - Bom Jardim de Minas, Juiz de Fora, Santa Rita de Jacutinga | 546 | 0 | 0 | 546 | 7710000 | 1924126.24 | 9634126.24 | 5964256.69 | 122008.42 | 6086265.11 | 3669869.55 | 0.6190760367283707
DC-9472752/2025 | 9472752 | 2301520 000008/2025 | ENTR. AMG0155 - BRUMADINHO E CONTORNO DE MARIO CAMPOS E ENTR. AMG0155 (MÁRIO CAMPOS) - BETIM | 2025-08-01 00:00:00 | 2025-09-10 00:00:00 | 2027-03-03 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO AVANCA MG | 61991974000179 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Entr. AMG0155 - Brumadinho e contorno de Mario Campos, na rodovia MG-040, Obra 2 - Entr. AMG0155 (Mário Campos) - Betim | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Belo Horizonte | 540 | 0 | 0 | 540 | 7056321.74 | 0 | 7056321.74 | 684976.63 | 20649.51 | 705626.14 | 6371345.11 | 0.09707276046060791
DPEI-9478941/2025 | 9478941 | 2301601 000005/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTOS METODOLÓGICOS, NOS EIXOS INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA E TRÁFEGO RODOVIÁRIO, PARA AUXÍLIO NA TOMADA DE DECISÃO ACE | 2025-09-26 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | 2027-09-29 00:00:00 | Andamento | FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI | 18218909000186 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE | Dispensa de Licitação - adm direta, fundação ou au | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de Serviços de Desenvolvimentos Metodológicos, nos Eixos Inteligência Geográfica e Tráfego Rodoviário, para auxílio na tomada de decisão ace | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 2401689.3 | 0 | 2401689.3 | 1355674.86 | 0 | 1355674.86 | 1046014.44 | 0.5644672106421093
DC-9478759/2025 | 9478759 | 2301520 000029/2025 | ENCABEÇAMENTO E PONTE SOBRE O RIO PARANAÍBA - TRECHO ROCINHA - LAGAMAR - RODOVIA LMG-722 | 2025-09-18 00:00:00 | 2025-09-24 00:00:00 | 2026-09-18 00:00:00 | Andamento | SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LTDA | 92694348000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Encabeçamento de ponte | Obra Rodoviária | Obra 1 - Encabeçamento e ponte sobre o rio Paranaíba - Trecho Rochinha - Lagamar - Rodovia LMG-722 - extensão de 96,000m | Obra 1 - Lagamar, Patos de Minas | 360 | 0 | 0 | 360 | 14619000 | 0 | 14619000 | 8226554.46 | 42694.38 | 8269248.84 | 6392445.54 | 0.5627303139749641
AEST-9470136/2025 | 9470136 | 2301931 000002/2025 | CONSULTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA NAS RODOVIAS DO DER-MG | 2025-06-12 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 2027-08-31 00:00:00 | Andamento | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 70073275000130 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviços técnicos especializados de consultoria para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias DER-MG | Obra 1 - Oliveira | 730 | 0 | 0 | 730 | 9410345.89 | 0 | 9410345.89 | 1778112.36 | 57182.91 | 1835295.27 | 7632233.53 | 0.1889529227495803
AEST-9468567/2025 | 9468567 | 2301931 000002/2025 | CONSULTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA NAS RODOVIAS DO DER-MG | 2025-06-10 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 2027-08-31 00:00:00 | Andamento | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000307 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviços técnicos especializados de consultoria para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 730 | 0 | 0 | 730 | 9200787.87 | 0 | 9200787.87 | 2292488.1 | 73321.11 | 2365809.21 | 6908299.77 | 0.2491621513712825
DC-9445668/2024 | 9445668 | 2301520 000008/2024 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO CONTORNO DE CAETÉ | 2024-12-09 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 | 2027-09-20 00:00:00 | Andamento | HOUER ENGENHARIA LTDA | 18578135000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Projetos Executivos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos e Pavimentação do trecho Contorno de Caeté | Obra 1 - Belo Horizonte | 720 | 0 | 0 | 720 | 2086583.52 | 0 | 2086583.52 | 204409.85 | 12898.23 | 217308.08 | 1882173.67 | 0.09796389554538416
9473911/2024 | 9473911 | 1301017 000043/2024 | SUPERVISÃO GERAL, MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS DE DESEMPENHO, AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS, BR-135 COM 374,95 KM | 2025-08-21 00:00:00 | 2025-09-19 00:00:00 | 2026-09-18 00:00:00 | Andamento | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES E FISCALIZACAO | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária | Obra 1 - Execução de natureza continuada dos serviços de supervisão geral e monitoramento mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 | Obra 1 - Curvelo | 365 | 0 | 0 | 365 | 5206233.96 | 0 | 5206233.96 | 0 | 0 | 0 | 5206233.96 | 0
DC-9481581/2025 | 9481581 | 2301520 000031/2025 | APOIO AO DER-MG PARA DESAPROPRIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA | 2025-10-30 00:00:00 | 2025-11-04 00:00:00 | 2028-04-21 00:00:00 | Andamento | ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 01415130000158 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Serviço Técnico Especializado de Apoio ao DER-MG para Desapropriação e RegularizaçãoExpropriatória | Obra 1 - Belo Horizonte | 900 | 0 | 0 | 900 | 21860486.4 | 0 | 21860486.4 | 5756594.74 | 116224.9 | 5872819.64 | 16103891.66 | 0.2633333327843977
DM-9485591/2025 | 9485591 | 2301762 000017/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL LMG-845, SERICITA - ENTR° 262 | 2025-12-10 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2027-05-31 00:00:00 | Andamento | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional LMG-845, Sericita - Entr° 262 | Obra 1 - Abre Campo, Ponte Nova, Sericita | 457 | 0 | 0 | 457 | 6199729.76 | 0 | 6199729.76 | 4443636.11 | 95147.28 | 4538783.39 | 1756093.65 | 0.7167467425225321
DM-9485592/2025 | 9485592 | 2301762 000016/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-1705, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - ENTR° MG-329 | 2025-12-10 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2027-05-31 00:00:00 | Andamento | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-1705, Santa Cruz do Escalvado - Entr° MG-329 | Obra 1 - Abre Campo, Oratórios, Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado, Urucânia | 457 | 0 | 0 | 457 | 10929975.56 | 0 | 10929975.56 | 8072464.42 | 342147.52 | 8414611.94 | 2857511.14 | 0.7385619826582668
DOV-001/2022-B | 9344722 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2025-12-08 00:00:00 | 2025-12-09 00:00:00 | 2027-08-08 00:00:00 | Andamento | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. (CCOP) - lote 01, Obra 2 - serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 01 | Obra 1 - Belo Horizonte, Obra 2 - Acaiaca, Aguanil, Belo Horizonte, Dona Euzébia, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Inhaúma, Itaúna, Lavras, Rio Pomba | 608 | 0 | 0 | 608 | 33799353.36 | 0 | 33799353.36 | 5294365.43 | 1127161.41 | 6421526.84 | 28504987.93 | 0.1566410272294038
DM-9492723/2025 | 9492723 | 2301762 000024/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-452, TUPACIGUARA - ARAPORÃ | 2025-12-30 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2027-10-31 00:00:00 | Andamento | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MGC-452, Tupaciguara - Araporã | Obra 1 - Araporã, Tupaciguara, Uberlândia | 610 | 0 | 0 | 610 | 41984578.11 | 4705677.57 | 46690255.68 | 30738580.11 | 654392.01 | 31392972.12 | 15951675.57 | 0.6583510769500245
DOV-002/2022-B | 9344727 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2025-12-08 00:00:00 | 2025-12-09 00:00:00 | 2027-08-08 00:00:00 | Andamento | GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO LTDA | 01466431000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 02 | Obra 1 - Areado, Borda da Mata, Cambuquira, Careaçu, Guaxupé, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Três Corações, Varginha | 608 | 0 | 0 | 608 | 27994383.03 | 0 | 27994383.03 | 5606299.71 | 1194687.15 | 6800986.86 | 22388083.32 | 0.2002651640506613
DM-030/2023-B | 9408491 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | 2025-12-23 00:00:00 | 2025-12-29 00:00:00 | 2026-12-28 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO LAM | 53299800000111 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | Obra 1 - Acaiaca, Alvinópolis, Antônio Dias, Açucena, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Cava Grande, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Entre Folhas, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Matipó, Mesquita, Naque, Nova Era, Piedade de Caratinga, Pingo-d Água, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 12159273.83 | 0 | 12159273.83 | 6357335.88 | 585658.12 | 6942994 | 5801937.95 | 0.5228384498023925
DC-9492065/2025 | 9492065 | 2301520 000023/2025 | APOIO A SUPERVISÃO DE OBRA RODOVIÁRIA NO TRECHO PIMENTA - ENTR° BR-265 (GUAPÉ), NA RODOVIA MG170. | 2025-12-23 00:00:00 | 2026-01-05 00:00:00 | 2027-05-29 00:00:00 | Andamento | PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO S/C LTDA. | 34037705000103 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio a supervisão de obra rodoviária no trecho Pimenta - Entr° BR-265 (Guapé), na rodovia MG170, extensão de 15,20 km | Obra 1 - Guapé, Pimenta | 510 | 0 | 0 | 510 | 2624909.09 | 0 | 2624909.09 | 607771.44 | 17492.39 | 625263.83 | 2017137.65 | 0.2315399959242017
DM-025/2023-B | 9408445 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | 2025-12-23 00:00:00 | 2025-12-29 00:00:00 | 2026-12-28 00:00:00 | Andamento | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | 21681150000188 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | Obra 1 - Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta, Francisco Badaró, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Ponto dos Volantes, Turmalina, Virgem da Lapa | 365 | 0 | 0 | 365 | 12585961.98 | 2131240 | 14717201.98 | 3799798.64 | 396988.46 | 4196787.1 | 10917403.34 | 0.25818757160252
DOV-003/2022-B | 9344739 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2025-12-08 00:00:00 | 2025-12-09 00:00:00 | 2027-08-08 00:00:00 | Andamento | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 17579459000194 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRENCIA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - Lote 03 | Obra 1 - Araguari, Ibiá, Ituiutaba, Lagamar, Monte Carmelo, Paracatu, Patos de Minas, Tupaciguara, Uberlândia | 608 | 0 | 0 | 608 | 22167830.47 | 0 | 22167830.47 | 5685541.39 | 1213361.64 | 6898903.03 | 16482289.08 | 0.2564771233564924
DM-029/2023-B | 9408476 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | 2025-12-23 00:00:00 | 2025-12-29 00:00:00 | 2026-12-28 00:00:00 | Andamento | CIVILPAV CONSTRUCOES LTDA EPP | 22464660000166 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | Obra 1 - Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, José Raydan, Ladainha, Malacacheta, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Santa Maria do Suaçuí, Senador Modestino Gonçalves, Setubinha, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Turmalina, Veredinha, Água Boa | 365 | 0 | 0 | 365 | 12403029.87 | 0 | 12403029.87 | 4482078.41 | 336226.99 | 4818305.4 | 7920951.46 | 0.3613696376593504
DM-026/2023-B | 9407068 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | 2025-12-23 00:00:00 | 2025-12-29 00:00:00 | 2026-12-28 00:00:00 | Andamento | CONSTRUTORA ASTECA LTDA | 71385777000160 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | Obra 1 - Almenara, Bandeira, Cachoeira de Pajeú, Comercinho, Divisa Alegre, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Medina, Pedra Azul, Águas Vermelhas | 365 | 0 | 0 | 365 | 14704896.91 | 0 | 14704896.91 | 9046120.89 | 909138.31 | 9955259.2 | 5658776.02 | 0.6151774436343193
DOV-005/2022-B | 9344755 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2025-12-08 00:00:00 | 2025-12-09 00:00:00 | 2027-08-08 00:00:00 | Andamento | ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | 00604322000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 05 | Obra 1 - Capelinha, Diamantina, Governador Valadares, Itabira, Nanuque, Teófilo Otoni | 608 | 0 | 0 | 608 | 14929346.95 | 0 | 14929346.95 | 1843076.47 | 395809.96 | 2238886.43 | 13086270.48 | 0.1234532545979849
DOV-004/2022-B | 9344750 | 2301901 000009/2021 | CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS | 2025-12-08 00:00:00 | 2025-12-09 00:00:00 | 2027-08-08 00:00:00 | Andamento | PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 44416618000102 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Balança | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do trânsito - lote 04 | Obra 1 - Arceburgo, Arcos, Bom Despacho, Córrego Fundo, Formiga, Pedra do Indaiá, Pompéu, Pratápolis | 608 | 0 | 0 | 608 | 18749931.77 | 0 | 18749931.77 | 5317792.5 | 1128109.25 | 6445901.75 | 13432139.27 | 0.2836166320620163
DC-9479677/2025 | 9479677 | 2301520 000032/2025 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO RIO PARDO DE MINAS - ENTRº LMG-635 - (LOTE 2 - ESTACA 554+0 A ESTACA 1659+7,74), COM | 2025-10-03 00:00:00 | 2026-04-13 00:00:00 | 2027-12-03 00:00:00 | Andamento | CROS CONSTRUÇÕES S/A | 22010581000185 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e pavimentação do trecho Rio Pardo de Minas - Entrº LMG-635 - (Lote 2 - Estaca 554+0 a Estaca 1659+7,74), com 22,100km | Obra 1 - Rio Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro | 600 | 0 | 0 | 600 | 57467603.75 | 0 | 57467603.75 | 3855590.65 | 105736.09 | 3961326.74 | 53612013.1 | 0.06709155068954828
DC-9492718/2025 | 9492718 | 2301520 000022/2025 | SUPERVISÃO MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OAE'S, TRECHO PINTÓPOLIS - URUCUIA, 73,14 KM DE EXTENSÃO, NA RODOVIA MG-402 | 2025-12-30 00:00:00 | 2026-02-02 00:00:00 | 2027-10-24 00:00:00 | Andamento | PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO S/C LTDA. | 34037705000103 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à supervisão de obras de melhoramento, pavimentação e OAE's no trecho Pintópolis - Urucuia, 73,14 km de extensão, na rodovia MG-402 | Obra 1 - Pintópolis, Urucuia | 630 | 0 | 0 | 630 | 3187539.16 | 0 | 3187539.16 | 630857.79 | 20124.34 | 650982.13 | 2556681.37 | 0.1979137379444775
DC-9491012/2025 | 9491012 | 2301520 000024/2025 | APOIO A SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, TRECHO ENTRº MG/416 (PEÇANHA) À LMG/744 (COROACI) - MG-314 | 2025-12-23 00:00:00 | 2026-02-02 00:00:00 | 2028-03-22 00:00:00 | Andamento | PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO S/C LTDA. | 34037705000103 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio a Supervisão de Obras Rodoviárias, trecho Entrº MG/416 (Peçanha) à LMG/744 (Coroaci) - MG-314, com 36,91 de extensão | Obra 1 - Coroaci, Peçanha | 780 | 0 | 0 | 780 | 4324285.68 | 0 | 4324285.68 | 467262.01 | 14905.62 | 482167.63 | 3857023.67 | 0.1080553054487371
DC-9491013/2025 | 9491013 | 2301520 000028/2025 | IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE E PONTE SOBRE O RIO PARAOPEBA NO TRECHO INHAÚMA - PAPAGAIOS | 2025-12-19 00:00:00 | 2026-02-23 00:00:00 | 2027-02-17 00:00:00 | Andamento | VEREDA ENGENHARIA LTDA | 22544134000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação de Variante e Ponte sobre o Rio Paraopeba no trecho Inhaúma - Papagaios | Obra 1 - Inhaúma | 360 | 0 | 0 | 360 | 20125000 | 1362538.79 | 21487538.79 | 4464375.13 | 106824.54 | 4571199.67 | 17023163.66 | 0.207765774090314
DC-9492083/2025 | 9492083 | 2301520 000038/2025 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ARAGUARI (DISTRITO DE AMANHECE) - DIVISA MG/GO. | 2025-12-23 00:00:00 | 2026-02-23 00:00:00 | 2028-02-12 00:00:00 | Andamento | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Complementação da Implantação e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação dos Serviços de Melhoramento e Pavimentação do trecho Araguari (Distrito de Amanhece) - Divisa MG/GO, rodovia MG-414 | Obra 1 - Araguari | 720 | 0 | 0 | 720 | 59889999.58 | 0 | 59889999.58 | 2669790.98 | 108153.33 | 2777944.31 | 57220208.6 | 0.04457824342499352
DM-9493180/2026 | 9493180 | 2301762 000001/2025 | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - 17ª URG | 2026-01-20 00:00:00 | 2026-01-28 00:00:00 | 2028-01-27 00:00:00 | Andamento | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 17ª URG | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa, Bom Jesus do Galho, Cajuri, Canaã, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios, Ouro Branco, Ouro Preto, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Piranga, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Sem-Peixe, Sericita, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Urucânia, Vermelho Novo, Viçosa | 730 | 0 | 0 | 730 | 64984305.34 | 0 | 64984305.34 | 8404927.7 | 210463.27 | 8615390.97 | 56579377.64 | 0.12933780942991
DM-002/2024-B | 9410208 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 12ª URG | 2026-01-28 00:00:00 | 2026-02-19 00:00:00 | 2027-02-18 00:00:00 | Andamento | EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA | 68505189000108 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 12ª URG | Obra 1 - Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Carmésia, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Mariana, Morro do Pilar, Nova Era, Nova União, Passabém, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Taquaraçu de Minas | 365 | 0 | 0 | 365 | 15304996.19 | 0 | 15304996.19 | 6003549.84 | 587462.18 | 6591012.02 | 9301446.35 | 0.3922607863125512
DC-9492715/2025 | 9492715 | 2301520 000035/2025 | APOIO A SUPERVISÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO E VARIANTE | 2026-01-16 00:00:00 | 2026-02-03 00:00:00 | 2027-04-28 00:00:00 | Andamento | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 08156424000151 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio técnico a supervisão da ponte sobre o Rio São Francisco, no município São Francisco/MG, com dimensões 1.120,00m x 13,80 m | Obra 1 - São Francisco | 450 | 0 | 0 | 450 | 3028048.96 | 0 | 3028048.96 | 819736.1 | 26149.56 | 845885.66 | 2208312.86 | 0.2707142819777921
DC-9493122/2026 | 9493122 | 2301520 000034/2025 | APOIO À SUPERVISÃO, NO TRECHO MANGA - PORTO DE MATIAS CARDOSO E VARIANTE DE ACESSO À PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO | 2026-01-16 00:00:00 | 2026-02-03 00:00:00 | 2028-05-22 00:00:00 | Andamento | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 08156424000151 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Obra Rodoviária | Obra 1 - Apoio à Supervisão de Obras Rodoviárias, no trecho Manga - Porto de Matias Cardoso. Trecho: Entrº MGC-135 (Manga) - Porto de Matias Cardoso (Variante) | Obra 1 - Manga, Matias Cardoso | 840 | 0 | 0 | 840 | 6677404.33 | 0 | 6677404.33 | 832509.47 | 26557.03 | 859066.5 | 5844894.86 | 0.1246756117882111
DM-9493202/2026 | 9493202 | 2301762 000025/2025 | RECUPERAÇÃO DE EROSÕES MG-406, PALMÓPOLIS - RIO DO PRADO E ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO DE ENCABEÇAMENTO DE PONTE MG-205, PONTE RIBEIRÃO JOSÉ FERREIRA | 2026-01-28 00:00:00 | 2026-07-06 00:00:00 | 2027-09-05 00:00:00 | Andamento | AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA - EPP | 10957855000169 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação de erosões MG-406, Palmópolis - Rio do Prado e Estabilização de aterro de encabeçamento de ponte MG-205, Ponte Ribeirão José Ferreira | Obra 1 - Felisburgo, Jequitinhonha, Joaíma, Palmópolis, Rio do Prado | 427 | 0 | 0 | 427 | 4557819.64 | 0 | 4557819.64 | 0 | 0 | 0 | 4557819.64 | 0
DM-9493137/2026 | 9493137 | 2301762 000022/2025 | CONTENÇÃO E CORTINA MG-383, ENTRº P/ MARIA DA FÉ - INÍCIO DO PERÍMETRO URBANO DE ITAJUBÁ | 2026-01-16 00:00:00 | 2026-05-11 00:00:00 | 2027-09-10 00:00:00 | Andamento | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | 30018048000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Contenção e Cortina Atirantada MG-383, Entrº p/ Maria da Fé - Início do Perímetro Urbano de Itajubá | Obra 1 - Itajubá, Maria da Fé | 488 | 0 | 0 | 488 | 10619818.83 | 0 | 10619818.83 | 150647.81 | 8654.61 | 159302.42 | 10469171.02 | 0.01418553483929819
DM-028/2023-B | 9408646 | 2301762 000027/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 37ª URG | 2026-01-28 00:00:00 | 2026-02-02 00:00:00 | 2027-02-01 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO "MEEL/B&F" | 53311062000180 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 37ª URG | Obra 1 - Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego, Itacarambi, Januária, Juvenília, Lontra, Manga, Mirabela, Miravânia, Montalvânia, Montes Claros, Pedras de Maria da Cruz, São Francisco | 365 | 0 | 0 | 365 | 13190992.89 | 0 | 13190992.89 | 4130041.06 | 532522.66 | 4662563.72 | 9060951.83 | 0.3130955413622393
9447045/2024-A | 9447045 | 1301017 000012/2024 | CONTRATAÇÃO DA CONSULTORIA PARA A SUBREG DOS LOTE 01 E 02. | 2025-12-30 00:00:00 | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-12-21 00:00:00 | Andamento | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000137 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ANGÊNCIA REGULADORA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Supervisão Geral do desempenho da Concessionária, no que tange às obras e serviços de apoio à fiscalização do Lote 3 | Obra 1 - Varginha | 355 | 0 | 0 | 355 | 5328591.49 | 0 | 5328591.49 | 0 | 0 | 0 | 5328591.49 | 0
DM-001/2024-B | 9410177 | 2301762 000001/2024 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | 2026-02-06 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2027-02-19 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO SINAURB & CLL | 53364830000164 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | Obra 1 - Capitão Enéas, Catuti, Espinosa, Francisco Sá, Gameleiras, Grão Mogol, Janaúba, Jaíba, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Santo Antônio do Retiro, Serranópolis de Minas, São João da Ponte, Verdelândia | 365 | 0 | 0 | 365 | 14398046.07 | 0 | 14398046.07 | 2959871.86 | 372766.6 | 3332638.46 | 11438174.21 | 0.2055745512696502
DC-011R/2024 | 9498942 | 2301520 000010/2026 | INTERSEÇÃO PARA PATROCÍNIO - TREVO DE ENXÓ, KM 105, NO TRECHO ENTRº MG-187 - ENTRº BR-365, NA RODOVIA MG-230. | 2026-02-10 00:00:00 | 2026-04-22 00:00:00 | 2027-04-16 00:00:00 | Andamento | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Obras Rodoviárias | Obra Rodoviária | Obra 1 - Interseção para Patrocínio - Trevo de Enxó, Km 105, no trecho Entrº MG-187 - Entrº BR-365, na Rodovia MG-230. | Obra 1 - Patrocínio | 360 | 0 | 0 | 360 | 2962697.76 | 712081.68 | 3674779.44 | 659585.43 | 40934.27 | 700519.7 | 3015194.01 | 0.1794898008899277
9447043/2024-A | 9447043 | 1301017 000012/2024 | CONTRATAÇÃO DA CONSULTORIA PARA A SUBREG DOS LOTE 01 E 02. | 2025-12-30 00:00:00 | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-12-24 00:00:00 | Andamento | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | 17210063000175 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ANGÊNCIA REGULADORA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Supervisão | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Supervisão Geral do desempenho da Concessionária, no que tange às obras e serviços de apoio à fiscalização na MG-050 | Obra 1 - Formiga | 358 | 0 | 0 | 358 | 5760127.9 | -0.23 | 5760127.67 | 0 | 0 | 0 | 5760127.67 | 0
DC-9496643/2026 | 9496643 | 1301606 000002/2025 | IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA NA RODOVIA MG-010 KM 15+850, TRECHO BELO HORIZONTE LAGOA SANTA (CIDADE ADMINISTRATIVA). | 2026-03-10 00:00:00 | 2026-06-18 00:00:00 | 2027-02-12 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO DOIS P PROCEC & PREMAG | 65256964000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação de Passarela na Rodovia MG-010 Km 15+850, trecho Belo Horizonte - Lagoa Santa (Cidade Administrativa), extensão de 312,00m, Obra 2 - Implantação de Passarela na Rodovia MG-010 Km 15+850, trecho Belo Horizonte - Lagoa Santa (Cidade Administrativa), extensão de 312,00m | Obra 1 - Belo Horizonte, Lagoa Santa, Obra 2 - Belo Horizonte | 240 | 0 | 0 | 240 | 5658828.94 | 0 | 5658828.94 | 0 | 0 | 0 | 5658828.94 | 0
DC-9493529/2026 | 9493529 | 2301520 000036/2025 | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO SANTA RITA DO ITUETO - ENTR° BR-259 (RESPLENDOR) | 2026-02-02 00:00:00 | 2026-03-04 00:00:00 | 2027-08-25 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO RESPLENDOR | 64766711000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complementação obras melhoramentos e pavimentação, trecho Santa Rita do Itueto - Entr° BR-259 (Resplendor), rodovia AMG-2320, extensão de 13,400km | Obra 1 - Itueta, Santa Rita do Itueto | 540 | 0 | 0 | 540 | 37600000 | 0 | 37600000 | 0 | 0 | 0 | 37600000 | 0
DC-9498666/2026 | 9453556 | 2301520 000041/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE APOIO À COOR. E APOIO TÉCNICO NA DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO-LOTE 1 - SUPER. DE PROJETOS | 2026-03-18 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 2028-03-20 00:00:00 | Andamento | DYNATEST ENGENHARIA LTDA | 32116154000130 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Prestação de serviços especiais de apoio à coordenação e apoio técnico na Diretoria de Construção - Lote 1 - Supervisão de Projetos | Obra 1 - Belo Horizonte | 720 | 0 | 0 | 720 | 23052682.68 | 0 | 23052682.68 | 1805778.44 | 46527.92 | 1852306.36 | 21246904.24 | 0.07833268106217649
DC-9497471/2026 | 9497471 | 1301606 000003/2025 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DE ACESSO AO PRESÍDIO DE ITURAMA, NA VIA MUNICIPAL - EXTENSÃO 2,000KM | 2026-03-17 00:00:00 | 2026-07-02 00:00:00 | 2027-02-26 00:00:00 | Andamento | CONSTRUTORA ITUSANE DE ITURAMA LTDA | 24290865000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e Pavimentação da interseção de acesso ao Presídio de Iturama, na via Municipal - Extensão 2,000km | Obra 1 - Iturama | 240 | 0 | 0 | 240 | 3700000 | 0 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0
DC-9495596/2026 | 9495596 | 2301520 000030/2025 | PONTE SOBRE O RIO SÃO JOÃO, RODOVIA MG-430, NO TRECHO IGARATINGA - ENTR. MG-252 | 2026-02-27 00:00:00 | 2026-06-11 00:00:00 | 2027-12-02 00:00:00 | Andamento | S3 CONSTRUTORA LTDA | 23785668000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | OAE | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Projeto executivo de engenharia e execução das obras Encabeçamento e ponte sobre o Rio São João, Rodovia MG-430, no trecho Igaratinga - Entr. MG-252 | Obra 1 - Igaratinga | 540 | 0 | 0 | 540 | 12246076.65 | 0 | 12246076.65 | 0 | 0 | 0 | 12246076.65 | 0
DM-005/2024-A | 9414460 | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 25ª URG | 2026-03-12 00:00:00 | 2026-03-18 00:00:00 | 2028-03-17 00:00:00 | Andamento | ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 19758779000137 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 25ª URG | Obra 1 - Campina Verde, Campo Florido, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Frutal, Itapagipe, Iturama, Nova Ponte, Pirajuba, Planura, Sacramento, São Francisco de Sales, Uberaba, Uberlândia, Veríssimo, Água Comprida | 731 | 0 | 0 | 731 | 32998445.8 | 105606.1 | 33104051.9 | 3119625.83 | 404393.35 | 3524019.18 | 29984426.07 | 0.09423697858569392
DM-9497685/2026 | 9497685 | 2301762 000023/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-275, CAPELA NOVA - ENTRº BR-040 (CARANDAÍ) | 2026-03-20 00:00:00 | 2026-05-11 00:00:00 | 2027-08-10 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO LCM/AGR RODOVIA MG-275 | 65530726000181 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-275, Capela Nova - Entrº BR-040 (Carandaí) | Obra 1 - Barbacena, Capela Nova, Carandaí, Senhora dos Remédios | 457 | 0 | 0 | 457 | 14264750.82 | 0 | 14264750.82 | 1651439.99 | 86138.13 | 1737578.12 | 12613310.83 | 0.1157706861366682
DO-001/2021- C | 9275590 | 2301901 000003/2021 | SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A LAVRATURA E IMPRESSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 2023-09-26 00:00:00 | 2026-03-29 00:00:00 | 2027-03-28 00:00:00 | Andamento | GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO LTDA | 01466431000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | NÃO DISPONÍVEL | Prestação de Serviços de Informática | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 2 - Prestação de Serviços de natureza continuada de Fornecimento de Solução Informatizada para a lavratura e impressão de Autos de Infração de Trânsito. | Obra 2 - Belo Horizonte, Minas Gerais | 365 | 0 | 0 | 365 | 2949000 | 0 | 2949000 | 175646.62 | 58016.06 | 233662.68 | 2773353.38 | 0.05956141742963716
DO-009482014/2025-L1 | 9482014 | 2301901 000001/2025 | PROGRAMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE-LOTE 01 | 2025-11-13 00:00:00 | 2026-03-18 00:00:00 | 2028-09-17 00:00:00 | Andamento | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 01 | Obra 1 - Abaeté, Bambuí, Belo Horizonte, Bom Sucesso, Brumadinho, Campo Belo, Cláudio, Confins, Contagem, Desterro de Entre Rios, Divinópolis, Ilicínea, Inhaúma, Itabirito, Itapecerica, Itaúna, Jaboticatubas, Lagoa da Prata, Lavras, Luz, Ouro Preto, Pequi, Perdigão, Sarzedo, São Sebastião do Oeste, Vespasiano | 915 | 0 | 0 | 915 | 77898894.3 | 0 | 77898894.3 | 195614.89 | 6240.1 | 201854.99 | 77703279.41 | 0.002511138210083683
DO-009482046/2025-L2 | 9482046 | 2301901 000001/2025 | PROGRAMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE- LOTE 2 | 2025-11-07 00:00:00 | 2026-03-18 00:00:00 | 2028-09-17 00:00:00 | Andamento | ELISEU KOPP & CIA LTDA | 93315190000117 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 02 | Obra 1 - Aiuruoca, Antônio Carlos, Barbacena, Boa Esperança, Bocaina de Minas, Brazópolis, Cambuí, Campo do Meio, Careaçu, Conceição do Rio Verde, Delfim Moreira, Entre Rios de Minas, Espírito Santo do Dourado, Itajubá, Jesuânia, Lagoa Dourada, Pouso Alegre, Rio Espera, São João Del Rei, São João da Mata, São Tomé das Letras, Três Corações, Vera Cruz | 915 | 0 | 0 | 915 | 45188997.86 | 0 | 45188997.86 | 0 | 0 | 0 | 45188997.86 | 0
DO-9493205/2026-L4 | 9493205 | 2301901 000001/2025 | PROGRAMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE- LOTE 04 | 2026-01-29 00:00:00 | 2026-03-18 00:00:00 | 2028-09-17 00:00:00 | Andamento | FOCALLE - ENGENHARIA VIARIA LTDA. | 09072082000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 04 | Obra 1 - Belo Horizonte, Bocaiúva, Bonfinópolis de Minas, Buritis, Curvelo, Felixlândia, Francisco Sá, Grão Mogol, Icaraí de Minas, Januária, Japonvar, João Pinheiro, Lagoa dos Patos, Lassance, Mirabela, Monte Azul, Montes Claros, Pedras de Maria da Cruz, Ponto Chique, Porteirinha, Riacho dos Machados, Unaí, Várzea da Palma | 915 | 0 | 0 | 915 | 31699998.96 | 0 | 31699998.96 | 224948.57 | 7175.84 | 232124.41 | 31475050.39 | 0.007096169633439004
D0-009482032/2025-L6 | 9482032 | 2301901 000001/2025 | PROGRAMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE- LOTE 06 | 2025-11-25 00:00:00 | 2026-03-18 00:00:00 | 2028-09-17 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO TRILHA REAL DE FISCALIZAÇÃO | 63637380000190 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 06 | Obra 1 - Açucena, Belo Horizonte, Caputira, Cataguases, Dionísio, Dom Silvério, Faria Lemos, Guiricema, Inhapim, Itabira, Muriaé, Mutum, Nova Era, Ouro Preto, Paula Cândido, Piraúba, Raul Soares, Reduto, Rio Piracicaba, Santa Maria de Itabira, São Domingos das Dores, São Geraldo, São Pedro dos Ferros, Tabuleiro, Teixeiras, Viçosa | 915 | 0 | 0 | 915 | 35989998.13 | 0 | 35989998.13 | 236383.87 | 7540.62 | 243924.49 | 35753614.26 | 0.006568043408786917
DO-9481987/2025-L7 | 9481987 | 2301901 000001/2025 | PROGRAMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE | 2025-11-04 00:00:00 | 2026-03-17 00:00:00 | 2028-09-16 00:00:00 | Andamento | RAUTAKI TECNOLOGIA LTDA | 44578594000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 07 | Obra 1 - Belo Horizonte, Itaobim, Ubá | 915 | 0 | 0 | 915 | 23434999.8 | 0 | 23434999.8 | 1012281.35 | 32291.76 | 1044573.11 | 22422718.45 | 0.0431952787983382
DO-009482055/2025-L5 | 9482055 | 2301901 000001/2025 | PROGRAMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE- LOTE 05 | 2025-11-14 00:00:00 | 2026-03-18 00:00:00 | 2028-09-17 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO DTSV MOBILIDADE | 63619417000157 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 05 | Obra 1 - Alvorada de Minas, Araçuaí, Belo Horizonte, Capelinha, Carbonita, Carlos Chagas, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Diamantina, Dom Joaquim, Fronteira dos Vales, Fruta de Leite, Gouvea, Governador Valadares, Jacinto, José Gonçalves de Minas, José Raydan, Malacacheta, Mata Verde, Montezuma, Nanuque, Ponto dos Volantes, Rio Pardo de Minas, Salinas, Senhora do Porto, São João do Manteninha, Umburatiba, Virginópolis, Água Boa | 915 | 0 | 0 | 915 | 32097999.96 | 0 | 32097999.96 | 138214.93 | 4409.04 | 142623.97 | 31959785.03 | 0.004306029352989008
DO-009482017/2025-L3 | 9482017 | 2301901 000001/2025 | PROGRAMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE- LOTE 3 | 2025-11-07 00:00:00 | 2026-03-18 00:00:00 | 2028-09-17 00:00:00 | Andamento | GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO LTDA | 01466431000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Operação-Radar | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 03 | Obra 1 - Abadia dos Dourados, Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Belo Horizonte, Campina Verde, Capetinga, Conceição da Aparecida, Coromandel, Cássia, Delta, Ibiá, Ituiutaba, Monte Carmelo, Paracatu, Presidente Olegário, Sacramento, Serra do Salitre, Tapira, Uberaba, Uberlândia, Unaí | 915 | 0 | 0 | 915 | 47349998.43 | 0 | 47349998.43 | 235226.18 | 7503.68 | 242729.86 | 47114772.25 | 0.004967818116145183
DM-008/2024-A | 9422064 | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 07ª URG | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-04-09 00:00:00 | 2028-04-08 00:00:00 | Andamento | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 07ª URG | Obra 1 - Araxá, Ibiá, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre, Tapira | 731 | 0 | 0 | 731 | 31172534.58 | 0 | 31172534.58 | 4215392.16 | 531866.62 | 4747258.78 | 26957142.42 | 0.1352277643379231
DM-011/2024-A | 9421657 | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 33ª URG | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | 2028-04-07 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO AGR - CSR | 54308576000140 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 33ª URG | Obra 1 - Buritizeiro, Coração de Jesus, Corinto, Ibiaí, João Pinheiro, Lagoa dos Patos, Lassance, Pirapora, Ponto Chique, Santa Fé de Minas, São Romão, Várzea da Palma | 731 | 0 | 0 | 731 | 24832463.21 | 0 | 24832463.21 | 1549222.57 | 209376.64 | 1758599.21 | 23283240.64 | 0.0623869874244344
DM-009/2024-A | 9422078 | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 14ª URG | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-04-10 00:00:00 | 2028-04-09 00:00:00 | Andamento | ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA | 20966503000123 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 14ª URG | Obra 1 - Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros, Varjão de Minas, Vazante | 731 | 0 | 0 | 731 | 30603197.87 | 0 | 30603197.87 | 2410184.11 | 274971.65 | 2685155.76 | 28193013.76 | 0.07875595616635471
DM-010/2024-A | 9418600 | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 23ª URG | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | 2028-04-07 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO IPÊ / ABRIL | 54414852000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 23ª URG | Obra 1 - Alpercata, Alvarenga, Campanário, Capitão Andrade, Central de Minas, Conselheiro Pena, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Galiléia, Goiabeira, Governador Valadares, Itabirinha de Mantena, Itanhomi, Itueta, Jampruca, Mantena, Marilac, Mathias Lobato, Mendes Pimentel, Nacip Raydan, Nova Belém, Nova Módica, Periquito, Pescador, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita do Itueto, Sobrália, São Félix de Minas, São Geraldo do Baixio, São José da Safira, São José do Divino, São João do Manteninha, Tarumirim, Tumiritinga, Virgolândia | 731 | 0 | 0 | 731 | 34422078.35 | 0 | 34422078.35 | 2345896.62 | 337318.43 | 2683215.05 | 32076181.73 | 0.06815092906788413
DM-012/2024-A | 9422079 | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 35ª URG | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-04-11 00:00:00 | 2028-04-10 00:00:00 | Andamento | GUAXIMA ENGENHARIA LTDA | 19230918000155 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 35ª URG | Obra 1 - Abaeté, Biquinhas, Bom Despacho, Cedro do Abaeté, Curvelo, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Luz, Martinho Campos, Morada Nova de Minas, Paineiras, Pompéu, Quartel Geral, Serra da Saudade, São Gotardo | 731 | 0 | 0 | 731 | 29302939.12 | 0 | 29302939.12 | 1190171.64 | 175729.77 | 1365901.41 | 28112767.48 | 0.04061611823735721
DM-9502116/2026 | 9502116 | 2301762 000026/2025 | APOIO À SUPERVISÃO E GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO FUNCIONAL | 2026-04-13 00:00:00 | 2026-04-28 00:00:00 | 2027-10-27 00:00:00 | Andamento | PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA. | 10417566000177 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à supervisão e gestão dos contratos de conservação/manutenção e recuperação funcional | Obra 1 - Belo Horizonte | 548 | 0 | 0 | 548 | 5342582.88 | 0 | 5342582.88 | 407304.69 | 0 | 407304.69 | 4935278.19 | 0.07623741159444587
DM-018/2024-A | 9424304 | 2301762 000051/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 36ª URG | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-04-24 00:00:00 | 2028-04-23 00:00:00 | Andamento | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA | 17311358000138 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 36ª URG | Obra 1 - Arinos, Buritis, Chapada Gaúcha, Formoso, Pintópolis, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia | 731 | 0 | 0 | 731 | 36954174.97 | 0 | 36954174.97 | 3110884.79 | 275977.49 | 3386862.28 | 33843290.18 | 0.08418222819276758
DM-016/2024-A | 9424337 | 2301762 000051/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 13ª URG | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-26 00:00:00 | 2028-04-25 00:00:00 | Andamento | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 13ª URG | Obra 1 - Brasília de Minas, Campo Azul, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, São Francisco, São João da Ponte, São João do Pacuí, Ubaí, Varzelândia | 731 | 0 | 0 | 731 | 33205062.4 | 0 | 33205062.4 | 1525125.07 | 162712.84 | 1687837.91 | 31679937.33 | 0.04593049853747602
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 |  |  | A Iniciar | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | Concorrência - Concorrência eletrônica | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |  | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários pertencentes ao DER-MG. | Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 |  |  | A Iniciar | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | Concorrência - Concorrência eletrônica | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |  | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários pertencentes ao DER-MG. | Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 |  |  | A Iniciar | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | Concorrência - Concorrência eletrônica | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |  | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários pertencentes ao DER-MG. | Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 |  |  | A Iniciar | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | Concorrência - Concorrência eletrônica | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |  | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários pertencentes ao DER-MG. | Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 |  |  | A Iniciar | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | Concorrência - Concorrência eletrônica | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |  | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários pertencentes ao DER-MG. | Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 |  |  | A Iniciar | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | Concorrência - Concorrência eletrônica | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |  | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários pertencentes ao DER-MG. | Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 |  |  | A Iniciar | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | Concorrência - Concorrência eletrônica | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |  | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários pertencentes ao DER-MG. | Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 |  |  | A Iniciar | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | Concorrência - Concorrência eletrônica | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |  | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários pertencentes ao DER-MG. | Obra 1 - Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DC-9501601/2026 | 9501601 | 2301520 000037/2025 | IMPLANTAÇÃO DE PONTES : TRECHO PINTÓPOLIS - URUCUIA (RODOVIA MG-202) PTS CÓRREGO GAMELEIRAS ,TABOCAS E RIBEIRÃO DAS PEDRAS | 2026-04-13 00:00:00 | 2026-05-18 00:00:00 | 2027-03-13 00:00:00 | Andamento | S3 VEREDA CONSORCIO LTDA | 65300070000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Implantação da Ponte sobre o Ribeirão das Pedras, dimensões 33,0 x 10,0m (Estaca 2.796+15,00), Obra 2 - Implantação da Ponte sobre o Córrego das Tabocas, dimensões 59,0m x 10,0m (Estaca 3.514+6,00), Obra 3 - Implantação da Ponte sobre o Córrego da Gameleiras, dimensões 39,0m x 10,0m (Estaca 3.161+16,00) | Obra 1 - Pintópolis, Urucuia, Obra 2 - Pintópolis, Urucuia, Obra 3 - Pintópolis, Urucuia | 300 | 0 | 0 | 300 | 9814000 | 0 | 9814000 | 1538041.22 | 21762.51 | 1559803.73 | 8275958.78 | 0.1567190972080701
DM-017/2024-A | 9424449 | 2301762 000051/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 21ª URG | 2026-04-29 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 2028-05-01 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO AGR - CSR II | 54879586000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 21ª URG | Obra 1 - Almenara, Bertópolis, Felisburgo, Fronteira dos Vales, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Machacalis, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Umburatiba, Águas Formosas | 731 | 0 | 0 | 731 | 31813334.15 | 0 | 31813334.15 | 1168021.94 | 126740.8 | 1294762.74 | 30645312.21 | 0.03671485467360232
DM-014/2024-A | 9424302 | 2301762 000051/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 03ª URG | 2026-04-28 00:00:00 | 2026-05-01 00:00:00 | 2028-04-30 00:00:00 | Andamento | LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22026959000139 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 03ª URG | Obra 1 - Araújos, Cachoeira da Prata, Carmo do Cajuru, Conceição do Pará, Divinópolis, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igaratinga, Inhaúma, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro Ferreira, Maravilhas, Martinho Campos, Mateus Leme, Nova Serrana, Onça de Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Pequi, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, São Gonçalo do Pará, São José da Varginha | 731 | 0 | 0 | 731 | 36950516.6 | 0 | 36950516.6 | 6526131.17 | 546920.45 | 7073051.62 | 30424385.43 | 0.176618130692116
PRC-29.008/2017-E | 9149606 | 2301901 000001/2017 | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2026-04-10 00:00:00 | 2026-04-13 00:00:00 | 2027-04-12 00:00:00 | Andamento | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria / Assessoramento | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - serviços de engenharia de natureza continua, apio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. | Obra 1 - Brasília de Minas, Mirabela, Montes Claros | 365 | 0 | 0 | 365 | 4506718.06 | 0 | 4506718.06 | 545858.7 | 302080.82 | 847939.52 | 3960859.36 | 0.1211211113570304
DC-9505062/2026 | 9505062 | 2301520 000044/2025 | CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CORRENTE, NO TRECHO DE MUNHOZ - TOLEDO, RODOVIA MG-460, COM 34,00M DE EXTENSÃO. | 2026-05-04 00:00:00 | 2026-05-19 00:00:00 | 2027-11-09 00:00:00 | Andamento | S3 CONSTRUTORA LTDA | 23785668000197 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Construção da Ponte sobre o Rio Corrente, no trecho de Munhoz - Toledo, rodovia MG-460, com 34,00m de extensão | Obra 1 - Munhoz | 540 | 0 | 0 | 540 | 2961858.84 | 0 | 2961858.84 | 0 | 0 | 0 | 2961858.84 | 0
DM-9504058/2026 | 9504058 | 2301762 000030/2025 | MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO DA CIDADE ADMINISTRATIVA | 2026-05-05 00:00:00 | 2026-05-11 00:00:00 | 2027-05-10 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO EMCONBRAS-MARINS | 66573523000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - Manutenção Linha Verde e complexo viário da Cidade Administrativa | Obra 1 - Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Vespasiano | 365 | 0 | 0 | 365 | 19798000 | 0 | 19798000 | 2386447.73 | 0 | 2386447.73 | 17411552.27 | 0.1205398388726134
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO/REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 2028-04-05 00:00:00 | Andamento | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários do DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 731 | 0 | 0 | 731 | 36033198.22 | 1131534.01 | 37164732.23 | 883000.37 | 28167.69 | 911168.06 | 36281731.86 | 0.02375909409316898
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO/REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 2028-04-05 00:00:00 | Andamento | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários do DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 731 | 0 | 0 | 731 | 36033198.22 | 1131534.01 | 37164732.23 | 883000.37 | 28167.69 | 911168.06 | 36281731.86 | 0.02375909409316898
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO/REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 2028-04-05 00:00:00 | Andamento | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários do DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 731 | 0 | 0 | 731 | 36033198.22 | 1131534.01 | 37164732.23 | 883000.37 | 28167.69 | 911168.06 | 36281731.86 | 0.02375909409316898
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO/REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 2028-04-05 00:00:00 | Andamento | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários do DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 731 | 0 | 0 | 731 | 36033198.22 | 1131534.01 | 37164732.23 | 883000.37 | 28167.69 | 911168.06 | 36281731.86 | 0.02375909409316898
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO/REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 2028-04-05 00:00:00 | Andamento | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários do DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 731 | 0 | 0 | 731 | 36033198.22 | 1131534.01 | 37164732.23 | 883000.37 | 28167.69 | 911168.06 | 36281731.86 | 0.02375909409316898
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO/REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 2028-04-05 00:00:00 | Andamento | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários do DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 731 | 0 | 0 | 731 | 36033198.22 | 1131534.01 | 37164732.23 | 883000.37 | 28167.69 | 911168.06 | 36281731.86 | 0.02375909409316898
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO/REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 2028-04-05 00:00:00 | Andamento | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários do DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 731 | 0 | 0 | 731 | 36033198.22 | 1131534.01 | 37164732.23 | 883000.37 | 28167.69 | 911168.06 | 36281731.86 | 0.02375909409316898
AMA-9499286/2026 | 9499286 | 2301617 000003/2025 | APOIO À SUPERVISÃO AMBIENTAL E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO/REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-MG | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 2028-04-05 00:00:00 | Andamento | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A | 88849773000198 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Apoio à Supervisão ambiental e aos procedimentos de gestão e regularização Ambiental dos Empreendimentos rodoviários do DER-MG | Obra 1 - Belo Horizonte | 731 | 0 | 0 | 731 | 36033198.22 | 1131534.01 | 37164732.23 | 883000.37 | 28167.69 | 911168.06 | 36281731.86 | 0.02375909409316898
DM-020/2024-A | 9427674 | 2301762 000051/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 28ª URG | 2026-04-29 00:00:00 | 2026-05-15 00:00:00 | 2028-05-14 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO IPÊ/ABRIL - CONSERVAÇÃO | 55060514000124 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 28ª URG | Obra 1 - Ataléia, Campanário, Caraí, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Malacacheta, Nanuque, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão, Poté, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni, Água Boa, Águas Formosas | 731 | 0 | 0 | 731 | 34497775.12 | 0 | 34497775.12 | 1547216.89 | 157887.02 | 1705103.91 | 32950558.23 | 0.04484975870525067
DM-022/2024-A | 9427765 | 2301762 000051/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 16ª URG | 2026-05-07 00:00:00 | 2026-05-16 00:00:00 | 2028-05-15 00:00:00 | Andamento | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | 01744153000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 16ª URG | Obra 1 - Aguanil, Bom Sucesso, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmópolis de Minas, Carrancas, Cláudio, Cristais, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itaguara, Itapecerica, Itumirim, Itutinga, Lavras, Luminárias, Nazareno, Oliveira, Passa Tempo, Perdões, Piracema, Resende Costa, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, São Tiago | 731 | 0 | 0 | 731 | 42542200.39 | 0 | 42542200.39 | 1521198.62 | 155019.55 | 1676218.17 | 41021001.77 | 0.03575740337957634
DM-007/2024-A | DM-007/2024-A | 2301762 000036/2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 04ª URG | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-06-01 00:00:00 | 2028-05-31 00:00:00 | Andamento | CONSÓRCIO MINAS BRASIL | 54612976000144 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 04ª URG | Obra 1 - Abre Campo, Acaiaca, Acarau, Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Barra Longa, Barroso, Bias Fortes, Capela Nova, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cipotânea, Conceição da Barra de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Xavier Chaves, Cristiano Otoni, Desterro do Melo, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Guarani, Ibertioga, Ibituruna, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Madre de Deus de Minas, Mariana, Nazareno, Ouro Branco, Ouro Preto, Piedade do Rio Grande, Piranga, Piraúba, Ponte Nova, Prados, Queluzito, Resende Costa, Ressaquinha, Rio Espera, Rio Novo, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Garambéu, Santana dos Montes, Sem-Peixe, Senhora de Oliveira, Senhora dos Remédios, São Brás do Suaçuí, São João Del Rei, Tiradentes | 731 | 0 | 0 | 731 | 41648190.39 | 0 | 41648190.39 | 2110592.91 | 336564.06 | 2447156.97 | 39537597.48 | 0.05067670144215358
DC-9507997/2026 | 9507997 | 1301606 000002/2026 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM RODOVIA DE LIGAÇÃO NO TRECHO ENTRº LMG-690 (PARACATU) - ENTRº ENTRE RIBEIROS - LOTE 1 | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 2027-11-24 00:00:00 | Andamento | OPACO ENGENHARIA LTDA | 16583007000113 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e Pavimentação Rodovia Ligação trecho Entrº LMG-690 (Paracatu) - Entrº Entre Ribeiros - Lote 1 - Segmento 1 (0 a 835), extensão: 16,700km, Obra 2 - Melhoramento e Pavimentação Rodovia Ligação trecho Entrº LMG-690 (Paracatu) - Entrº Entre Ribeiros - Lote 1 Segmento 2 (835 a 1250), extensão 8,300km | Obra 1 - Paracatu, Obra 2 - Paracatu | 540 | 0 | 0 | 540 | 28204745.51 | 0 | 28204745.51 | 386354.63 | 69710.13 | 456064.76 | 27818390.88 | 0.01369821365213233
DC-9507997/2026 | 9507997 | 1301606 000002/2026 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM RODOVIA DE LIGAÇÃO NO TRECHO ENTRº LMG-690 (PARACATU) - ENTRº ENTRE RIBEIROS - LOTE 1 | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 2027-11-24 00:00:00 | Andamento | OPACO ENGENHARIA LTDA | 16583007000113 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e Pavimentação Rodovia Ligação trecho Entrº LMG-690 (Paracatu) - Entrº Entre Ribeiros - Lote 1 - Segmento 1 (0 a 835), extensão: 16,700km, Obra 2 - Melhoramento e Pavimentação Rodovia Ligação trecho Entrº LMG-690 (Paracatu) - Entrº Entre Ribeiros - Lote 1 Segmento 2 (835 a 1250), extensão 8,300km | Obra 1 - Paracatu, Obra 2 - Paracatu | 540 | 0 | 0 | 540 | 28204745.51 | 0 | 28204745.51 | 386354.63 | 69710.13 | 456064.76 | 27818390.88 | 0.01369821365213233
DC-9507997/2026 | 9507997 | 1301606 000002/2026 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM RODOVIA DE LIGAÇÃO NO TRECHO ENTRº LMG-690 (PARACATU) - ENTRº ENTRE RIBEIROS - LOTE 1 | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 2027-11-24 00:00:00 | Andamento | OPACO ENGENHARIA LTDA | 16583007000113 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e Pavimentação Rodovia Ligação trecho Entrº LMG-690 (Paracatu) - Entrº Entre Ribeiros - Lote 1 - Segmento 1 (0 a 835), extensão: 16,700km, Obra 2 - Melhoramento e Pavimentação Rodovia Ligação trecho Entrº LMG-690 (Paracatu) - Entrº Entre Ribeiros - Lote 1 Segmento 2 (835 a 1250), extensão 8,300km | Obra 1 - Paracatu, Obra 2 - Paracatu | 540 | 0 | 0 | 540 | 28204745.51 | 0 | 28204745.51 | 386354.63 | 69710.13 | 456064.76 | 27818390.88 | 0.01369821365213233
DC-9507997/2026 | 9507997 | 1301606 000002/2026 | MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM RODOVIA DE LIGAÇÃO NO TRECHO ENTRº LMG-690 (PARACATU) - ENTRº ENTRE RIBEIROS - LOTE 1 | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 2027-11-24 00:00:00 | Andamento | OPACO ENGENHARIA LTDA | 16583007000113 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento e Pavimentação Rodovia Ligação trecho Entrº LMG-690 (Paracatu) - Entrº Entre Ribeiros - Lote 1 - Segmento 1 (0 a 835), extensão: 16,700km, Obra 2 - Melhoramento e Pavimentação Rodovia Ligação trecho Entrº LMG-690 (Paracatu) - Entrº Entre Ribeiros - Lote 1 Segmento 2 (835 a 1250), extensão 8,300km | Obra 1 - Paracatu, Obra 2 - Paracatu | 540 | 0 | 0 | 540 | 28204745.51 | 0 | 28204745.51 | 386354.63 | 69710.13 | 456064.76 | 27818390.88 | 0.01369821365213233
AMA-9502187/2026 |  | Não Disponível | ELABORAÇÃO DO ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA (ECI) E PLANO BÁSICO AMBIENTAL INDÍGENA (PBAI) CÔNEGO MARINHO - MIRAVÂNIA | 2026-04-30 00:00:00 | 2026-05-08 00:00:00 | 2027-07-07 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO E+ AMBIENTAL - AMBIENTARE | 66508942000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DER/DG/ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Estudos Ambientais | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração do Estudo do Componente Indígena (ECI) e Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI) para anuência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. | Obra 1 - Cônego Marinho | 426 | 0 | 0 | 426 | 1768342.65 | 0 | 1768342.65 | 180823.74 | 0 | 180823.74 | 1587518.91 | 0.1022560531467134
DM-9500304/2026 | 9500304 | 2301762 000027/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MG-314, ENTRº PARA VIRGOLÂNDIA - ENTRº MGC-259 PARA GOV. VALADARES | 2026-05-22 00:00:00 | 2026-06-17 00:00:00 | 2027-09-16 00:00:00 | Andamento | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional MG-314, Entrº para Virgolândia - Entrº MGC-259 para Gov. Valadares | Obra 1 - Coroaci, Governador Valadares, Virgolândia | 457 | 0 | 0 | 457 | 14124998.39 | 0 | 14124998.39 | 1063647.94 | 0 | 1063647.94 | 13061350.45 | 0.0753025176097029
DC-9511902/2026 | 9511902 | 2301520 000001/2026 | RESTAURAÇÃO DAS INTERSEÇÕES E RECUPERAÇÃO DE EROSÕES RODOVIA MGC-354 NO KM 150,9, KM 167,8, KM 176,2 E KM 179. | 2026-05-29 00:00:00 | 2026-06-08 00:00:00 | 2027-06-02 00:00:00 | Andamento | LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A | 19758842000135 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração da interseção na Rodovia MGC-354, km 150,9, trecho: Travessia Urbana de Presidente Olegário, Obra 2 - Recuperação de erosão em talude de corte na Rodovia MGC-354, km 167,8, trecho: Ribeirão da Mata - Av Marabá (Patos de Minas), Obra 3 - Restauração da interseção na Rodovia MGC-354, km 176,2, trecho: Av Marabá (Patos de Minas) - Entr BR 365, Obra 4 - Restauração da interseção na Rodovia MGC-354, km 179, trecho: Av Marabá (Patos de Minas) - Entr BR 365 | Obra 1 - Presidente Olegário, Obra 2 - Patos de Minas, Obra 3 - Patos de Minas, Obra 4 - Patos de Minas | 360 | 0 | 0 | 360 | 16179998.72 | 0 | 16179998.72 | 0 | 0 | 0 | 16179998.72 | 0
DM-9512044/2026 | 9512044 | 2301762 000001/2026 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL AMG-0555, ENTRº BR-482 (PIRANGA) - PRESIDENTE BERNARDES | 2026-06-03 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 | 2027-06-30 00:00:00 | Andamento | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação funcional AMG-0555, Entrº BR-482 (Piranga) - Presidente Bernardes | Obra 1 - Piranga, Presidente Bernardes, Ubá | 365 | 0 | 0 | 365 | 11358610.11 | 0 | 11358610.11 | 0 | 0 | 0 | 11358610.11 | 0
DM-9512043/2026 | 9512043 | 2301762 000004/2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 06ª URG | 2026-06-19 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 | 2028-06-30 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO LOMAE - VECCI - CROS | 67093268000196 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Manutenção e Conservação | Natureza continuada e/ou conserva | Obra 1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 06ª URG | Obra 1 - Bocaiúva, Botumirim, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Itacambira, Jequitaí, Joaquim Felício, Juramento, Lagoa dos Patos, Mirabela, Montes Claros, OLHOS-D AGUA, São João da Lagoa | 731 | 0 | 0 | 731 | 44002130 | 0 | 44002130 | 0 | 0 | 0 | 44002130 | 0
DC-9515457/2026 | 9515457 | 2301520 000005/2026 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE NOS LOTES 01,02 E 03 | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-07-06 00:00:00 | 2028-08-23 00:00:00 | Andamento | HWN ENGENHARIA LTDA | 19256565000162 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento, Pavimentação e Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Melhoramento da pavimentação do trecho Entrº MGC-265/MG-452 (p/ Paiva) - Entrº BR-040, rodovia MG-448 (Lote 3 - Item 4), Obra 2 - Melhoramento da pavimentação e aumento da capacidade do trecho Entrº Piraúba - Entrº Paiva - Rodovia MG-265 - 3ª faixa (Lote 3 - Item 5), Obra 3 - Melhoramento da pavimentação do trecho Entrº MGC-120 (B) (Dona Euzébia) - Entrº MGC265, rodovia MG-285 ( Lote 3 - Item 6) | Obra 1 - Paiva, Obra 2 - Piraúba, Obra 3 - Dona Euzébia | 780 | 0 | 0 | 780 | 87996201.21 | 0 | 87996201.21 | 0 | 0 | 0 | 87996201.21 | 0
DC-9501894/2026 | 9501894 | 2301520 000042/2025 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO CONTORNO DE TIMÓTEO | 2026-04-13 00:00:00 | 2026-06-02 00:00:00 | 2027-05-27 00:00:00 | Andamento | CONSORCIO CONTORNO TIMOTEO | 66120091000107 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras | Obra 1 - Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos e Pavimentação do trecho Contorno de Timóteo | Obra 1 - Belo Horizonte | 360 | 0 | 0 | 360 | 4742883 | 0 | 4742883 | 0 | 0 | 0 | 4742883 | 0
DC-9518766/2026 | 9518766 | 2301520 000047/2025 | COMPLEMENTO DE OBRAS - MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO: JANUÁRIA - PANDEIROS, RODOVIA: MGC/479, COM EXTENSÃO DE 46,000 KM | 2026-07-15 00:00:00 | 2026-07-21 00:00:00 | 2028-07-09 00:00:00 | Andamento | MAIS CONSTRUTORA LTDA | 10913161000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Melhoramento e Pavimentação | Obra Rodoviária | Obra 1 - Complemento de obras - Melhoramento e Pavimentação do Trecho: Januária - Pandeiros, Rodovia: MGC/479, com extensão de 46,000 km | Obra 1 - Januária, São Francisco | 720 | 0 | 0 | 720 | 120800000 | 0 | 120800000 | 0 | 0 | 0 | 120800000 | 0
DM-9519034/2026 | 9519034 | 2301762 000028/2025 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL MGC-259, GUANHÃES - SABINÓPOLIS E SABINÓPOLIS - SERRO; AMG-0810, SERRO - ALVORADA DE MINAS | 2026-08-03 00:00:00 | 2026-08-14 00:00:00 | 2028-08-13 00:00:00 | A Iniciar | CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 66418765000154 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Recuperação Funcional do Pavimento | Obra Rodoviária | Obra 1 - Recuperação Funcional MGC-259, Guanhães - Sabinópolis e Sabinópolis - Serro; AMG-0810, Serro - Alvorada de Minas | Obra 1 - Alvorada de Minas, Diamantina, Sabinópolis, Serro | 731 | 0 | 0 | 731 | 46639997.64 | 0 | 46639997.64 | 0 | 0 | 0 | 46639997.64 | 0
DC-9519020/2026 | 9519020 | 2301520 000027/2026 | RESTAURAÇÃO DO TRECHO: TIMÓTEO - ENTRº LMG-760 (CAVA GRANDE), NA RODOVIA MG425, COM 8,000 KM DE EXTENSÃO. | 2026-08-03 00:00:00 |  |  | A Iniciar | CONSORCIO TIMOTEO | 68280917000120 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Restauração | Obra Rodoviária | Obra 1 - Restauração do Trecho: Timóteo - Entrº LMG-760 (Cava Grande), na rodovia MG425, com 8,000 km de extensão. | Obra 1 - Timóteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7088404.99 | 0 | 7088404.99 | 0 | 0 | 0 | 7088404.99 | 0
DC-9519017/2026 | 9519017 | 2301520 000017/2026 | PONTE SOBRE O RIBEIRÃO MATA BOI NA RODOVIA MG-414, TRECHO ARAGUARI (DISTRITO DE AMANHECE) - DIVISA MG/GO. | 2026-08-03 00:00:00 |  |  | A Iniciar | BT CONSTRUCOES LTDA. | 04810813000106 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | OAE | Obra Rodoviária | Obra 1 - Ponte sobre o Ribeirão Mata Boi na Rodovia MG-414, trecho Araguari (Distrito de Amanhece) - Divisa MG/GO, com 50,000 m de extensão | Obra 1 - Araguari | 0 | 0 | 0 | 0 | 5995000 | 0 | 5995000 | 0 | 0 | 0 | 5995000 | 0
PO | 9440673 | 2301931 000001/2024 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE APOIO À COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PORTIFÓLIO DE EMPREENDIMENTOS DO DER-MG | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | 2027-12-01 00:00:00 | Andamento | SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52635422000307 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras |  |  | 1095 | 0 | 0 | 1095 | 5774752.44 | 0 | 5774752.44 | 0 | 0 | 0 | 5774752.44 | 0
DO009482014/2025 | 9482014 | 2301901 000001/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRANSITO - LOTE 01 | 2025-11-13 00:00:00 |  |  | A Iniciar | SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | 16502551000193 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GERÊNCIA DE TRÂFEGO E SEGURANÇA VIÁRIA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |  | Natureza continuada e/ou conserva |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77898894.3 | 0 | 77898894.3 | 0 | 0 | 0 | 77898894.3 | 0
DP-001/2023 | 9393558 | 2301601 000010/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 2 | 2023-08-28 00:00:00 |  |  | A Iniciar | STRATA ENGENHARIA LTDA | 38743357000132 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIRETORIA DE PROJETOS | RDC | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | Consultoria para Projetos | Obra Rodoviária - Consultoria , Fiscalização e Projeto de Obras |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270756.85 | 0 | 3270756.85 | 0 | 0 | 0 | 3270756.85 | 0