## Sheet1
Contrato | Obra | DETIPOOBRA | Descrição da Obra | Valor Inicial da Obra | Valor em Aditivos | Valor Total da Obra | Valor Medido Preços Iniciais | Valor Medido Reajuste | Saldo de Valor da Obra
DM-012/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional rodovia LMG-883, trecho Entrº MG-347 - Dom Viçoso | 4896420.52 | 0 | 4896420.52 | 4642302.23 | 888776.83 | 254118.29
PRC-22.022/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manutenção rotineira das rodovias da 27ª URG | 4151604.84 | 431795.03 | 4583399.87 | 3850924.72 | 1892020.24 | 732475.15
PRC-22.004/2017 | Obra 2 | Rodovia | Conceição do Mato Dentro - Serro (EST 0 à 504) | 1424722.09 | 155510.1 | 1580232.19 | 793273.4 | 326752.67 | 786958.79
DM-004/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG-255, trecho Itapagipe - Iturama. | 10125828.27 | 1889175.55 | 12015003.82 | 11572825.77 | 2586979.37 | 442178.05
DE-030/2022 | Obra 1 | Hospital | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI | 104238455.06 | 4495982.21 | 108734437.27 | 103738313.55 | 13003529.19 | 4996123.72
DE-021/2021 | Obra 1 | Obras de Edificações | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTINUIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PTTS | 1890343.6 | 315440.26 | 2205783.86 | 1711603.65 | 211531.12 | 494180.21
DM-014/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional MG-338, trecho Ibertioga - Campolide | 4212337.33 | 907765.55 | 5120102.88 | 4923972.72 | 1347502.78 | 196130.16
DC-22.018/2020 | Obra 1 | Rodovia | Complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação, no Contorno Sul de Uberlândia e Adequação com a MGC/455 | 9140455.07 | 322459.66 | 9462914.73 | 1792324.1 | 116339.54 | 7670590.63
DC-006/2022 | Obra 2 | Rodovia | Complementação de melhoramento e pavimentação do trecho Entrº LMG-690 (Paracatu) - Entrº Entre Ribeiros (Distrito) - Entrº MG-181 (estaca 1250 a 3271) | 39600775.68 | 5904955.7 | 45505731.38 | 29488341.64 | 8242828.34 | 16017389.74
PRC-22.030/2017-B | Obra 1 | Rodovia | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª RRG - BRASÍLIA DE MINAS | 5433706.72 | 25992.48 | 5459699.2 | 3850803.91 | 469999.49 | 1608895.29
PRC.CCE 20.001/2018 | Obra 1 | Obras de Edificações | REFORMA, SERVIÇOS E REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES | 546573.54 | 141718.02 | 688291.56 | 634029.15 | 26479.35 | 54262.41
DC-015/2022 | Obra 1 | Sinalização | Execução dos serviços de sinalização horizontal e vertical da rodovia MGC-259, no trecho Serro - Datas (Morro do Paiol) | 1067052.42 | 86771.2 | 1153823.62 | 1009407.74 | 64327.1 | 144415.88
PRC-22.013/2018-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 10ª URG. | 8857486.29 | -0.08 | 8857486.21 | 7675954.87 | 1939928.62 | 1181531.34
DM - 024/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional CMG-367, trecho Entrº LMG-677 p/(Turmalina) - Entrº BR-451 p/(Carbonita) | 9407108.41 | 1257689.6 | 10664798.01 | 10234891.86 | 2518260.34 | 429906.15
PRC-22.024/2013 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação do trecho Caeté - Barão de Cocais | 45023818.41 | 12559784.43 | 57583602.84 | 52423293.9 | 46297453.94 | 5160308.94
PRC.CCE-20.019/2018 OS1 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | REFORMA DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE RIBEIRÃO DAS NEVES | 260238.48 | 0 | 260238.48 | 253968.8 | 3265.48 | 6269.68
PRC-22.038/2017-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 09ª URG. | 3512854.69 | 34044.45 | 3546899.14 | 3238396.48 | 693214.41 | 308502.66
DM-22.008/2020-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | 3628374.21 | 290517.12 | 3918891.33 | 3918758.7 | 411481.66 | 132.63
PRC-22.013/2018-B | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 10ª URG. | 8864502.84 | 418981.01 | 9283483.85 | 5895071.29 | 618053.88 | 3388412.56
DM-015/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional AMG-900, BR-040 (Ressaquinha) - Senhora dos Remédios | 3633840.12 | 878606.6 | 4512446.72 | 4225760.07 | 1427161.01 | 286686.65
DM-027/2022 | Obra 1 | Corretiva | Estabilização de corte CMG-120/MG - km 653 - Trecho Coimbra - São Geraldo | 19739276.86 | 0 | 19739276.86 | 15962113.83 | 0 | 3777163.03
PRC-22.018/2017-C | Obra 1 | Conservação | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 38ª URG. | 5064161.71 | 34936.2 | 5099097.91 | 4129872.31 | 624363.45 | 969225.6
PRC-22.041/2017-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ DE MINAS | 4989592.02 | 77930.2 | 5067522.22 | 4212886.25 | 723423.13 | 854635.97
DC-015/2021 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Ribeirão Cachorro na Rodovia LMG/698, no trecho Canabrava - Entr° MG/181, na dimensão (56,00 x 10,00) m | 2502526 | -38178.49 | 2464347.51 | 2384923.27 | 260305.9 | 79424.24
DE-006/2022 | Obra 1 | Obras de Edificações | REFORMA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (AF/SEF) | 1064092.17 | -3116.89 | 1060975.28 | 656955.11 | 89446.3 | 404020.17
DE-20.010/2019 | Obra 1 | Obras de Edificações | Reforma do Hemonúcleo de São João Del Rei - Núcleo Regional do Hemominas | 148384.89 | 0 | 148384.89 | 110070.48 | 4608.79 | 38314.41
DE-004/2023 | Obra 1 | Hospital | CONCLUSÃO DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS - Elaboração de Projetos | 1502410.5 | 0 | 1502410.5 | 1419090.03 | 103387.83 | 83320.47
DC-005/2022 | Obra 1 | Rodovia | Encabeçamentos da Ponte sobre o Ribeirão Jardim (54,00 x 10,00 m) | 1677540.82 | 0 | 1677540.82 | 0 | 0 | 1677540.82
DM-22.007/2020-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | 3395635.25 | 0 | 3395635.25 | 2982543.53 | 1050900.26 | 413091.72
DM-026/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG-238, trecho Interseção IVECO Sete Lagoas, com extensão de 8,20 km. | 2222289 | 551783.14 | 2774072.14 | 2765548.85 | 967889.47 | 8523.29
PRC.CCE-20.009/2018 | Obra 1 | Obras de Edificações | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DE 06 UNIDADES E CONSTRUÇÃO DE 02 NOVAS SEDES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS | 813140.29 | -87785.54 | 725354.75 | 321029.1 | 121241.01 | 404325.65
DM-22.014/2020 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Construção da ponte sobre o Ribeirão Três Barras, com dimensões de 35,20m x 10,30m, na rodovia LMG-735, no trecho Serro - Milho Verde | 1568349.64 | 0 | 1568349.64 | 1365365.58 | 180986.9 | 202984.06
DOV-004/2021 | Obra 1 | Prestação de Serviços | Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 04 | 31999995 | 232423.02 | 32232418.02 | 16943611.45 | 2011612.99 | 15288806.57
DC-018/2021 | Obra 3 | Obra de Arte Especial | Ponte sobre o Ribeirão Lama (29,00 x 11,90)m | 1532931.41 | 260921.16 | 1793852.57 | 1769374.68 | 774847.64 | 24477.89
DM-010/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional Rodovia Municipal, trecho Bambuí (Córrego da Capoeira) - Hospital São Francisco de Assis | 1795139.59 | 0 | 1795139.59 | 1794572.45 | 0 | 567.14
ATA RP-LOTE 4 | Obra 1 | Rodovia | Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) | 539999.75 | 0 | 539999.75 | 120351.39 | 0 | 419648.36
DM-22.010/2019-A | Obra 1 | Conservação | MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1ª CRG) | 6770597.96 | 0 | 6770597.96 | 6963175.85 | 567106.66 | -192577.89
PRC-22.032/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | 6366080.23 | 271969.06 | 6638049.29 | 5136814.28 | 1791714.75 | 1501235.01
PRC.CCE-20.022/2018 OS2 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO LINDÉIA DA SALA DE TV E ALOJAMENTOS 6A, 6B, 7A E 7B, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. | 49514.58 | 0 | 49514.58 | 48887.96 | 5670.87 | 626.62
PRC-22.035/2017-B | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 21ª URG. | 5240183 | 31359.46 | 5271542.46 | 3981695.44 | 521922.8 | 1289847.02
PRC-22.017/2018-B | Obra 1 | Conservação | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 15ª URG. | 8737829.83 | 150387.92 | 8888217.75 | 6902678.73 | 711122.18 | 1985539.02
DOV-001/2022 | Obra 1 | Supervisão | serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. (CCOP) - lote 01 | 9536474 | 0 | 9536474 | 3339377.95 | 265050.03 | 6197096.05
032/2015 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ROMERO DE CARVALHO - 10 SALAS DE AULA | 2570020.4 | 491347.27 | 3061367.67 | 3061367.59 | 216439.97 | 0.08
060-2014 | Obra 1 | Obras de Edificações | IMPLANTAÇÃO DAS BACIAS DE DETENÇÃO E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS PARA O EMPREENDIMENTO DA OBRA DE "CONTROLE DE CHEIAS NO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS". | 97327405.2 | 17916333.71 | 115243738.91 | 45572880.04 | 7121592.68 | 69670858.87
DE-034/2021 | Obra 1 | Escola | REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DE TRECHOS DOS MUROS LIMÍTROFES E REFORMA DA COBERTURA DO ANEXO CASA MODELO DA ESCOLA ESTADUAL INSTITUTO SÃO RAFAEL | 394197.84 | -36990.33 | 357207.51 | 352109.89 | 40562.78 | 5097.62
PRC-22.031/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 25ª CRG | 7780748.87 | 33781.31 | 7814530.18 | 5630250.3 | 3269177.29 | 2184279.88
PRC-CCE-20.007/2019 OS2 | Obra 1 | Hospital | ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CTI ADULTO, LOCALIZADO NO SEGUNDO PAVIMENTO DO BLOCO F DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO (HGIP) DO IPSEMG, | 611865.42 | 0 | 611865.42 | 611847.17 | 50354.66 | 18.25
PRC.CCE-20.012/2018 OS10 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PEDRA REDONDA | 192131.49 | 0 | 192131.49 | 185423.7 | 45606.41 | 6707.79
DP-002/2021 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Contratação de empresa de engenharia para a elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Obras-de-Arte Especiais: Lote 03 | 1175120.88 | 0 | 1175120.88 | 456432.72 | 141515.75 | 718688.16
DM-009/2022 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manutenção rodoviáriapara conservação rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparação do corpo estradal | 8057673.25 | 916011.54 | 8973684.79 | 8380859.8 | 1361183.56 | 592824.99
DM-032/2022 | Obra 1 | Corretiva | Estabilização de Talude de Corte nas Rodovias MG-320 - km 2 e MG-425 - km 66,8 , trechos Entrº BR-381 - Jaguaraçu / Vargem Alegre - Entrº BR-116 | 3165667.25 | 698618.5 | 3864285.75 | 3836698.14 | 251724.85 | 27587.61
PRC-22.028/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | 5371941.29 | 1217470.64 | 6589411.93 | 6528316.09 | 3492713.68 | 61095.84
DM-030/2021 | Obra 1 | Corretiva | Estabilização de talude de aterro na rodovia LMG-806 km 4,33 e 4,52, trecho Justinópolis - Ribeirão das Neves | 1549159.93 | 235840.69 | 1785000.62 | 1766383.09 | 417996.49 | 18617.53
DE-009/2023 | Obra 1 | Hospital | REFORMA DO IMOVEL LOCALIZADO NA ÁREA DA 17ª UNIDADE REGIONAL - PONTENOVA DO DER-MG | 328828.51 | 154995.25 | 483823.76 | 465001.74 | 15039.55 | 18822.02
PRC-22.023/2018-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 1ª CRG. | 16181600.65 | -0.01 | 16181600.64 | 8232911 | 3601379.77 | 7948689.64
PRC.CCE-20.011/2018 OS4 | Obra 1 | Obras de Edificações | REPAROS CORRETIVOS NOS BANHEIROS DAS SALAS DAS CHEFIAS NOS PAVIMENTOS DO PRÉDIO DO ANEXO II - SEFAZ | 265263.24 | 0 | 265263.24 | 265175.74 | 27968.06 | 87.5
DM-016/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-275, trecho Capela Nova - Entrº BR-040 (Carandaí) | 4476628.54 | 0 | 4476628.54 | 188100.84 | 25951.48 | 4288527.7
PRC.CCE-20.022/2018 OS3 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, URBANIZAÇÃO E ITENS BÁSICOS DO PCIP NO BLOCO DE ALOJAMENTOS DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO UBERABA | 134347.81 | 0 | 134347.81 | 118372.21 | 13731.01 | 15975.6
DC-010/2022 | Obra 1 | Rodovia | Complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação, no Contorno Sul de Uberlândia e Adequação com a MGC-455 | 7430657.92 | 1853135.25 | 9283793.17 | 5831237.01 | 615234.24 | 3452556.16
PRC-22.026/2017-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 16ª URG. | 5521267.05 | 29776.56 | 5551043.61 | 4301166.42 | 822454.29 | 1249877.19
PRC-22.040/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 23ª URG. | 6997429.6 | 27148.37 | 7024577.97 | 6643680.73 | 2461461.04 | 380897.24
DM-003/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional LMG-633, trecho Entrº MG-401 - Mocambinho | 5635589.76 | 1289498.01 | 6925087.77 | 6218097.28 | 1333707.72 | 706990.49
DOV-003/2021 | Obra 1 | Prestação de Serviços | Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 03 | 22899994.99 | 617804.82 | 23517799.81 | 8785569.67 | 1081391.46 | 14732230.14
DE-025/2021 | Obra 1 | Hospital | REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE REFORMA DO BLOCO B DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO | 65944.79 | 10645.57 | 76590.36 | 46091.34 | 2598.06 | 30499.02
DM-031/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional do pavimento MGC-497, Entrº BR-365/452 (Uberlândia) - Entrº BR-153 (Prata) | 16099106.69 | 2516598.88 | 18615705.57 | 18529581.79 | 4014568.85 | 86123.78
PRC-22.033/2017-C | Obra 1 | Conservação | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 32ª URG | 5511869.61 | 31406.5 | 5543276.11 | 4241154.36 | 695180.22 | 1302121.75
PRC-22.034/2017-C | Obra 1 | Conservação | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | 4264015.55 | 26830.65 | 4290846.2 | 3587451.2 | 577863.67 | 703395
PRC.CCE-20.022/2018 OS5 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA O BLOCO DE ALOJAMENTOS DO CENTRO SOCIEDUCATIVO DE UBERABA. (CSEUR) | 168867.23 | 0 | 168867.23 | 162000.23 | 18791.97 | 6867
DE-028/2021 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS EM JUIZ DE FORA | 161117.3 | 34195.64 | 195312.94 | 195312.94 | 17847.98 | 0
PRC-22.016/2018-B | Obra 1 | Conservação | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG - ITAJUBÁ | 10885289.72 | 391508.08 | 11276797.8 | 8257049.48 | 889511.88 | 3019748.32
PRC-22.043/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 39ª URG. | 4482936.49 | 756802.98 | 5239739.47 | 4721798.75 | 1874044.78 | 517940.72
DE-011/2022 | Obra 1 | Hospital | CONSTRUÇÃO DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA | 8276613.62 | 2069128.32 | 10345741.94 | 9209284.95 | 3741239.22 | 1136456.99
DM-011/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional rodovia MG-295, trecho Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral | 4328792.57 | 0 | 4328792.57 | 3631637.54 | 284787.78 | 697155.03
DM-010/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional do MGC-482, trecho Entrº MG-111 (Carangola) - Fervedouro | 3976980.43 | 879957.94 | 4856938.37 | 4265891.27 | 1238257.41 | 591047.1
PRC-22.004/2017 | Obra 3 | Rodovia | Conceição do Mato Dentro - Serro (EST 930 à 2205) | 26349522.78 | 4184868.54 | 30534391.32 | 29048521.05 | 12277078.06 | 1485870.27
DC-022/2022 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação, trecho Papagaios - Pompéu, extensão de 44,78 km, na Rodovia MG-060. | 71809455.78 | 10640541.96 | 82449997.74 | 68935560.15 | 6622799.42 | 13514437.59
PRC.CCE-20.009/2018 OS2 | Obra 1 | Obras de Edificações | PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DE 06 UNIDADES E CONSTRUÇÃO DE 02 NOVAS SEDES - HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE | 212078.49 | 0 | 212078.49 | 187018.33 | 79817.87 | 25060.16
ASG-001/2021 | Obra 1 | Consultoria | Serviços comuns de engenharia de apoio à coordenação e apoio técnico à execução dos empreendimentos de obras públicas prioritários | 5453881.68 | 1075903.69 | 6529785.37 | 6342482.65 | 451085.56 | 187302.72
PRC-22.026/2017-B | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 16ª RRG. | 5526352.57 | 0 | 5526352.57 | 3734528.44 | 487087.14 | 1791824.13
PRC-22.015/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 40ª CRG. | 5493239.09 | 95913.32 | 5589152.41 | 4818087.55 | 2489153.9 | 771064.86
DC-020/2021 | Obra 1 | Rodovia | Apoio à Supervisão das obras no trecho Limeira do Oeste - Estrada Municipal Antônio Cabreira Mano | 1104060.87 | 275825.85 | 1379886.72 | 1347664.52 | 120460.37 | 32222.2
DM-22.005/2020 | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | 4712303.43 | 26107.5 | 4738410.93 | 2796373.53 | 81919.33 | 1942037.4
DE-015/2022 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) E ACESSIBILIDADE - UEMG CLÁUDIO | 49889.48 | 9840.48 | 59729.96 | 59389.76 | 5340.67 | 340.2
PRC-22.042/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | 5409722.27 | 29194.52 | 5438916.79 | 4135799.36 | 1628800.26 | 1303117.43
PRC-22.004/2017 | Obra 8 | Obra de Arte Especial | Ponte sobre o Córrego das Pedras I (26,00 x 10,00)m | 53777.96 | 79591.76 | 133369.72 | 133241.67 | 37727.98 | 128.05
PRC-22.039/2017-B | Obra 1 | Rodovia | Execução dos serviços de manutenção rodoviária e conservação restrita ao âmbito de circunscrição da 04 CRG- Barbacena/Vertentes. | 7618793.36 | 42318.36 | 7661111.72 | 5448737.8 | 606233.25 | 2212373.92
DE-20.011/2019 | Obra 1 | Obras de Edificações | Reforma do Hemonúcleo de Diamantina ¿ Núcleo Regional do Hemonimas | 139961.15 | 0 | 139961.15 | 133608.22 | 7013.75 | 6352.93
PRC.CCE-20.005/2019 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO - 80 VAGAS | 13095086.38 | 1257775.86 | 14352862.24 | 13840606.21 | 2316789.28 | 512256.03
DM-018/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional LMG-740, trecho Entrº MG-410 - Lagoa Grande | 1634673.51 | 0 | 1634673.51 | 1563898.47 | 321466.89 | 70775.04
DC-22.024/2020 | Obra 1 | Rodovia | Implantação e pavimentação do Acesso Secundário de Itaúna - km 50,3, com extensão de 1,35 km, na Rodovia MG/431 | 4125964.4 | 439358.35 | 4565322.75 | 3743477.62 | 890013.45 | 821845.13
PRC-22.033/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 32ª URG | 5507676.66 | 1367193.24 | 6874869.9 | 6722501.32 | 2513604.11 | 152368.58
PRC.CCE-20.027/2018 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ALOJAMENTOS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO (CSEUR) | 1262908.27 | 0 | 1262908.27 | 1262300.66 | 97091.72 | 607.61
DM-22.010/2020-B | Obra 1 | Supervisão | Execução de natureza continuada dos serviços de supervisão geral e monitoramento mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 | 2044991.36 | 0 | 2044991.36 | 1520890.68 | 274704.71 | 524100.68
PRC-24.005/2018 | Obra 1 | Consultoria | Apoio à Supervisão da Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco | 1972206.01 | 485393.32 | 2457599.33 | 2162121.99 | 663963.39 | 295477.34
PRC-22.041/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ DE MINAS | 4982440.27 | 1164219.24 | 6146659.51 | 5304567 | 2416917.36 | 842092.51
PRC-29.007/2017-B | Obra 1 | Supervisão | serviços de engenharia de natureza continua, com apoio ao gerenciamento, operaçã e fiscalização de transito , mediante o uso de sistemas de pesagem de | 21373566 | 0 | 21373566 | 5119584.32 | 1185578.14 | 16253981.68
DC-22.019/2020 | Obra 1 | Rodovia | complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação do trecho Antônio Carlos - Bias Fortes | 9983275.9 | -23175.45 | 9960100.45 | 6370155.26 | 1002786.27 | 3589945.19
DC-018/2021 | Obra 1 | Rodovia | Implantação do segmento - Entrº Escola Municipal Honório Silveira Lacerda / Usina Vale do Pontal | 20293944.88 | 1314982.21 | 21608927.09 | 20539137.65 | 10072038.89 | 1069789.44
PRC-29.012/2016-D | Obra 1 | Prestação de Serviços | Execução, em regime de preços unitários, dos serviços especializados em Tecnologia da Informação de natureza contínua do SGIV | 2046209.52 | -0.71 | 2046208.81 | 2040602.45 | 472184.32 | 5606.36
DE-20.002/2020 | Obra 1 | Hospital | CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DO ESTACIONAMENTO e REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS, BRISES E LETREIROS DODO HOSPITAL MILITAR, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | 559265.53 | 0 | 559265.53 | 545939.63 | 22165.11 | 13325.9
DE-20.008/2020 | Obra 1 | Hospital | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK, DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO DO "CORONAVÍRUS" | 7116343.26 | 1558974.13 | 8675317.39 | 7405747.81 | 0 | 1269569.58
DE-20.005/2020 | Obra 1 | Obras de Edificações | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) NOS TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTES | 1021478.4 | 0 | 1021478.4 | 1021478.4 | 41472.01 | 0
PRC.CCE-20.011/2018 OS6 | Obra 1 | Obras de Edificações | EXECUÇÃO DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO TELHADO, PINTURA ( EXTERNA E INTERNA ), REVISÃO ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIA E RECUPERAÇÃO DO PORTÃO PRIN | 177728.26 | 0 | 177728.26 | 313077.48 | 29372.07 | -135349.22
PRC-22.013/2014 | Obra 1 | Rodovia | Serviços de manutenção rodoviária do tipo conservação corretiva da 28ª e 29ª crgs do DER/MG | 34029996.39 | 1637809.18 | 35667805.57 | 29252647.89 | 9653003.28 | 6415157.68
DE-009/2022 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO DIAS MACIEL | 216650.25 | 9799.84 | 226450.09 | 225912.44 | 10490.58 | 537.65
PRC-22.039/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Execução dos serviços de manutenção rodoviária e conservação restrita ao âmbito de circunscrição da 04 URG- Barbacena | 7613523.4 | 1901042.83 | 9514566.23 | 8673156.55 | 3542161.96 | 841409.68
DC-009/2021 | Obra 1 | Rodovia | Complementação de 4,5km de obras de melhoramento e pavimentação no trecho Contorno de Cataguases e 1,9 km de restauração, em rodovia Municipal | 10466162.19 | 2611075.9 | 13077238.09 | 10525602.97 | 1905697.46 | 2551635.12
PRC-22.032/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | 6350591.08 | 34330.89 | 6384921.97 | 5054433.49 | 2426645.13 | 1330488.48
PRC-22.035/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 21ª URG. | 5231490.74 | 1097467.09 | 6328957.83 | 6076601.51 | 3663217.29 | 252356.32
DC-005/2022 | Obra 2 | Rodovia | Complementação da construção da Ponte sobre o Córrego Grande ou Cachoeira, dimensões (30,00x10,00 m), no trecho Pimenta - Entr. BR-265 (Guapé), estaca | 2889468.73 | 0 | 2889468.73 | 0 | 0 | 2889468.73
DC-002/2023 | Obra 1 | Rodovia | Complementação da execução dos serviços de apoio a supervisão de obras rodoviárias no trecho Paula Cândido - Entr. MG-124 (Divinésia | 2256977.76 | 557929.04 | 2814906.8 | 2733037.82 | 290615.2 | 81868.98
DC-003/2023 | Obra 1 | Rodovia | Apoio à Supervisão de obras rodoviárias de melhoramento e pavimentação no trecho Esmeraldas - São José da Varginha, extensão de 31,76 km, na rodovia M | 2727101.51 | 0 | 2727101.51 | 1237903.06 | 107115.3 | 1489198.45
DM-009/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional CMG-367, trecho Entrº CMG-451(B) (p/Bocaiúva) - Couto de Magalhães de Minas | 7276572.49 | 666587.18 | 7943159.67 | 7790557.36 | 1483601.77 | 152602.31
DE-008/2023 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL SANDOVAL DE AZEVEDO EM BELO HORIZONTE | 200125.82 | 48840.69 | 248966.51 | 185124.16 | 16189.44 | 63842.35
DE-020/2022 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA EXTINTA E. E. FREI LEOPOLDO PARA FUNCIONAMENTO DA E.E. ANA ROCHA | 204016.24 | 0 | 204016.24 | 15200.44 | 927.22 | 188815.8
DE-20.022/2020 | Obra 1 | Hospital | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, EXECUÇÃO DO TREVO E DA ROTATÓRIA NA BR-116 - KM 407, E EXECUÇÃO DO ACESSO AO HOS | 39659316.87 | 205256.46 | 39864573.33 | 1367744.03 | 197904.96 | 38496829.3
PRC-22.004/2017 | Obra 9 | Obra de Arte Especial | Ponte sobre o Rio do Peixe (37,00 x 10,00)m | 240649.1 | 0 | 240649.1 | 0 | 0 | 240649.1
DC-22.017/2020 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento, pavimentação e restauração do trecho Contorno de Cataguases | 10630006.68 | 0 | 10630006.68 | 484751.51 | 18711.5 | 10145255.17
DC-004/2022 | Obra 2 | Rodovia | Aumento de capacidade do Trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) - 10,60 km | 11264434.92 | 1114087.72 | 12378522.64 | 789232.13 | 152311.3 | 11589290.51
DE-024/2021 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM O COMPLEXO ARQUITETÔNICO DA ESCOLA ESTADUAL INSTITUTO SÃO RAFAEL | 214796.45 | 44911.09 | 259707.54 | 257857.04 | 22311 | 1850.5
PRC-22.039/2017-C | Obra 1 | Conservação | Execução dos serviços de manutenção rodoviária e conservação restrita ao âmbito de circunscrição da 04 URG- Barbacena | 7613669.65 | 1903142.24 | 9516811.89 | 7406700.43 | 1250156.82 | 2110111.46
DM-22.012/2020-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | 4496415.48 | 338920 | 4835335.48 | 3434480.01 | 1392230.34 | 1400855.47
PRC-22.004/2018-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 08ª URG - DIAMANTINA | 5099761.17 | 885966.66 | 5985727.83 | 4706989.84 | 1064890.55 | 1278737.99
DM-007/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-295, trecho Entrº MG-173 (Paraisópolis) - Consolação | 2330420.73 | 0 | 2330420.73 | 2296642.11 | 164658.52 | 33778.62
DE-023/2022 | Obra 1 | Obras de Edificações | PROJETOS EXECUTIVOS PARA REF. DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA (LQA) DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (IMA) INSTALADO COMPLEXO DAS CENTRAIS | 159086.13 | -8919.39 | 150166.74 | 146190.94 | 14302.08 | 3975.8
DM-22.011/2020 | Obra 1 | Rodovia | Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | 5707080.17 | 0 | 5707080.17 | 4668081.28 | 120887.26 | 1038998.89
PRC-22.024/2018-B | Obra 1 | Conservação | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª RRG. | 8294888.86 | 2073052.62 | 10367941.48 | 9982746.05 | 1348554.95 | 385195.43
PRC-22.024/2018-A | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª RRG. | 8322841.11 | 2074997.71 | 10397838.82 | 9658069.83 | 929405.71 | 739768.99
DC-002/2021 | Obra 1 | Rodovia | Recuperação Funcional dos Pavimentos nos trechos Águas Formosas - Pavão, com 45,60km de extensão, na Rodovia MG/105 | 11561464.99 | 647207.81 | 12208672.8 | 11836115.66 | 4484085.05 | 372557.14
DM-22.003/2020-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | 4604450.2 | 1058229.38 | 5662679.58 | 5366526.28 | 650180.91 | 296153.3
DM-011/2022 | Obra 1 | Corretiva | Estabilização de Talude de Aterro na Rodovia MG-030, local: km 33,00 | 7106957.13 | 1520408.61 | 8627365.74 | 8582736.77 | 1280552.73 | 44628.97
PRC-22.029/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 14ª RRG. | 4579793.52 | 953830.05 | 5533623.57 | 4981375.92 | 3018376.15 | 552247.65
DOV-002/2022 | Obra 1 | Supervisão | Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 02 | 28325203.19 | 0 | 28325203.19 | 9182115.13 | 797807.84 | 19143088.06
PRC-22.037/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 06ª URG. | 6256194.57 | 54521.69 | 6310716.26 | 5269894.66 | 2141044.23 | 1040821.6
DE-012/2022 | Obra 1 | Obras de Edificações | REMANESCENTE DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A CONCLUSÃO DA BACIA B2 E DA GALERIA DE MACRODRENAGEN DA RUA RIO VOLGA, E IMPLANTAÇÃO DA BACIA B5 E DAS | 59717707.28 | 359014.16 | 60076721.44 | 50710844.54 | 10867833.27 | 9365876.9
DM-22.012/2020-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | 4538945.48 | 120700 | 4659645.48 | 2731528.8 | 247426.34 | 1928116.68
DM-025/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional MG-190, trecho Final do Perímetro Urbano de Abadia dos Dourados - Entrº BR-365 (Uberlândia), com extensão de 58,30 km | 17708410.53 | 2974351.71 | 20682762.24 | 19850671.26 | 4218499.9 | 832090.98
DP-003/2021 | Obra 1 | Rodovia | Contratação de empresa de engenharia consultiva para a Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos, Pavimentação e OAE do trecho C | 1452371.99 | 0 | 1452371.99 | 351058.13 | 14557.92 | 1101313.86
PRC-22.017/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 22ª URG. | 3835433.4 | 31872.69 | 3867306.09 | 3696578.15 | 1687364.86 | 170727.94
PRC-22.013/2018-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 10ª URG. | 8856610.29 | -0.02 | 8856610.27 | 6500472.44 | 2989310.44 | 2356137.83
DC-018/2021 | Obra 2 | Rodovia | Implantação do segmento - Eixo trecho (estacas 395 a 845)+(estacas 1355 a 1456+10,00) | 16871947.35 | 2067637.59 | 18939584.94 | 17933838.75 | 8751462.68 | 1005746.19
PRC-24.004/2019 | Obra 1 | Rodovia | Apoio técnico à Diretoria de Projetos à regularização expropriatória da faixa de domínio em diversas rodovias sob jurisdição/circunscrição do DEER/MG | 13517229.84 | 1512968.65 | 15030198.49 | 12976886.85 | 3395015.04 | 2053311.64
DM 014/2021 | Obra 1 | Corretiva | Estabilização de Talude de Aterro AMG-0520, km 7,5 - Acesso à Aracitaba | 1133539.14 | 181994.77 | 1315533.91 | 1314718 | 142228.54 | 815.91
DC-011/2022 | Obra 1 | Rodovia | Apoio a supervisão de obras rodoviárias no trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) | 804125.65 | 199838.68 | 1003964.33 | 724418.86 | 74506.56 | 279545.47
PRC.CCE-20.022/2018 OS8 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | REVITALIZAÇÃO DOS ALOJAMENTOS, BLOCO ADM. E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL - CSE TEÓFILO OTONI | 1260460.16 | 0 | 1260460.16 | 1240100.73 | 384058.04 | 20359.43
DM-22.009/2020 | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | 5472660.83 | 816437.67 | 6289098.5 | 6124178.1 | 83434.19 | 164920.4
PRC-22.038/2012 | Obra 2 | Obra de Arte Especial | Alargamento, recuperação e reforço da Ponte sobre o Ribeirão Mombaça | 891265.74 | 22329.45 | 913595.19 | 905463.77 | 644278.27 | 8131.42
PRC-CCE-20.007/2019 OS1 | Obra 1 | Hospital | REPAROS NO VESTIÁRIO CENTRALIZADO MASCULINO, LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO | 144558.74 | 0 | 144558.74 | 88445.97 | 4731.2 | 56112.77
PRC-22.029/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 14ª RRG. | 4595426.93 | 61655.82 | 4657082.75 | 3674883.33 | 1428677.45 | 982199.42
PRC-22.020/2017-C | Obra 1 | Conservação | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JANUÁRIA | 3620558.62 | 24484.6 | 3645043.22 | 2997412.34 | 461190.84 | 647630.88
DE-029/2022 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DO TERRENO DA PRAÇA DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR BOTELHO REIS, UN | 3124749.25 | -0.34 | 3124748.91 | 2944892.45 | 414072.19 | 179856.46
DM-013/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-111 e AMG-2905, trechos Ipanema - Manhuaçu e Entrº MG-111 - Simonésia | 12047146.16 | 2080700.92 | 14127847.08 | 13629522.5 | 2650153.46 | 498324.58
PRC-22.031/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 25ª CRG | 7791869.37 | 27955.16 | 7819824.53 | 6137759.81 | 2325101.82 | 1682064.72
PRC-24.010/2018-D | Obra 1 | Consultoria | SUPERVISAO GERAL E MONITORAMENTO PPP MG/050 | 3841127.56 | 0 | 3841127.56 | 2850596.75 | 649165.92 | 990530.81
PRC-22.023/2018-B | Obra 1 | Conservação | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 1ª CRG. | 16226422.79 | 0 | 16226422.79 | 8642582.49 | 883159.3 | 7583840.3
DE-033/2021 OS5 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO PIRAPORA (CSEPI) | 14501.87 | 0 | 14501.87 | 13203.95 | 1190.8 | 1297.92
PRC-22.016/2018-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG - ITAJUBÁ | 10878940.48 | 1572576.37 | 12451516.85 | 10937558.59 | 3313041.55 | 1513958.26
DM-005/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação do Leito Estradal no Trecho Ponte Nova/Mariana e Trecho Entr. BR356/Ouro Preto - 17ª URG do DER/MG - Ponte Nova/MG | 5142817.12 | 0 | 5142817.12 | 4809092.55 | 0 | 333724.57
PRC-22.017/2018-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 15ª URG. | 8731190.64 | 426516.77 | 9157707.41 | 8918753.86 | 2434783.73 | 238953.55
PRC-22.024/2013 | Obra 2 | Rodovia | Implantação, pavimentação e restauração com aumento de capacidade do trecho Contorno de Barão de Cocais | 7485474.87 | 0 | 7485474.87 | 6441271.36 | 7457034.21 | 1044203.51
PRC-29.010/2010-D | Obra 1 | Consultoria | Serviços de Apoio Técnico e Administrativo ao Gerenciamento no PROSEG-PPAG. | 3093220.08 | 0 | 3093220.08 | 1035411.98 | 240629.72 | 2057808.1
PRC-22.018/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 38ª URG. | 5063575.71 | 26198.19 | 5089773.9 | 4381034.1 | 1185813.77 | 708739.8
PRC-22.038/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 09ª URG. | 3510889.19 | 30676.25 | 3541565.44 | 3074087.02 | 1130494.74 | 467478.42
DM-22.010/2019-B | Obra 1 | Conservação | MANUTENÇÃO LINHA VERDE E COMPLEXO VIÁRIO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1ª CRG) | 6761859.96 | 0 | 6761859.96 | 6761584.89 | 1569757.14 | 275.07
DM-028/2021 | Obra 1 | Corretiva | Implantação de Túnel Bala (2,00 x 2,58)m na MG-424, km 2,80, Entrº MG-010 - Entrº p/São José da Lapa | 1120196 | 167200 | 1287396 | 1231400 | 139471.03 | 55996
DM-22.003/2020-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | 4604050.2 | 967974.3 | 5572024.5 | 5114001 | 1383078.51 | 458023.5
DE-033/2021 OS4 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE PATOS DE MINAS (CEIPPA) | 14471.93 | 0 | 14471.93 | 12323.42 | 1049.67 | 2148.51
DE-010/2021 | Obra 1 | Hospital | Execução da Obra de Reforma do Bloco Cirúrgico do Hospital Júlia Kubitschek, localizado no município de Belo Horizonte, Unidade Integrante da Fundação | 2715679.23 | 1149238.24 | 3864917.47 | 3834910.64 | 650088.45 | 30006.83
DM-22.008/2020-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | 3621356.81 | 0 | 3621356.81 | 3299795.55 | 1172451.81 | 321561.26
PRC-22.041/2017-B | Obra 1 | Rodovia | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ DE MINAS | 4995302.75 | 34292.17 | 5029594.92 | 3977008.92 | 494173.95 | 1052586
DM-023/2022 | Obra 1 | Corretiva | Recuperação de aterros AMG-1760, acesso a Sem Peixe; AMG-1715, Entr. MG-329 - Santo Antônio do Grama; CMG-482, Viçosa - Porto Firme | 6565098.37 | 0 | 6565098.37 | 4257020.85 | 0 | 2308077.52
DE-035/2022 | Obra 1 | Consultoria | Prestação Serviços Especializados de Arquitetura e/ou Engenharia Consultiva para Apoio Técnico às Atividades de execução e Gestão Projetos da DE | 6733485.12 | 1631446.83 | 8364931.95 | 8159952.05 | 698739.45 | 204979.9
DM-040/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MGC-120, trecho Dom Silvério - Ponte Nova e LMG-1760, trecho Sem Peixe - Entrº MGC-120 | 10033537.75 | 1545128.87 | 11578666.62 | 11301066.54 | 1033346.32 | 277600.08
DC-007/2021 | Obra 1 | Rodovia | Supervisão de Obras Rodoviárias no trecho Marliéria - Parque Estadual do Rio Doce | 611192.16 | 146710.86 | 757903.02 | 519052.99 | 106831.57 | 238850.03
DC-011/2021 | Obra 3 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Riacho da Gameleira, dimensão de 39,0 x 10,0m (Estaca 3.161+16,00) | 1392701.3 | 0 | 1392701.3 | 0 | 0 | 1392701.3
DC-026/2022 | Obra 1 | Rodovia | Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma) | 1692004.24 | 0 | 1692004.24 | 1375418.96 | 179300.11 | 316585.28
DC-22.018/2020 | Obra 2 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Rio Uberabinha (Estaca 511 + 14). O | 2349125.14 | 0 | 2349125.14 | 0 | 0 | 2349125.14
DC-22.020/2020 | Obra 1 | Rodovia | Complementação dos serviços de implantação e pavimentação em pista dupla no trecho Anel Viário de Sete Lagoas | 3787090.14 | 311082.46 | 4098172.6 | 2167635.62 | 106038.35 | 1930536.98
ATA RP-LOTE 5 | Obra 1 | Rodovia | Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | 508997.14 | 0 | 508997.14 | 105937.42 | 0 | 403059.72
DI-22.001/2020 | Obra 4 | Obra de Arte Especial | Construção do viaduto II na pista direita da interseção 3 a Inhotim | 1442583.56 | 170907.57 | 1613491.13 | 1449671.31 | 62161.53 | 163819.82
DC-016/2021 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Rio São Domingos, trecho Entrº Mercês - Rio Pomba, na Rodovia MGC-265, na dimensão: (42,90 x 10,30) m | 3534292.42 | 0 | 3534292.42 | 828202.96 | 23132.73 | 2706089.46
DM-029/2021 | Obra 1 | Corretiva | Estabilização de Talude de Aterro BR-356 - km 3,00 e 4,20 e Execução de Solo Grampeado no km 4,40, trecho Trevo Belvedere - Entr°. MG-030 (Nova Lima) | 8508126.45 | 1623310.7 | 10131437.15 | 8532768.06 | 1745613.86 | 1598669.09
PRC.CCE-20.012/2018 OS7 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA BREJINHO - 02 SALAS DE AULA | 222629.34 | 0 | 222629.34 | 199079.42 | 63963.52 | 23549.92
DC-017/2021 | Obra 1 | Rodovia | Serviços de apoio a supervisão ambiental, no trecho Caeté - Barão de Cocais, com 24,60 km de extensão, Rod MGC/262 e Contorno de Barão de Cocais | 1449681.04 | 362149.96 | 1811831 | 1359660.39 | 68973.31 | 452170.61
PRC-22.032/2017-C | Obra 1 | Conservação | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª URG - ITABIRA | 6366404.23 | 37549.92 | 6403954.15 | 4976319.74 | 822882.57 | 1427634.41
DM-041/2022 | Obra 1 | Corretiva | Troca de junta de dilatação especial da Ponte instalada sobre o Rio Paranaíba, CMG-497, KM 326 - Divisa MG/MS | 392557.94 | 0 | 392557.94 | 261905.17 | 0 | 130652.77
PRC-22.042/2017-C | Obra 1 | Conservação | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | 5409996.27 | 31612.44 | 5441608.71 | 4201860 | 673565.75 | 1239748.71
DE-005/2022 | Obra 1 | Hospital | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO HOSPITAL JOÃO XXIII | 95968.19 | 41906.94 | 137875.13 | 123494.42 | 14226.54 | 14380.71
DE-033/2021 OS6 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE RIBEIRÃO DAS NEVES (CSERN) | 20995.61 | 0 | 20995.61 | 17140.3 | 1731.88 | 3855.31
DE-033/2021 OS1 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP), DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DOM BOSCO (CEIPDB) | 16699 | 0 | 16699 | 12239.93 | 982.13 | 4459.07
DE-012/2021 | Obra 1 | Hospital | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE MEDICAMENTOS ESTÉREIS (LME) DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (HPM/PMMG), | 575594.52 | 43161.99 | 618756.51 | 614967.65 | 8074.28 | 3788.86
DE-014/2021 | Obra 1 | Consultoria | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA (DE) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM | 3244989.96 | 811136.87 | 4056126.83 | 3520957.31 | 230367.84 | 535169.52
DM-22.005/2019 | Obra 2 | Rodovia | Implantação de variante no km 35 da rodovia MGC-482, trecho Carangola - Fervedouro | 1271672.1 | 202712.73 | 1474384.83 | 1174366.78 | 135630.59 | 300018.05
DC-002/2021 | Obra 2 | Rodovia | Entr° BR/116 (para Teófilo Otoni) - Pavão, com 76,30 km de extensão, na Rodovia MG/409 | 22742271.07 | 4105448.84 | 26847719.91 | 25118751.44 | 7382560.47 | 1728968.47
DC-028/2022 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Rio Jacaré na Rodovia MG-170, trecho Entrº MG-252 (Moema) - Entrº MG-429 (Lagoa da Prata) - Dimensões: (49,60 x 12,10)m | 2837668.16 | 376929.89 | 3214598.05 | 3110482.03 | -26827.31 | 104116.02
DM-024/2022 | Obra 1 | Corretiva | Exec. dos serviços emergenciais para recuperação do Aterro na Rodovia MG-010 (Linha Verde), km 21, trecho Entr. MG/424 - Confins, 01ª URG do DER/MG. | 3842250.12 | -0.17 | 3842249.95 | 2994726.06 | 0 | 847523.89
PRC-24.010/2013 | Obra 5 | Supervisão | Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE no trecho Esmeraldas - São José da Varginha | 2934783.88 | 0 | 2934783.88 | 0 | 0 | 2934783.88
DM-031/2022 | Obra 1 | Corretiva | Estabilização de Talude de Aterro MG-447, KM 100 trecho Cataguases - Entrº MG-120 | 6686870.76 | 1583739.64 | 8270610.4 | 8101043.5 | 237159.03 | 169566.9
DC-023/2022 | Obra 1 | Rodovia | Implantação da Interseção de Acesso a Fábrica MCCAIN na Rodovia BR-262/MG, trecho Divisa ES/MG - Entrº BR-153 (B) / Fim da Ponte sobre o Rio Grande | 5299568.93 | 0 | 5299568.93 | 823457.43 | 42951.31 | 4476111.5
DI-22.001/2020 | Obra 1 | Rodovia | complementação da implantação e pavimentação trecho Brumadinho (Inhotim)-Entrº BR/040 (Nova Lima), subtrecho Brumadinho (Inhotim)-Entrº MG/040, | 22341082.82 | 7489003.42 | 29830086.24 | 27952762.07 | 4795368.07 | 1877324.17
DE-033/2021 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP), PARA 13 (TREZE) UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SEJUSP, EM MUNICÍPIOS MG | 235700.62 | 11800 | 247500.62 | 195107.94 | 20598.81 | 52392.68
010/2016 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - UNIDADES I E II, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | 211892.26 | 23096.1 | 234988.36 | 171461.56 | 36791.86 | 63526.8
PRC-22.035/2017-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 21ª URG. | 5237910.24 | 1304213.79 | 6542124.03 | 6522495.82 | 1565871.94 | 19628.21
PRC-22.028/2017-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | 5383651.29 | 34676.6 | 5418327.89 | 5388254.99 | 1081027.49 | 30072.9
DM-028/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional do Pavimento nas Rodovias AMG-0705 e AMG-0715, trechos Entrº AMG-0710 - Entrº AMG-0715 e Entrº AMG-0705 - Entrº MG-428 (Franca) | 1559477.28 | -21546 | 1537931.28 | 178011.99 | 0 | 1359919.29
DC-021/2022 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramentos e pavimentação, rodovia MG-437, trecho Entrº MGC-262 (Sabará) Entrº MG-030 (Nova Lima) - Extensão: 12,6 Km | 24695954.19 | 0 | 24695954.19 | 3387174.73 | 363683.51 | 21308779.46
DC-009/2022 | Obra 1 | Rodovia | Complementação da construção de ponte sobre o rio Uberabinha, 84,00x14,80 m | 4515118.33 | 0 | 4515118.33 | 99355.85 | 0 | 4415762.48
DE-019/2021 | Obra 1 | Obras de Edificações | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SRF/SEF) | 380952.07 | 143440.18 | 524392.25 | 466822.61 | 107727.11 | 57569.64
DM-004/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional da CMG-367, trecho Carbonita/Bocaiúva | 4136778.33 | 485025.9 | 4621804.23 | 4396951.35 | 499944.41 | 224852.88
DM-22.009/2020-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | 5458160.57 | 1154816.33 | 6612976.9 | 6493174.98 | 1883530.21 | 119801.92
DE-031/2022 | Obra 1 | Batalhão PM | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DO NÚCLEO INTEGRADO DE PERÍCIAS - NIP DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS - PCMG, COM USO DA METODOLOGIA BIM | 1270794.59 | 0 | 1270794.59 | 1061790.17 | 108998.26 | 209004.42
DE-20.001/2020 | Obra 1 | Consultoria | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS, REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO. | 3341495.74 | -0.02 | 3341495.72 | 3341481.51 | 266649.09 | 14.21
PRC-22.030/2017-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª URG - BRASÍLIA DE MINAS | 5430665.21 | 25992.46 | 5456657.67 | 4470448.67 | 821107.62 | 986209
DC-019/2021 | Obra 1 | Rodovia | Complementação da execução das condicionantes dos licenciamentos ambientais, trecho Entr° BR/040 (Barreira do Triunfo) - Entr° MG/353 (Goianá), com 15 | 10835209.91 | 0 | 10835209.91 | 9040436.22 | 960798.98 | 1794773.69
DE-013/2022 | Obra 1 | Centro de Tecidos Biológicos | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO, INTEGRANTE DA HEMOMINAS | 211276.62 | 22129.4 | 233406.02 | 225127.86 | 12373.49 | 8278.16
DP-002/2022 | Obra 1 | Rodovia | Contratação de empresa de engenharia consultiva para a Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos, Pavimentação e OAE dos trechos | 2774130.29 | 0 | 2774130.29 | 373561.59 | 44852.71 | 2400568.7
DM-22.004/2020-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | 6363777.31 | 1527600.37 | 7891377.68 | 7316455.79 | 3134677.72 | 574921.89
PRC.CCE-20.006/2018 | Obra 1 | Outros | EXECUÇÃO DE MURO GABIÃO, DRENAGEM E TRATAMENTO DE PAREDÃO NA ESCOLA ESTADUAL DONA ARABELA DE ALMEIDA COSTA | 449126.88 | 77598.1 | 526724.98 | 500603.38 | 72537.41 | 26121.6
DE-033/2022 | Obra 1 | Consultoria | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE TRABALHO BIM | 522761.03 | 75136.04 | 597897.07 | 597897.07 | 52296.02 | 0
DE-002/2023 | Obra 1 | Hospital | EXECUÇÃO SERVIÇOS CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL CONSELHEIRO LAFAIETE_Projeto | 1015203.57 | 0 | 1015203.57 | 791664.85 | 46038.85 | 223538.72
PRC.CCE-20.022/2018 OS9 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA UNIDADE DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO PIRAPORA | 58636.18 | 0 | 58636.18 | 0 | 0 | 58636.18
DM-037/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-329, trecho Bom Jesus do Galho - Caratinga e LMG-823, trecho São Sebastião do Anta - Inhapim | 9046230.7 | 2225340.28 | 11271570.98 | 9983168.85 | 886677.15 | 1288402.13
PRC-22.027/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª RRG - GUANHÃES | 6945306.07 | 107952.08 | 7053258.15 | 6325255.21 | 3378959.82 | 728002.94
DM-017/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-410, Bela Vista (Div. 39ª URG) - Entrº MGC-354 (p/Presidente Olegário) | 4374685.47 | 935077.59 | 5309763.06 | 5245900.45 | 2038591.35 | 63862.61
DM-034/2022 | Obra 1 | Corretiva | Implantação de Túnel Bala (2,65 x 3,00)m no trecho Ribeirão Pinheirinho - Monte Santo de Minas, km 38,5 da rodovia CMG-491. | 1467037.37 | 0 | 1467037.37 | 1459639.77 | 417424.14 | 7397.6
DC-011/2021 | Obra 4 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Riacho das Tabocas, dimensão de 59,0 x 10,0m (Estaca 3.514+6,00) | 2032678.2 | 0 | 2032678.2 | 0 | 0 | 2032678.2
PRC-24.010/2013 | Obra 8 | Supervisão | Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE no trecho Baldim - Santana do Riacho | 2445550.56 | 427534.22 | 2873084.78 | 2873084.78 | 314659.96 | 0
PRC-29.008/2017-B | Obra 1 | Supervisão | serviços de engenharia de natureza continua, apio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. | 11367652.97 | 0 | 11367652.97 | 4473901.65 | 1651647.43 | 6893751.32
PRC-24.010/2013 | Obra 9 | Supervisão | Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE's no trecho Acesso à Inhotim | 2445550.56 | 574187.28 | 3019737.84 | 2923379.21 | 868992.47 | 96358.63
DC-016/2022 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação do trecho Araguari (Distrito de Amanhece) - Divisa MG/GO | 57844796.43 | -3014.04 | 57841782.39 | 16917696.68 | 991725.78 | 40924085.71
PRC-22.033/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 32ª URG | 5493659.8 | 1188491.04 | 6682150.84 | 6432527.83 | 3834179.61 | 249623.01
DM-034/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MGC-367, construção de galeria e colchão reno | 5794495.5 | 1382110.88 | 7176606.38 | 7013395.54 | 1429753.58 | 163210.84
DM-036/2022 | Obra 1 | Consultoria | Apoio Técnico à Diretoria de Manutenção (DM) do DER/MG, para supervisão das obras em andamento na Diretoria | 7569814.68 | -817.07 | 7568997.61 | 7537087 | 773585.41 | 31910.61
022/2015 | Obra 1 | Escola | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL "ASC" NO BAIRRO SANTA CRUZ - 14 SALAS DE AULA | 3609595.9 | -13555.64 | 3596040.26 | 3596040.2 | 513480.29 | 0.06
PRC-22.004/2017 | Obra 4 | Obra de Arte Especial | Ponte sobre o Córrego Pereira (9,80 x 10,00)m | 82459.01 | 0 | 82459.01 | 0 | 0 | 82459.01
PRC-22.003/2019 | Obra 2 | Rodovia | Acesso ao distrito industrial de Jacutinga - Interseção MG/290 | 3559871.39 | 516390.41 | 4076261.8 | 3972035.51 | 476247.74 | 104226.29
PRC-22.038/2017-B | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 09ª URG. | 3517566.31 | 25565.04 | 3543131.35 | 2733752.51 | 373437.14 | 809378.84
DC-22.015/2020 | Obra 1 | Aeroporto | Restauração do pavimento da Pista de Pouso e Decolagem, da Taxiways, do Pátio de Aeronave e Execução da nova sinalização horizontal das Taxiways e do | 8331488.72 | 261362.24 | 8592850.96 | 8385255.55 | 587431 | 207595.41
DE-017/2021 | Obra 1 | Obras de Edificações | REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO PILOTO DE PELE NO CETEBIO ¿ CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS, UNIDADE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HE | 1067835.81 | -3145.83 | 1064689.98 | 1012316.58 | 135616.41 | 52373.4
DP-003/2023 | Obra 1 | Supervisão | Apoio à Supervisão Ambiental e aos Procedimentos Ambientais necessários à Restauração Ambiental das Obras de Edificações e Rodoviárias do DER/MG, inse | 14747701.54 | 3665951.99 | 18413653.53 | 14892021.74 | 1744511.41 | 3521631.79
PRC-22.037/2017-B | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 06ª URG. | 6264424.13 | 27034.2 | 6291458.33 | 4103308.34 | 506328.55 | 2188149.99
PRC-22.030/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª URG - BRASÍLIA DE MINAS | 5420239.71 | 24203.27 | 5444442.98 | 4370756.56 | 2106857.7 | 1073686.42
PRC-24.010/2013 | Obra 2 | Supervisão | Apoio à supervisão de obras rodoviárias no trecho Nova Lima - Sabará | 2298184.08 | 0 | 2298184.08 | 1159080.22 | 55515.6 | 1139103.86
DE-013/2021 | Obra 1 | Obras de Edificações | REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | 597812.22 | 298686.24 | 896498.46 | 844595.74 | 155747.98 | 51902.72
PRC-22.019/2017-C | Obra 1 | Conservação | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | 3119612.01 | 57575.28 | 3177187.29 | 3048112.9 | 455831.12 | 129074.39
DM-22.011/2020-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | 5664844.26 | 0 | 5664844.26 | 5445860.01 | 664207.05 | 218984.25
PRC-CCE 20.002/2018 | Obra 1 | Obras de Edificações | DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E REMOÇÃO DE MATERIAIS DEMOLIDOS NAS VILAS ESPORTES CLUBE E MADRE GERTRUDES, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E VILAS ITAÚ, CAN | 2320819.07 | 580308.94 | 2901128.01 | 2644498.01 | 513995.52 | 256630
DE-018/2021 | Obra 1 | Obras de Edificações | SUBSTITUIÇÃO PISOS SALAS CIRÚRGICAS E REPARO EMERGENCIAL EM UM DOS PILARES FACHADA DA ALA "A" DO PRÉDIO HGIP/IPSEMG | 154489.07 | 0 | 154489.07 | 145873.47 | 0 | 8615.6
DC-021/2021 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco com dimensão de 1.120,00 m x 13,80 m | 104096552.44 | 0 | 104096552.44 | 17177500.03 | 2977036.23 | 86919052.41
PRC.CCE-20.011/2018 OS7 | Obra 1 | Recuperação e modernização | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, NOS BANHEIROS DO 2º AO 11º ANDARES, COPA DO 2º ANDAR E REVISÃO NO TELHADO DO PR | 1143913.49 | 0 | 1143913.49 | 1078555.82 | 225417.55 | 65357.67
PRC-22.037/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 06ª URG. | 6246500.81 | 86500.4 | 6333001.21 | 5192429.94 | 2689039.4 | 1140571.27
DM-027/2021 | Obra 1 | Corretiva | Construção de alas de galeria em gabião e instalação de "Colchão Reno" na Rodovia MGC-262, no km 302, no trecho Sabará - Entr. p/ Bairro Nações Unidas | 603046.21 | 0 | 603046.21 | 356973.01 | 38542.67 | 246073.2
DOV-001/2022 | Obra 2 | Supervisão | serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 01 | 24584181.12 | 0 | 24584181.12 | 5526957.76 | 497536.57 | 19057223.36
PRC-24.010/2013 | Obra 7 | Supervisão | Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE's no trecho Contorno Norte de Lagoa Santa e OAE's | 1975614.06 | 0 | 1975614.06 | 0 | 0 | 1975614.06
DC-004/2022 | Obra 1 | Rodovia | Restauração do Trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) - 10,60 km | 10975010.59 | 26643 | 11001653.59 | 684620.05 | 102619.93 | 10317033.54
PRC.CCE-20.012/2018 OS3 | Obra 1 | Escola | REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA RIACHINHO - 03 SALAS DE AULAS | 240603.96 | 0 | 240603.96 | 239785.05 | 33753.55 | 818.91
DE-036/2022 | Obra 1 | Consultoria | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS, E SUPORTE ADMINISTRATIVO - UEL | 6259348 | 0 | 6259348 | 4103866.22 | 395111.47 | 2155481.78
DM-22.004/2020-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | 6370842.31 | 332286.68 | 6703128.99 | 5123213.33 | 458260.94 | 1579915.66
DM-22.007/2020 | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | 3428964.86 | 0 | 3428964.86 | 2562857.94 | 54436.16 | 866106.92
PRC-22.004/2017 | Obra 7 | Obra de Arte Especial | Ponte sobre o Córrego Campinas (10,00 x 10,00)m | 482992.99 | 88314.93 | 571307.92 | 568845.37 | 150034.98 | 2462.55
DM-008/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Execução dos serviços de Recomposição de aterro / bueiro na Rodovia MG-123 - Trecho Alvinópolis-Dom Silvério e Trecho São Domingos do Prata - Dionísio | 9016385.18 | 0 | 9016385.18 | 8938538.43 | 0 | 77846.75
DM-023/2021 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Recuperação funcional CMG-367, trecho Couto de Magalhães de Minas - Diamantina, com 30,40 km de extensão | 5901623.89 | 643807.38 | 6545431.27 | 6178243.94 | 1135643.45 | 367187.33
037/2015 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS - IEMG, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG | 334187.71 | 82415.15 | 416602.86 | 409252.86 | 40860.18 | 7350
PRC-22.020/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JANUÁRIA | 3619372.21 | 27974.4 | 3647346.61 | 3439751.91 | 1038264.05 | 207594.7
PRC-24.010/2013 | Obra 3 | Supervisão | Apoio à supervisão de obras rodoviárias no trecho Papagaios - Entrº BR-352 (Pitangui) e OAE | 2445550.56 | 36245.82 | 2481796.38 | 2481796.38 | 201575.19 | 0
DC-013/2021 | Obra 1 | Rodovia | Recuperação funcional da Via principal do Anel Rodoviário Sul de Montes Claros, Rodovia LMG-653 | 2639486.14 | 563076 | 3202562.14 | 2763115.89 | 548253.61 | 439446.25
DE-001/2021 | Obra 1 | Obras de Edificações | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DESLIZAMENTO EM ÁREAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE CATAGUASES | 9373802.13 | 0 | 9373802.13 | 525907.03 | 101362.04 | 8847895.1
DC-011/2021 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramentos e pavimentação do trecho Pintópolis - Urucuia, extensão de 73,14 km, na rodovia MG-402 | 40038457.27 | 0 | 40038457.27 | 0 | 0 | 40038457.27
PRC-22.020/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 37ª URG - JANUÁRIA | 3604483.18 | 464271.38 | 4068754.56 | 3205411.24 | 1536883.37 | 863343.32
PRC.CCE-20.012/2018 OS5 | Obra 1 | Escola | SISTEMA DE DRENAGEM ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PRATA- 05 SALAS DE AULAS | 96579.13 | 0 | 96579.13 | 94720.02 | 10473.3 | 1859.11
PRC-22.031/2017-C | Obra 1 | Conservação | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 25ª CRG | 7792317.87 | 1926832.89 | 9719150.76 | 7118112.94 | 1167420.44 | 2601037.82
DM-007/2022 | Obra 1 | Corretiva | Reconstrução pista LMG/743, Quintinos - Entrº BR/354; Reconstrução aterro MGC/354, Presidente Olegário B - Av. Marabá (Patos de Minas) | 15950779.96 | 0 | 15950779.96 | 10953395.11 | 0 | 4997384.85
PRC-22.015/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 40ª CRG. | 5514735.37 | 225721.93 | 5740457.3 | 4626805.88 | 1344879.28 | 1113651.42
PRC-22.038/2012 | Obra 5 | Obra de Arte Especial | Construção de passagem inferior e desvio na interseção com a BR-262 | 3103527.97 | 0 | 3103527.97 | 0 | 0 | 3103527.97
PRC-22.029/2017-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 14ª RRG. | 4620140.2 | 1147135.93 | 5767276.13 | 3886588.42 | 804557.05 | 1880687.71
DM-005/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional AMG-900, trecho São João do Oriente - BR-458 / Ipaba - Entrº BR-458 / Bugre - Entrº BR-458 | 1736030.36 | 0 | 1736030.36 | 1645388.09 | 329940.84 | 90642.27
DM-011/2022 | Obra 2 | Corretiva | Contenção em Gabião Caixa e Desvio de Eixo de Bueiro na Rodovia MG-030, local: km15, trecho Viaduto RFFSA - Entrº p/ Nova Lima | 493685.6 | 20524.86 | 514210.46 | 508768.17 | 119337.32 | 5442.29
DM-033/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba | 22509884.51 | 4894302.17 | 27404186.68 | 24997330.2 | 5715190.88 | 2406856.48
PRC-22.026/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 16ª URG. | 5479012.92 | 1306371.65 | 6785384.57 | 5907580.63 | 3275682.49 | 877803.94
DE-019/2022 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REGULARIZAÇÃO DO PSCIP, PARA A ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO COMPLEXO DO PLUGMINAS | 274527.73 | 0 | 274527.73 | 9160.66 | 558.8 | 265367.07
DC-001/2023 | Obra 1 | Rodovia | Supervisão de obras rodoviárias de melhoramentos e pavimentação no trecho Entr. MGC-262 (Sabará) - Entr. MG-030 (Nova Lima), extensão de 12,6 Km | 2146927.38 | 0 | 2146927.38 | 480937.37 | 33425.12 | 1665990.01
DE-028/2022 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DO TERRENO DA ESCOLA ESTADUAL DOM CIRILO DE PAULA FREITAS, UNIDADE DA SECRETA | 2043080.68 | 0 | 2043080.68 | 0 | 0 | 2043080.68
DC-024/2022 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação do trecho Paula Cândido - Entr. MG-124 (Divinésia), extensão de 16,00 km, na Rodovia MG-280. | 28166020.98 | 4335182.8 | 32501203.78 | 28835459.69 | 5158403.67 | 3665744.09
DC-008/2021 | Obra 1 | Rodovia | Execução das obras de implantação, melhoramento e pavimentação do Contorno de Minas Novas, com 1,200 km. | 1704806.45 | 0 | 1704806.45 | 0 | 0 | 1704806.45
DM-035/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional do pavimento na Rodovia LMG-834, Trecho Caiana - Espera Feliz. a execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de Circ | 1725001.8 | 0 | 1725001.8 | 1667057.38 | 97819.09 | 57944.42
DM-002/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional MG-418, trecho Divisa BA/MG - Teófilo Otoni - subtrecho Divisa BA/MG - km 87 (Lote 1); LMG-719, trecho Nanuque - Divisa MG/ES | 22195365.92 | 2469326.59 | 24664692.51 | 23082285.04 | 1344295.86 | 1582407.47
DC-006/2023 | Obra 1 | Rodovia | Implantação do trecho LMG-865 (Limeira do Oeste) - Entr° BR-364 (Chaveslândia) | 26492959.68 | 733470.76 | 27226430.44 | 26947668.39 | 456027.05 | 278762.05
DC-025/2022 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento, pavimentação e OAE's no trecho Pintópolis - Urucuia, com 73,14 km de extensão, na rodovia MG-402 | 2090968.9 | 516074.62 | 2607043.52 | 2206796.32 | 232952.04 | 400247.2
PRC-22.027/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª RRG - GUANHÃES | 6957555.65 | 36602.87 | 6994158.52 | 5713098.99 | 2256584.15 | 1281059.53
DM-009/2022-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manutenção rodoviáriapara conservação rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparação do corpo estradal | 8032989.12 | 0 | 8032989.12 | 7739530.6 | 1637061.48 | 293458.52
DC-22.016/2020 | Obra 2 | Rodovia | Águas Formosas - Pavão, com 45,60 km de extensão, na Rodovia MG/105 | 11561464.99 | 0 | 11561464.99 | 0 | 0 | 11561464.99
DC-008/2023 | Obra 2 | Rodovia | Recuperação funcional do pavimento no trecho Contorno Sul do Serro, extensão de 7,8 km, Rodovias MGC-259 e MG-010 | 5819496.74 | 0 | 5819496.74 | 5222846.47 | 297426.84 | 596650.27
DE-007/2023 | Obra 1 | Posto de Saúde | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DE EDIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA (CGBP) | 105416.7 | 19510 | 124926.7 | 73121.7 | 5458.17 | 51805
PRC-CCE.20.009/2019 | Obra 1 | Cadeia Publica | Conclusão da Obra de Ampliação da Cadeia Pública com 306 vagas, no Município de Itajubá/MG | 2659080.49 | 311334.82 | 2970415.31 | 2835731.66 | 333676.23 | 134683.65
DE-032/2021 | Obra 1 | Escola | REFORMA DA REDE DE DRENAGEM, ESTAB.DO TALUDE, RECUP.DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E EXEC.DE SERVIÇOS CORRELATOS NA E.E. B. JARDIM IPÊ. | 182758.67 | 44585.56 | 227344.23 | 226703.44 | 19481.59 | 640.79
DP-003/2022 | Obra 1 | Rodovia | Elaboração de projetos para melhoramentos e pavimentação, no trecho ARAÇAÍ - SETE LAGOAS, com 26,00 km de extensão, em rodovia municipal | 1257285.84 | 29253.02 | 1286538.86 | 641121.08 | 93935.24 | 645417.78
PRC-22.090/2013-DO 2 | Obra 1 | Recuperação Funcional | OBRA 2 - Recuperação funcional LMG-744, trechos Virgolândia - Entrº MG-314 (Coroaci) | 4696126.39 | 935904.35 | 5632030.74 | 4402248.04 | 4427239.49 | 1229782.7
DI-22.001/2020 | Obra 2 | Obra de Arte Especial | Construção da ponte sobre o rio Paraopeba, na estaca 25+5,14 | 9391843.38 | 202343.75 | 9594187.13 | 8985723.97 | 686849.31 | 608463.16
PRC-22.017/2018-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 15ª URG. | 8730820.64 | 1304135.46 | 10034956.1 | 8671447.27 | 4812132.6 | 1363508.83
DC-008/2022 | Obra 1 | Rodovia | Apoio a supervisão de Obras Rodoviárias nos trechos Januária - Tejuco, com 22 km de extensão e Tejuco - Pandeiros, com 24,61 km de extensão | 2519553.4 | 94994.08 | 2614547.48 | 2051256.41 | 239145.83 | 563291.07
DM-22.007/2020-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | 3395960.25 | 0 | 3395960.25 | 2371224.53 | 605294.62 | 1024735.72
DE-009/2021 | Obra 1 | Cadeia Publica | CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA MASCULINA - 388 VAGAS NO MUNICÍPIO DE FRUTAL / MG | 21498002.95 | 4589657.26 | 26087660.21 | 25991119.72 | 8687978.03 | 96540.49
DC-012/2022 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação de Rodovia Municipal, trecho São Pedro da Garça - Entr° LMG/631 (para São João da Ponte) | 5617948.97 | 1402426.85 | 7020375.82 | 5841568.65 | 1045127.08 | 1178807.17
PRC-22.043/2017-B | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 39ª URG. | 4499058.88 | 151304.28 | 4650363.16 | 3532090.71 | 497865.88 | 1118272.45
PRC-22.038/2012 | Obra 4 | Obra de Arte Especial | Alargamento, recuperação e reforço da Ponte sobre o Ribeirão Santa Rita ou Turvo | 898761.32 | 5616.79 | 904378.11 | 866720.09 | 528374.33 | 37658.02
PRC-22.004/2018-B | Obra 1 | Rodovia | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 08ª URG - DIAMANTINA | 5103684.65 | 1273533.55 | 6377218.2 | 5030020.48 | 703428.49 | 1347197.72
PRC.CCE-20.035/2018 | Obra 1 | Hospital | Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares no Complexo do Hospital Infantil João Paulo II - 3ª Etapa - FHEMIG | 239780 | -3994.72 | 235785.28 | 154896.89 | 28869.39 | 80888.39
DM-22.005/2020-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | 4592955.75 | 0 | 4592955.75 | 2397970.07 | 237823.96 | 2194985.68
PRC-22.042/2017-B | Obra 1 | Rodovia | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª RRG-ARAXÁ | 5413376.78 | 34952.16 | 5448328.94 | 3481665.49 | 320275.37 | 1966663.45
ATA RP-LOTE 3 | Obra 1 | Rodovia | Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | 384899.41 | 0 | 384899.41 | 0 | 0 | 384899.41
PRC.CCE-20.012/2018 OS4 | Obra 1 | Escola | REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA IMBAÚBA - 03 SALAS DE AULAS | 235793.51 | 0 | 235793.51 | 233732.51 | 38562.15 | 2061
DM-22.004/2020-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | 6363777.31 | 94573.78 | 6458351.09 | 4493837.84 | 1108297.39 | 1964513.25
DP-001/2022 | Obra 1 | Rodovia | Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Melhoramentos e Pavimentação do trecho Jaboticatubas - Lagoa Santa, em rodovia Municipal, com 14,0 | 677706.47 | 93940.66 | 771647.13 | 640159.1 | 89430.6 | 131488.03
PRC-22.029/2017-B | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 14ª RRG. | 4627644.39 | 134061.84 | 4761706.23 | 3203512.7 | 435704.29 | 1558193.53
DE-026/2022 | Obra 1 | Prestação de Serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO, JURÍDICO E OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO ÂMBITO DA 1ª ETAPA | 245270.99 | 0 | 245270.99 | 192272 | 19217.28 | 52998.99
DE-013/2023 | Obra 1 | Obras de Edificações | CONSTRUÇÃO DO BLOCO 7 DO AUDITÓRIO DA SEDE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS-FAPEMIG | 6350054.17 | 1086873.38 | 7436927.55 | 7141848.62 | 275348.61 | 295078.93
PRC-22.015/2017-C | Obra 1 | Conservação | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 40ª CRG. | 5530940.42 | 24700.5 | 5555640.92 | 4513203.04 | 685432.17 | 1042437.88
PRC-22.026/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 16ª URG. | 5509451.55 | 33067.31 | 5542518.86 | 4905270.56 | 1867328.17 | 637248.3
PRC-22.004/2018-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 08ª URG. | 5098403.17 | 992437.45 | 6090840.62 | 4876881.46 | 2079806.59 | 1213959.16
021/2015 | Obra 1 | Escola | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL "ASC" NO BAIRRO NOVA PAMPULHA, COM 14 (QUATORZE) SALAS D AULA | 4347301.29 | -38959.86 | 4308341.43 | 4308341.16 | 424278.94 | 0.27
DOV-003/2022 | Obra 1 | Supervisão | Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - Lote 03 | 22291262.17 | 0 | 22291262.17 | 5473219.72 | 584509.44 | 16818042.45
DC-014/2022 | Obra 1 | Rodovia | Apoio à Supervisão de obras rodoviárias no trecho São Pedro da Garça - Entr. LMG631 (p/ São João da Ponte) | 434226.83 | 106733.87 | 540960.7 | 465279.81 | 23189.59 | 75680.89
PRC-22.040/2017-C | Obra 1 | Conservação | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 23ª URG. | 6998077.6 | 29227.77 | 7027305.37 | 6371443.08 | 1077245.93 | 655862.29
DC-002/2022 | Obra 1 | Rodovia | Complementação dos serviços de apoio à supervisão das obras de melhoramento, pavimentação e restauração no trecho Contorno de Cataguases | 607196.72 | 59854.38 | 667051.1 | 550520.29 | 17139.18 | 116530.81
PRC-22.034/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | 4263925.55 | 927787.54 | 5191713.09 | 4487602.33 | 2055473.84 | 704110.76
DOV-004/2022 | Obra 1 | Supervisão | Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do trânsito - lote 04 | 19101818.47 | 0 | 19101818.47 | 8724031.69 | 781181.75 | 10377786.78
PRC-22.011/2018 | Obra 1 | Rodovia | Interseção Entr. BR/040 (Barreira do Triunfo) - João Ferreira | 1398962.54 | 102388.3 | 1501350.84 | 1271442.29 | 180246.32 | 229908.55
ASG-002/2021 | Obra 1 | Consultoria | Prestação de serviços técnicos especializados, pela Fundação Getúlio Vargas, por intermédio de seu Instituto Brasileiro de Economia  IBRE | 5475216.3 | 0 | 5475216.3 | 5076909.06 | 92275.62 | 398307.24
PRC-22.040/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 23ª URG. | 6972769.81 | 568469.92 | 7541239.73 | 7074869.6 | 3686877.11 | 466370.13
DE-003/2022 | Obra 1 | Hospital | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI | 320761.74 | 1670.79 | 322432.53 | 260218.12 | 24293.27 | 62214.41
DE-001/2022 | Obra 1 | Obras de Edificações | REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA EM VESPASIANO | 153585.06 | 0 | 153585.06 | 115458.15 | 12649.01 | 38126.91
DM-013/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-111, Manhumirim - Entrº BR-482 A | 6278016.24 | 535012.75 | 6813028.99 | 6275909.17 | 1825089.6 | 537119.82
DM-001/2021 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Recuperação da ponte sobre o Rio Jequitibá, com dimensões de 38,30m x 10,00m, na Rodovia MG-111, no trecho Entrº. BR-262 - Manhumirim | 915020.1 | 61449.47 | 976469.57 | 975758.02 | 0 | 711.55
DM-003/2021 | Obra 1 | Rodovia | A EXECUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR METÁLICO PARA VARIANTE NA RODOVIA LMG-844, TRECHO CASA GRANDE - QUELUZITO | 285636.51 | 0 | 285636.51 | 283864.95 | 0 | 1771.56
DC-027/2022 | Obra 1 | Rodovia | Apoio à supervisão de obras de melhoramento e pavimentação no trecho Papagaios - Pompéu, extensão de 44,78 km, na rodovia MG-060 | 2202771.9 | 441757.39 | 2644529.29 | 2570878.78 | 228275.18 | 73650.51
DM-030/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional do pavimento na Rodovia MG-108, Trecho Mutum - Lajinha | 7316040.86 | 191569.02 | 7507609.88 | 7145591.84 | 961123.77 | 362018.04
DC-22.016/2020 | Obra 1 | Rodovia | Entr° BR/116 (p/ Teófilo Otoni) - Pavão, com 76,30 km de extensão, na Rodovia MG/409 | 22742271.07 | 0 | 22742271.07 | 0 | 0 | 22742271.07
DC-013/2022 | Obra 1 | Rodovia | Supervisão de obras de implantação, pavimentação e recuperação no Contorno do Município do Serro (Bairro Machadinho, Contorno Sul e Rodovia MG-010) | 1061327.09 | 54322.34 | 1115649.43 | 1030864.95 | 115821.17 | 84784.48
DM-033/2022 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Estabilização de talude de Corte na Rodovia MG-442, km 5,0 e 5, 4, trecho Entrº BR-040 - Belo Vale. | 528049.11 | 130555.3 | 658604.41 | 602261.76 | 52549.17 | 56342.65
DP-004/2023 | Obra 1 | Consultoria | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO DER/MG, PARA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS | 19915653.29 | 4949860.74 | 24865514.03 | 19081139.9 | 1866858.42 | 5784374.13
DM-22.006/2019-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 11ª CRG. | 5475805.68 | -0.02 | 5475805.66 | 5459417.7 | 1773463.29 | 16387.96
DC-005/2023 | Obra 1 | Rodovia | Implantação variante na Rodovia MGC-262 (Estaca 0 a 15+11,390),km 286 (Caeté) | 1062943.58 | 310889.96 | 1373833.54 | 1313373.11 | -4779.25 | 60460.43
PRC-22.019/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | 3111344.36 | 771901.91 | 3883246.27 | 3510061.23 | 1555978.26 | 373185.04
PRC-22.038/2012 | Obra 3 | Obra de Arte Especial | Alargamento, recuperação e reforço da Ponte sobre o Ribeirão Sacramento | 1242113.91 | 91357.18 | 1333471.09 | 1315336.31 | 1050955.44 | 18134.78
DE-025/2022 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL RAUL SOARES EM ARAGUARI | 280062.26 | -2930.51 | 277131.75 | 82911.28 | 5820.32 | 194220.47
DM-22.005/2020-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | 4591184.45 | 0 | 4591184.45 | 2446105.3 | 602634.06 | 2145079.15
DM-018/2021 | Obra 1 | Corretiva | Estabilização de Aterro de Encabeçamento de Ponte na MG-060, km 60,6, Entrº MG-050 (Vianópolis) - Entrº MG-432 p/Caracóis | 834019.59 | 0 | 834019.59 | 816968.25 | 218417.87 | 17051.34
DC-017/2022 | Obra 1 | Rodovia | Complementação do apoio à supervisão das obras de melhoramento e pavimentação do trecho Entr. BR-262 (São José do Goiabal) - Parque Estadual Rio Doce | 1310411.59 | 327174.08 | 1637585.67 | 1627238.1 | 81427.88 | 10347.57
DM-22.004/2020 | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | 6402168.43 | 0 | 6402168.43 | 4265346.97 | 79950.33 | 2136821.46
DM-017/2021 | Obra 1 | Corretiva | Contenção em Gabião Caixa na Rodovia MG-452, KM 25,7, no trecho Entrº BR-040 - Oliveira Fortes | 316516.15 | 0 | 316516.15 | 316515.33 | 65340.39 | 0.82
DM-002/2021 | Obra 1 | Rodovia | Recomposição do sistema de drenagem na rodovia MG-424, km 41,5 | 202955.19 | -3691.52 | 199263.67 | 199262.2 | 0 | 1.47
DP-24.007/2020 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Contratação de empresa de engenharia para a elaboração de Projeto de Engenharia de Obras-de-Arte Especiais: LOTE 1 | 1510259.41 | 0 | 1510259.41 | 905984.68 | 203458.65 | 604274.73
DE-016/2022 | Obra 1 | Hospital | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DO HOSPITAL JOÃO XXIII (HJXXIII) | 107498.4 | 0 | 107498.4 | 1269.12 | 0 | 106229.28
DE-022/2022 | Obra 1 | Posto de Saúde | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE BARBACENA | 215000 | 0 | 215000 | 105806.03 | 10478.2 | 109193.97
PRC-22.016/2018-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG - ITAJUBÁ | 10878220.48 | 439120.24 | 11317340.72 | 9288494.86 | 4174558 | 2028845.86
DC-006/2021 | Obra 1 | Rodovia | Recuperação Funcional nos trechos Águas Formosas - Pavão, com 45,60 km de extensão, na Rodovia MG/105 e Entr° BR/116 (p/ Teófilo Otoni) - Pavão, com | 918244.8 | 0 | 918244.8 | 843527.66 | 69274.39 | 74717.14
PRC.CCE-20.019/2018 OS2 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | REFORMA CENTRO SÓCIOEDUCATIVO DE DIVINÓPOLIS | 169018.33 | 0 | 169018.33 | 147854.49 | 365.11 | 21163.84
PRC-22.041/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 3ª URG -PARÁ DE MINAS | 4967718.3 | 1028244.02 | 5995962.32 | 4706507.41 | 2748223.35 | 1289454.91
PRC.CCE-20.022/2018 OS1 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | REFORMA , READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE UBERABA | 73951.67 | 0 | 73951.67 | 67290.4 | 5140.93 | 6661.27
ATA RP-LOTE 6 | Obra 1 | Rodovia | Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) | 565999.63 | 0 | 565999.63 | 70885.22 | 0 | 495114.41
PRC-24.010/2013 | Obra 4 | Supervisão | Apoio à supervisão de obras rodoviárias no trecho Anel Viário de Sete Lagoas (Av. Norte/Sul - MG-424) e OAE's | 1646345.05 | -40291.49 | 1606053.56 | 1524837.75 | 187013.97 | 81215.81
DE-20.006/2020 | Obra 1 | Obras de Edificações | Execução dos Serviços de Engenharia, abrangendo Reparos Gerais, Complementação da Instalação do Sistema de Climatização e Exaustão, Instalação de Câma | 1041625.57 | 102178.34 | 1143803.91 | 1041024.45 | 0 | 102779.46
DO-001/2021 | Obra 2 | Prestação de Serviços | Prestação de Serviços de natureza continuada de Fornecimento de Solução Informatizada para a lavratura e impressão de Autos de Infração de Trânsito. | 2949000 | 0 | 2949000 | 2449433.13 | 219393.11 | 499566.87
PRC-22.004/2017 | Obra 6 | Obra de Arte Especial | Ponte sobre o Córrego Zalu (10,00 x 10,00)m | 451484.63 | 84545.2 | 536029.83 | 535379.75 | 150685.1 | 650.08
PRC-CCE-20.007/2019 OS4 | Obra 1 | Hospital | Execução de Reparos Preventivos e Corretivos de Pintura nas Áreas Assistenciais de Apoio e Áreas Internas, Telhados em Geral e Execução de Forros HGIP | 174515.93 | 0 | 174515.93 | 120506.87 | 41598.94 | 54009.06
PRC-24.001/2019-ANO 4 | Obra 1 | Consultoria | Apoio Técnico ao DEER/MG, de forma continuada, na área de Projetos de Engenharia Rodoviária, Edificações e Equipamentos Públicos | 1365885.84 | 84355.74 | 1450241.58 | 958172.75 | 237391.85 | 492068.83
PRC.CCE-20.012/2018 OS11 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA TERRA PRETA | 231400.4 | 0 | 231400.4 | 218092 | 54496.03 | 13308.4
PRC-22.018/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 38ª URG. | 5059286.46 | 29082.59 | 5088369.05 | 4918111.03 | 2374246.78 | 170258.02
DC-006/2022 | Obra 3 | Rodovia | Complementação de melhoramento e pavimentação do trecho Entrº Entre Ribeiros (distrito Paracatu) - Entrº MG-181 (estaca 3.271 a 4.654) | 9937315.54 | 1149813.74 | 11087129.28 | 8731597.81 | 2228939.72 | 2355531.47
PRC-22.028/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 36ª URG - ARINOS | 5375956.29 | 34627.86 | 5410584.15 | 5230002.8 | 1866010.71 | 180581.35
DOV-005/2022 | Obra 1 | Supervisão | Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 05 | 14999561.15 | 0 | 14999561.15 | 1894814.41 | 182577.43 | 13104746.74
PRC-22.004/2017 | Obra 5 | Obra de Arte Especial | Ponte sobre o Córrego Passa Sete (10,00 x 10,00)m | 93712.49 | 47367.69 | 141080.18 | 136623.63 | 45923.85 | 4456.55
DM-22.006/2020 | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 29ª URG. | 5341172.68 | 0 | 5341172.68 | 4248891.07 | 100729.13 | 1092281.61
PRC.CCE-20.022/2018 OS7 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | EXECUÇÃO DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CSE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG | 97898.17 | 0 | 97898.17 | 96851.01 | 29994.68 | 1047.16
DC-020/2022 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação do trecho Pintópolis - Urucuia, extensão de 73,14 km, na rodovia MG-402 | 68619776.68 | 0 | 68619776.68 | 1782166.12 | 64643.69 | 66837610.56
DC-22.013/2020 | Obra 1 | Rodovia | Implantação de Vias Laterais no Anel Rodoviário Sul de Montes Claros, 4,65 km (Pista Direita) e 4,61 km (Pista Esquerda), com extensão média de 4,63 k | 12334744.77 | 0 | 12334744.77 | 9808764.24 | 1160583.13 | 2525980.53
DM-035/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional LMG-710, trecho Ladainha - Poté | 2887381.77 | 702002.25 | 3589384.02 | 3499668.1 | 866414.76 | 89715.92
DE-004/2022 | Obra 1 | Hospital | REFORMA E RESTAURAÇÃO DO TELHADO AO LADO DA GARAGEM 1 DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FHEMIG, | 342048.15 | 79222.98 | 421271.13 | 357208.54 | 41150.37 | 64062.59
DM-022/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional MG-311, trecho Entrº BR-116 (Campanário) - Pescador | 7872875.96 | 1141130.03 | 9014005.99 | 8444627.6 | 1812429.04 | 569378.39
DE-017/2022 | Obra 1 | Escola | ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS PADRÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DEOP-MG/DER-MG, PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES, PRÉDIOS ESCOLARES, COM USO DA METODOLOGIA BIM | 2156923.07 | -36.67 | 2156886.4 | 2156886.4 | 312274.15 | 0
PRC-CCE.20.008/2019 | Obra 1 | Cadeia Publica | Conclusão da Obra de Ampliação da Cadeia Pública Floramar com 306 vagas, no Município de Divinópolis/MG | 4273776.7 | 808884.12 | 5082660.82 | 4847994.63 | 608585.15 | 234666.19
PRC-22.022/2017-C | Obra 1 | Conservação | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 27ª URG - PEDRA AZUL | 4163801.07 | 1040426.16 | 5204227.23 | 4297488.09 | 657091.95 | 906739.14
PRC.CCE-20.012/2018 OS8 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DOS PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA MORRO FALHADO | 240537.28 | 0 | 240537.28 | 234553.41 | 63448.51 | 5983.87
PRC-22.042/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 7ª URG-ARAXÁ | 5402683.27 | 31781.63 | 5434464.9 | 3666762.17 | 2033572.89 | 1767702.73
DC-001/2022 | Obra 2 | Rodovia | Melhoramento e Pavimentação do trecho Januária - Tejuco, com 22 km de extensão, na Rodovia MGC-479 | 23622848.59 | 5444953.47 | 29067802.06 | 20908202.52 | 5890505.57 | 8159599.54
PRC-22.027/2017-B | Obra 1 | Rodovia | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª RRG - GUANHÃES | 6969420.02 | 33332.2 | 7002752.22 | 4799209.62 | 618444.64 | 2203542.6
DC-001/2022 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e Pavimentação do trecho Tejuco - Pandeiros, com 24,61 km de extensão, na Rodovia MGC-479 | 21529793.43 | 0 | 21529793.43 | 0 | 0 | 21529793.43
DE-032/2022 | Obra 1 | Hospital | REFORMA DO SETOR DE ENDOSCOPIA DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO (HGIP), UNIDADE INTEGRANTE DO INSTITUTO DE SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 69820.93 | 7138.32 | 76959.25 | 68111.76 | 3998.98 | 8847.49
DM-22.011/2020-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | 5664446.26 | 0 | 5664446.26 | 4753058.34 | 1812790.94 | 911387.92
PRC.CCE-20.011/2018 OS5 | Obra 1 | Obras de Edificações | REPAROS CORRETIVOS NO TELHADO, SISTEMA DE ESGOTO E SALAS DO PRÉDIO DO ARQUIVO GERAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BH DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEN | 272379.57 | 0 | 272379.57 | 272370.52 | 27390.46 | 9.05
DM-22.009/2020-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | 5457155.57 | 1169664.71 | 6626820.28 | 6323828.01 | 2690014.07 | 302992.27
PRC.CCE-20.022/2018 OS6 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA, REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REVISÃO DO PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL - CSE. PIRAPORA | 202722.21 | 0 | 202722.21 | 15833.74 | 4903.69 | 186888.47
DM-22.005/2019 | Obra 1 | Rodovia | Estabilidade de talude - contenção em caixa, na MGC-482, km 60, trecho Carangola - Fervedouro | 245209.43 | 43975.86 | 289185.29 | 273875.75 | 19445.04 | 15309.54
DE-027/2022 | Obra 1 | Hospital | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA AGÊNCIA REGIONAL DO IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOESTADO DE MINAS GERAIS, LOCALIZADA NO | 298112.16 | 53744.13 | 351856.29 | 305809.46 | 17152.43 | 46046.83
DC-006/2022 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Complementação da construção da ponte sobre o Rio Paracatu (est 3745+19), dimensões 195,00x13,20m e da Passagem Inferior (est 3817, dim. 14,84x11,40m) | 8136423.4 | 1246248.9 | 9382672.3 | 8766128.36 | 1414793.83 | 616543.94
PRC-22.027/2017-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 2ª RRG - GUANHÃES | 6965818.15 | 33332.15 | 6999150.3 | 5004142.28 | 994920.7 | 1995008.02
DM-006/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-040, trecho Crucilândia - Início Perímetro Urbano Itaguara | 1923408.34 | 0 | 1923408.34 | 1800473.7 | 133751.91 | 122934.64
PRC-22.030/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 13ª URG - BRASÍLIA DE MINAS | 5426465.71 | 24232.75 | 5450698.46 | 4174912.09 | 1438335.85 | 1275786.37
PRC-22.017/2017-C | Obra 1 | Conservação | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 22ª URG. | 3854732.17 | 35239.49 | 3889971.66 | 3604675.08 | 567657.89 | 285296.58
DE-045/2022 | Obra 1 | Hospital | CONCLUSÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) | 1119760.63 | 0 | 1119760.63 | 1119760.63 | 93726.89 | 0
DM-019/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional MG-040, Funil (Km 44,0) Brumadinho (Km 50,2) | 2221505.63 | 0 | 2221505.63 | 0 | 0 | 2221505.63
PRC-24.014/2018 | Obra 1 | Rodovia | Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos e Pavimentação do trecho Entr. MG308 (Capelinha) - Itamarandiba | 2816620.4 | 107223.46 | 2923843.86 | 864287.55 | 324284.45 | 2059556.31
DM-036/2021 | Obra 1 | Corretiva | Recuperação ambiental (Recomposição do solo para plantio, Plantio de cobertura e Desassoreamento) - Rodovia LMG-799 | 1165583.1 | 0 | 1165583.1 | 1001894.99 | 218329.03 | 163688.11
PRC-24.010/2013 | Obra 6 | Supervisão | Apoio à supervisão de obras rodoviárias e OAE's no trecho Sete Lagoas - Entrº MG/010 | 2702071.08 | -320912.86 | 2381158.22 | 0 | 0 | 2381158.22
PRC-24.017/2018 | Obra 1 | Rodovia | Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos e Pavimentação do trecho Ipoema - Entr. LMG 776 (Senhora do Carmo), em rodovia municip | 1182945.52 | 0 | 1182945.52 | 0 | 0 | 1182945.52
DM-22.012/2020-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | 4496415.48 | 332410 | 4828825.48 | 2780141.42 | 666066.94 | 2048684.06
DI-22.001/2020 | Obra 3 | Obra de Arte Especial | Construção do viaduto I na interseção 1 do acesso a Inhotim | 1630283.67 | 62177.15 | 1692460.82 | 1562195.55 | 78324.85 | 130265.27
DC-021/2021 | Obra 2 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação da variante de acesso à Ponte sobre o Rio São Francisco, com 3,060 km de extensão, no trecho São Francisco - Pintópolis, n | 8611315.98 | 0 | 8611315.98 | 119019.57 | 23814.22 | 8492296.41
PRC-22.022/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 27ª URG - PEDRA AZUL | 4163128.07 | 33731.57 | 4196859.64 | 3434909.82 | 1040645.54 | 761949.82
DM-22.006/2019-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 11ª CRG. | 5455961.48 | -0.03 | 5455961.45 | 5081504.8 | 2494727.36 | 374456.65
PRC.CCE-20.012/2018 OS9 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DOS PRÉDIO DA) ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA OLHOS D'ÁGUA | 217925.33 | 0 | 217925.33 | 188033.28 | 64509.01 | 29892.05
DM-22.008/2020 | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | 3655254.11 | 0 | 3655254.11 | 2581255.18 | 48671.88 | 1073998.93
PRC-22.025/2017-D | Obra 2 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG - TEÓFILO OTONI | 7495626.72 | 1425396.12 | 8921022.84 | 6081885.23 | 2538116.94 | 2839137.61
DM-22.007/2020-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | 3400201.45 | 0 | 3400201.45 | 2559106.56 | 245027.89 | 841094.89
DM-029/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional AMG-2595, Uberaba - Distrito Industrial III; AMG-2510, Entrº MG-2570 - Entrº MG-2595 (Av. Filomena Catarfina) | 20107616.11 | 3400831.88 | 23508447.99 | 21206580.53 | 2154397.01 | 2301867.46
PRC-22.025/2017-E | Obra 2 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG - TEÓFILO OTONI | 7487724.47 | 1551657.23 | 9039381.7 | 6912673.17 | 3811057.72 | 2126708.53
DE-002/2022 | Obra 1 | Obras de Edificações | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES À ACESSIBILIDADE DO COMPLEXO DA CIDADE ADMINISTRATIVA | 330451.41 | 74100 | 404551.41 | 397638.61 | 43347.98 | 6912.8
PRC-22.037/2017-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 06ª URG. | 6259545.07 | 36019.04 | 6295564.11 | 5017595.98 | 972126.28 | 1277968.13
DM-22.009/2020-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | 5460110.57 | 1253886.7 | 6713997.27 | 6509154.24 | 597638.69 | 204843.03
DM-22.012/2020 | Obra 1 | Rodovia | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | 4624023.06 | 0 | 4624023.06 | 2462265.49 | 47965.87 | 2161757.57
DE-029/2021 | Obra 1 | Hospital | APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI | 1059700 | 262050 | 1321750 | 1185175.8 | 154407.58 | 136574.2
DC-012/2021 | Obra 1 | Rodovia | Complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma) | 13773589.14 | 0 | 13773589.14 | 554988.17 | 0 | 13218600.97
PRC-22.039/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Execução dos serviços de manutenção rodoviária e conservação restrita ao âmbito de circunscrição da 04 URG- Barbacena | 7603694.15 | 1896517.78 | 9500211.93 | 8967987.37 | 4760648.17 | 532224.56
PRC-22.043/2017-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 39ª URG. | 4494093.99 | 315000.37 | 4809094.36 | 4609420.23 | 1123299.53 | 199674.13
DE-024/2022 | Obra 1 | Hospital | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO (HGIP) UNIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAI | 1680301.99 | -5780.35 | 1674521.64 | 1321854.68 | 96918.93 | 352666.96
DE-031/2021 | Obra 1 | Hospital | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, CADASTRAL E ANTEPROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO BARBACENA I | 74158.1 | 0 | 74158.1 | 73544.56 | 2677.37 | 613.54
DE-014/2022 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) E ACESSIBILIDADE UEMG ABAETÉ | 44900.47 | 11136.33 | 56036.8 | 55628.54 | 5148.25 | 408.26
DF-012/2021-A | Obra 1 | Informática | Obra 1 | 5943215.4 | 0 | 5943215.4 | 5405995.17 | 1062941.32 | 537220.23
PRC-29.008/2017-A | Obra 1 | Supervisão | serviços de engenharia de natureza continua, apio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. | 11310564.12 | 0 | 11310564.12 | 2906768.57 | 770200.36 | 8403795.55
DM-22.008/2020-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | 3622028.61 | 0 | 3622028.61 | 3504333.39 | 827518.78 | 117695.22
PRC-22.032/2017-B | Obra 1 | Rodovia | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 12ª RRG - ITABIRA / METROPOLITANA | 6371357.53 | 19010.04 | 6390367.57 | 4324126.76 | 490278.38 | 2066240.81
DM-001/2022 | Obra 1 | Corretiva | Estabilização de talude MG-108, Local: km 113,3 e 115,8; MG-111, Local: km 53,0 | 2637129.61 | 570675.13 | 3207804.74 | 3203781.12 | 920308.99 | 4023.62
PRC-22.034/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 35ª URG - ABAETÉ | 4257260.55 | 26952.38 | 4284212.93 | 2941750.64 | 1369259.69 | 1342462.29
PRC-22.024/2018-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª URG. | 8273803.86 | 2065869.25 | 10339673.11 | 10029442.34 | 8230291.38 | 310230.77
PRC-22.019/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 33ª URG PIRAPORA | 3119026.01 | 765160.07 | 3884186.08 | 3620194.21 | 1043016.24 | 263991.87
PRC.CCE-20.022/2018 OS10 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS - EXECUÇÃO DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CSE RIBEIRÃO DAS NE | 137559.24 | 0 | 137559.24 | 137559.23 | 42602 | 0.01
DM-002/2022 | Obra 1 | Corretiva | Estabilização de talude de aterro LMG-806 km 5,00, trecho Justinópolis - Ribeirão das Neves | 1790731.73 | 232451.76 | 2023183.49 | 2008656.6 | 126468.63 | 14526.89
DE-012/2023 | Obra 1 | Escola | REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO DOS SANTOS EM SÃO JOÃO DEL REI | 8686187.88 | -4132.45 | 8682055.43 | 3063042.42 | 269293.79 | 5619013.01
PRC-22.024/2018-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª URG. | 8294203.86 | 2069728.14 | 10363932 | 10088655.14 | 4895768.94 | 275276.86
PRC.CCE-20.012/2018 OS6 | Obra 1 | Escola | REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA RIACHÃO - 03 SALAS DE AULAS | 240511.54 | 0 | 240511.54 | 235006.55 | 42956.43 | 5504.99
DM-22.003/2020-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | 4604050.2 | 1075154.96 | 5679205.16 | 5535263.33 | 2166855.63 | 143941.83
DM-22.011/2020-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | 5664647.26 | 0 | 5664647.26 | 4614738.34 | 1205331.72 | 1049908.92
DE-006/2021 | Obra 1 | Obras de Edificações | Execução do Muro de Arrimo, Estabilização e Drenagem de Talude da Escola Estadual João Cotta de Figueiredo Barcelos, em Timóteo. | 952690 | 48702.39 | 1001392.39 | 936601.78 | 139647.29 | 64790.61
DE-011/2021 | Obra 1 | Consultoria | APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DESLIZAMENTO EM ÁREAS URBANAS - PAC ENCOSTAS CATAGUASES | 517500 | 0 | 517500 | 118480 | 3279.04 | 399020
PRC-22.003/2019 | Obra 1 | Rodovia | Implantação e pavimentação do acesso ao distrito industrial de Jacutinga - Estrada municipal | 916280.08 | 173695.36 | 1089975.44 | 1050671.47 | 110900.35 | 39303.97
DM-006/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Execução das obras de Recuperação do Leito Estradal da Rodovia Estadual Pavimentada MG-129 - Trecho de Ouro Preto/Ouro Branco | 13428153.21 | 2259550.9 | 15687704.11 | 15661514.13 | 0 | 26189.98
DM-22.006/2019-A | Obra 1 | Conservação | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 11ª CRG. | 5494697.08 | 0 | 5494697.08 | 4281113.58 | 647322.91 | 1213583.5
DE-038/2022 | Obra 1 | Cadeia Publica | CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE ITAÚNA - PADRÃO 306 VAGAS, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (SEJUSP | 26270703.96 | 4016652.58 | 30287356.54 | 29703256.99 | 1438358.1 | 584099.55
PRC-22.023/2018-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 1ª CRG. | 16215577.22 | -0.05 | 16215577.17 | 8542429.25 | 2045052.53 | 7673147.92
DC-014/2021 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Ribeirão Extrema na Rodovia LMG-690, trecho Entrº BR-040 - Porto Buriti - Dimensões: (31,00 x 10,00) m | 1232250.19 | 16059 | 1248309.19 | 892449.43 | 50453.5 | 355859.76
ASG-003/2021 | Obra 1 | Consultoria | Prestação de serviços de engenharia especializada para apoio técnico e operacional | 12627427.5 | 1728640.94 | 14356068.44 | 13476296.8 | 961670.52 | 879771.64
DM-020/2022 | Obra 1 | OAE | Recuperação da Ponte sobre o Rio Jequitinhonha na MGC-367, km 564,5, trecho Couto de Magalhães de Minas - Diamantina | 4088900 | 0 | 4088900 | 3428988.49 | 0 | 659911.51
DC-003/2022 | Obra 1 | Rodovia | Apoio a supervisão de obras rodoviárias e OAE's no trecho Caeté - Barão de Cocais e Contorno de Barão de Cocais | 2682263.52 | 658899.09 | 3341162.61 | 2723497.55 | 256214.9 | 617665.06
PRC-22.017/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 22ª URG. | 3852352.17 | 28812.96 | 3881165.13 | 3652898.44 | 1025023.67 | 228266.69
DP-004/2022 | Obra 1 | Rodovia | Contratação de empresa de engenharia consultiva para a Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Obra de Arte Especial e Variante no trecho In | 518250.43 | 0 | 518250.43 | 283066 | 33793.1 | 235184.43
DE-20.004/2020 | Obra 1 | Hospital | CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL E POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA A REFORMA DA ALA D E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA DA SUBESTAÇÃO DO HOSPITA | 4359428.86 | 1950362.56 | 6309791.42 | 6157598.29 | 0 | 152193.13
DM-025/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional LMG-806, trecho Condomínio Capela Início Perímetro Urbano de Ribeirão das Neves (TREVO CIRIN) | 2817299.55 | 685174.23 | 3502473.78 | 3496811.95 | 1241114.15 | 5661.83
DC-011/2021 | Obra 2 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Ribeirão das Pedras, dimensão de 33,0 x 10,0m (Estaca 2.796+15,00) | 1021153.8 | 0 | 1021153.8 | 0 | 0 | 1021153.8
DC-005/2023 | Obra 2 | Rodovia | Implantação de variante definitivo na Rodovia MGC-262 - km 289,5, trecho Caeté - Entrº MG-437 (Sabará) | 1061317.9 | 219817.81 | 1281135.71 | 1155195.49 | -6181.84 | 125940.22
DM-001/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional MGC-482, Trecho Viçosa - Porto Firme | 2936342.62 | 488657.55 | 3425000.17 | 3095500.45 | 198967.23 | 329499.72
DM-039/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional do pavimento na Rodovia AMG-0150, Trecho Entrº MG-030 - Raposos | 2495849.99 | 127953.36 | 2623803.35 | 2612031.52 | 262917.64 | 11771.83
DC-008/2023 | Obra 1 | Rodovia | Implantação e pavimentação do trecho Serro (Alça Contorno Bairro Machadinho) - Entr. MG-010, extensão de 1,36 km | 14862287.66 | 5259350.21 | 20121637.87 | 18285014.57 | 883443.64 | 1836623.3
DM-038/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-418, entrº Divisa BA/MG - Teófilo Otoni - subtrecho km 87 - km 178,3 (lote 2) e Rodovia MG-412, Ataléia - Entrº BR-418 | 22375355.19 | 2553702.86 | 24929058.05 | 23477293.37 | 2497800.43 | 1451764.68
DC-018/2022 | Obra 1 | Rodovia | Complementação da execução de melhoramento e pavimentação (7,5 km) do trecho Marliéria - Parque Estadual do Rio Doce (Entr. LMG-760) | 20645773.23 | 1380651.25 | 22026424.48 | 6619548.33 | 537297.52 | 15406876.15
DC-006/2023 | Obra 2 | Obra de Arte Especial | Construção Ponte sobre ribeirão Reserva (32,00mx10,50m), Trecho Entr. LMG-865 (Limeira do Oeste) - Entr. BR-364 (Limeira III) | 2335109.3 | 1130679.81 | 3465789.11 | 3229574.72 | 112918.37 | 236214.39
DC-003/2021 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação do trecho Marliéria - Parque Estadual do Rio Doce | 12796116.03 | 0 | 12796116.03 | 0 | 0 | 12796116.03
PRC-22.018/2011-C | Obra 1 | Rodovia | Manutenção rodoviária de forma contínua das obras sob circunscrição da 24ª CRG do DER/MG-PASSOS/MG | 1391913.38 | 0 | 1391913.38 | 0 | 0 | 1391913.38
DM-22.003/2020 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | 4624129.63 | 0 | 4624129.63 | 4446663.82 | 84510.06 | 177465.81
PRC-24.010/2013 | Obra 1 | Supervisão | Apoio à supervisão de obras do Núcleo 01 | 1540675.98 | 73780.39 | 1614456.37 | 1344693 | 364516.9 | 269763.37
DM-008/2021 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-265, trecho Entrº BR-482 (Carangola) - perímetro urbano de Divino | 2404075.41 | 358776.67 | 2762852.08 | 2353557.77 | 264326.7 | 409294.31
DE-033/2021 OS11 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE JUIZ DE FORA (CSEJF) | 25004.37 | 0 | 25004.37 | 20026.27 | 2979.97 | 4978.1
DM-22.005/2020-C | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | 4590818.95 | 0 | 4590818.95 | 3625425.84 | 1482543.61 | 965393.11
DE-016/2023 | Obra 1 | Cadeia Publica | CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE UBÁ | 2315550.01 | 32622.28 | 2348172.29 | 2335418.09 | 167682.91 | 12754.2
DE-014/2023 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO TALUDE PRÓXIMO AO MUSEU ZOOLOGIA INTEGRANTE COMPLEXO UEMG - CARANGOLA | 1058995 | 224585.71 | 1283580.71 | 1238289.6 | 123029.04 | 45291.11
PRC-22.004/2018-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 08ª URG. | 5094207.67 | 31139.34 | 5125347.01 | 4146468.16 | 2128042.93 | 978878.85
DE-022/2023 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | Reforma Centro Socioeducativo São Benedito (CSESB) - BH/MG | 935023.28 | -3887.78 | 931135.5 | 732948.64 | 29715.58 | 198186.86
DC-010/2023 | Obra 1 | Rodovia | Recuperação funcional do pavimento no trecho Congonhas do Norte - Conceição do Mato Dentro, com 43,30 km de extensão, rodovia LMG-739. | 55658076.71 | 2652146.62 | 58310223.33 | 47276233.92 | 4220677.2 | 11033989.41
DC-007/2023 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramentos e Pavimentação na Rodovia MG-415, trecho Morada Nova de Minas - Entrº BR-040, subtrecho Morada Nova de Minas - Porto Novo (Represa) | 31971734.14 | 4284169.43 | 36255903.57 | 29682574.51 | 1537266.09 | 6573329.06
DE-018/2023 | Obra 1 | Escola | Execução Adequação Sistema Prevenção Combate Incêndio e Pânico, Recuperação Talude da Escola Estadual Liberdade - Teófilo Otoni | 352167.71 | 0 | 352167.71 | 251243.82 | 4151 | 100923.89
DC-007/2023 | Obra 2 | Rodovia | Melhoramentos e Pavimentação na Rodovia MG-415, trecho Morada Nova de Minas - Entrº BR-040, subtrecho Porto Novo (Represa) - Entr° BR-040 | 26788767.31 | 7546844.17 | 34335611.48 | 1088863.01 | 38320.24 | 33246748.47
DC-009/2023 | Obra 1 | Rodovia | Apoio à supervisão de obras de melhoramentos e pavimentação na rodovia MG-414, trecho Araguari (distrito de Amanhece) - divisa MG/GO, extensão de 24,3 | 3606475.63 | 123693.78 | 3730169.41 | 2425345.18 | 228375.35 | 1304824.23
PRC-22.043/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 39ª URG. | 4475567.74 | 689689.44 | 5165257.18 | 5015202.64 | 2688942.93 | 150054.54
PRC-22.013/2018-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 10ª URG. | 8854310.29 | -0.02 | 8854310.27 | 8008278.7 | 4691870.9 | 846031.57
DE-019/2023 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DOM BOSCO, BELO HORIZONTE-MG | 1543634.69 | 515089.77 | 2058724.46 | 1983219.74 | 148099.45 | 75504.72
PRC-22.038/2017-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 09ª URG. | 3506566.48 | 2954.12 | 3509520.6 | 2326257.21 | 1159273.22 | 1183263.39
DP-006/2023 | Obra 1 | Prestação de Serviços | Pregão para a contratação de serviços comuns de engenharia para a realização de sondagens SPT e PDL para atender a demanda existente no DER-MG | 338994.94 | 0 | 338994.94 | 198124.97 | 0 | 140869.97
DE-017/2023 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO PROJETOS EXECUTIVOS REFORMA E RESTAURAÇÃO EDIFICAÇÃO ESCOLA ESTADUAL BRASIL, VARGINHA-MG | 228536.4 | 26938.43 | 255474.83 | 255474.83 | 17597.39 | 0
DE-020/2023 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA RESTAURAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | 263632.14 | 0 | 263632.14 | 221777.83 | 16181.74 | 41854.31
DP-010/2023 | Obra 1 | Consultoria | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | 829921.55 | 0 | 829921.55 | 86664.55 | 0 | 743257
DE-021/2023 | Obra 1 | Hospital | Reforma Prédio da Unidade Regional do IPSEMG - Juiz Fora-MG | 1377722.93 | 627962.26 | 2005685.19 | 1917311.37 | 51979.41 | 88373.82
PRC-22.023/2018-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 1ª CRG. | 16181420.65 | -0.01 | 16181420.64 | 9217706.77 | 4817849.69 | 6963713.87
PRC-22.017/2018-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 15ª URG. | 8729020.64 | 2157871.28 | 10886891.92 | 8295589.15 | 4959394.68 | 2591302.77
DP-011/2023 | Obra 1 | Rodovia | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | 992000 | 0 | 992000 | 39567.33 | 1907.14 | 952432.67
DP-009/2023 | Obra 1 | Rodovia | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | 730000 | 0 | 730000 | 69373.39 | 1115.75 | 660626.61
DM-003/2023 | Obra 1 | Corretiva | Recuperação de pontos críticos e passivo ambiental | 22242891.04 | 3650816.4 | 25893707.44 | 21041411.65 | 170518.4 | 4852295.79
DM-004/2023 | Obra 1 | Corretiva | Recuperação de pontos críticos e passivo ambiental | 22571023.53 | 3505505.04 | 26076528.57 | 10508518.84 | 95181.57 | 15568009.73
DE-024/2023 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL YOLANDA JOVINO VAZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARCOS | 2899665.92 | 433479.99 | 3333145.91 | 3201570.03 | 157682.04 | 131575.88
DM-005/2023 | Obra 1 | Corretiva | Recuperação de pontos críticos e passivo ambiental | 17664590.02 | 3529891.8 | 21194481.82 | 16160378.6 | 35637.76 | 5034103.22
DE-029/2023 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS E REFORMAS DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MARTINS DE MELO - RIBEIRÃO DAS NEVES | 1599110.32 | 138947.44 | 1738057.76 | 1430272.79 | 72099.8 | 307784.97
DE-031/2023 | Obra 1 | Penitenciária | REFORMA, REFORÇO ESTRUTURAL MURALHA, PASSARELA E GUARITAS DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA - CONTAGEM | 12402054.71 | -435.99 | 12401618.72 | 10956780.38 | 991164.47 | 1444838.34
DP-005/2023 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Elaboração de Projeto da Ponte sobre o Rio São Francisco e Variante | 3655796.23 | 0 | 3655796.23 | 1398438.07 | 192664.08 | 2257358.16
DM-22.010/2020-C | Obra 1 | Supervisão | Execução de natureza continuada dos serviços de supervisão geral e monitoramento mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 | 2088009.04 | 0 | 2088009.04 | 2087070.13 | 518272.11 | 938.91
PRC-24.010/2018-E | Obra 1 | Consultoria | SUPERVISAO GERAL E MONITORAMENTO PPP MG/050 | 3775679.38 | 0 | 3775679.38 | 2747075.14 | 832126.78 | 1028604.24
DM-006/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional LMG-827, trecho Pratinha - Entrº BR-262 | 10619128.58 | 326541.16 | 10945669.74 | 10361528.39 | 0 | 584141.35
DE-032/2023 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A REFORMA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A UTRAMIG EM BELO HORIZONTE | 166755.45 | 5160 | 171915.45 | 135362.2 | 9522.11 | 36553.25
PRC-22.016/2018-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS RODOVIAS DA 19ª URG - ITAJUBÁ | 10874820.48 | -0.02 | 10874820.46 | 7494263.39 | 4117912.26 | 3380557.07
DP-013/2023 | Obra 1 | Outros | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | 707900 | 93185.22 | 801085.22 | 426241.09 | 16634.38 | 374844.13
DP-007/2023 | Obra 1 | Prestação de Serviços | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | 537000 | 0 | 537000 | 90991.42 | 2619.98 | 446008.58
DP-016/2023 | Obra 1 | Rodovia | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | 639990 | 7633.8 | 647623.8 | 143457.75 | 4702.77 | 504166.05
DP-017/2023 | Obra 1 | Rodovia | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | 579995 | 0 | 579995 | 99601.23 | 3298.83 | 480393.77
DP-018/2023 | Obra 1 | Rodovia | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | 671181.25 | 14507.36 | 685688.61 | 217864.48 | 10501.05 | 467824.13
DM-008/2023 | Obra 1 | Corretiva | Solo grampeado MG-05, estaca 3+10, Anel Rodoviário - Entr° Av. José Cândido da Silveira | 1549724.83 | 384206.9 | 1933931.73 | 1933479.49 | 4837.39 | 452.24
DM-009/2023 | Obra 1 | Corretiva | Implantação de variante MGC-482, trecho Entr° AMG-0555 - Piranga | 1445109.35 | 0 | 1445109.35 | 1209480.18 | 22061.06 | 235629.17
DM-011/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-420 (Entrº BR040 - Pompéu), MG-060 (Pompéu - Agropéu) e MGC-352 (Abaeté - Entrº LMG-793) | 16963180.1 | 1178668.56 | 18141848.66 | 16861370.57 | 160956.37 | 1280478.09
DM-010/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MGC-464, Entrº BR-050 - Entrº MG-190 e AMG-2520,Acesso a Conquista | 11729217.3 | 0 | 11729217.3 | 9886248.84 | 0 | 1842968.46
DM-012/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-190, Entrº BR-262 - Entrº MG-464 (Sacramento) | 8795462.05 | 0 | 8795462.05 | 8223426.75 | 0 | 572035.3
DC-012/2023 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Execução de BDCC (4,00 x 3,00) m, trecho Pavão - Águas Formosas | 2018909.3 | 0 | 2018909.3 | 1190100.06 | 0 | 828809.24
DM-014/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional LMG-744, Nacip Raydan - Virgolândia | 3145579.96 | 731839.68 | 3877419.64 | 3647023.74 | 48947.49 | 230395.9
DE-028/2023 | Obra 1 | Consultoria | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À OBRA E À SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS À CONCLUSÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS - LOTE 03 | 2927035.18 | -190.91 | 2926844.27 | 2039847.63 | 184234.68 | 886996.64
DE-027/2023 | Obra 1 | Consultoria | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À OBRAS E À SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO HOSPITAL REGIONAIS DE CONSELHEIRO LAFAIETE - LOTE 01 | 2334817.04 | -593.92 | 2334223.12 | 1305034.14 | 116078.65 | 1029188.98
DE-040/2023 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA GERAL E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA ESTADUAL JOSEPH STALIM ROMANO NO MUNICÍPIO DE NANUQUE | 269331.29 | 0 | 269331.29 | 41755.95 | 3098.25 | 227575.34
DE-035/2023 | Obra 1 | Obras de Edificações | REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DE OURO PRETO, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS (SEF/MG) | 490320 | -119.58 | 490200.42 | 354046.91 | 10881.31 | 136153.51
DO-001/2021-ANO 2 | Obra 2 | Prestação de Serviços | Prestação de Serviços de natureza continuada de Fornecimento de Solução Informatizada para a lavratura e impressão de Autos de Infração de Trânsito. | 2867205 | 0 | 2867205 | 2405449.02 | 560999.49 | 461755.98
DE-025/2023 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO MONTES CLAROS - CSEMOC, LOCALIZADO NO MUNÍCIPIO DE MONTES CLAROS | 2579531.24 | -4.93 | 2579526.31 | 2569851.69 | 153686.37 | 9674.62
DE-030/2023 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO SETE LAGOAS - CSESL, LOCALIZADO NO MUNÍCIPIO DE SETE LAGOAS | 2896920.72 | 587642.53 | 3484563.25 | 3477814.2 | 176291.57 | 6749.05
DM-22.006/2019-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 11ª URG. | 5452586.48 | 469074.09 | 5921660.57 | 5294399.38 | 2974780.96 | 627261.19
DP-027/2023 | Obra 1 | Consultoria | Córrego Novo - Bom Jesus do Galho | 892404.95 | 0 | 892404.95 | 0 | 0 | 892404.95
DP-027/2023 | Obra 5 | Consultoria | Dionísio - Entr. LMG 760 | 1142931.11 | 0 | 1142931.11 | 0 | 0 | 1142931.11
DP-027/2023 | Obra 3 | Consultoria | Raul Soares - Caputira e Contorno de Raul Soares | 2565909.95 | 0 | 2565909.95 | 0 | 0 | 2565909.95
DP-027/2023 | Obra 2 | Consultoria | São Domingos do Prata - Dom Silvério | 2249576.78 | 350945.74 | 2600522.52 | 1398946.34 | 158427.35 | 1201576.18
DP-027/2023 | Obra 4 | Consultoria | Vermelho Novo - Entr. BR116 | 1039058.88 | 0 | 1039058.88 | 0 | 0 | 1039058.88
9394445/2023 | Obra 1 | Hospital | REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE REGIONAL DO IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOSSERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO | 680077.68 | 99846.81 | 779924.49 | 771603.52 | 27546.21 | 8320.97
DE-038/2023 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO MARINHO CAMPO, NO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ | 217706.54 | 0 | 217706.54 | 133799.94 | 9908.99 | 83906.6
DE-045/2023 | Obra 1 | Hospital | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ,REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DEL REI, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI | 196309.85 | 0 | 196309.85 | 90267.79 | 6908.66 | 106042.06
DPEI - 028/2023 | Obra 1 | Consultoria | Prestação de serviços técnicos, pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, por intermédio de seu Instituto Brasileiro de Economia ? IBRE, ao Departamento de Estra | 13669645.75 | 0 | 13669645.75 | 13669645.75 | 422142.02 | 0
DE-043/2023 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDE E RECUPERAÇÕES NA E.E. ANTÔNIO MARINHO CAMPOS NO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ | 1278898.62 | 0 | 1278898.62 | 130991.58 | 3021.41 | 1147907.04
9394914/2023 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA DR. LAURO CORREA DO AMARAL NO MUNICÍPIO DE GUAPÉ | 144599.39 | 0 | 144599.39 | 49583.24 | 3956.67 | 95016.15
09394579/2023 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E REFORMAS NA E.E. MARÍLIA DE DIRCEU-OURO PRETO | 1698610.26 | 293602.26 | 1992212.52 | 1477442.7 | 72718.24 | 514769.82
DE-037/2023 | Obra 1 | Escola | PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO COMPLEMENTARES DA E.E. GOVERNADOR MILTON CAMPOS-CAMPUS I, UNIDADE INTEGRANTE DA SEE EM BH | 123331.76 | 7387.3 | 130719.06 | 130719.06 | 9157.28 | 0
PRC-22.024/2018-E | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 05ª URG. | 8270263.86 | 2067234.75 | 10337498.61 | 10059124.12 | 6615578.76 | 278374.49
9396596/2023 | Obra 1 | Obras de Edificações | EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NO PRÉDIO DO CONSELHO DOS CONTRIBUINTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CCMG | 1567567.27 | 317742.84 | 1885310.11 | 1017786.99 | 51117.6 | 867523.12
DC-015/2023 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Ponte sobre o rio Uberabinha, 78,00 x 14,80 m,no trecho Contorno Sul de Uberlândia, estaca 511+14, rodovia LMG-503 | 5983122.86 | 880325.33 | 6863448.19 | 6314051.5 | -18583.11 | 549396.69
DC-016/2023 | Obra 1 | Trevo de Acesso | Acesso CMAA (Trevo de CANÁPOLIS, com 2,86 km de extensão) | 9434565.19 | 373371.27 | 9807936.46 | 5043747.34 | 203448.59 | 4764189.12
DPEI-031/2023 | Obra 1 | Consultoria | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO, ANÁLISE E EXECUÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS E APOIO NA EXECUÇÃO DE POLÍT | 7576922.1 | 0 | 7576922.1 | 3823085.3 | 364535.5 | 3753836.8
DE-041/2023 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DE ARRIMO, ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE E REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL QUEIROZ JÚNIOR | 1295977.73 | 133690.27 | 1429668 | 1075287.73 | 75497.16 | 354380.27
DM-017/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-164, Bom Despacho - Martinho Campos e AMG-900, Entrº BR/352 Albert Isaacson | 27748875.44 | 0 | 27748875.44 | 24803909.23 | 792453.76 | 2944966.21
DM-020/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-443, Entrº MG-030 - Ouro Branco / Implantação de bueiro e correção erosões | 4879173.06 | 83764.32 | 4962937.38 | 4006217.89 | 155284.55 | 956719.49
DP-008/2023 | Obra 1 | Rodovia | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | 535000 | 30618.6 | 565618.6 | 95740.4 | 4614.67 | 469878.2
DP-015/2023 | Obra 1 | Rodovia | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | 858000 | 0 | 858000 | 14614.97 | 704.43 | 843385.03
DM-022/2023 | Obra 1 | Corretiva | Implantação de variante na MGC-383 - km 46, Entre Rios de Minas - Lagoa Dourada | 847402.96 | 83699.45 | 931102.41 | 768447.18 | 21319.39 | 162655.23
DM-22.010/2019-D | Obra 1 | Conservação | Manutenção Linha Verde e Complexo Viário Cidade Administrativa | 6752186.96 | 1158164.1 | 7910351.06 | 7650697 | 3219974.57 | 259654.06
DC-018/2023 | Obra 2 | Rodovia | Recuperação de rodovia (Aumento de capacidade) - Trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) -10,60 km, na Rodovia MG-167 | 12269599.87 | 6227491.36 | 18497091.23 | 13574422.96 | 440343.07 | 4922668.27
DC-018/2023 | Obra 1 | Rodovia | Aumento de capacidade - Trecho Três Pontas - Varginha (Estaca 80 a 610) -10,60 km, na rodovia MG-167 | 14488987.55 | 0 | 14488987.55 | 9432254.63 | 338003.13 | 5056732.92
DM-001/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | 14700834.64 | 0 | 14700834.64 | 14700750.86 | 501858.42 | 83.78
9409724/2024 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA BOTELHO, NO MUNICÍPIO DE PITANGUI | 307516.32 | 0 | 307516.32 | 52014.1 | 2174.16 | 255502.22
DM-22.005/2020-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 31ª URG. | 4590818.95 | 0 | 4590818.95 | 4234812.95 | 1948607.2 | 356006
DC-001/2024 | Obra 1 | Rodovia | Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia LMG-739, trecho Congonhas do Norte - Conceição do Mato Dentro, com 43,30 km de extensão | 2073540.06 | 203671.05 | 2277211.11 | 2027886.5 | 150415.23 | 249324.61
9410296/2024 | Obra 1 | Outros | EXEC.SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E SERV.CORRELATOS P/INTERVENÇÕES EM ÁREA DE RISCO/ENCOSTAS - SETOR 20 DE OURO PRETO | 626501.26 | 101982.51 | 728483.77 | 715839.04 | 11140.39 | 12644.73
DM-22.003/2020-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 30ª URG. | 4592027.2 | 1122947 | 5714974.2 | 5679963.5 | 2508146.97 | 35010.7
9411210/2024 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DOUTOR ARTHUR BERNARDES, SETE LAGOAS/MG | 9557051.46 | 442047.95 | 9999099.41 | 2533577.94 | 238209.73 | 7465521.47
DM-006/2024 | Obra 1 | Corretiva | Traçado e drenagem MGC-367; Pavimentação do perímetro urbano de Virgem da Lapa; Recuperação erosões MG-114 | 5949066.1 | 1452711.47 | 7401777.57 | 5220100.07 | 106045.04 | 2181677.5
DC-004/2024 | Obra 1 | Rodovia | Encabeçamento da Ponte sobre o Rio São Domingos na Rodovia MGC-265, trecho Entrº Mercês - Rio Pomba, com 1,050km de extensão. | 2738832.55 | 683271.63 | 3422104.18 | 3269566.5 | 187192.78 | 152537.68
DPEI-001/2024 | Obra 1 | Rodovia | Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | 1247750 | 0 | 1247750 | 765667.95 | 21869.32 | 482082.05
DM-010/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 23ª URG | 35181084.91 | 3637945.05 | 38819029.96 | 32572209.46 | 1919697.4 | 6246820.5
DPEI-003/2024 | Obra 1 | Rodovia | Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | 1224000 | 0 | 1224000 | 0 | 0 | 1224000
DPEI-030/2023 | Obra 1 | Consultoria | MAR DE ESPANHA - DIVISA MG/RJ | 1259081.21 | 0 | 1259081.21 | 443886.79 | 55326.61 | 815194.42
DPEI-030/2023 | Obra 2 | Consultoria | Cataguases - Laranjal | 1821061.74 | 0 | 1821061.74 | 0 | 0 | 1821061.74
DPEI-002/2024 | Obra 1 | Rodovia | Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | 1244600 | 0 | 1244600 | 161369.78 | 5019.03 | 1083230.22
DPEI-004/2024 | Obra 1 | Rodovia | Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | 1000000 | 0 | 1000000 | 124423.11 | 7341.71 | 875576.89
DPEI-007/2024 | Obra 1 | Consultoria | Contratação de empresa especializada, com vistas à realização de pesquisa de preços de mercado para os insumos utilizados no Sistema de Custos e Orçam | 1425000 | 0 | 1425000 | 956978.88 | 51479.32 | 468021.12
DPEI-030/2023 | Obra 3 | Consultoria | Itamarati de Minas - Descoberto | 1345838.42 | 0 | 1345838.42 | 0 | 0 | 1345838.42
DPEI-006/2024 | Obra 1 | Rodovia | Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | 1100000 | 0 | 1100000 | 405277.94 | 16001.82 | 694722.06
DPEI-030/2023 | Obra 4 | Consultoria | ENTR MG447 (MIRAÍ) - ENTR BR120(A) (GUIDOVAL) | 1394910.17 | 0 | 1394910.17 | 303539.27 | 37410.91 | 1091370.9
DPEI-005/2024 | Obra 1 | Rodovia | Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) pa | 797999.85 | 0 | 797999.85 | 373541.96 | 25229.69 | 424457.89
DM-011/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 33ª URG | 25098045.16 | 2998553.73 | 28096598.89 | 25368028.78 | 1211371.61 | 2728570.11
DM-008/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 07ª URG | 31307061.77 | 0 | 31307061.77 | 27718358.53 | 1647276.72 | 3588703.24
DM-007/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 04ª URG | 41801980.63 | 0 | 41801980.63 | 34969673.54 | 2377566.72 | 6832307.09
DM-009/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 14ª URG | 30648355.12 | 0 | 30648355.12 | 16231172.68 | 1071489.37 | 14417182.44
DM-012/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 35ª URG | 29715772.52 | 0 | 29715772.52 | 22301690.06 | 1072920.22 | 7414082.46
DOV-002/2022-A | Obra 1 | Supervisão | Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 02 | 27994383.03 | 0 | 27994383.03 | 18451942.87 | 3015037.13 | 9542440.16
9414602/2024 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO II, OURO PRETO/MG | 7929153.03 | 260967.02 | 8190120.05 | 1635756.38 | 129077.07 | 6554363.67
DM-016/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 13ª URG | 33479427.94 | 0 | 33479427.94 | 17615612.07 | 848789.03 | 15863815.87
DOV-004/2022-A | Obra 1 | Supervisão | Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do trânsito - lote 04 | 18925224.07 | 0 | 18925224.07 | 14412875.77 | 2363288.12 | 4512348.3
DM-019/2024 | Obra 1 | Segurança Viária | Revitalização da sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança viária: MG-010, LMG-800, Marginais (LD/LE), MG-424 | 8049000 | 1684372.53 | 9733372.53 | 9157941.73 | 43460.63 | 575430.8
DM-015/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 06ª URG | 33230906.95 | 490717.32 | 33721624.27 | 16183806.5 | 872159.8 | 17537817.77
DM-017/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 21ª URG | 32023158.45 | 0 | 32023158.45 | 26220772.47 | 1149485.72 | 5802385.98
DOV-005/2022-A | Obra 1 | Supervisão | Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 05 | 14999561.15 | 0 | 14999561.15 | 5167062.39 | 855314.25 | 9832498.76
DC-010/2024 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Rio Matipó e Implantação de Interseção na Rodovia LMG-840 | 4819049.42 | 863749.51 | 5682798.93 | 5647957.77 | 100815.76 | 34841.16
9422314/2024 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA GERAL E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MESTRE CANDINHO, NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO | 302733.11 | 0 | 302733.11 | 48317.07 | 3447.69 | 254416.04
DM-022/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 16ª URG | 42788655.89 | 0 | 42788655.89 | 25503558.77 | 1273762.73 | 17285097.12
DM-020/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 28ª URG | 34984519.25 | 0 | 34984519.25 | 27551224.49 | 1354885.79 | 7433294.76
DC-008/2024 | Obra 1 | Rodovia | Apoio a supervisão de obras rodoviárias no trecho Morada Nova de Minas - Entr. BR/040, COM 37,00km de extensão | 3345699.13 | 0 | 3345699.13 | 2065877.7 | 158868.62 | 1279821.43
PRC-29.008/2017-ANO 4 | Obra 1 | Supervisão | serviços de engenharia de natureza continua, apio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. | 4216866.09 | 0 | 4216866.09 | 2145807.78 | 966192.29 | 2071058.31
DM-9437231 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 02ª URG | 50256753.54 | 0 | 50256753.54 | 38752500.32 | 1344106.8 | 11504253.22
DG/AMA-009436677/2024 | Obra 1 | Melhoramento ambiental | Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas na rodovia MG-161, trecho: São Romão - Santa Fé de Minas | 118125.23 | 0 | 118125.23 | 118125.23 | 0 | 0
DC-011/2024 | Obra 1 | Rodovia | Interseção para Patrocínio - Trevo de Enxó, Km 105, no trecho Entrº MG-187 - Entrº BR-365, na Rodovia MG-230. | 3238823.49 | 0 | 3238823.49 | 402738.85 | 14191.93 | 2836084.64
DM-9440657/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 11ª URG | 47634588.04 | 0 | 47634588.04 | 24935627.23 | 1067957.24 | 22698960.81
PRC-24.001/2019-ANO 6 | Obra 1 | Rodovia | Prestação de serviços de Apoio Técnico do DEER/MG, de forma continuada, na área de Projetos de Engenharia Rodoviária, Edificações e Equipamentos Públi | 1347097.56 | 89616.12 | 1436713.68 | 1015229.98 | 356151.31 | 421483.7
DM-9440650/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 05ª URG | 52604103.19 | 0 | 52604103.19 | 29909799.9 | 1249383.88 | 22694303.29
DM-9440662/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manutenção periódica e rotineira de 39 URG | 45531020.31 | 237926.14 | 45768946.45 | 16974342.39 | 736673.81 | 28794604.06
DM-9440654/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manutenção periódica e rotineira de 09 URG | 46337191.41 | 0 | 46337191.41 | 29083650 | 1302405.45 | 17253541.41
AMA-9441725/2024 | Obra 1 | Consultoria | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA COM EIA/RIMA) NA RODOVIA LMG-827. INCLUSO NO PPAG. | 859769.01 | 0 | 859769.01 | 567952.18 | 17761.01 | 291816.83
DC-9441306/2024 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e Pavimentação do trecho Rio Pardo de Minas Entrº LMG-635 (Mato Verde), Rodovia LMG-629 Extensão 9,500Km. | 22681408.72 | 5596138.87 | 28277547.59 | 23519638.18 | 970501.73 | 4757909.41
DC-9441355/2024 | Obra 1 | Trevo de Acesso | Melhoramento e pavimentação da interseção de acesso ao Hospital Regional de Teófilo Otoni, na rodovia BR-116 | 13364474.24 | 1483273.72 | 14847747.96 | 12039698.42 | 499642.92 | 2808049.54
DC-9444080/2024 | Obra 2 | Rodovia | Complementação do melhoramento e pavimentação de Variante de acesso à Ponte sobre o Rio São Francisco, com 3,06 km | 12752614.39 | 0 | 12752614.39 | 2442961.2 | 99814.04 | 10309653.19
DM-9445784/2024 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recup. Funcional MG-350, Delfim Moreira - Entrº BR-459 / Final Perímetro Urb. de Marmelópolis - Delfim Moreira e AMG-1915 Delfim Moreira - Div. MG/SP | 27567480.53 | 0 | 27567480.53 | 24673211.15 | 275838.67 | 2894269.38
DC-9444080/2024 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco, dimensões 1.120,00mx13,80m | 145747385.61 | 0 | 145747385.61 | 52199060.38 | 1942037.56 | 93548325.23
DM-9445782/2024 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional AMG-900, Entrº MG-173 - Início Perímetro Urbano de Gonçalves | 8336287.82 | -138182.68 | 8198105.14 | 7177595.78 | 257250.87 | 1020509.36
9445755/2024 | Obra 1 | Unidades Habitacionais | EXEC.OBRAS E SERV.ENG.NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE 48 UNID.HABITACIONAIS DO REASSENTAMENTO SANTA ELIZABETH-CONTAGEM | 10879685.13 | 2251209.92 | 13130895.05 | 5307831.93 | 640244.16 | 7823063.12
DC-9447109/2024 | Obra 1 | Consultoria | ESTUDO DE PLANEJAMENTO, CAPEX E DESENVOLVIMENTO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO- ENTR. MGC/135 | 516050.86 | 0 | 516050.86 | 516050.86 | 3686.65 | 0
DM-9447057/2024 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-347, Entrº BR-460 (Carmo de Minas) Entrº p/ Cristina | 8742912.96 | 0 | 8742912.96 | 0 | 0 | 8742912.96
DPEI-9447985 | Obra 1 | Consultoria | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de estudos geotécnicos (coletas de amostras, ensaios de solo, agregado e asfalto e do | 2540551.02 | 0 | 2540551.02 | 99601.59 | 4083.64 | 2440949.43
9447043/2024 | Obra 1 | Supervisão | Supervisão Geral do desempenho da Concessionária, no que tange às obras e serviços de apoio à fiscalização na MG-050 | 5760127.9 | 0 | 5760127.9 | 4719431.9 | 151399.75 | 1040696
AMA-9447965/2025 | Obra 1 | Melhoramento ambiental | Elaboração de Projetos de Meio Ambiente - Estudos Ambientais (Licença de Operação Corretiva com RCA/PCA) na Rodovia MG-129, em toda a sua extensão. | 924684.42 | 0 | 924684.42 | 549438.24 | 22526.89 | 375246.18
DM-9453530 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional AMG-1615, Cristais - Entrº MGC-369 | 7109673.15 | 0 | 7109673.15 | 0 | 0 | 7109673.15
DM-9459013/2025 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-188, Guarda-Mor - Coromandel | 44482154.94 | 0 | 44482154.94 | 4576462.05 | 167024.46 | 39905692.89
DC-9458861/2025 | Obra 1 | Rodovia | Complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação, no Contorno Sul de Uberlândia e Adequação com a MGC-455, na rodovia LMG-503, com 19,040 km | 24981452.5 | 3973616.9 | 28955069.4 | 8595919.06 | 170257.86 | 20359150.34
DC-9459023/2025 | Obra 1 | Rodovia | Complementação e pavimentação do trecho Pimenta - Entr. BR-265 (Guapé), entre as estacas 1503 à 2127 - LOTE 2 | 29576179.41 | 0 | 29576179.41 | 838224.46 | 55555.52 | 28737954.95
9418879/2024-A | Obra 1 | Consultoria | SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DAS RODOVIAS CONCEDIDAS DO LOTE 02 | 2299897.16 | 545885.11 | 2845782.27 | 886549.39 | 117193.67 | 1959232.88
DC-9458476/2025 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação Entrº MG/416 (Peçanha) à LMG/744 (Coroaci) - MG-314, extensão de 36,910 Km | 78647423.75 | 8753988.41 | 87401412.16 | 8289229.75 | 370478.64 | 79112182.41
DC-9459022/2025 | Obra 1 | Rodovia | Complementação e pavimentação do trecho Pimenta - Entr° BR-265 (Guapé), entre a estaca 845 à estaca 926, estaca 1168+0 à estaca 1186+0 e estaca 1401+0 | 9817558.64 | 1752347.31 | 11569905.95 | 5627585.97 | 167893.21 | 5942319.98
DC-9459021/2025 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação do trecho Curral de Dentro - Entrº p/ Berizal - Mirandópolis - LMG-626, extensão de 17,880 km | 35900000 | 6894139.74 | 42794139.74 | 21181746.74 | 140246.42 | 21612393
DPEI-9470883 | Obra 1 | Rodovia | apoio à supervisão dos contratos relacionados aos estudos geotécnicos, geológicos e topográficos, bem como ao levantamento objetivo da malha rodoviári | 25953920.64 | 0 | 25953920.64 | 2651758.01 | 51351.27 | 23302162.63
9458873/2025 | Obra 1 | Hospital | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO Á FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MUNICÍPIO DE TEÓFI | 1173622.34 | 0 | 1173622.34 | 1056981.69 | 24350.53 | 116640.65
9469997/2025 | Obra 1 | Consultoria | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUBEDIF | 21765965.24 | 0 | 21765965.24 | 6163693.81 | 252711.38 | 15602271.43
9423409/2024-A | Obra 1 | Consultoria | SUPERVISÃO, MONITORAMENTO, DAS RODOVIAS CONCEDIDAS LOTE 01 | 3450975.04 | 264525.8 | 3715500.84 | 462806.03 | 61711.49 | 3252694.81
DOV-003/2021-B | Obra 1 | Prestação de Serviços | Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 03 | 10364111.47 | 0 | 10364111.47 | 1915894.4 | 529896.38 | 8448217.07
PRC-29.008/2017-D | Obra 1 | Supervisão | serviços de engenharia de natureza continua, apio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. | 3900717.4 | 0 | 3900717.4 | 1163016.5 | 593487.28 | 2737700.9
AEST-9468704/2025 | Obra 1 | Consultoria | LOTE 2: Contratação de consultoria técnica para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias do DER-MG | 9147934.25 | 0 | 9147934.25 | 1065746.81 | 16725.73 | 8082187.44
DM-9471835/2025 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 34ª URG | 44573000 | 0 | 44573000 | 3046214.46 | 22704.47 | 41526785.54
DPEI-9470151 | Obra 1 | Rodovia | Prestação de serviço de engenharia especializado para atualização do cadastro geral das rodovias para fins de gestão dos ativos rodoviários da malha e | 22458906.7 | 0 | 22458906.7 | 836687.25 | 12035.23 | 21622219.45
DM-9473312/2025 | Obra 1 | Corretiva | Cortina Atirantada AMG-3085, Km 0,80, trecho: Entº BR-040 (Barreira do Triunfo) - Entrº MG-353 (Goianá) | 7074995.71 | 0 | 7074995.71 | 0 | 0 | 7074995.71
DC-9473949/2025 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Rio casca - Trecho: Entrº MG-329 - Santo Antônio do Grama | 5978999.99 | 0 | 5978999.99 | 1968382.06 | 0 | 4010617.93
DC-009473175/2025 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco, dimensões 1.160,00x13,80 m - Entr. MGC-135 (Manga) - Porto de Matias Cardoso, na rodovia MG-401 | 181409015 | 0 | 181409015 | 12779560.18 | 57885.95 | 168629454.82
DC-009473175/2025 | Obra 2 | Rodovia | Melhoramento e Pavimentação de Variante de acesso à Ponte sobre o Rio São Francisco , com 4,1km, no trecho Manga - Porto de Matias Cardoso | 26080985 | 0 | 26080985 | 107185.1 | 1792.3 | 25973799.9
DC-9473951/2025 | Obra 1 | Rodovia | Recuperação funcional pavimento MG-010, Conceição do Mato Dentro - Serro (Distr. Mato Grosso), 44,300km / Recomposição de Talude Erodido | 45918998.95 | 0 | 45918998.95 | 897706.31 | 8063.55 | 45021292.64
9473273/2025 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO ESCOLA ESTADUAL FARNESE MACIEL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG | 2635064.45 | 0 | 2635064.45 | 705769.7 | 52297.51 | 1929294.75
9473408/2025 | Obra 1 | Hospital | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E DEMAIS SERVIÇOS CONEXOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO E OPERAÇÃO DO HOSPITAL | 355634.39 | 0 | 355634.39 | 280670.79 | 47264.95 | 74963.6
9472504/2025 | Obra 1 | Prestação de Serviços | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAR ESTUDOS, ANÁLISES E PROJETOS EXECUTIVO | 4296601.11 | 0 | 4296601.11 | 366048.49 | 12098.05 | 3930552.62
9475184/2025 | Obra 1 | Escola | AQUISIÇÃO INST.DA CABINE CONEXÃO E MEDIÇÃO BLINDADA E INTERLIGAÇÃO COM A CABINE TRANSFORMAÇÃO, INC.OBRA DA UEMG ITUITABA | 1038722 | 0 | 1038722 | 430287.11 | 23372.85 | 608434.89
9473408/2025 | Obra 2 | Hospital | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE | 32667707.45 | 0 | 32667707.45 | 1066241.8 | 208770.13 | 31601465.65
9445605/2024 OS3 | Obra 1 | Obras de Edificações | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA IMPRENSA OFICIAL | 6871059.81 | 0 | 6871059.81 | 186873.93 | 0 | 6684185.88
9476536/2025 | Obra 1 | Consultoria | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CONCLUSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PTTS - CORREGO FERRUGEM | 1935938.33 | 0 | 1935938.33 | 218527.45 | 6010.71 | 1717410.88
9479107/2025 | Obra 1 | Obras de Edificações | EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NO PRÉDIO DO CONSELHO DOS CONTRIBUINTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CCMG, EM BELO HORIZONTE | 867522.77 | 0 | 867522.77 | 290967.73 | 45098.85 | 576555.04
DM-9474704/2025 | Obra 1 | Corretiva | Escavação de material sobre rocha, muro em gabião e implantação de drenagem MG-457, Km 33, trecho: Bom Jardim de Minas - Santa Rita de Jacutinga | 7710000 | 0 | 7710000 | 2870291.32 | 45250.26 | 4839708.68
DPEI-9480550/2025 | Obra 1 | Outros | REVISÃO, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CÁLCULO DE PREÇOS REFERENCIAIS E ESTUDOS ESPECIAIS | 21429526.4 | 0 | 21429526.4 | 1913391.06 | 0 | 19516135.34
DC-9472752/2025 | Obra 1 | Rodovia | Entr. AMG0155 - Brumadinho e contorno de Mario Campos, na rodovia MG-040 | 5903947.49 | 0 | 5903947.49 | 153306.65 | 2372.81 | 5750640.84
DC-9472752/2025 | Obra 2 | Rodovia | Entr. AMG0155 (Mário Campos) - Betim | 1152374.25 | 0 | 1152374.25 | 68518.28 | 1556.95 | 1083855.97
9472504/2025 OS1 | Obra 1 | Hospital | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS | 339709.27 | 0 | 339709.27 | 1746.99 | 0 | 337962.28
9472504/2025 OS6 | Obra 1 | Obras de Edificações | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES (CETRAS) NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA | 526403.28 | 0 | 526403.28 | 42325.25 | 1236.25 | 484078.03
9472504/2025 OS2 | Obra 1 | Hospital | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA DO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES | 522440.12 | 0 | 522440.12 | 69164.92 | 2496.84 | 453275.2
DPEI-9478941/2025 | Obra 1 | Prestação de Serviços | Prestação de Serviços de Desenvolvimentos Metodológicos, nos Eixos Inteligência Geográfica e Tráfego Rodoviário, para auxílio na tomada de decisão ace | 2401689.3 | 0 | 2401689.3 | 764724.91 | 0 | 1636964.39
9472504/2025 OS5 | Obra 1 | Reabilitação e proteção ambiental | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DESPACHO -RISP/CIAD -MONTES CLAROS | 236961.57 | 0 | 236961.57 | 57154.2 | 2063.26 | 179807.37
9472504/2025 OS4 | Obra 1 | Obras de Edificações | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA PRÉDIO ANEXO II DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DE MINAS GERAIS -SEF-MG -BH/MG | 930110.42 | 0 | 930110.42 | 63820.58 | 1586.38 | 866289.84
9472504/2025 OS3 | Obra 1 | Hospital | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HEMONÚCLEO DE DIVINÓPOLIS | 336400.3 | 0 | 336400.3 | 5839.93 | 166.87 | 330560.37
9472504/2025 OS9 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO EDMUNDO LINS, SERRO/MG | 454802.11 | 0 | 454802.11 | 61743.96 | 2228.95 | 393058.15
9472504/2025 OS8 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL RAUL SOARES NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI | 399014.32 | 0 | 399014.32 | 0 | 0 | 399014.32
9472504/2025 OS7 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORÇO ESTRUTURAL, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ABRE CAMPO, MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO/MG | 550759.72 | 0 | 550759.72 | 64252.66 | 2319.5 | 486507.06
DC-9478759/2025 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Encabeçamento e ponte sobre o rio Paranaíba - Trecho Rochinha - Lagamar - Rodovia LMG-722 - extensão de 96,000m | 14619000 | 0 | 14619000 | 375390.31 | 0 | 14243609.69
9479307/2025 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA EM VARGINHA - VARGINHA/MG | 8799802.35 | 0 | 8799802.35 | 265984.68 | 0 | 8533817.67
DC-9481581/2025 | Obra 1 | Regularização expropriatória de faixa de domínio | Serviço Técnico Especializado de Apoio ao DER-MG para Desapropriação e RegularizaçãoExpropriatória | 21860486.4 | 0 | 21860486.4 | 1384497.46 | 0 | 20475988.94
AEST-9470136/2025 | Obra 1 | Consultoria | Serviços técnicos especializados de consultoria para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias DER-MG | 9410345.89 | 0 | 9410345.89 | 473480.55 | 10085.79 | 8936865.34
AEST-9468567/2025 | Obra 1 | Consultoria | Serviços técnicos especializados de consultoria para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias DER-MG | 9200787.87 | 0 | 9200787.87 | 711516.17 | 16248.11 | 8489271.7
9473911/2024 | Obra 1 | Supervisão | Execução de natureza continuada dos serviços de supervisão geral e monitoramento mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 | 5206233.96 | 0 | 5206233.96 | 0 | 0 | 5206233.96
DC-9445668/2024 | Obra 1 | Rodovia | Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos e Pavimentação do trecho Contorno de Caeté | 2086583.52 | 0 | 2086583.52 | 65303.34 | 4120.63 | 2021280.18
9480468/2025 | Obra 1 | Outros | CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO LOTE 2 EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEGURANÇA HÍDRICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | 201014122.66 | 0 | 201014122.66 | 4668894.79 | 183519.27 | 196345227.87
DP-021/2023 | Obra 1 | Rodovia | Carrancas - Minduri | 1361070.69 | 0 | 1361070.69 | 249421.1 | 26663.39 | 1111649.59
DE-002/2023 | Obra 2 | Hospital | EXECUÇÃO SERVIÇOS CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL CONSELHEIRO LAFAIETE_Obra | 30482469.49 | 0 | 30482469.49 | 577347.39 | 9602.82 | 29905122.1
DE-045/2022 | Obra 2 | Hospital | CONCLUSÃO DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS (EXECUÇÃO DA OBRA) | 38380240.02 | 0 | 38380240.02 | 38213822.18 | 7482266.37 | 166417.84
DM-016/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-417, Itabirinha - Mendes Pimentel | 8307299.29 | 1438459.02 | 9745758.31 | 9592830.98 | 289292.26 | 152927.33
DC-013/2023 | Obra 1 | Rodovia | Pavimentação em tratamento superficial simples na rodovia CCH-080, trecho Carlos Chagas - distrito de Presidente Pena | 4287147.79 | 1030091.83 | 5317239.62 | 5251368.11 | 196225.17 | 65871.51
DM-015/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional LMG-774, Goiabeira - Entrº BR-259 | 8661575.54 | 1540146.97 | 10201722.51 | 10087994.78 | 322070.32 | 113727.73
DE-004/2023 | Obra 2 | Hospital | CONCLUSÃO DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS - Execução da Obra | 87327306.66 | 0 | 87327306.66 | 70107554.94 | 11568736.59 | 17219751.72
DP-021/2023 | Obra 3 | Rodovia | Major Porto - Quintinos | 864235.72 | 0 | 864235.72 | 211109.54 | 21018.14 | 653126.18
DP-021/2023 | Obra 4 | Rodovia | Luminárias - São Bento do Abade | 634467.04 | 0 | 634467.04 | 155065.55 | 16172.56 | 479401.49
DP-020/2023 | Obra 3 | Rodovia | Natalândia - Entrº BR/251 | 1131117.06 | 0 | 1131117.06 | 706224.88 | 75738.51 | 424892.18
DP-020/2023 | Obra 1 | Rodovia | Cabeceira Grande - Divisa MG/DF | 1537948.08 | 0 | 1537948.08 | 0 | 0 | 1537948.08
DP-020/2023 | Obra 4 | Rodovia | Contorno de Unaí | 652711.56 | 0 | 652711.56 | 0 | 0 | 652711.56
DP-020/2023 | Obra 2 | Rodovia | Entrº BR/479 (Cabeceira da Mata) - Entrº LMG-628 (Garapuava) | 1720953.51 | 0 | 1720953.51 | 1348606.01 | 145355.57 | 372347.5
DP-021/2023 | Obra 2 | Rodovia | Contorno de Ibiá | 410983.4 | 0 | 410983.4 | 104919.5 | 10472.18 | 306063.9
DM-007/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional LMG-733, Entrº MGC-455 (Pirajuba) - Frutal; MGC-455, Campo Florido - Pirajuba; MGC-455, Trevo de Pirajuba | 6881322.88 | 0 | 6881322.88 | 6340589.26 | 0 | 540733.62
DP-024/2023 | Obra 3 | Consultoria | Rubim - Rio do Prado | 1792375.62 | 0 | 1792375.62 | 541972.05 | 64599.53 | 1250403.57
DP-023/2023 | Obra 2 | Consultoria | Entr. Cachoeira do Manteiga - Entr. BR-365 | 2254266.5 | 0 | 2254266.5 | 0 | 0 | 2254266.5
DP-024/2023 | Obra 1 | Consultoria | Araçuaí - Novo Cruzeiro | 3721286.23 | 0 | 3721286.23 | 1528846.62 | 165098.7 | 2192439.61
DP-022/2023 | Obra 2 | Consultoria | Entr. MG-129 (Catas Altas) - Fonseca - Alvinópolis | 2451612.34 | 0 | 2451612.34 | 1452808.89 | 177879.21 | 998803.45
DP-022/2023 | Obra 4 | Consultoria | Ponte Nova - Barra Longa | 1584639.21 | 0 | 1584639.21 | 904959.41 | 114913.68 | 679679.8
DP-022/2023 | Obra 1 | Consultoria | Caeté - Morro Vermelho - Raposos | 1194954.41 | 0 | 1194954.41 | 0 | 0 | 1194954.41
DP-024/2023 | Obra 2 | Consultoria | Novo Cruzeiro - Ladainha | 1539491.06 | 0 | 1539491.06 | 33616.25 | 2477.5 | 1505874.81
DP-026/2023 | Obra 4 | Consultoria | Alvarenga - Conselheiro Pena | 2363126.32 | 0 | 2363126.32 | 774057.36 | 73226.34 | 1589068.96
DP-026/2023 | Obra 2 | Consultoria | Central de Minas - Mendes Pimentel | 788177.57 | 0 | 788177.57 | 0 | 0 | 788177.57
DP-026/2023 | Obra 3 | Consultoria | Tarumirim - Itanhomi | 1146136.77 | 0 | 1146136.77 | 255789.77 | 30022.32 | 890347
DP-026/2023 | Obra 5 | Consultoria | São José do Divino - São Félix de Minas | 1134671.02 | 0 | 1134671.02 | 0 | 0 | 1134671.02
DP-026/2023 | Obra 1 | Consultoria | Marilac - Nacip Raydan (Entr. para São José da Safira) | 891896.45 | 0 | 891896.45 | 415627.84 | 43114.53 | 476268.61
DE-039/2023 | Obra 1 | Controle de Cheias | CONTINUIDADE DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES DE EDIFICAÇÕES E REMOÇÕES DOS MATERIAIS DEMOLIDOS EM BHTE/CONTAGEM | 2111404.9 | 527099.4 | 2638504.3 | 1820717.56 | 38152.75 | 817786.74
DOV-001/2021-A | Obra 1 | Prestação de Serviços | Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 01 | 12039590.27 | 376218.44 | 12415808.71 | 9238358.21 | 2217090.09 | 3177450.5
9413719/2024 | Obra 1 | Hospital | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, EXECUÇÃO DO TREVO E DA ROTATÓRIA | 83925145.89 | 5929392.04 | 89854537.93 | 28502102.34 | 4629030.7 | 61352435.59
DC-022/2023 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação, trecho Entr. LMG-690 (Paracatu) - Entr. Entre Ribeiros - Segmento 1 (0 a 835), extensão 16,700 km | 17469338.81 | 0 | 17469338.81 | 479348.6 | 16958.48 | 16989990.21
DC-022/2023 | Obra 2 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação, trecho Entr. LMG-690 (Paracatu) - Entr. Entre Ribeiros - Segmento 2 (835 a 1250), extensão 8,300 km | 8643034.93 | 0 | 8643034.93 | 27911.89 | 622.42 | 8615123.04
DOV-004/2021-A | Obra 1 | Prestação de Serviços | Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 04 | 6676026.38 | 151538.88 | 6827565.26 | 5701430.34 | 1358612.87 | 1126134.92
PRC-24.001/2019-ANO 5 | Obra 1 | Rodovia | Prestação de serviços de Apoio Técnico do DEER/MG, de forma continuada, na área de Projetos de Engenharia Rodoviária, Edificações e Equipamentos Públi | 1365885.84 | 226593.36 | 1592479.2 | 1393004.42 | 423407.26 | 199474.78
DE-034/2023 | Obra 1 | Controle de Cheias | SEGUNDA ETAPA DO COMPLEMENTO DAS OBRAS DE DRENAGEM, CONTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, NO ÂMBITO DO EMPREENDIMENTO DE REQUALIFICAÇÃO | 7654274.28 | 0 | 7654274.28 | 166041.38 | 6154.1 | 7488232.9
DM-018/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional AMG-1105, Entrº BR- 365 - Indianópolis | 6195326.86 | 0 | 6195326.86 | 5827870.45 | 146740.6 | 367456.41
9396616/2023 | Obra 1 | Obras de Edificações | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS E CAMINHOS DE PEDESTRES NA CIDADE ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS (CAMG) | 8543389.13 | 1651057.63 | 10194446.76 | 9699377.49 | 679108.08 | 495069.27
DM-013/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-188, Paracatu - Guarda-Mor | 14406877.41 | 3451609.57 | 17858486.98 | 15778848.59 | 494028.88 | 2079638.39
DP-025/2023 | Obra 4 | Consultoria | ATALÉIA - DIVISA MG/ES | 583263.13 | 0 | 583263.13 | 175957.41 | 18717.45 | 407305.72
DP-025/2023 | Obra 2 | Consultoria | Ouro Verde - Ataléia | 690199.16 | 0 | 690199.16 | 177644.54 | 19583.37 | 512554.62
DP-025/2023 | Obra 3 | Consultoria | Pavão - Carlos Chagas | 1751884.3 | 0 | 1751884.3 | 499618.17 | 53694.11 | 1252266.13
DP-025/2023 | Obra 1 | Consultoria | ENTR.MGC/418 (CARLOS CHAGAS) - DIVISA MG/ES (VILA PEREIRA) | 1040213.01 | 0 | 1040213.01 | 283145.94 | 31704.79 | 757067.07
DM-021/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional LMG-634, Jordânia - Almenara e LMG-630, Bandeira - Entrº LMG-634 | 51911237.26 | 984834.64 | 52896071.9 | 52161884.54 | 1767343.56 | 734187.36
DC-017/2023 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Rio São Domingos na Rodovia MGC-265, trecho Entrº Mercês - Rio Pomba | 2012604.68 | 0 | 2012604.68 | 1910516.02 | -6990.91 | 102088.66
DC-017/2023 | Obra 2 | Rodovia | Reforço de Fundação da Ponte sobre o Rio Pomba na Rodovia MG-133, trecho Rio Pomba - Tabuleiro | 361601.26 | 34711.71 | 396312.97 | 336505.7 | -605.12 | 59807.27
DM-026/2023 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | 14978527.55 | 0 | 14978527.55 | 13677427.47 | 372923.63 | 1301100.08
DM-027/2023 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | 15871866.47 | 0 | 15871866.47 | 0 | 0 | 15871866.47
DE-047/2023 | Obra 1 | Hospital | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO DE OBRAS E À SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E DEMAIS SERVIÇOS CONEXOS | 2382255.42 | -290.56 | 2381964.86 | 2025273.57 | 187333.4 | 356691.29
DM-029/2023 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | 12514494.75 | 0 | 12514494.75 | 12513598.9 | 280123.44 | 895.85
DM-025/2023 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | 12892384.11 | 0 | 12892384.11 | 8377949.55 | 190332.3 | 4514434.56
DM-023/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-428, Entrº BR-262 (Araxá) - Divisa MG/SP | 37087535.24 | 4835486.59 | 41923021.83 | 39245945.29 | 1230633.17 | 2677076.54
DM-030/2023 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | 12252806.66 | 2791335.29 | 15044141.95 | 15043542.54 | 358829.9 | 599.41
DC-019/2023 | Obra 2 | Rodovia | Encabeçamentos da Ponte sobre o Ribeirão Cachorro, na Rodovia LMG-698, trecho Entr. Cana Brava - Entr. MG-181 | 1260346.27 | 70117.84 | 1330464.11 | 1151889.94 | 14811.46 | 178574.17
DC-019/2023 | Obra 1 | Rodovia | Encabeçamentos da Ponte sobre o Ribeirão Extrema, na Rodovia LMG-690, trecho Entr. BR-040 - Porto Buriti | 2315736.6 | 465719.58 | 2781456.18 | 2543302.52 | 28845.62 | 238153.66
DC-019/2023 | Obra 3 | Rodovia | Recuperação de Passivo Ambiental, na Rodovia LMG-664 (km 12), trecho Bonfinópolis - Natalândia | 353648.62 | 175254.9 | 528903.52 | 469211.29 | 500.9 | 59692.23
DM-028/2023 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 37ª URG | 13619979.69 | 0 | 13619979.69 | 13619524.68 | 369256.11 | 455.01
DM-019/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional do pavimento na rodovia MG-311, trechos Pescador - Nova Módica e Nova Módica - São José do Divino | 14504450.61 | 3028345.95 | 17532796.56 | 16700388.75 | 522398.17 | 832407.81
9406117/2023 | Obra 1 | Melhoramento ambiental | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO EM ÁREA CONTAMINADA POR MERCÚRIO, LOCALIZADA EM SERRA DA GRAMA, NO MUNICÍPIO DE DESCOBERTO | 4865327.2 | -472.43 | 4864854.77 | 4674191.08 | -36359.27 | 190663.69
DM-031/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional AMG-0520, Aracitaba - Entrº MG-452 (p/ Oliveira Fortes), Implantação de variantes, Recuperação de talude, Substituição bueiro | 16521453.91 | 2873143.29 | 19394597.2 | 18286171.68 | 522296.51 | 1108425.52
DM-032/2023 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MGC-122, Nova Porteirinha - Janaúba - Entrº BR-251 e AMG-900, Entrº MGC-122 - Capitão Enéas | 43983527.2 | 6532576.23 | 50516103.43 | 47204055.33 | 1517735.96 | 3312048.1
DM-002/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 12ª URG | 15787335.27 | 3018828.56 | 18806163.83 | 18804609.47 | 583655.54 | 1554.36
9408672/2024 | Obra 1 | Hospital | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPAROS NO PRÉDIO DA AGÊNCIA REGIONAL DO IPSEMG DE UBÁ | 402000 | 100423.27 | 502423.27 | 439500.18 | 13480.06 | 62923.09
9408625/2024 | Obra 1 | Obras de Edificações | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE PCIP DO COMPLEXO PERTENCENTE A FUNED, UNIDADE SEDE BH | 269217.53 | 0 | 269217.53 | 86964.6 | 6770.21 | 182252.93
DM-003/2024 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional LMG-601, Entrº LMG-634 p/ Almenara - Mata Verde / Estabilidade de taludes | 46770710.65 | 4162315.92 | 50933026.57 | 49836904.18 | 2044526.09 | 1096122.39
9409758/2024 | Obra 1 | Outros | ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA APA ESTADUAL PARQUE FERNÃO DIAS | 297280.08 | -699.04 | 296581.04 | 295114.42 | 13443.27 | 1466.62
DC-020/2023 | Obra 1 | Rodovia | Complementação do melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma), com 13,60 km de extensão, na Rodovia MG-105. | 19945867.8 | 4870963.74 | 24816831.54 | 22156413.77 | 819866.45 | 2660417.77
DM-004/2024 | Obra 1 | Corretiva | Recuperação erosão na LMG-808 - km 17, Nova Contagem Entrº MG-432 (Caracóis) | 948728.78 | 0 | 948728.78 | 878228.3 | 0 | 70500.48
9408626/2024 | Obra 1 | Obras de Edificações | LOTE 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PCIP DA UNIDADE FAZENDA SÃO JUDAS TADEU, BETIM | 75139.77 | 0 | 75139.77 | 50707.36 | 3866.34 | 24432.41
DM-005/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 25ª URG | 33128884.09 | 0 | 33128884.09 | 29409684.07 | 1842231.39 | 3719200.02
DP-029/2023 | Obra 3 | Consultoria | Cipotânea - Rio Espera | 800185.84 | 0 | 800185.84 | 0 | 0 | 800185.84
DC-002/2024 | Obra 1 | Rodovia | Complementação do Melhoramento e pavimentação do trecho Pintópolis - Urucuia , extensão de 21,753 km (lote 01) | 27306386.23 | 6520490.82 | 33826877.05 | 28370454.16 | 1286771.37 | 5456422.89
DC-003/2024 | Obra 1 | Rodovia | Complementação do Melhoramento e pavimentação do trecho Pintópolis - Urucuia (Lote 2), extensão de 51,440 km, na rodovia MG-402. | 65748419.13 | 9534505.1 | 75282924.23 | 45443044.47 | 2493902.29 | 29839879.76
DP-029/2023 | Obra 4 | Consultoria | Oratórios - Amparo do Serra | 653673.46 | 0 | 653673.46 | 0 | 0 | 653673.46
DP-029/2023 | Obra 2 | Consultoria | CIPOTÂNEA - BRÁS PIRES | 879996.76 | 0 | 879996.76 | 0 | 0 | 879996.76
DP-029/2023 | Obra 6 | Consultoria | Contorno de Ponte Nova | 988878.42 | 0 | 988878.42 | 171485.63 | 19482.2 | 817392.79
DP-029/2023 | Obra 1 | Consultoria | Porto Firme - Presidente Bernardes | 1066386.06 | 0 | 1066386.06 | 0 | 0 | 1066386.06
DM-22.011/2020-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada restrita ao âmbito de circunscrição da 20ª URG - FORMIGA do DER/MG. | 5664446.26 | 0 | 5664446.26 | 5528428.4 | 2699127.8 | 136017.86
DM-22.004/2020-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 18ª URG. | 6363777.31 | 1495598.12 | 7859375.43 | 7299972.64 | 3848552.54 | 559402.79
DM-22.008/2020-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 26ª URG. | 3621356.81 | 0 | 3621356.81 | 3225478.54 | 1306774.88 | 395878.27
9408738/2024 | Obra 1 | Outros | 2º ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PARQUE ESTADUAL PICO DO ITAMBÉ E FAZENDA SÃO JOÃO, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG | 2219262.99 | 158258.64 | 2377521.63 | 2331571.4 | 174674.94 | 45950.23
DM-22.007/2020-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 34ª URG. | 3395635.25 | 0 | 3395635.25 | 3189473.33 | 1475924.05 | 206161.92
DOV-002/2021-A | Obra 1 | Prestação de Serviços | Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 02 | 7009894.86 | 286438.8 | 7296333.66 | 5235894.77 | 1253020.98 | 2060438.89
DOV-003/2021-A | Obra 1 | Prestação de Serviços | Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 03 | 7263889.84 | 191301.84 | 7455191.68 | 5345897.94 | 1281323.42 | 2109293.74
DM-22.009/2020-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 17ª URG. | 5457155.57 | 1219480.61 | 6676636.18 | 6476654.6 | 2859634.48 | 199981.58
DM-22.012/2020-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 24ª URG. | 4496415.48 | 102865 | 4599280.48 | 3300047.61 | 1540525.25 | 1299232.87
DM-009/2022-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 29ª URG. | 8020042.29 | 1635336.92 | 9655379.21 | 9513192.24 | 2475464.74 | 142186.97
DP-012/2023 | Obra 1 | Rodovia | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | 496385.61 | 0 | 496385.61 | 0 | 0 | 496385.61
DOV-001/2022-A | Obra 2 | Supervisão | serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 01 | 24582835.86 | 0 | 24582835.86 | 9983016.92 | 1595448.01 | 14599818.94
DOV-001/2022-A | Obra 1 | Supervisão | serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. (CCOP) - lote 01 | 9488185 | 0 | 9488185 | 4009285.82 | 641850.46 | 5478899.18
DC-005/2024 | Obra 1 | Rodovia | Interseção de Acesso para Fabrica McCAIN na Rodovia BR-262/MG, trecho DivisaES/MG - Entrº BR-153 (B) / Fim da Ponte sobre o Rio Grande (Divisa MG/SP), | 6498649.6 | 799072.01 | 7297721.61 | 3810250.57 | 109478.82 | 3487471.04
DM-013/2024 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MGC-496 e aterro sobre solo mole no km 102, Entrº BR-365 (Pirapora) - Entrº BR-135 (Corinto) | 67381496.97 | 10482014.96 | 77863511.93 | 76653076.04 | 2335880.25 | 1210435.89
DOV-003/2022-A | Obra 1 | Supervisão | Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - Lote 03 | 22291262.17 | 0 | 22291262.17 | 15991729.38 | 2607269.13 | 6299532.79
DC-007/2024 | Obra 1 | Consultoria | Serro - Trinta Réis | 1922644.28 | 0 | 1922644.28 | 370414.08 | 33373.58 | 1552230.2
DM-014/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 03ª URG | 37310856.76 | 0 | 37310856.76 | 28605798.98 | 1430130.49 | 8705057.78
DM-018/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 36ª URG | 37153801.63 | 0 | 37153801.63 | 28007483.56 | 1208185.03 | 9146318.07
9411229/2024 | Obra 1 | Escola | REFORMA DAS E.E. INDÍGENAS MAXAKALI EM LADAÍNHA, TOPÁZIO (TEÓFILO OTONI), SANTA HELENA DE MINAS E BERTÓPOLIS | 9874915.48 | -1632.97 | 9873282.51 | 4198184.38 | 332637.85 | 5675098.13
9428541/2024 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE/MG | 40219126.86 | 5277441.24 | 45496568.1 | 8117579.12 | 646991.62 | 37378988.98
9423409/2024 | Obra 1 | Consultoria | SUPERVISÃO, MONITORAMENTO, DAS RODOVIAS CONCEDIDAS LOTE 01 | 3450975.04 | 264525.8 | 3715500.84 | 1915605.8 | 213282.05 | 1799895.04
9422318/2024 | Obra 1 | Hospital | REFORMA DA ALA B DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - HGIP, UNIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (IPSEMG) | 15507577.51 | 3884717.3 | 19392294.81 | 8215439.39 | 640198.8 | 11176855.42
9418879/2024 | Obra 1 | Consultoria | SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DAS RODOVIAS CONCEDIDAS DO LOTE 02 | 2299897.16 | 545885.11 | 2845782.27 | 2484958.57 | 272054.55 | 360823.7
9422262/2024 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DO TERRENO DA ESCOLA ESTADUAL DOM CIRILO DE PAULA FREITAS, RAPOSO/MG | 3436141.11 | 735145.98 | 4171287.09 | 3339278.68 | 159181.62 | 832008.41
9428106/2024 | Obra 1 | Outros | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4987143.76 | 480140.59 | 5467284.35 | 4173313.32 | 2048406.43 | 1293971.03
9428099/2024 | Obra 1 | Outros | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS URBANAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 8288886.61 | 734634.42 | 9023521.03 | 5531628.79 | 2610315.58 | 3491892.24
DM-22.010/2020-D | Obra 1 | Supervisão | Execução de natureza continuada dos serviços de supervisão geral e monitoramento mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 | 1746497.72 | 412415.99 | 2158913.71 | 1592208.48 | 471303.74 | 566705.23
DM-9440647/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 1ª URG - SUL | 47556790.26 | 0 | 47556790.26 | 29227276.55 | 1198761.02 | 18329513.71
DM-9440658/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manutenção periódica e rotineira de 15 URG | 47005570.55 | 0 | 47005570.55 | 21813016.68 | 977579.58 | 25192553.87
DM-9440655/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manutenção periódica e rotineira de 10 URG | 51333755.33 | 0 | 51333755.33 | 19916725.26 | 1002318.1 | 31417030.07
DM-9440661/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manutenção periódica e rotineira de 19 URG | 49967975.38 | 94078.9 | 50062054.28 | 22446406.41 | 1027385.33 | 27615647.87
DM-9440653/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manutenção periódica e rotineira de 08 URG | 49131721.25 | 0 | 49131721.25 | 21825317.08 | 766276.99 | 27306404.17
9439923 | Obra 1 | Obras de Edificações | Reparos preventivos e corretivos, instalações, adaptações, recuperação e modernização de edificações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DM-9440649/2024 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 1ª URG - NORTE | 47758833.23 | 0 | 47758833.23 | 24425482.74 | 956916.6 | 23333350.49
DC-9439838/2024 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Ponte sobre o Ribeirão Perdição, no trecho Tapiraí - Entr. BR-354 (Bambuí), na rodovia AMG-900, com 42,200 m | 3876550 | 458904.81 | 4335454.81 | 3636946.16 | -811627.54 | 698508.65
9440801/2024 | Obra 1 | Ginásio de Esporte | EXECUÇÃO DE OBRA DO MURO INTERNO DO GINÁSIO JORNALISTA FELIPE DRUMOND (MINEIRINHO), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | 165390.19 | 0 | 165390.19 | 141140.39 | 0 | 24249.8
DC-9439921/2024 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação do trecho Consolação - Cambuí, com 4,880 km de extensão, na rodovia MG-295. | 11650000 | 2085008.46 | 13735008.46 | 12258036.82 | 826600.02 | 1476971.64
9440724/2024 | Obra 1 | Controle de Cheias | EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO COMPLEMENTO DAS OBRAS DE DRENAGEM, CONTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DO RIBEIRÃO ARRUDAS | 7488232.71 | 1869279.54 | 9357512.25 | 8038373.37 | 551846.09 | 1319138.88
AMA-9445113/2024 | Obra 1 | Rodovia | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA COM EIA/RIMA) NA RODOVIA MG-010, EM TODA A SUA EXTENSÃO | 1484780.82 | 0 | 1484780.82 | 593302.23 | 19896.83 | 891478.59
9445605/2024 | Obra 1 | Recuperação e modernização | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DEMAIS INSTALAÇÕES | 7150184.18 | 0 | 7150184.18 | 255646.39 | 3596.79 | 6894537.79
DM-9445781/2024 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional LMG-886, Final do Per. Urbano de Monte Verde - Início do Per. Urbano de Camanducaia | 8686533.45 | 114295.68 | 8800829.13 | 8605020.1 | 182206.62 | 195809.03
DM-9445821/2024 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional e Tratamento de Erosões MG-424,Entrº MG-010 - Sete Lagoas | 56465035.05 | 5356438.16 | 61821473.21 | 45621127.04 | 1365904.41 | 16200346.17
9442805 | Obra 1 | Informática | Serviços de continuidade tecnológica e expansão do licenciamento de uso de software para o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais | 9885230.82 | 0 | 9885230.82 | 4636174.42 | 0 | 5249056.4
DM-030/2023-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | 12172064.26 | 2951406.61 | 15123470.87 | 15020765.16 | 802664.76 | 102705.71
DM-028/2023-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 37ª URG | 13375792.1 | 0 | 13375792.1 | 9057027.25 | 603786.84 | 4318764.85
DM-002/2024-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 12ª URG | 15487402.45 | 0 | 15487402.45 | 15253657.16 | 951786.11 | 233745.29
DM-001/2024-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 32ª URG | 14460009.01 | 0 | 14460009.01 | 8296422.42 | 645694.92 | 6163586.59
DM-026/2023-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | 14719180.58 | 0 | 14719180.58 | 8241106.01 | 607657.59 | 6478074.57
DM-025/2023-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | 12614266.32 | 0 | 12614266.32 | 9432232.24 | 778226.28 | 3182034.08
DC-9445587/2024 | Obra 1 | Rodovia | Restauração e Aumento de Capacidade do trecho MG344 (Entr° p/ Cássia) - Divisa MG/SP, na rodovia MG-444 (lote 01) | 21305007.22 | 5018920.91 | 26323928.13 | 18560609.3 | 776975.68 | 7763318.83
DC-9445592/2024 | Obra 1 | Rodovia | Restauração e aumento de capacidade do trecho Entrº MG255/426 (Iturama) - Entrº BR461(B), na rodovia MGC-497, extensão de 7,5km (lote 03) | 6960514.31 | 1454007.89 | 8414522.2 | 6222059.81 | 239685.67 | 2192462.39
DC-9445950/2024 | Obra 1 | Rodovia | Restauração do trecho Nova Contagem - Entrº MG-432 (Caracóis), na rodovia LMG-808, com extensão de 8,5km | 5642000 | 0 | 5642000 | 5377492.34 | 223151.34 | 264507.66
DM-9447456/2024 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional AMG-1935,Borda da Mata - Tocos do Moji | 4917800.43 | 0 | 4917800.43 | 0 | 0 | 4917800.43
DC-9448965/2025 | Obra 1 | Rodovia | Implantação e pavimentação em pista dupla no trecho Anel Viário de Sete Lagoas (Avenida Norte/Sul - MG/238 - MG/424) | 4553800 | 862794 | 5416594 | 4724748.3 | 52311.24 | 691845.7
AEST-9441233/2024 | Obra 1 | Informática | Prestação de Serviços de desenvolvimento de soluções tecnológicas para a avaliação da conservação de rodovias | 5947278.86 | 0 | 5947278.86 | 2993959.86 | 122752.33 | 2953319
DM-9452477/2025 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MG-188, Coromandel a Patrocínio | 39334571.99 | 0 | 39334571.99 | 7672490.23 | 222923.94 | 31662081.76
DPEI-9446143 | Obra 1 | Prestação de Serviços | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de estudos geotécnicos | 2246097.6 | 0 | 2246097.6 | 164119.62 | 6728.85 | 2081977.98
DM-9454417/2025 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Rec. func. LMG-682, Bertópolis-Machacalis, Machacalis-Águas Formosas; LMG-686, Umburatiba-Machacalis; AMG-900, Santa Helena de Minas-Entr LMG-682 | 28746887.36 | 2901116.99 | 31648004.35 | 27059801.04 | 330360.56 | 4588203.31
DC-9453556/2025 | Obra 1 | Consultoria | Execução de Vistoria e elaboração de projeto para recuperação de Obras de Artes Especiais - OAE's - localizadas em rodovias sob jurisdição do DER/MG e | 9659997.08 | 0 | 9659997.08 | 49207.19 | 4551.66 | 9610789.89
DM-22.010/2020-E | Obra 1 | Supervisão | Execução de natureza continuada dos serviços de supervisão geral e monitoramento mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 | 1746497.72 | 0 | 1746497.72 | 534472.16 | 178834.35 | 1212025.56
9445605/2024 OS1 | Obra 1 | Obras de Edificações | EXECUÇÃO DO TAPUME DE ISOLAMENTO DO CENTRO COMERCIAL | 33883.84 | 0 | 33883.84 | 33881.56 | 1772 | 2.28
DM-22.010/2019-E | Obra 1 | Conservação | Manutenção Linha Verde e Complexo Viário Cidade Administrativa | 6752186.96 | 0 | 6752186.96 | 6752175.97 | 3298266.65 | 10.99
9445605/2024 OS2 | Obra 1 | Obras de Edificações | EXECUÇÃO DO MURO EM PRE MOLDADO DO LOTE 11 QUADRA 11 | 43606.43 | 0 | 43606.43 | 34890.9 | 1824.79 | 8715.53
DC-9447760/2025 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Construção da Ponte sobre o Rio Sapucaí (estaca 269+11), dimensão 114,0x10,0m, no trecho Cordislândia - Carvalhópolis (Lote 01) | 8415499.81 | 0 | 8415499.81 | 2272832.12 | 77222.98 | 6142667.69
DC-9447761/2025 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Construção Ponte sobre o Rio Dourado (estaca 772+19), dimensão 56,0x10,0m, no trecho Cordislândia - Carvalhópolis (Lote 02), rodovia MGC-267 | 4776981.58 | 0 | 4776981.58 | 2325981.28 | 69304.95 | 2451000.3
9452385/2025 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, PSCIP E REFORMAS COMPLEMENTARES NA EE. DOM SILVÉRIO, EM CRUCILANDIA/MG | 1797077.21 | 0 | 1797077.21 | 632927.43 | 45190.99 | 1164149.78
DER-30.014/2025 | Obra 1 | Rodovia | Recuperação funcional na rodovia estadual LMG&#8208;724, trecho Entr. BR&#8208;050 ? Acesso à Usina Vale do Tijuco, com extensão de 17,3 km. | 4425292.28 | 0 | 4425292.28 | 0 | 0 | 4425292.28
DPEI-9447050 | Obra 1 | Rodovia | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS SPT, ROTATIVA, MISTA, MISTA EM BALSA E PDL PARA INVESTIGAÇÃO DO SOLO EM | 1346346.46 | 0 | 1346346.46 | 131945.13 | 5409.74 | 1214401.33
AMA-9461425/2025 | Obra 1 | Consultoria | Elaboração de projeto de descomissionamento dos postos de abastecimento de combustíveis das unidades regionais do DER-MG (lote 1) | 38863.58 | 0 | 38863.58 | 38863.58 | 702.51 | 0
AMA-9458828/2025 | Obra 1 | Rodovia | Elaboração de Projetos de Meio Ambiente - Estudos Ambientais (Licença de Operação Corretiva com EIA-RIMA) na Rodovia MG-238 | 803371.39 | 0 | 803371.39 | 210191.43 | 8408.22 | 593179.96
DOV-001/2021-B | Obra 1 | Prestação de Serviços | Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 01 | 13934048.38 | 0 | 13934048.38 | 3452456.69 | 954191.53 | 10481591.69
DOV-002/2021-B | Obra 1 | Prestação de Serviços | Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 02 | 9104897.41 | 0 | 9104897.41 | 1902195.92 | 526313.19 | 7202701.49
9470105/2025 | Obra 1 | Obras de Edificações | REFORMA DAS FACHADAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE FAZENDA (SEF) - ANEXO II - E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRELATOS - BELO HORIZONTE/ MG | 8539098.34 | 0 | 8539098.34 | 410692.26 | 30966.16 | 8128406.08
DOV-004/2021-B | Obra 1 | Prestação de Serviços | Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 04 | 15276741.09 | 0 | 15276741.09 | 3141919.85 | 868204.59 | 12134821.24
AMA-9461425/2025 | Obra 2 | Consultoria | Descomissionamento (OU DESATIVAÇÃO) dos postos de abastecimento de combustíveis 40ªURG DER-MG - Coronel fabriciano (lote 02) | 31713.27 | 0 | 31713.27 | 31713.27 | 551.22 | 0
DM-9471832/2025 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 24ª URG | 49093539.45 | 0 | 49093539.45 | 3535977.13 | 16746.29 | 45557562.32
9471106/2025 | Obra 1 | Hospital | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO Á FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | 1124265.48 | 0 | 1124265.48 | 386605.19 | 14762.9 | 737660.29
DC-9470224/2025 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação do Trecho Itapagipe - Entrº 364 (Campina Verde), MGC 154 - extensão 9,500km - Lote 01 | 19446841.31 | 0 | 19446841.31 | 0 | 0 | 19446841.31
DC-9468321/2025 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Alargamento da ponte sobre o Rio Paraibuna Rodovia LMG-874 - dimensão (35,2 x 10,30)m, trecho Matias Barbosa - Juiz de Fora | 2380000 | 0 | 2380000 | 1971628.84 | 82353.46 | 408371.16
DC-9471605/2025 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Recuperação da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no trecho Diamantina - Couto Magalhães de Minas, rodovia MGC-367, extensão de 186,00m | 9522992.29 | 0 | 9522992.29 | 1789671.75 | 10990.14 | 7733320.54
DM-9471880/2025 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 26ª URG | 51814575.44 | 0 | 51814575.44 | 4882619.32 | 46965.77 | 46931956.12
DM-9471834/2025 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 31ª URG | 50960749.38 | 0 | 50960749.38 | 4644769.33 | 27484.8 | 46315980.05
9470716/2025 | Obra 1 | Unidades Habitacionais | CONCLUSÃO DAS OBRAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ÁREA 08 DO CORREGO FERRUGEM EM CONTAGEM | 17307984.42 | 0 | 17307984.42 | 1522267.75 | 112799.09 | 15785716.67
DM-9471881/2025 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 30ª URG | 53356791.72 | 0 | 53356791.72 | 6044784.2 | 58690.5 | 47312007.52
DM-9471879/2025 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 18ª URG | 53241874.38 | 0 | 53241874.38 | 9404061.44 | 87765.92 | 43837812.94
9471997/2025 | Obra 1 | Unidades Habitacionais | CONSTRUÇÃO DE 12 UN.HABITACIONAIS DO EXÉRCITO -VILA MILITAR EDIFÍCIO PNR ST/SGT,DO 4 COMANDO DA REGIÃO DE MONTES CLAROS | 8229859.24 | -671.63 | 8229187.61 | 620555.4 | 45983.13 | 7608632.21
DM-9473163/2025 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 29ª URG | 59299394.97 | 0 | 59299394.97 | 20614976.72 | 155029.14 | 38684418.25
DM-9471830/2025 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 20ª URG | 53573999.99 | 0 | 53573999.99 | 4113576.37 | 27889.82 | 49460423.62
AEST-9469794/2025 | Obra 1 | Consultoria | LOTE 4: Contratação de consultoria técnica para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias do DER-MG | 9284408.86 | 0 | 9284408.86 | 837378.75 | 16338.22 | 8447030.11
9482952/2025 | Obra 1 | Hospital | REFORMA DO SETOR DE ENDOSCOPIA DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - BELO HORIZONTE/MG | 2503210.46 | 0 | 2503210.46 | 0 | 0 | 2503210.46
9482951/2025 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO ESCOLA ESTADUAL WENCESLAU BRAZ, NO MUNICÍPIO DE ITAJUBA/MG | 9257879.06 | 0 | 9257879.06 | 106297.31 | 0 | 9151581.75
AEST-9468573/2025 | Obra 1 | Consultoria | serviços técnicos especializados de consultoria para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias do DE -LOTE 3 | 9218472.49 | 0 | 9218472.49 | 426575.02 | 10857.64 | 8791897.47
PRC.CCE-20.006/2019 | Obra 1 | Obras de Edificações | MODERNIZAÇÃO DE 07 (SETE) ELEVADORES DO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - HGIP DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERA | 1730000 | 0 | 1730000 | 1641717.17 | 452751.19 | 88282.83
ATA RP-LOTE 1 | Obra 1 | Rodovia | Registro de Preços para contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) p | 386990 | 0 | 386990 | 305894 | 0 | 81096
ATA RP-LOTE 2 | Obra 1 | Consultoria | Serviços de Topografia com Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral LOTE 02 Interior 2 - Norte | 454999.67 | 0 | 454999.67 | 188177.31 | 0 | 266822.36
DC-9472756/2025 | Obra 1 | Outros | Revisão de projetos de obras de arte especiais | 1655673.22 | 0 | 1655673.22 | 219100.67 | 2487.56 | 1436572.55
DP-014/2023 | Obra 1 | Consultoria | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA ATENDER | 740000 | 0 | 740000 | 232889.38 | 11225.25 | 507110.62
22.009/17 | Obra 1 | Escola | RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTADUAL PAULA ROCHA SABARÁ | 3333135.57 | 1539590.6 | 4872726.17 | 4502122.07 | 984763 | 370604.1
PRC.CCE-20.022/2018 OS4 | Obra 1 | Centro Socioeducativo | SERVIÇOS E REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE SETE LAGOAS-MG | 659812.81 | 0 | 659812.81 | 658390.36 | 203902.88 | 1422.45
DP-023/2023 | Obra 1 | Consultoria | Coração de Jesus - Ibiaí | 1750107.91 | 0 | 1750107.91 | 111233.76 | 17141.1 | 1638874.15
9399168/2023 | Obra 1 | Penitenciária | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), PARA ABASTECIMENTO DA PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA | 3701793.35 | 472554.55 | 4174347.9 | 4147084.2 | 343770.09 | 27263.7
DP-029/2023 | Obra 5 | Consultoria | Presidente Bernardes - Brás Pires | 696154.05 | 0 | 696154.05 | 0 | 0 | 696154.05
PRC.CCE-20.012/2018 OS2 | Obra 1 | Escola | REFORÇO DE FUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA RIACHO CUMPRIDO - 03 SALAS DE AULAS | 240443.52 | 0 | 240443.52 | 240141.36 | 27991.97 | 302.16
9406250/2023 | Obra 1 | Obras de Edificações | OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRIMEIRO SUBSOLO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG- TJMG PARA ABRIGAR O CENTRO INTEGRADO - CIA/BH | 981778.4 | 0 | 981778.4 | 972152.78 | 30334.06 | 9625.62
DF/GTIC-9444079 | Obra 1 | Informática | Serviços de Informatica | 24309955.5 | 0 | 24309955.5 | 12680602.25 | 43244.23 | 11629353.25
DC-010/2021 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Alargamento da Ponte sobre Ferrovia da Vale na Rodovia MGC-262, trecho Caeté - Barão de Cocais, dimensão total (37,75 x 10,00) m | 1328712.33 | 0 | 1328712.33 | 0 | 0 | 1328712.33
DC-006/2024 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Recuperação Estrutural da Ponte sobre o Rio Paracatu no trecho João Pinheiro - Brasílândia de Minas | 469485.7 | 56702.96 | 526188.66 | 469485.7 | 28351.87 | 56702.96
9485383/2025 | Obra 1 | Escola | REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO, UBERLÂNDIA/MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DM-9493180/2026 | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 17ª URG | 64984305.34 | 0 | 64984305.34 | 0 | 0 | 64984305.34
DM-026/2023-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 27ª URG | 14704896.91 | 0 | 14704896.91 | 0 | 0 | 14704896.91
DM-029/2023-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | 12403029.87 | 0 | 12403029.87 | 0 | 0 | 12403029.87
DC-9492065/2025 | Obra 1 | Rodovia | Apoio a supervisão de obra rodoviária no trecho Pimenta - Entr° BR-265 (Guapé), na rodovia MG170, extensão de 15,20 km | 2624909.09 | 0 | 2624909.09 | 0 | 0 | 2624909.09
DOV-003/2022-B | Obra 1 | Supervisão | Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - Lote 03 | 22167830.47 | 0 | 22167830.47 | 0 | 0 | 22167830.47
DM-025/2023-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 22ª URG | 12585961.98 | 0 | 12585961.98 | 1416.43 | 133.56 | 12584545.55
DOV-002/2022-B | Obra 1 | Supervisão | Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 02 | 27994383.03 | 0 | 27994383.03 | 0 | 0 | 27994383.03
DM-030/2023-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 40ª URG | 12159273.83 | 0 | 12159273.83 | 0 | 0 | 12159273.83
DOV-004/2022-B | Obra 1 | Supervisão | Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do trânsito - lote 04 | 18749931.77 | 0 | 18749931.77 | 586288.49 | 124445.34 | 18163643.28
DC-9479677/2025 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação do trecho Rio Pardo de Minas - Entrº LMG-635 - (Lote 2 - Estaca 554+0 a Estaca 1659+7,74), com 22,100km | 57467603.75 | 0 | 57467603.75 | 0 | 0 | 57467603.75
DOV-005/2022-B | Obra 1 | Supervisão | Serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 05 | 14929346.95 | 0 | 14929346.95 | 0 | 0 | 14929346.95
9480468/2025 OS1 | Obra 1 | Recuperação e modernização | FASE I - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA E UTR DO SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO - LOTE 2 | 38490922.18 | 0 | 38490922.18 | 4668894.79 | 183519.27 | 33822027.39
DC-9492715/2025 | Obra 1 | Rodovia | Apoio técnico a supervisão da ponte sobre o Rio São Francisco, no município São Francisco/MG, com dimensões 1.120,00m x 13,80 m | 3028048.96 | 0 | 3028048.96 | 0 | 0 | 3028048.96
DM-002/2024-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 12ª URG | 15304996.19 | 0 | 15304996.19 | 0 | 0 | 15304996.19
DM-22.010/2019-C | Obra 1 | Conservação | Manutenção Linha Verde e Complexo Viário Cidade Administrativa | 6757186.96 | 1278463.82 | 8035650.78 | 7734339.95 | 2792002.21 | 301310.83
PRC-22.035/2017-D | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 21ª URG. | 5235125.74 | 30408.09 | 5265533.83 | 5263900.55 | 2086728.56 | 1633.28
PRC-22.038/2012 | Obra 1 | Rodovia | Melhoramento e pavimentação do trecho Entrº BR/262 - Entrº São José do Goiabal - Cava Grande | 80221575.61 | 19562328.48 | 99783904.09 | 93096334.01 | 68854166.37 | 6687570.08
DM-22.006/2020-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | Manut. rodov., conserv. rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal, na 29ª URG. | 5311332.21 | 0 | 5311332.21 | 3102506.23 | 321843.38 | 2208825.98
DC-22.015/2020 | Obra 2 | Aeroporto | Fornecimento e transporte do material betuminoso aeroporto de Ipatinga | 3441752.12 | 0 | 3441752.12 | 0 | 0 | 3441752.12
DM-029/2023-A | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 38ª URG | 12440286.04 | 0 | 12440286.04 | 8266580.93 | 463584.47 | 4173705.11
DM-021/2022 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação Funcional MGC-262, Ponte sobre o Rio das Velhas - Entrº Avenida José Cândido da Silveira | 2115790.03 | 485483.72 | 2601273.75 | 2593708.89 | 573115.62 | 7564.86
PRC-22.025/2017-C | Obra 2 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DA 28ª URG - TEÓFILO OTONI | 7504709.22 | 736041.58 | 8240750.8 | 6014023.06 | 1137452.22 | 2226727.74
DC-008/2023 | Obra 3 | Rodovia | Recuperação funcional do pavimento no trecho Serro - distrito Dep. Augusto Clementino, extensão de 13,6 km, na rodovia MG-010 | 8040845.91 | 0 | 8040845.91 | 6600124.19 | 378406.41 | 1440721.72
DOV-001/2021 | Obra 1 | Prestação de Serviços | Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 01 | 29899995 | 356292.57 | 30256287.57 | 15437469.64 | 1904213.09 | 14818817.93
DP-022/2023 | Obra 3 | Consultoria | Ravena (Entr. BR-381) - Sabará | 942766.88 | 0 | 942766.88 | 0 | 0 | 942766.88
DOV-002/2021 | Obra 1 | Prestação de Serviços | Serviços de Eng. de Trânsito,de forma contínua,de acordo com as qntds.,especific.técnicas e demais condições expressas no Edital e seus Anexos-Lote 02 | 19899994.99 | 479048.31 | 20379043.3 | 9067896.04 | 1084026.97 | 11311147.26
DE-007/2022 | Obra 1 | Escola | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TALUDE EM CONCRETO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL ZEZÉ LIMA, NO MUNICÍPIO DE ITAÚNA | 659974.65 | -3924.46 | 656050.19 | 549489.38 | 52068.08 | 106560.81
DC-9445591/2024 | Obra 1 | Rodovia | Restauração e Aumento de Capacidade do trecho Entrº MG-410 - Entr° BR365 (Patos de Minas) na rodovia MGC-354, extensão 47,1 km | 34061078.07 | 8220163.62 | 42281241.69 | 38538663.15 | 1634358.53 | 3742578.54
AEST-009440673/2024 | Obra 1 | Consultoria | SERVIÇOS ESPECIAIS DE APOIO À COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PORTIFÓLIO DE EMPREENDIMENTOS DO DER-MG | 5774752.44 | 0 | 5774752.44 | 1408835.88 | 45604.76 | 4365916.56
DE-033/2023 | Obra 1 | Escola | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO ANTIGO AUDITÓRIO DO CAMPUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO GAMELEIRA PARA ABRIGAR SRE-METROPOLITANA B | 378066.21 | 0 | 378066.21 | 68196.15 | 6409.44 | 309870.06
9484294/2025 | Obra 1 | Terminal Rodoviário | OBRAS DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE VESPASIANO - ESTAÇÃO BRT | 12396693.42 | 0 | 12396693.42 | 154160.44 | 0 | 12242532.98
9479075/2025 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA EM BELO HORIZONTE/MG | 5191710.27 | 0 | 5191710.27 | 60535.25 | 3856.08 | 5131175.02
9485419/2025 | Obra 1 | Escola | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORÇO DO MURO DE CONTENÇÃO E NOVO MURO DE DIVISA DA ESCOLA ESTADUAL JULIETA DE OLIVEIRA MACEDO, MURIAÉ, MINAS GERAIS | 1076033.27 | 0 | 1076033.27 | 20644.37 | 0 | 1055388.9
9460034/2025 | Obra 1 | Outros | Serviços de confecção de divisórias, piso elevado, elaboração de projeto, fornecimento, instalação, montagem, desmontagem e manutenção de divisórias | 1534968 | 0 | 1534968 | 0 | 0 | 1534968
DM-9485591/2025 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional LMG-845, Sericita - Entr° 262 | 6199729.76 | 0 | 6199729.76 | 0 | 0 | 6199729.76
DM-9485592/2025 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional AMG-1705, Santa Cruz do Escalvado - Entr° MG-329 | 10929975.56 | 0 | 10929975.56 | 0 | 0 | 10929975.56
DOV-001/2022-B | Obra 2 | Supervisão | serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito - lote 01 | 24492723.16 | 0 | 24492723.16 | 0 | 0 | 24492723.16
DM-9492723/2025 | Obra 1 | Recuperação Funcional | Recuperação funcional MGC-452, Tupaciguara - Araporã | 41984578.11 | 0 | 41984578.11 | 0 | 0 | 41984578.11
DOV-001/2022-B | Obra 1 | Supervisão | serviços de engenharia de natureza continua, apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização do transito. (CCOP) - lote 01 | 9306630.2 | 0 | 9306630.2 | 0 | 0 | 9306630.2
DC-9492718/2025 | Obra 1 | Rodovia | Apoio à supervisão de obras de melhoramento, pavimentação e OAE's no trecho Pintópolis - Urucuia, 73,14 km de extensão, na rodovia MG-402 | 3187539.16 | 0 | 3187539.16 | 0 | 0 | 3187539.16
DC-9491012/2025 | Obra 1 | Rodovia | Apoio a Supervisão de Obras Rodoviárias, trecho Entrº MG/416 (Peçanha) à LMG/744 (Coroaci) - MG-314, com 36,91 de extensão | 4324285.68 | 0 | 4324285.68 | 0 | 0 | 4324285.68
DC-9491013/2025 | Obra 1 | Obra de Arte Especial | Implantação de Variante e Ponte sobre o Rio Paraopeba no trecho Inhaúma - Papagaios | 20125000 | 0 | 20125000 | 0 | 0 | 20125000
DC-9492083/2025 | Obra 1 | Rodovia | Complementação dos Serviços de Melhoramento e Pavimentação do trecho Araguari (Distrito de Amanhece) - Divisa MG/GO, rodovia MG-414 | 59889999.58 | 0 | 59889999.58 | 0 | 0 | 59889999.58
DC-9493122/2026 | Obra 1 | Rodovia | Apoio à Supervisão de Obras Rodoviárias, no trecho Manga - Porto de Matias Cardoso. Trecho: Entrº MGC-135 (Manga) - Porto de Matias Cardoso (Variante) | 6677404.33 | 0 | 6677404.33 | 0 | 0 | 6677404.33
DM-9493137/2026 | Obra 1 | Corretiva | Contenção e Cortina Atirantada MG-383, Entrº p/ Maria da Fé - Início do Perímetro Urbano de Itajubá | 10619818.83 | 0 | 10619818.83 | 0 | 0 | 10619818.83
DM-9493202/2026 | Obra 1 | Corretiva | Recuperação de erosões MG-406, Palmópolis - Rio do Prado e Estabilização de aterro de encabeçamento de ponte MG-205, Ponte Ribeirão José Ferreira | 4557819.64 | 0 | 4557819.64 | 0 | 0 | 4557819.64
DM-028/2023-B | Obra 1 | Manutenção Rodoviária | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 37ª URG | 13190992.89 | 0 | 13190992.89 | 0 | 0 | 13190992.89